

**Қазақстан Республикасында 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығын мерекелеуге дайындық және оны өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 15 ақпандағы № 94 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасында 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығын мерекелеуге дайындық және оны өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.

      2. Республиканың өңірлерінен соғыс ардагерлері делегацияларының Астана қаласында Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығын мерекелеу күндері салтанатты іс-шараларға қатысуын ұйымдық қамтамасыз ету мақсатында:

      1) осы қаулының қосымшасына сәйкес республика өңірлерінің соғыс ардагерлері делегациялары мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдарға (келісім бойынша) бекітіліп берілсін;

      2) мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдар делегациялардың Астана қаласында болатын кезеңіне күтіп алуды және шығарып салуды, мәдени бағдарламаны, медициналық, көлік қызмет көрсетуді, тамақтандыруды ұйымдастырсын, сондай-ақ тұруы үшін жағдайлар жасасын.

      3. 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығын мерекелеу жөніндегі республикалық іс-шараларды қаржыландыру тиісті мемлекеттік мекемелер - бағдарламалар әкімшілеріне 2010 жылға арналған республикалық бюджетте көзделген қаражат есебінен және шегінде жүзеге асырылатын болып айқындалсын.

      4. Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері Іс-шаралар жоспары негізінде және оны Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен күннен бастап бір ай мерзімде 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығын мерекелеуге дайындық және оны өткізу жөніндегі тиісті өңірлік жоспарларды бекітсін және оларды қаржыландыруды қамтамасыз етсін.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*

*Премьер-Министрі                                     К. Мәсімов*

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2010 жылғы 15 ақпандағы

№ 94 қаулысымен

бекітілген

 **Қазақстан Республикасында 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан**
**соғысындағы Жеңістің 65 жылдығын мерекелеуге дайындық**
**және оны өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с
№ | Іс-шаралар | Аяқталу нысаны | Орындауға жауаптылар | Орындау мерзімі | Болжамды шығыстар (мың теңге) | Қаржыландыру көзі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Қазақстан Республикасында 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығын мерекелеу жөнінде өткізілетін ұйымдастыру іс-шаралары |
| 1. | Медаль, оның сипаттамасы, сондай-ақ онымен наградтау үшін адамдар санатын айқындау туралы ережені бекітуге бағытталған «1941 - 1945 жж. Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 65 жыл» мерекелік медалі туралы» Қазақстан Республикасының Президенті Жарлығының жобасын Мемлекет басшысының қарауына енгізу (2008 жылғы 10 қазандағы ТМД Мемлекет басшылары кеңесінің шешімі бойынша) | Қазақстан Республикасы Президенті Жарлығының жобасы | Қорғанысмині (жинақтау), Әділетмині, ЭБЖМ, Еңбекмині, АҰОК (келісім бойынша) | 2010 жылғы ақпан | Талап етпейді | - |
| 2. | «1941 - 1945 жж. Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 65 жыл» мерекелік медальдарын, куәліктерін және медальдарға қораптар жасау | Қорғанысминіне ақпарат | ПІБ (келісім бойынша), ҰБ (келісім бойынша) | 2010 жылғы 1-тоқсан | 251 009,5 | РБ |
| 3. | Ардагерлер ұйымдарының және жергілікті әскери басқару органдарының келісімі бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысының ардагерлерін, ардагерлік қозғалыстың белсенділерін, қаза болғандарды мәңгі есте сақтауға, әскери-патриоттық жұмысқа, азаматтарға батырлық-патриоттық тәрбие беруде, ардагерлік қозғалысқа жәрдемдесуде, 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына арналған мерейтой іс-шараларын ұйымдастыруға маңызды үлес қосқан Қазақстан Республикасының басқа да азаматтарын (300 адамға дейін) мемлекеттік наградалармен наградтау туралы ұсынымдарды дайындау | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне ұсынымдар | Облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкімдері, Қорғанысмині, АҰОК (келісім бойынша) | 2010 жылғы 1 сәуірге дейін | Талап етпейді | - |
| 4. | 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске қосқан үлесі үшін біржолғы материалдық көмектің мөлшерін және оны төлеу үшін азаматтар санатын айқындау | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | Еңбекмині (жинақтау), Әділетмині, ЭБЖМ, Қаржымині | 2010 жылғы 1-тоқсан | 4 384 035 | РБ |
| 5. | 2010 жылдан ай сайынғы арнайы мемлекеттік жәрдемақы мөлшерін ұлғайтуды көздей отырып, азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету:
- Кеңес Одағының Батырларына, үш дәрежелі «Даңқ» ордендерінің кавалерлеріне - 130 айлық есептік көрсеткіш;
- 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысына қатысушылар қатарынан Социалистік Еңбек Ерлеріне - 70 айлық есептік көрсеткіш | Қорғанысминіне ақпарат | Еңбекмині | 2010 жыл | 26 892 | РБ |
| 6. | 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы ардагерлерін, 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы кезеңінде қайтыс болған (қаза тапқан, хабарсыз кеткен) әскери қызметшілердің жесірлерін және 1941 - 1945 жылдардағы  Ұлы Отан соғысы жылдары кемінде алты ай жұмыс істеген тыл еңбеккерлерін әлеуметтік қолдаудың қосымша нысандары бойынша шаралар қабылдау (қосымша материалдық көмек көрсету, коммуналдық қызметтерді төлеу үшін өтемақы, отынмен қамтамасыз ету және көмектің басқа да түрлері, газеттер мен журналдарға жазылу, азық-түлік жиынтығын тапсыру, тіс протезін салу, монша және шаштараз қызметтері, әлеуметтік такси қызметі, экскурсиялық турлар, санаторлық-курорттық емделу) | Еңбекминіне ақпарат | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, оның ішінде: | 2009 жылғы сәуір-мамыр |

 | ЖБ |
| Ақмола, | 4 756,1 |
| Алматы, | 222 089 |
| Шығыс Қазақстан, | 634 500 |
| Павлодар, | 112
398,5 |
| Қостанай, | 43 942,1 |
| Оңтүстік Қазақстан, | 247 210 |
| Жамбыл, | 85 697 |
| Ақтөбе, | 417 000 |
| Қызылорда, | 10 920 |
| Атырау, | 27 429,6 |
| Маңғыстау, | 7 589 |
| Солтүстік Қазақстан, | 79 714 |
| Батыс Қазақстан, | 36 900 |
| Қарағанды, облыстары, | 180
941,5 |
| Астана, | 1 400 |
| Алматы қалалары | 313 122 |
| 7. | 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы қатысушылары мен мүгедектерін дәрілік препараттармен жеңілдікті қамтамасыз ету жөнінде қосымша шаралар қабылдау | Әкімдіктер қаулылары | Облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкімдері, оның ішінде: | 2010 жыл | Бөлінген қаражаттар шегінде | ЖБ |
| Алматы, | 18 415 |
| Шығыс Қазақстан, | 24 800 |
| Павлодар, | 15 499, 7 |
| Жамбыл, | 512 |
| Ақтөбе, | 27 000 |
| Батыс Қазақстан, | 4 500 |
| Ақмола облыстары | 198,8 | Бюджеттен тыс қаражат |
| 8. | Бұрын тұрғын үймен қамтамасыз етілмеген 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне тұрғын үй сатып алуды қамтамасыз ету | Әкімдіктер қаулылары | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, оның ішінде: | 2010 жыл | Бөлінген қаражат шегінде | ЖБ |
| Алматы, | 53 500 |
| Шығыс Қазақстан, | 630 800 |
| Павлодар, | 405 000 |
| Ақтөбе, | 150 000 |
| Оңтүстік Қазақстан, | 9 000 |
| Қызылорда, | 13 500 |
| Атырау, | 197 700 |
| Батыс Қазақстан облыстары | 90 000 |
| 9. | 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектері тұрып жатқан тұрғын үйлерді жөндеуді ұйымдастыру | Әкімдіктер қаулылары | Облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, оның ішінде: | 2010 жыл | Бөлінген қаражат шегінде | ЖБ |
| Алматы, | 12 000 |
| Шығыс Қазақстан, | 4 000 |
| Павлодар, | 9 353,9 |
| Қызылорда, | 9 900 |
| Атырау, | 5 300 |
| Қарағанды, | 20 100 |
| Солтүстік Қазақстан, | 2 100 |
| Батыс Қазақстан, | 14 640 |
| Ақмола облыстары | 1 629,7 | Бюджеттен тыс қаражат |
| 10. | 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне:
- ТМД елдері және Қазақстан Республикасының аумағы бойынша бір рет темір жол және (немесе) әуе көлігімен;
- облысішілік қатынас бойынша жолаушылар автобусымен төрт рет жол жүруді;
- мамыр айы ішінде қалаішілік қатынас бойынша жолаушылар автобусымен;
- 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы Жеңістін 65 жылдығына арналған мерекелік іс-шараларға Астана және Мәскеу қалаларына темір жол және(немесе) әуе көліктерімен тегін жол жүруді (баруы және кері қайтуы), олармен бірге жүретін адамдарды қоса алғанда, Астана және Мәскеу қалаларында болатын кезеңде тамақтануға және тұруына арналған шығыстарды төлеуді қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | Еңбекмині (жинақтау), облыстардың, Астана мен Алматы қалаларының әкімдері | 2010 жылғы 1-тоқсан | 383 156 | РБ |
| 11. | 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына арналған іс-шараларға қатысу үшін делегацияларды қалыптастыру және олардың мүшелерінің өңірлерден Астана қаласына дейін жіберілуін қамтамасыз ету | Әкімдіктер қаулылары, Қорғанысминіне ақпарат | ККМ-мен және АҰОК-мен келісім бойынша облыстардың, Алматы қаласының әкімдері | 2010 жылғы сәуір | Талап етпейді | - |
| 12. | Өңірлерден делегациялар құрамында салтанатты іс-шараларға қатысу үшін жіберілетін 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің медициналық зерттеп-қарауын ұйымдастыру | Медициналық зерттеп-қарау | Облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, оның ішінде: | 2010 жылғы сәуір | Бөлінген қаражат шегінде | ЖБ |
| Ақмола, | 325 |
| Атырау, | 1 900 |
| Батыс Қазақстан облыстары | 120 |
| 13. | Өңірлерден ардагерлер делегацияларының мүшелерін бірыңғай киім нысанымен (қара костюм, қара пальто, (плащ), жасыл түсті берет пен галстук, ақ жейде, қара түсті аяқ киім) қамтамасыз ету | Қорғанысминіне ақпарат | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері соның ішінде: | 2010 жылғы сәуір | Бөлінген қаражат шегінде | ЖБ |
| Алматы, | 1 000 |
| Павлодар, | 2 400 |
| Ақтөбе, | 2 000 |
| Атырау, | 1 440 |
| Солтүстік Қазақстан, | 900 |
| Батыс Қазақстан, | 1 360 |
| Қызылорда, | 1 100 | Бюджеттен тыс қаражат |
| Жамбыл облыстары |

 |
| 14. | 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы ардагерлері делегацияларының жүретін жолдарында және тұратын жерлерінде медициналық қамтамасыз етуді ұйымдастыру | Қорғанысминіне ақпарат | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, соның ішінде: | 2010 жылғы 5-10 мамыр | Бөлінген қаражат шегінде | ЖБ |
| Батыс Қазақстан облысы | 443,46 |
| 15 | Делегацияларға қызмет көрсетуді және іс-шаралардың өткізілуін қамтамасыз ететін өңірлер делегациялары бекітілген министрліктердің, ведомстволар мен ұлттық компаниялардың өкілдерімен кеңес өткізуді ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы 1941-1945 жылдардағы ҰОС Жеңістің 65 жылдығын мерекелеуге дайындық және оны өткізу жөніндегі комиссия шешімінің хаттамасы | Қорғанысмині, бекітілген мемлекеттік органдар | 2010 жылғы наурыз | Талап етпейді | - |
| 16. | Салтанатты іс-шаралар өткізу кезеңінде және делегациялар тұратын жерлерде қауіпсіздік шаралары мен қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету | ІІМ-нің бұйрығы | ІІМ | 2010 жылғы 5-10 мамыр | Талап етпейді | -  |
| 17. | 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығын мерекелеуді, 22 маусымда Еске түсіру және қайғы күні Еске түсіру естелік мемориалдық Вахтасын БАҚ-та кеңінен жариялауды, БАҚ-та материалдар жариялауды, арнайы айдарлар ашуды, бейнероликтер, фильмдер мен альбомдар жасауды, циклдық телебағдарламалар, сұхбаттар мен телекөпірлер шығаруды, 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы оқиғаларға арналған республикалық және өңірлік телеарналарда өткенді шолу фильмдерін көрсетуді қамтамасыз ету | Медиа-жоспар | МАМ, Қорғанысмині, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, оның ішінде: | 2010 жыл ішінде | 2 459,1
3 380 | РБ |
| Бөлінген
қаражат
шегінде | ЖБ |
| Алматы, | 4 200 |
| Шығыс Қазақстан,  | 3 700 |
| Павлодар, | 8 690,9 |
| Ақмола, | 2 500 |
| Ақтөбе, | 7 000 |
| Қызылорда, | 1 752 |
| Атырау, | 750 |
| Солтүстік Қазақстан, | 1 005,0 |
| Батыс Қазақстан облыстары, | 3 000 |
| Астана, | 8 090 |
| Алматы қалалары | 3 000 |
| 18. | 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына арналған мерекелік теңгелер шығаруды ұйымдастыру | ҰБ Басқармасының қаулысы | ҰБ (келісім бойынша) | 2010 жылғы 1-тоқсан | 1 750,03 | ҰБ шығыстар сметасы |
| 19. | Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына арналған имидждік материалдар (күнтізбелер, плакаттар, буклеттер және басқа да полиграфиялық өнімдер, «Даңқ» орденіне кішкене ленталарды) шығаруды ұйымдастыру | Қорғанысминіне ақпарат | МАМ, Қорғанысмині, облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2010 жылғы 1-тоқсан | 5 000
200 бөлінген қаражат шегінде | РБ |
| ЖБ |
| 20. | 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына арналған сыртқы жарнамалар мен басқа да көрнекі үгіттеу атрибуттарын ресімдеу | Қорғанысминіне ақпарат | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, оның ішінде: | 2010 жылғы наурыз | Бөлінген қаражат шегінде | ЖБ |
| Алматы, | 1 200 |
| Шығыс Қазақстан, | 500 |
| Павлодар, | 700 |
| Ақтөбе, | 6 000 |
| Атырау, | 4 000 |
| Солтүстік Қазақстан, | 1 500 |
| Батыс Қазақстан облыстары, | 9 420 |
| Астана қаласы | 200 |
| 21. | Естелік кітабын (ТМД Мемлекеттер басшылары кеңесінің 2008 жылғы 10 қазандағы шешімі бойынша) басып шығаруды аяқтау | Қорғанысминіне ақпарат | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, оның ішінде: | 2010 жыл ішінде | Бөлінген қаражат шегінде | ЖБ |
| Павлодар, | 4 500 |
| Ақтөбе, | 5 000 |
| Атырау, | 5 000 |
| Маңғыстау, | 3 500 |
| Солтүстік Қазақстан, | 900 |
| Қызылорда облыстары | 2 200 | Бюджеттен тыс қаражат |
| 22. | Қазақстандық жазушылардың 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы туралы кітаптар сериясын, майдангерлердің естеліктерін, мұрағаттық құжаттар жинақтарын шығаруды ұйымдастыру | Қорғанысминіне ақпарат | МАМ | 2010 жылғы сәуір-қыркүйек | 15 008 | РБ |
| 23. | 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына арналған тақырыптық фотодеректі, кітап көрмелерін және Қазақстан суретшілерінің көрмелерін ұйымдастыру | Қорғанысминіне ақпарат | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, оның ішінде: | 2010 жыл ішінде | Бөлінген қаражат шегінде | ЖБ |
| Алматы, | 232 |
| Павлодар, | 50 |
| Ақмола, | 12 |
| Ақтөбе, | 300 |
| Атырау, | 2 500 |
| Батыс Қазақстан облыстары, | 280 |
| Астана қаласы | 500 |
| 24. | Білім беру ұйымдарында және елді мекендерде 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы Жеңіс күніне арналған әдебиет кештерін, еске түсіру сағаттарын, «Ерлік сабақтарын», интерактивті сабақтар, жаппай спорт, мәдени ойын-сауық және тәрбие-насихаттау іс-шараларын өткізу | Қорғанысминіне ақпарат | БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, оның ішінде: | 2010 ж. сәуір-мамыр | 2 000 бөлінген қаражат шегінде | РБ |
| ЖБ |
| Алматы, | 3 044,1 |
| Шығыс Қазақстан, | 38 100 |
| Павлодар, | 2 050 |
| Ақмола, | 100 |
| Ақтөбе, | 10 000 |
| Солтүстік Қазақстан, | 3 369 |
| Батыс Қазақстан, | 10 174,6 |
| Маңғыстау облыстары, | 1 299 |
| Астана қаласы | 80 |
| 25. | 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы тақырыбына арналған спектакльдер, театр қойылымдарын көрсетуді өткізу | Қорғанысминіне ақпарат | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, оның ішінде: | 2010 жылғы сәуір-мамыр | Бөлінген қаражат шегінде | ЖБ |
| Алматы, | 1 350 |
| Павлодар, | 1 444,6 |
| Ақмола, | 150 |
| Ақтөбе, | 1 200 |
| Атырау, | 4 500 |
| Солтүстік Қазақстан, | 4 000 |
| Батыс Қазақстан, облыстары, | 3 000 |
| Астана қаласы | 3 000 |
| 26. | 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына арналған «Елім менің» патриоттық әндерінің республикалық конкурсын өткізу | Қорғанысминіне ақпарат | МАМ | 2010 жылғы желтоқсан | 5 638 | РБ |
| 1941 — 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысында қаза тапқандарға құрмет көрсету |
| 27. | Әскери зираттардың, 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы қатысушыларының зираттарын абаттандыруды, Отан қорғаушылар ескерткіштерін жөндеу мен қалпына келтіруді жүргізу | Әкімшіліктер қаулылары | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, оның ішінде; | 2010 жылғы 10 сәуірге дейін | Бөлінген қаражат шегінде | ЖБ |
| Алматы, | 30 400 |
| Шығыс Қазақстан, | 35 000 |
| Павлодар, | 6 919 |
| Ақтөбе, | 1 900 |
| Атырау, | 20 000 |
| Солтүстік Қазақстан, | 2 500 |
| Батыс Қазақстан облыстары | 61 100 |
| 28. | Астана қаласында Ел басшылығы мен өңірлер делегацияларының қатысуымен Отан қорғаушылар Монументіне гүл шоқтары мен гүлдер қою рәсімін (дыбыстық және музыкалық сүйемелдеумен, оркестр, Құрметті қарауыл, оқушы жастар мен астана гарнизонының жеке құрамын бөліп) ұйымдастыру | Қорғанысминіне ақпарат | Астана қаласының әкімі, Қорғанысмині, ІІМ, ТЖМ, БҒМ, МАМ, ҰҚК (келісім бойынша), РҰ (келісім бойынша), бекітілген мемлекеттік органдар | 2010 жылғы 9 мамыр | 1 300 | ЖБ |
| 77,70 | РБ |
| 29. | 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы жауынгерлерінің ескерткіштері мен құлпытастарына бауырлар зираттарына гүл шоқтарын қоюды ұйымдастыру | Қорғанысминіне ақпарат | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, оның ішінде: | 2010 жылғы 8-9 мамыр | Бөлінген қаражат шегінде | ЖБ |
| Алматы, | 1 500 |
| Павлодар, | 100 |
| Ақтөбе, | 700 |
| Атырау, | 1 000 |
| Батыс Қазақстан облыстары | 185 |
| 30. | Астана қаласында «Отан қорғаушылар мемлекеттік мұражайын» салу, «Даңқ аллеясын» орнатып және онда «Отан қорғаушылар монументімен» бірыңғай сәулетті ансамбльде көрнекті қазақ халық батырларының, Кеңес Одағы Батырларының және Халық Қаһармандарының қола мүсіндерін қойып «Жеңіс саябағын» жабдықтау жөнінде ұсыныстар дайындау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қорғанысмині (жинақтау), Астана қаласының әкімдігі, ҚжТКША, МАМ, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы 25 сәуірге | Талап етпейді | - |
| 31. | Мыналарды:
- Мемориалдар мен Естелік Белгілер қоюды;
- Мұражайлар ашуды;
- «Марс» операциясы», Қазақтар «Ажал
даласында» құжаттар жинағын дайындауды;
- ресейлік іздеушілер тапқан және жерлеген қаза тапқандардың тізімдерін Республикалық Естелік кітабына енгізуді көздей отырып, Алматы және Ақтөбе қалаларында құрылған 100-ші және 101-ші жекелеген қазақ ұлттық атқыш бригадалар жауынгерлерінің ерлігін мәңгі есте сақтау жөнінде ұсыныстар дайындау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қорғанысмині (жинақтау), облыстар, Астана мен Алматы қалаларының әкімдері, СІМ, МАМ | 2010 жылғы 25 сәуірге | Талап етпейді | - |
| 32. | Өскемен қаласында Даңқ Мемориалын ашу | Қорғанысминіне ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімі | 2010 жыл | 83 200 | ЖБ |
| 33. | Алматы облысының Панфилов ауданында мұражай ашу | Қорғанысминіне ақпарат | Алматы облысының әкімі | 2010 жыл | 2 609 | ЖБ |
| 34. | 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысының майдандарында қаза тапқан қостанайлық жауынгерлердің, 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы ардагерлері мен тыл еңбеккерлерінің ерен еңбегі құрметіне риза ұрпақтары атынан Қостанай қаласында ескерткіш орнату | Қорғанысминіне ақпарат | Қостанай облысының әкімі | 2010 жыл | 5 000 | ЖБ |
| 2010 жылғы 1-9 мамырда өткізілетін ұйымдастыру іс-шаралары |
| 35. | Облыстар мен Алматы қаласынан келген делегациялардың мүшелерін Астана қаласының қонақ үйлерінде орналастыру тәртібін дайындау | Қорғанысминіне ақпарат | Астана қаласының әкімі | 2010 жылғы сәуір | Талап етпейді | - |
| 36. | Облыстардан, Алматы қаласынан келген делегацияларды қарсы алуды және шығарып салуды, Астана қаласының қонақ үйлерінде орналастыруды, көліктік қызмет көрсетуді, бағдарламалар тапсыруды ұйымдастыру | Делегациялар мен жұмыс істеу жоспары | Астана қаласының әкімі, бекітілген мемлекеттік органдар | 2010 жылғы 5-10 мамыр | Талап етпейді | - |
| 37. | Делегациялардың келуі мен кетуі кезеңінде темір жол вокзалдарында және әуежайларда үрмелі оркестрлердің өнер көрсетуін ұйымдастыру | Қорғанысминіне ақпарат | Облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкімдері, Қорғанысмині, ІІМ, РҰ (келісім бойынша) | Кету және келу күндері | Талап етпейді | - |
| 38. | Астана қаласында ел басшылығының қатысуымен 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына және Отан қорғаушы күніне арналған салтанатты жиналыс пен мерекелік концерт өткізу | Қорғанысминіне ақпарат | МАМ, Қорғанысмині, Астана қаласының әкімі, мемлекеттік органдар | 2010 жылғы 7 мамыр | 103 149,77
800 | РБ |
| 39. | Әскерлердің тұрақты орналасқан жерлерінде 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы ардагерлері мен тыл еңбеккерлерін тартумен оқу орындарының студенттері мен оқушыларының, жастардың ҮЕҰ-ның, әскери гарнизондар жеке құрамының қатысуымен салтанатты жиналыстар мен концерттер, мерекелік шерулер өткізу | Қорғанысминіне ақпарат | Облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкімдері, оның ішінде: | 2010 жылғы 7-9 мамыр | Бөлінген қаражат шегінде | ЖБ |
| Алматы, | 2 500 |
| Павлодар, | 600 |
| Жамбыл, | 2 700 |
| Батыс Қазақстан облыстары, | 10 360 |
| Астана қаласы, | 3 080 |
| Алматы қаласы | 11 835 |
| Қорғанысмині, ІІМ, ТЖМ, ҰҚК (келісім бойынша)РҰ (келісім бойынша) |

 |
| 40. | Бірыңғай естелік сыйлықтарды тапсырумен Қорғаныс министрінің 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен Қарулы Күштер ардагерлер делегацияларын (ҰОС-ның 220 ардагері мен ҚР ҚК-нің 20 ардагері - 240 адам) ресми қабылдауын өткізуді ұйымдастыру | Ресми қабылдау | Қорғанысмині, Астана қаласының әкімі, бекітілген мемлекеттік органдар мен ұлттық компаниялар | 2010 жылғы 7 мамыр | 3 400,3 | РБ |
| 41. | 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне бірыңғай естелік сыйлықтарды тапсырумен ардагерлердің делегациялары бекітілген орталық мемлекеттік органдар мен ұлттық компаниялар басшылығының ресми қабылдаулар өткізуін ұйымдастыру | Ресми қабылдау | Бекітілген меморгандар және ұлттық компаниялар, АҰОК (келісім бойынша) оның ішінде: | 2010 жылғы 8 мамыр | Бөлінген қаражат шегінде | РБ |
| Қаржымині, | 714 |
| Әділетмині, | 2 672 |
| АШМ, | 2 136 |
| ЭМРМ, | 207 |
| ТСМ, | 697 |
| МАМ, | 192 |
| ЭБЖМ, | 682 |
| «ҚМГ» ҰК» АҚ | 4 000 |
| «ҚТЖ» ҰК» АҚ | 4 073,47 | Бюджеттен тыс қаражат |
| 42. | «1941 - 1945 жж. Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 65 жыл» мерекелік медальдарын және бірыңғай естелік сыйлықтарды тапсырумен Мемлекет басшылығының 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің делегацияларын ресми қабылдау өткізуін ұйымдастыру | Ресми қабылдау | ПІБ (келісім бойынша, жинақтау), Қорғанысмині, бекітілген мемлекеттік органдар мен ұлттық компаниялар | 2010 жылғы 9 мамыр | Бөлінген қаражат шегінде | РБ |
| 43. | Облыстар, Астана және Алматы қалалары әкімдерінің «1941 - 1945 жж. Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 65 жыл» мерекелік медальдарын және бірыңғай естелік сыйлықтар мен азық-түлік жиынтығын тапсырумен 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы ардагерлерін ресми қабылдаулар өткізулерін ұйымдастыру | Ресми қабылдау | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, оның ішінде: | 2010 жылғы 9 мамыр | Бөлінген қаражат шегінде | ЖБ |
| Алматы, | 2 500 |
| Шығыс Қазақстан, | 6 400 |
| Павлодар, | 100 |
| Оңтүстік Қазақстан, | 1 070 |
| Атырау, | 2 500 |
| Солтүстік Қазақстан, | 2 000 |
| Қарағанды, | 1 881 |
| Батыс Қазақстан облыстары | 720 | Бюджеттен тыс қаражат |
| 44. | Астана қаласында мерекелік фейерверктер өткізуді ұйымдастыру | Қорғанысмині бұйрығы | Қорғанысмині (жинақтау), Астана қаласының әкімі | 2010 жылғы 7, 9 мамыр | 3 850 | РБ |
| ТМД және Еуроодақ елдерінің аумағында өткізілетін іс-шараларға қатысу |
| 45. | Тверь облысының аумағында ұрыс жерлеріндегі 100-ші және 101-ші жекелеген қазақ ұлттық атқыштар бригадаларының 2005 - 2009 жылдары жерленген қазақ жауынгерлерін мәңгі есте сақтау мәселелерін пысықтау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | Қорғанысмині (жинақтау), СІМ, МАМ, облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкімдері | 2010 жылғы наурыз | Талап етпейді | - |
| 46. | Тверь облысының аумағында ұрыс жерлерінде 100-ші және 101-ші жекелеген қазақ ұлттық атқыштар бригадалары Ржев қаласының маңайында Ескерткіш және 2005 - 2009 жылдары жерленген қазақ жауынгерлерінің бауырластар зираттарында Естелік Белгілер қою | Қорғанысминіне ақпарат | СІМ, МАМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, оның ішінде: | 2010 жылдың аяғына дейін | Бөлінген қаражат шегінде | ЖБ |
| Ақтөбе облысы | 70 000 |
| 47. | 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығын мерекелеу кезеңінде Қазақстан Республикасы делегациясының:
- 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығын мерекелеуге арналған шеруге қатысуы үшін Мәскеу қаласына;
- «Естелік эстафетасы» делегацияларының батыр қалаларға және әскери Даңқ қалаларына, Ресей Федерациясының аумағында, Беларусь Республикасы, Украина, Еуроодақ елдері қалаларының ұрыс жерлеріне, қазақстандық жауынгерлер жерленген жерлерге;
- «Естелік эстафетасы» делегациясының «Біз - Жеңістің мұрагерлеріміз» 5-ші Халықаралық акциясына қатысуы үшін Мәскеу қаласына;
- іздеу экспедициясының Ресей Федерациясы мен Беларусь Республикасының мемлекеттік әскери мұрағаттарында мұрағаттық-іздеу жұмыстарын жүргізу үшін баруын келісуді қамтамасыз ету | Қорғанысминіне ақпарат | СІМ (жинақтау), Қорғанысмині, облыстар, Астана, Алматы қалаларының әкімдері, АҰОК (келісім бойынша) | 2010 жылғы сәуір-наурыз | Талап етпейді | - |
| 48. | Батыр қалаларға және әскери Даңқ қалаларына, Ресей Федерациясы аумағында, Беларусь Республикасы, Украина, Еуроодақ елдері қалаларының ұрыс жерлеріне, қазақстандық жауынгерлер жерленген жерлерге бару үшін, Мәскеу қаласында «Біз - Жеңістің мұрагерлеріміз» 5-ші Халықаралық акциясына қатысу үшін:
- 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысының ардагерлері;
- майдангерлер отбасының мүшелері;
- интернационалист жауынгерлер;
- ардагерлер мен Қарулы Күштердің, басқа әскерлер мен әскери құралымдардың әскери қызметтері;
- курсанттар, кадеттер және әскери оқу орындарының тәрбиеленушілері (РӘМИ);
- жастар ҮЕҰ-ның белсенділері құрамында «Естелік эстафетасы» делегацияларын құру және олардың жіберілуін ұйымдастыру | Қорғанысминіне ақпарат | Облыстар, Астана, Алматы қалаларының әкімдері, АҰОК (келісім бойынша), Қорғанысмині, СІМ, ІІМ, ТЖМ, БҒМ, МАМ, ҰҚК (келісім бойынша), РҰ (келісім бойынша) | 2010 жылғы наурыз-желтоқсан | Талап етпейді | - |
| 49. | Қазақстандық делегациялардың:
- «Естелік эстафетасы» делегацияларының батыр қалаларға және әскери Даңқ қалаларына, Ресей Федерациясының аумағында, Беларусь Республикасы, Украина, Еуроодақ елдері қалаларының ұрыс жерлеріне, қазақстандық жауынгерлер жерленген жерлерге баруы үшін;
- іздеу экспедициясының Ресей Федерациясы мен Беларусь Республикасының мемлекеттік әскери мұрағаттарында мұрағаттық-іздеу жұмыстарын жүргізуі үшін жол жүруін, тамақтануын және тұруын төлеуді қамтамасыз ету | Бұйрықтары, әкімдіктер қаулылары | Қорғанысмині, СІМ, АҰОК (келісім бойынша), облыстар мен қалалардың әкімдері соның ішінде: | 2010 жылғы сәуір-қазан | 005 бюджеттік бағдарламасының қаражаты шегінде, бөлінген қаражат шегінде | РБ |
| Алматы, | 2 500 | ЖБ |
| Павлодар, | 2 207 |
| Солтүстік Қазақстан | 800 |
| 50. | «Біз - Жеңістің мүрагерлеріміз!» 5-ші Халықаралық акциясына қатысу үшін Қазақстан Республикасы делегациясының Мәскеу қаласына жіберілуін, жолақысын, тамақтануын және тұруын төлеуді қамтамасыз ету | Әкімдіктердің бұйрықтары, қаулылары | Қорғанысмині, СІМ, ІІМ, ТЖМ, ҰҚК (келісім бойынша), РҰ (келісім бойынша), БҒМ, МАМ, облыстар қалалар әкімшіліктері, соның ішінде: | 2010 жылғы мамыр-қазан | СІМ - 005 бюджеттік бағдарлама қаражат шегінде, бөлінген қаражат шегінде | РБ

ЖБ |
| Жамбыл, | 7 300 |
| Алматы, | 250 |
| Ақтөбе, | 500 |
| Павлодар, | 100 |
| Солтүстік Қазақстан, | 4 821 |
| Батыс Қазақстан облыстары | 594,65 |
| 51. | Мәскеу облысының Зеленоград қаласында «Виват, Победа!» ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің қарулы күштері армия әндерінің халықаралық фестивалінде Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері, басқа да әскерлері мен әскери құралымдары шығармашылық ұжымдарының қатысуын және жолақысын, тамақтануы мен тұруын төлеуді ұйымдастыру | Қорғанысмині бұйрықтары, ІІМ, ТЖМ, ҰҚК, РҰ | Қорғанысмині (жинақтау), ІІМ, ТЖМ, ҰҚК (келісім бойынша), РҰ (келісім бойынша), СІМ | 2010 жылғы сәуір-мамыр | 1 275 | РБ |
| 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына дайындық және оны мерекелеу іс-шараларының қаржыландырылуын бақылау |
| 52. | 1941 - 1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығын мерекелеуге дайындық пен оны өткізудің қаржыландырылуын және оған бөлінген қаражаттың нысаналы пайдаланылуын бақылауды қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қаржымині | 2010 ж. | Талап етпейді | - |

**Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:**

ҰБ               - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі

ҰҚК              - Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті

ПІБ              - Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

СІМ              - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі

Қорғанысмині     - Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі

ІІМ              - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

Қаржымині        - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

ЭБЖМ             - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік

                   жоспарлау министрлігі

МАМ              - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат

                   министрлігі

Еңбекмині        - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты

                   әлеуметтік қорғау министрлігі

БҒМ              - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым

                   министрлігі

ККМ              - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация

                   министрлігі

ИСМ              - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда

                   министрлігі

ДСМ              - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау

                   министрлігі

ТЖМ              - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар

                   министрлігі

Әділетмині       - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

Қоршағанортамині - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау

                   министрлігі

АШМ              - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы

                   министрлігі

ЭМРМ             - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық

                   ресурстар министрлігі

ТСМ              - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт

                   министрлігі

РҰ               - Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы

ҚжТКША           - Қазақстан Республикасының Құрылыс және тұрғын

                   үй-коммуналдық шаруашылығы істері агенттігі

«Самұрық-Қазына»

ҰӘҚ» АҚ          - «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік

                   қоғамы

«ҚМГ» ҰК» АҚ     - «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік

                   қоғамы

«ҚТЖ» ҰК» АҚ     - «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы»

                   акционерлік қоғамы

АҰОК             - Қазақстан Республикасы Ардагерлер ұйымының орталық

                   кеңесі

ТМД              - Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы

БАҚ              - бұқаралық ақпарат құралдары

ҮЕҰ              - үкіметтік емес ұйымдар

РӘМИ             - республикалық әскери мектеп-интернаттар

ҚР ҚК            - Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері

ҰОС              - Ұлы Отан соғысы

РБ               - республикалық бюджет

ЖБ               - жергілікті бюджет

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2010 жылғы 15 ақпандағы

№ 94 қаулысына

қосымша

 **Республика өңірлері соғыс ардагерлерінің делегацияларын**
**мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдарға бекітіп беру**

      Ескерту. Қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.04.28 № 358 Қаулысымен.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р/с
№ | Қалалар мен облыстардың атауы | Соғыс ардагерлерінің делегациялары бекітіліп берілген Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары мен өзге де ұйымдары |
| 1. | Астана қаласы | Индустрия және сауда министрлігі |
| 2. | Алматы қаласы | Мәдениет және ақпарат министрлігі |
| 3. | Ақмола облысы | Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
| 4. | Алматы облысы | Білім және ғылым министрлігі |
| 5. | Ақтөбе облысы | Қоршаған ортаны қорғау министрлігі |
| 6. | Атырау облысы | «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ |
| 7. | Жамбыл облысы | Денсаулық сақтау министрлігі |
| 8. | Қарағанды облысы | Туризм және спорт министрлігі |
| 9. | Қостанай облысы | Көлік және коммуникация министрлігі |
| 10. | Қызылорда облысы | Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі |
| 11. | Маңғыстау облысы | «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» АҚ |
| 12. | Павлодар облысы | Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
| 13. | Шығыс Қазақстан облысы | Әділет министрлігі |
| 14. | Батыс Қазақстан облысы | Ауыл шаруашылығы министрлігі |
| 15. | Солтүстік Қазақстан облысы | Қаржы министрлігі |
| 16. | Оңтүстік Қазақстан облысы | «Қазақтелеком» АҚ |

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК