

**"Ұлттық рухани жаңғыру" ұлттық жобасын бекіту туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 12 қазандағы № 724 қаулысы. Күші жойылды -Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 22 қыркүйектегі № 828 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 22.09.2023 № 828 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы № 790 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің 85-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. Қоса беріліп отырған "Ұлттық рухани жаңғыру" ұлттық жобасы (бұдан әрі – ұлттық жоба) бекітілсін.

      2. Ұлттық жобаны іске асыруға жауапты орталық, жергілікті атқарушы органдар және өзге ұйымдар (келісу бойынша):

      1) ұлттық жобаны іске асыру жөнінде шаралар қабылдасын;

      2) "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы № 790 қаулысында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде ұлттық жобаның орындалу барысы туралы ақпарат беріп тұрсын.

      3. Облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ұлттық жобаның жергілікті бюджеттер қаражатының есебінен көзделген іс-шараларын қаржыландыруды қамтамасыз етсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігіне жүктелсін.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
| *Қазақстан Республикасының*  *Премьер-Министрі* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 12 қазандағы № 724 қаулысымен бекітілген |

**"Ұлттық рухани жаңғыру" ұлттық жобасы 1. Паспорт**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Атауы | "Ұлттық рухани жаңғыру" ұлттық жобасы |
| 2. Ұлттық жобаны әзірлеу мақсаты | Ұлттық-мәдени бірегейлікті сақтау және мәдени өнімдерді ынталандыру, олардың сапасы мен әр алуандығын арттыру арқылы әрбір қазақстандықтың көркемдік-шығармашылық әлеуетін іске асыру, сондай-ақ жас ұрпақтың бойында рухани адамгершілік құндылықтарды қалыптастыру |
| 3. Іске асыру мерзімі | 2021–2025 жылдар |
| 4. Күтілетін әлеуметтік-экономикалық әсер, игілік алушыларға пайдасы |  |
| Күтілетін экономикалық әсер (сапалық және сандық мәнде) | "Туған жер" арнайы жобасы аясында меценаттардың инвестиция көлемі – 7,2 млрд тг. Мәдениет объектілерін салу және жөндеу кезінде 7036 жұмыс орнын құру *(тұрақты – 777, уақытша –* *6 259).* |
| Күтілетін әлеуметтік әсер (сапалық және сандық түрде) | 1. Қазақстандық бірегейлік пен зияткерлік әлеуетті дамыту – халықтың "Рухани жаңғыру" бағдарламасына тартылуы, патриотизм сезімін арттыру  2. Мәдениет объектілеріне бару санын ұлғайту  3. Мәдениет саласындағы көрсетілетін қызметтердің сапасына халықтың қанағаттану деңгейі  4. Мемлекеттік қолдау шаралары туралы жастардың хабардар болу деңгейін арттыру  5. Жастар арасында волонтерлік мәдениет деңгейін арттыру  6. NEET санатындағы жастардың әлеуметтенуі – NEET санатындағы жастардың төмендеуі  7. Тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесіне қатысу үшін жастарға жағдай жасау – 800 мың адам |
| 5. Ұлттық жобаны іске асыру үшін қажетті қаржыландыру көлемі | 2021 жыл – 27 797 417 мың теңге  2022 жыл – 26 695 141 мың теңге  2023 жыл – 23 416 984 мың теңге  2024 жыл – 20 781 813 мың теңге  2025 жыл – 20 683 911 мың теңге  Барлығы 2021 – 2025 – 119 375 266 мың теңге, оның ішінде:  РБ – 110 363 199 мың теңге;  ЖБ – 9 012 067 мың теңге |
| 6. Ұлттық жобаны әзірлеушінің атауы | Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі  Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі  Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі |
| Ұлттық жобаны іске асыруға жауапты мемлекеттік органдар мен ұйымдардың атауы | Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі  Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі  Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі  Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі  Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі  Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі  Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі  Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі  Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігі  Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі  Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі  "Атамекен" Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы  "Отбасы банк" акционерлік қоғамы  Қазақстан Республикасы облыстарының, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
| 7. Ұлттық жобаның жетекшісі | Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрі  Аида Ғалымқызы Балаева |
| 8. Ұлттық жобаның кураторы | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары Ералы Лұқпанұлы Тоғжанов |

**1.1. Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарымен өзара байланысы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Атауы** | **Қазақстан Республикасының 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы** | **Ұлттық даму жоспары**  **(жалпыұлттық басымдықтар мен міндеттер,**  **стратегиялық көрсеткіштер)** | **Ұлттық қауіпсіздік стратегиясы (бағыты/ нысаналы индикаторы)** | **Елдің аумақтық даму жоспары** | **Саланы, аяны дамыту тұжырымдамалары (бар болса)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | 1-міндет.  Қазақстандық бірегейлік пен зияткерлік әлеуетті дамыту  2-міндет. Мемлекеттік тілді дамытуға жағдай жасау  3-міндет. Мәдениет саласындағы көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігі мен сапасын арттыру  4-міндет. Отандық мәдениет өнімін танымал ету  5-міндет. Жастар үшін жаңа мүмкіндіктерді дамыту  6-міндет. Жастарды қоғамдық пайдалы қызметке тарту  7-міндет. Жастарды әлеуметтендіру және жұмысқа орналастыру | 7-бағыт.  "Жаңа қазақстандық патриотизм – біздің көпұлтты және көпконфессиялы қоғам табысының негізі". | 6-жалпыұлттық басымдық.  Патриотизм құндылықтарын дәріптеу  Басымдықтың мәні: қайратты және жауапты адамдардың біртұтас ұлтын қалыптастыру.  Саяси жүйе мен экономиканы табысты жаңғырту үшін қоғамдық сананы озыңқы жаңғырту талап етіледі, бұл қайратты және жауапты адамдардың біртұтас ұлтын қалыптастыруға мүмкіндік береді.  Отаншылдықтың маңызды шарты ұлттық бірегейлікті сақтау, қоршаған әлемге жауапты қарауға, жергілікті және ұлттық деңгейлерде қоғамдық өмірге белсенді қатысуға, қатыстылық пен бастамашылық сезімін дамытуға бағытталған әрбір азаматтың санасын жаңғырту болып табылады.  Өзіндік ұлттық рәмізді жасау мен тарихи және мәдени объектілерді асқақтату барлық қазақстандықтардың ұлттық санасына біртұтас сіңіре отырып, оларды елдің бірыңғай "рухани белдеуіне" біріктіруге мүмкіндік береді.  Отандық мәдениеттің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және шетелде елдің оң имиджін қалыптастыру үшін бұрынғы отандастармен жұмыстың жаңа тетіктерін енгізу маңызды.  Заманауи өнерді дамытуды басымдық ету және Жаңа мәдени толқынды қолдау қажет.  Стратегиялық көрсеткіш:  Халықтың өз еліне деген мақтаныш сезімін тудыратын елде жүзеге асырылып жатқан саясатқа қанағаттану деңгейі (тарихи мұра, мәдени даму, спорттағы жетістіктер, отанды қорғауға және оның гүлденуіне ықпал ету тілегі және т.б.) | – | – | 2030 жылға дейінгі мәдени саясат тұжырымдамасы |

**2. Міндеттер мен нәтижелер көрсеткіштері**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Міндет, нәтиже көрсеткіштері** | **Өлшем бірлігі** | **Ақпарат көзі** | **Алдыңғы жылдағы факт** | **Ағымдағы жылға бағалау** | **Жылдар бойынша нәтиже (жоспар) көрсеткіштері** |
| **2021** | **2021** | **2021** | **2021** | **2021** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Стратегиялық көрсеткіш: Халықтың өз еліне деген мақтаныш сезімін тудыратын елде жүзеге асырылып жатқан саясатқа қанағаттану деңгейі *(тарихи мұра, мәдени даму, спорттағы жетістіктер, отанды қорғауға және оның гүлденуіне ықпал ету тілегі және т.б.)* | | | | | | | | | | |
| I бағыт. "Рухани жаңғыру" құндылықтарын ілгерілету және мемлекеттік тілді дамыту | | | | | | | | | | |
| 1-міндет. Қазақстандық бірегейлік пен зияткерлік әлеуетті дамыту | | | | | | | | | | |
| 1. | 1-көрсеткіш.  Халықты "Рухани жаңғыру" бағдарламасының жобаларымен қамту | % | АҚДМ- ның ведомстволық деректері | 40,9 | 41 | 41 | 51 | 62 | 74 | 88,5 |
| 2. | 2-көрсеткіш. Мектеп жасындағы балаларды мәдени тәрбиемен қамту | % | МСМ-ның ведомстволық деректері | – | 20 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 3. | 3-көрсеткіш. "Оқитын ұлт" жобасы шеңберінде халықтың кітап оқу белсенділігін арттыру | % | МСМ-ның ведомстволық деректері | – | 25 | 25 | 28 | 31 | 35 | 40 |
| 4. | 4-көрсеткіш. Меценаттар салған және жөндеген объектілер саны | бірл. | АҚДМ-ның ведомстволық деректері | – | – | – | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 2-міндет. Мемлекеттік тілді дамыту үшін жағдай жасау | | | | | | | | | | |
| 5. | 1-көрсеткіш.  Жаңартылған оқу  Бағдарламаларының  үлесі | % | БҒМ-ның ведомстволық деректері | – | – | – | – | 85 | 95 | 100 |
| 6. | 2-көрсеткіш.  Техникалық және  кәсіптік білім беру  (ТжКБ), жоғары  және жоғары оқу  орнынан кейінгі  білім беру (ЖЖБҰ)  ұйымдары үшін  қазақ тілінде  шығарылған  оқулықтарымен  қамтамасыз етілу  деңгейі | ТжКБ  % | БҒМ-ның ведомстволық деректері | – | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| ЖОО  % | – | 50 | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 |
| 7. | 3-көрсеткіш.  Латын графикалы  әліпбиді  пайдаланатын  жазбаша  коммуникацияға  қатысушылардың  үлесі | % | БҒМ-ның ведомстволық деректері | – | – | – | – | 20 | 30 | 50 |
| 8. | 4-көрсеткіш.  Қазақ тілі ұлттық  корпусының  мәтіндік базасының  көлемі (өсу  қорытындысымен) | миллион сөз қолдану | БҒМ-ның ведомстволық деректері | – | 2 | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| ІІ бағыт. "Ел рухы" | | | | | | | | | | |
| 1-міндет. Мәдениет саласында қолжетімділік пен сапаны арттыру | | | | | | | | | | |
| 9. | 1-көрсеткіш.  Мәдениет  объектілерімен  және көрсетілетін  қызметтерімен  қамтамасыз  етілудің өсуі, оның  ішінде шалғай  аудандарда | объект | МСМ-ның ведомстволық деректері | – | 89 мәдениет объектісін салу, 211-ін жөндеу | 89 мәдениет объектісін салу, 211-ін  жөндеу | 35 мәдениет объектісін салу, 265-ін жөндеу,  3 визит-орталық салу | 40 мәдениет объектісін салу, 260-ын жөндеу | 45 мәдениет объектісін салу, 255-ін жөндеу | 50 мәдениет объектісін салу, 250-ін жөндеу |
| 10. | 2-көрсеткіш.  Мәдениет  саласындағы  отандық цифрлық  ресурстарға кіру  санын ұлғайту | e-culture.kz  бірыңғай электрондық платформасына кіру | МСМ-ның ведомстволық деректері | – | – | – | 5 000 000 | 10 000 000 | 15 000 000 | 20 000 000 |
| 2-міндет. Отандық мәдени өнімді насихаттау | | | | | | | | | | |
| 11. | 1-көрсеткіш.  Жаңадан шығарылған отандық анимациялық фильмдер саны | бірл. | МСМ-ның ведомстволық деректері | – | – | – | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12. | 2-көрсеткіш. Қазақстандық кинопрокаттың жалпы көлеміндегі отандық фильмдердің үлесі | % | МСМ-ның ведомстволық деректері | – | – | – | 15 | 18 | 21 | 25 |
| 13. | 3-көрсеткіш.  Қолдау көрсетілген шығармашылық жобалар саны | бірл. | МСМ-ның ведомстволық деректері | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – |
| ІІІ бағыт. Тәуелсіздік ұрпақтары | | | | | | | | | | |
| 1-міндет. Жастар үшін жаңа мүмкіндіктерді дамыту | | | | | | | | | | |
| 14. | 1-көрсеткіш. Жастарды тұрғын үй жинақтау жүйесімен қамту | адам | "Отбасы банк" АҚ деректері | – | 400 000 | 400 000 | 500 000 | 600 000 | 700 000 | 800 000 |
| 15. | 2-көрсеткіш.  Тұрғын үй құрылысының барлық бағдарламалары бойынша жас отбасыларға арналған қарыздар үлесі | % | "Отбасы банк" АҚ деректері | – | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 2-міндет. Жастарды әлеуметтендіру және жұмысқа орналастыру | | | | | | | | | | |
| 16. | 1-көрсеткіш.  Жастарды  әлеуметтік  көрсетілетін  қызметтерімен  қамту | адам | әлеуметтік зерттеулер | – | 600 000 | 600 000 | 700 000 | 800 000 | 900 000 | 1  млн |
| 17. | 2-көрсеткіш. Жастарды жаңа стартап-жобалармен қамту | бірл. | АҚДМ деректері | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
| 18. | 3-көрсеткіш.  Eljastary инфонавигаторына кіру деңгейі | адам | АҚДМ деректері | – | – | – | 1  млн | 1,5 млн | 1,8 млн | 2  млн |
| 3-міндет. Жастарды қоғамдық пайдалы қызметке тарту | | | | | | | | | | |
| 19. | 1-көрсеткіш. Волонтерлік қызметке тартылған білім алушы жастардың үлесі | адам | АҚДМ деректері | – | 1,3  млн | 1,3  млн | 1, 5  млн | 1,6  млн | 1, 8  млн | 2  млн |
| 20. | 2-көрсеткіш. Экологиялық жобалармен қамту | адам | АҚДМ деректері | – | 130 000 | 130 000 | 140 000 | 150 000 | 160 000 | 200 000 |
| 21. | 3-көрсеткіш. Жастарды (14-18 жастағы) спортпен қамту | адам | ЖАО деректері | – | – | – | 500 000 | 800 000 | 1 млн | 1,2 млн |

**3. Әлеуметтік-экономикалық әсер, игілік алушыларға пайдасы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Атауы** | **Өлшем бірлігі** | **Жылдар бойынша болжамды мәндер** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Әлеуметтік әсер:** |
| 1. | Қазақстандық бірегейлік пен зияткерлік әлеуетті дамыту – халықтың "Рухани жаңғыру" бағдарламасына тартылуы, патриотизм сезімін арттыру | % | 41 | 51 | | 62 | 74 | 88,5 |
| 2. | Мәдениет объектілеріне бару санын ұлғайту | % | 10 | 20 | | 30 | 40 | 50 |
| 3. | Мәдениет саласындағы көрсетілетін қызметтердің сапасына халықтың қанағаттану деңгейі | % | 72,9 | 73,2 | | 73,6 | 74,2 | 75 |
| 4. | Мемлекеттік қолдау шаралары туралы жастардың хабардар болу деңгейін арттыру | % | 58 | 65 | | 70 | 75 | 80 |
| 5. | Жастар арасында волонтерлік мәдениет деңгейін арттыру | % | 25 | 40 | | 60 | 70 | 80 |
| 6. | NEET санатындағы жастардың әлеуметтенуі – NEET санатындағы жастардың 5 %-ға дейін төмендеуі | % | 6,8 | 6,4 | | 6 | 6 | 5 |
| 7. | Тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесіне қатысу үшін жастарға жағдай жасау | адам | 400 000 | 500 000 | | 600 000 | 700 000 | 800 000 |
| **Экономикалық тиімділік:** |
| 8. | "Туған жер" арнайы жобасы аясында меценаттардың инвестиция көлемі – 7,2 млрд тг | млрд | – | 1,8 | | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 9. | Мәдениет объектілерін салу және жөндеу кезінде 7036 жұмыс орнын құру (тұрақты – 6 259, уақытша – 777) | адам | Уақытша – 1289  Тұрақты – 267  Барлығы –1556 | Уақытша – 1235  Тұрақты – 135  Барлығы –1370 | | Уақытша – 1240  Тұрақты – 105  Барлығы –1345 | Уақытша – 1240  Тұрақты –120  Барлығы –1365 | Уақытша – 1250  Тұрақты – 150  Барлығы– 1400 |

**4. Қажетті ресурстар**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Міндеттер атауы** | **Қажетті қаражат (жылдар бойынша) мың тг.** | **Қаржыландырудың барлығы** | **Қаржыландыру көзі** |
| **республикалық бюджет** | **жергілікті бюджет** | **бюджеттен тыс қаражат** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |  |  |  |  | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |  | **10** |
| 1. | 1-міндет.  Қазақстандық бірегейлік пен зияткерлік әлеуетті дамыту | 1 640 881 | 1 836 748 | 1 039 564 | 915 720 | 919 863 | 6 352 776 | 3 995 709 | 2 357 067 | – | |
| 2. | 2-міндет.  Мемлекеттік тілді дамыту үшін жағдай жасау | 29 940 | 2 117 896 | 2 119 166 | 1 471 892 | 1 402 174 | 7 141 068 | 7 141 068 | – | – | |
| 3. | 3-міндет.  Мәдениет саласында көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігі мен сапасын арттыру | 2 835 016 | 1 872 800 | 3 678 800 | 3 629 800 | 3 629 800 | 15 646 216 | 15 646 216 | – | – | |
| 4. | 4-міндет.  Отандық мәдени өнімді танымал ету | 20 886 600 | 18 470 000 | 14 440 600 | 12 650 300 | 12 650 300 | 79 097 800 | 79 097 800 | – | – | |
| 5. | 5-міндет.  Жастар үшін жаңа мүмкіндіктерді дамыту | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6. | 6-міндет.  Жастарды әлеуметтендіру және жұмысқа орналастыру | 146 683 | 103 514 | 103 514 | 135 841 | 103 514 | 593 066 | 593 066 | – | – | |
| 7. | 7-міндет.  Жастарды қоғамдық-пайдалы қызметке тарту | 2 258 297 | 2 294 183 | 2 035 340 | 1 978 260 | 1 978 260 | 10 544 340 | 3 889 340 | 6 655 000 | – | |
| 8. | Барлығы, оның ішінде көздердің түрлері бойынша | 27 797 417 | 26 695 141 | 23 416 984 | 20 781 813 | 20 683 911 | 119 375 266 | 110 363 199 | 9 012 067 | – | |
| 9. | Республикалық бюджет | 25 965 687 | 24 871 594 | 21 573 419 | 19 027 272 | 18 925 227 | 110 363 199 | 110  363 199 | – | – | |
| 10. | Жергілікті бюджет | 1 831 730 | 1 823 547 | 1 843 565 | 1 754 541 | 1 758 684 | 9 012 067 | – | 9 012 067 | – | |
| 11. | Бюджеттен тыс қаражат | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

**5. Жауапкершілік пен өкілеттіктерді бөлу**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Атауы** | **Жауапты**  **(лауазымы)** | **Өкілеттік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | 1-міндет.  Қазақстандық бірегейлік пен зияткерлік әлеуетті дамыту | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Б.А. Тілепов, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | АҚДМ, ЖАО – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау |
| 2. | 1-көрсеткіш.  "Рухани жаңғыру" бағдарламасын іске асыру шеңберінде халықты, оның ішінде жастарды қамту | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Б.А. Тілепов, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | АҚДМ, ЖАО – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау |
| 3. | 2-көрсеткіш.  Мектеп жасындағы балаларды мәдени тәрбиемен қамту | ҚР Мәдениет және спорт Н.М. Дәуешов, ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | МСМ, БҒМ, ЖАО – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау |
| 4. | 3-көрсеткіш.  "Оқитын ұлт" жобасы шеңберінде халықтың кітап оқу белсенділігін арттыру | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | МСМ, ЖАО – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау |
| 5. | 4-көрсеткіш.  Меценаттар салған және жөндеген объектілер саны | облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері, ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Б.А.Тілепов | ЖАО, АҚДМ – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау |
| 6. | 2-міндет.  Мемлекеттік тілді дамыту үшін жағдай жасау | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова | БҒМ – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау |
| 7. | 1-көрсеткіш.  Жаңартылған оқу бағдарламаларының үлесі | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова | БҒМ – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау |
| 8. | 2-көрсеткіш.  Техникалық және кәсіптік білім беру (ТжКБ), жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру (ЖЖОКБҰ) ұйымдары үшін қазақ тілінде шығарылған оқулықтармен қамтамасыз етілу деңгейі | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова | БҒМ – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау |
| 9. | 3-көрсеткіш.  Латын графикалы әліпбиді пайдаланатын жазбаша коммуникацияға қатысушылардың үлесі | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | БҒМ, ЖАО – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау |
| 10. | 4-көрсеткіш.  Қазақ тілі ұлттық корпусының мәтіндік базасының көлемі *(өсу қорытындысымен)* | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова | БҒМ – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау |
| 11. | 3-міндет.  Мәдениет саласында көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігі мен сапасын арттыру | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | МСМ, ЖАО – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау |
| 12. | 1-көрсеткіш.  Мәдениет объектілерімен және көрсетілетін қызметтерімен қамтамасыз етілудің өсуі, оның ішінде шалғай аудандарда | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов. облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | МСМ, ЖАО – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау |
| 13. | 2-көрсеткіш.  Мәдениет саласындағы отандық цифрлық ресурстарға кіру санын ұлғайту | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов | МСМ – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау |
| 14. | 4-міндет.  Отандық мәдени өнімді танымал ету | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов | МСМ – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау |
| 15. | 1-көрсеткіш.  Жаңадан шығарылған отандық анимациялық фильмдердің саны | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов | МСМ – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау |
| 16. | 2-көрсеткіш.  Қазақстандық кинопрокаттың жалпы көлеміндегі отандық фильмдердің үлесі | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов | МСМ – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау |
| 17. | 3-көрсеткіш.  Қолдау көрсетілген шығармашылық жобалар саны | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | МСМ, ЖАО – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау |
| 18. | 5-міндет.  Жастар үшін жаңа мүмкіндіктерді дамыту | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі К.А. Өскенбаев, ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова, ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.С. Қуантыров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері, "Отбасы банк" АҚ  төрағасы Л.Е. Ибрагимова (келісу бойынша) | АҚДМ – мемлекеттік жастар саясатын қалыптастыру  ИИДМ – мемлекеттік тұрғын үй саясатын қалыптастыру және іске асыру  БҒМ, ҰЭМ, Еңбекмині – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау  ЖАО – өңірде жобаларды іске асыру ОМО-ға орындалған жұмыстар туралы ақпарат беру  "Отбасы банк" АҚ – ұсыныстар енгізу, мониторинг, жобаны іске асыру, ақпарат беру |
| 19. | 1-көрсеткіш.  Жастарды тұрғын үй жинақ жүйесімен қамту | ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі К.А. Өскенбаев, ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.С. Қуантыров, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері, "Отбасы банк" АҚ  төрағасы Л.Е. Ибрагимова (келісу бойынша) | ИИДМ – мемлекеттік тұрғын үй саясатын қалыптастыру және іске асыру  АҚДМ – мемлекеттік жастар саясатын қалыптастыру  ҰЭМ – іске асыру, мониторинг, ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау  ЖАО – өңірде жобаларды іске асыру ОМО-ға орындалған жұмыстар туралы ақпарат беру  "Отбасы банк" АҚ – ұсыныстар енгізу, мониторинг, жобаны іске асыру, АҚДМ-ға ақпарат беру |
| 20. | 2-көрсеткіш.  Тұрғын үй құрылысының барлық бағдарламалары бойынша жас отбасыларға арналған қарыздар үлесі | ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі К.А. Өскенбаев, ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.С. Қуантыров, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері, "Отбасы банк" АҚ  төрағасы Л.Е. Ибрагимова (келісу бойынша) | ИИДМ – мемлекеттік тұрғын үй саясатын қалыптастыру және іске асыру  АҚДМ – мемлекеттік жастар саясатын қалыптастыру  ҰЭМ – іске асыру, мониторинг, ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау  ЖАО – өңірде жобаларды іске асыру. ОМО-ға орындалған жұмыстар туралы ақпарат беру  "Отбасы банк" АҚ – ұсыныстар енгізу, мониторинг, жобаны іске асыру, АҚДМ-ға ақпарат беру |
| 21. | 6-міндет.  Жастарды әлеуметтендіру және жұмысқа орналастыру | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | АҚДМ – әдіснамалық қолдауды қамтамасыз ету, мемлекеттік жастар саясатын қалыптастыру  ЖАО – өңірде жұмысты ұйымдастыру, жастардың әлеуметтік қызметтерін көрсету және АҚДМ-де орындалған жұмыстар туралы ақпарат беру |
| 22. | 1-көрсеткіш.  Жастарды әлеуметтік көрсетілетін қызметтерімен қамту | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | АҚДМ – әдіснамалық қолдауды қамтамасыз ету, мемлекеттік жастар саясатын қалыптастыру  Еңбекмині – іске асыру, мониторинг, ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау  ЖАО – өңірде жұмысты ұйымдастыру, жастардың әлеуметтік қызметтерін көрсету және АҚДМ-де орындалған жұмыстар туралы ақпарат беру |
| 23. | 2-көрсеткіш  Жастарды жаңа стартап-жобалармен қамту | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері, "Атамекен" ҰКП төрағасы А.И. Мырзахметов (келісу бойынша) | АҚДМ – стартап-жобаларды іске асыруға гранттар беру үшін конкурс ұйымдастыру және өткізу, мемлекеттік жастар саясатын қалыптастыру және іске асыру  БҒМ, МСМ, ЦДИАӨМ, "Атамекен" ҰКП – АҚДМ-мен іс-қимыл жасау  ЖАО – өңірде жұмысты ұйымдастыру, жастардың әлеуметтік қызметтерін көрсету және АҚДМ-де орындалған жұмыстар туралы ақпарат беру |
| 24. | 3-көрсеткіш.  Жастарды Eljastary инфорнавигаторына кірумен қамту | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин | АҚДМ – мемлекеттік жастар саясатын қалыптастыру және іске асыру  ЦДИАӨМ – платформа мен қосымшаны құру |
| 25. | 7-міндет.  Жастарды қоғамдық пайдалы қызметке тарту | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Б.А. Тілепов, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, ҚР Қаржы вице-министрі Т.М. Савельева, ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.С. Қуантыров, ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.А. Пірімқұлов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері, "Атамекен" ҰКП төрағасы А.И. Мырзахметов (келісу бойынша) | АҚДМ – мемлекеттік жастар саясатын қалыптастыру  Еңбекмині, Қаржымині, ҰЭМ, БҒМ, ЭГТРМ, ЦДИАӨМ – іске асыру, мониторинг, ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау  ЖАО – өңірде жобаларды іске асыру. ОМО-ға орындалған жұмыстар туралы ақпарат беру  "Атамекен" ҰКП – ұсыныстар енгізу, мониторинг, жобаны іске асыру, АҚДМ-ға ақпарат беру |
| 26. | 1-көрсеткіш.  Волонтерлік қызметке тартылған білім алушы жастардың үлесі | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Б.А. Тілепов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | АҚДМ – волонтерлік қызметтің мониторингін жүзеге асыру қағидаларын бекіту, мемлекеттік жастар саясатын қалыптастыру және іске асыру  ЖАО – өңірлерде жұмысты ұйымдастыру, АҚДМ-ға оның іске асырылуы туралы ақпарат беру |
| 27. | 2-көрсеткіш.  Экологиялық жобалармен қамту | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.А. Пірімқұлов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | АҚДМ – мемлекеттік жастар саясатын қалыптастыру  БҒМ, ЭГТРМ – деректерді жинау және талдау, ұсыну, мониторинг, іс-шараларды іске асыру  ЖАО – өңірде жобаларды іске асыру. ОМО-ға орындалған жұмыстар туралы ақпарат беру |
| 28. | 3-көрсеткіш.  Жастарды (14-18 жастағы) спортпен қамту | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | АҚДМ – мемлекеттік жастар саясатын қалыптастыру  БҒМ, МСМ – деректерді жинау және талдау, ұсыну, мониторинг, іс-шараларды іске асыру  ЖАО – өңірде жобаларды іске асыру. ОМО-ға орындалған жұмыстар туралы ақпарат беру |

      Ескертпе: ұлттық жоба осы ұлттық жобаға қосымшаға сәйкес "Ұлттық рухани жаңғыру" ұлттық жобасын іске асыру жөніндегі жоспар-графикке сәйкес іске асырылады.

|  |  |
| --- | --- |
|  | "Ұлттық рухани жаңғыру" ұлттық жобасына қосымша |

**"Ұлттық рухани жаңғыру" ұлттық жобасын іске асыру жөніндегі жоспар-график**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Атауы** | **Жауапты орындаушылар** | **Аяқталу мерзімі** | **Өткен жылғы факт** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Қаржыландырудың барлығы** | **Қаржыландыру көзі** |
| **Жылдық жоспар** | **Өткен жылғы фактіге %** | **республикалық бюджет** | **жергілікті бюджет** | **бюджеттен тыс қаражат** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| Стратегиялық көрсеткіш: халықтың өз елі үшін мақтаныш сезімін негіздейтін, елде іске асырылатын саясатқа қанағаттану деңгейі (тарихи мұра, даму, мәдениет, спорттағы жетістіктер, Отанды қорғауға, оның өркендеуіне жәрдемдесуге тілек білдіру және т. б.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **І бағыт. "Рухани жаңғыру" құндылықтарын ілгерілету және мемлекеттік тілді дамыту** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-міндет. Қазақстандық бірегейлік пен зияткерлік әлеуетті дамыту | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Б.А. Тілепов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | 2025 жыл | | | – | | 1  640 881 мың  теңге | | | – | | | 1 836 748 мың  теңге | | 1 039 564 мың  теңге | | 915 720 мың  теңге | | 919 863 мың  теңге | | | 6 352 776 мың  теңге | | | | 3 995 709 мың  теңге | | | 2 357 067 мың  теңге | | | | – | | | |
| 1-көрсеткіш.  Халықты "Рухани жаңғыру" бағдарламасының жобаларымен қамту | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Б.А. Тілепов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | 2025 жыл | | | 40,9% | | – | | | 41% | | | 51 % | | 62 % | | 74 % | | 88,5 % | | | – | | | | – | | | – | | | | – | | | |
| 1-іс-шара. "Ruh vision" іс–шаралар кешенін өткізу | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі  Б.А. Тілепов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 2025 жыл | | | – | | – | | | – | | | 44 298 мың  теңге | | 44 298 мың  теңге | | 44 298 мың  теңге | | 44 298\* мың  теңге | | | 177 192 мың  теңге | | | | 177 192 мың  теңге | | | – | | | | – | | | |
| 2-іс-шара. "Ulttyq tárbıe" жобасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар кешенін өткізу | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Б.А. Тілепов | 2025 жыл | | | – | | 32 500 мың  теңге | | | – | | | 16 203 мың  теңге | | 16 203 мың  теңге | | 16 203 мың  теңге | | 16 203\* мың  теңге | | | 97  312  мың  теңге | | | | 97  312 мың  теңге | | | – | | | | – | | | |
| 3-іс-шара. "Birgemiz: áreket time фронт-офисі" жобасын іске асыру шеңберіндегі іс-шаралар кешенін өткізу | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Б.А. Тілепов | 2025 жыл | | | – | | 89 083 мың  теңге | | | – | | | 69 868 мың  теңге | | 69 868 мың  теңге | | 69 868 мың  теңге | | 69 868\* мың  теңге | | | 368  555  мың  теңге | | | | 368 555 мың  теңге | | | – | | | | – | | | |
| 4-іс-шара. "Кемел болашақ" орталығын құру және оның қызметін қамтамасыз ету | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Б.А. Тілепов | 2025 жыл | | | – | | 113 640 мың  теңге | | | – | | | 15 675 мың  теңге | | 15 675 мың  теңге | | 15 675 мың  теңге | | 15 675\* мың  теңге | | | 176 340 мың  теңге | | | | 176 340 мың  теңге | | | – | | | | – | | | |
| 5-іс-шара. "Рухани жаңғыру" құндылықтарын геймификациялау (эволюциялық даму, сананың ашықтығы) | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Б.А. Тілепов | 2025 жыл | | | – | | – | | | – | | | 15 000 мың  теңге | | 15 000 мың  теңге | | 15 000 мың  теңге | | 15 000\* мың  теңге | | | 60 000\* мың  теңге | | | | 60  000\* мың  теңге | | | – | | | | – | | | |
| 6-іс-шара. Ұрпақтар сабақтастығын және Қазақстан халқының дәстүрлерін танымал етуді қамтамасыз ету жөніндегі шаралар кешенін іске асыру | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 2025 жыл | | | – | | 20  00  мың  теңге | | | – | | | 20 000 мың  теңге | | 20 000 мың  теңге | | 20 000 мың  теңге | | 20 000 мың  теңге | | | 100 000 мың  теңге | | | | 100 000 мың  теңге | | | – | | | | – | | | |
| – | | 79  807 мың  теңге | | | – | | | 80 310 мың  теңге | | 81 284 мың  теңге | | 76 954 мың  теңге | | 77 328 мың  теңге | | | 395 683 мың  теңге | | | | – | | | 395 683 мың  теңге | | | | – | | | |
| 7-іс-шара. Жастарды әскери–патриоттық тәрбиелеу жөніндегі шаралар кешенін іске асыру:  жасөспірімдер мен жастарды беделді жаттықтырушылармен әскери–патриоттық тәрбиелеу бойынша мастер–кластар, пікірталас алаңдарын өткізу және т. б. | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму  вице-министрі А.Қ. Омаров, ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова,  ҚР Ішкі істер министрлігі аппарат басшысы  Е.В. Лепеха, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 2025 жыл | | | – | | 20  000 мың  теңге | | | – | | | 20 000 мың  теңге | | 20 000 мың  теңге | | 20 000 мың  теңге | | 20 000 мың  теңге | | | 100 000 мың  теңге | | | | 100 000 мың  теңге | | | – | | | | – | | | |
| 8-іс-шара. Жастар мен балалар арасында интернетке тәуелділік пен құмар ойындардың алдын алу жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу және іске асыру:  фокус–топтардың сауалнамасын ұйымдастыру және өткізу, және жастар мен балалар арасында интернетке тәуелділік, құмар ойындары және кибербуллинг деңгейі жоғары өңірлерді анықтау, ақпараттық курстарды іске асыру және т. б. | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 2025 жыл | | | – | | 20  000 мың  теңге | | | – | | | 20 000 мың  теңге | | 20 000 мың  теңге | | 2 590 мың  теңге | | 2 590 мың  теңге | | | 65 180 мың  теңге | | | | 65  180 мың  теңге | | | – | | | | – | | | |
| – | | 33  619 мың  теңге | | | – | | | 34 060 мың  теңге | | 34 263 мың  теңге | | 34 458 мың  теңге | | 34 731 мың  теңге | | | 171 131 мың  теңге | | | | – | | | 171 131 мың  теңге | | | | – | | | |
| 9-іс-шара. Отбасы мәселелері бойынша мамандар үшін оқыту тренингтерін өткізу және т. б. | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 2025 жыл | | | – | | 25 000 мың  теңге | | | – | | | 25 000 мың  теңге | | 25 000 мың  теңге | | 25 000 мың  теңге | | 25 000 мың  теңге | | | 125 000 мың  теңге | | | | 125 000 мың  теңге | | | – | | | | – | | | |
| – | | 52 459 мың  теңге | | | – | | | 53 238 мың  теңге | | 54 017 мың  теңге | | 52 853 мың  теңге | | 53 363 мың  теңге | | | 265 930 мың  теңге | | | | – | | | 265 930 мың  теңге | | | | – | | | |
| 10-іс-шара. Дағдарыс орталықтарының қызметін жетілдіру, отбасылық–тұрмыстық зорлық–зомбылықтың алдын алу және агрессорлармен жұмыс жөніндегі шараларды әзірлеу және іске асыру: білікті жаттықтырушыларды, медиаторларды, психологтарды және отбасылық-тұрмыстық зорлық-зомбылық саласындағы мамандарды шақыра отырып, дағдарыс орталықтарының мамандарына, әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау жөніндегі инспекторларға арналған оқыту тренингтерін өткізу | облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 2025 жыл | | | – | | 56 653 мың  теңге | | | – | | | 61 530 мың  теңге | | 62 683 мың  теңге | | 64 795 мың  теңге | | 67 027 мың  теңге | | | 312 688 мың  теңге | | | | – | | | 312 688 мың  теңге | | | | – | | | |
| 11-іс-шара. Өмірде қиын жағдайда жүрген балалары бар отбасыларды қолдау жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу және іске асыру | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі  Е.Е. Біржанов, ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 2025 жыл | | | – | | 30  000 мың  теңге | | | – | | | 30 000 мың  теңге | | 30 000 мың  теңге | | 30 000 мың  теңге | | 30 000 мың  теңге | | | 150 000 мың  теңге | | | | 150 000 мың  теңге | | | – | | | | – | | | |
| – | | 85  808 мың  теңге | | | – | | | 86  187 мың  теңге | | 86  640 мың  теңге | | 113  903 мың  теңге | | 114  126 мың  теңге | | | 486 664 мың  теңге | | | | – | | | 486 664 мың  теңге | | | | – | | | |
| 12-іс-шара. Шетелде тұратын және оқитын қазақстандық жастарды шоғырландыру жөніндегі жобаларды іске асыру | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, ҚР Сыртқы істер вице–министрі Е.А. Әлімбаев, ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова | 2025 жыл | | | – | | 20  000 мың  теңге | | | – | | | 10 404 мың  теңге | | 10 404 мың  теңге | | 10 404 мың  теңге | | 10 404 мың  теңге | | | 61 616 мың  теңге | | | | 61  616 мың  теңге | | | – | | | | – | | | |
| 13-іс-шара. Барлық өңірлерде пікірсайыстар ұйымдастыру арқылы жастардың белсенді азаматтық ұстанымын, сыни ойлау дағдыларын, басқалардың пікіріне төзімділікті қалыптастыру және т. б. | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 2025 жыл | | | – | | 20  000 мың  теңге | | | – | | | 20 000 мың  теңге | | 20 000 мың  теңге | | 2 590 мың  теңге | | 2 590 мың  теңге | | | 2 590 мың  теңге | | | | 65  180 мың  теңге | | | – | | | | – | | | |
| – | | 168 614 мың  теңге | | | – | | | 153  452 мың  теңге | | 169  408 мың  теңге | | 56 308 мың  теңге | | 56 739 мың  теңге | | | 604 521 мың  теңге | | | | – | | | 604  521 мың  теңге | | | | – | | | |
| 14-іс-шара. Жастардың психикалық денсаулығына жәрдемдесетін жобаларды іске асыру: білікті мамандарды тарта отырып, жастардың психикалық денсаулығын нығайтуға бағытталған консультациялық қолдау көрсету жөніндегі жұмысты ұйымдастыру | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров,  ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі  А. Ғиният, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 2025 жыл | | | – | | 23  770 мың  теңге | | | – | | | 23 770 мың  теңге | | 24 270 мың  теңге | | 24 270 мың  теңге | | 24 370 мың  теңге | | | 120 450 мың  теңге | | | | – | | | 120 450 мың  теңге | | | | – | | | |
| 15-іс-шара.  Балалар тұтынатын мемлекеттік тілдегі контентті (екі танымал арнада кемінде 600 сағат) ұлғайту үшін танымал мультипликациялық және танымдық арналарды қазақ тіліне аудару | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Б.А. Тілепов | 2025 жыл | | | – | | 572 112 мың  теңге | | | – | | | 861  537 мың  теңге | | – | | – | | – | | | 1  433 649 мың  теңге | | | | 1 433 649 мың  теңге | | | – | | | | – | | | |
| 2-көрсеткіш. Мектеп жасындағы балаларды мәдени тәрбиемен қамту | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов, ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | 2025  жыл | | | – | | – | | | 20%  (700 млн адам) | | | 40%  (1,4 млн ада) | | 60%  (2,1 млн ада) | | 80%  (2,8 млн ада) | | 100%  (3,5 млнадам) | | | – | | | | – | | | – | | | | – | | | |
| 1-іс-шара.  Мектептерде "Оқушының мәдени нормативі" мәдени-ағартушылық жобасын енгізу | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М Дәуешов, ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т.  Каринова | 2022–2025  жылдар | | | – | | талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | | – | | | | – | | | – | | | | – | | | |
| 2-іс-шара.  "Ұлағатты ұрпақ" мәдени-білім беру платформасының жұмыс істеуі | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов | 2025 жыл | | | – | | 86 200 мың  теңге | | | – | | | 84 600 мың  теңге | | 84 600 мың  теңге | | 84 600 мың  теңге | | 84 600 мың  теңге | | | 424 600 мың  теңге | | | | 424 600 мың  теңге | | | – | | | | – | | | |
| Қаралымдар саны | – | | 2,5 млн | | | – | | | 3  млн | | 3,5 млн | | 4 млн | | 4,5 млн | | | – | | | | – | | | – | | | | – | | | |
| 3-көрсеткіш. "Оқитын ұлт" жобасы шеңберінде халықтың кітап оқу белсенділігін арттыру | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | 2025 жыл | | | – | | 25 % | | | – | | | 28 % | | 31 % | | 35 % | | 40 % | | | – | | | | – | | | – | | | | – | | | |
| 1-іс-шара. "Бір ел – бір кітап" республикалық акциясын ұйымдастыру және өткізу | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 2022–2025 жылдар | | | – | | талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | | – | | | | – | | | – | | | | – | | | |
| 2-іс-шара. "Қазақстан ұлттық электрондық кітапханасы" ақпараттық жүйесін жетілдіру, модификациялау және оған мобильді қосымшалар арқылы еркін қолжетімділікті қамтамасыз ету | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов,  облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 2025 жыл | | | – | | 91 616 мың  теңге | | | – | | | 91 616 мың  теңге | | 91 780 мың  теңге | | 91780 мың  теңге | | 91780 мың  теңге | | | 458  572  мың  теңге | | | | 458  572  мың  теңге | | | – | | | | – | | | |
| 3-іс-шара. Туған өлкенің әдебиетін зерттеуге бағытталған "Әдеби өлкетану" іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу | облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 2022–2025  жылдар | | | – | | талап етілмейді | | | талап етілмейді | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| 4-іс-шара. Балалар әдебиеті мен отандық баспа ұйымдарының өкілдерін ынталандыру және қолдау мақсатында "Жылдың үздік кітабы" және "Үздік балалар шығармасы" республикалық конкурстарын ұйымдастыру және өткізу | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов | 2025 жыл | | | – | | – | | | – | | | – | | 27 719  мың  теңге | | 27 719  мың  теңге | | 27 719  мың  теңге | | | 83 157  мың  теңге | | | | 83 157 мың  теңге | | | – | | | | – | | | |
| 5-іс-шара. Қазақстандық жас жазушылар мен ақындар үшін арнайы Президенттік әдеби сыйлық тағайындау | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов | 2023–2025  жылдар | | | – | | – | | | – | | | – | | 16 452,1  мың  теңге | | 16 452,1  мың  теңге | | 16 452,1 мың  теңге | | | 49 356  мың  теңге | | | | 49 356  мың  теңге | | | – | | | | – | | | |
| 4-көрсеткіш.  Меценаттар салған және жөндеген объектілер саны | облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері, ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Б.А. Тілепов | 2025 жыл | | | – | | – | | | – | | | 750 бірл. | | 750 бірл. | | 750 бірл. | | 750 бірл. | | | – | | | | – | | | – | | | | – | | | |
| 1-іс-шара.  "Туған жер" арнайы жобасы шеңберінде өңірлерде меценаттарды тарту бойынша жұмыс жүргізу | облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары, ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Б.А. Тілепов | | 2022–2025  жылдар | | | – | | талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | – | – | | | – | – |
| 2-міндет. Мемлекеттік тілді дамыту үшін жағдай жасау | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова | | 2025 жыл | | | – | | 29  940 мың  теңге | | | – | 2  117 896 мың  теңге | | | | | | | | 2 119 166 мың  теңге | | | | 1 471 892 мың  теңге | | | 1 402 174 мың  теңге | | | | 7 141 068 мың  теңге | 7 141 068 мың  теңге | | | – | – |
| 1-көрсеткіш.  Жаңартылған оқу бағдарламаларының үлесі | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова | | 2025 жыл | | | – | | – | | | – | – | | | | | | | | 85 % | | | | 95 % | | | 100 % | | | | – | – | | | – | – |
| 1-іс-шара.  Техникалық және кәсіптік жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау жөніндегі білім беру бағдарламаларын жаңарту | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова, Білім және ғылым министрлігі Мектепке дейінгі және орта білім беру комитетінің төрағасы Г.Р. Каримова,  Білім және ғылым министрлігі Техникалық және кәсіптік білім департаментінің директоры Н.Ж. Оспанова, Білім және ғылым министрлігі Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментінің директоры Ә.Ж. Тойбаев | | 2022 жыл | | | – | | талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | – | – | | | – | – |
| 2-іс-шара.  Орта білім берудің "Қазақ тілі", "Қазақ әдебиеті" және "Қазақ тілі мен әдебиеті" пәндерінің үлгілік оқу бағдарламаларына өзгерістер енгізу | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова, Білім және ғылым министрлігі Мектепке дейінгі және орта білім беру комитетінің төрағасы  Г.Р. Каримова | | 2022 жыл | | | – | | талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | – | – | | | – | – |
| 3-іс-шара.  "Қазақ тілі", "Қазақ әдебиеті" және "Қазақ тілі мен әдебиеті" пәндерінің оқулықтары мен оқу-әдістемелік кешендерін дайындау | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова, Білім және ғылым министрлігі Мектепке дейінгі және орта білім беру комитетінің төрағасы Г.Р. Каримова | | Қайта басу графигіне сәйкес | | | – | | талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | – | – | | | – | – |
| 4-іс-шара.  Мәдени–білім беру жобалары (тренерлер дайындау курстары, республикалық турнирлерді ұйымдастыру және өткізу) арқылы қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде іс–шаралар өткізу | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова, Білім және ғылым министрлігі  Мектепке дейінгі және орта білім беру комитетінің төрағасы Г.Р. Каримова | | 2025 жыл | | | – | | – | | | – | 80 251 мың  теңге | | | | | | | | 81 521 мың  теңге | | | | 82 066 мың  теңге | | | 83 629мың  теңге | | | | 327  467 мың  теңге | 327 467 мың  теңге | | | – | – |
| 5-іс-шара. Мемлекеттік тілді оқыту бойынша ІТ-өнімдерді әзірлеу, енгізу және шығару | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова, Білім және ғылым министрлігі Тіл саясаты комитетінің төрағасы Ә.К. Қабаев | | 2025 жыл | | | – | | – | | | – | 719 100 мың  теңге | | | | | | | | 719  100 мың  теңге | | | | 71 291 мың  теңге | | | – | | | | 1 509 481,0 мың  теңге | 1 509 481,0 мың  теңге | | | – | – |
| 6-іс-шара.  Қазақ тілінде танымал анимациялық фильмнің дубляжы және оларды YouTube бейнехостингінде жариялау (жылына кемінде 20 анимациялық фильмнен) | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі К.Б.Ойшыбаев | | 2025 жыл | | | – | | – | | |  | 37  650  мың  теңге | | | | | | | | 37  650 мың  теңге | | | | 37 650 мың  теңге | | | 37 650 мың  теңге | | | | 150  600 мың  теңге | 150 600 мың  теңге | | | – | – |
| 2-көрсеткіш.  Техникалық және кәсіптік білім беру (ТжКБ), жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру (ЖЖОКБ) ұйымдары үшін қазақ тілінде шығарылған оқулықтармен қамтамасыз етілу деңгейі | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова, Білім және ғылым министрлігі Техникалық және кәсіптік білім департаментінің директоры Н.Ж. Оспанова, Білім және ғылым министрлігі Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментінің директоры Ә.Ж. Тойбаев | | 2025 жыл | | | – | | 30 % | | | – | 35 % | | | | | | | | 40 % | | | | 45 % | | | 50 % | | | | – | – | | | – | – |
| – | | 50 % | | | – | 53 % | | | | | | | | 55 % | | | | 57 % | | | 60 % | | | | – | – | | | – | – |
| 1-іс-шара.  ТжКБ ұйымдары үшін қазақ тіліндегі оқулықтарды әзірлеу және басып шығару | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова, Білім және ғылым Техникалық және кәсіптік білім департаментінің директоры Н.Ж. Оспанова | | 2025 жыл | | | – | | – | | | – | 952 163 мың  теңге | | | | | | | | 952 163 мың  теңге | | | | 952 163 мың  теңге | | | 952  163 мың  теңге | | | | 3 808 652мың  теңге | 3 808  652 мың  теңге | | | – | – |
| 2-іс-шара.  ЖЖОКБ ұйымдары үшін қазақ тіліндегі оқулықтарды әзірлеу және басып шығару | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова, Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментінің директоры Ә.Ж. Тойбаев | | 2025 жыл | | | – | |  | | |  | 88  600 мың  теңге | | | | | | | | 88  600 мың  теңге | | | | 88  600 мың  теңге | | | 88  600 мың  теңге | | | | 354 400 мың  теңге | 354 400 мың  теңге | | | – | – |
| 3-көрсеткіш.  Латын графикалы әліпбиді пайдаланатын жазбаша коммуникацияға қатысушылардың үлесі | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова,  облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | | 2025 жыл | | | – | | – | | | – | – | | | | | | | | 20 % | | | | 30 % | | | 50 % | | | | – | – | | | – | – |
| 1-іс-шара.  Латын графикасындағы қазақ тілінің әліпбиін және емле ережелерін бекіту (Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы) | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т.  Каринова, Білім және ғылым министрлігі  Тіл саясаты комитетінің төрағасы Ә.К. Қабаев | | 2022 жыл | | | талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | – | | | | | | | | | – | – |
| 2-іс-шара.  Емле ережелерінің негізінде қазақ тілін реформалау мақсатында Үлкен орфографиялық сөздікті, Үлкен орфоэпиялық сөздікті, Үлкен грамматикалық анықтамалықты, топонимикалық сөздікті, антропонимикалық атаулар анықтамалығын, қазақ тілінің орфографиясы, орфоэпиясы бойынша анықтамалықты, сөйлеу мәдениеті бойынша анықтамалықты, Практикалық стилистика және пунктуация бойынша құралдарды әзірлеу, басып шығару және ашық қолжетімділікте орналастыру, өсу қорытындысымен  (2022 ж. – 3, 2023 ж. – 6,  2024 ж. – 9,  2025 ж. – 12) | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова, Білім және ғылым министрлігі  Тіл саясаты комитетінің төрағасы Ә.К. Қабаев | | 2025 жыл | | | – | | – | | | – | 137 850 мың  теңге | | | | | | | | 137  850 мың  теңге | | | | 137 850 мың  теңге | | | 137 850 мың  теңге | | | | 551  400 мың  теңге | 551 400 мың  теңге | | | – | – |
| 3-іс-шара.  Мемлекеттік тілді және латын графикасындағы қазақ әліпбиін зерделеу жөніндегі медиаконтентті әзірлеу және ашық қолжетімділікте орналастыру  (жалпы ұзақтығы жылына 120 минут) | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова,  Білім және ғылым министрлігіТіл саясаты комитетінің төрағасы Ә.К. Қабаев | | 2022–2025 жылдар | | | – | | – | | | – | 21 000 мың  теңге | | | | | | | | 21 000 мың  теңге | | | | 21 000 мың  теңге | | | 21 000 мың  теңге | | | | 84 000 мың  теңге | 84 000 мың  теңге | | | – | – |
| 4-іс-шара.  Қазақстанға импортталатын және елде өндірілетін техникалық құралдарда (компьютерлер, ноутбуктер, пернетақталар және т.б.) қазақ тіліндегі интерфейс пен қазақ әліпбиі әріптерінің болуын қамтамасыз ету | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин,  ҚР Сауда және интеграция министрлігінің аппарат басшысы Ж.М. Нөпіров | | 2022–2024  жылдар | | | талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | – | | | | | | | | | – | – |
| 5-іс-шара.  Мемлекеттік органдардың, мекемелер мен ұлттық компаниялардың, сондай-ақ басқа да ұйымдардың іс қағаздарын жүргізуді кезең-кезеңмен көшіру жөніндегі бекітілген жоспарға сәйкес латын графикалы әліпбиге көшіру | Барлық орталық мемлекеттік органдардың,  облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының және ұлттық компаниялар мен үкіметтік емес ұйымдардың бірінші басшыларының орынбасарлары | | 2022–2025  жылдар | | | талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | – | | | | | | | | | – | – |
| 6-іс-шара.  Қазақстан Республикасындағы тіл саясаты мәселелері бойынша әлеуметтанушылық және талдамалық зерттеулер жүргізу  (респонденттердің саны –2000, 18 жастан бастап, жыл сайын) | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова,  Тіл саясаты комитетінің төрағасы  Ә.К. Қабаев | | 2025 жыл | | |  | |  | | |  | 9 282 мың  теңге | | | | | | | | 9  282 мың  теңге | | | | 9 282 мың  теңге | | | 9 282 мың  теңге | | | | 37 128 мың  теңге | 37 128– мың  теңге | | | – | – |
| 4-көрсеткіш.  Қазақ тілі ұлттық корпусының мәтіндік базасының көлемі *(өсу қорытындысымен)* | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова,  Білім және ғылым министрлігі  Тіл саясаты комитетінің төрағасы – Ә.К. Қабаев | | 2025 жыл | | | – | | 2 | | | – | 10  млн  сөз | | | | | | | | 20 млн  сөз | | | | 30 млн  сөз | | | 40 млн  сөз | | | | – | – | | | – | – |
| 1-іс-шара  Қазақ тілі ұлттық корпусының бес кіші корпусын әзірлеу | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова,  Білім және ғылым министрлігіТіл саясаты комитетінің төрағасы  Ә.К. Қабаев | | 2025 жыл | | |  | | 29  940 мың  теңге | | | – | 72 000 мың  теңге | | | | | | 72 000 мың  теңге | | | | | 72 000 мың  теңге | | 72 000 мың  теңге | | | | | | 317  940 мың  теңге | 317 940 мың  теңге | | | – | – |
| II бағыт. "Ел рухы" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-міндет. Мәдениет саласында көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігі мен сапасын арттыру | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | | 2025 жыл | | | – | | 2  835  016  мың  теңге | | |  | 1  872  800  мың  теңге | | | | | | | | 3  678  800 мың  теңге | | | | 3  629  800 мың  теңге | | | 3  629 800 мың  теңге | | | | 15  646  216 мың  теңге | 15  646  216  мың  теңге | | | – | – |
| 1-көрсеткіш.  Мәдениет объектілерімен және көрсетілетін қызметтермен қамтамасыз етілуінің өсуі, оның ішінде шалғай аудандарда | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | | 2025 жыл | | | – | | 89 мәдени объектісін салу, 211 жөндеу | | | – | 35 мәдениет объектісін салу, 265  жөндеу,  3  визит–орталық салу | | | | | | | | 40 мәдениет объектісін салу, 260 жөндеу | | | | 45 мәдениет объектісін салу,255 жөндеу | | | 50 мәдениет объектісін салу, 250  жөндеу | | | | – | – | | | – | – |
| 1-іс-шара.  Мәдениет объектілерін салу және жөндеу | облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | | 2025 жыл | | |  | | – | | |  | – | | | | | | | | – | | | | – | | | – | | | | – | – | | | ЖБ | – |
| Тұрақты жұмыс орындарын құру | облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | | 2025 жыл | | |  | | 267  бірл. | | |  | 105  бірл. | | | | | | | | 120  бірл. | | | | 135  бірл. | | | 150  бірл. | | | | – | – | | | – | – |
| Уақытша жұмыс орындарын құру | 205 жыл | | |  | | 1289 | | |  | 1235  бірл. | | | | | | | | 1240  бірл. | | | | 1245  бірл. | | | 1250  бірл. | | | | – | – | | | – | – |
| 2-іс-шара.  Қазақстандықтар мен шетелдік туристер арасында танымал ету мақсатында республикалық музей-қорықтар аумағында визит-орталықтар салу | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | | 2025 жыл | | | – | | 1 584  200 мың  теңге | | |  | 142 700 мың  теңге | | | | | | | | – | | | | – | | | – | | | | 1 726 900 мың  теңге | 1 726 900 мың  теңге | | | – | – |
| 3-іс-шара.  Зағип және көзі нашар көретіндерге арналған кітапханалар қорын ұлғайту, оның ішінде мемлекеттік тілде | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | | 2025 жыл | | | – | | 44  300 мың  теңге | | | – | 112 400 мың  теңге | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | 156  700 мың  теңге | 156 700 мың  теңге | | | – | – |
| 4-іс-шара.  "Рухани жаңғыру" бағдарламасының шеңберінде "Қазақстанның киелі географиясы" және "Жаһандық әлемдегі заманауи қазақстандық мәдениет" жобаларын іске асыруды жалғастыру | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | | 2025 жыл | | |  | | 263 116 мың  теңге | | | – | 243 300 мың  теңге | | | | | | | | 2  014  300 мың  теңге | | | | 2 143 000 мың  теңге | | | 2 143 000 мың  теңге | | | | 6  806  716 мың  теңге | 6  806  716  мың  теңге | | |  |  |
| 5-іс-шара.  Түркістанның тарихи орталығына Сауран, Сарайшық, Отырар, Ақыртас, Сығанақ, Жанкент және Бозоқ қалашықтарына және Ұлытау музей қорығына ғылыми реставрациялау жұмыстарын жүргізу арқылы тарихи-мәдени мұра объектілерін сақтау | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | | 2025 жыл | | | – | | 929  000  мың  теңге | | | – | 1  324 600 мың  теңге | | | | | | | | 912  000 мың  теңге | | | | 912 000 мың  теңге | | | 912 000 мың  теңге | | | | 4  989  600 мың  теңге | 4  989  600  мың  теңге | | | – | – |
| 6-іс-шара.  Қазақстанның тарихы мен мәдениетінің бірегей ескерткіштерін ЮНЕСКО-ның Дүниежүзілік мұралар тізіміне енгізу бойынша шаралар қабылдау | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | | 2025 жыл | | | – | | 14  400 мың  теңге | | |  | 49 800 мың  теңге | | | | | | | | 52 500 мың  теңге | | | | 49 800 мың  теңге | | | 49 800 мың  теңге | | | | 216  300 мың  теңге | 216 300 мың  теңге | | | – | – |
| 2-көрсеткіш. Мәдениет саласындағы отандық цифрлық ресурстарға кіру санын арттыру | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов | | 2025 жыл | | | – | | – | | | – | 5  млн  кіру | | | | | | | | 10 млн  кіру | | | | 15 млн  кіру | | | 20  млн  кіру | | | | – | – | | | – | – |
| 1-іс-шара.  Барлық жүргізіліп жатқан мәдени іс-шаралар, театр маусымдары, кітапхана қорлары, музейлер мен көрмелер туралы ақпараттық қолжетімділікті қамтамасыз ете отырып, e–culture.kz бірыңғай электронды платформасын құру | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин | | 2025 жыл | | | – | |  | | | – |  | | | | | | | | 700  000 мың  теңге | | | | 525 000 мың  теңге | | | 525 000 мың  теңге | | | | 1 750 000 мың  теңге | 1 750 000 мың  теңге | | | – | – |
| 2-міндет. Отандық мәдени өнімді танымал ету | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов | | 2025 жыл | | | – | | 20  886 600 мың  теңге | | | – | 18  470 000 мың  теңге | | | | | | | | 14 440 600 мың  теңге | | | | 12 650  300 мың  теңге | | | 12 650 300  мың  теңге | | | | 79 097  800 мың  теңге | 79 097 800 мың  теңге | | |  |  |
| 1-көрсеткіш. Жаңадан шығарылған отандық анимациялық фильмдердің саны | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов | | 2025 жыл | | | – | | – | | |  | 10  бірл. | | | | | | | | 10 бірл. | 10  бірл. | | | | | | 10 бірл. | | | | – | – | | | – | – |
| 1-іс-шара.  Отандық анимациялық контентті шығаратын сервистік компания ретінде "Қазақанимация" шығармашылық бірлестігін құру | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов | | 2025 жыл | | | – | | – | | | – | 1  000 000 мың  теңге | | | | | | | | 1 000 000 мың  теңге | | | | – | | | – | | | | 2 000 000 мың  теңге | – | | | – | – |
| 2-көрсеткіш. Қазақстандық кинопрокаттың жалпы көлеміндегі отандық фильмдердің үлесі | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов | | 2025 жыл | | | – | | – | | | – | 15% | | | | | | | | 18% | | | | 21% | | | 25% | | | | – | – | | | – | – |
| 1-іс-шара.  Отбасылық көрсетілімге арналған халықаралық стандарттар бойынша күту рейтингі жоғары анимациялық фильмдердің және фильмдердің кең дистрибуциялы дубляжын қамтамасыз етуде мемлекеттік қолдау көрсету | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов | | 2025 жыл | | | – | | 16 500 мың  теңге | | |  | 75 500 мың  теңге | | | | | | | | 75 500 мың  теңге | | | | 75 500 мың  теңге | | | 75 500 мың  теңге | | | | 318  500 мың  теңге | 318  500 мың  теңге | | | – | – |
| 2-іс-шара.  Пленкалық көшірмелерді цифрландыру мен фильмдерді реставрациялау жобасын іске асыру | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов | | 2025 жыл | | | – | | – | | | – | 360  000  мың  теңге | | | | | | | | 360  000 мың  теңге | | | | 360  000 мың  теңге | | | 360 000 мың  теңге | | | | 1 440 000 мың  теңге | 1 440  000 мың  теңге | | | – | – |
| Цифрланған және реставрацияланған фильмдердің саны | – | | – | | | – | 5  фильм | | | | | | | | 5  фильм | | | | 5  фильм | | | 5 фильм | | | | – | – | | | – | – |
| 3-іс-шара.  "Қазақфильм" киностудиясын жаңғырту | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов | | 2025 жыл | | | – | | 3 886 000 мың  теңге | | | – | 2  863 800 мың  теңге | | | | | | | | 366  700 мың  теңге | | | | – | | | 7 116 500 мың  теңге | | | | 7 116 500 мың  теңге | – | | | – | – |
| 3-көрсеткіш. Қолдау көрсетілген шығармашылық жобалар саны | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | | 2025 жыл | | | 30 бірл. | | 30 бірл. | | | – | 30 бірл. | | | | | | | | 30 бірл. | | | | 30 бірл. | | | 30 бірл. | | | | – | – | | | – | – |
| 1-іс-шара.  Шығармашылық пен өнер өкілдерінің, жас ақындар мен жазушылардың, драматургтердің, сценаристер мен публицистердің, сондай-ақ, айтыстар, мүшайра, жыр-терме, конкурстар, фестивальдар, әдеби оқулар, тарихи-мәдени орындарға экскурсиялар өкілдерінің жетістіктерін және басқа да іс-шараларды ілгерілету | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | | 2025 жыл | | | – | | 16  845 100 мың  теңге | | |  | 14  033 700 мың  теңге | | | | | | | | 11 999 400 мың  теңге | | | | 11 575  800 мың  теңге | | | 11 575  800 мың  теңге | | | | 66 029 800 мың  теңге | 66 029 800 мың  теңге | | | – | – |
| 2-іс-шара.  Қаражат бөлудің ашықтығын қамтамасыз ету, жыл сайынғы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде, оның ішінде мәдениет, өнер және ғылым қайраткерлерін қолдау | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | | 2025 жыл | | | – | | 139 000 мың  теңге | | | – | 137 000 мың  теңге | | | | | | | | 639 000 мың  теңге | | | | 639 000 мың  теңге | | | 639 000 мың  теңге | | | | 2 193 000 мың  теңге | 2 193 000 мың  теңге | | | – | – |
| **III бағыт. Тәуелсіздік ұрпақтары** |
| 1-міндет. Жастар үшін жаңа мүмкіндіктерді дамыту | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі К.А.Өскенбаев,  ҚР Білім және ғылым бірінші  вице-министрі  Ш.Т. Каринова, ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.С. Қуантыров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері, "Отбасы банк" АҚ басқарма төрағасы  Л.Е. Ибрагимова (келісу бойынша) | 2025 жыл | | – | | | | – | – | | | | | – | | – | | | | | – | | | | – | | | – | | – | | | | – | | – |
| 1-көрсеткіш Жастарды тұрғын үй жинақтау жүйесімен қамту | ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Қ.А. Өскенбаев, ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров,  ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.С. Қуантыров, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері,  "Отбасы банк" АҚ басқарма төрағасы  Л.Е. Ибрагимова (келісу бойынша) | 2025 жыл | | – | | | | 400 мың адам | – | | | | | 500 мың адам | | 600 мың адам | | | | | 700 мың адам | | | | 800 мың адам | | | – | | – | | | | – | | – |
| 1-іс-шара. Кейіннен тұрғын үй сатып алу мақсатында жинақтау үшін ең төменгі жеткіліктілік шегінен жоғары жинағы бар жастарға "Отбасы банк" АҚ-дан зейнетақы жинақтарының бір бөлігін шоттарға  аудару мүмкіндігін беру | ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму  Қ.А. Өскенбаев, ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров,  ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.С.Қуантыров, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары, "Отбасы банк" АҚ басқарма төрағасы Л.Е. Ибрагимова (келісу бойынша) | 2025 жыл | | – | | | | талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | – | | – | | | | – | | – |
| 2-іс-шара. Әкімдіктермен бірлесіп, жеңілдетілген ипотекалық бағдарламаларды енгізу және "Отбасы банк" ТҚЖБ-ның өз өнімдерін әзірлеуі | ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Қ.А. Өскенбаев, ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.С. Қуантыров, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары, "Отбасы банк" АҚ басқарма төрағасы  Л.Е. Ибрагимова (келісу бойынша) | 2023 жыл | | – | | | | жергілікті бюджет қаражаты есебінен | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | – | | – | | | | ЖБ | | – |
| 2-көрсеткіш. Тұрғын үй құрылысының барлық бағдарламалары бойынша жас отбасыларға арналған қарыздар үлесі | ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Қ.А. Өскенбаев, ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров,  ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.С. Қуантыров, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері,  "Отбасы банк" АҚ басқарма төрағасы Л.Е. Ибрагимова (келісу бойынша) | 2025 жыл | | – | | | | 5 % | – | | | | | 10 % | | 15 % | | | | | 20 % | | | | 25 % | | | – | | – | | | | – | | – |
| 1-іс-шара. Тұрғын үй құрылысы бағдарламаларында жас отбасыларға арналған квоталар енгізу | ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі  Қ.А. Өскенбаев, ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі  А.Қ. Омаров,  ҚР Ұлттық экономика вице-министрі  А. С. Қуантыров, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары,  "Отбасы банк" АҚ басқарма төрағасы Л.Е. Ибрагимова (келісу бойынша) | 2025 жыл | | – | | | | жергілікті бюджет қаражаты есебінен | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | – | | – | | | | ЖБ | | – |
| 2-міндет. Жастарды әлеуметтендіру және жұмысқа орналастыру | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | 2025 жыл | | – | | | | 146  683 мың  теңге | – | | | | | 103  514 мың  теңге | | 103 514 мың  теңге | | | | | 135 841 мың  теңге | | | | 103 514 мың  теңге | | | 593  066  мың  теңге | | 593 066 мың  теңге | | | | – | | – |
| 1-көрсеткіш. Жастардың әлеуметтік көрсетілетін қызметтерімен қамту | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов,  облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | 2025 жыл | | – | | | | 600 мың адам | – | | | | | 700 мың адам | | 800 мың адам | | | | | 900 мың адам | | | | 1 млнадам | | | – | | – | | | | – | | – |
| 1-іс-шара. Жастарға ақпараттық-консультациялық көмек көрсетуді ұйымдастыру (білім беру, құқықтық, психологиялық және т. б.) | облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 2021–2025 жылдар | | – | | | | талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | – | | – | | | | – | | – |
| 2-іс-шара. Жастар ресурстық орталықтарының қызметін жастарды қолдаудың проактивті консалтингтік қызметтеріне трансформациялау-әлеуметтік көрсетілетін қызметтер ұсыну | облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 2021–2025 жылдар | | – | | | | талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | – | | – | | | | – | | – |
| 2-көрсеткіш. Жастарды жаңа стартап-жобалармен қамту | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, ҚР Цифрлық даму,  инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі  А. С. Жамбакин,  ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова,  облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері,  "Атамекен" ұлттық кәсіпкерлер палатасының төрағасы А.И. Мырзахметов (келісу бойынша) | 2025 жыл | | – | | | | 30 бі  рл. | – | | | | | 30  бі  рл. | | 30 бірл. | | | | | 30 бірл. | | | | 30 бірл. | | | – | | – | | | | – | | – |
| 1-іс-шара. "Тәуелсіздік ұрпақтары" грантын іске асыру | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 2025 жыл | | – | | | | 103 514 мың  теңге | – | | | | | 103  514 мың  теңге | | 103 514 мың  теңге | | | | | 103 514 мың  теңге | | | | 103 514 мың  теңге | | | 517 570 мың  теңге | | 517 570 мың  теңге | | | | – | | – |
| 3-көрсеткіш. Eljastary инфонавигаторына кіру деңгейі | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин | 2025 жыл | | – | | | | 700 мың адам | – | | | | | 1 млн адам | | 1,5 млн  адам | | | | | 1,8 млн адам | | | | 2 млн адам | | | – | | – | | | | – | | – |
| 1-іс-шара. Eljastary жастар инфонавигаторы мен мобильді қосымшасын жасау | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин | 2023 жыл | | – | | | | 43 169 мың  теңге | – | | | | | – | | – | | | | | 32 327 мың  теңге | | | | – | | | 75 496 мың  теңге | | 75 496 мың  теңге | | | | – | | – |
| 2-іс-шара. Жастарды мемлекеттік қолдаудың іске асырылып жатқан шаралары туралы ақпаратпен қамту | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин | 2025 жыл | | – | | | | қаражат талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | – | | – | | | | – | | – |
| 3-міндет. Жастарды қоғамдық-пайдалы қызметке тарту | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Б.А. Тілепов, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі  Е. Е. Біржанов, ҚР  Қаржы вице-министрі Т.М. Савельева, ҚР  Ұлттық экономика вице-министрі, А.С. Қуантыров,  ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова, ҚР  Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А. А. Пірімқұлов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері, "Атамекен" ұлттық кәсіпкерлер палатасының  төрағасы А.И. Мырзахметов (келісу бойынша) | 2025 жыл | | – | | | | 2  258 297 мың  теңге | – | | | | | 2 294 183 мың  теңге | | 2 035 340 мың  теңге | | | | | 1 978 260 мың  теңге | | | | 1 978 260 мың  теңге | | | 10 544 340 мың  теңге | | 3 889 340 мың  теңге | | | | 6 655 000 мың  теңге | |  |
| 1-көрсеткіш. Волонтерлік қызметке тартылған оқушы жастардың үлесі | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Б.А. Тілепов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | 2025 жыл | | – | | | | 1,3  млн.  адам | – | | | | | 1,5  млн  адам | | 1,6  млн  адам | | | | | 1, 8  млн  адам | | | | 2  млн  адам | | | – | | – | | | | – | | – |
| 1-іс-шара. Волонтерлік қызметке тарту жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу және іске асыру | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Б.А. Тілепов, облыстар және Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 2025 жыл | | – | | | | 500 мың адам | – | | | | | 700 мың адам | | 1  млн  адам | | | | | 1,3  млн адам | | | | 1,5 млн адам | | | – | | – | | | | – | | – |
| 2-іс-шара. Волонтерлік ұйымдардың санын ұлғайту | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Б.А. Тілепов, облыстар және Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 2025 жыл | | 673 | | | | 680 | – | | | | | 685 | | 690 | | | | | 695 | | | | 700 | | | – | | – | | | | – | | – |
| 3-іс-шара. Жастар ұйымдарының жобаларына гранттарды қаржыландыруды 1,5 есеге ұлғайту және волонтерлік қозғалыстарды дамыту | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Б.А. Тілепов, облыстар, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 2025 жыл | | 1  060  000 мың  теңге | | | | 897 297 | – | | | | | 933  183 мың  теңге | | 674 340 мың  теңге | | | | | 617 260 мың  теңге | | | | 617 260 мың  теңге | | | 3 739  340 мың  теңге | | 3 739 340 мың  теңге | | | | – | | – |
| 2-көрсеткіш. Жастарды экологиялық жобалармен қамту | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице- министрі  А.А. Пірімқұлов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | 2025 жыл | | – | | | | 130 мың адам | – | | | | | 140 мың адам | | 150 мың адам | | | | | 160 мың адам | | | | 200  мың адам | | | – | | – | | | | – | | – |
| 1-іс-шара Экологиялық мәдениетті қалыптастыру жөніндегі іс–шаралар кешенін жүргізу (экологиялық акциялар, сенбіліктер, өзен арналарын тазарту, ағаштар отырғызу бойынша экологиялық қоғамдастықтар құру және т. б.) | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.А. Пірімқұлов, ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова, облыстар, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 2025 жыл | | – | | | | 137 050 мың  теңге | – | | | | | 137 000 мың  теңге | | 137 000 мың  теңге | | | | | 137 000 мың  теңге | | | | 137 000 мың  теңге | | | 685 000 мың  теңге | |  | | | | 685 000 мың  теңге | | – |
| 2-іс-шара. Жастар арасында экологиялық мәдениетті нығайту жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу және іске асыру: *Табиғатқа арналған қазақ фольклорының қызықты мифтерін, аңыздарын, тарату арқылы қоршаған ортаны қарым-қатынасты танымал ету және оған құрметпен қарау жөніндегі "Киелі табиғат" ғылыми–ағартушылық бейне–жобасын жасау.* | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице- министрі  А. А. Пірімқұлов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 2025 жыл | | – | | | | 30  000 мың  теңге | – | | | | | 30 000 мың  теңге | | 30 000 мың  теңге | | | | | 30 000 мың  теңге | | | | 30 000 мың  теңге | | | 150 000 мың  теңге | | 150 000 мың  теңге | | | | – | | – |
| 3-іс-шара. "Жасыл Ел" жобасы шеңберінде жыл сайын жазғы кезеңге 30 мың жасты, оның ішінде ауыл жастарының 10 мың өкілдерін жұмысқа орналастыру | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Қ.А. Өскенбаев, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі  Е. Е. Біржанов,  мүдделі орталық мемлекеттік органдар, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 2025 жыл | | – | | | | 1  194 000 мың  теңге | – | | | | | 1 194  000 мың  теңге | | 1 194  000 мың  теңге | | | | | 1 194 000 мың  теңге | | | | 1 194 000 мың  теңге | | | 5  970  000  мың  теңге | | – | | | | 5  970  000 мың  теңге | | – |
| 3-көрсеткіш. Жастарды спортпен (14–18 жас) қамту | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі  А.Қ. Омаров, ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | 2025 жыл | | – | | | | – | – | | | | | 500 мың адам | | 800 мың адам | | | | | 1 млн адам | | | | 1,2 млн адам | | | – | | – | | | | – | | – |
| 1-іс-шара. Әрбір елді мекенде спорт залдарының, алаңдар мен секциялардың қолжетімділігін қамтамасыз ету | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі  А.Қ. Омаров, ҚР Мәдениет және спорт вице- министрі  Н. М. Дәуешов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 2025 жыл | | – | | | | жергілікті бюджет есебінен | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | – | | – | | | | ЖБ | | – |
| Барлығы, оның ішінде | – | – | | – | | | | 27 797 417 мың теңге | | | | | | 26  695 141 мың теңге | | 23 416 984 мың теңге | | | | | 20 781 813 мың теңге | | | | 20 683 911 мың теңге | | | 11 937 5 266 мың теңге | | 1 10363 199 мың теңге | | | | 9 012 067 мың теңге | | – |
| Республикалық бюджет | – | – | | – | | | | 25 965 687 мың теңге | | | | | | 24 871 594 мың теңге | | 21 573 419 мың теңге | | | | | 19 027 272 мың теңге | | | | 18 925 227 мың теңге | | | 110 363 199 мың теңге | | 110  363 199 мың теңге | | | | – | | – |
| Жергілікті бюджет | – | – | | – | | | | 1 831 730 мың теңге | | | | | | 1 823 547 мың теңге | | 1 843 565 мың теңге | | | | | 1 754 541 мың теңге | | | | 1 758 684 мың теңге | | | 9 012 067 мың теңге | | **–** | 9 012 067 мың теңге | | – |
| Бюджеттен тыс қаражат | – | – | | – | | | | – | | | | | | – | | – | | | | | – | | | | – | | | – | | – | | | | – | | – |

      \* Бюджеттің барлық деңгейлері бойынша шығыстар көлемі Қазақстан Республикасының Республикалық бюджет туралы заңына сәйкес айқындалатын (нақтыланатын) болады.

**Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АҚДМ | – | Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі |
| "Атамекен" ҰКП | – | "Атамекен" Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы |
| БҒМ | – | Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі |
| ДСМ | – | Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
| Еңбекмині | – | Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
| ЖАО | – | жергілікті атқарушы органдар |
| ЖБ | – | жергілікті бюджет |
| ИИДМ | – | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі |
| Қорғанысмині | – | Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі |
| МСМ | – | Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі |
| ОМО | – | орталық мемлекеттік органдар |
| "Отбасы банк" АҚ | – | "Отбасы банк" акционерлік қоғамы |
| РБ | – | республикалық бюджет |
| СИМ | – | Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігі |
| СІМ | – | Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі |
| ҰК | – | ұлттық компаниялар |
| ҰЭМ | – | Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі |
| ҮЕҰ | – | үкіметтік емес ұйымдар |
| ЦДАӨМ | – | Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі |
| ІІМ | – | Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі |
| ЭГТРМ | – | Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК