

**Түркістан қаласының 1500 жылдық мерейтойын өткізуге бірінші кезектегі объектілерді дайындау жөніндегі іс-шаралардың жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімі 2000 жылғы 11 қаңтар N 8-ө

      1. Қоса беріліп отырған Түркістан қаласының 1500 жылдық мерейтойын өткізуге бірінші кезектегі объектілерді дайындау жөніндегі іс-шаралардың жоспары бекітілсін.   
      2. Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі заңдарда белгіленген тәртіппен

Шымкент қаласы әуежайының VIР-залын одан әрі тікелей мақсаты бойынша

пайдалану үшін "Қазаэронавигация" республикалық мемлекеттік кәсіпорнының

жарғылық қорына берсін.

     ЕСКЕРТУ. 2-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.05.10. N 73 өкімімен.

R000073\_

     3. Осы өкімнің орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің Кеңесіне жүктелсін.

     Премьер-Министр

                                                  Қазақстан Республикасы

                                                    Премьер-Министрінің

                                                 2000 жылғы 11 қаңтардағы

                                                      N 2000 өкімімен

                                                        бекітілген

             Түркістан қаласының 1500 жылдық мерейтойын өткізуге

      бірінші кезектегі объектілерді дайындау жөніндегі іс-шаралардың

                                 Жоспары

     ЕСКЕРТУ. Жоспардың 1-бөлімінің атауы өзгерді - ҚР Үкіметінің

              2000.05.10. N 73 өкімімен.

R000073\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N          Іс-шаралар         Жауаптылар           Аяқтау мерзімдері

р\с

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1               2                3                         4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

           І. Шымкент қаласының әуежайын жөндеу (жеңіл-желпі, оның ішінде

              алдыңғы бетін, VIР-залын, дәліздері мен өту жолдарын)

              Тапсырысшы: "Қазаэронавигация" республикалық мемлекеттік

                          кәсіпорны

1.  Жұмыстарды Қаржыландыру   Тапсырысшы       Орындалған жұмыстар фактісі

    мәселесін шешу                             бойынша, кезең-кезеңмен

2.  Техникалық-экономикалық   Тапсырысшы       Бір айлық мерзімде

    негіздеме (ТЭН) мен жо.

    балау-сметалық құжатта.

    маны (ЖҚС) әзірлеуге

    тендер өткізу

3.  Белгіленген тәртіппен     Тапсырысшы       Дайындығына қарай, кезең-

    ТЭН мен ЖҚС-ны бекіту     Жобаны әзірлеу.  кезеңмен

                              шілер

4.  Жөндеу жөніндегі жұмыс.   Тапсырысшы       2000 жылдың 20 ақпанына

    тарды орындауға тендер                     дейін

    өткізу

5.  Объектілерді жөндеу жұ.   Тапсырысшы       2000 жылдың 15 шілдесіне

    мыстары                   Бас мердігер     дейін

6.  Объектіні қабылдау        Тапсырысшы       2000 жылдың 1 тамызына

                                               дейін

            ІІ. Қашықтығы 160 км Шымкент-Түркістан автомобиль жолын

                күрделі және орташа жөндеу

                Тапсырысшы: Көліккоммині

1.  Жұмыстарды 245 млн. теңге  Қаржымині       2000 жылдың 15 қаңтарына

    мөлшерінде қаржыландыру    Тапсырысшы      дейін

    жөніндегі мәселені шешу

2.  Бас мердігерді таңдау жө.   Тапсырысшы      2000 жылдың 20 ақпанына

    нінде тендер өткізу                         дейін

3.  Жол-құрылыс жұмыстары       Бас мердігер    2000 жылдың 15 шілдесіне

                               Тапсырысшы      дейін

4.  Объектіні қабылдау          Тапсырысшы      2000 жылдың 1 тамызына

                                               дейін

            ІІІ. Темір жол вокзалы ғимаратын қайта қалпына келтіру

                 Тапсырысшы: "Қазақстан темір жолы"

1.  Жұмыстарды 100 млн. теңге   Тапсырысшы      Жұмыстарды орындау фактісі

    мөлшерінде қаржыландыру                     бойынша, кезең-кезеңмен

    жөніндегі мәселені шешу

2.  Объектідегі құрылыс-монтаж  Тапсырысшы      2000 жылдың 15 шілдесіне

    жұмыстары                   Мердігер        дейін

3.  Объектіні қабылдау          Тапсырысшы      2000 жылдың 1 тамызына

                                                дейін

            ІV. Түркістан қаласының орталық бөлігіндегі канализация

                жүйелерін қайта жаңарту

                Тапсырысшы: Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі

1.  Жұмыстарды 60 млн. теңге     Қаржымині      2000 жылдың 1 қаңтарына

    мөлшерінде қаржыландыру                     дейін

    жөніндегі мәселені қарау

2.  Техникалық-экономикалық      Тапсырысшы     2000 жылдың 20 ақпанына

    негіздеме (ТЭН) мен жо.                     дейін

    балау-сметалық құжатта.

    маны (ЖҚС) әзірлеуге

    тендер өткізу

3.  Белгіленген тәртіппен       Тапсырысшы      Дайындығына қарай, кезең-

    ТЭН мен ЖҚС-ны бекіту       Әзірлеушілер    кезеңмен

4.  Бас мердігерді таңдау жө.   Тапсырысшы      2000 жылдың 1 наурызына

    нінде тендер өткізу                         дейін

5.  Объектідегі құрылыс-монтаж  Тапсырысшы      2000 жылдың 15 шілдесіне

    жұмыстары                   Бас мердігер    дейін

6.  Объектіні қабылдау          Тапсырысшы      2000 жылдың 1 тамызына

                                                дейін

     Ескерту: 1. Объектілердегі құрылыс-монтаж және жөндеу жұмыстарын

              ерекшелік ретінде олардың кезең-кезеңдік жобалау-сметалық

              құжаттамасының дайын болуына қарай орындауға рұқсат етіледі.

              2. Әрбір объекті бойынша ҚМЖ-ның күнтізбелік жоспары

              әзірленеді және бекітіледі.

     Оқығандар:

    Қобдалиева Н.М.

    Орынбекова Д.К.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК