

**Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003-2006 жылдарға арналған бағдарламасын іске асыру жөніндегі Ақмола облысы әкімінің іс-шаралар жоспары туралы**

***Күшін жойған***

Ақмола облысы әкімінің 2003 жылғы 19 қыркүйектегі N 32 шешімі. Ақмола облысының Әділет басқармасында 2003 жылғы 7 қарашада N 2096 тіркелді. Күші жойылды - Ақмола облысы әкімінің 2009 жылғы 14 қыркүйектегі N 17 шешімімен

*Ескерту.* *Күші жойылды - Ақмола облысы әкімінің 2009 жылғы 14 қыркүйектегі N 17 шешімімен.*  
      Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан 2030 жылға дейінгі Даму Стратегиясын жүзеге асыру жөніндегі одан арғы іс-шаралар туралы" 2003 жылғы 15 тамыздағы N 1165  Жарлығына сәйкес және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 5 қыркүйектегі N 903  Қаулысының 4 тармағын орындау мақсатында облыс әкімі шешім етті:

      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003-2006 жылдарға арналған бағдарламасын іске асыру жөніндегі Ақмола облысы әкімінің іс-шаралар жоспары бекітілсін. (1 қосымша).  
      2. Аудандар және Көкшетау мен Степногорск қалаларының әкімдері, облыстық департаменттер мен басқармалардың жетекшілері басшылары (келісім бойынша) Ақмола облысы әкімінің іс-шаралар жоспарын орындау негізінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің іс-шаралар жоспарын орындау негізінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003-2006 жылдарға арналған бағдарламасын іске асыру барысы жөніндегі аналитикалық ақпараттарды есепті кезеңнен кейінгі айдың 2-сіне дейін тоқсан сайын облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау департаментіне ұсынсын. *<\*>*   
*Ескерту. 2-тармақ өзгертілді - Ақмола облысы әкімінің 2005 жылғы 28 қыркүйектегі* N 20 *шешімімен.*  
      3. Осы шешімнің орындалуын бақылау облыс әкімінің орынбасары А.Қ.Нұрғалиевке жүктелсін. *<\*>*   
*Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы әкімінің 2005 жылғы 28 қыркүйектегі* N 20 *шешімімен.*

*Облыс әкімі*

1-қосымша   
Облыс әкімінің "Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің 2003-2006 жылдарға арналған   
бағдарламасын іске асыру жөніндегі   
Ақмола облысы әкімінің іс-шаралар   
жоспары туралы" 2003 жылғы қыркүйектегі   
N 32 шешімімен бекітілген

*Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы әкімінің 2005 жылғы 28 қыркүйектегі* N 20 *шешімімен.*

**Ақмола облысы әкімінің Қазақстан Республикасы үкіметінің бағдарламасын жүзеге**   
**асыру жөніндегі іс-шараларының жоспары**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с№N | Іс-шаралар | Аяқталу   нысаны | Орындауға   жауаптылар | Жүзеге   асыру   (орындау) |
| 1. Аймақтық саясат | | | | |
| 1.1. Аймақтық даму | | | | |
| 1.1.1. | Қазақстан Республикасының 2015 жылға   дейінгі аймақтық даму   Стратегиясын дайындауға қатысу | Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігіне ұсыныс | Облыстың мүдделі департаменттері мен басқармалары | 2005 жыл |
| 2. Индустриалды-инновациялық саясат | | | | |
| 2.1. | Ақмола облысының 2004-2006 жылдарға арналған индустриалды-инновациялық даму Бағдарламасының іс-шаралар   жоспарын жүзеге асыру | Облыс әкімдігіне есеп беру | Кәсіпкерлік және өнеркәсіптік департаменті, аудандар   мен қалалар   әкімдері | 2004-2006 жылдар |
| 2.1. Электроэнергетика және көмір өнеркәсібі | | | | |
| 2.1.1. | 2006-2016 жылдарға арналған энергожинағы бойынша Бағдарламаны дайындауға қатысу(I кезең - 2006-2008   жылдар) | Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі | Кәсіпкерлік және өнеркәсіптік департаменті басқа департаменттермен бірлесе | 2005 жылдың    IV тоқсаны |
| 2.2. Құрылыс | | | | |
| 2.2.1. | Ақмола облысының 2005-2007 жылдарға арналған тұрғын үй құрылысын дамыту Бағдарламасының іс-шаралар   жоспарын  жүзеге асыру | Облыс әкімдігіне есеп беру | Сәулет, қалақұрылыс және құрылыс департаменті, аудандар   мен қалалар   әкімдері | 2005-2007 жылдар |
| 2.2.2. | Ақмола облысында 2005-2014 жылдарға арналған құрылыс материалдары өнеркәсібін, бұйымдар мен   конструкцияларды дамытудың   Бағдарламасының іс-шараларын жүзеге асыру | Облыс әкімдігіне есеп беру | Кәсіпкерлік және өнеркәсіптік департаменті, сәулет, қалақұрылыс және құрылыс департаменті, аудандар мен қалалар   әкімдері | 2005-2007 жылдар |
| 2.2.3. | 2005-2007 жылдары барлық қаржыландыру көздері бойынша 341,1 шаршы метр тұрғын үй енгізу | Облыс әкімдігіне есеп беру | Сәулет, қалақұрылыс және құрылыс департаменті, аудандар мен қалалар   әкімдері | әр айдың    20-жұлдызында |
| 2.3. Шағын және орта бизнес | | | | |
| 2.3.1. | Кәсіпкерлермен бақылау-   қадағалау, тіркеу және басқа да мемлекеттік органдарды, қоғамдық бірлестіктерді қатыстыра отырып "Дөңгелек үстелдер"» өткізу | Облыс әкімдігіне есеп беру | Кәсіпкерлік және өнеркәсіптік департаменті,облыстық,   аудандық және қалалық әкімдіктер | Жарты жылда 1 рет |
| 2.3.2. | Жыл сайын облыстық бюджетте шағын кәсіпкерлік субъектілеріне қаржылық қолдау көрсетуге қаражат қарастыру | Мәслихаттың шешімі | Экономика және бюджеттік жоспарлау департаменті, кәсіпкерлік және өнеркәсіптік департаменті | 2004-2006 жылдар |
| 2.3.3. | Кәсіпкерлік қызметті ретке келтіретін заңнамалық және   нормативтік-құқықтық кесімдердің жинағын шығару |  | Кәсіпкерлік және өнеркәсіптік департаменті | Жылына 1    рет |
| 2.3.4. | Кәсіби білім беру мекемесінің базасында және еңбек рыногының талабына сәйкес жұмыссыздарды кәсіби дайындықтан өткізу,  әсіресе ауыл шаруашылығы және қайта өңдеу кәсіпорындарына, шағын бизнес саласына мамандар дайындау және қайта дайындау | Облыс әкімдігіне ақпарат беру | Білім департаменті, еңбекпен   қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар департаменті, ауыл шаруашылығы департаменті, аудандар   мен қалалар   әкімдері | 2004-2006 жылдар |
| 2.3.5. | Ақмола облысында 2003-2005 жылдарға арналған шағын кәсіпкерлікті дамыту мен қолдаудың Бағдарламасының іс-шаралар   жоспарын жүзеге асыру | Облыс әкімдігіне ақпарат беру | Кәсіпкерлік және өнеркәсіптік департаменті, аудандар   мен қалалар әкімдері | 2003-2005 жылдар |
| 3. Аграрлық саясат | | | | |
| 3.1. | Ақмола облысының 2003-2005 жылдарға арналған Азық-түлік бағдарламасының іс-шаралар   жоспарын жүзеге асыру | Облыс әкімдігіне есеп беру | Ауыл шаруашылығы департаменті, аудандар әкімдері | 2003-2005 жылдар |
| 3.2. | Ақмола облысының 2004-2006 жылдарға арналған Селолық аумақтарды дамыту бағдарламасының іс-шараларын жүзеге асыру | Облыс әкімдігіне есеп беру | Ауыл шаруашылығы департаменті, аудандар әкімдері | 2004-2006 жылдар |
| 3.3. | 2006-2007 жылдарға арналған ауыл   шаруашылығына қолайлы жерлерді тиімді пайдалану жөніндегі Бағдарламаны дайындау | Облыстық мәслихаттың сессиясында бекіту үшін Бағдарлама жобасы | Жер қатынастары басқармасы, аудандар әкімдері | 2005 жылдың   IV тоқсаны |
| 3.4. | Элитті тұқым шаруашылығын және асыл тұқымдандыруды дамыту | Облыс әкімдігіне ақпарат беру | Ауыл шаруашылығы департаменті, аудандар   әкімдері | Жыл сайын I тоқсанда |
| 3.5. | Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерді ауыл шаруашылығы техникаларымен неғұрлым толық қамтамасыз ету үшін лизингілік құралдардың көлемін көбейту | Облыс әкімдігіне ақпарат беру | Ауыл шаруашылығы департаменті, аудандар   әкімдері, аудандар әкімдері | Жыл сайын   I тоқсанда |
| 3.6. | Селолық несие серіктестіктері арқылы ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге несие бөлуді қамтамасыз ету | Облыс әкімдігіне ақпарат беру | Ауыл шаруашылығы департаменті, аудандар   әкімдері | Жыл сайын I тоқсанда |
| 3.7. | Қайта өңдеу кәсіпорындарын шикізатпен қамтамасыз ету үшін селолық округтер бойынша ауыл шаруашылығы өнімдерін қабылдау жөніндегі дайындау пункттерін ашу | Облыс әкімдігіне ақпарат беру | Ауыл шаруашылығы департаменті, аудандар   мен қалалар   әкімдері | 2004-2006 жылдар |
| 4. Инфрақұрылымдық саясат | | | | |
| 4.1. | Ақмола облысында 2005-2007 жылдарға арналған жергілікті автомобиль жолдарын жөндеу, құрылысы,  және дамыту бойынша Бағдарламадағы іс-шаралар жоспарын жүзеге асыру | Облыс әкімдігіне есеп беру | Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы, аудандар мен қалалар   әкімдері | 2005-2007 жылдар |
| 5. Сауда саясаты | | | | |
| 5.1. Сыртқы сауда | | | | |
| 5.1.1. | Жақын және алыс шет елдермен тауар айналымы   көлемін ұлғайту | Облыс әкімдігіне ақпарат беру | Кедендік бақылау департаменті (келісім бойынша), кәсіпкерлік және өнеркәсіптік департаменті,    экономика   және бюджеттік жоспарлау департаменті | 2005-2006 жылдар |
| 6. Әлеуметтік саясат | | | | |
| 6.1. Білім беру | | | | |
| 6.1.1. | 2005-2007 жылдарға арналған Ақмола облысының білім беру нысандары мен мекемелерінің материалдық-техникалық базасын нығайту және толық жөндеуден өткізу жөнінде Бағдарламадағы іс-шараларды жүзеге асыру | Облыс әкімдігіне есеп беру | Білім беру департаменті, аудандар мен қалалар   әкімдері | 2005-2007 жылдар |
| 6.1.2. | Ақмола облысының 2006-2010 жылдарға арналған білім беруді дамыту бағдарламасын дайындау | Облыстық мәслихаттың сессиясында бекіту үшін Бағдарлама жобасы | Білім беру департаменті, аудандар мен қалалар   әкімдері | 2005 жылдың   IV тоқсаны |
| 6.1.3. | Білім беру ұйымдарының барлық деңгейінде стандарттарды енгізуді қамтамасыз ету | Білім беру департаментінің бұйрықтары | Білім беру департаменті,аудандық және қалалық білім бөлімдері | 2006 жыл |
| 6.2. Денсаулық сақтау | | | | |
| 6.2.1. | 2005-2007 жылдарға арналған Ақмола облысының денсаулық сақтауды реформалайтын және дамытатын Бағдарламасының іс-шаралар   жоспарын жүзеге асыру | Облыс әкімдігіне есеп беру | Денсаулық сақтау департаменті, аудандар   мен қалалар   әкімдері | 2005-2007 жылдар |
| 6.2.2. | Селолық учаскелік ауруханаларды, дәрігерлік амбулаторийлерді, фельдшерлік пункттерді қалпына келтіруді жалғастыру | Облыс әкімдігіне ақпарат беру | Денсаулық сақтау департаменті, аудандар   мен қалалар   әкімдері | 2003-2006 жылдар |
| 6.2.3. | Балалар және жасөспірімдерге арналып республикалық бюджеттен бөлінген,  анемия, асқазан-кең ішек жолдары,   пневмония,  бронхит және көк жөтел сырқаттарымен диспансерлік есепте тұрғандарды амбулаторлық емделу жағдайында тегін дәрі-дәрмек құралдарымен қамтамасыз етуге, сондай-ақ, мына сырқаттарымен диспансерлік есепте тұрған азаматтардың амбулаторлық емделу кезінде жеңілдіктер пайдалануына дәрі-дәрмек құралдарын  алуға:  артериалды гипертензия, жүрек тамырлары сырқаты, өкпенің созылмалы сырқаттары, пневмония | Облыс әкімдігіне есеп беру | Денсаулық сақтау департаменті | 2005 жылдың желтоқсанынан бастап тоқсан сайын |
| 6.3. Еңбекпен қамту және еңбек | | | | |
| 6.3.1. | Квота бойынша шет елдік жұмыс күшін тартуға   ұсыныс енгізу | Қазақстан Республикасының Еңбек және   халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне ұсыныс | Еңбекпен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар департаменті | Жыл сайын   I тоқсанда |
| 6.3.2. | Жұмысшыларды және мамандарды дайындауды ретке келтіру мақсатында еңбек рыногындағы сұраныс және ұсыныс құрылымындағы өзгерістерді  талдау және жұмыс күшін айырбастау мақсатында аумақтың еңбек рыногының жағдайына талдау жасау | Облыс әкімдігіне ақпарат беру | Еңбекпен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар департаменті,аудандар мен қалалар   әкімдері | 2003-2006 жылдар |
| 6.3.3. | Облыстың кәсіпорындарында өндірістік тәжірибені ұйымдастыру және қаржыландыру бойынша Ереже   дайындау (жастар санаты үшін мақсатты топтар қатарынан) | Облыс әкімдігіне есеп беру | Еңбекпен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар департаменті | Жыл сайын   I тоқсанда |
| 6.3.4. | Селолық жерлерде қоғамдық жұмыстарды жандандыру, экономикалық тиімділік, аумақтық ерекшелік көріністерін ескере отырып   қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру жүйесін жетілдіру | Облыс әкімдігіне ақпарат беру | Еңбекпен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар департаменті, аудандар   мен қалалар   әкімдері | 2003-2006 жылдар |
| 6.4. Халықты әлеуметтік қорғау | | | | |
| 6.4.1. | Облыстық кедейшілікті азайту Бағдарламасы шеңберінде тұрмыс жағдайы төмен   азаматтардың санының азаюын қамтамасыз ету: 2003 жыл - 35501 адамға дейін,   кедейлік пайызы-4,7-ге дейін; 2004 жыл - 28401 адам, кедейлік пайызы-3,8-ге дейін; 2005 жыл-22721   адам,кедейлік пайызы - 3-ке дейін. | Облыс әкімдігіне ақпарат беру | Еңбекпен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар департаменті, аудандар   мен қалалар   әкімдері | 2003-2005 жылдар |
| 6.4.2. | Мемлекеттік мекемелерде мүгедек балаларды оқыту мәселесін қарастыру, КТЛ, КТМ және оларды еңбекке орналастыру | Облыс әкімдігіне ақпарат беру | Еңбекпен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар департаменті, аудандар   мен қалалар   әкімдері | Жыл сайын   III тоқсанда |
| 6.4.3. | Бюджет және осыған қарастырылған қаражаттар есебінен тұрмысы төмен   жұмыссыз отбасыларға шағын несие бөлу мәселесін   қарастыру | Облыс әкімдігіне есеп беру | Еңбекпен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар департаменті, аудандар   мен қалалар   әкімдері | 2003-2006 жылдар |
| 6.4.4. | 2003-2005 жылдарға арналған мүгедектерді қалпына келтіру аумақтық Бағдарламасының іс-шараларын жүзеге асыру | Облыс әкімдігіне есеп беру | Еңбекпен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар департаменті | 2003-2005 жылдар |
| 6.4.5. | Жұмысшы орнын құру мониторингін жүзеге асыру | Облыс әкімдігіне ақпарат беру | Еңбекпен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар департаменті | Ай сайын |
| 6.5. Мәдениет | | | | |
| 6.5.1. | Селолық клубтарды және кітапханаларды қалпына келтіру, облыстық филармонияның ғимаратын толық жөндеуден өткізу | Облыс әкімдігіне ақпарат беру | Мәдениет басқармасы | 2003-2006 жылдар |
| 6.5.2 | Кеңес Одағының Батыры М.Ғабдуллин атындағы мұражайды жөндеу | Облыс әкімдігіне есеп беру | Мәдениет басқармасы | 2004-2005 жылдар |
| 6.5.3. | Мәдениет және өнер мекемелері мен кәсіпорындарының материалдық-техникалық базасын нығайту бойынша шаралар қабылдау (көлік, қойылымдық костюмдер, музыкалық инструменттер,құрал-жабдықтар) | Облыс әкімдігіне ақпарат беру | Мәдениет басқармасы, аудандар мен қалалар   әкімдері | 2003-2006 жылдар |
| 6.5.4. | 2005-2007 жылдарға арналған "Мәдени мұра"» аумақтық Бағдарламасының іс-шаралар   жоспарын жүзеге асыру | Облыс әкімдігіне есеп беру | Мәдениет басқармасы, аудандар мен қалалар   әкімдері | 2005-2007 жылдар |
| 6.5.5. | 2006-2008 жылдарға арналған жастар саясаты аумақтық Бағдарламасын дайындау | Облыстық мәслихаттың сессиясында бекіту үшін Бағдарлама жобасы | Ішкі саясат департаменті, аудандар мен қалалар   әкімдері | 2005 жылдың    IV тоқсаны |
| 6.5.6. | Ақмола  облысында 2005-2006 жылдарға арналған тілдерді қолдану мен дамытудың Бағдарламасының іс-шараларын жүзеге асыру | Облыс әкімдігіне есеп беру | Тілдерді дамыту басқармасы,аудандар мен қалалар   әкімдері | 2005-2006 жылдар |
| 6.6. Спорт және туризм | | | | |
| 6.6.1 | 2006-2008 жылдарға арналған Ақмола облысында дене тәрбиесі және спортты дамытудың Бағдарламасын дайындау | Облыстық мәслихаттың сессиясында бекіту үшін Бағдарлама жобасы | Дене тәрбиесі және спорт басқармасы, аудандар мен қалалар   әкімдері | 2005 жылдың         IV тоқсаны |
| 6.6.2. | 2006 жылы Қазақстан Республикасы Президентінің сыйлығына үшінші халық спорты ойындарына қатысу | Басқарма бойынша бұйрық | Дене тәрбиесі және спорт басқармасы | 2006 жылдың    І тоқсаны |
| 6.6.3. | Жыл сайын облыстық кешенді спартакиадалар-   дың өткізілуін қамтамасыз ету- қысқы, жазғы, ұлттық, халықтық спорт түрлерінен және мүгедектердің | әкімдік қаулысы | Дене тәрбиесі және спорт басқармасы, аудандар мен қалалар   әкімдері | 2005-2006 жылдар |
| 6.6.4. | 2006-2008 жылдарға арналған Ақмола облысында туристік саланы дамытудың Бағдарламасын дайындау | Облыстық мәслихаттың сессиясында бекіту үшін Бағдарлама жобасы | Кәсіпкерлік және өнеркәсіптік департаменті | 2005 жылдың   IV тоқсаны |
| 6.6.5. | 2007 жылы Қазақстанның Параолимпиадалық ойындарына қатысу | Басқарма бойынша бұйрық | Дене тәрбиесі және спорт басқармасы | 2006 жылдың    IV тоқсаны |
| 6.7. Демография және көші-қон | | | | |
| 6.7.1. | Оралман-репатрианттарды қабылдауға және орналастыруға қолайлы жағдай жасау | Ақпарат | Көші-қон бойынша комитеттің басқармасы (келісім бойынша), аудандар мен қалалар   әкімдері | 2003-2006 жылдар |
| 7. Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану | | | | |
| 7.1. | 2005-2007 жылдарға арналған "Қоршаған ортаны қорғау"» аумақтық Бағдарламасын дайындау | Облыстық мәслихаттың сессиясында бекіту үшін Бағдарлама жобасы | Табиғи ресурстар және табиғи ресурстарды пайдалануды ретке келтіру департаменті, аудандар   мен қалалар   әкімдері | 2005 жыл |
| 7.2 | 2005-2007 жылдарға арналған "Қоршаған ортаны қорғау"» аумақтық бағдарламасының іс-шаралар   жоспарын жүзеге асыру | Облыс әкімдігіне есеп беру | Табиғи ресурстар және табиғи ресурстарды пайдалануды ретке келтіру департаменті, аудандар   мен қалалар   әкімдері | 2005-2007 жылдар |
| 7.3. | 2004-2006 жылдарға арналған облыстың тұрғындарын сапалы сумен қамтамасыз етудің "Сапалы су"» аумақтық бағдарламасының іс-шараларын жүзеге асыру | Облыс әкімдігіне есеп беру | Сәулет, қалақұрылыс және құрылыс департаменті, аудандар   мен қалалар   әкімдері | 2004-2006 жылдар |
| 7.4. | Селолық елді мекендерді сумен қамтамасыз етуді жақсарту, облыс тұрғындарының 90%-ын сапалы ауыз суымен қамтамасыз ету | Облыс әкімдігіне ақпарат беру | Табиғи ресурстар және табиғи ресурстарды пайдалануды ретке келтіру департаменті, сәулет, қалақұрылыс және құрылыс департаменті, мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық  бақылау департаменті, аудандар   мен қалалар   әкімдері | 2005-2006 жылдар |
| 7.5. | 2006-2008 жылдарға арналған Щучье-Бурабай курорттық аймағын дамытудың Бағдарламасын дайындау | Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау министрлігіне ұсыныс | Табиғи ресурстар және табиғи ресурстарды пайдалануды ретке келтіру департаменті, Щучье   ауданының әкімі | 2005 жылдың       IV тоқсаны |
| 8. Қаржылық және салықтық-бюджеттік саясат | | | | |
| 8.1. Салық саясаты | | | | |
| 8.1.1. | Акциздерді тартып алуды жетілдіру бойынша жұмыстар   жүргізу және Акцизді өнімдердің заңсыз айналымымен күресті күшейту | Облыс әкіміне ақпарат | Салық комитеті (келісім бойынша), аудандар мен   қалалар әкімдері | 2003-2006 жылдар |
| 8.1.2. | Салықтық әкімшіліктендіру процессін   автоматизациялауды жалғастыру | Енгізу және пайдалану | Салық комитеті (келісім бойынша) | 2003-2006 жылдар |
| 8.2. Бюджеттік саясат | | | | |
| 8.2.1. | Орта жедел мерзімге арналған облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуының орта жедел жоспарын дайындауды жыл сайын қамтамасыз ету | Облыстық мәслихаттың шешімі | Облыстық департаменттер мен басқармалар, аудандар мен қалалар   әкімдері | Жыл сайын   III тоқсанда |
| 8.2.2. | Мемлекеттік сатып алулар мәселелері бойынша нормативтік-құқықтық базаларды жетілдіруге қатысу | Құқықтық кесімдердің жобаларына ұсыныстар мен ескертулер | Қаржы департаменті | 2003-2006 жылдар |
| 8.2.3. | 2005 және 2007 жылдары республикалық бюджетте қарастырылған қосымша қаржы   есебінен нақтыланған қызметтік жалақы базасының негізінде мемлекеттік қызметшілердің және мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің еңбекақыларын ұлғайту жүргізілсін | Қазақстан Республикасының экономика және бюджеттік жоспарлау департаментіне ақпарат | Экономика және бюджеттік жоспарлау департаменті, аудандар   мен қалалар   әкімдері | 2006 жылдың желтоқсаны |
| 8.3. Инвестициялық саясат | | | | |
| 8.3.1. | Жергілікті бюджет есебінен қаржыландырылатын инвестициялық жобалардың мониторингін жүзеге асыру | Облыс әкімдігіне есеп беру | Қаржы департаменті,экономика   және бюджеттік жоспарлау департаменті, аудандар мен қалалар   әкімдері | 2003-2006 жылдар |
| 9. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету, құқықтық тәртіпті нығайту және қылмыспен күрес | | | | |
| 9.1. | 2005-2007 жылдарға арналған тұрғындармен құқықтық түсініктеме    жұмыстары, құқықтық мәдениетті қалыптастыру, құқықтық оқыту және тәрбиелеу бойынша аумақтық Бағдарламаның іс-шаралар жоспарын жүзегеасыру | Облыс әкімдігіне есеп беру | Облыс әкімі   аппаратының мемлекеттік-құқықтық және кадр қызметі бөлімі, аудандар мен қалалар   әкімдері | 2005-2007 жылдар |
| 9.2. | Ішкі істер органдары полициясы учаскелік инспекторлардың рөлін арттыру және материалдық-техникалық қамтамасыз ету бойынша қосымша шаралар қабылдау | Облыс әкімдігіне ақпарат беру | Ішкі істер департаменті (келісім бойынша), аудандар мен қалалар   әкімдері | 2003-2006 жылдар- маусым, желтоқсан |
| 9.3. | 2005-2007 жылдарға арналған құқық бұзушылықтың алдын алу және қылмыспен   күрестің аумақтық Бағдарламасының іс-шаралар жоспарын жүзеге асыру | Облыс әкімдігіне есеп беру | Ішкі істер департаменті (келісім бойынша), аудандар мен қалалар   әкімдері | 2005-2007 жылдар |
| 9.4. | Қазақстан Республикасында 2005-2007 жылдарға арналған нашақорлықпен және есірткі бизнесімен күрестің аумақтық Бағдарламасын дайындауға қатысу | Қазақстан Республикасының Ішкі істер   министрлігіне ұсыныс | Ішкі істер департаменті (келісім бойынша) | 2005 жылдың    IV тоқсаны |
| 9.5. | 2003-2005 жылдарға арналған Ақмола облысында ұйымдасқан қылмыспен күрес бойынша Бағдарламаның іс-шаралар жоспарын жүзеге асыру | Облыс әкімдігіне есеп беру | Ақмола облысындағы мемлекеттік қызмет істері жөніндегі ҚР агенттігінің аумақтық басқармасы (келісім бойынша), аудандар мен қалалар   әкімдері | 2003-2005 жылдар |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК