

**О Плане по переносу согласованных видов государственного контроля на внешнюю границу таможенного союза в части, касающейся белорусско-российской границы**

***Утративший силу***

Решение Комиссии таможенного союза от 12 августа 2009 года № 69. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 мая 2018 года № 77.

      Сноска. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.05.2018 № 77 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

      Комиссия таможенного союза **решила:**

      1. Одобрить в основном План по переносу согласованных видов государственного контроля на внешнюю границу таможенного союза в части, касающейся белорусско-российской границы (далее - План, прилагается).

      2. Российской и белорусской Сторонам до 1 сентября 2009 года:

      - доработать План и представить его для подписания членам Комиссии таможенного союза в рабочем порядке;

      - разработать и утвердить двусторонние сетевые графики технических мероприятий по обеспечению переноса согласованных видов государственного контроля с белорусско-российской границы на внешнюю границу таможенного союза к 1 июля 2010 г. и приступить к их реализации.

      3. Просить казахстанскую и российскую Стороны поручить национальным контролирующим органам подготовить План по переносу согласованных видов государственного контроля на внешнюю границу таможенного союза в части, касающейся казахстанско-российской границы, и представить его на рассмотрение Комиссии в сентябре 2009 года.

      *Члены Комиссии Таможенного союза:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
*От Республики*
*Беларусь* |
*От Республики*
*Казахстан* |
*От Российской*
*Федерации* |
|
*А. Кобяков* |
*У. Шукеев* |
*И. Шувалов* |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек Решению КомиссииТаможенного союзаот 12 августа 2009 года № 69Проект |

 **План по переносу согласованных видов государственного контроля**
**на внешнюю границу таможенного союза в части, касающейся**
**белорусско-российской границы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№
п/п |
Мероприятия |
Исполнители |
Сроки исполнения |
|
Таможенный контроль\*
(согласован с ГТК Республики Беларусь - письмо ФТС России от 21.07.2009 № 01-10/33856) |
|
1 |
Принятие единых требований,
предъявляемых к документам,
разрешающих транзит товаров, и
сведениям, предоставляемым
таможенным органам. |
Комиссия таможенного союза,
Таможенные службы
Российской Федерации и
Республики Беларусь |
2009 г. |
|
2 |
Взаимное признание мер
обеспечения. |
Таможенные службы
Российской Федерации и
Республики Беларусь |
6 месяцев после
ратификации
международного
соглашения по
указанному вопросу |
|
3 |
Взаимное признание таможенных
перевозчиков. |
Таможенные службы
Российской Федерации и
Республики Беларусь |
6 месяцев после
ратификации
международного
соглашения по
указанному вопросу |
|
4 |
Взаимное признание средств
таможенной идентификации. |
Таможенные службы
Российской Федерации и
Республики Беларусь |
2009 г. |
|
5 |
Совершенствование механизма
использования многократного УВТС
в отношении личных
автотранспортных средств граждан
Республики Беларусь,
зарегистрированных на территории
Республики Беларусь и ввозимых
из Республики Беларусь на
территорию Российской Федерации
гражданами Республики Беларусь,
в том числе по доверенности. |
Таможенные службы
Российской Федерации и
Республики Беларусь |
2009 г. |
|
6 |
Отмена оформления УВТС в
отношении транспортных средств,
в том числе, легковых
автомобилей, перемещаемых
собственниками, автобусов и
грузовых автомобилей,
зарегистрированных на территории
Республики Беларусь, на
территорию Российской Федерации. |
Таможенные службы
Российской Федерации и
Республики Беларусь |
2009 г. |
|
7 |
Определение порядка взаимного
признания мер обеспечения уплаты
таможенных платежей. |
Таможенные службы
Российской Федерации и
Республики Беларусь;
Центральные банки;
Министерства финансов
Российской Федерации,
Республики Беларусь, |
6 месяцев после
ратификации
международного
соглашения по
указанному вопросу |
|
8 |
Разработка концепции построения
единой системы
нормативно-справочной информации
таможенных органов
государств-членов таможенного
союза. |
Таможенные службы
Российской Федерации и
Республики Беларусь |
2009 г. |
|
9 |
Разработка и согласование
перечня действий должностных лиц
таможенных органов,
осуществляемых на внешней
границе таможенного союза. |
Таможенные службы
Российской Федерации и
Республики Беларусь |
15 сентября 2009 г.
(предложение
белорусской
стороны)
1 ноября 2009 г.
(предложение
российской стороны) |
|
10 |
Разработка правовых актов,
регламентирующих порядок
осуществления действий
должностных лиц таможенных
органов на внешней границе
таможенного союза. |
Таможенные службы
Российской Федерации и
Республики Беларусь |
1 ноября 2009 г.
(предложение
белорусской
стороны)
1 марта 2010 г.
(предложение
российской стороны) |
|
11 |
Утверждение бланка ГТД/ТД,
унифицированного с ЕАД для
применения в государствах-членах
таможенного союза. |
Таможенные службы
Российской Федерации и
Республики Беларусь |
1 мая 2010 г. |
|
12 |
Создание информационных
технологий и модернизация
информационных систем,
обеспечивающих реализацию
функций, возлагаемых на
таможенные органы, в том числе
по процессам таможенного
оформления временного ввоза
транспортных средств;
подтверждения фактического
вывоза товаров с таможенных
территорий государств-членов
таможенного союза и др. |
Таможенные службы
Российской Федерации и
Республики Беларусь |
2010 г. |
|
13.1 |
Создание единой технологии,
обеспечивающей транзит товаров. |
Таможенные службы
Российской Федерации,
Республики Беларусь |
2010 г. |
|
13.2 |
Создание подсистемы
автоматизированного контроля
таможенного транзита
государств-членов таможенного
союза в рамках исполнения п.
5.6.1. мероприятий по реализации
Плана действий по формированию
таможенного союза ЕврАзЭС
(2008-2010 гг.). (Протокол
заседания Интеграционного
Комитета от 23.04.2008 № 13). |
Таможенные службы
Российской Федерации и
Республики Беларусь |
2010 г. |
|
13.3 |
Разработка программных средств,
содержащих сведения об
установленных в таможенном союзе
мерах государственного
регулирования внешнеторговой
деятельности в отношении
отдельных категорий товаров,
перемещаемых через таможенную
границу таможенного союза, и
позволяющих обмениваться
сведениями о представленных в
таможенные органы разрешительных
документах. |
Таможенные службы
Российской Федерации и
Республики Беларусь |
2010 г. |
|
13.4 |
Обеспечение информационного
взаимодействия и обмена данными
по предварительным решениям о
классификации товаров в
соответствии с Единой ТН ВЭД
таможенного союза между
таможенными органами
государств-членов таможенного
союза. Создание соответствующего
программного обеспечения для
государств-членов таможенного
союза. |
Таможенные службы
Российской Федерации и
Республики Беларусь |
2010 г. |
|
13.5 |
Организация доступа таможенных
органов государств-членов
таможенного союза,
осуществляющих таможенное
оформление и таможенный контроль
товаров на границе единой
таможенной территории
таможенного союза, к электронным
базам предварительных решений о
классификации товаров в
соответствии с Единой ТН ВЭД
таможенного союза, формируемым в
государствах-членах таможенного
союза. |
Таможенные службы
Российской Федерации и
Республики Беларусь |
2010 г. |
|
14 |
Анализ уровня
материально-технической
оснащенности пунктов пропуска на
внешних границах таможенного
союза. |
Таможенные службы
Российской Федерации,
Республики Беларусь;
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Российской Федерации,
Республики Беларусь;
Министерство
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации,
Министерство
здравоохранения Республики
Беларусь, Министерство
транспорта Российской
Федерации, Министерство
транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь;
Росграница |
2009 г. |
|
15 |
Разработка Типовых требований к
оборудованию и
материально-техническому
оснащению зданий, помещений и
сооружений, необходимых для
организации таможенного контроля
в пунктах пропуска на внешних
границах таможенного союза. |
Таможенные службы
Российской Федерации и
Республики Беларусь |
2010 г. |
|
16 |
Модернизация пунктов пропуска,
расположенных на внешних
границах таможенного союза, и
оснащение современными
техническими средствами в
соответствии с разработанными
Типовыми требованиями. |
Таможенные службы
Российской Федерации и
Республики Беларусь |
2010-2020 гг. |
|
17 |
Подготовка проекта
международного соглашения,
регламентирующего основные
принципы привлечения лиц к
уголовной и административной
ответственности (предложение
российской стороны). |
Комиссия таможенного союза,
Таможенные службы
Российской Федерации и
Республики Беларусь |
2010 г. |
|
18 |
Разработка и подготовка к
принятию в целях унификации
законодательства проектов
законов о внесении изменений в
национальные законодательства
государств-членов таможенного
союза в части установления
ответственности за совершение
таможенных правонарушений, в
связи с образованием таможенного
союза. |
Стороны таможенного союза |
2010 г. |
|
19 |
Разработка межправительственного
договора о правовой помощи и
правовых отношениях по уголовным
и административным делам в сфере
таможенного дела. |
Комиссия таможенного союза,
Таможенные службы
Российской Федерации и
Республики Беларусь |
2010 г. |
|
20 |
Обобщение практики
правоохранительных подразделений
таможенных служб
государств-членов таможенного
союза по привлечению лиц к
уголовной и административной
ответственности после введения в
действие с 1 июля 2010 года
Таможенного кодекса таможенного
союза и подготовка предложений
по повышению эффективности
борьбы с таможенными
правонарушениями. |
Таможенные службы
Российской Федерации и
Республики Беларусь |
2010 г. |
|
21 |
Разработка единых
квалификационных требований к
профессиональным знаниям и
навыкам персонала, необходимых
для исполнения должностных
обязанностей при осуществлении
контрольных функций на внешней
границе таможенного союза, а
также проведение работы по
повышению его квалификации
(предложение российской
стороны). |
Комиссия таможенного союза,
Таможенные службы
Российской Федерации и
Республики Беларусь |
2010 г. |
|
22 |
Разработка единой методологии
применения форм и методов
контроля. |
Таможенные службы
Российской Федерации и
Республики Беларусь |
2010 г. |
|
23 |
Разработка и утверждение единого
нормативного документа для
государств-членов таможенного
союза по порядку и форме
принятия предварительных решений
о классификации товаров в
соответствии с Единой ТН ВЭД
таможенного союза. |
Комиссия таможенного союза,
Таможенные службы
Российской Федерации и
Республики Беларусь |
2010 г. |

      **\*Завершение переноса таможенного контроля осуществляется при обеспечении следующих условий:**

      в 2009 году:

      - создание единой методологии ведения статистики внешней торговли на основе Соглашения о ведении таможенной статистики внешней и взаимной торговли товарами таможенного союза от 25 января 2008 года;

      - разработка механизма зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин

      - обеспечение свободного доступа к действующим нормативным правовым документам, регламентирующим внешнеэкономическую деятельность.

      С 1 января 2010 г.:

      - введение Единого таможенного тарифа и установление единых принципов взимания таможенных пошлин, налогов.

      - введение в действие правил определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран на основе Соглашения о правилах определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран и Правил определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран;

      - введение Единой ТН ВЭД таможенного союза.

      С 1 июля 2010 г.:

      - введение в действие Таможенного кодекса таможенного союза;

      - введение в действие единого порядка определения таможенной стоимости товаров на основе Соглашения о порядке декларирования таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза, и Протокола об обеспечении единообразного применения правил определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№
п/п |
Мероприятия |
Исполнители |
Сроки исполнения |
|
Транспортный контроль
(согласован с Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь - письмо
Минтранса России от 17.07.2009 № СА-15/7162) |
|
I этап (с 01.08.2009 по 31.12.2009) |
|
24 |
Подготовить и согласовать
концептуальные предложения по
переносу транспортного контроля
на внешнюю границу Союзного
государства (далее – Концепция). |
Министерство транспорта
Российской Федерации,
Министерство транспорта и
коммуникаций Республики
Беларусь |
до 10 августа 2009 г. |
|
25 |
Сформировать постоянно
действующую рабочую группу из
представителей Министерства
транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь и
Министерства транспорта
Российской Федерации с
привлечением представителей
таможенных и других
контролирующих органов для
решения вопросов по организации
переноса транспортного контроля
на внешнюю границу Союзного
государства. |
Министерство транспорта
Российской Федерации,
Министерство транспорта и
коммуникаций Республики
Беларусь; Ространснадзор;
Транспортная инспекция
Республики Беларусь;
Таможенные службы
Российской Федерации и
Республики Беларусь – по
согласованию |
до 1 сентября 2009 г. |
|
26 |
Согласовать перечень действий по
транспортному контролю,
осуществляемых на внешней
границе Союзного государства в
соответствии с согласованной
Концепцией. |
Министерство транспорта
Российской Федерации,
Министерство транспорта и
коммуникаций Республики
Беларусь |
до 1 сентября 2009 г. |
|
27 |
Определить состав, сроки и
способы обмена информацией,
необходимой для осуществления
транспортного контроля на
внешней границе Союзного
государства. |
Министерство транспорта
Российской Федерации,
Министерство транспорта и
коммуникаций Республики
Беларусь |
до 1 сентября 2009 г. |
|
28 |
Провести оценку состояния
технического оснащения и
обустройства, технических и
технологических возможностей,
аппаратного и программного
обеспечения автомобильных
пунктов пропуска и контрольных
пунктов на территориях
Российской Федерации и
Республики Беларусь, необходимых
для осуществления транспортного
контроля на внешней границе
Союзного государства. |
Ространснадзор,
Транспортная инспекция
Республики Беларусь |
до 15 сентября 2009 г. |
|
29 |
Разработать предложения по
дополнительному техническому,
аппаратно-программному и
телекоммуникационному
обеспечению органов
транспортного контроля
Российской Федерации и
Республики Беларусь для
осуществления транспортного
контроля на внешней границе
Союзного государства, включая
доработку российского
программного комплекса
"СКАТ-ТК". |
Ространснадзор,
Транспортная инспекция
Республики Беларусь |
до 1 ноября 2009 г. |
|
30 |
Подготовить предложения по
внесению изменений и дополнений
в нормативные правовые акты
Российской Федерации и
Республики Беларусь,
регламентирующие порядок
осуществления контроля за
выполнением международных
автомобильных перевозок, а также
требования и условия их
выполнения. |
Министерство транспорта
Российской Федерации,
Министерство транспорта и
коммуникаций Республики
Беларусь |
до 1 ноября 2009 г. |
|
31 |
Подготовить проект Соглашения
между Министерством транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь
и Министерством транспорта
Российской Федерации об
организации транспортного
контроля на внешней границе
Союзного государства. |
Министерство транспорта
Российской Федерации,
Министерство транспорта и
коммуникаций Республики
Беларусь |
до 1 ноября 2009 г. |
|
32 |
Подготовить предложения по
обучению персонала методам
осуществления транспортного
контроля на внешней границе
Союзного государства. |
Министерство транспорта
Российской Федерации,
Министерство транспорта и
коммуникаций Республики
Беларусь; Ространснадзор;
Транспортная инспекция
Республики Беларусь |
до 1 декабря 2009 г. |
|
II этап (с 01.01.2010 по 30.06.2010) |
|
33 |
Организовать опытную
эксплуатацию, доработку по
результатам испытаний и отладку
системы информационного обмена
на отдельных участках внешней
границы Союзного государства по
осуществлению транспортного
контроля, в соответствии с
согласованным перечнем действий
(в автомобильных пунктах
пропуска "Козловичи" и "Каменный Лог"). |
Ространснадзор,
Транспортная инспекция
Республики Беларусь |
с 20 января 2010 г. |
|
34 |
Проводить анализ результатов
осуществления согласованных
действий по транспортному
контролю на внешней границе
Союзного государства в
автомобильных пунктах пропуска
"Козловичи" и "Каменный Лог". |
Ространснадзор,
Транспортная инспекция
Республики Беларусь |
ежемесячно |
|
35 |
Подготовить проект
межправительственного Соглашения
об осуществлении транспортного
контроля на внешней границе
Союзного государства. |
Министерство транспорта
Российской Федерации,
Министерство транспорта и
коммуникаций Республики
Беларусь |
до 15 апреля 2010 г. |
|
36 |
Организовать согласование
проекта межправительственного
Соглашения об осуществлении
транспортного контроля на
внешней границе Союзного
государства. |
Министерство транспорта
Российской Федерации,
Министерство транспорта и
коммуникаций Республики
Беларусь |
II квартал 2010 г. |
|
III этап (с 01.07.2010) |
|
37 |
Организовать осуществление
согласованных действий по
транспортному контролю на
белорусском участке внешней
границы Союзного государства. |
Ространснадзор,
Транспортная инспекция
Республики Беларусь |
с 1 июля 2010 г. |
|
38 |
Подготовить предложения по
организации единой системы
взимания сборов за проезд по
автомобильным дорогам Республики
Беларусь и Российской Федерации. |
Министерство транспорта
Российской Федерации,
Министерство транспорта и
коммуникаций Республики
Беларусь |
III квартал 2010 г. |
|
39 |
Проводить анализ результатов
осуществления согласованных
действий по транспортному
контролю на внешней границе
Союзного государства и
подготовку, при необходимости,
предложений по его
совершенствованию. |
Ространснадзор,
Транспортная инспекция
Республики Беларусь |
ежемесячно |
|
№
п/п |
Мероприятия |
Исполнители |
Сроки исполнения |
|
Ветеринарный контроль и карантинный фитосанитарный контроль
(согласован с заинтересованными органами Республики Беларусь - письмо Минсельхоза
России от 28.07.2009 № БА-25/6433 |
|
40 |
Подготовка двустороннего
межправительственного соглашения
о порядке взаимодействия НОКЗР
Российской Федерации и
Республики Беларусь в области
карантина растений. |
Министерство сельского
хозяйства Российской
Федерации,
Россельхознадзор,
Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь |
2009 г. |
|
41 |
Принятие единой формы
фитосанитарных документов. |
Россельхознадзор,
Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь |
2010 г. |
|
42 |
Создание филиала ФГУ ВНИИКР на
территории Республики Беларусь. |
Россельхознадзор,
Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь |
2010 г. |
|
43 |
Принятие единого Перечня
подкарантинной продукции,
подлежащей государственному
карантинному фито-санитарному
контролю. |
Россельхознадзор,
Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь |
4 квартал 2009 г. |
|
44 |
Создание и внедрение единой
информационной базы для
оперативного обмена информацией
о выданных \ отмененных
разрешениях, введенных \
отмененных ограничениях на ввоз
подконтрольных госветнадзору
грузов, а также грузах,
следующих на территорию
таможенного союза с нарушениями
законодательства в области
ветеринарии. |
Россельхознадзор
Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь, |
2009 г. |
|
45 |
Просить Правительства Сторон
таможенного союза рассмотреть
вопрос об оснащении пунктов
пропуска современными
высокоскоростными каналами связи
для использования их органами
ветеринарного и карантинного
фитосанитарного контроля. |
Россельхознадзор,
Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь |
2009 г. |
|
46 |
Внести в Межгоссовет ЕврАзЭС
предложения о специализации
пунктов пропуска по видам
подконтрольных грузов,
обустроенных и оборудованных по
аналогии с пунктами пропуска,
расположенными в сопредельных
странах Европейского Союза. |
Россельхознадзор,
Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь |
2009 г. |
|
47 |
Разработка и внедрение единой
автоматизированной
информационной системы для
обмена данными в режиме
реального времени по выдаче
фитосанитарной документации |
Россельхознадзор,
Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь |
2009 г. |
|
Санитарно-карантинный контроль
(согласован Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь В.И. Качан -
письмо Минздравсоцразвития России от 22.07.2009 № 21-3/10/1-4426) |
|
48 |
Определение перечня пунктов
пропуска на внешней границе
таможенного союза для
осуществления
санитарно-карантинного контроля. |
Роспотребнадзор,
ГТК Республики Беларусь,
уполномоченные органы
Республики Беларусь |
III квартал 2009 г |
|
49 |
Изучение существующей
нормативно-правовой базы
Российской Федерации, Республики
Беларусь, Республики Казахстан
по вопросам организации
санитарной охраны территории и
проведения
санитарно-карантинного контроля
в пунктах пропуска. |
Роспотребнадзор,
уполномоченные органы
Республики Беларусь |
III квартал 2009 г. |
|
50 |
Разработка нормативных правовых
актов в соответствии с
Комплексом мер по созданию
системы санитарно-карантинного
контроля на внешней границе
таможенного союза. |
Министерство
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации,
Роспотребнадзор,
уполномоченные органы
Республики Беларусь |
1 января 2010 г. |
|
51 |
Создание Межгосударственной
межведомственной рабочей группы
по подготовке к переносу
согласованных видов
государственного контроля на
внешнюю границу таможенного
союза в части обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения. |
Министерство
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации,
Роспотребнадзор,
уполномоченные органы
Республики Беларусь |
10 августа 2009 г. |
|
52 |
Организация посещений
специалистами органов и
учреждений, осуществляющих
санитарно-эпидемиологический
надзор санитарно карантинных
пунктов в пунктах пропуска на
внешних границах Таможенного
союза с целью ознакомления с
организацией работы по
санитарной охране территории и
состоянии
материально-технического
оснащения. |
Роспотребнадзор,
уполномоченные органы
Республики Беларусь |
III-IV квартал 2009 г. |
|
53 |
Разработка проекта Соглашения о
санитарной охране территории |
Министерство
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации,
Роспотребнадзор,
уполномоченные органы
Республики Беларусь |
1 сентября 2009 г. |
|
54 |
Разработка единых учетных и
отчетных форм по осуществлению
санитарно-карантинного контроля. |
Роспотребнадзор,
уполномоченные органы
Республики Беларусь |
1 января 2010 г. |
|
55 |
Разработка Типовых требований к
оборудованию и
материально-техническому
оснащению зданий и сооружений,
необходимых для организации
санитарно-карантинного контроля
в пунктах пропуска на внешней
границе таможенного союза. |
Роспотребнадзор,
уполномоченные органы
Республики Беларусь |
январь 2010 г. |
|
56 |
Обеспечение
санитарно-карантинных пунктов
помещениями и
материально-техническими
средствами, необходимыми для
организации деятельности. |
Комиссия таможенного союза,
ГТ и другие уполномоченные
органы |

 |
|
57 |
Обеспечение информационного
взаимодействия и обмена данными
по вопросам осуществления
санитарно-карантинного контроля
в соответствии с ММСП (2005 г.). |
Роспотребнадзор,
уполномоченные органы
Республики Беларусь |
с 1 января 2010 г. |
|
58 |
Создание единой информационной
базы Санитарно-карантинного
контроля для формирования
межведомственной информационной
автоматизированной системы в
пунктах пропуска |
ГТК стран участниц,
Роспотребнадзор,
уполномоченные органы
Республики Беларусь |
2009-2010 гг. |
|
59 |
Проведение семинаров
специалистов по вопросам
осуществления
санитарно-карантинного контроля
в пунктах пропуска |
Роспотребнадзор,
уполномоченные органы
Республики Беларусь |
2009-2010 гг. |
|
60 |
Подготовка специалистов по
вопросам санитарной охраны
территории на базе учреждений
Роспотребнадзора |
Роспотребнадзор,
уполномоченные органы
Республики Беларусь, |
2009-2010 гг. |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан