

**Об утверждении программы мероприятий по празднованию 25-летия евразийского проекта и 5-летия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе в 2019 году**

Распоряжение Евразийского Межправительственного Совета от 27 ноября 2018 года № 20.

      1. Утвердить прилагаемую программу мероприятий по празднованию 25-летия евразийского проекта и 5-летия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе в 2019 году.

      2. Евразийской экономической комиссии:

      совместно с уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза организовать работу по проведению мероприятий по празднованию 25-летия евразийского проекта и 5-летия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе в 2019 году;

      утвердить состав организационного комитета по проведению мероприятий по празднованию 25-летия евразийского проекта и 5-летия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе в 2019 году под руководством члена Коллегии Евразийской экономической комиссии и обеспечить деятельность этого организационного комитета.

      4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия.

|  |
| --- |
|
Члены Евразийского межправительственного совета: |
|
От РеспубликиАрмения |
От РеспубликиБеларусь |
От РеспубликиКазахстан |
От КыргызскойРеспублики |
От РоссийскойФедерации |

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕНАраспоряжением Евразийскогомежправительственного советаот 27 ноября 2018 г. № 20 |

 **ПРОГРАММА**
**мероприятий по празднованию 25-летия евразийского проекта и 5-летия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе в 2019 году**

|  |  |
| --- | --- |
|
Наименование мероприятия |
Срок реализации |
|
1. Закупка сувенирной продукции с юбилейной символикой для наиболее активных экспертов и журналистов, а также должностных лиц государств — членов Евразийского экономического союза |
январь - апрель 2019 г. |
|
2. Изготовление медалей "За вклад в развитие Евразийского экономического союза" |
январь - апрель 2019 г. |
|
3. Подготовка фильма о Евразийском экономическом союзе с участием всех членов Высшего Евразийского экономического совета, включая бывших должностных лиц государств - членов Евразийского экономического союза |
январь - апрель 2019 г. |
|
4. Создание 5 анимационных видеороликов, посвященных результатам и перспективам деятельности Евразийского экономического союза |
январь - апрель 2019 г. |
|
5. Организация выступлений должностных лиц Евразийской экономической комиссии в ведущих высших учебных заведениях государств - членов Евразийского экономического союза с лекциями о евразийской экономической интеграции |
январь - декабрь 2019 г. |
|
6. Публикации статей в федеральных средствах массовой информации, подготовка сюжетов о позитивных эффектах и достижениях евразийской экономической интеграции в рейтинговых информационных или дискуссионных программах на ведущих телевизионных каналах и радиостанциях государств - членов Евразийского экономического союза.
Организация цикла передач, посвященных реализации Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года |
январь - декабрь 2019 г. |
|
7. Разработка единых в стилевом (художественном) и техническом исполнении (с учетом возможности использования государственных языков государств - членов Евразийского экономического союза и языков международного общения) макетов и размещение плакатов "Добро пожаловать в Евразийский экономический союз" в международных аэропортах и на въездных пунктах по внешней границе Евразийского экономического союза |
январь - декабрь 2019 г. |
|
8. Разработка единых в стилевом (художественном) и техническом исполнении (с учетом возможности использования государственных языков государств - членов Евразийского экономического союза и языков международного общения) макетов и размещение рекламы на билбордах "5 лет Евразийскому экономическому союзу" |
январь - июнь 2019 г. |
|
9. Разработка единых в стилевом (художественном) и техническом исполнении (с учетом возможности использования государственных языков государств - членов Евразийского экономического союза и языков международного общения) макетов и размещение рекламы на транспорте |
январь - июнь 2019 г. |
|
10. Организация официального приема, посвященного 5-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, с участием должностных лиц государств - членов Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссии, приуроченного к заседанию Совета Евразийской экономической комиссии |
май 2019 г. |
|
11. Участие в Евразийском Медиа Форуме - 2019 |
май 2019 г. |
|
12. Организация установки памятного символа в честь 25-летия евразийского проекта и 5-летия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе |
январь - май 2019 г. |
|
13. Выпуск и гашение памятной почтовой марки "25 лет евразийскому проекту и 5 лет Договору о Евразийском экономическом союзе" |
январь - май 2019 г. |
|
14. Участие в Петербургском международном экономическом форуме - 2019 |
май - июнь 2019 г. |
|
15. Изготовление Кубка Евразийского экономического союза для проведения игр "Что? Где? Когда?"
  |
май - июль 2019 г. |
|
16. Изготовление Кубка Евразийского экономического союза для проведения игр КВН |
май - сентябрь 2019 г. |
|
17. Организация официального приема от имени Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии для послов и представителей дипломатических миссий |
июнь 2019 г. |
|
18. Спартакиада Евразийской экономической комиссии |
июнь 2019 г. |
|
19. Участие в летних дипломатических играх, приуроченных к 5-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе
  |
август 2019 г. |
|
20. Снабжение библиотек крупнейших высших учебных заведений государств - членов Евразийского экономического союза печатной продукцией, выпускаемой Евразийской экономической комиссией |
январь - декабрь 2019 г. |
|
21. Организация экскурсии по зданиям Евразийской экономической комиссии |
октябрь - ноябрь 2019 г. |
|
22. Проведение научно-практической конференции "Итоги пятилетия Евразийского экономического союза" с организацией обеда и 3 кофе-брейков на 100 человек |
октябрь - декабрь 2019 г. |
|
23. Изготовление Кубка Евразийского экономического союза для организации международного турнира по бильярду, посвященного 5-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе |
декабрь 2019 г. |
|
24. Создание новых обложек для официальных страниц Евразийской экономической комиссии в социальных сетях |
январь - апрель 2019 г. |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан