

**О Плане мероприятий по реализации Государственной агропродовольственной программы Республики Казахстан на 2003-2005 годы**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 августа 2002 года N 864. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2009 года № 1411

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 19.09.2009 № 1411.

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 5 июня 2002 года N 889 "О Государственной агропродовольственной программе Республики Казахстан на 2003-2005 годы" Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Государственной агропродовольственной программы Республики Казахстан на 2003-2005 годы (далее - План мероприятий).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан (по согласованию) и заинтересованным организациям (по согласованию):

      1) принять меры по реализации Плана мероприятий;

      2) ежеквартально к 10 числу месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять информацию о ходе исполнения Плана мероприятий в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.

      3. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Плана мероприятий ежеквартально к 20 числу месяца, следующего за отчетным кварталом.

      4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

                                                     Утвержден

                                          постановлением Правительства

                                               Республики Казахстан

                                           от 2 августа 2002 года N 864

**План мероприятий по реализации**

**Государственной агропродовольственной программы**

**Республики Казахстан на 2003-2005 годы** <\*>

        Сноска. План с изменениями - постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 апреля 2003 года N 392 ; от 20 марта 2004 г. N 364 .

|  |
| --- |
| N  !     Мероприятие      !  Форма   !Ответст- !  Срок  ! Предпо- !Источник
   !                      !завершения!венные за!исполне-!лагаемые !финанси-
   !                      !          !исполне- !ния     !расходы, !рования
   !                      !          !ние      !        !млн.тенге!
\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_
1 !          2           !     3    !    4    !    5   !    6    !    7  |

               Обеспечение продовольственной безопасности

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1  Разработать программу   Приказ      МСХ,      I квар-

   по пересмотру стандар-  Министра    МЭТ       тал

   тов производства сель-  сельского             2003

   скохозяйственной про-   хозяйства             года

   дукции и продуктов ее   Республики

   переработки в соот-     Казахстан

   ветствии с международ-

   ными требованиями

2  Осуществлять монито-    Информация  АС, МСХ,  Еже-

   ринг обеспеченности     Прави-      акимы     квар-

   минимальной потреби-    тельству    областей  тально

   тельской корзины до-    Республики

   ходами населения в      Казахстан

   разрезе регионов

3  Обеспечить соответст-   Информация  МСХ,      Еже-

   вие объемов внутрен-    Прави-      акимы     квар-

   него производства       тельству    областей  тально

   основных продуктов      Республики

   питания уровням по-     Казахстан

   рогового значения,

   рассчитанным в

   соответствии с мини-

   мальными стандартами

   потребления продук-

   тов питания

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

             Формирование эффективной системы агробизнеса

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Развитие земельных отношений

4  Провести инвентари-     Информация  АЗР       Декабрь,

   зацию земель сельско-   Прави-                ежегод-

   хозяйственного назна-   тельству              но

   чения с целью выявле-   Республики

   ния нерационально       Казахстан

   используемых земель и

   используемых не по

   целевому назначению

5  Провести 4 тур опреде-  Информация  АЗР       Декабрь

   ления бонитета почв     Прави-                2004

   земель сельскохозяйст-  тельству              года

   венного назначения во   Республики

   всех регионах           Казахстан

6  Разработать методику    Проект      АЗР       Декабрь

   определения кадастро-   постанов-             2004

   вой стоимости земель-   ления Пра-            года

   ных участков            вительства

                           Республики

                           Казахстан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Формирование эффективной системы сельскохозяйственного водопользования

7  Предусмотреть госу-     Информация  МСХ,      I квар-  2003 г.   Респуб-

   дарственную поддержку   Прави-                тал      - 465     ликан-

   субсидирования стои-    тельству              Ежегод-  2004 г.   ский

   мости услуг по достав-  Республики            но       - 1100    бюджет

   ке воды отечественным   Казахстан                      2005 г.

   сельским товаропроиз-                                  - 1500

   водителям

8  Провести реконструкцию  Информация  МСХ,      Декабрь, 2003 г.   Респуб-

   особо-аварийных участ-  Прави-      акимы     ежегод-  - 250     ликан-

   ков, межхозяйственных   тельству    областей  но       2004 г.   ский

   каналов и гидромелио-   Республики                     - 1250    бюджет

   ративных сооружений,    Казахстан                      2005 г.

   находящихся в госу-                                    - 1500

   дарственной собствен-

   ности

9  Создать методический    Проект      МСХ       I квар-  2003 г.   Респуб-

   центр в форме госу-     постанов-             тал      - 12,4    ликан-

   дарственного учреж-     ления Пра-            2003     2004 г.   ский

   дения "Казагромелио-    вительства            года     - 11,2    бюджет

   водхоз" с функциями     Республики                     2005 г.

   по ведению монито-      Казахстан                      - 11,0

   ринга состояния

   ирригационных систем,

   осуществлению проекти-

   рования строительства

   участков орошения

10 Обеспечить проведение   Информация  МСХ       Декабрь, 2003 г.   Респуб-

   оценки мелиоративного   Прави-                ежегод-  - 59,3    ликан-

   состояния орошаемых     тельству              но       2004 г.   ский

   земель, мониторинг      Республики                     - 91,1    бюджет

   грунтовых вод и веде-   Казахстан                      2005 г.

   ние мелиоративного                                     - 159,7

   кадастра орошаемых

   земель

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Растениеводство

11 Принять меры по расши-  Информация  МСХ,      Декабрь

   рению площадей под      Прави-      акимы     2003

   рентабельными сельско-  тельству    областей  года

   хозяйственными культу-  Республики

   рами                    Казахстан  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Семеноводство

12 Обеспечить государст-   Проекты     МСХ       I квар-  2003 г.   Респуб-

   венную поддержку        постанов-             тал,     - 836,8   ликан-

   производства ориги-     лений Пра-            ежегод-  2004 г.   ский

   нальных и элитных       вительства            но       - 911     бюджет

   семян зерновых и мас-   Республики                     2005 г.

   личных культур, хлоп-   Казахстан                      - 913

   чатника, сахарной

   свеклы, картофеля,

   однолетних и многолет-

   них трав и разработать

   правила их субсидиро-

   вания

13 Обеспечить проведение   Информация  МСХ       I квар-  2003 г.   Респуб-

   экспертизы качества     Правитель-            тал,     - 77,3    ликан-

   семян, предназначен-    ству                  ежегод-  2004 г.   ский

   ных для посева оте-     Республики            но       - 79,7    бюджет

   чественными сельхоз-    Казахстан                      2005 г.

   товаропроизводителями                                  - 82,3

  14 Принять меры по вос-    Информация  Акимы     Декабрь,

   становлению питомников  Прави-      Южно-     ежегод-

   по выращиванию плодо-   тельству    Казах-    но

   вых, ягодных культур и  Республики  станской,

   виноградника            Казахстан   Алматин-

                                       ской и

                                       Жамбыл-

                                       ской об-

                                       ластей,

                                       МСХ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Химизация

15 Предусмотреть госу-     Проект      МСХ       I квар-  2003 г.   Респуб-

   дарственную поддержку   постанов-             тал,     - 800     ликан-

   отечественных сельско-  ления Пра-            ежегод-  2004 г.   ский

   хозяйственных товаро-   вительства            но       - 1000    бюджет

   производителей на       Республики                     2005 г.

   приобретение минераль-  Казахстан                      - 1200

   ных удобрений, протра-

   вителей и гербицидов

   и разработать правила

   их субсидирования

16 Обеспечить проведение   Информация  МСХ,      Декабрь, 2003 г.   Респуб-

   мониторинга плодородия  Прави-      АЗР       ежегод-  - 80      ликан-

   и химического состава   тельству              но       2004 г.   ский

   почв                    Республики                     - 180     бюджет

                           Казахстан                      2005 г.

                                                          - 200

17 Создать научно-мето-    Проект      МСХ       I квар-  2003 г.   Респуб-

   дический центр агрохи-  постанов-             тал      - 85      ликан-

   мической службы в фор-  ления Пра-            2003     2004 г.   ский

   ме государственного     вительства            года     - 85      бюджет

   учреждения              Республики                     2005 г.

                           Казахстан                      - 85

18 Принять меры по обес-   Информация  МЭМР,     Декабрь,

   печению производства    Прави-      МСХ       ежегод-

   минеральных удобрений   тельству              но

   в необходимом объеме и  Республики

   ассортименте            Казахстан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Обеспечение сельскохозяйственной техникой

19 Продолжить работу по    Проект      МСХ       Февраль, 2003 г.   Респуб-

   обеспечению сельхозто-  постанов-             ежегод-  - 3450    ликан-

   варопроизводителей      ления Пра-            но       2004 г.   ский

   сельскохозяйственной    вительства                     - 4423    бюджет

   техникой на лизинговой  Республики                     2005 г.

   основе                  Казахстан                      - 6680

20 Обеспечить увеличение   Проект      МСХ, ЗАО  I квар-  2003 г.   Респуб-

   уставного капитала      постанов-   "Каз-     тал      - 1000    ликан-

   ЗАО "КазАгроФинанс"     ления Пра-  АгроФи-   2003     2004 г.   ский

   для создания сервис-    вительства  нанс"     года     - 2000    бюджет

   центров по оказанию     Республики  (по сог-           2005 г.

   сельскохозяйственных    Казахстан   ласова-            - 2000

   услуг, ремонту и                    нию)

   реализации техники,

   запасных частей и

   сельскохозяйственного

   оборудования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Развитие сельхозмашиностроения

21 Обеспечить кредитова-   Информация  МСХ,      Декабрь, 2003 г.   Банк

   ние развития сельхоз-   Прави-      Банк      ежегод-  - 1300    Разви-

   машиностроения          тельству    Развития  но       2004 г.   тия

                           Республики  Казах-             - 1750    Казах-

                           Казахстан   стана              2005 г.   стана

                                                          - 350

22 Размещение государст-   Норматив-   МСХ,      Март     2003 г.   Респуб-

   венного заказа на       ный право-  МОН       2003     - 250     ликан-

   опытно-конструкторские  вой акт               год      2004 г.   ский

   работы по подготовке                                   - 50      бюджет

   конструкторской доку-

   ментации, изготовлению

   опытных образцов, про-

   ведению испытаний и

   сертификации сельско-

   хозяйственных машин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Защита и карантин растений

23 Создать государствен-   Проект      МСХ       I квар-  2003 г.   Респуб-

   ное учреждение "Респуб- постанов-             тал      - 269,3   ликан-

   ликанский методический  ления Пра-            2003     2004 г.   ский

   центр фитосанитарной    вительства            года     - 127,3   бюджет

   диагностики и прогноза" Республики                     2005 г.

                           Казахстан                      - 127,3

24 Создать в форме госу-   Проект      МСХ       I квар-  2003 г.   Респуб-

   дарственного учрежде-   постанов-             тал      - 10,8    ликан-

   ния интродукционно-     ления Пра-            2003     2004 г.   ский

   карантинные питомники   вительства            года     - 12,7    бюджет

   в южной и северной      Республики                     2005 г.

   зонах по зерновым       Казахстан                      - 14,3

   культурам и обеспечить

   их материально-техни-

   ческое оснащение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Животноводство и племенное дело

25 Предусмотреть госу-     Проект      МСХ       I квар-  2003 г.

   дарственную поддержку   постанов-             тал,     - 840

   племенного животно-     ления Пра-            ежегод-  2004 г.

   водства и разработать   вительства            но       - 929

   правила его субсиди-    Республики                     2005 г.

   рования, предусматри-   Казахстан                      - 1012

   вающие:                                                в т.ч.

   удешевление стоимости                                  2003 г.

   реализованной отечест-                                 - 716

   венным сельхозтоваро-                                  2004 г.

   производителям племен-                                 - 805

   ной продукции (племен-                                 2005 г.

   ного молодняка, пле-                                   - 888

   менных яиц, семени

   быков-производителей);

   возмещение затрат по                                   2003 г.

   приобретению и содер-                                  - 58

   жанию быков-производи-                                 2004 г.

   телей, а также хране-                                  - 58

   нию их семени в пле-                                   2005 г.

   менном центре;                                         - 58

   возмещение стоимости                                   2003 г.

   племенных животных,                                    - 66

   приобретаемых для                                      2004 г.

   создания коллекционных                                 - 66

   стад и специального                                    2005 г.

   технологического обо-                                  - 66

   рудования

26 Обеспечить развитие     Информация  Акимы     Декабрь,

   молочного производства  Прави-      областей  ежегод-

   вокруг крупных горо-    тельству              но

   дов, а также районных   Республики

   центров                 Казахстан

27 Принять меры по вос-    Информация  Акимы     Декабрь,

   становлению и созданию  Прави-      областей  ежегод-

   в регионах пунктов      тельству              но

   искусственного осеме-   Республики

   нения сельскохозяйст-   Казахстан

   венных животных

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ветеринария

28 Принять меры по раз-    Информация  МСХ       Декабрь,

   витию ветеринарной      Прави-                ежегод-

   биологической и фарма-  тельству              но

   цевтической промышлен-  Республики

   ности, внедрению высо-  Казахстан

   ких технологий произ-

   водства ветеринарных

   биологических препа-

   ратов, антипаразитар-

   ных и дезинфицирующих

   средств, антибиотиков,

   лекарственных фарма-

   кологических препара-

   тов, не обеспеченных

   производством

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       Рост конкурентоспособности и увеличение объемов продаж

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Развитие рынка зерна

29 Продолжить работу по    Проект      МСХ, ЗАО  I квар-  2003 г.   Респуб-

   сохранению и развитию   постанов-   "Прод-    тал      - 5500    ликан-

   фьючерсной системы за-  ления Пра-  корпора-  ежегод-  2004 г.   ский

   купа зерна в государст- вительства  ция" (по  но       - 6208    бюджет

   венные ресурсы с до-    Республики  согласо-           2005 г.

   ведением ежегодного     Казахстан   ванию)             - 6208

   объема закупа до 500

   тыс. тонн и расширения

   ассортимента закупае-

   мых культур за счет

   фуражных, бобовых и

   крупяных

30 Принять меры по акти-   Информация  МИД       Декабрь,

   визации работы дипло-   Прави-                ежегод-

   матического корпуса     тельству              но

   Республики Казахстан    Республики

   по расширению рынков    Казахстан

   сбыта зерна

31 Проработать вопросы     Предложе-   АРЕМ,     II квар-

   внедрения льготных      ния Прави-  МТК,      тал

   железнодорожных тари-   тельству    МСХ       2003

   фов для транспорти-     Республики            года

   ровки зерна             Казахстан

32 Внести предложения по   Предложе-   МСХ       I квар-

   развитию биржевой тор-  ния Прави-            тал

   говли зерном на товар-  тельству              2003

   ных биржах              Республики            года

                           Казахстан

33 Внести предложения по   Предложе-   МСХ       I квар-

   совершенствованию       ния Прави-            тал

   государственного конт-  тельству              2003

   роля за количественно-  Республики            года

   качественным учетом     Казахстан

   зерна у всех участ-

   ников зернового рынка

   независимо от формы

   собственности

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Развитие перерабатывающей промышленности

34 Обеспечить государст-   Норматив-   МСХ       Март,    2003 г.   Респуб-

   венную поддержку пред-  ные право-            ежегод-  - 935,5   ликан-

   приятий по переработке  вые акты              но       2004 г.   ский

   сельскохозяйственной                                   - 1536    бюджет

   продукции путем:                                       2005 г.

                                                          - 2121,5

                                                          в т.ч.

   поставки оборудования                                  2003 г.

   на лизинговой основе;                                  - 500

                                                          2004 г.

                                                          - 1000

                                                          2005 г.

                                                          - 1500

   возмещения ставки воз-                                 2003 г.

   награждения (интереса)                                 - 40,5

   по лизингу оборудова-                                  2004 г.

   ния;                                                   - 81,0

                                                          2005 г.

                                                          - 121,5

   льготирование процент-                                 2003 г.

   ной ставки банковского                                 - 395

   кредита                                                2004 г.

                                                          - 455

                                                          2005 г.

                                                          - 500

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Развитие оптовой торговли и биржевой деятельности

35 Обеспечить закуп,       Проект      МСХ, ЗАО  Январь,  2003 г.   Респуб-

   переработку и реализа-  постанов-   "Мал      ежегод-  - 1500    ликан-

   цию животноводческой    ления Пра-  онiмдерi  но       2004 г.   ский

   продукции               вительства  корпора-           - 2500    бюджет

                           Республики  циясы"             2005 г.

                           Казахстан   (по сог-           - 1500

                                       ласова-

                                       нию)

36 Внести предложения по   Предложе-   МСХ       IV

   оптимизации системы     ния в Пра-            квартал

   оптовых закупок сель-   вительство            2003

   скохозяйственной про-   Республики            года

   дукции на основе вер-   Казахстан

   тикально интегрирован-

   ных систем производст-

   ва и переработки, раз-

   витию биржевой

   торговли

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Развитие информационно-маркетинговой системы

37 Создать информационно-  Проект      МСХ       II       2003 г.   Респуб-

   маркетинговый центр     постанов-             квартал  - 170     ликан-

   АО "Казагромаркетинг"   ления Пра-            2003               ский

                           вительства            года               бюджет

                           Республики

                           Казахстан

38 Информационно-марке-    Проект      МСХ       II       2003 г.   Респуб-

   тинговое обеспечение    постанов-             квартал  - 290     ликан-

   сельскохозяйственных    ления Пра-            2003               ский

   товаропроизводителей,   вительства            года               бюджет

   через создание сель-    Республики

   ских информационно-     Казахстан

   консультационных

   центров

39 Обеспечение введения    Проект      АС, МСХ,  I квар-  Ежегодно  Респуб-

   штатной единицы ста-    постанов-   акимы     тал      - 540     ликан-

   тистика на уровне       ления Пра-  областей  2003               ский

   сельского округа за     вительства            года               бюджет

   счет государственного   Республики

   финансирования в        Казахстан

   структуре террито-

   риальных органов ста-

   тистики, с целью

   налаживания системы

   сбора первичной ин-

   формации и обеспечения

   достоверности данных

   по учету скота, раз-

   мера посевных площа-

   дей, валового сбора,

   урожайности и т.д.

40 Проводить анализ рын-   Информация  МСХ       Еже-

   ков сельскохозяйствен-  Прави-                квар-

   ной продукции и про-    тельству              тально

   дуктов ее переработки   Республики

                           Казахстан

41 Внедрить электронную    Информация  МСХ       III

   торговлю сельскохо-     Прави-                квартал

   зяйственной продукцией  тельству              2004

   и продуктами питания в  Республики            года

   режиме он-лайн (реаль-  Казахстан

   ного времени)

42 Обеспечить освещение в  Информация  Мининформ,По полу-

   средствах массовой ин-  Прави-      МСХ       годиям

   формации основных нап-  тельству

   равлений развития       Республики

   агропромышленного       Казахстан

   комплекса

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

            Рационализация мер государственной поддержки

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Налогообложение

43 Принять меры по рест-   Норматив-   МГД, МФ,  I квар-

   руктуризации долгов     ный право-  МСХ       тал

   сельхозтоваропроизво-   вой акт               2003

   дителей согласно                              года

   пп. 10 ст. 179 Закона

   Республики Казахстан

   "О налогах и других

   обязательных платежах

   в бюджет"

   от 24.04.1995 г. N 2235 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кредитование

44 Создать условия для     Проект      МСХ       I квар-  2003 г.   Респуб-

   развития системы        постанов-             тал,     - 800     ликан-

   сельских кредитных      ления Пра-            ежегод-  2004 г.   ский

   товариществ путем:      вительства            но       - 1500    бюджет

                           Республики                     2005 г.

                           Казахстан                      - 1500

                                                          в т.ч.

   увеличения уставного                                   2003 г.

   фонда закрытого акцио-                                 - 65

   нерного общества "Аг-                                  2004 г.

   рарная кредитная кор-                                  - 121

   порация" и сельских                                    2005 г.

   кредитных товариществ;                                 - 121

   увеличения кредитных                                   2003 г.

   средств, направляемых                                  - 735

   на кредитование сель-                                  2004 г.

   ских кредитных товари-                                 - 1379

   ществ                                                  2005 г.

                                                          - 1379

45 Продолжить практику     Проект      МСХ       Январь,  2003 г.   Респуб-

   кредитования местных    постанов-             ежегод-  - 4500    ликан-

   бюджетов на организа-   ления Пра-            но       2004 г.   ский

   цию проведения весен-   вительства                     - 5500    бюджет

   не-полевых и уборочных  Республики                     2005 г.

   работ                   Казахстан                      - 7000

46 Обеспечить создание     Проект      МСХ       II       2003 г.   Респуб-

   Фонда гарантирования    постанов-             квартал  - 400     ликан-

   исполнения зерновых     ления Пра-            2003               ский

   расписок с участием     вительства            года               бюджет

   государства             Республики

                           Казахстан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тарифная политика

47 Провести анализ ставок  Информация  МСХ       I квар-

   импортных таможенных    Прави-                тал

   пошлин на сельскохо-    тельству              2003

   зяйственную продукцию   Республики            года

   и продукцию перераба-   Казахстан

   тывающей отрасли и

   определить наиболее

   оптимальные из них

48 Внести предложения по   Предложения МЭТ,      I квар-

   изменению ставок им-    в Прави-    МГД,      тал

   портных таможенных      тельство    МСХ       2003

   пошлин на продукцию     Республики            года

   сельскохозяйственной    Казахстан

   и перерабатывающей

   промышленности и сырье

   для их выпуска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Страхование

49 Создать с участием      Проект      МСХ,      II       2003 г.   Респуб-

   государства и страхо-   постанов-   Нацбанк   квартал  - 1000    ликан-

   вых компаний страхо-    ления Пра-  (по сог-  2003     2004 г.   ский

   вой фонд возмещения     вительства  ласова-   года     - 2000    бюджет

   ущерба сельскохо-       Республики  нию)               2005 г.

   зяйственных товаро-     Казахстан                      - 2000

   производителей, полу-

   ченного в результате

   стихийных бедствий

   природного характера

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подготовка кадров

50 Принять меры по вос-    Информация  МОН,      Декабрь,

   становлению в профес-   Прави-      акимы     ежегод-

   сионально-технических   тельству    областей  но

   школах подготовку и     Республики

   переподготовку кадров   Казахстан

   по рабочим специаль-

   ностям сельскохозяйст-

   венного производства и

   укреплению материаль-

   но-технической базы

   существующих госу-

   дарственных профес-

   сионально-технических

   школ

51 Предусмотреть в соот-   Предложе-   МСХ       I квар-

   ветствии с государст-   ния в МОН             тал,

   венным образовательным                        ежегод-

   заказом Республики                            но

   Казахстан увеличение

   подготовки специалис-

   тов по сельскому

   хозяйству

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Законодательная база

52 Разработать законо-     Проект      АЗР,      1 сен-

   проект, предусматриваю- Закона      МСХ       тября

   щий введение частной    Республики            2002

   собственности на земли  Казахстан             года

   сельхозназначения

53 Разработать законо-     Проекты     МСХ,      IV

   проекты в области       Законов     МЭТ,      квартал

   обязательного стра-     Республики  МГД,      2002

   хования в растение-     Казахстан   МЮ        года

   водстве, регулирова-

   ния финансового

   лизинга и рынка зерна

54 Разработать в новой     Проект      МПРООС,   IV

   редакции  проект Вод-   Водного     МСХ       квартал

   ного Кодекса Респуб-    Кодекса               2002

   лики Казахстан          Республики            года

                           Казахстан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Региональная политика

55 Разработать областные   Проект      Акимы     январь

   агропродовольственные   решения     областей  2003

   программы на 2003-2005  акима                 года

   годы на основе Государ- области

   ственной агропродо-

   вольственной программы

   Республики Казахстан

   на 2003-2005 годы и

   представить на согла-

   сование в Министерство

   сельского хозяйства

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     Примечание: Предполагаемые суммы расходов подлежат уточнению при

формировании республиканского бюджета на 2003 и последующие годы.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан