

**О Плане проведения сфокусированных исследований потребностей отечественного, регионального и глобального рынков, определение производств товаров и услуг, которые могут быть развиты в республике в среднесрочной и долгосрочной перспективе на 2007-2008 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2006 года N 487

      Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**   
      1. Утвердить прилагаемый План проведения сфокусированных исследований потребностей отечественного, регионального и глобального рынков, определение производств товаров и услуг, которые могут быть развиты в республике в среднесрочной и долгосрочной перспективе на 2007-2008 годы (далее - План).   
      2. Центральным исполнительным органам:   
      обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом;   
      начиная с 2007 года ежегодно, не позднее 25 ноября, представлять отчет о ходе выполнения Плана в Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан.   
      3. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан ежегодно, начиная с 2007 года, не позднее 15 декабря, представлять в Правительство Республики Казахстан сводный отчет о ходе выполнения Плана.   
      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден              
постановлением Правительства    
Республики Казахстан        
от 31 мая 2006 года N 487

**План**   
**проведения сфокусированных исследований потребностей**   
**отечественного, регионального и глобального рынков,**   
**определение производств товаров и услуг, которые**   
**могут быть развиты в республике в среднесрочной**   
**и долгосрочной перспективе на 2007-2008 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наименование**  **исследования** | **Задачи**  **иссле-**  **дования** | **Сроки**  **прове-**  **дения** | **Форма**  **завер-**  **шения** | **Ответ-**  **ствен-**  **ные**  **испол-**  **нители** | **Источ-**  **ник фи-**  **нанси-**  **рования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Транспорт** |
| 1.1 | Исследование   потребности в   перевозках на   рынке авто-   транспортных   услуг по   регионам   Казахстана в   среднесрочной и   долгосрочной   перспективе   и разработка   рекомендаций   по основным   направлениям   мероприятий   по удовлетворе-   нию потребности   в автоперевоз-   ках | Анализ состояния   рынка авто-   транспорт-   ных услуг и   выявление   тенденций   развития   автотранс-   порта Ка-   захстана;   выявление   грузо- и   пассажиро-   потоков;   разработка рекоменда-   ций по   совершенст-   вованию   структуры   и обновле-   нию подвиж-   ного соста-   ва автот-   ранспорта   с учетом   региональ-   ной полити-   ки развития   территорий   Республики   Казахстан | 2007-   2008   годы | Отчет   в Пра-   витель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК РК | Респу-   бликан-   ский   бюджет\* |
| 1.2 | Анализ исполь-   зования косми-   ческих техноло-   гий в сфере   обеспечения   безопасного   управления   перевозочным   процессом | Изучение   мирового   опыта   использо-   вания кос-   мических   технологий   в сфере   железно-   дорожного   транспорта.   Анализ процессов   безопасного   управления   перевозоч-   ным процес-   сом и   условий   внедрения   космических   технологий   в сфере   железно-   дорожного   транспорта.   Определение   оптимальных   космических   технологий в сфере   обеспечения   беопасного   управления   перевозоч-   ным процес-   сом | 2008   год | Отчет   в Пра-   витель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК РК | Респу-   бликан-   ский   бюджет\* |
| 1.3 | Исследование   применения   аэро- или космического   наблюдения для   определения   параметров сос-   тояния объектов   инфраструктуры   железных дорог   Казахстана | Изучение   мирового   опыта ис-   пользования   космической   технологии   в сфере   железно-   дорожного   транспорта.   Определение   наиболее   приемлемой для   Республики   Казахстан   системы   аэро- или   космичес-   кого наб-   людения за   состоянием   инфраструк-   туры желез-   ных дорог и   подвижного   состава | 2008   год | Отчет   в Пра-   витель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК РК | Респу-   бликан-   ский   бюджет\* |
| 1.4 | Исследование   перспектив   перевозок   нефтеналивных   грузов железно-   дорожным   транспортом | Анализ   текущего   состояния   грузопо-   токов неф-   теналивных   грузов   железно-   дорожного   транспорта.   Выявление   проблем   логистичес-   кого про-   цесса неф-   теналивных   грузов на   внутреннем   и экспорт-   ном направ-   лениях.   Оптимизация   экспортных   путей дос-   тавки неф-   тепродуктов   по терри-   тории   Казахстана | 2007   год | Отчет   в Пра-   витель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК РК | Респу-   бликан-   ский   бюджет\* |
| 1.5 | Исследование   перспектив раз-   вития скорост-   ного движения   пассажирских   поездов на же-   лезных дорогах   Республики   Казахстан | Анализ   движения   пассажирс-   ких пере-   возок, пути   оптимизации   перевозоч-   ного про-   цесса и   теоретичес-   кое обосно-   вание внед-   рения ско-   ростных   пассажирс-   ких маршру-   тов | 2007   год | Отчет   в Пра-   витель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК РК | Респу-   бликан-   ский   бюджет\* |
| 1.6 | Перспективы   создания/   развития   сети мульти-   модальных   перевозок | Описание принципов   и условий   функцио-   нирования   мультимо-   дальных   перевозок.   Анализ по   определению   уровня раз-   вития муль-   тимодальных   перевозок   в РК и   перспектив   развития.   Описание   моделей   развития   мультимо-   дальных   перевозок   за рубежом   (бенч-марк-анализ),   разработка   рекоменда-   ций по   развитию   мультимо-   дальных   перевозок | 2007   год | Отчет   в Пра-   витель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК РК | Респу-   бликан-   ский   бюджет\* |
| **2. Энергетика** |
| 2.1 | Исследование   целесообраз-   ности развития   производства   топливных сбо-   рок в   Республике   Казахстан | Для служебного   пользования | 2008   год | Отчет   в Пра-   витель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МЭМР РК | Респу-   бликан-   ский   бюджет\* |
| 2.2 | Исследование   глобального   рынка постав-   щиков ядерных   реакторов | Для служебного   пользования | 2007   год | Отчет   в Пра-   витель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МЭМР РК | Респу-   бликан-   ский   бюджет\* |
| 2.3 | Исследование   целесообразнос-   ти создания   уран-берилиево-го ядерного   топлива | Анализ внутреннего   и регио-   нального   спроса   на уран-   берилиевое   ядерное   топливо.   Оценка производ-   ственных   возможнос-   тей созда-   ния произ-   водства   уран-берил-   лиевого   ядерного   топлива в   Республике   Казахстан.   Разработка   рекомен-   даций в   области   создания   уран-берил-   лиевого   ядерного   топлива | 2007-   2008   годы | Отчет   в Пра-   витель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МЭМР РК | Респу-   бликан-   ский   бюджет\* |
| 2.4 | Исследование   устойчивости   электроэнерге-   тической систе-   мы Казахстана   для обеспечения   собственного   потребления,   экспортных и   транзитных пе-   ретоков созда-   ния Евразийс-   кого энергети-   ческого прос-   транства | Определение возможности электричес-   ких сетей   Казахстана   для обеспе-   чения соб-   ственного   потребле-   ния, экс-   портных и   транзитных   перетоков   мощности и   электро-   энергии.   Обоснование   строитель-   ства элект-   рических   сетей для   надежного   электро-   снабжения   потребите-   лей Казах-   стана без   ограничений   с учетом   использо-   вания новых   конструкций   линий   электро-   передачи   (ЛЭП),   технологий,   оборудова-   ния, спо-   собов пере-   дачи   электро-   энергии.   Выработка   рекоменда-   ций | 2007-   2008   годы | Отчет   в Пра-   витель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МЭМР РК | Респу-   бликан-   ский   бюджет\* |
| 2.5 | Исследование   технологий   обращения с   радиоактивными   отходами | Исследова-   ние совре-   менных   технологий   обращения с радиоак-   тивными   отходами.   Определе-   ние опти-   мальных   технологий   обращения   с радио-   активными   отходами | 2007   год | Отчет   в Пра-   витель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МЭМР РК | Респу-   бликан-   ский   бюджет\* |
| **3. Сельское хозяйство** |
| 3.1 | Изучение воз-   можности про-   ведения обмен-   ных операций   (взаимозаме-   щение) по зерну   с Исламской   Республикой   Иран (ИРИ) | Разработка   механизма   проведения   обменных   операций по зерну | 2007   год | Отчет   в Пра-   витель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МСХ РК | Респу-   бликан-   ский   бюджет\* |
| 3.2 | Оценка потен-   циала и перс-   пектив развития   внутреннего и   внешнего рынка   мяса и продук-   тов его перера-   ботки и повыше-   ния конкуренто-   способности   предприятий   мясоперерабаты-   вающей промыш-   ленности | Анализ   спроса и   требований   потребите-   лей мяса   и мясных   продуктов   на внут-   реннем и   внешних   рынках.   Исследова-   ние конку-   рентоспо-   собности и   конкурент-   ных преиму-   ществ пред-   приятий   мясоперера-   батывающей   промышлен-   ности на   внутренних   и внешних   рынках.   Разработка   концепции   стратеги-   ческого развития   мясной про-   мышленности   Республики   Казахстан | 2007   год | Отчет   в Пра-   витель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МСХ РК | Респу-   бликан-   ский   бюджет\* |
| 3.3 | Оценка потен-   циала и перс-   пектив развития   внутреннего и   внешнего рынка   молока и молоч-   ной продукции и   повышение кон-   курентоспособ-   ности предприя-   тий молочно-   перерабатываю-   щей промышлен-   ности | Анализ   спроса и   требований   потребите-   лей молока   и молочной   продукции   на внутрен-   нем и внеш-   них рынках.   Исследова-   ние конку-   рентоспо-   собности и   конкурент-   ных преиму-   ществ пред-   приятий мо-   лочной про-   мышленности   на внутрен-   них и внеш-   них рынках.   Разработка   рекоменда-   ции в области   стратеги-   ческого   развития   молочной   промышлен-   ности   Республики   Казахстан | 2007   год | Отчет   в Пра-   витель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МСХ РК | Респу-   бликан-   ский   бюджет\* |
| 3.4 | Оценка потен-   циала и перс-   пектив развития   внутреннего и   внешнего рынка   плодоовощной   продукции и по-   вышение конку-   рентоспособнос-   ти предприятий   плодоовощной   перерабатываю-   щей промышлен-   ности | Анализ   спроса и   требований   потребите-   лей плодо-   овощной   продукции   на внутрен-   нем и внеш-   них рынках.   Исследова-   ние конку-   рентоспо-   собности и   конкурент-   ных преиму-   ществ пред-   приятий по   переработ-   ке плодов   и овощей.   Разработка   рекоменда-   ции в   области   стратеги-   ческого   развития   плодоовощ-   ной промыш-   ленности   Республики   Казахстан | 2007   год | Отчет   в Пра-   витель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МСХ РК | Респу-   бликан-   ский   бюджет\* |
| 3.5 | Оценка потен-   циала и перс-   пектив развития   внутреннего и   внешнего рынка   растительного   масла и повыше-   ние конкуренто-   способности   предприятий по   его производст-   ву | Анализ   спроса и   требований   потребите-   лей расти-   тельного   масла   на внут-   реннем и   внешних   рынках.   Исследова-   ние кон-   куренто-   способнос-   ти и кон-   курентных   преимуществ   предприятий   по произ-   водству   раститель-   ного масла.   Разработка   рекоменда-   ции в   области   стратеги-   ческого   развития   промышлен-   ности по   производ-   ству рас-   тительного   масла в   Республике   Казахстан | 2007   год | Отчет   в Пра-   витель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МСХ РК | Респу-   бликан-   ский   бюджет\* |
| 3.6 | Анализ текущего   состояния и   перспектив раз-   вития кожевен-   ной отрасли в   Казахстане | Изучение   состояния   развития   мирового и   казахстан-   ского рын-   ков коже-   венной   продукции.   Анализ   состояния   основных   произво-   дителей   кожевенной   продукции   (сырьевая   база, тех-   нологии,   проблемы,   качество   продукции,   конкурен-   тоспособ-   ность).   Разработка   рекоменда-   ций в   области   развития   конкурен-   тоспособных   производств   в сфере   глубокой   переработки   кожи с вы-   ходом на   конечную   продукцию   с высокой   добавленной   стоимостью   с учетом   тенденций   развития   мирового   спроса и   потребнос-   тей различ-   ных сегмен-   тов внут-   реннего и   экспортно-   го рынков | 2007   год | Отчет   в Пра-   витель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МСХ РК | Респу-   бликан-   ский   бюджет\* |
| **4. Металлургия** |
| 4.1 | Исследование   регионального   и глобального   спроса на   высокотехноло-   гичную продук-   цию на основе   сплавов, порош-   ков, композитов   из тугоплавких   редких металлов | Оценка   наиболее   перспектив-   ных видов и   коммерчес-   кого потен-   циала новой   высокотех-   нологичной   продукции   на основе   сплавов,   порошков,   композитов   из туго-   плавких   редких ме-   таллов.   Определение   потребнос-   тей регио-   нального и   глобального   рынков в   высокотех-   нологичной   продукции   (страны,   отрасли,   предприя-   тия).   Оценка   возможнос-   ти и прив-   лекатель-   ности раз-   вития   производ-   ства новой   высокотех-   нологичной   продукции   на основе   сплавов,   порошков,   композитов   из туго-   плавких   редких ме-   таллов в   Республике   Казахстан | 2007   год | Отчет   в Пра-   витель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МЭМР РК | Респу-   бликан-   ский   бюджет\* |
| 4.2 | Исследование регионального и глобального спроса на гек-   сафторид урана,   неорганические    и органические   фториды, вклю-   чая фреоны | Оценка   наиболее   перспектив-   ных видов и   коммерчес-   кий потен-   циал новой   высокотех-   нологичной   продукции.   Определение   потребнос-   тей регио-   нального и   глобального   рынков в   высокотех-   нологичной   продукции   (страны,   отрасли,   предприя-   тия).   Оценка   возможнос-   ти и прив-   лекатель-   ности раз-   вития   производ-   ства гекса-   фторида   урана в   Республике   Казахстан | 2007   год | Отчет в Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казах-   стан | МЭМР РК | Респу-   бликан-   ский   бюджет\* |
| **5. Строительные материалы** |
| 5.1 | Исследование перспектив раз-   вития производ-   ства строитель-   ных металлокон-   струкций в   Республике   Казахстан | Выявление   потребности   Республики   Казахстан,   стран СНГ   и Восточной   Европы в   строитель-   ных метал-   локонструк-   циях:   определение   объемов   (фактичес-   кую и к   2015 г.)   локального   и регио-   нальных   рынков   различных   марок;   анализ   тенденции   развития   производ-   ства   строитель-   ных метал-   локонст-   рукций;   определение   уровня   обеспечен-   ности раз-   личных   отраслей   промышлен-   ности и   степень   удовлетво-   рения   спроса;   проведение   анализа и   определение   существую-   щих и пред-   полагаемых   тенденций   спроса и   предложений (на глоба-   льном и   региональ-   ном рын-   ках);   выявление   основных   факторов   конкуренто-   способности продукции;   определение перечня   необходимых   условий   (сырьевая   обеспечен-   ность,   технико-   технологи-   ческий   базис и   т.д.) для   развития в   Казахстане   современных   производ-   ств;   определение   перспектив-   ных направ-   лений раз-   вития оте-   чественного производст-   ва | 2007   год | Отчет в Пра-   витель-   ство Респуб-   лики Казах-   стан | МИТ РК | Респу-   бликан-   ский   бюджет\* |
| 5.2 | Анализ перспективных направлений развития производства стеновых строительных материалов | Исследова-   ние емкос-   ти внутрен-   него рынка   потребнос-   тей различ-   ных видов   стеновых   строймате-   риалов, в   том числе:   красный   строитель-   ный кирпич,   белый сили-   катный кир-   пич, газо-   и шлакобло-   ки, раку-   шечник,   межстеновые   и потолоч-   ные панели;   наличие   производ-   ств по   выпуску   строитель-   ных стено-   вых мате-   риалов в   Казахстане;   перспективы   развития   данных   производ-   ств;   определение перспектив-   ных направ-   лений раз-   вития про-   изводств по   выпуску   строитель-   ных стено-   вых мате-   риалов;   наличие   необходи-   мого сырья   для разви-   тия перс-   пективных   производ-   ств по   выпуску   строитель-   ных стено-   вых мате-   риалов | 2007 год | Отчет в Пра-   витель-   ство Респуб-   лики Казах-   стан | МИТ РК | Респуб-   ликан-   ский   бюджет\* |
| 5.3 | Исследование внутреннего и регионального спроса на различные марки цемента | Изучение   спроса и   требований   потребите-   лей к раз-   личным мар-   кам цемента   в разрезе   регионов   страны.   Изучение   региональ-   ного спро-   са на   цемент в   разрезе   различных   марок.   Оценка   производ-   ственного   потенциала   Разработка   рекоменда-   ций в   области   развития   производ-   ства це-   мента в   Республике   Казахстан | 2007 год | Отчет в Пра-   витель-   ство Респуб-   лики Казах-   стан | МИТ РК | Респуб-   ликан-   ский   бюджет\* |
| **6. Экспорт несырьевых товаров** |
| 6.1 | Определение по-   тенциала разви-   тия экспорта   несырьевых то-   варов и услуг,   а также потен-   циальных рынков   сбыта казах-   станских несы-   рьевых товаров   и услуг и   осуществления   казахстанскими   предпринимате-   лями инвестиций   за рубеж | Определе-   ние переч-   ня това-   ров, вхо-   дящих в   категорию   "несырье-   вых това-   ров".   Определе-   ние переч-   ня казах-   станских   предприя-   тий и ор-   ганизаций,   осуществ-   ляющих   экспорт   услуг.   Определе-   ние экс-   портного   потенциала   рынка не-   сырьевых   товаров и   услуг.   Исследова-   ние рынков   сбыта экс-   портируе-   мых не-   сырьевых   товаров и   услуг.   Определе-   ние прио-   ритетных   отраслей   по странам   СНГ и раз-   вивающимся   странам о   потребнос-   тях в   казахстан-   ких инвес-   тициях.   Определе-   ние переч-   ня проек-   тов для   инвестиро-   вания.   Выработка   рекоменда-   ций по   государст-   венной   поддержке   экспорта   несырьевых   товаров   при выходе   на внешние   рынки | 2007 год | Отчет в   Прави-   тель-   ство   Респуб-   лики   Казах-   стан | МИТ РК | Респуб-   ликан-   ский   бюджет\* |
| **7. Недропользование** |
| 7.1 | Анализ перспек-   тив развития   сервисных услуг   на рынке недро-   пользователей   Республики   Казахстан | Оценка   текущего   состояния   и проблем   оказания   сервисных   услуг на   рынке нед-   ропользо-   вателей в   Республике   Казахста-   не.   Разработка   рекомен-   даций по   освоению   передовых   технологий   и обору-   дования на   сервисном   рынке нед-   ропользо-   вания в   Казахстане | 2008   год | Отчет в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казах-   стан | МИТ РК | Респуб-   ликан-   ский   бюджет\* |
| **8. Малое предпринимательство** |
| 8.1 | Определение   механизмов   государственнойподдержки раз-   вития малого   предпринима-   тельства в ус-   ловиях всеобщей   мировой тенден-   ции к глобали-   зации, вступле-   ния Казахстана   в ВТО | Анализ   опыта раз-   вития ма-   лого пред-   принима-   тельства в   странах,   присоеди-   нившихся   к ВТО.   Характе-   ристика   институ-   циональных   изменений в связи   со вступ-   лением в ВТО, кото-   рые могут   коснуться сектора   малого   предпри-   ниматель-   ства.   Оценка   имеющихся   ресурсов   малого   предпри-   ниматель-   ства, спо-   собствую-   щих мини-   мизации   потенциа-   льных угроз   и реализа-   ции откры-   вающихся   возможнос-   тей.   Сравнитель-   ный анализ   эффектив-   ности форм   и методов   поддержки малого   предприни-   мательства   при присое-   динении к   ВТО и   выявление   перспек-   тивных направле-   ний госу-   дарствен-   ной под-   держки   малого   бизнеса в   Казахстане   в период   и после   вступления   Казахстана   в ВТО.   Оценка   ресурсов   государ-   ства по   изменению   действую-   щей систе-   мы под-   держки малого   бизнеса в   связи с   вступле-   нием в   ВТО, выяв-   ление и   характе-   ристика   рисков   реализации   новых нап-   равлений   политики,   форм и   методов   поддержки | 2007   год | Отчет в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казахстан | МИТ РК | Респуб-   ликан-   ский   бюджет\* |
| **9. Инновационная деятельность** |
| 9.1 | Исследование   опыта зарубеж-   ных стран и   проблемы ком-   мерциализации   новых техноло-   гий в   Казахстане | Сбор   полезной   информации   и статисти-   ческих дан-   ных.   Формулиров-   ка рекомен-   даций по   различным   аспектам   деятельнос-   ти по ком-   мерциализа-   ции научно-   технических   разработок.   Разработка   поэтапных   моделей и   механизмов   процесса   коммерциа-   лизации | 2008   год | Отчет в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казахстан | МИТ РК | Респуб-   ликан-   ский   бюджет\* |
| 9.2 | Технологическоеисследование   отраслей эконо-   мики | Определе-   ние перс-   пективных   точек ин-   вестирова-   ния с целью   привлечения   внебюджет-   ных средств   и частных   инициатив   (микроэко-   номическая   задача) и   подготовка   предложений   по повыше-   нию конку-   рентоспо-   собности   продукции и   в целом   отраслей   экономики   страны.   Определение   механизма   технологи-   ческого   развития отраслей -   как единой   цепи пол-   ного техно-   логического цикла с   привлече-   нием инно-   вационных   технологий | 2007   год | Отчет в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казахстан | МИТ РК | Респуб-   ликан-   ский   бюджет\* |
| 9.3 | Проведение   исследований   рынка иннова-   ционных техно-   логий в   Казахстане | Передача/   трансферт   технологий   между научным   сектором и   компаниями, а также   внутрипро-   мышленного   сектора,   поиск парт-   неров для   осуществле-   ния коопе-   рации в   разработке   и внедрении   новых нау-   коемких   технологий.   Привлечение   и содейст-   вие между-   народного   научно-   техничес-   кого сот-   рудничест-   ва.   Привлечение   предприятий   инновацион-   ной инфра-   структуры и   других ор-   ганизаций,   технологи-   ческих   партнеров и   клиентов,   как в Казахстане,   так и   за рубежом | 2008   год | Отчет в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казахстан | МИТ РК | Респуб-   ликан-   ский   бюджет\* |
| 9.4 | Анализ междуна-   родных отрасле-   вых стандартов   в области инжи-   ниринговых и   консультацион-   ных услуг в   Казахстане и   разработка мер   по их внедрению | Ведение   активной   деятельнос-   ти в сфере   развития   методологии   инжинирин-   говых ус-   луг.   Иницииро-   вание от-   раслевых   законо-   проектов,   внедрение   на законо-   дательном   уровне   стандартов   и требова-   ний FIDIC.   Содействие   компаниям   в инженер-   но-техни-   ческой   деятель-   ности в   Республике   Казахстан   и других   странах   через   гармонично   рыночное позицио-   нирование   как иност-   ранных   компаний-   резиден-   тов, так и   отечест-   венных ин-   жиниринго-   вых фирм.   Изучение,   обобщение   и распрост-   ранение   научно-   техничес-   кой инфор-   мации и пе-   редового   опыта в   области   инжинирин-   га.   Поиск и   изучение   потенциа-   льных   зарубежных   партнеров   для нала-   живания   прямых   контактов   и вывод   казахстан-   ских ком-   паний на   внешние   рынки ин-   жиниринго-   вых услуг | 2008   год | Отчет в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казахстан | МИТ РК | Респуб-   ликан-   ский   бюджет\* |
| **10. Машиностроение** |
| 10.1 | Исследование   потребности в   дистанционно-   пилотируемых   летательных   аппаратах   (ДПЛА) | Анализ   потребнос-   тей в ДПЛА   на внут-   реннем и   внешних   рынках.   Выявление   типоразме-   ров ДПЛА,   определениеих назначе-   ний и вы-   полняемые   задачи | 2007   год | Отчет в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казахстан | МИТ РК | Респуб-   ликан-   ский   бюджет\* |
| 10.2 | Исследование   потребности   Республики   Казахстан в   подводной тех-   нике и техноло-   гии для гидро-   акустического   и видеообсле-   дования рельефа   морского дна и   локальных под-   водных объек-   тов. | Выявление   номенкла-   туры по   потребнос-   тям в   услугах по   гидроакус-   тическому   и видео   обследова-   нию релье-   фа морско-   го дна и   локальных   подводных   объектов.   Определение   целесооб-   разности и   путей соз-   дания под-   водной   техники и   технологии | 2008   год | Отчет в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казахстан | МИТ РК | Респуб-   ликан-   ский   бюджет\* |
| 10.3 | Исследование   потребности   отечественных   структур в но-   вейших системах   связи | Определе-   ние пот-   ребности   различных   структур   Республики   Казахстан   в новей-   ших систе-   мах связи   (потенциа-   льная ем-   кость рын-   ка по раз-   личным   наименова-   ниям).   Анализ   предложения   зарубежных   производи-   телей на   внутреннем   рынке (но-   менклату-   ра, техни-   ческие и   ценовые   параметры) | 2007   год | Отчет в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казахстан | МИТ РК | Респуб-   ликан-   ский   бюджет\* |
| 10.4 | Исследование   мирового судо-   строения и ана-   лиз перспектив   развития оте-   чественного   судостроения | Выявление   номенкла-   туры вост-   ребованных   судов, оп-   ределение   их назна-   чения и   технических   характерис-   тик для   разработки   соответст-   вующих   проектов.   Выработка   оптимальных   проектных решений,   оценка,   анализ и   обоснование целесооб-   разности   постройки   судов раз-   личного   водоизме-   щения | 2008   год | Отчет в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казахстан | МИТ РК | Респуб-   ликан-   ский   бюджет\* |
| **11. Прочие** |
| 11.1 | Оценка потен-   циала рынка   арендного жилья   в крупных насе-   ленных пунктах   Казахстана | Изучение   спроса на   рынке   арендного   жилья.   Изучение   предложения на рынке арендного   жилья.   Выявление   проблем   удовлетво-   рения спро-   са на рынке   арендного   жилья | 2007   год | Отчет в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казахстан | МИТ РК | Респуб-   ликан-   ский   бюджет\* |
| 11.2 | Определение   потенциала рын-   ка биотехноло-   гической   продукции (за исключением   трансгенной) в   сфере сельского   хозяйства и   производства   пищевых продук-   тов | Определение потенциала рынка био-   технологи-   ческой про-   дукции (за   исключением трансген-   ной) в сфере   сельского   хозяйства   и производ-   ства пище-   вых продук-   тов.   Оценка   производ-   ственных   возможнос-   тей в сфере   производ-   ства био-   технологи-   ческой   продукции,   используе-   мой в   сельском   хозяйстве   и в произ-   водстве   пищевых   продуктов | 2007   год | Отчет в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казахстан | МИТ РК | Респуб-   ликан-   ский   бюджет\* |

**Примечание:**   
\* - предполагается внести на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии   
МИТ РК - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан   
МСХ РК - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан   
МТК РК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан   
МЭМР РК - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан   
СНГ - Содружество Независимых Государств   
ВТО - Всемирная Торговая Организация

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан