

**Об утверждении Плана мероприятий на 2009-2011 годы по реализации Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006-2016 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 января 2009 года № 7

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2005 года № 1677 "Об утверждении Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006-2016 годы" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2009-2011 годы по реализации Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006-2016 годы (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам, а также государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан и акимам областей, городов Астаны и Алматы обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом, и представлять в Национальную комиссию по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан ежегодно, не позднее 30 января информацию о ходе реализации Плана.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

       *Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 15 января 2009 года № 7

 **План**
**мероприятий на 2009-2011 годы**
**по реализации Стратегии гендерного равенства в**
**Республике Казахстан на 2006-2016 годы**

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 19.07.2010 № 733.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п  | Наименование
мероприятий  | Форма завершения  | Исполнители  | Сроки
исполне-
ния  | Финансо-
вые
затраты,
тыс.
тенге  | Источники
финансиро-
вания  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 1.  | Учитывать гендерные
аспекты в
Стратегических планах
развития министерств
и ведомств, областей,
городов Астаны и
Алматы  | Информация в НКДЖСДП  | Центральные
исполни-
тельные
органы, акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | Ежегодно
30 января  | Не
требуются  | -  |
| 2.  | Информировать
пользователей
статистической
информации по вопросам
повышения гендерной
чувствительности
национальной
статистической системы
в Казахстане  | Информация
в НКДЖСДП  | АС  | Ежегодно
30 января  | Не
требуются  | -  |
| 3.  | Обобщать практику
применения
законодательства,
направленного на
защиту трудовых,
жилищных и иных прав
женщин  | Информация
в НКДЖСДП  | ГП (по
согласова-
нию)  | Ежегодно
30 января  | Не
требуются  | -  |
| 4.  | Изучить возможность
включения в положения
о центральных и
местных исполнительных
органах вопросы
реализации гендерной
политики  | Информация
в НКДЖСДП  | Центральные
исполнитель-
ные органы, акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | 30 января
2010 года  | Не
требуются  | -  |
| 5.  | Развивать сеть школ
женского лидерства,
проводить
просветительскую
работу, мероприятия по
активизации женской
инициативы в целях
соблюдения гендерного
баланса при выдвижении
женщин и мужчин на
руководящие должности
и в выборные органы  | Информация
в НКДЖСДП  | НПО
(по
согласованию),
акимы
областей,
городов Астаны
и Алматы  | Ежегодно
30 января  | В
пределах
средств
государ-
ственного
социаль-
ного
заказа,
грантов
MHO  | Местные
бюджеты,
гранты MHO  |
| 6.  | Направить рекомендации
партиям о соблюдении
гендерного баланса при
выдвижении женщин и
мужчин на руководящие
должности и в выборные
органы  | Предложения
партиям  | НКДЖСДП
(по
согласованию),
КДЖСДПА  | Ежегодно
30 января  | Не
требуются  | -  |
| 7.  | Провести обучающие
гендерно-ориентирован-
ные семинары и
тренинги по
политическому
продвижению женщин  | Информация
в НКДЖСДП  | МК, НКДЖСДП
(по
согласованию),
КДЖСДПА, НПО
(по
согласованию) | Ежегодно
30 января  | 2009 год
- 2 000
2010 год
- 2 000
2011 год
- 2 000  | Республи-
канский
бюджет  |
| 8.  | Изучить соблюдение
гендерного равенства
в процессе кадровых
назначений в судебной
системе в Республике
Казахстан  | Информация
в НКДЖСДП  | ВС (по
согласованию)  | Январь
2012 года  | Не
требуются  | -  |
| 9.  | Внести предложения по
достижению гендерного
равенства в вопросах
продвижения по службе,
стимулирования
работодателей в
создании родителям,
воспитывающих детей,
поощряющих условий  | Предложения
в Прави-
тельство,
НКДЖСДП  | МТСЗН (созыв),
акимы
областей,
городов Астаны
и Алматы  | Декабрь
2010 года  | Не
требуются  | -  |
| 10.  | Развивать социальное
партнерство в решении
вопросов гендерного
равенства  | Генеральное,
отраслевые,
региональные
соглашения  | МТСЗН
(созыв),
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы,
объединения
работодателей
и объединения
работников (по
согласованию)  | Декабрь
2009 года  | Не
требуются  | -  |
| 11.  | Осуществить
мероприятия,
направленные на
улучшение условий
труда с учетом
гендерного аспекта  | Информация
в НКДЖСДП  | МТСЗН  | Ежегодно
30 января  | Не
требуются  | -  |
| 12.  | Организовать курсы
по вопросам
предпринимательства
для начинающих
предпринимателей и
предпринимателей,
имеющих действующий
бизнес, на базе
существующих объектов
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства  | Информация
в НКДЖСДП  | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | Ежегодно
30 января  | В
пределах
средств государ-
ственного
социаль-
ного
заказа  | Местные
бюджеты  |
| 13.  | Активизировать работу
по вовлечению женщин
в бизнес  | Информация
в НКДЖСДП  | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | Ежегодно
30 января  | Не
требуются  | -  |
| 14.  | Развивать занятость
женщин, проживающих
в сельской местности  | Информация
в НКДЖСДП  | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | Ежегодно
30 января  | Не
требуются  | -  |
| 15.  | Провести
информационно-просве-
тительскую работу
среди женщин,
проживающих в сельской
местности, по
разъяснению основных
направлений Стратегии
гендерного равенства,
действующего
законодательства и
оказанию женщинам
правовой поддержки  | Информация
в НКДЖСДП  | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы,
МСХ, МСИ,
НКДЖСДП (по
согласованию)  | Ежегодно
30 января  | В
пределах
средств
государ-
ственного
социаль-
ного
заказа  | Местные
бюджеты  |
| 16.  | Внести предложения по:
разработке формы
статистической
отчетности для
проведения мониторинга
деятельности женщин-
предпринимателей
агропромышленного
комплекса;
внедрению гендерного
аспекта в
статистические
показатели по
неформальной занятости
населения  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | АС (созыв),
МСХ, МТСЗН  | Декабрь
2009 года  | Не
требуются  | -  |
| 17.  | Обеспечить
взаимодействие НПО и
бизнес-структур по
распространению и
развитию семейного
бизнеса, созданию
сети рабочих мест
«на дому»  | Информация
в НКДЖСДП  | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы,
СПК, НПО
(по согла-
сованию)  | Ежегодно
30 января  | Не
требуются  | -  |
| 18.  | Продолжить обучение
на курсах повышения
квалификации
руководителей и
педагогов
общеобразовательных
школ, республиканских
организаций
образования,
преподавателей высших
учебных заведений
вопросам гендерного
образования  | Информация
в НКДЖСДП  | МОН (созыв),
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | Январь
2010-2012
годы  | Не
требуются  | -  |
| 19.  | Продолжить работу
по увеличению
представительства
женщин в админист-
ративно-управленческом
персонале высших
учебных заведений  | Предложения
в НКДЖСДП  | МОН  | Ежегодно
30 января  | Не
требуются  | -  |
| 20.  | Внести предложения
по проведению
социологического
исследования по
вопросам внедрения
гендерного образования
в системе образования  | Информация
в НКДЖСДП  | МОН (созыв),
МК,
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | Январь
2011 года  | Не
требуются  | -  |
| 21.  | Выработать предложения
по введению гендерной
составляющей в
содержание предметных
стандартов основного,
общего среднего
образования  | Предложения
в НКДЖСДП  | МОН  | Январь
2012 года  | Не
требуются  | -  |
| 22.  | Изучить возможность
издания информационных
бюллетеней «Гендерное
образование»  | Информация
в НКДЖСДП  | МОН  | Март
2009 года  | Не
требуются  | -  |
| 23.  | Организовать службы
телефона доверия в
организациях
первичной медико-
санитарной помощи  | Информация
в НКДЖСДП  | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | Январь
2010-2012
годы  | В
пределах
средств
государ-
ственного
социаль-
ного
заказа  | Местные
бюджеты  |
| 24.  | Внести предложения
по снижению влияния
вредных
производственных
факторов на
продолжительность
жизни мужчин  | Предложения в
Правительство  | МТСЗН  | Июль
2009 года  | Не
требуются  | -  |
| 25.  | Провести
информационную работу
среди населения по
вопросам:
повышения
ответственности
населения по
сохранению
собственного здоровья
и здоровья будущих
поколений;
о репродуктивных
правах и гарантиях
их осуществления;
о современных
средствах
контрацепции;
безопасного
материнства и грудного
вскармливания,
питания;
вреда от употребления
психоактивными
веществами;
по защите здоровья
населения от влияния
неблагоприятных
экологических факторов  | Информация
в НКДЖСДП

   | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | Ежегодно
30 января  | В
пределах
средств
государ-
ственного
социаль-
ного
заказа  | Местные
бюджеты  |
| 26.  | Подвести итоги
мульти-индикаторного
кластерного
обследования по
вопросу укрепления
репродуктивного
здоровья населения  | Отчет в
Правительство  | АС (созыв),
МЗ,
Институт
питания  | Декабрь
2011 года  | Не
требуются  | -  |
| 27.  | Провести модульное
обследование по
бытовому насилию в
отношении женщин  | Информация
в НКДЖСДП  | АС (созыв),
НКДЖСДП
(по согласо-
ванию), МВД,
ГП
(по согла-
сованию)  | Январь
2011 года  | Не
требуются  | -  |
| 28.  | Проводить информаци-
онно-пропагандистскую
и образовательную
работу по проблемам
предотвращения насилия
и трафика (в ВУЗах,
колледжах, средних
школах, трудовых
коллективах)  | Информация
в НКДЖСДП  | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы, МВД,
МОН, МЗ,
МТСЗН  | Январь
2010-2012
годы  | В
пределах
средств
государ-
ственного
социаль-
ного
заказа  | Местные
бюджеты  |
| 29.  | Проводить совместно
с НПО гендерное
образование
специалистов,
работающих в
правоохранительных
органах, органах
юстиции и
здравоохранения  | Информация
в НКДЖСДП  | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы,
МВД, МОН,
МЗ  | Ежегодно
30 января  | В
пределах
средств
государ-
ственного
социаль-
ного
заказа,
грантов
MHO  | Местные
бюджеты,
гранты
MHO  |
| 30.  | Проводить специальные
социологические
исследования по
проблемам насилия,
оценке последствий
насилия и сексуальных
домогательств  | Информация
в НКДЖСДП  | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы,
МВД, МЗ  | Январь
2010-2011
годы  | В
пределах
средств
государ-
ственного
социаль-
ного
заказа,
грантов
MHO  | Местные
бюджеты,
гранты
MHO  |
| 31.  | Проводить
профилактическую
работу по недопущению
правонарушений и
фактов насилия в
неблагополучных семьях  | Информация
в НКДЖСДП  | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы,
МВД, МОН,
МЗ  | Январь
2010-2012
годы  | В
пределах
средств
государ-
ственного
социаль-
ного
заказа  | Местные
бюджеты  |
| 32.  | Провести круглые столы
(конференции) по
вопросам борьбы с
насилием в отношении
женщин и детей,
детской порнографией
и трафиком  | Информация
в НКДЖСДП  | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы,
МВД, МОН,
МЗ, НПО
(по согласо-
ванию)  | Январь
2010-2012
годы  | В
пределах
средств
государ-
ственного
социаль-
ного
заказа,
грантов
MHO  | Местные
бюджеты,
гранты
MHO  |
| 33.  | Внести предложения
по улучшению
материально-техничес-
кой базы подразделений
органов внутренних
дел по защите женщин
от насилия  | Предложения в
Правительство  | МВД (созыв),
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | Февраль
2009 года  | Не требуются  | -  |
| 34.  | Рассмотреть
возможность создания
и поддержки кризисных
центров  | Информация в
НКДЖСДП  | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы,
МВД  | Январь
2011 года  | В
пределах
средств
государ-
ственного
социаль-
ного
заказа  | Местные
бюджеты  |
| 35.  | Провести мероприятия
по профилактике
социального сиротства  | Информация в
НКДЖСДП  | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы,
МОН, МЗ,
НПО (по
согласо-
ванию)  | Январь
2010-2012
годы  | В
пределах
средств
государ-
ственного
социаль-
ного
заказа  | Местные
бюджеты  |
| 36.  | Внести предложения
по возрождению
лучших семейных,
этно-культурных
традиций,
способствующих
укреплению духовных и
нравственных основ
брака и семьи  | Предложения в
Правительство  | НКДЖСДП
(по согласо-
ванию),
МКИ, МОН,
АНК
(по согласова-
нию)  | Июль
2009
года  | Не
требуются  | -  |
| 37.  | Внести предложения
по совершенствованию
нормативной правовой
базы в сфере
семейно-брачных
отношений  | Предложения
в НКДЖСДП  | МЮ (созыв),
НКДЖСДП
(по согласо-
ванию)  | Январь
2011
года  | Не
требуются  | -  |
| 38.  | Провести мероприятия
по ратификации
Конвенции
Международной
организации труда
№ 103 «Об охране
материнства»  | Информация в
Правительство  | МТСЗН
(созыв),
МЮ, МИД,
МЭРТ, МЗ  | Январь
2011 года  | Не
требуются  | -  |
| 39.  | Провести
Республиканскую
конференцию
«Современный брак и
семья в Казахстане»  | Рекомендации
госорганам  | НКДЖСДП
(по согласо-
ванию)  | Октябрь
2009 года  | -  | Гранты
MHO  |
| 40.  | Подготовить
аналитические
материалы по вопросам
государственной
политики и новым
тенденциям в развитии
брака и семьи, в том
числе по преодолению
семейного
неблагополучия,
социального сиротства  | Информация
в АП  | НКДЖСДП
(по согласо-
ванию),
МК, МТСЗН,
МВД, МОН,
МЮ, МЗ  | Ежегодно
30 января  | Не
требуются  | -  |
| 41.  | Рассмотреть вопрос
восстановления
школьного предмета
«Этика и психология
семейной жизни»  | Информация
в НКДЖСДП  | МОН  | Июль
2009
года  | Не
требуются  | -  |
| 42.  | Проводить тематические
выставки и мероприятия
в музеях и
библиотеках,
посвященные
Международному дню
семьи  | Информация
в НКДЖСДП  | МК (созыв),
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | Май
2009-2011
годы  | Не
требуются  | -  |
| 43.  | Принимать
информационные
пропагандистские меры
по стимулированию
процесса усыновления
(удочерения)
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей  | Информация
в НКДЖСДП  | МСИ (созыв),
МОН,
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | Январь
2010-2012
годы  | 2009 год
- 2 000
2010 год
- 2 000
2011 год
- 2 000
В
пределах
средств
государ-
ственного
социаль-
ного
заказа  | Республи-
канский
бюджет

  Местный
бюджет  |
| 44.  | Внести предложения по
разработке модели и
этики казахстанской
семьи  | Предложение в
Правительство  | НКДЖСДП
(по согласо-
ванию)
(созыв),
МЮ  | Май
2009
года  | Не
требуются  | -  |
| 45.  | Проводить конкурсы
билбордов (пилон,
баннеров) по
пропаганде семейных
ценностей и размещать
их в многолюдных
местах  | Информация в
НКДЖСДП  | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | Январь
2010-2012
годы  | В
пределах
средств
государ-
ственного
социаль-
ного
заказа  | Местный
бюджет  |
| 46.  | Развивать действующие
специализированные
институты социального
обеспечения семьи и
детей, службы
специализированной
психолого-педагогичес-
кой помощи семьям по
выходу из кризисных
ситуаций  | Информация
в НКДЖСДП  | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы,
МОН, МТСЗН,
МЗ, НПО
(по согласо-
ванию)  | Январь
2010-2012
годы  | В
пределах
средств
государ-
ственного
социаль-
ного
заказа  | Местные
бюджеты  |
| 47.  | Провести
социологическое
исследование о
положении семьи с
учетом национальных
традиций и менталитета
населения  | Информация в
НКДЖСДП  | МК (созыв),
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | Январь
2010-2012
годов  | 2009 год
- 2 000
2010 год
- 2 000
2011 год
- 2 000  | Республи-
канский
бюджет  |
| 48.  | Проводить круглые
столы «Дневник семьи»,
консультации для
молодых семей
«Счастливая пара»  | Информация в
НКДЖСДП  | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | Январь
2010-2012
годы  | В
пределах
средств государ-
ственного
социаль-
ного
заказа  | Местные
бюджеты  |
| 49.  | Организовать и
развивать семейные
клубы с целью
возрождения лучших
семейных,
этнокультурных
традиций,
способствующих
укреплению духовных
основ брака и семьи  | Информация в
НКДЖСДП  | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | Ежегодно
30 января  | В
пределах
средств
государ-
ственного
социаль-
ного
заказа  | Местные
бюджеты  |
| 50.  | Развить институт
социальной помощи
населению через:
определение
потребности
медицинских,
образовательных
организаций,
специальных учреждений
(специальные
организации
образования с особым
режимом содержания) в
социальных работниках
создание и развитие
специальности
«социальный работник»
в вузах республики  | Информация в
НКДЖСДП  | МОН (созыв),
МТСЗН, МЗ,
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы

МОН  | Январь
2010 года  | Не
требуются

  Не
требуются  | -

-  |
| 51.  | Изучить возможность
подготовки помощников
воспитателей по уходу
за детьми дошкольного
возраста (няня) из
числа безработных  | Информация в
НКДЖСДП  | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы,
НПО (по
согласова-
нию)  | Январь
2010-2012
годы  | В
пределах
средств
государ-
ственного
социаль-
ного
заказа  | Местные
бюджеты  |
| 52.  | Провести информацион-
но-пропагандистское
обеспечение вопросов:
повышения роли женщин
в обществе и
гендерного равенства;
реализации положений
Конвенции ООН о
ликвидации всех форм
дискриминации в
отношении женщин,
Стратегии гендерного
равенства в Республике
Казахстан,
международных
документов по правам
человека;
повышения гендерной
культуры общества,
формирования
позитивного отношения
к равному
представительству
мужчин и женщин в
органах государствен-
ной власти и
управления  | Информация
в НКДЖСДП  | МСИ (созыв),
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | Январь
2010-2012
годы  | 2009 год
- 2 000
2010 год
- 2 000
2011 год
- 2 000

В
пределах
средств
государ-
ственного
социаль-
ного
заказа  | Республи-
канский
бюджет

  Местные
бюджеты  |
| 53.  | Продолжить
сотрудничество с
общественными
объединениями и НПО,
работающими в области
защиты прав и
интересов семьи, по
реализации гендерной
политики  | Информация
в НКДЖСДП  | МК (созыв),
МЗ, МОН,
МВД, акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | Январь
2010-2012
годы  | Не
требуются  | -  |
| 54.  | Провести конкурсы
среди СМИ по созданию
позитивного имиджа
женщин в обществе,
пропаганде гендерного
равенства  | Информация в
НКДЖСДП  | МСИ (созыв),
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | Январь
2010-2012
годы  | 2009 год
- 2 000
2010 год
- 2 000
2011 год
- 2 000  | Республи-
канский
бюджет  |
| 55.  | Организовать конкурсы
за лучшую организацию
работы по укреплению
семьи среди детских
дворовых клубов  | Информация в
НКДЖСДП  | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | Январь
2010-2012
годы  | В
пределах
средств
государ-
ственного
социаль-
ного
заказа  | Местные
бюджеты  |

Примечание: расшифровка аббревиатур и сокращений:

АНК     - Ассамблея народов Казахстана

АС      - Агентство Республики Казахстан по статистике

ВС      - Верховный суд Республики Казахстан

ГП      - Генеральная прокуратура Республики Казахстан

КДЖСДПА - Комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике

          при акимах областей, городов Астаны и Алматы

МВД     - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МЗ      - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МК      - Министерство культуры Республики Казахстан

МКИ     - Министерство культуры и информации Республики Казахстан

МОН     - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МТСЗН   - Министерство труда и социальной защиты населения Республики

          Казахстан

МСИ     - Министерство связи и информации Республики Казахстан

МСХ     - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МЭРТ    - Министерство экономического развития и торговли

          Республики Казахстан

МЮ      - Министерство юстиции Республики Казахстан

НКДЖСДП - Национальная комиссия по делам женщин и

          семейно-демографической политике при Президенте Республики

          Казахстан

НПО     - неправительственные организации

MHO     - международные неправительственные организации

СПК     - социально-предпринимательские корпорации

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан