

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2004 года № 1050**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2009 года № 2316

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2004 года № 1050 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 37, ст. 497) следующие изменения и дополнения:

      в Плане мероприятий по реализации Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы, утвержденном указанным постановлением:

      в графе "Срок исполнения" строки, порядковый номер 3, цифру "II" заменить цифрой "IV";

      в строке, порядковый номер 5:

      в графе "Мероприятия" слова ", другие категории населения 2008-2010 годы" исключить;

      в графе "Срок исполнения" цифры "2010" заменить цифрами "2007";

      дополнить строкой, порядковый номер 5-1, следующего содержания:

"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-1 | Проведение
скрининговых
исследований
женщин на раннее
выявление рака
молочной железы и
рака шейки матки,
скрининговых
исследований
взрослого
населения на
раннее выявление
заболеваний
сердечно-сосудис-
той системы | Инфор-
мация
в МЗ | Акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | 2009-
2010
годы | 2008
год -
1476,6
2009
год -
1503,3
2010
год -
1418,6 | Местные
бюджеты |

                                                                ";

      в строке, порядковый номер 12:

      графу "Мероприятия" дополнить словами "с внешними инженерными сетями";

      в графе "Срок исполнения" цифры "2007" заменить цифрами "2008";

      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 935,6";

      в строке, порядковый номер 13:

      в графе "Срок исполнения" цифры "2007" заменить цифрами "2009";

      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 357,6", "2009 год - 1756,1";

      в строке, порядковый номер 14:

      в абзаце третьем графы "Мероприятия" после слов "городские поликлиники и" слово "семейные" исключить;

      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге":

      абзацы первый, второй, третьи дополнить словами "2008 год - 735,7", "2008 год - 373,1", "2008 год - 362,6";

      в строке, порядковый номер 15:

      в графе "Срок исполнения" после цифр "2005-2007" дополнить цифрами ", 2008, 2010";

      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 586,9", "2010 год - 369,3";

      дополнить строкой, порядковый номер 15-1, следующего содержания:

"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-1 | Обеспечение
службы
санитарной
авиации
автотранспортом | Инфор-
мация
в МЗ | Акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | 2010
год | 2010
год -
347,8 | Целевые
трансферты
из респуб-
ликанского
бюджета |

                                                              ";

      в строке, порядковый номер 16:

      в графе "Срок исполнения" после цифр "2005-2007" дополнить цифрами ", 2008, 2010";

      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 856,3", "2010 год - 1369,4";

      в строке, порядковый номер 16-1:

      в графе "Срок исполнения" после цифр "2005-2007" дополнить цифрами ", 2008-2010";

      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 1461,1", "2009 год - 1194,2", "2010 год - 1395,4";

      в строке, порядковый номер 17:

      в графе "Срок исполнения" цифры "2009" заменить цифрами "2010";

      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 12343,3", "2009 год - 23929,4", "2010 год - 43381,4";

      в строке, порядковый номер 18:

      в графе "Срок исполнения" цифры "2007" заменить цифрами "2010";

      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 1835,6", "2009 год - 5392,5", "2010 год - 196,6";

      в строке, порядковый номер 19:

      в графе "Срок исполнения" цифры "2007" заменить цифрами "2009";

      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 1175,5", "2009 год - 896,7";

      в строке, порядковый номер 19-1:

      в графе "Срок исполнения" слова "2007-2010 годы" заменить словами "2007 год";

      в графе "Предполагаемые расходы млн. тенге" слова "2008 год - 226,3", "2009 год - 2000,0" исключить;

      строку, порядковый номер 19-2 исключить;

      строки, порядковые номера 19-3, 19-4, изложить в следующей редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-3 | Строительство
спортивного и
лекционного зала на
ранее отведенном
земельном участке на
площади Аль-Фараби, № 3
«б» Южно-Казахстанской
государственной
медицинской академии
в г. Шымкенте и
строительство 4-х
этажного учебного
корпуса на своей
территории, площадь
Аль-Фараби, № 3 «б»
Южно-Казахстанской
государственной
медицинской академии
в г. Шымкенте | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | МЗ,
Акимат
Южно-
Казахс-
танской
области | 2006,
2008,
2009
годы | 2006
год -
145,0
2008
год -
58,1
2009
год -
60,8 | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет |

                                                              ";

      строки, порядковые номера 19-5 и 19-6, исключить;

      в строке, порядковый номер 19-7:

      в графе "Мероприятия" слова "Осуществить пристройку 4-х этажного операционного блока с приемным отделением РГКП "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" Министерства здравоохранения Республики Казахстан в городе Астане" заменить словами "Строительство пристройки 4-х этажного операционного блока с надстройкой 4 этажа над приемным отделением РГКП НИИ травматологии и ортопедии в городе Астане";

      в графе "Срок исполнения" цифры "2009" заменить цифрами "2010";

      в графе "Предполагаемые расходы млн. тенге":

      цифры "265,7" заменить цифрами "350,2";

      цифры "112,6" заменить цифрами "631,1";

      дополнить словами "2010 год - 1622,7";

      в строке, порядковый номер 20:

      в графе "Срок исполнения" цифры "2007" заменить цифрами "2010";

      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 19360,3", "2009 год - 17818,0", "2010 год - 13286,7";

      в строке, порядковый номер 21:

      в графе "Мероприятия":

      в абзаце четвертом после слов "городские поликлиники и" слово "семейные" исключить;

      дополнить абзацем пятым следующего содержания: "городские и районные поликлиники";

      в графе "Срок исполнения":

      цифры "2008" заменить цифрами "2010";

      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге":

      абзац первый дополнить словами "2008 год - 1 559,7", "2009 год - 234,4", "2010 год - 1 772,1";

      абзац третьи дополнить словами "2008 год - 660,5";

      абзац четвертый дополнить словами "2008 год - 899,2";

      абзац пятый дополнить словами "2009 год - 234,4", "2010 год - 1772,1";

      в строке, порядковый номер 23:

      в графе "Мероприятия" слова "охраны здоровья граждан" заменить словами "здравоохранения";

      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 1702,7", "2009 год - 1714,7", "2010 год - 1945,6";

      графу "Источник финансирования" дополнить словами "и местные бюджеты";

      в графе "Срок исполнения" строки, порядковый номер 24 цифры "2010" заменить цифрами "2007";

      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" строки, порядковый номер 34 дополнить словами "2008 год - 46,7", "2009 год - 8,0", "2010 год - 7,0";

      строки, порядковый номер 40, 41, изложить в следующей редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Провести поэтапную
модернизацию районных
центров санитарно-
эпидемиологической
экспертизы 60 районов
Акмолинской,
Алматинской,
Атырауской и
Карагандинской
областей | Приказ
МЗ | МЗ | 2009
год | 2009
год -
768,0 | Республи-
канский
бюджет |
| 41 | Провести поэтапную
модернизацию районных
центров санитарно-
эпидемиологической
экспертизы 87 районов
Актюбинской,
Восточно-Казахстанской,
Западно-Казахстанской,
Северо-Казахстанской,
Костанайской и
Павлодарской областей | Приказ
МЗ | МЗ | 2010
год | 2010
год -
1084,1 | Республи-
канский
бюджет |

                                                             ";

      в графе "Мероприятия" строки, порядковый номер 46, слова "венерических", "по предупреждению и снижению заболеваемости глаукомой и миопией; стоматологическими заболеваниями (кариес и др.)" исключить;

      в графе "Срок исполнения" строки, порядковый номер 47, цифры "2007" заменить цифрами "2010";

      в строке, порядковый номер 52:

      графу "Мероприятия" дополнить словами ", в том числе формирование национальной медицинской электронной картотеки пациентов";

      в графе "Срок исполнения" цифры "2008", заменить цифрами "2010";

      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 1302,5", "2009 год - 602,4", "2010 год - 633,8";

      в строке, порядковый номер 53:

      в графе "Срок исполнения" слова "IV квартал 2008 года" исключить;

      в графе "Предполагаемые расходы млн. тенге" слова "2008 год - 20,0" исключить;

      дополнить строкой, порядковый номер 54-1, следующего содержания:

"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54-1 | Создание информационно-
аналитического центра | Проект
Постановления
Правительства
Республики
Казахстан | МЗ | 2009- 2010
годы | 2010
год -
366,2 | Респуб-
ликанский
бюджет |

                                                              ";

      в строке, порядковый номер 55-1:

      в графе "Срок исполнения" цифры "2005-2010" заменить словами "2005-2008, 2010";

      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 10,1", "2010 год - 3,7";

      в строке, порядковый номер 55-2:

      в графе "Срок исполнения" слова "2007 год" заменить словами "2007-2010 годы";

      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 60,0", "2009 год - 20,8", "2010 год - 33,3".

      в строке, порядковый номер 78:

      в графе "Срок исполнения" слова "2006, 2009 годы" заменить словами "2006 год";

      в графе "Предполагаемые расходы млн. тенге" слова "2009 год - 1235,5" исключить;

      в строке, порядковый номер 79:

      в графе "Срок исполнения" цифру "2007" заменить цифрами "2010";

      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 28,3", "2009 год - 22,7", "2010 год - 11,8";

      в строке, порядковый номер 81:

      в графе "Мероприятия":

      после слова "аккредитацию" дополнить словами "испытательного центра";

      слова "на праве хозяйственного ведения" исключить;

      графу "Форма завершения" изложить в следующей редакции: "Сертификат об аккредитации";

      в графе "Предполагаемые расходы млн. тенге" слова "2008 год - 112,9", "2009 год - 112,9" заменить словами "В пределах выделенных средств";

      графу "Источник финансирования" дополнить словами "Средства займа Всемирного банка";

      строки, порядковые номера 83, 84, исключить;

      строку, порядковый номер 85, изложить в следующей редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85. | Утверждение правил проведения
инспектирования в сфере обращения
лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и
медицинской техники | Приказ
МЗ | МЗ | 2009
год | Расходы не
предпо-
лагаются |
 |

                                                             ";

      в строке, порядковый номер 89:

      графу "Срок исполнения" цифры "2007" заменить цифрами "2009";

      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 2,1", "2009 год - 4,9";

      в строке, порядковый номер 90:

      в графе "Срок исполнения" цифры "2008" заменить цифрами "2010";

      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге":

      цифры "891,9" заменить цифрами "1413,6";

      дополнить словами "2009 год - 2172,4", "2010 год - 903,7";

      в строке, порядковый номер 91:

      в графе "Срок исполнения" цифры "2007" заменить цифрами "2010";

      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 3422,4", "2009 год - 2943,4", "2010 год - 3009,6";

      в строке, порядковый номер 92:

      в графе "Срок исполнения" цифры "2007" заменить цифрами "2010";

      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 578,5", "2009 год - 697,2", "2010 год - 652,4";

      графу "Источник финансирования" дополнить словами "и местные бюджеты";

      в строке, порядковый номер 93:

      в графе "Срок исполнения" цифры "2007" заменить цифрами "2010";

      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 720,7", "2009 год - 815,2", "2010 год - 852,1";

      графу "Источник финансирования" дополнить словами "и местные бюджеты";

      в строке, порядковый номер 94:

      в графе "Срок исполнения" цифры "2007" заменить цифрами "2010";

      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 772,6", "2009 год - 802,6", "2010 год - 837,7";

      графу "Источник финансирования" дополнить словами "и местные бюджеты";

      в строке, порядковый номер 97:

      в графе "Срок исполнения" цифры "2007" заменить цифрами "2010";

      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 856,9", "2009 год - 279,7" и "2010 год - 220,5";

      в строке, порядковый номер 104:

      в графе "Срок исполнения" цифры "2010" заменить цифрами "2008";

      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 722,0";

      в строке, порядковый номер 106:

      в графе "Срок исполнения" цифры "2008" заменить цифрами "2010";

      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 274,5", "2009 год - 121,5", "2010 год - 125,8";

      строку, порядковый номер 107, исключить;

      в строке, порядковый номер 121:

      в графе "Срок исполнения" после цифр "2006" дополнить словами ", 2008, 2009";

      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 842,0", "2009 год - 126,3";

      в строке, порядковый номер 122:

      графу "Срок исполнения" дополнить словами ", II квартал 2008 года, II квартал 2009 года, II квартал 2010 года";

      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 2676,1", "2009 год - 4584,9", "2010 год - 6990,3";

      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" строки, порядковый номер 123, дополнить словами "2008 год - 69,2", "2009 год - 99,7", "2010 год - 125,6";

      в строке, порядковый номер 124:

      графу "Срок исполнения" дополнить словами ", III квартал 2008 года, III квартал 2009 года, III квартал 2010 года";

      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" после слов "2007 год - 137,1" дополнить словами "2008 год - 179,6", "2009 год - 273,1", "2010 год - 339,9";

      в строке, порядковый номер 125:

      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" после слов "2007 год - 54,3" дополнить словами "2008 год - 58,6", "2009 год - 45,5", "2010 год - 63,5";

      графу "Источник финансирования" дополнить словами "и местные бюджеты";

      в графе "Предполагаемые расходы млн. тенге" строки, порядковый номер 126, дополнить словами "2008 год - 126,9", "2009 год - 166,9", "2010 год - 131,6";

      в строке, порядковый номер 127:

      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 251,7", "2009 год - 211,4", "2010 год - 303,1";

      графу "Источник финансирования" дополнить словами "и местные бюджеты";

      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" строки, порядковый номер 128, дополнить словами "2008 год - 132,1", "2009 год - 206,3", "2010 год - 280,0";

      в строке, порядковый номер 130:

      графу "Мероприятия" дополнить словами "и их оснащением";

      в графе "Срок исполнения" после цифры "2006-2007" дополнить цифрами ", 2008, 2010";

      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 500,0", "2010 год - 116,2";

      примечание\* изложить в следующей редакции:

      "\* В Плане мероприятий предусматриваются расходы на реализацию 2 этапов Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы.

      Всего на реализацию данной программы на 2005-2010 годы необходимо 389 694 млн. тенге, в том числе по этапам: 1 этап 2005-2007 годы - 175 550,7 млн. тенге, 2 этап 2008-2010 годы - 214 143,9 млн. тенге.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| По годам | Всего | Республиканский бюджет | Местный бюджет |
| 2005 г. | 42 181,9 | 32 065,5 | 10 116,4 |
| 2006 г. | 64 749,7 | 53 278,4 | 11 471,3 |
| 2007 г. | 68 619,1 | 54 966,0 | 13 653,1 |
| 2008 г. | 59 842,3 | 34 920,6 | 24 921,7 |
| 2009 г. | 70 104,1 | 46 496,2 | 23 607,9 |
| 2010 г. | 84 197,5 | 64 837,8 | 19 359,7 |
| Итого | 389 694,6 | 286 564,5 | 103 130,1 |

      В 2008-2010 годы предполагается ежегодное увеличение объема финансирования отрасли с доведением его до 4 % к ВВП в 2010 году.

      Объем финансирования данной программы на 2005-2010 годы будет уточняться при формировании республиканского и местных бюджетов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      *Премьер-Министр*

      *Республики Казахстан*                       *К. Масимов*

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан