

**О проекте Указа Президента Республики Казахстан "О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 29 января 2010 года "Новое десятилетие - новый экономический подъем - новые возможности Казахстана"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года № 82

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      внести на рассмотрение Президента Республики Казахстан проект Указа Президента Республики Казахстан "О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 29 января 2010 года "Новое десятилетие - новый экономический подъем - новые возможности Казахстана".

*Премьер-Министр*  
      *Республики Казахстан*                       *К. Масимов*

**Указ Президента Республики Казахстан**

**О мерах по реализации Послания Главы государства народу**  
**Казахстана от 29 января 2010 года "Новое десятилетие - новый**  
**экономический подъем - новые возможности Казахстана"**

      В целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 29 января 2010 года "Новое десятилетие - новый экономический подъем - новые возможности Казахстана"  
      **ПОСТАНОВЛЯЮ:**  
      1. Утвердить прилагаемый Общенациональный план мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 29 января 2010 года "Новое десятилетие - новый экономический подъем - новые возможности Казахстана" (далее - Общенациональный план).  
      2. Правительству Республики Казахстан:  
      1) обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана, а также проведение на системной основе информационно-разъяснительной работы по положениям Послания Главы государства народу Казахстана от 29 января 2010 года "Новое десятилетие - новый экономический подъем - новые возможности Казахстана";  
      2) ежегодно, к 25 января и 25 июля, по итогам полугодия и года представлять в Администрацию Президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Общенационального плана.  
      3. Первым руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, центральных и местных исполнительных органов, других государственных органов обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана.  
      4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.  
      5. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

*Президент*  
      *Республики Казахстан*                       *Н.Назарбаев*

УТВЕРЖДЕН       
Указом Президента   
Республики Казахстан  
от " " 2010 года №

**Общенациональный план мероприятий**  
**по реализации Послания Главы государства народу Казахстана**  
**от 29 января 2010 года "Новое десятилетие - новый экономический**  
**подъем - новые возможности Казахстана"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Форма**  **завершения** | **Ответственные**  **исполнители** | **Срок**  **исполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1. Меры по реализации Стратегического плана развития**  **Республики Казахстан до 2020 года** | | | | |
| **Диверсификация экономики - ключ к успеху** | | | | |
| 1. | Принятие  межотраслевого  плана  научно-  технологического  развития страны до  2020 года | Постановление  Правительства | МИТ, МОН, МЭМР,  МСХ, МТК, МЭБП,  МЗ, МООС, МТСЗН,  АДСиЖКХ, АИС, АО  "ФНБ  "Самрук-Казына",  АО "НУХ "КазАгро" | Сентябрь  2010 года |
| 2. | Создание  управляющих центров  (штабов) по  реализации  инвестиционных  проектов в рамках  Карты  индустриализации на  республиканском и  региональном  уровнях | Распоряжение  Премьер-  Министра | МИТ, МЭБП,  заинтересованные  государственные  органы, акимы  областей, г.г.  Астаны и Алматы | Февраль  2010 года |
| 3. | Разработка и  внесение в  Парламент нового  проекта Закона  Республики  Казахстан "О науке" | Проект Закона | МОН, МСХ | Февраль  2010 года |
| **Привлечение инвестиций** | | | | |
| 4. | Принятие Закона  Республики  Казахстан,  предусматривающего  внесение изменений  и дополнений в  законодательство по  вопросам концессий | Закон | МЭБП, МИТ, МТК,  МЭМР, МОН, МТСЗН,  МТС, МЗ, МФ, АЗК,  АРЕМ, АФН, НБ (по  согласованию),  акимы областей,  г.г. Астаны и  Алматы | До 1 июля  2010 года |
| **Предпринимательство - движущая сила новой экономики** | | | | |
| 5. | Разработка  бюджетной программы  по развитию  предпринимательства  в регионах  "Дорожная карта  бизнеса - 2020" | Информация в  Администрацию  Президента | МЭБП, МИТ, МСХ,  МЭМР, МТСЗН,  акимы областей,  гг. Астаны и  Алматы | Апрель  2010 года |
| 6. | Проведение  реорганизации СПК с  учетом их создания  во всех регионах и  принятие решения о  передаче СПК  местным  исполнительным  органам | Постановление  Правительства | МИТ, МФ, МЭМР,  МЭБП, СПК, АО  "ФНБ  "Самрук-Казына",  акимы областей,  г.г. Астаны и  Алматы | I квартал  2010 года |
| 7. | Завершение передачи  СПК местным  исполнительным  органам | Информация в  Администрацию  Президента | МФ, МИТ, МЭМР,  МЭБП, СПК, АО  "ФНБ  "Самрук-Казына",  акимы областей,  г.г. Астаны и  Алматы | II квартал  2010 года |
| 8. | Принятие Закона  Республики  Казахстан "О  специальных  экономических  зонах" | Закон | МИТ, МФ, МЭБП,  МЮ, МЭМР, МТК,  МТС, МИД, МТСЗН,  МОН, АИС, АО"ФНБ  "Самрук-Казына",  акимы областей,  г.г. Астаны и  Алматы | Декабрь  2010 года |
| **Развитие регионов - развитие страны** | | | | |
| 9. | Разработка проектов  программ развития  территорий | Информация в  Администрацию  Президента | МЭБП, МЧС, МСХ,  АЗК, АДСиЖКХ,  акимы областей,  г.г. Астаны и  Алматы | Июль  2010 года |
| **Базовые условия реализации Стратегического плана развития**  **Республики Казахстан до 2020 года** | | | | |
| 10. | Разработка и  внесение в  Парламент проекта  Закона Республики  Казахстан "О  внесении изменений  и дополнений в  Закон Республики  Казахстан "О  республиканском  бюджете на 2010 -  2012 годы" | Проект Закона | МЭБП | Февраль  2010 года |
| 11. | Разработка проекта  Концепции  формирования и  использования  средств  Национального фонда  Республики  Казахстан | Проект Указа  Президента | МЭБП, МФ, НБ, АФН | Март  2010 года |
| 12. | Разработка и  внесение в  Парламент проекта  Закона Республики  Казахстан по  вопросам  регулирования  банковской  деятельности и  финансовых  организаций в части  минимизации рисков | Проект Закона | АФН, НБ, МФ, МЭБП | До 1 июля  2010 года |
| 13. | Принятие мер по  дальнейшему росту  капитализации и  ликвидности  фондового рынка  страны | Информация в  Администрацию  Президента | АРДРФЦА, МФ, НБ,  АФН, МЭБП, МИТ,  АО "ФНБ  "Самрук-Казына" | По итогам  полугодия |
| **2. Человек - главное богатство страны** | | | | |
| **Образование** | | | | |
| 14. | Разработка  отраслевой  программы  "Балапан",  направленной на  повышение  обеспечения детей  дошкольным  образованием и  воспитанием | Информация в  Администрацию  Президента | МОН | До 1 мая  2010 года |
| 15. | Разработка и  внесение в  Парламент проекта  Закона Республики  Казахстан "О  статусе Назарбаев  Университета,  Назарбаев Фонда,  Назарбаев  Интеллектуальные  школы", в том числе  регулирующего  создание трех  научных центров:  "Центр науки о  жизни",  "Международный  инструментальный  центр" и "Центр  альтернативной  энергетики" | Проект Закона | МОН, МИТ,  заинтересованные  государственные  органы | Апрель  2010 года |
| **Здравоохранение** | | | | |
| 16. | Разработка и  внесение в  Парламент проекта  Закона Республики  Казахстан "О  внесении изменений  и дополнений в  некоторые  законодательные  акты Республики  Казахстан по  вопросам  государственных  предприятий в  сферах образования  и здравоохранения" | Проект Закона | МЭБП, МОН, МЗ,  МФ, МЮ | Март  2010 года |
| 17. | Выработка комплекса  мер по развитию  массового спорта в  Казахстане | Предложения в  Администрацию  Президента,  Канцелярию  Премьер-  Министра | МТС, акимы  областей, г.г.  Астаны и Алматы | До 1 апреля  2010 года |
| **Политика в области жилищно-коммунального сектора и**  **водообеспечения** | | | | |
| 18. | Принятие отраслевой  Программы  модернизации  жилищно-  коммунального  хозяйства до 2020  года  предусматривающей  продолжение работы  по водообеспечению  сельских населенных  пунктов и малых  городов | Постановление  Правительства | АДСиЖКХ, МСХ,  МЭМР, МООС, АРЕМ,  АЗК, акимы  областей, г.г.  Астаны и Алматы | Ноябрь  2010 года |
| **3. Внутриполитическая стабильность - надежный фундамент**  **реализации Стратегического плана развития Республики**  **Казахстан до 2020 года** | | | | |
| 19. | Выработка  предложений по  проведению  административной  реформы в  правоохранительных  органах | Предложения в  Администрацию  Президента | МЮ, ГП, МВД, МЧС,  КНБ, АБЭКП | Апрель  2010 года |
| 20. | Проведение широкой  информационно-  пропагандистской  работы по  разъяснению  основных положений  Стратегического  плана развития  Республики  Казахстан до 2020  года и Послания  Главы государства  народу Казахстана  "Новое десятилетие  - новый  экономический  подъем - новые  возможности  Казахстана"  совместно с НПО | Информация в  Администрацию  Президента | МКИ,  заинтересованные  государственные  органы | Июль,  декабрь  2010 года |
| **4. Внешняя политика** | | | | |
| 21. | Проведение  неформального СМИД  ОБСЕ в г.Алматы  (июль 2010 г.) | Информация в  Администрацию  Президента | МИД, МЮ, КНБ, МО,  МВД, ГП, МЧС,  МТК, МЗ, МКИ,  МОН, АИС, акимы  г.г.Астаны и  Алматы | Декабрь  2010 года |
| 22. | Проведение саммита  ОБСЕ в г.Астане  (ноябрь - декабрь  2010 г.) по  актуальным  проблемам  безопасности в зоне  ответственности  ОБСЕ, ситуации в  Афганистане и  вопросам  толерантности | Информация в  Администрацию  Президента | МИД, МЮ, КНБ, МО,  МВД, ГП, МЧС,  МТК, МЗ, МКИ,  МОН, АИС, акимы  г.г.Астаны и  Алматы | Декабрь  2010 года |

**Примечания:** расшифровка аббревиатур:  
МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан  
МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан  
МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан  
МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан  
МФ - Министерство финансов Республики Казахстан  
МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан  
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан  
МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан  
МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан  
МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан  
МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  
МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан  
МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан  
МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан  
МО - Министерство обороны Республики Казахстан  
МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан  
КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан  
ГП - Генеральная прокуратура Республики Казахстан  
АБЭКП - Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)  
АДСиЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
АФН - Агентство по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Республики Казахстан  
АЗК - Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции  
АРДРФЦА - Агентство по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы  
АИС - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи  
НБ - Национальный Банк Республики Казахстан  
АО "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"  
АО "НУХ "КазАгро" - акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"  
СПК - социально-предпринимательские корпорации  
НПА - нормативно-правовой акт  
СНГ - Содружество Независимых Государств  
НПО - неправительственные организации  
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе  
СМИД - Совет министров иностранных дел

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан