

**Об утверждении Комплексного плана мероприятий по развитию переработки сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности на 2014 - 2015 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 апреля 2014 года № 417

      В целях развития пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по развитию переработки сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности на 2014 – 2015 годы (далее – Комплексный план).  
      2. Центральным и местным исполнительным органам, а также заинтересованным организациям, ответственным за исполнение Комплексного плана:  
      1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Комплексного плана;  
      2) по итогам полугодия и года, к 15 июля и 15 января, представлять информацию о ходе реализации Комплексного плана в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.  
      3. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан обеспечить представление сводной информации о ходе выполнения Комплексного плана в Правительство Республики Казахстан ежегодно к 1 августа и 1 февраля.  
      4. Ответственность за исполнение Комплексного плана возложить:  
      1) в областях, городах Астане и Алматы на заместителя акима, курирующего данную отрасль;  
      2) в центральных исполнительных органах на заместителя первого руководителя государственного органа, курирующего данную отрасль.  
      5. Признать утратившим силу распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 7 декабря 2012 года № 226-р «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по поддержке и развитию переработки сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности».  
      6. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаева Б.А.   
      7. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден            
постановлением Правительства  
Республики Казахстан      
от 29 апреля 2014 года № 417

**Комплексный план мероприятий**  
**по развитию переработки сельскохозяйственной**  
**продукции и пищевой промышленности на 2014 – 2015 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Форма**  **завершения** | **Ответственные**  **за исполнение**  **(реализацию)** | **Сроки**  **предоставления**  **информации** | **Предполагаемые**  **расходы**  **(млн. тенге)** | **Источники**  **финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Меры поддержки по приоритетным направлениям | | | | | | |
| 1. Переработка молока | | | | | | |
| 1. | Провести технический аудит существующих предприятий по переработке молока | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МСХ (созыв), акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, НПП (по согласованию), АЦЭПАК (по согласованию), АО «КАИ» (по согласованию) | сентябрь  2014 года | Не  требуются |  |
| 2. | Определить обеспеченность молокоперерабатывающих предприятий сырьем, необходимым для максимальной загрузки мощностей и производства конкурентоспособной продукции, а также потребность в строительстве новых предприятий в зоне концентрации сельхозсырья | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МСХ (созыв), акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, АЦЭПАК (по согласованию), АО «КАИ» (по согласованию) | декабрь  2014 года | Не  требуются |  |
| 3. | Увеличить объемы глубокой переработки молока согласно приложению 1 к настоящему Плану. | Информация в МСХ | Акиматы областей, гг. Астана и Алматы | Июль,  январь  2014 – 2015  годов | В пределах средств, предусмотренных программой Агробизнес – 2020 | Республиканский бюджет |
| 4. | Обеспечить субсидирование затрат молокоперерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки | Информация в МСХ | Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, АО «КАИ» (по согласованию) | Июль,  январь  2014 – 2015  годов |
| 5. | Обеспечить субсидирование по возмещению части расходов, понесенных молокоперерабатывающими предприятиями при инвестиционных вложениях | Информация в МСХ | Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, АО «Казагромаркетинг» (по согласованию) | Июль,  январь  2014 – 2015  годов |
| 6. | Обеспечить возмещение ставки вознаграждения по кредитам и лизингу технологического оборудования молокоперерабатывающим предприятиям | Информация в МСХ | Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы | Июль,  январь  2014 – 2015  годов |
| 7. | Разработать и утвердить национальные стандарты на методы контроля, необходимые для выявления сухого молока и растительных жиров в молоке и молочных продуктах | Приказ МИНТ | МИНТ (созыв), АО «КАИ» (по согласованию) | декабрь  2014 года | В пределах средств, предусмотренных Государственной программой форсированного индустриально-инновационного развития | Республиканский бюджет |
| 8. | Рассмотреть возможность пересмотра области аккредитации ОПС и ИЛ, занимающихся подтверждением соответствия молочной продукции, в части включения требований по обязательному проведению идентификации лабораторным путем | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МИНТ | Июль  2014 года | Не  требуется |  |
| 2. Переработка мяса | | | | | | |
| 9. | Провести технический аудит существующих предприятий по переработке мяса | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МСХ (созыв), акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, НПП (по согласованию), АЦЭПАК (по согласованию), АО «КАИ» (по согласованию) | Июль  2014 года | Не  требуются |  |
| 10. | Определить обеспеченность действующих мясоперерабатывающих предприятий сырьем, необходимым для максимальной загрузки мощностей и производства конкурентоспособной продукции, а также потребность в строительстве новых предприятий в зоне концентрации сельхозсырья | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МСХ (созыв), акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, АЦЭПАК (по согласованию), АО «КАИ» (по согласованию) | Сентябрь  2014 года | Не  требуются |  |
| 11. | Увеличить объемы переработки мяса согласно приложению 2 к настоящему Плану | Информация  в МСХ | Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы | Июль,  январь  2014 – 2015  годов | В пределах средств, предусмотренных программой Агробизнес – 2020 | Республиканский бюджет |
| 12. | Обеспечить субсидирование по возмещению части расходов, понесенных мясоперерабатывающими предприятиями при инвестиционных вложениях | Информация в МСХ | Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, АО «Казагромаркетинг» (по согласованию) | Июль,  январь  2014 – 2015  годов |
| 13. | Обеспечить возмещение ставки вознаграждения по кредитам и лизингу технологического оборудования мясоперерабатывающим предприятиям | Информация в МСХ | Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы | Июль, январь 2014 – 2015 годов |
| 14. | Разработать и утвердить национальные стандарты на методы определения фальсификации мясных продуктов | Приказ МИНТ | МИНТ (созыв), ОЮЛ «Мясо-молочный союз» (по согласованию) | декабрь 2014 года | В пределах средств, предусмотренных Государственной программой форсированного индустриально-инновационного развития | Республиканский бюджет |
| 15. | Рассмотреть возможность пересмотра области аккредитации ОПС и ИЛ, занимающихся подтверждением соответствия мясной продукции, в части включения требований по обязательному проведению идентификации лабораторным путем | Предложение в Правительство Республики Казахстан | МИНТ | Июль 2014 года | Не требуются |  |
| 3. Переработка плодов и овощей | | | | | | |
| 16. | Провести технический аудит существующих предприятий по переработке плодов и овощей | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МСХ (созыв), акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, НПП (по согласованию), АЦЭПАК (по согласованию), АО «КАИ» (по согласованию) | сентябрь 2014 года | Не требуются |  |
| 17. | Определить обеспеченность действующих предприятий по переработке плодов и овощей сырьем, необходимым для максимальной загрузки мощностей и производства конкурентоспособной продукции, а также потребность в строительстве новых предприятий в зоне концентрации сельхозсырья | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МСХ (созыв), акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, АЦЭПАК (по согласованию), АО «КАИ» (по согласованию) | декабрь 2014 года | Не требуются |  |
| 18. | Увеличить объемы переработки плодов и овощей согласно приложениям 3, 4 к настоящему Плану | Информация в МСХ | Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы | Июль, январь 2014 – 2015 годов | В пределах средств, предусмотренных программой Агробизнес – 2020 | Республиканский бюджет |
| 19. | Обеспечить субсидирование по возмещению части расходов, понесенных плодоовощеконсервными предприятиями при инвестиционных вложениях | Информация в МСХ | Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, АО «Казагромаркетинг» (по согласованию) | Июль, январь 2014 – 2015 годов |
| 20. | Обеспечить возмещение ставки вознаграждения по кредитам и лизингу технологического оборудования плодоовощеконсервным предприятиям | Информация в МСХ | Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы | Июль, январь 2014 – 2015 годов |
| 21. | Разработать и утвердить национальные стандарты на методы определения фальсификации продуктов переработки плодов и овощей | Приказ МИНТ | МИНТ (созыв), НПП (по согласованию) | декабрь 2014 года | В пределах средств, предусмотренных Государственной программой форсированного индустриально-инновационного развития | Республиканский бюджет |
| 22. | Рассмотреть возможность пересмотра области аккредитации ОПС и ИЛ, занимающихся подтверждением соответствия продуктов переработки плодов и овощей, в части включения требований по обязательному проведению идентификации лабораторным путем | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МИНТ | Июль 2014 года | Не требуются |  |
| 23. | Проработать вопрос увеличения импортных таможенных пошлин на ввоз в Республику Казахстан плодоовощных консервов | Предложения в ЕЭК | МЭБП (созыв), МСХ, МФ, НПП (по согласованию) | IV квартал 2014 года | Не требуются |  |
| 4. Глубокая переработка зерна | | | | | | |
| 24. | Провести технический аудит существующих предприятий по глубокой переработке зерна | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МСХ (созыв), акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, НПП (по согласованию), АЦЭПАК (по согласованию), АО «КАИ» (по согласованию) | сентябрь 2014 года | Не требуются |  |
| 25. | Обеспечить субсидирование по возмещению части расходов, понесенных предприятиями глубокой переработки зерна при инвестиционных вложениях | Информация в МСХ | Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, АО «Казагромаркетинг» (по согласованию) | Июль, январь 2014 – 2015 годов | В пределах средств, предусмотренных программой Агробизнес – 2020 | Республиканский бюджет |
| 26. | Обеспечить возмещение ставки вознаграждения по кредитам и лизингу технологического оборудования предприятиям глубокой переработки зерна | Информация в МСХ | Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы | Июль, январь 2014 – 2015 годов | В пределах средств, предусмотренных программой Агробизнес – 2020 | Республиканский бюджет |
| 27. | Принять меры по снятию барьеров, оказывающих ограничительное воздействие на импорт казахстанской муки:  1) отмена акцизного налога на импортную муку в Республику Узбекистан;  2) отмена или снижение таможенных сборов на ввозимую в Исламскую Республику Афганистан пшеничную муку;  3) отмена защитной пошлины на ввоз муки в Республику Кыргызстан | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МИД (созыв), МЭБП МСХ | Июль, январь 2014 – 2015 годов | Не требуются |  |
| 28. | Проработать вопрос с КНР по получению квоты на импорт казахстанской муки | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МСХ (созыв), МЭБП, МИД | Июль 2015 года | Не требуются |  |
| 5. Производство сахара | | | | | | |
| 29. | Провести технический аудит существующих предприятий по производству сахара | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МСХ (созыв), акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, НПП (по согласованию), АЦЭПАК (по согласованию), АО «КАИ» (по согласованию) | Сентябрь 2014 года | Не требуются |  |
| 30. | Определить обеспеченность действующих сахарных заводов сырьем, необходимым для максимальной загрузки мощностей и производства конкурентоспособной продукции | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МСХ (созыв), акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, АЦЭПАК (по согласованию), АО «КАИ» (по согласованию) | декабрь 2014 года | Не требуется |  |
| 31. | Увеличить объемы производства сахара согласно приложению 5 к настоящему Плану | Информация в МСХ | Акиматы Алматинской, Жамбылской областей | Июль, январь 2014 – 2015 годов | В пределах средств, предусмотренных программой Агробизнес – 2020 | Республиканский бюджет |
| 32. | Обеспечить субсидирование по возмещению части расходов, понесенных сахарными заводами при инвестиционных вложениях | Информация в МСХ | Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, АО «Казагромаркетинг» (по согласованию) | Июль, январь 2014 – 2015 годов |
| 33. | Обеспечить возмещение ставки вознаграждения по кредитам и лизингу технологического оборудования сахарным заводам | Информация в МСХ | Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы | Июль, январь 2014 – 2015 годов |
| 34. | Проработать вопрос необходимости применения и введения специальной защитной меры в отношении сахара | Предложения в ЕЭК | МЭБП (созыв), МСХ | Октябрь 2014 года | Не требуются |  |
| 6. Производство масложировой продукции | | | | | | |
| 35. | Провести технический аудит существующих предприятий по производству масложировой продукции | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МСХ (созыв), акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, НПП (по согласованию), АЦЭПАК (по согласованию), АО «КАИ» (по согласованию) | Сентябрь 2014 года | Не требуются |  |
| 36. | Определить обеспеченность действующих предприятий по производству масложировой продукции сырьем, необходимым для максимальной загрузки мощностей и производства конкурентоспособной продукции | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МСХ (созыв), акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, АЦЭПАК (по согласованию), АО «КАИ» (по согласованию) | Декабрь 2014 года | Не требуются |  |
| 37. | Увеличить объемы производства продуктов масложировой промышленности согласно приложению 6 к настоящиму Плану | Информация в МСХ | Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы | Июль, январь 2014 – 2015 годов | В пределах средств, предусмотренных программой Агробизнес – 2020 | Республиканский бюджет |
| 38. | Обеспечить субсидирование по возмещению части расходов, понесенных предприятиями масложировой продукции при инвестиционных вложениях | Информация в МСХ | Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, АО «Казагромаркетинг» (по согласованию) | Июль, январь 2014 – 2015 годов |
| 39. | Обеспечить возмещение ставки вознаграждения по кредитам и лизингу технологического оборудования предприятиям масложировой продукции | Информация в МСХ | Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы | Июль, январь 2014 – 2015 годов |
| 40. | Разработать и утвердить национальные стандарты на методы определения фальсификации масложировой продукции | Приказ МИНТ | МИНТ (созыв), НПП (по согласованию) | декабрь 2014 года | В пределах средств, предусмотренных Государственной программой форсированного индустриально-инновационного развития | Республиканский бюджет |
| 41. | Рассмотреть возможность пересмотра области аккредитации ОПС и ИЛ, занимающихся подтверждением соответствия масложировой продукции, в части включения требований по обязательному проведению идентификации лабораторным путем | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МИНТ | Июль 2014 года | Не требуются |  |
| 7. Первичная переработка шкур и шерсти сельхозживотных | | | | | | |
| 42. | Провести технический аудит существующих предприятий по первичной переработке шкур и шерсти сельхозживотных | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МСХ (созыв), акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, НПП (по согласованию), АЦЭПАК (по согласованию), АО «КАИ» (по согласованию) | Сентябрь 2014 года | Не требуются |  |
| 43. | Определить обеспеченность действующих перерабатывающих предприятий сырьем, необходимым для максимальной загрузки мощностей и производства конкурентоспособной продукции, а также потребность в строительстве новых предприятий в зоне концентрации сельхозсырья | Предложения Правительство Республики Казахстан | МСХ (созыв), акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, АЦЭПАК (по согласованию), АО «КАИ» (по согласованию) | Декабрь 2014 года | Не требуются |  |
| 44. | Увеличить объемы первичной переработки шкур и шерсти сельхозживотных | Информация в МСХ | Акиматы областей | Июль, январь 2014 – 2015 годов | В пределах средств, предусмотренных программой Агробизнес – 2020 | Республиканский бюджет |
| 45. | Обеспечить субсидирование по возмещению части расходов, понесенных предприятиями переработки кожи и шерсти при инвестиционных вложениях | Информация в МСХ | Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы | Июль, январь 2014 – 2015 годов |
| 46. | Обеспечить возмещение ставки вознаграждения по кредитам и лизингу технологического оборудования предприятиям кожи и шерсти | Информация в МСХ | Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы | Июль, январь 2014 – 2015 годов |
| 47. | Проработать вопрос снижения импортных пошлин на химикаты для обработки кожи | Предложения в ЕЭК | МЭБП (созыв), МСХ, МИНТ, МФ | Декабрь 2014 года | Не требуются |  |
| 48. | Проработать вопрос целесообразности введения временного запрета на вывоз шкур крупнорогатого скота | Решение МВК | МЭБП (созыв), МИНТ, МСХ | Декабрь 2014 года | Не требуются |  |
| 49. | Проработать вопрос возможности введения временного запрета на вывоз тонкой шерсти | Решение МВК | МЭБП (созыв), МСХ, МИНТ, МФ | Декабрь 2014 года | Не требуются |  |
| Меры поддержки общего характера | | | | | | |
| 50. | Внести предложения по освобождению от обложения подоходным налогом у источника выплаты доходов физических лиц, полученных от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства | Преложение в Правительство Республики Казахстан | МЭБП (созыв), МФ, МСХ, НПП (по согласованию) | Май 2014 года | Не требуются |  |
| 51. | Выработать предложения по решению проблем «первого» НДС для переработчиков сельскохозяйственной продукции | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МЭБП (созыв), МФ, МСХ, НПП (по согласованию) | Май 2014 года | Не требуются |  |
| 52. | Обеспечить перерабатывающие предприятия необходимыми объектами инженерной инфраструктуры | Информация в МСХ | Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, МРР, МЭБП | Июль, январь 2014 – 2015 годов | В рамках выделенных средств на реализацию программы в рамках программы Дорожная карта бизнеса - 2020 | Республиканский бюджет |
| 53. | Проработать вопрос строительства заводов по производству тароупаковочных и вспомогательных материалов, необходимых для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности | Предложение в Правительство Республики Казахстан | МИНТ (созыв), МСХ, акиматы областей,   гг. Астаны и Алматы | Июль 2014 года | Не требуются |  |
| 54. | Включить показатели мастер-плана «Развитие переработки сельхозпродукции» в программы развития территорий областей, городов Астаны и Алматы, согласовав их с Министерством сельского хозяйства | Информация в МСХ | Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, МЭБП | Июль 2014 года | Не требуются |  |
| 55. | Создать региональные рабочие группы (консультативно-совещательные органы при акимате) по реализации мастер-плана «Развитие переработки сельхозпродукции» | Информация в МСХ | Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы | Июль 2014 года | Не требуются |  |
| Содействие в продвижении отечественных продуктов питания | | | | | | |
| 56. | Представить сведения по санитарно-техническому состоянию подконтрольных объектов (предприятий по переработке молока, мяса, зерна, сахара, масложировой продукции, шкур и шерсти) | Информация в МСХ | АЗПП | сентябрь 2014 года | Не требуются |  |
| 57. | Вести мониторинг товарных рынков на предмет выявления фактов увеличения объемов импортных поставок продовольственных товаров из стран ближнего и дальнего зарубежья | Информация в МЭБП | МСХ (созыв), МФ, АС, НПП (по согласованию) | сентябрь, март 2014 – 2015 годов | Не требуются |  |
| 58. | Проводить среди общественных объединений, предприятий, товаропроизводителей в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности разъяснения по процедурам инициирования предложения по мерам таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, а также расследования в целях применения специальных защитных, антидемпинговых или компенсационных мер в отношении импорта товаров из третьих стран на единую таможенную территорию Таможенного союза | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МСХ (созыв), МЭБП, НПП (по согласованию) | февраль ежегодно | Не требуются |  |
| 59. | Продолжить трансляцию телепередач, ориентированных на переориентацию казахстанских потребителей на отечественные продукты питания | Отчет в Правительство Республики Казахстан | АСИ | Июль, январь 2014 – 2015 годов | В рамках выделенных средств на реализацию государственной информационной политики | Республиканский бюджет |
| 60. | Разработать и утвердить план информационно-пропагандистских мероприятий, нацеленных на формирование положительного имиджа казахстанской продукции | Совместный приказ АСИ и МСХ | АСИ (созыв) МСХ | Июль 2014 года | Не требуются |  |
| 61. | На постоянной основе реализовывать социально-профилактические мероприятия (включение в школьное меню пищевых продуктов, обогащенных витаминно-минеральным комплексом) | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МСХ (созыв), акиматы областей, гг. Астаны и Алматы | Июль, январь 2014 – 2015 годов | Не требуются |  |
| Обеспечение практического применения системы контроля за соблюдением  законодательства в области технического регулирования в Республике Казахстан | | | | | | |
| 62. | Принять меры антимонопольного реагирования по выявленным фактам злоупотребления субъектами рынка (в том числе в отношении импортеров) доминирующим положением, антиконкурентных соглашений и согласованных действий, а также недобросовестной конкуренции | Отчет в Правительство Республики Казахстан | АЗК | Июль, январь 2014 – 2015 годов | Не требуются |  |
| 63. | Разработать и утвердить национальные стандарты на методы контроля и методики измерений, необходимых для выполнения требований технических регламентов, в том числе по идентификации продуктов питания | Приказ МИНТ | МИНТ (созыв), НПП (по согласованию) | Декабрь 2014 года | В пределах средств, предусмотренных Государственной программой форсированного индустриально-инновационного развития | Республиканский бюджет |
| 64. | Обеспечить проведение государственного надзора (контроля) за безопасностью (уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и качеством (уполномоченный орган в области технического регулирования) импортных пищевых продуктов с проведением лабораторных исследований на соответствие требованиям технических регламентов (в том числе на наличие растительных жиров, соответствие составных частей консервированной продукции, гормонов, ГМО) | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МИНТ(созыв), АЗПП, МСХ | январь, июль 2014 – 2015 годов | Не требуются |  |
| 65. | Обеспечить деятельность общественных приемных при территориальных подразделениях Агентства по защите прав потребителей   с целью приема информации от населения о недобросовестных производителях продукции, фактах нарушения производства пищевых продуктов, их транспортировки, хранения и реализации | Отчет в Правительство Республики Казахстан | АЗПП (созыв), МИНТ акиматы областей, гг. Астаны и Алматы | Декабрь 2014 – 2015 годов | Не требуются |  |
| 66. | Организовать размещение на объектах внутренней торговли информационных стендов, осведомляющих покупателей продукции о существовании общественных приемных, куда можно обращаться при приобретении некачественного фальсифицированного продукта, а также фактах выявления производства пищевых продуктов в несоответствующих условиях | Отчет в Правительство Республики Казахстан | Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы | Июль 2014 года | Не требуются |  |
| 67. | Проведение мероприятий по посещению объектов торговли по фактам обращения населения в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в области защиты прав потребителей. При необходимости проведение экспертных оценок и лабораторных исследований | Информация в АЗПП | Аккредитованные, в установленном порядке, общественные объединения по защите прав потребителей (по согласованию) | Декабрь 2014 – 2015 годов | Не требуются |  |
| 68. | Обеспечить взаимный обмен информацией по фактам выявления пищевой продукции, в том числе импортной, не соответствующей требованиям законодательства Республики Казахстан для принятия мер по ограничению ее оборота | Совместный приказ | АЗПП (созыв), МСХ, МФ | Июль 2014 года | Не требуются |  |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МСХ | - | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| МЭБП | - | Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан |
| МФ | - | Министерство финансов Республики Казахстан |
| МИНТ | - | Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
| МИД | - | Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| МРР | - | Министерство регионального развития Республики Казахстан |
| АСИ | - | Агентство Республики Казахстан по связи и информации |
| АС | - | Агентство Республики Казахстан по статистике |
| АЗК | - | Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство) |
| АЗПП | - | Агентство Республики Казахстан по защите прав потребителей |
| АО «НУХ «КазАгро» | - | акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» |
| ЕЭК | - | Евразийская экономическая комиссия |
| МВК | - | Межведомственная комиссия по вопросам торговой политики и участия в международных экономических организациях при Правительстве Республики Казахстан |
| ОПС | - | Орган по подтверждению соответствия |
| ИЛ | - | испытательная лаборатория |
| АЦЭПАК | - | товарищество с ограниченной ответственностью «Аналитический центр экономической политики в агропромышленном комплексе» |
| НПП | - | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан |
| АО «КАИ» | - | акционерное общество «Казагроинновация» |
| АО «КАМ» |  | акционерное общество «Казагромаркетинг» |
| ОЮЛ «Мясо-молочный союз» | - | Обьединение индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в форме ассоциации «Мясо-молочный союз Казахстана» |
| КНР | - | Китайская Народная Республика |
| НДС | - | Налог на добавленную стоимость |
| ГМО | - | генетически модифицированный организм |

Приложение 1            
к Комплексному плану        
мероприятий по развитию      
переработки сельскохозяйственной  
продукции и пищевой        
промышленности          
на 2014 – 2015 годы

**Поэтапное увеличение объемов молока,**  
**направляемого на глубокую переработку**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Области** | **Факт.**  **переработано**  **в 2012 г.,**   **тыс. тонн** | **Дополнительные объемы молока, направляемые на глубокую переработку, тыс. тонн** | |
| **2014 год** | **2015 год** |
| 1 | Акмолинская | 90,9 | 10,5 | 18,6 |
| 2 | Актюбинская | 108,5 | 4,3 | 8,0 |
| 3 | Алматинская | 191,2 | 23,5 | 44,0 |
| 4 | Атырауская | 2,9 | 0,5 | 0,9 |
| 5 | Восточно-Казахстанская | 105,1 | 44,4 | 74,8 |
| 6 | Жамбылская | 46,2 | 14,5 | 28,2 |
| 7 | Западно-Казахстанская | 17,1 | 8,1 | 15,5 |
| 8 | Карагандинская | 132,1 | 14,4 | 38,3 |
| 9 | Костанайская | 185,6 | 33,4 | 53,2 |
| 10 | Кызылординская | 3,7 | 2,6 | 5,6 |
| 11 | Мангистауская | 44,2 | 0,1 | 0,1 |
| 12 | Павлодарская | 154,4 | 10,2 | 28,1 |
| 13 | Северо-Казахстанская | 146,9 | 29,8 | 65,5 |
| 14 | Южно-Казахстанская | 117,7 | 10,1 | 19,8 |
| 15 | г. Астана | 13,3 | 1,24 | 1,3 |
| 16 | г. Алматы | 314,0 | 10 | 11 |
| **Всего** | | **1 673,8** | **217,7** | **413,1** |

Приложение 2            
к Комплексному плану        
мероприятий по развитию      
переработки сельскохозяйственной  
продукции и пищевой        
промышленности          
на 2014 – 2015 годы

**Поэтапное увеличение объемов мяса,**  
**направляемого на глубокую переработку**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Области** | **Факт.**  **переработано**  **в 2012 г., тыс. тонн** | **Дополнительные объемы мяса, направляемые на глубокую переработку, тыс. тонн** | |
| **2014 год** | **2015 год** |
| 1 | Акмолинская | 5,2 | 0,5 | 0,6 |
| 2 | Актюбинская | 18,5 | 1,6 | 2,3 |
| 3 | Алматинская | 66,1 | 6,2 | 8,3 |
| 4 | Атырауская | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | Восточно-Казахстанская | 39,3 | 3,7 | 4,9 |
| 6 | Жамбылская | 11,7 | 1,1 | 1,5 |
| 7 | Западно-Казахстанская | 27,1 | 2,5 | 3,4 |
| 8 | Карагандинская | 24,9 | 2,3 | 3,1 |
| 9 | Костанайская | 13,2 | 1,2 | 1,7 |
| 10 | Кызылординская | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| 11 | Мангистауская | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 12 | Павлодарская | 16,4 | 1,5 | 2,0 |
| 13 | Северо-Казахстанская | 10,9 | 1,0 | 1,4 |
| 14 | Южно-Казахстанская | 15,6 | 1,5 | 1,9 |
| 15 | г. Астана | 2,2 | 0,2 | 0,3 |
| 16 | г. Алматы | 12,1 | 1,1 | 1,5 |
| **Всего** | | **263,7** | **24,7** | **33,3** |

Приложение 3            
к Комплексному плану        
мероприятий по развитию      
переработки сельскохозяйственной  
продукции и пищевой        
промышленности          
на 2014 – 2015 годы

**Поэтапное увеличение объемов овощных культур,**  
**направляемых на глубокую переработку**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Области** | **Факт.**  **переработано**  **в 2012 г.,**   **тыс. тонн** | **Дополнительные объемы овощных культур, направляемые на глубокую переработку, тыс. тонн** | |
| **2014** | **2015** |
| 1 | Акмолинская | 0,0 | 0 | 0 |
| 2 | Актюбинская | 0,0 | 0 | 0 |
| 3 | Алматинская | 11,9 | 1,8 | 2,2 |
| 4 | Атырауская | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Восточно-Казахстанская | 0,0 | 0 | 0 |
| 6 | Жамбылская | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 7 | Западно-Казахстанская | 1,0 | 0,1 | 0,2 |
| 8 | Карагандинская | 0,0 | 0 | 0 |
| 9 | Кызылординская | 0,0 | 0,1 | 0 |
| 10 | Костанайская | 0,0 | 0 | 0 |
| 11 | Мангыстауская | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Павлодарская | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Северо-Казахстанская | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Южно-Казахстанская | 19,8 | 3 | 3,7 |
| 15 | г. Алматы | 47,2 | 7,1 | 8,8 |
| **Всего** | | **80,1** | **12,2** | **15,0** |

Приложение 4            
к Комплексному плану        
мероприятий по развитию      
переработки сельскохозяйственной  
продукции и пищевой        
промышленности          
на 2014 – 2015 годы

**Поэтапное увеличение объемов плодовоягодных**  
**культур, направляемых на глубокую переработку**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Области** | **Факт.**  **переработано**  **в 2012 г., тыс. тонн** | **Дополнительные объемы плодовых культур, направляемые на глубокую переработку, тыс. тонн** | |
| **2014 год** | **2015 год** |
| 1 | Акмолинская | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Актюбинская | 0,3 | 0,05 | 0,07 |
| 3 | Алматинская | 24,0 | 4,3 | 5,9 |
| 4 | Атырауская | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Восточно-Казахстанская | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Жамбылская | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Зпадно-Казахстанская | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Карагандинская | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Кызылординская | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Костанайская | 8,6 | 1,5 | 2,1 |
| 11 | Мангистауская | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Павлодарская | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| 13 | Северо-Казахстанская | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| 14 | Южно-Казахстанская | 4,1 | 0,7 | 1,0 |
| 15 | г. Алматы | 23,9 | 4,2 | 5,9 |
| **Всего** | | **61,5** | **10,9** | **15,2** |

Приложение 5            
к Комплексному плану        
мероприятий по развитию      
переработки сельскохозяйственной  
продукции и пищевой        
промышленности          
на 2014 – 2015 годы

**Прогноз производства сахара в республике до 2015 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Области** | **Фактическое**  **производство сахара**  **в 2012 году, тыс. тонн** | **Дополнительный рост**  **производства сахара,**  **тыс. тонн** | |
| **2014** | **2015** |
| 1 | Алматинская область | 32,1 | 0,8 | 2,1 |
| 2 | Жамбылская область | 136 | 7,9 | 12,8 |
| **Всего** | | **168,1** | **8,7** | **14,9** |

Приложение 6            
к Комплексному плану        
мероприятий по развитию      
переработки сельскохозяйственной  
продукции и пищевой        
промышленности          
на 2014 – 2015 годы

**Поэтапное увеличение объемов масличных культур,**  
**направляемых на глубокую переработку**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Области** | **Факт.**  **переработано**  **в 2012 г.,**   **тыс. тонн** | **Дополнительные объемы**  **масличных культур**  **направляемые на**  **переработку, тыс. тонн** | |
| **2014 год** | **2015 год** |
| 1 | Акмолинская | 4,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Актюбинская | 64,6 | 15,0 | 18,0 |
| 3 | Алматинская | 7,4 | 2,0 | 2,0 |
| 4 | Восточно-Казахстанская | 306,9 | 68,0 | 83,5 |
| 5 | Жамбылская | 3,8 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | Западно-Казахстанская | 3,8 | 1,0 | 1,0 |
| 7 | Карагандинская | 0,0 | 0,2 | 0,5 |
| 8 | Кызылординская | 0,0 | 0,8 | 1,0 |
| 9 | Костанайская | 16,2 | 4,0 | 4,0 |
| 10 | Павлодарская | 3,5 | 1,0 | 1,0 |
| 11 | Северо-Казахстанская | 43,7 | 10,0 | 12,0 |
| 12 | Южно-Казахстанская | 115,0 | 26,0 | 32,0 |
| 13 | г. Алматы | 95,8 | 22,0 | 27,0 |
| **Всего** | | **664,7** | **152,0** | **184,0** |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан