

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции развития гражданского общества в Республике Казахстан (первый этап: 2020 – 2025 годы)**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2020 года № 917.

      В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Казахстан от 27 августа 2020 года № 390 "Об утверждении Концепции развития гражданского общества в Республике Казахстан" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции развития гражданского общества в Республике Казахстан (первый этап: 2020 – 2025 годы) (далее – План мероприятий).

      2. Центральным государственным органам, акиматам областей, городов Астаны, Алматы, Шымкента и организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Плана мероприятий:

      1) принять необходимые меры по реализации Плана мероприятий;

      2) представлять раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 17.03.2023 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3. Министерству информации и общественного развития Республики Казахстан представлять два раза в год, к 25 июля и 25 января, сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Аппарат Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 3 - в редакции постановления Правительства РК от 17.03.2023 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |
| --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2020 года № 917 |

**План**  
**мероприятий по реализации Концепции развития гражданского общества в Республике Казахстан (первый этап: 2020 – 2025 годы)**

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 17.03.2023 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** | **Предполагаемые расходы (тыс.тг.)** | **Источники финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **I. Совершенствование инструментов правового регулирования развития гражданского общества** |
| 1. | Разработка проекта Закона Республики Казахстан "Об общественном контроле" | проект Закона Республики Казахстан | МИОР, заинтересованные государственные органы | июнь  2021 года | не требуется |  |
| 2. | Разработка изменений и дополнений в законодательство по вопросам общественных советов | проект Закона Республики Казахстан | МИОР, заинтересованные государственные органы | декабрь  2020 года | не требуется |  |
| 3. | Разработка изменений и дополнений в законодательство по вопросам доступа к информации | проект Закона Республики Казахстан | МИОР, заинтересованные государственные органы | декабрь  2020 года | не требуется |  |
| 4. | Разработка нормативно-правовой базы в целях создания единого легитимного института онлайн-петиций для инициирования гражданами реформ и предложений | проект Закона Республики Казахстан | МИОР, заинтересованные государственные органы | июнь  2021 года | не требуется |  |
| 5. | Разработка проекта Закона Республики Казахстан "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам благотворительности и волонтерской деятельности" | проект Закона Республики Казахстан | МИОР, заинтересованные государственные органы | 2022 год | не требуется |  |
| 6. | Разработка проекта Закона Республики Казахстан "О внесении изменений в законодательство Республики Казахстан по вопросам деятельности некоммерческих организаций" | проект Закона Республики Казахстан | МИОР, заинтересованные государственные органы | 2023 год | не требуется |  |
| 7. | Внесение изменений в Правила предоставления грантов для НПО | приказ | МИОР | 2021 год | не требуется |  |
| 8. | Внесение изменений в Правила присуждения премий для НПО | приказ | МИОР | 2021 год | не требуется |  |
| **II. Поддержка и развитие гражданской активности** |
| 9. | Разработка методики оценки вклада волонтерской деятельности в социально-экономическое развитие страны | рекомендации | МИОР | 2022 год | не требуется |  |
| 10. | Реализация социальных проектов, направленных на развитие отраслевого волонтерства | информация  в МИОР | МИОР, заинтересованные государственные органы, акиматы  областей, городов Астаны, Алматы, Шымкента | в течение  2021 – 2023 годов | 2021 год – 69 580  2022 год – 21 175  2023 год – 21 175 | РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
| 11. | Проведение международной премии "Волонтер года" | список номинантов премии | МИОР, акиматы областей, городов Астаны, Алматы, Шымкента | ежегодно | не требуется |  |
| 12. | Чествование благотворителей, меценатов, волонтеров в рамках премии "Жомарт жүрек" | список номинантов премии | МИОР, акиматы областей, городов Астаны, Алматы,  Шымкента | ежегодно | не требуется |  |
| 13. | Организация деятельности региональных ресурсных центров для НПО | информация  в МИОР | акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента | ежегодно | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 14. | Рассмотрение и обсуждение актуальных вопросов сферы благотворительности на заседании Совета по вопросам развития благотворительности при Правительстве Республики Казахстан | протокол  Совета | МИОР, заинтересованные государственные органы, акиматы областей, городов Астаны, Алматы, Шымкента | ежегодно | не требуется |  |
| 15. | Реализация социального проекта, направленного на участие граждан в принятии решений | итоговые отчеты | МИОР, заинтересованные государственные органы, акиматы  областей, городов Астаны, Алматы, Шымкента | в течение  2021 – 2023 годов | 2021 год – 9 079  2022 год – 9 079  2023 год – 9 079 | РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
| 16. | Развитие платформы трехстороннего партнерства "Асар" (государство, бизнес, НПО) | рекомендации форума | МИОР, заинтересованные государственные органы, акиматы областей, гг. Астаны, Алматы, Шымкент | в течение  2021 – 2023 годов | 2021 год – 8 392  2022 год – 8 392  2023 год – 8 392 | РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
| 17. | Развитие механизмов взаимодействия ВУЗов с НПО по вопросам повышения потенциала гражданского общества | информация  в МИОР | МНВО, МИОР, заинтересованные государственные органы, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, НПО (по согласованию) | в течение  2021 - 2025 годов | не требуется |  |
| **III. Повышение уровня участия граждан и институтов гражданского общества в процессе принятия решений и управлении государственными делами** |
| 18. | Разработка и утверждение порядка организации и проведения общественного контроля и разработка механизмов по созданию единого института онлайн-петиций для инициирования гражданами реформ и предложений | приказ,  информация  в МИОР | МИОР,  заинтересованные государственные органы, акиматы  областей,  городов Алматы,  Астаны, Шымкента | 2021 год | не требуется |  |
| 19. | Проведение научной антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов | информация в МИОР | АПК,  заинтересованные государственные органы, акиматы  областей,  городов Астаны, Алматы,  Шымкента | в течение  2021 – 2023 годов | 2021 год – 2 954  2022 год – 4 149  2023 год – 4 149 | РБ 015  "Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов" |
| 20. | Подготовка комплексного доклада о деятельности общественных советов в Республике Казахстан | доклад | МИОР | в течение  2021 – 2023 годов | 2021 год – 7 307  2022 год – 7 307  2023 год – 7 307 | РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
| 21. | Расширение участия НПО, экспертного сообщества в формировании антикоррупционной культуры | рекомендации | МИОР, АПК, заинтересованные органы | 2021 год | 2021 год – 4 026 | РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
| 22. | Организация деятельности Координационного совета по взаимодействию с НПО при уполномоченном органе | протокол  заседания | МИОР | по полугодиям, в течение  2020 – 2025 годов | не требуется |  |
| 23. | Активизация деятельности региональных советов по взаимодействию с НПО | рекомендации | акиматы областей, городов Астаны, Алматы, Шымкента | ежегодно | не требуется |  |
| 24. | Проведение информационных кампаний в регионах по разъяснению принципов, механизмов реализации местного самоуправления совместно с НПО | информация  в МИОР | акиматы областей, городов Астаны, Алматы, Шымкента | ежегодно | не требуется |  |
| 25. | Обеспечение доступа населения к информации об эмиссиях в окружающую среду путем размещения Государственного регистра выбросов и переноса загрязнителей на интернет-ресурсе | регистр | МЭГПР | в течение  2021 – 2022 годов | 2021 год – 9 402  2022 год – 9 447 | РБ 037 "Стабилизация и улучшение качества окружающей среды" |
| 26. | Подготовка Национального доклада о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов Республики Казахстан на государственном и русском языках | национальный  доклад | МЭГПР | в течение  2021 – 2022 годов | 2021 год – 18 095  2022 год – 18 223 | РБ 037 "Стабилизация и улучшение качества окружающей среды" |
| 27. | Оказание государственной услуги "Предоставление экологической информации" | государственная услуга | МЭГПР | в течение  2021 – 2022 годов | 2021 год – 3 282  2022 год – 3 273 | РБ 037 "Стабилизация и улучшение качества окружающей среды" |
| 28. | Внедрение подходов инклюзивного планирования сельских/городских территорий на основе оценки интересов и потребностей местного сообщества | рекомендации | акиматы  областей,  городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | в течение  2021 - 2022 годов | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| **IV. Укрепление потенциала институтов гражданского общества** |
| 29. | Реализация проекта "Академия НПО" | рекомендации, итоговые отчеты | МИОР | в течение  2021 – 2023 годов | 2021 год – 15 483  2022 год – 15 483  2023 год – 15 483 | РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
| 30. | Организация и проведение Гражданского форума Казахстана | рекомендации | МИОР,  заинтересованные государственные органы | 2022 год | 2022 год – 43 476 | РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
| 31. | Организация и проведение региональных гражданских форумов | рекомендации | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2022 год | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 32. | Совещание с НПО, Орхусскими центрами, государственными органами, природопользователями по вопросам охраны окружающей среды | совещание | МЭПР, заинтересованные государственные органы | в течение  2021 – 2023 годов | 2021 год – 390  2022 год – 390  2023 год – 390 | РБ 037 "Стабилизация и улучшение качества окружающей среды" |
| **V. Вовлечение гражданского общества в имплементацию целей устойчивого развития ООН в Казахстане** |
| 33. | Организация общественного мониторинга реализации ЦУР с участием организаций гражданского общества | информация  в МИОР | МИОР, заинтересованные государственные органы | в течение  2021 – 2025 годов | не требуется |  |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МИОР – Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан

      ВУЗ – высшее учебное заведение

      ЦУР – цели устойчивого развития

      АПК – Агентство по противодействию коррупции Республики Казахстан

      НПО – неправительственные организации

      МНВО – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

      МЭПР – Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан