

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации задач, поставленных Главой государства по вопросам сейсмической опасности и прогнозу землетрясений в Казахстане**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 2 марта 2006 года N 43-р

      В целях реализации задач, поставленных Главой государства на совещании 7 ноября 2005 года по вопросам сейсмической опасности и прогнозу землетрясений в Казахстане:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации задач, поставленных Главой государства по вопросам сейсмической опасности и прогнозу землетрясений в Казахстане (далее - План).

      2. Руководителям государственных органов, акимам областей, городов Астаны и Алматы, а также иным заинтересованным государственным организациям обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом.

      3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Кулмаханова Ш.К.

*Премьер-Министр*

Утвержден                
  
распоряжением Премьер-Министра     
  
Республики Казахстан           
  
от 2  марта 2006 года N 43-р

**План мероприятий**
  
**по реализации задач, поставленных Главой**
  
**государства по вопросам сейсмической опасности**
  
**и прогнозу землетрясений в Казахстане**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Мероприятия | Форма   завершения | Ответствен-   ные испол-   нители | Срок   исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспечение даль-   нейшего развития   фундаментальных и прикладных исследо-   ваний закономер-   ностей современных геодинамических и сейсмических процес-   сов на основе новых теоретических подходов к пробле-   мам прогноза сильных земле-   трясений природного и техногенного характера с разработкой эффективных методов их прогноза, в том числе, с исполь-   зованием возмож-   ностей космического дистанционного зондирования земли | Предложе-   ние в МЧС\* | МОН (созыв),   МЭМР | апрель   2006 года |
| 2. | Разработать План мероприятий по созданию в 2007- 2009 годах карт детального сейсми-   ческого райониро-   вания областей и сейсмического   микрорайонирования городов и других населенных пунктов республики для достоверной оценки риска сейсмической опасности и про-   ведения обоснован-   ной строительной политики | Приказ МОН | МОН (созыв),   МИТ, акимы   города   Алматы,   Актюбинской,   Алматинской,   Атырауской,   Восточно-   Казах-   станской, Жамбылской, Западно-   Казах-   станской,   Караган-   динской, Кызыл-   ординской, Мангистау-   ской,   Южно-   Казахстан-   ской областей | май   2006 года |
| 3. | Разработать План мероприятий по созданию автомати-   зированной системы оперативного опо-   вещения населения об опасности сильных земле-   трясений | Совместный   приказ   МОН и МЧС | МОН (созыв),   МЧС, МЭМР, МТК, МКИС,   АИС, акимы   города   Алматы,   Актюбинской,   Алматинской,   Атырауской,   Восточно-   Казах-   станской, Жамбылской, Западно-   Казах-   станской,   Караган-   динской, Кызыл-   ординской, Мангистау-   ской,   Южно-   Казахстан-   ской областей | июнь   2006 года |
| 4. | Обеспечение модер-   низации, техничес-   кого развития, программно-мате-   матической и информационной поддержки республиканской системы сейсмоло-   гических наблюдений и прогноза землетрясений, создания в сейсмоопасных регионах республики,   в том числе в районах нефте-   газодобычи, сейсмологических станций и пунктов наблюдения, оснащенных высоко-   технологичной современной цифровой аппаратурой и средствами связи, интегрированными с аналогичными системами других стран | Предложе-   ние в МЧС\* | МОН (созыв),   МЭМР, МЧС,   АИС | апрель   2006 года |
| 5. | Проработать вопрос создания дублирую-   щего Центра сбора и обработки сейсмоло-   гических данных в городе Астане | Предложе-   ние в МЧС\* | МОН (созыв),   МЭМР, МЧС,   аким г.Астаны | апрель   2006 года |
| 6. | Обеспечить дальнейшее развитие международного сотрудничества в области сейсмологии,   организовать широкий обмен опытом со специа-   лизированными зарубежными организациями по созданию методов краткосрочного прогноза земле-   трясений, тесные контакты с ведущими мировыми производи-   телями современного оборудования,   цифровой аппаратуры и средств связи | Информация   в МЧС | МОН (созыв),   МЭМР, МИД,   МИТ, АИС | 5 января,   ежегодно |
| 7. | Укрепление материально-   технической базы и штатной численности сил аварийно-   спасательных служб, формирований Гражданской обороны и специализирован-   ных отрядов инженерной защиты, обеспечение их готовности к дейст-   виям в условиях разрушительных землетрясений | Предложе-   ние в МЧС\* | МО, МВД, МТК, МЗ   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | май   2006 года |
| 8. | Определить состав сил и средств, произвести коррек-   тировку планов готовности и реагирования на разрушительные землетрясения в каждом сейсмо-   опасном регионе республики,   предусмотрев в них:   1) создание достаточного количества эвакуационных пунктов, мобильных медицинских госпиталей, палаточных лагерей и стационарных пунктов для размещения пострадавших;   2) эшелонированный ввод сил в зоны стихийного бедствия из других регионов страны с четким определением участков выполнения аварийно-спасатель-   ных работ и мобилизацией для этих целей всех имеющихся железно-   дорожных станций и тупиков, аэропортов и аэродромов | Предложе-   ние в Пра-   вительство   Республики   Казахстан | МЧС (созыв),   МО, МВД, МЗ,   МТК, МЭМР,   МИТ, акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | июнь   2006 года |
| 9. | Обеспечить доста-   точный уровень обучения населения, руководителей всех уровней правилам и порядку действий в условиях земле-   трясения в специа-   лизированных центрах, курсах подготовки и учебных заведениях, пропаганду знаний в этой сфере через средства массовой информации | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МЧС (созыв),   МОН, МКИС,   центральные   исполнитель-   ные органы,   акимы города   Алматы,   Актюбинской,   Алматинской,   Атырауской,   Восточно-   Казах-   станской, Жамбылской, Западно-   Казах-   станской,   Караган-   динской, Кызыл-   ординской, Мангистау-   ской,   Южно-   Казахстан-   ской областей | 15 февраля,   ежегодно |
| 10. | Внести предложение по созданию за счет средств республи-   канского и местных бюджетов специали-   зированных пере-   движных госпиталей, оснащенных совре-   менной техникой и аппаратурой, позволяющих оказы-   вать пострадавшим своевременную и полную медицинскую помощь, в первую очередь, травма-   тологического и урологического характера | Предложе-   ние в МЧС\* | МЗ (созыв),   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы, МЧС | апрель   2006 года |
| 11. | Разработать региональные программы по обследованию и сейсмоусилению жилых домов, зданий и сооружений на 2007-2009 годы | Акты акимов   города   Алматы,   Актюбин-   ской,   Алматин-   ской,   Атыраус-   кой,   Восточно-   Казах-   станской, Жамбыл-   ской, Западно-   Казах-   станской,   Караган-   динской, Кызыл-   ординской,Мангистау-   ской,   Южно-   Казахстан-   ской областей,   МИТ | Акимы города   Алматы,   Актюбинской,   Алматинской,   Атырауской,   Восточно-   Казах-   станской, Жамбылской, Западно-   Казах-   станской,   Караган-   динской, Кызыл-   ординской, Мангистау-   ской,   Южно-Казах-   станской областей | июнь   2006 года |
| 12. | Провести анализ состояния проекти-   рования и строи-   тельства объектов в зонах сейсмической опасности и внести предложение по совершенствованию деятельности в этой сфере | Предложе-   ние в МЧС,   информация   Правитель-   ству   Республики   Казахстан | МИТ (созыв),   акимы города   Алматы,   Актюбинской,   Алматинской,   Атырауской,   Восточно-   Казах-   станской, Жамбылской, Западно-   Казах-   станской,   Караган-   динской, Кызыл-   ординской, Мангистау-   ской,   Южно-Казах-   станской областей | 5 января   2007 года |

Примечание:
  
\* - предложения по мероприятиям, предусмотренным пунктами 1, 4, 5, 10 настоящего Плана мероприятий, ответственным государственным органам необходимо вносить для включения в разрабатываемый проект Государственной программы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2007-2015 годы в Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, по пункту 7 - в Правительство Республики Казахстан
  
 
  
Расшифровка аббревиатур:
  
МВД   - Министерство внутренних дел Республики Казахстан
  
МЗ    - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
  
МИД   - Министерство иностранных дел Республики Казахстан
  
МИТ   - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
  
МКИС  - Министерство культуры, информации и спорта Республики
  
        Казахстан
  
МОН   - Министерство образования и науки Республики Казахстан
  
МО    - Министерство обороны Республики Казахстан
  
МТК   - Министерство транспорта и коммуникаций
  
        Республики Казахстан
  
МЧС   - Министерство по чрезвычайным ситуациям
  
        Республики Казахстан
  
МЭМР  - Министерство энергетики и минеральных ресурсов
  
        Республики Казахстан
  
АИС   - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан