

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Закона Республики Казахстан "О государственном имуществе"**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 5 мая 2011 года № 64-р

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе" (далее - План).

      2. Министерству экономического развития и торговли Республики Казахстан ежегодно, к 15 февраля и к 15 августа, представлять в Правительство Республики Казахстан информацию о ходе реализации Плана.

      3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 5 мая 2011 года № 64-р

                         **План мероприятий**

            **по реализации Закона Республики Казахстан**

                  **"О государственном имуществе"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**
**п/п** | **Название мероприятия** | **Ответствен-**
**ные**
**исполнители** | **Форма**
**завершения** | **Срок**
**исполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Внести изменения в
положения министерств
экономического развития
и торговли, финансов
Республики Казахстан по
вопросам
государственного
имущества в соответствии
с Законом Республики
Казахстан «О
государственном
имуществе» | МЭРТ МФ | Постановление
Правительства
Республики
Казахстан | К 1 июля
2011 года |
| 2 | Внести изменения в
положения управлений
(отделов) экономики и
бюджетного планирования,
финансов,
предусматривающие
наделение их
полномочиями, в том
числе на принятие
решений, аналогично
компетенции центральных
уполномоченных органов
по государственному
планированию и по
государственному
имуществу | Местные
исполнительные органы
областей,
городов
республиканс-
кого значения,
столицы,
районов,
городов
областного
значения | 1.
Постановления акиматов
2. Информация
районных
акиматов,
городов
областного
значения в
акиматы
областей для
свода
информации в
МЭРТ
3. Информация
акиматов
областей,
городов
республикан-
ского
значения,
столицы в
МЭРТ | К 20 июля
2011 года |
| 3 | Внести изменения в
положения управлений
(отделов),
предусматривающие
наделение их
полномочиями
на осуществление прав
владения и пользования
государственным пакетом
акции акционерных
обществ и долями участия
в товариществах с
ограниченной
ответственностью,
субъекта права
государственных
юридических лиц, в том
числе на принятие
решений, аналогично
компетенции
уполномоченных органов
соответствующей отрасли | Местные
исполнительные органы
областей,
городов
республиканс-
кого значения,
столицы,
районов,
городов
областного
значения | 1.
Постановления
акиматов
2. Информация
районных
акиматов,
городов
областного
значения в
акиматы
областей для
свода
информации в
МЭРТ
3. Информация
акиматов
областей,
городов
республикан-
ского
значения,
столицы в
МЭРТ | К 20 июля
2011 года |
| 4 | Создать рабочую группу
по разделению
областного коммунального
имущества на областное и
районное | Местные
исполнительные органы
областей,
районов,
городов
областного
значения | 1.
Постановления
областных
акиматов.
2. Информация
областных
акиматов в
МЭРТ. | К 1 июня
2011 года |
| 5 | Составить перечень
коммунального имущества
подлежащего передаче с
областного уровня на
районный с учетом
территориальной
принадлежности | Местные
исполнительные органы
областей,
районов,
городов
областного
значения | 1.
Постановления
областных
акиматов.
2. Информация
областных
акиматов в
МЭРТ. | К 1 сентября
2011 года |
| 6 | Обеспечить передачу
коммунального имущества,
имущественных прав и
обязанностей в районную
коммунальную
собственность согласно
Перечню, указанному в
пункте 5 настоящего
Плана | Местные
исполнительные органы
областей,
районов,
городов
областного
значения | 1.
Постановления
областных
акиматов.
2. Информация
областных
акиматов в
МЭРТ
3. Договора
уступки прав
требования
(цессии)
(для
обремененного
соответствую-
щими
обязательст-
вами
коммунального
имущества) | К 1 октября
2011 года |
| 7 | Утвердить передаточные
акты по передаче
областного коммунального
имущества на районный
уровень | Местные
исполнительные органы
областей,
районов,
городов
областного
значения | 1.
Передаточные
акты,
утвержденные
руководите-
лями местных
исполнитель-
ных органов
областей,
районов,
городов
областного
значения.
2. Информация
областных
акиматов в
МЭРТ | К 1 ноября
2011 года |
| 8 | Поставить на баланс
районных коммунальных
юридических лиц
имущество, переданное из
областного коммунального
имущества | Местные
исполнительные органы
районов,
городов
областного
значения | Регистрация
права
собственности | К 1 декабря
2011 года |
| 9 | Внести изменения и
дополнения в уставы
районных государственных
юридических лиц,
переданных из областного
коммунального имущества | Местные
исполнительные органы
районов,
городов
областного
значения | Регистрация
устава | К 1 января
2012 года |
| 10 | Внести изменения в
уставы контролируемых
акционерных обществ
(товариществ с
ограниченной
ответственностью),
переданных из областного
коммунального имущества | Местные
исполнительные органы
районов,
городов
областного
значения | Регистрация
устава | К 1 января
2012 года |
| 11 | Заключить договоры с
единым оператором в
сфере учета
государственного
имущества на
предоставление доступа к
данным реестра
государственного
имущества для обеспечения актуальности
его данных по объектам
районной и областной
коммунальной
собственности | Местные
исполнительные органы
областей,
городов
республиканс-
кого значения,
столицы,
районов,
городов
областного
значения,
единый
оператор в
сфере учета
государствен-
ного
имущества | Договор между
единым
оператором в
сфере учета
государст-
венного
имущества и
местными
исполнитель-
ными
органами
областей,
городов
республикан-
ского
значения,
столицы,
районов,
городов
областного
значения | К 31 января
2012 года |
| 12 | Внести изменения в
реестр государственного
имущества по разделению
коммунального имущества
на областное и районное
коммунальное имущество | МФ (созыв)
местные
исполнительные органы
областей,
городов
республиканс-
кого значения,
столицы
районов,
городов
областного
значения,
единый
оператор в
сфере учета
государствен-
ного
имущества | 1. Информация
на
электронных
носителях в
едином
операторе в
сфере учета
государст-
венного
имущества
2.
Информация
единого
оператора в
сфере учета
государст-
венного
имущества в
МЭРТ | К 1 января
2012 года |
| 13 | Провести
семинар-совещание по
разработке планов
развития государственных
предприятий,
контролируемых
государством акционерных
обществ, товариществ с
ограниченной
ответственностью | МЭРТ (созыв),
МФ,
заинтересо-
ванные
государствен-
ные органы,
местные
исполнительные
органы | Информация в
Правительство | Сентябрь
2011 года |
| 14 | Разработать и довести до
государственных
предприятий и
контролируемых
государством акционерных
обществ (товариществ с
ограниченной
ответственностью):
конкретные, измеримые
ориентиры (события,
условия) деятельности,
приводящие к достижению
стратегических
направлений и целей
государственного органа,
отраженных в его
Стратегическом плане
(Программе развития
территории);
качественные и
количественные
показатели,
характеризующие их
деятельность по
выполнению
стратегических
направлений и целей
государственного органа,
отраженных в его
Стратегическом плане
(Программе развития
территории). | Центральные
государствен-
ные органы и
исполнительные
органы,
финансируемые
из местного
бюджета,
являющиеся
уполномочен-
ными органами
соответствую-
щей отрасли | Планы
развития
государствен-
ных
предприятий,
контролируе-
мых
государством
акционерных
обществ
(товариществ
с
ограниченной
ответствен-
ностью) | К 1 сентября
2011 года,
ежегодно |
| 15 | Согласовать планы
развития государственных
предприятии и
контролируемых
государством акционерных
обществ (товариществ с
ограниченной
ответственностью) с
уполномоченным органом
соответствующей отрасли | Руководители
государствен-
ных
предприятии,
исполнительные
органы
контролируемых
государством
акционерных
обществ
(товариществ с
ограниченной
ответствен-
ностью) | Письма
государствен-
ных органов о
согласовании
планов
развития | К 15 октября
2011 года |
| 16 | Утвердить планы развития
государственных
предприятий,
контролируемых
государством акционерных
обществ (товариществ с
ограниченной
ответственностью) на
2012-2016 годы | Центральные
государствен-
ные органы и
исполнительные
органы,
финансируемые
из местного
бюджета,
являющиеся
уполномочен-
ными органами
соответствую-
щей отрасли | 1. Приказы об
утверждении
планов
развития
государствен-
ных
предприятии
2. Решения
совета
директоров
(наблюдатель-
ных советов)
об
утверждении
планов
развития
контролируе-
мых
государством
акционерных
обществ
(товариществ
с
ограниченной
ответствен-
ностью) | К 20 декабря
2011 года |
| 17 | Представить утвержденные
планы развития
государственных
предприятий и
контролируемых
государством акционерных
обществ (товариществ с
ограниченной
ответственностью) на
2012 — 2016 годы в
реестр государственного
имущества | Руководители
государствен-
ных
предприятий,
исполнительные
органы
контролируемых
государством
акционерных
обществ
(товариществ с
ограниченной
ответствен-
ностью) | 1.
Уведомление
единого
оператора в
сфере учета
государствен-
ного
имущества о
включении
электронного
отчета в
реестр
государствен-
ного
имущества
2. Информация
единого
оператора в
сфере учета
государствен-
ного
имущества в
МЭРТ | К 25 декабря
2011 года |
| 18 | Представить стратегии и
планы развития
национальных управляющих
холдингов, национальных
холдингов, национальных
компаний с участием
государства в реестр
государственного
имущества | Исполнительные
органы
национальных
управляющих
холдингов,
национальных
холдингов,
национальных
компаний с
участием
государства | 1.
Уведомление
единого
оператора в
сфере учета
государствен-
ного
имущества о
включении
электронного
отчета в
реестр
государствен-
ного
имущества
2. Информация
единого
оператора в
сфере учета
государствен-
ного
имущества в
МЭРТ | К 1 мая
ежегодно,
начиная с
2012 года |
| 19 | Заслушать результаты
деятельности
государственных
предприятии,
контролируемых
государством акционерных
обществ (товариществ с
ограниченной
ответственностью) | Центральные
государствен-
ные органы
исполнительные
органы,
финансируемые
и из местного
бюджета,
являющиеся
уполномоченны-
ми органами
соответствую-
щей отрасли | 1. График
заслушивания
и перечень
организаций,
подлежащих
заслушиванию
в текущем
году,
утверждаемый
местными
исполнитель-
ными органами
2. Протокол
заслушивания
3. Информация
в МЭРТ и МФ с
копией
протокола
заслушивания | К 1 ноября
2012 года,
ежегодно |
| 20 | Провести сверку
государственных
предприятий,
контролируемых
государством акционерных
обществ (товариществ с
ограниченной
ответственностью) по
предоставлению ими
информации в реестр
государственного
имущества | МФ (созыв),
центральные
государствен-
ные органы
исполнительные
органы, и
финансируемые
из местного
бюджета,
являющиеся
уполномоченны-
ми органами
соответствую-
щей отрасли,
местные
исполнительные
органы
областей,
городов
республиканс-
кого значения,
столицы,
районов,
городов
областного
значения,
единый
оператор в
сфере учета
государствен-
ного имущества | Информация
единого
оператора в
сфере учета
государствен-
ного
имущества в
МЭРТ | К 1 декабря
2011 года |
| 21 | Утвердить план
мероприятий по созданию
реестра государственного
имущества | МЭРТ (созыв),
МФ, единый
оператор в
сфере учета
государствен-
ного имущества | Постановление
Правительства
Республики
Казахстан | К 1 августа
2011 года |
| 22 | Определить перечень
имущества, подлежащего
реквизиции в военное
время областей, городов | Местные
исполнительные
органы
республиканс-
кого значения,
столицы,
районов,
городов
областного
значения | 1. Информация
районных
акиматов,
городов
областного
значения в
акиматы
областей для
свода
информации в
МЭРТ
2. Информация
акиматов
областей,
городов
республиканс-
кого
значения,
столицы в
МЭРТ | К 1 июля
2011 года |
| 23 | Осуществить учет
имущества, подлежащего
реквизиции в военное
время | Местные
исполнительные
органы
областей,
городов
республиканс-
кого значения,
столицы,
районов,
городов
областного
значения | 1. Информация
районных
акиматов,
городов
областного
значения в
акиматы
областей для
свода
информации в
МЭРТ
2. Информация
акиматов
областей,
городов
республиканс-
кого
значения,
столицы в
МЭРТ | К 1 декабря
ежегодно |
| 24 | Создать комиссию по
рассмотрению проектов
договоров о выкупе
земельного участка и
утвердить положение о
данной комиссии. | Местные
представитель-
ные органы
областей,
городов
республиканс-
кого значения,
столицы,
районов,
городов
областного
значения (по
согласованию) | 1. Решения
маслихатов
областей,
городов
республиканс-
кого
значения,
столицы,
районов,
городов
областного
значения
2. Информация
районных
акиматов,
городов
областного
значения в
акиматы
областей для
свода
информации в
МЭРТ
3. Информация
акиматов
областей,
городов
республиканс-
кого
значения,
столицы в
МЭРТ и АУЗР | К 1 июля
2011 года |
| 25 | Определить не менее
десяти пилотных
государственных
предприятий в сферах
образования и
здравоохранения по пяти
в каждой сфере для
введения в них
наблюдательных советов | МЗ, МОН | Постановление
Правительства
Республики
Казахстан | К 1 июня
2011 года |
| 26 | Определить не менее
одного пилотного
государственного
предприятия в сферах
образования и
здравоохранения в
каждой сфере для
введения в них
наблюдательных советов | Местные
исполнительные
органы
областей,
городов
республиканс-
кого
значения,
столицы | 1.
Постановления
акиматов
2. Информация
в МЭРТ | K 1 июня 2011 года |
| 27 | Внести изменения в
уставы государственных
предприятий с
наблюдательными
советами | МЗ, МОН, КГИП
МФ, местные
исполнительные
органы | Информация в
МЭРТ | К 1 августа
2011 года |
| 28 | Провести конкурсный
отбор кандидатов в
члены наблюдательных
советов государственных
предприятий | МЗ, МОН,
местные
исполнительные
органы
областей,
городов
республиканс-
кого
значения,
столицы | Информация в
МЭРТ | К 1 августа
2011 года |
| 29 | Провести оценку
деятельности членов
наблюдательных советов
государственных
предприятий | МЗ, МОН,
местные
исполнительные органы
областей,
городов
республиканс-
кого
значения,
столицы | Информация в
МЭРТ | К 1 мая 2012
года |
| 30 | Провести аудит
финансовой отчетности
государственных
предприятий с
наблюдательным советом | МЗ, МОН,
местные
исполнительные
органы
областей,
городов
республиканс-
кого
значения,
столицы | Информация в
МЭРТ | К 1 мая 2012
года,
ежегодно |
| 31 | Составить перечень
республиканских
государственных
предприятий, сферы
деятельности которых не
предусмотрены в Законе | МЭРТ (созыв),
МФ,
центральные
государствен-
ные органы,
являющиеся
уполномочен-
ными органами
соответствую-
щей отрасли | 1. Перечень
республикан-
ских
государст-
венных
предприятий
2. Информация
в МЭРТ | К 1 ноября
2011 года |
| 32 | Составить перечень
областных коммунальных
государственных
предприятий, сферы
деятельности которых не
предусмотрены в Законе | Местные
исполнительные органы
областей,
городов
республиканс-
кого
значения,
столицы | 1. Перечни
областных
коммунальных
государст-
венных
предприятий
2. Информация
в МЭРТ | К 1 ноября
2011 года |
| 33 | Составить перечень
районных коммунальных
государственных
предприятий, сферы
деятельности которых не
предусмотрены в Законе | Местные
исполнительные
органы
районов,
городов
областного
значения | 1. Перечни
районных
коммунальных
государст-
венных
предприятий
2. Информация
районных
акиматов,
городов
областного
значения в
акиматы
областей для
свода
информации в
МЭРТ
3. Информация
акиматов
областей,
городов
республикан-
ского
значения,
столицы в
МЭРТ | К 1 ноября
2011 года |
| 34 | Провести функциональный
анализ республиканских
государственных
предприятий, включенных
в перечень, на предмет
дальнейших действий в
отношении данных
государственных
предприятий | МЭРТ (созыв),
МФ, АЗК,
центральные
государствен-
ные органы,
являющиеся
уполномочен-
ными органами
соответствую-
щей отрасли | Предложение в
Правительство
Республики
Казахстан | К 1 декабря
2011 года |
| 35 | Провести функциональный
анализ областных
коммунальных
государственных
предприятий, включенных
в перечень, на предмет
дальнейших действий в
отношении данных
государственных
предприятий | Местные
исполнительные органы
областей,
городов
республиканс-
кого
значения,
столицы, АЗК | Предложения
в акиматы
областей,
городов
республикан-
ского
значения,
столицы | К 1 декабря
2011 года |
| 36 | Провести функциональный
анализ районных
коммунальных
государственных
предприятий, включенных
в перечень, на предмет
дальнейших действий в
отношении данных
государственных
предприятий | Местные
исполнительные органы
районов,
городов
областного
значения, АЗК | Предложения
в акиматы
районов,
городов
областного
значения | К 1 декабря
2011 года |
| 37 | Принять решение о
ликвидации,
реорганизации и
приватизации
республиканских
государственных
предприятий | Центральные
государствен-
ные органы,
являющиеся
уполномочен-
ными органами
соответствую-
щей отрасли,
МЭРТ, МФ, АЗК | Постановление
Правительства
Республики
Казахстан | К 1 марта
2012 года |
| 38 | Принять решение о
ликвидации,
реорганизации и
приватизации областных
коммунальных
государственных
предприятий | Местные
исполнительные органы
областей,
городов
республиканс-
кого
значения,
столицы, АЗК | 1.
Постановления акиматов
областей,
городов
республикан-
ского
значения,
столицы
2. Информация
в МЭРТ | К 1 марта
2012 года |
| 39 | Принять решение о
ликвидации,
реорганизации и
приватизации районных
коммунальных
государственных
предприятий | Местные
исполнительные органы
районов,
городов
областного
значения, АЗК | 1.
Постановление акиматов
районов,
городов
областного
значения
2. Информация
районных
акиматов,
городов
областного
значения в
акиматы
областей для
свода
информации в
МЭРТ
3. Информация
акиматов
областей,
городов
республикан-
ского
значения,
столицы в
МЭРТ | К 1 марта
2012 года |
| 40 | Провести работу по
реорганизации,
ликвидации или
приватизации
государственных
предприятий | КГИП МФ,
центральные
государствен-
ные органы,
являющиеся
уполномочен-
ными органами
соответствую-
щей отрасли,
местные
исполнительные органы
областей,
городов
республиканс-
кого
значения,
столицы,
районов,
городов
областного
значения | 1. Информация
КГИП МФ (по
республикан-
ской
собственнос-
ти) в МЭРТ
2. Информация
районных
акиматов,
городов
областного
значения в
акиматы
областей для
свода
информации в
МЭРТ
3. Информация
акиматов
областей,
городов
республикан-
ского
значения,
столицы в
МЭРТ | К 1 марта
2012 года |
| 41 | Внести изменения в
уставы реорганизуемых
государственных
предприятий | КГИП МФ,
центральные
государствен-
ные органы,
являющиеся
уполномочен-
ными органами
соответствую-
щей отрасли,
АЗК, местные
исполнительные
органы
областей,
городов
республиканс-
кого
значения,
столицы,
районов,
городов
областного
значения | 1. Информация
КГИП МФ (по
республикан-
ской
собственнос-
ти) в МЭРТ
2. Информация
районных
акиматов,
городов
областного
значения в
акиматы
областей для
свода
информации в
МЭРТ
3. Информация
акиматов
областей,
городов
республикан-
ского
значения,
столицы в
МЭРТ | К 1 сентября
2012 год |
| 42 | Внести изменения в
реестр государственного
имущества по
государственным
предприятиям | Центральные
государствен-
ные органы,
являющиеся
уполномочен-
ными органами
соответствую-
щей отрасли,
местные
исполнительные органы
областей,
городов
республиканс-
кого
значения,
столицы,
районов,
городов
областного
значения,
единый
оператор в
сфере учета
государствен-
ного
имущества | 1. Информация
единому
оператору в
сфере учета
государст-
венного
имущества
2. Информация
единого
оператора в
сфере учета
государст-
венного
имущества в
МЭРТ | К 1 октября
2012 года |
| 43 | Составить перечень
республиканских
государственных
предприятий с дочерними
предприятиями | МЭРТ, МФ,
центральные
государствен-
ные органы,
являющиеся
уполномочен-
ными органами
соответствую-
щей отрасли | Перечень
республикан-
ских
государст-
венных
предприятий
с дочерними
предприятиями | К 1 декабря
2011 года |
| 44 | Составить перечень
областных коммунальных
государственных
предприятий с дочерними
предприятиями | Местные
исполнительные органы
областей,
городов
республиканс-
кого
значения,
столицы | Перечни
областных
коммунальных
государст-
венных
предприятий
с дочерними
предприятиями | К 1 декабря
2011 года |
| 45 | Составить перечень
районных коммунальных
государственных
предприятии с дочерними
предприятиями | Местные
исполнительные органы
районов,
городов
областного
значения | Перечни
районных
коммунальных
государст-
венных
предприятий
с дочерними
предприятиями | К 1 декабря
2011 года |
| 46 | Провести функциональный
анализ республиканских
государственных
предприятий с дочерними
предприятиями,
включенных в перечень,
на предмет дальнейших
действий и отношении их
дочерних предприятий | МЭРТ, МФ, АЗК,
центральные
государствен-
ные органы,
являющиеся
уполномочен-
ными органами
соответствую-
щей отрасли | Предложения
в
Правительство
Республики
Казахстан | К 1 декабря
2011 года |
| 47 | Провести функциональный
анализ областных
государственных
предприятий с дочерними
предприятиями,
включенных в перечень,
на предмет дальнейших
действий в отношении их
дочерних предприятий | Местные
исполнительные органы
областей,
городов
республиканс-
кого
значения,
столицы, АЗК | Предложения
в акиматы
областей,
городов
республикан-
ского
значения,
столицы | К 1 декабря
2011 года |
| 48 | Провести функциональный
анализ районных
государственных
предприятий с дочерними
предприятиями,
включенных в перечень,
на предмет дальнейших
действий в отношении их
дочерних предприятий | Местные
исполнительные органы
районов,
городов
областного
значения, АЗК | Предложения
в акиматы
районов,
городов
областного
значения | К 1 декабря
2011 года |
| 49 | Принять решение о
ликвидации,
реорганизации и
приватизации дочерних
предприятии
республиканских
государственных
предприятий | Центральные
государствен-
ные органы,
являющиеся
уполномочен-
ными органами
соответствую-
щей отрасли,
МЭРТ, МФ, АЗК | Постановление
Правительства
Республики
Казахстан | К 1 февраля
2012 года |
| 50 | Принять решение о
ликвидации,
реорганизации и
приватизации дочерних
предприятий областных
коммунальных
государственных
предприятии | Местные
исполнительные
органы
областей,
городов
республиканс-
кого значения,
столицы, АЗК | 1.
Постановление
акиматов
областей,
городов
республикан-
ского
значения,
столицы
2. Информация
в МЭРТ | К 1 февраля
2012 года |
| 51 | Принять решение о
ликвидации,
реорганизации и
приватизации дочерних
предприятий районных
коммунальных
государственных
предприятий | Местные
исполнительные
органы
районов,
городов
областного
значения, АЗК | 1.
Постановление
акиматов
районов,
городов
областного
значения
2. Информация
районных
акиматов,
городов
областного
значения в
акиматы
областей для
свода
информации в
МЭРТ
3. Информация
акиматов
областей,
городов
республикан-
ского
значения,
столицы в
МЭРТ | К 1 февраля
2012 года |
| 52 | Провести работу по
реорганизации,
ликвидации или
приватизации дочерних
предприятии
государственных
предприятии | КГИП МФ,
центральные
государствен-
ные органы,
являющиеся
уполномоченны-
ми органами
соответствую-
щей отрасли,
местные
исполнительные
органы
областей,
городов
республиканс-
кого значения,
столицы,
районов,
городов
областного
значения | 1. Информация
КГИП МФ (по
республикан-
ской собст-
венности) в
МЭРТ
2. Информация
районных
акиматов,
городов
областного
значения в
акиматы
областей для
свода
информации в
МЭРТ
3. Информация
акиматов
областей,
городов
республикан-
ского
значения,
столицы в
МЭРТ | К 1 июля
2012 года |
| 53 | Внести изменения в
реестр государственного
имущества по
государственным
предприятиям, ранее
имевшим дочерние
предприятия | Центральные
государствен-
ные органы,
являющиеся
уполномоченны-
ми органами
соответствую-
щей отрасли,
местные
исполнительные
органы
областей,
городов
республиканс-
кого значения,
столицы,
районов,
городов
областного
значения,
единый
оператор в
сфере учета
государствен-
ного имущества | 1. Информация
единому
оператору в
сфере учета
государствен-
ного
имущества
2. Информация
единого
оператора в
сфере учета
государствен-
ного
имущества в
МЭРТ | К 1 августа
2012 года |
| 54 | Внести изменения в
уставы государственных
предприятии, ранее
имевшим дочерние
предприятия | КГИП МФ,
центральные
государствен-
ные органы,
являющиеся
уполномоченны-
ми органами
соответствую-
щей отрасли,
АЗК, местные
исполнительные
органы
областей,
городов
республиканс-
кого значения,
столицы,
районов,
городов
областного
значения | 1. Информация
КГИП МФ (по
республикан-
ской собст-
венности) в
МЭРТ
2. Информация
районных
акиматов,
городов
областного
значения в
акиматы
областей для
свода
информации в
МЭРТ
3. Информация
акиматов
областей,
городов
республиканс-
кого
значения,
столицы в
МЭРТ | К 1 июля
2012 года |
| 55 | Реализовать доли участия
в уставном капитале
коммерческих юридических
лиц, созданных на
территории Республики
Казахстан в иных, чем АО
или ТОО формах, или
преобразовать их в АО
или ТОО | Исполнительные
органы
контролируемых
государством
АО (ТОО) на
республиканс-
ком уровне,
национальных
компаний,
национальных
управляющих
холдингов,
национальных
холдингов | Информация в
МЭРТ | К 1 декабря
2011 года |
| 56 | Реализовать доли участия
в уставном капитале
коммерческих юридических
лиц, созданных на
территории Республики
Казахстан в иных, чем АО
или ТОО формах, или
преобразовать их в АО
или ТОО | Исполнительные
органы
контролируемых
государством
АО (ТОО) на
местном уровне | 1. Информация
районных
акиматов,
городов
областного
значения в
акиматы
областей для
свода
информации в
МЭРТ
2. Информация
акиматов
областей,
городов
республиканс-
кого
значения,
столицы в
МЭРТ | К 1 декабря
2011 года |
| 57 | Предоставить информацию
в реестр
государственного
имущества по
корпоративной структуре
контролируемых АО (ТОО) | Центральные
государствен-
ные органы,
являющиеся
уполномоченны-
ми органами
соответствую-
щей отрасли,
местные
исполнительные
органы
областей,
городов
республиканс-
кого значения,
столицы,
районов,
городов
областного
значения | 1. Информация
единому
оператору в
сфере учета
государствен-
ного
имущества
2. Информация
единого
оператора в
сфере учета
государствен-
ного
имущества в
МЭРТ | К 1 апреля
2012 года |
| 58 | Внести изменения в
трудовой договор с
президентом
(председателем
правления), другими
руководящими работниками
национальных компаний об
обеспечении
государственной политики
в сфере управления
государственным
имуществом | НКА,
исполнительные
органы, АО
«Национальная
компания
«Қазақстан
Ғарыш Сапары» | Информация в
МЭРТ | К 31 мая
2011 года |
| 59 | Внести изменения в
уставы национальных
компаний по порядку
принятия решения о
крупных сделках | Центральные
государствен-
ные органы,
являющиеся
уполномоченны-
ми органами
соответствую-
щей отрасли,
КГИП МФ,
исполнительные
органы
национальных
управляющих
холдингов,
национальных
холдингов | Информация в
МЭРТ | К 1 сентября
2011 года |
| 60 | Ввести в состав советов
директоров АО «Парасат»,
АО «Зерде» и АО
«Национальный
медицинский холдинг»
представителя МЭРТ | МОН, МСИ, МЗ,
МЭРТ | Постановление
Правительства
Республики
Казахстан | К 1 июля
2011 года |
| 61. | Внести изменения в
уставы национальных
управляющих холдингов,
национальных холдингов
по вопросам компетенции
совета директоров и
правления в соответствии
с Законом Республики
Казахстан «О
государственном
имуществе» | Центральные
государствен-
ные органы,
являющиеся
уполномоченны-
ми органами
соответствую-
щей отрасли,
КГИП МФ,
исполнительные
органы
национальных
управляющих
холдингов,
национальных
холдингов | Информация в
МЭРТ | К 1 июля
2011 года |
| 62 | Внести изменения в
положения о совете
директоров и о правлении
в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О
государственном
имуществе» | Исполнительные
органы
национальных
управляющих
холдингов,
национальных
холдингов | 1. Решения
советов
директоров
2. Информация
в МЭРТ | К 1 июля
2011 года |
| 63 | Завершить процедуры
реорганизации СПК,
определив их со статусом
национальных компаний | Местные
исполнительные
органы
областей,
городов
республиканс-
кого значения,
столицы | Информация в
МЭРТ, МФ | К 31 мая
2011 года |
| 64 | Представить в МЭРТ, АЗК
постановления акиматов о
создании СПК для
включения их в Перечень
национальных компаний | Местные
исполнительные
органы
областей,
городов
республиканс-
кого значения,
столицы | Письмо в
МЭРТ, АЗК | К 1 июня
2011 года |
| 65 | Внести изменения в
уставы СПК:
1) по определению
статуса национальной
компании;
2) по компетенции совета
директоров и правления
по крупной сделке. | Местные
исполнительные
органы
областей,
городов
республиканс-
кого значения,
столицы | Информация в
МЭРТ, МФ | К 1 сентября
2011 года |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

КГИП - Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан

МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МОН- Министерство oбразования и науки Республики Казахстан

АЗК - Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции

НКА - Национальное космическое агентство Республики Казахстан

АС - Агентство Республики Казахстан по статистике

АУЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами

АО - акционерное общество

ТОО - товарищество с ограниченной ответственностью

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан