

**Об утверждении Дорожной карты по развитию машиностроения до 2024 года**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 26 июня 2019 года № 115-р.

      Сноска. Заголовок – в редакции распоряжения Премьер-Министра РК от 16.06.2022 № 104-р.

      1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по развитию машиностроения до 2024 года (далее – Дорожная карта).

      Сноска. Пункт 1 – в редакции распоряжения Премьер-Министра РК от 16.06.2022 № 104-р.

      2. Центральным исполнительным органам, иным государственным органам и организациям Республики Казахстан, ответственным за исполнение Дорожной карты:

      1) обеспечить своевременное исполнение мероприятий, предусмотренных Дорожной картой;

      2) представлять информацию в Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в установленный срок.

      3. Министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан обобщить представленную информацию и не реже одного раза в полугодие информировать Правительство Республики Казахстан о ходе исполнения Дорожной карты.

      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденараспоряжением Премьер-МинистраРеспублики Казахстанот 26 июня 2019 года № 115-p |

 **Дорожная карта**
**по развитию машиностроения до 2024 года**

      Сноска. Дорожная карта – в редакции распоряжения Премьер-Министра РК от 16.06.2022 № 104-р.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование |
Форма завершения |
Срок
исполнения |
Ответственные исполнители |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Ожидаемые результаты в машиностроении к 2024 году:1) рост объемов производства до 2,6 трлн тенге;2) производительность труда 24 тыс.долл.США/чел.;
3) объем экспорта до 2 млрд долл. США. |
| **Обеспечение сырьем действующих предприятий** |
|
1.  |
Заключение соглашений с предприятиями горно-металлургического комплекса, обеспечивающими приоритетные поставки отечественной металлургической продукции для машиностроительных предприятий |
соглашение |
июнь
2022 года |
МИИР, МНЭ, НПП "Атамекен" (по согласованию), СМК (по согласованию) |
|
2.  |
Проработка вопроса организации встречных поставок российскими металлургическими компаниями, использующими казахстанское сырье (руда, ферросплавы, металлолом), металлопроката казахстанским потребителям по ценам, действующим на территории Российской Федерации (включая толлинговые операции) |
протокол Межправительственной комиссии РК и РФ |
март
2023 года |
МИИР, НПП "Атамекен" (по согласованию), СМК (по согласованию) |
|
3.  |
Проработка вопроса дополнения перечня импортируемых товаров, по которым НДС уплачивается методом зачета, наименованиями и кодами единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности металлопродукции (металлопрокат, сортовой прокат и заготовки из стали и чугуна, сырье для заготовки)  |
предложение в МНЭ |
июнь
2022 года |
МИИР, НПП "Атамекен" (по согласованию), СМК (по согласованию) |
|
4.  |
Проведение детального анализа объемов потребления металлопроката и наличие сырьевой базы |
аналитическая информация |
август
2022 года |
МИИР, АО "КЦИЭ" (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию) |
|
5.  |
Определение проектов, заинтересованных в создании, расширении производств по обеспечению литыми и коваными заготовками машиностроительных предприятий  |
утвержденный перечень проектов  |
ноябрь
2022 года |
МИИР, СМК (по согласованию) |
| **Меры поддержки в области регулируемых закупок и повышения доли казахстанского содержания** |
|
6.  |
Проведение на основе республиканских данных полноценного анализа потребляемой машиностроительной продукции в рамках государственных закупок и определение номенклатуры, целесообразной к локализации в Республике Казахстан |
анализ и перечень машиностроительной продукции |
октябрь
2022 года |
МИИР, АО "КЦИЭ" (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию), СМК (по согласованию) |
|
7.  |
Ежегодное увеличение доли внутристрановой ценности в закупках национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных управляющих компаний, национальных компаний и аффилированных с ними юридических лиц при приобретении товаров машиностроения в разрезе дочерне-зависимых организаций на не менее 5 процентных пунктов (от показателей предыдущего финансового года) с учетом производственных мощностей |
отчет о достижении показателей по увеличению внутристрановой ценности |
ежегодно к 30 октября
2022 – 2024 годы |
МИИР, АО "КЦИЭ" (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию), АО "КазАвтоЖол" (по согласованию), АО "НИХ "Зерде" (по согласованию)  |
|
8.  |
Утверждение целевых индикаторов (KPI) по внутристрановой ценности в разрезе дочерне-зависимых организаций в соответствии с пунктом 7 настоящей Дорожной карты
  |
внутренний приказ
  |
июнь
2022 года
  |
АО "ФНБ "Самрук- Қазына" (по согласованию), АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию), АО "КазАвтоЖол" (по согласованию), АО "НИХ "Зерде" (по согласованию) |
|
9.  |
Заключение в добровольном порядке соглашений о стимулировании предпринимательства Республики Казахстан всеми недропользователями твердых полезных ископаемых, углеводородного сырья, урана |
подписанные соглашения |
июнь
2022 года |
МИИР, МЭ, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
|
10.  |
Увеличение доли с учетом международных обязательств внутристрановой ценности на уровне не менее 5 процентных пунктов от общего объема закупаемых товаров в закупках недропользователей твердых полезных ископаемых, углеводородов и урана в рамках действующих контрактов  |
отчет о доле внутристрановой ценности в закупках недропользователя в МИИР |
ежегодно к 30 июня 2022 – 2024 годы |
МЭ, АО "КЦИЭ" (по согласованию), АО "ИАЦНГ" (по согласованию), ТОО "PSA" (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию) |
|
11.  |
Увеличение срока поставки товаров для казахстанских производителей до 90 дней и сокращение сроков оплаты казахстанским производителям товаров до 30 календарных дней в закупках недропользователей в сфере углеводородов и добычи урана в рамках приказа Министра энергетики от 18 мая 2018 года № 196 "Об утверждении Правил приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по разведке или добыче углеводородов и добыче урана" |
приказ МЭ  |
июнь
2022 года |
МЭ, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
|
12.  |
Выработка реальных механизмов по учету совокупной стоимости владения в рамках закупочных категорийных стратегий АО ФНБ "Самрук-Казына" на приобретение машиностроительной продукции |
внесение изменений в порядок закупок АО "ФНБ "Самрук-Казына"  |
декабрь
2022 года |
АО "ФНБ "Самрук-Қазына", МИИР, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
|
13.  |
Актуализация программы импортозамещения и механизма формирования пула чистого импорта в целях увеличения объемов заключаемых офтэйк контрактов
  |
информация в МИИР |
декабрь
2022 года |
АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию)  |
|
14.  |
Проработка вопроса ограничения количества приобретаемых товаров при закупке недропользователями твердых полезных ископаемых через товарные биржи исключительно по утверждаемому в соответствии с законодательством Республики Казахстан о товарных биржах перечню биржевых товаров и минимальному размеру представляемых партий товаров, которые реализуются через товарные биржи |
информация в МИИР |
март
2023 года |
МТИ, НПП "Атамекен" (по согласованию), СМК (по согласованию) |
|
15.  |
Проработка вопроса формирования реестра товаропроизводителей фонда по товарной номенклатуре в соответствии с классификатором видов экономической деятельности 25-30 на основании индустриального сертификата, выданного НПП "Атамекен" в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан |
внесение изменений в порядок закупок АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
июнь
2022 года |
АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию) |
| **Меры технического регулирования** |
|
16.  |
Разработка национальных и межгосударственных стандартов
  |
утвержденные национальные и межгосударственные стандарты
  |
ежегодно к 15 ноября
2022 – 2024 годы |
МТИ, МИИР, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
|
17.  |
Актуализация профильных технических комитетов по стандартизации  |
аналитическая информация |
март
2023 года |
МТИ, МИИР, НПП "Атамекен" (по согласованию), СМК (по согласованию) |
| **Меры по совершенствованию институциональной среды** |
|
18. |
Включение вопросов развития отрасли машиностроения, а также рекомендаций по повышению конкурентоспособности отечественных производителей машиностроительной продукции в Национальный доклад о состоянии промышленности Республики Казахстан |
национальный доклад |
март
2023 года
  |
МИИР, СМК (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию), АО "КЦИЭ" (по согласованию)
  |
| **Меры экономического стимулирования** |
|
19. |
Проработка вопроса увеличения объемов финансирования АО "ФРП" на модернизацию предприятий в отрасли машиностроения |
приказ МИИР |
июнь
2022 года |
МИИР, МНЭ, МФ, АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию), АО "ФРП" (по согласованию), АО "БРК" (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию) |
|
20. |
Проработка вопроса увеличения объемов доступного государственного финансирования АО "Казына Капитал Менеджмент" для реализации приоритетных проектов в отрасли машиностроения, направленных на обеспечение отечественным сырьем и материалами  |
приказ МИИР |
июнь
2022 года |
МИИР, МНЭ, МФ, АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию), АО "Казына Капитал Менеджмент" (по согласованию) |
|
21. |
Проработка вопроса по разработке программ льготного лизинга в рамках АО "ФРП" на продукцию машиностроения (включая горно-металлургическое, нефтегазовое и электротехническое машиностроение)  |
решение Совета директоров АО "ФРП"
  |
июнь
2024 года |
МИИР, АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию), АО "БРК" (по согласованию). АО "ФРП" (по согласованию), АЗРК, НПП "Атамекен" (по согласованию), СМК (по согласованию)
  |
|
22. |
Внесение изменений в приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 1164 "Об утверждении Правил возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, работ, услуг на внутреннем рынке" в части увеличения максимальной суммы возмещения затрат по продвижению отечественных обработанных товаров, работ, услуг на внутреннем рынке с 3 000 МРП до 5 000 МРП |
приказ МИИР  |
июнь
2022 года |
МИИР, МНЭ, МФ, АО "КЦИЭ" (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию). |
| **Обеспечение отрасли квалифицированными кадровыми ресурсами** |
|
23. |
Проработка вопроса развития дуального обучения в организациях технического и профессионального образования  |
предложение в МОН |
июнь
2023 года |
МИИР, НПП "Атамекен" (по согласованию), СМК (по согласованию) |
|
24. |
Создание центра (центров) подтверждения квалификаций специалистов машиностроительных специальностей в рамках реализации статьи 13 Закона Республики Казахстан "О национальной палате предпринимателей Республики Казахстан" |
центр подтверждения квалификаций |
июнь
2024 года |
НПП "Атамекен" (по согласованию), СМК (по согласованию) |
| **Стимулирование модернизации действующих и создание новых производств** |
|
25. |
Поддержка машиностроительной отрасли путем предоставления инновационных грантов по приоритетному направлению "Новые технологии в обрабатывающей промышленности" при условии финансирования |
информация в МИИР |
ежегодно к 30 июня 2022 – 2024 годы |
МЦРИАП, АО "QazInnovations" (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию), СМК (по согласованию)
  |
|
26. |
Определение перспективных проектов в машиностроении с последующей разработкой инвестиционных тизеров для привлечения иностранных инвесторов |
перечень проектов |
ежегодно к 30 июня 2022 – 2024 годы |
МИИР, МИД, АО "KazakhInvest" (по согласованию), АО "КЦИЭ" (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию), СМК (по согласованию) |
|
27.  |
Сопровождение процесса реализации проектов с иностранным участием в машиностроительной отрасли, в том числе действующих проектов  |
информация в МИИР |
ежегодно к 30 июня 2022 – 2024 годы |
МИД, АО "Kazakhinvest" (по согласованию), СМК (по согласованию) |
| **Развитие и продвижение экспорта машиностроительной продукции** |
|
28. |
Проработка вопроса по снижению процентных ставок по экспортному и предэкспортному финансированию для отрасли машиностроения в рамках Правил предоставления экспортерам предэкспортного финансирования, утвержденных решением Совета директоров АО "ЭСК "KazakhExport" от 10 июня 2020 года № 6  |
информация в МИИР |
июнь
2023 года |
МТИ, АО "ЭСК "KazakhExport" (по согласованию), АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию) |
|
29. |
Проработка вопроса автоматизации портала возмещения затрат по экспорту и его интеграции с информационными системами других структур (КГД МФ (налоги, таможня) или НПП "Атамекен" (сертификация))  |
автоматизация и интеграция портала "export.gov.kz" с порталами других государственных органов |
март
2024 года |
МТИ, МФ, МЦРИАП, МИИР, АО "QazTrade" (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию)  |
| **Точечные меры поддержки секторов машиностроения** |
|
30. |
Проработка вопроса включения производства компонентов к транспортным средствам и сельхозтехники (ОКЭД 24.51 – литье чугуна, ОКЭД 22.11 – производство резиновых шин, покрышек и камер, ОКЭД 29.32 – производство прочих частей и принадлежностей автомобилей) в перечень приоритетных видов деятельности, определенных для реализации инвестиционных приоритетных проектов в установленном законодательством порядке |
проект постановления Правительства Республики Казахстан |
декабрь
2022 года |
МИИР, МНЭ, МИД, МФ |
|
31. |
Формирование по каждому крупному проекту перечня видов импортного нефтегазового оборудования с указанием технической спецификации, планов закупок в целях импортозамещения и локализации производств |
информация в МИИР |
декабрь
2022 года |
МЭ, МЦРНГМ (по согласованию), СМК (по согласованию) |
|
32. |
Ежегодное определение не менее 3 перспективных проектов в машиностроении для работы с международными нефтегазовыми операторами
  |
перечень проектов
  |
ежегодно к 30 июня 2022 – 2024 годы |
МЭ, МИИР, МЦРНГМ (по согласованию), СМК (по согласованию) |
|
33. |
Создание рабочей группы в составе крупных недропользователей, металлургических предприятий и машиностроительных предприятий по развитию и повышению локализации путем разработки действенных механизмов по созданию новых производств в машиностроении, направленных на привлечение ведущих иностранных производителей оригинального оборудования к локализации их продукции в Республике Казахстан |
рабочая группа |
март
2023 года |
МИИР, НПП "Атамекен" (по согласованию), СМК (по согласованию), АГМП (по согласованию) |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      НПП "Атамекен" – Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен"

      АО "НУХ "Байтерек" – акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"

      МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

      АО "НИХ "Зерде" – акционерное общество "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде"

      МИИР – Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

      АО "ЭСК "KazakhExport" - акционерное общество "Экспортная страховая компания "KazakhExport"

      АО "KazakhInvest" – акционерное общество "Национальная компания "Kazakh Invest"

      АО "КазАвтоЖол" – национальный оператор по управлению автомобильными дорогами

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

      КГД МФ - Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан

      АО "БРК" – акционерное общество "Банк развития Казахстана"

      АО "КЦИЭ" – акционерное общество "Казахстанский центр индустрии и экспорта"

      НДС – налог на добавленную стоимость

      СМК – объединение юридических лиц "Союз машиностроителей Казахстана"

      АО "ИАЦНГ" - акционерное общество "Информационно-аналитический центр нефти и газа"

      МЦРНГМ – Международный центр по развитию нефтегазового машиностроения

      АО "ФРП" - акционерное общество "Фонд развития промышленности"

      ТОО "PSA" - полномочный орган, действующий в интересах Республики Казахстан в соглашениях о разделе продукции по Северо-Каспийскому и Карачаганакскому проектам

      АО "ФНБ "Самрук-Қазына" – акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

      МТИ – Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

      МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

      ОКЭД – общий классификатор видов экономической деятельности

      МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан

      АЗРК – Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан

      АГМП – ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан