

**Об утверждении Дорожной карты по реализации рекомендаций С. Чакрабарти (Gap analysis)**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 17 сентября 2021 года № 156-р

      В целях дальнейшего совершенствования стратегии и программ экономических реформ, государственного управления, коммуникации и бренда Республики Казахстан:

      1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по реализации рекомендаций С. Чакрабарти (Gap analysis) (далее - Дорожная карта).

      2. Центральным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), и иным организациям Республики Казахстан (по согласованию), ответственным за исполнение Дорожной карты:

      1) принять необходимые меры по реализации Дорожной карты;

      2) ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять в Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан отчет о ходе реализации Дорожной карты.

      3. Агентству по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (по согласованию) ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Правительство Республики Казахстан отчет по реализации Дорожной карты.

      4. Правительству Республики Казахстан до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Администрацию Президента Республики Казахстан отчет по реализации Дорожной карты.

      5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (по согласованию).

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕНАраспоряжением Премьер-МинистраРеспублики Казахстан17 сентября 2021 года № 156-р |

 **Дорожная карта по реализации рекомендаций С. Чакрабарти (Gap analysis)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Рекомендация С. Чакрабарти** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные за результаты** | **Срок завершения** | **Предполагаемые расходы** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|
1. Национальное стратегическое планирование |
|
 |
При подготовке речи Президента Республики Казахстан следует обеспечить: проведение критического анализа новых политических и стратегических обязательств; выделение речи приоритетов среди вопросов и планов, обозначенных в национальных приоритетах и Национальном плане развития до 2025 года; акцентирование речи на ключевых результатах (а не только на процессах), которые находят отклик в повседневной жизни граждан; включение в речь отчетной информации о достигнутых результатах, а не только о будущих обязательствах, а также что речь основана на нескольких основных коммуникационных сообщениях |
подготовка проекта послания Президента Республики Казахстан с учетом рекомендаций Советника Президента Республики Казахстан Сэра Сума Чакрабарти |
предложения в проект Послания Президента Республики Казахстан |
Правительство |
май, ежегодно |
не требуется |
|
2. Диверсификация экономики и поддержка роста производительности |
|
2. |
Подготовить исследование возможностей и проблем для диверсификации и повышения производительности экономики, выявления ключевых сравнительных преимуществ, основанное на текущем исследовании производительности Всемирного банка и/или на новом исследовании с использованием индекса экономической сложности. Исследование должно охватывать всю территорию Казахстана, включая региональный анализ, и включать рекомендации, которые будут использоваться для составления дорожной карты ключевых приоритетов политики |
проведение исследования по определению конкурентных преимуществ отраслей экономики Казахстана по методологии Economic Complexity Index |
информация в Правительство и Администрацию Президента Республики Казахстан |
АСПР (по согласованию), МИИР, МСХ, МТИ, МЭ, АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию) |
июль 2022 года |
в рамках предусмотренных средств |
|
выработка рекомендаций по итогам исследования Всемирного банка на тему: "Техническая поддержка в рамках стимулирования роста производительности в Казахстане - динамика совокупного роста производительности на микроуровне в Казахстане" |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МНЭ, МИИР, МСХ, МЭ |
декабрь
2021 года |
в рамках предусмотренных средств |
|
анализ предыдущих исследований, в том числе проведенных совместно со Всемирным банком, и на его основе выработка рекомендаций по диверсификации и повышению производительности экономики |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МНЭ, МИИР, МСХ, МЭ, МКС, МТИ, АСПР (по согласованию) |
декабрь
2021 года |
не требуются |
|
3 |
Начать работу по подготовке общей промышленной стратегии и стратегии диверсификации, основываясь на анализе и рекомендациях исследования сравнительных преимуществ. Такая политика должна:
обеспечивать общее стратегическое направление для ряда связанных областей политики, включая, среди прочего: политику приватизации и отчуждения капиталовложений; торговую политику; инвестиционную политику и продвижение; пространственное развитие; энергетику; развитие зеленых производств; а также разработать комплексную основу для более эффективной увязки экономической политики с другими областями политики, критически важными для создания поддерживающей экосистемы, такими как: развитие инфраструктуры; образование и обучение; развитие предприятий и предпринимательства; доступ к финансированию; и социальная политика |
выработка рекомендаций по внесению изменений и дополнений в концепции и национальные проекты, связанные с индустриальным развитием, торговой политикой, инвестиционной политикой, энергетикой, зеленым производством, пространственным развитием, и план территориального развития на основе результатов исследования с использованием методологии Индекса экономической сложности и обеспечением вышеуказанными документами стратегического направления и интегрированной основы для инфраструктурного развития, образования, развития предпринимательства и социальной политики |
предложения в Правительство Республики Казахстан |
МНЭ, АСПР (по согласованию), МИИР, МСХ, МЭ, МТИ, МЭГПР, МОН, МТСЗН, заинтересованные государственные органы, АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию), АО "Администрация "МФЦА" (по согласованию)  |
сентябрь
2022 года |
не требуются |
|
4. |
После подготовки общей промышленной стратегии и стратегии диверсификации оценить потребность в новых стратегиях в ключевых секторах, таких как сельское хозяйство или туризм, и приступать к работе по мере необходимости |
выработка рекомендаций по развитию агропромышленного комплекса, туризма и внесение изменений и дополнений в концепции развития отрасли и национальные проекты при необходимости |
предложения в Правительство Республики Казахстан |
МСХ, МКС, АСПР (по согласованию) |
сентябрь
2022 года |
не требуются |
|
5. |
Согласовать подготовку ПТР с продвинутой стадией подготовки основы промышленной стратегии и стратегии диверсификации. ПТР не следует выпускать в спешке весной 2021 года |
разработка ПТР |
проект Указа Президента Республики Казахстан |
МНЭ, АСПР (по согласованию) заинтересованные ЦГО, акиматы гг.
Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
декабрь
2021 года |
не требуются |
|
3. Приватизация и реформа государственных предприятий (ГП) |
|
6. |
На основе презентации плана приватизации, одобренного на январском заседании Высшего совета по реформам, составить подробный план работ по реализации процесса приватизации конкретных предприятий в 2021 году. Подготовить скользящий трехлетний план приватизации, определяющий предприятия, которые будут проданы в следующие годы |
реализация дорожных карт по объектам приватизации согласно Комплексному плану приватизации на 2021-2025 годы |
информация в Правительство и Администрацию Президента Республики Казахстан |
МФ, МНЭ, АО "ФНБ "Самрук- Казына" (по согласованию), заинтересованные государственные органы и организации |
ежегодно в декабре 2021-2025
годы |
не требуются |
|
активация работы межправительственных комиссий и заграничных учреждений по привлечению стратегических иностранных инвесторов к приватизации |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МИД, МНЭ, МФ, АО "НК "Kazakh Invest" (по согласованию), АО "Администрация МФЦА" (по согласованию) |
декабрь
2021 года |
не требуются |
|
закрепление персональной ответственности за реализацию Комплексного плана приватизации на 2021 - 2025 года в разрезе каждого объекта приватизации |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МНЭ |
январь 2022 года |
не требуются |
|
7. |
При подготовке к приватизации внедрить прозрачный процесс, предотвращающий передачу в частные руки монопольных выгод, широкой государственной защиты и доступа к дешевым источникам финансирования, которыми пользуются государственные предприятия. Вместо этого убедиться, что приватизация способствует как развитию предприятия, так и расширению конкуренции в соответствующем секторе, а также привлечению новых технологий, инноваций и компетенций |
выработка предложений по внесению изменений и дополнений в действующий механизм приватизации, предусматривающий: развитие конкуренции;
исключение усиления монопольных положений;
ограничение доступа приватизируемых организаций к дешевым источникам финансирования из бюджета и мерам государственной поддержки после приватизации;
развитие приватизируемой организации; привлечение новых технологий, инноваций и компетенций |
информация в Правительство и Администрацию Президента Республики Казахстан |
МНЭ, МФ, АЗРК (по согласованию), НПП "Атамекен", АО "Администрация "МФЦА" (по согласованию) |
декабрь
2021 год |
не требуются |
|
8. |
Провести обзор целей, операционной модели и корпоративного управления "Самрук Казына" (холдинги "Самрук Казына"), национальных компаний и институтов развития для обеспечения их полного соответствия целям национального развития до2025 года, включая планы приватизации |
обзор и анализ целей, операционной модели и корпоративного управления национальных компаний и институтов развития (не входящих в АО "ФНБ "Самрук-Казына") на предмет их соответствия целям и задачам вышестоящих документов СГП с учетом рекомендаций Правительства на основе заключения аудита СК, а также приведение в соответствие обзор и анализ целей, операционной модели и корпоративного управления АО "ФНБ "Самрук- Казына" и его портфельных компаний на предмет их соответствия целям и задачам вышестоящих документов СГП с учетом рекомендаций Правительства на основе заключения аудита СК, а также приведение в соответствие |
предложения в Правительство и Администрацию Президента Республики Казахстан
предложения в Правительство и Администрацию Президента Республики Казахстан |
МНЭ, МФ, АЗРК (по согласованию), АСПР (по согласованию)
АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию), МНЭ, МФ, АЗРК (по согласованию), АСПР (по согласованию) |
декабрь
2021 года |
не требуются |
|
9. |
В отношении "Байтерека": провести обзор для поддержки принятия решения о его роли, т.е. о том, является ли он государственной организацией по управлению активами или национальным финансовым институтом развития. На основе рекомендаций, вытекающих из этого обзора, провести реорганизацию холдинга и его активов |
оценка реализации актуализированной стратегии АО "НУХ "Байтерек" |
информация в Правительство и Администрацию Президента Республики Казахстан |
МНЭ, АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию), МСХ, МФ, АЗРК (по согласованию), НБ(по согласованию), АСПР (по согласованию), заинтересованные государственные органы

  |
август 2022 года |
не требуются |
|
4. Предпринимательство |
|
10. |
Подготовить новую стратегию развития предпринимательства, которая обеспечит пост пандемический переход от текущего режима прямой поддержки и субсидирования МСП к более рыночным инструментам и подходам. Новая стратегия должна включать следующие меры: устранение основных ограничений, с которыми сталкиваются МСП; создание равных условий для частных и государственных предприятий; а также большее содействие развитию МСП посредством административного упрощения и совершенствования законодательства и верховенства закона. В этом контексте также важно пересмотреть пакет для МСП, который был одобрен ВСР в феврале, с целью перехода от временных мер, необходимых для периода пандемии, к тем, которые соответствуют более долгосрочному рыночному подходу |
разработка Концепции по развитию предпринимательства до 2030 года, которая направлена на обеспечение пост пандемического развития через внедрение альтернативных механизмов поддержки малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях, устранение основных ограничений, с которыми сталкиваются МСП; создание равных условий для частных и государственных предприятий;
содействие развитию МСП посредством административного упрощения и совершенствования законодательства и верховенства закона |
Проект постановления Правительства Республики Казахстан |
МНЭ, АСПР (по согласованию), заинтересованные ЦГО, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
декабрь
2021 года |
не требуется |
|
11. |
Продолжить и завершить текущую работу по оптимизации и упрощению регулирования в рамках инициативы "регулирование с чистого листа" |
принятие Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности" (регулирование "с чистого листа") |
Закон Республики Казахстан |
МНЭ, заинтересованные ЦГО, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
декабрь
2021 года |
не требуются |
|
проведение цикла обучающих семинаров для участников (представители государственных органов, бизнеса, отраслевые эксперты) пересмотра (анализа) действующих нормативных правовых актов и иных документов, содержащих в соответствии с законодательством Республики Казахстан обязательные для исполнения субъектами предпринимательства требования, в: стартовых отраслях (торговля; услуги проживания и общепита; сельское хозяйство; транспорт); остальных отраслях |
информация в Правительство |
МНЭ, заинтересованные ЦГО, НПП |
февраль 2022 года |
в рамках предусмотренных средств |
|
Республики Казахстан |
"Атамекен" (по согласованию) |
для стартовых отраслей сентябрь 2023 года для остальных отраслей |
 |
|
проведение глубинных интервью и анкетных опросов с предпринимателями, отраслевыми экспертами, ассоциациями с целью выявления проблемных вопросов в части регулирования сферы их деятельности в:
разрезе стартовых отраслей (торговля; услуги проживания и общепита; сельское хозяйство; транспорт);
остальных отраслях |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МНЭ, заинтересованные ЦГО, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
март
2022 года
для стартовых отраслей
март
2023 года
для остальных отраслей |
не требуются |
|
пересмотр (анализ) действующих нормативных правовых актов и иных документов, содержащих в соответствии с законодательством Республики Казахстан обязательные для исполнения субъектами предпринимательства требования в:
разрезе стартовых отраслей (торговля; услуги проживания и общепита; сельское хозяйство; транспорт);
остальных отраслях |
перечень регуляторных требований и мер |
МНЭ, заинтересованные ЦГО, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
декабрь 2022 года
для стартовых отраслей
декабрь 2023 года
для остальных отраслей |
в рамках предусмотренных средств |
|
выработка предложений по исключению дублирующих, устаревших, излишних норм и требований в:
разрезе стартовых отраслей (торговля; услуги проживания и общепита; сельское хозяйство; транспорт);
остальных отраслях |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МНЭ, заинтересованные ЦГО, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
декабрь
2022 года
декабрь
2023 года |
не требуются |
|
12. |
Завершить соответствующую работу по подготовке бизнес - кодекса, который объединяет все нормативные требования, связанные с бизнесом, в одном месте |
подготовка методических рекомендаций по формированию, обеспечению наполнения, ведению и актуализации реестра обязательных требований в сфере предпринимательства в рамках Предпринимательского кодекса Республики Казахстан |
методическое пособие |
МНЭ, заинтересованные ЦГО, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
январь 2023 года |
в рамках предусмотренных средств |
|
создание реестра обязательных требований в сфере предпринимательства, который представляет собой базу данных нормативных правовых актов и нормативных технических документов в рамках Предпринимательского кодекса Республики Казахстан |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МНЭ, заинтересованные ЦГО, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
декабрь
2021 года |
в рамках предусмотренных средств |
|
наполнение реестра обязательных требований в сфере предпринимательства в:
разрезе стартовых отраслей (торговля; услуги проживания и общепита; сельское хозяйство; транспорт);
остальных отраслях |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МНЭ, заинтересованные ЦГО, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
декабрь
2022 года
декабрь
2023 года |
не требуются |
|
5. Инвестиционная стратегия, стимулирование инвестиций и инвестиционный климат |
 |
|
13. |
В контексте продолжающихся дискуссий о различных государственных структурах, занимающихся инвестиционной политикой и продвижением, подготовить поэтапный подход к интеграции и рационализации различных инвестиционных инструментов для обеспечения большей согласованности и сокращения дублирования |
проведение функционального анализа существующих инструментов поддержки инвесторов и агентств, а также анализа существующих мировых и региональных трендов по привлечению инвестиций и выработка предложений |
предложения в Правительство Республики Казахстан |
МНЭ (свод), МИД, АО "Администрация МФЦА" (по согласованию), АО "НК "Kazakh Invest" (по согласованию) |
декабрь
2021 года |
не требуются |
|
пересмотр инвестиционной стратегии и синхронизация с торговой и промышленной политикой |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МНЭ, МИД, МТИ, МИИР, АО "Администрация МФЦА" (по согласованию), АО "НК "Kazakh Invest" (по согласованию) |
декабрь
2021 года |
не требуются |
|
оптимизация и координация процесса привлечения инвестиций для обеспечения большей согласованности и сокращения дублирования |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МИД, МНЭ, АО "Kazakh Invest" (по согласованию), АО "Администрация МФЦА" (по согласованию) |
октябрь
2021 года |
не требуются |
|
оптимизация дублирующих функций путем слияния государственных институтов поддержки, фондов, организаций по продвижению проектов |
информация в Правительство и Администрацию Президента Республики Казахстан |
МИД, МНЭ, МТИ, МИИР, АО ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию), АО "Байтерек" (по согласованию), АО "Администрация МФЦА" (по согласованию), АО "НК "Kazakh Invest" (по согласованию) |
октябрь 2021 года |
не требуются |
|
14. |
Организовывать периодическое подведение итогов (под председательством Премьер-Министра Республики Казахстан) и установить график разрешения оставшихся споров с ключевыми иностранными инвесторами, чтобы дать инвесторам четкое представление о готовности властей положить конец этим затяжным спорам и улучшить инвестиционный климат |
проведение регулярных совещаний под председательством Премьер- Министра с целью подведения итогов по вопросам разрешения инвестиционных споров, установление графика разрешения споров с ключевыми иностранными инвесторами, предоставление информации о вариантах урегулирования |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МИД, заинтересованные государственные органы, акиматы областей и городов республиканского значения |
ежегодно, до 1 февраля, следующего за отчетным
годом |
не требуются |
|
урегулирование части инвестиционных споров, имеющих несущественные претензии, с проработкой получения дисконта и привлечением отечественного бизнеса (по примеру Монголии) |
информация в Правительство и Администрацию Президента Республики Казахстан |
МЮ, МИД, МФ, заинтересованные государственные органы, акиматы областей и городов республиканского значения |
февраль 2022 года |
не требуются |
|
6. Торговая политика и стимулирование экспорта |
|
15. |
Пересмотреть существующую систему стимулирования экспорта в Казахстане - с участием нескольких различных организаций с частично совпадающими инструментами – и рассмотреть возможность постепенной оптимизации и консолидации в одну организацию, посредством которой экспортерам на всей территории Казахстана будут предлагаться услуги по принципу "единого окна" |
выработка предложений по оптимизации процесса поддержки отечественных экспортеров, в том числе путем консолидации в одну организацию и предоставления по принципу "единого окна" |
информация в Правительство и Администрацию Президента Республики Казахстан |
МТИ, МНЭ, АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию), заинтересованные ЦГО, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
ноябрь 2021 года |
не требуются |
|
7. Развитие финансовых рынков и рынков капитала и МФЦА |
|
16. |
Устранить регуляторные ограничения на деятельность и развитие МФЦА согласно решению Совета по управлению МФЦА |
завершение приватизации крупных государственных компаний к концу 2023 года |
IPO/ SPO крупных государственных компаний |
АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию), АО "НУХ Байтерек", АО "Администрация "МФЦА" (по согласованию), МНЭ, МФ, АРРФР (по согласованию), АО "Казахстанская фондовая биржа" (по согласованию) |
декабрь
2023 года |
не требуются |
|
проработка вопроса предоставления участникам МФЦА возможности оказания услуг классического инвестиционного банкинга в соответствии с перечнем услуг, согласованным с АРРФР и НБ |
предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан |
АРРФР (по согласованию), НБ (по согласованию), АО "Администрация "МФЦА" (по согласованию) |
октябрь
2021 года |
не требуются |
|
обсуждение возможности интеграции расчетно-клиринговой инфраструктуры KASE и Биржи МФЦА в перспективе на 3-5 лет |
информация в Администрацию Президента Республики Казахстан |
НБ (по согласованию), АРРФР (по согласованию), АО "Администрация "МФЦА" (по согласованию), АО "Казахстанская фондовая биржа" (по согласованию) |
декабрь
2021 года |
не требуются |
|
повышение информированности управляющих компаний о внесенных изменениях в Правила выбора внешних управляющих активами ЕНПФ и Национального фонда, а также преимуществах и процедуре локализации в МФЦА |
информация в Администрацию Президента Республики Казахстан |
НБ (по согласованию), АО "Администрация "МФЦА" (по согласованию) |
октябрь
2021 года |
не требуются |
|
проработка вопроса предоставления доступа лицензиатам МФЦА к финансовому рынку Казахстана, согласно утвержденному списку финансовых услуг, которые участники МФЦА могут оказывать резидентам Казахстана с территории МФЦА |
предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан |
АРРФР (по согласованию), НБ (по согласованию), АО "Администрация "МФЦА" (по согласованию), АФМ (по согласованию) |
октябрь
2021 года |
не требуются |
|
проработка вопроса предоставления доступа к инфраструктуре финансового рынка Казахстана на базе утвержденного и согласованного списка финансовых услуг, которые участники МФЦА могут оказывать резидентам Казахстана с территории МФЦА |
предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан |
НБ (по согласованию), АРРФР (по согласованию), АО "Администрация "МФЦА" (по согласованию), АФМ (по согласованию), |
декабрь
2021 года |
не требуются |
|
согласование акта МФЦА по валютному регулированию МФЦА с Национальным Банком Республики Казахстан |
акт МФЦА по валютному регулированию |
АО "Администрация "МФЦА" (по согласованию), НБ (по согласованию) |
октябрь
2021 года |
не требуются |
|
разработка среднесрочной программы по выпуску государственных ценных бумаг в иностранной валюте на бирже МФЦА |
приказ Министра финансов Республики Казахстан |
МФ, МНЭ, АФМ (по согласованию), НБ (по согласованию) АО "Администрация "МФЦА" (по согласованию) |
декабрь
2021 года |
не требуются |
|
17. |
Внести изменения и дополнения (при необходимости) в стратегию развития МФЦА |
выработка предложений по дальнейшей интеграции МФЦА в инвестиционную архитектуру страны и региона |
предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан |
АО "Администрация "МФЦА" (по согласованию), МФ, МИД, МНЭ, НБ (по согласованию) |
октябрь
2021 года |
не требуются |
|
совместный мониторинг взаимодействия по вопросам развития МФЦА (раздел 7 Дорожной карты) |
информация в Администрацию Президента Республики Казахстан |
НБ (свод) (по согласованию), АРРФР (по согласованию), АО "Администрация "МФЦА" (по согласованию) |
1 раз в полугодие, не позднее 20 числа первого месяца, следующего за отчетным |
не требуются |
|
8. Экономическое сотрудничество в Центральной Азии |
|
18. |
Рассмотреть программу основных проектов сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном, охватывающего: экономическое развитие приграничных территорий; торговлю, включую инициативы по поддержке экспорта стран на основные региональные рынки, такие как сертификация качества или стандарты в области ветеринарии;
сотрудничество через МФЦА и его различные органы

  |
разработка и согласование, а также утверждение программы основных проектов сотрудничества в Центральной Азии |
проект постановления Правительства Республики Казахстан

  |
МТИ, МИД, заинтересованные ЦГО, НПП"Атамекен" (по согласованию), АО "Администрация "МФЦА" (по согласованию)

  |
декабрь
2021 года |
не требуются |
|
подготовка записки по основным проектам сотрудничества на имя президентов Республики Казахстан и Республикой Узбекистан от Советника Президента Республики Казахстан |
предложения Главе государства и в Правительство Республики Казахстан |
АСПР (по согласованию), МТИ, МИД |
октябрь
2021 года |
не требуются |
|
19. |
Создать Центрально-Азиатский МФЦ на базе МФЦА |
проработка вопроса по созданию Центрально-Азиатского МФЦ на базе МФЦА |
предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан |
АО "Администрация "МФЦА" (по согласованию), НБ (по согласованию), АРРФР (по согласованию), МФ, МНЭ |
декабрь
2021 года |
не требуются |
|
9. Изменение климата и возобновляемая энергетика |
|
20. |
Подготовить план реализации международных обязательств и национальных целей Казахстана в отношении изменения климата, опираясь на и при постоянной поддержке международных финансовых институтов и организаций ООН, в преддверии встречи КС 26 в конце 2021 года в Глазго |
утверждение обновленного, определяемого на национальном уровне вклада Республики Казахстан в достижение температурной цели Парижского соглашения с участием заинтересованных сторон (госорганов, бизнеса, международных организаций, НПО), предусматривающего реализацию в три этапа до 2030 года |
проект постановления Правительства Республики Казахстан |
МЭГПР, АСПР (по согласованию), МЭ, МИИР, МСХ, МНЭ, МФ, МТИ, МОН |
октябрь
2021 года |
не требуются |
|
 |
утверждение Дорожной карты по реализации определяемого на национальном уровне вклада Республики Казахстан на 2021-2025 годы |
проект постановления Правительства Республики Казахстан |
МЭГПР, АСПР (по согласованию), МЭ, МИИР, мех, МНЭ, МФ, МТИ, МОН, АО "Администрация "МФЦА" (по согласованию) |
март
2022 года |
не требуются |
|
10. Гендерные вопросы |
|
21. |
Поручить международному эксперту проанализировать гендерную политику и практику Казахстана (от представительства до норм) и провести совместную работу с существующей Комиссией и ключевыми международными организациями над разработкой новой институциональной основы для надзора за реализацией |
проведение независимого обзора текущих инструментов и институциональной основы при взаимодействии с Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан и ключевыми международными организациями, выработка предложений по совершенствованию реализации гендерной политики с учетом передового международного опыта, в том числе по разработке новой институциональной основы на центральном и местном уровнях |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МИОР, МИО |
ноябрь 2022 года |
в рамках предусмотренных средств |
|
реализация проекта "Карта гендерных нужд и потребностей: влияние этничности, региона и класса" |
методические рекомендации и карта гендерных нужд |
МИОР, МИО |
ноябрь 2023 года |
в рамках предусмотренных средств |
|
 |
 |
разработка Межведомственного плана мероприятий на 2021-2023 годы по реализации заключительных замечаний Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин по пятому периодическому докладу Казахстана о выполнении Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин |
приказ Министра информации и общественного развития Республики Казахстан |
МИОР |
октябрь
2021 года |
не требуются |
|
11.Неравенство |
|
22. |
Выработка предложений для устранения регионального и другого неравенства |
разработка национального проекта "Сильные регионы - драйвер развития страны" |
проект постановления Правительства Республики Казахстан |
МНЭ, АСПР (по согласованию), заинтересованные ЦГО, акиматы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
октябрь
2021 года |
не требуются |
|
включение мероприятий по обеспечению равного доступа к образованию, здравоохранению, государственным услугам, интернету, предпринимательству в соответствующие национальные проекты |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МНЭ, МОН, М3, МЦРИАП, заинтересованные ЦГО |
октябрь
2021 года |
не требуются |
|
реализация проектов водоснабжения и водоотведения в городских и сельских населенных пунктах |
100% обеспечение населения качественными услугами водоснабжения и водоотведения по итогам 2025 года |
МИИР, МЭГПР, акиматы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
декабрь
2025 года |
в рамках предусмотренных средств |
|
Направление II: Государственное управление |
|
12. Создание "командной реформы" для Казахстана |
|
23. |
Следует организовывать регулярные выездные дни правительства |
выработка предложений по организации и порядку проведения регулярных выездных дней для руководителей высшего звена в целях сплочения коллектива, продвижения стратегического и творческого мышления, а также для неформального обсуждения |
предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан |
АДГС (по согласованию), МНЭ, АСПР (по согласованию) |
декабрь
2021 года |
не требуются |
|
13. Процессы разработки стратегии и политики |
|
24. |
Обеспечить синхронизацию планов работ ВСР, АСПИР и Правительства с дорожной картой, вытекающей из текущего отчета, для обеспечения согласованности и исключения дублирования. При этом также обеспечить, чтобы общий график:
не приводил к спешке в данной работе, а предусматривал достаточное количество времени для тщательного анализа, разработки политики и достижения консенсуса;
а также обеспечивал соответствующую по различным вопросам политики и стратегии последовательность действий |
обеспечение учета наиболее значимых рекомендаций настоящей Дорожной картой при подготовке плана работ Высшего совета при Президенте РК по реформам |
информация в Администрацию Президента Республики Казахстан |
АСПР (по согласованию), МНЭ |
декабрь
2022 года |
не требуются |
|
обеспечение учета наиболее значимых рекомендаций настоящей Дорожной картой при подготовке рабочих программ и дорожных карт Правительства |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МНЭ |
декабрь
2022 года |
не требуются |
|
25. |
С учетом предстоящего годичного обзора новой системы стратегического планирования оценить: соответствующие роли ВСР, АП, Правительства
Республики Казахстан и АСПИР;
сферу полномочий и состав комитетов при ВСР;
доступные ресурсы, особенно в АСПИР и секретариате ВСР при АП, обеспечивая наличие соответствующего бюджета и человеческих ресурсов для этих групп в целях оптимального выполнения их новых функций |
провести анализ роли, полномочий, ресурсов участников системы стратегического планирования, оказывающих влияние на его развитие:
соответствующие роли ВСР, АП, Правительства Республики Казахстан и АСПР сферу полномочий и состав комитетов при ВСР;
доступные ресурсы, особенно в АСПР и секретариате ВСР при АП, обеспечивая наличие соответствующего бюджета и человеческих ресурсов для этих групп в целях оптимального выполнения их новых функций |
информация в Администрацию Президента Республики Казахстан |
АСПР (по согласованию), МНЭ, СК (по согласованию) |
декабрь 2022 года |
не требуются |
|
14. Создание профессиональной государственной службы |
|
26. |
Завершить Дорожную карту по реализации Концепции государственного управления, оптимизируя концепцию путем приоритизации двух или трех ключевых амбициозных, но реалистичных направлений или задач |
отчет о реализации Плана действий по реализации Концепции по развитию государственного управления в Республике Казахстан до 2030 года с обеспечением задач с ключевыми этапами и механизмами мониторинга |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МНЭ, заинтересованные государственные органы и организации |
октябрь
2021 года |
не требуются |
|
27. |
После принятия дорожной карты, реализации оптимизированной Концепции государственного управления пересмотреть устав, возможности и организацию Агентства по делам государственной службы с целью обеспечения соответствия эффективной реализации дорожной карты, касающейся государственной службы. На основе рекомендаций обзора внести необходимые изменения в организацию или приоритеты Агентства, обеспечивая поддержку потенциала. В рамках этого обзора также необходимо: оценить соответствующие роли Агентства по делам государственной службы и Министерства национальной экономики, Канцелярии Премьер-Министра и АП в вопросах государственной службы и разработать более рациональное распределение обязанностей, позволяющее сократить дублирование, а также рассмотреть вопрос о снятии и перераспределении обязанностей Агентства, выходящих за рамки дел государственной службы |
анализ возможного дублирования функционала АДГС, МНЭ, КПМ и АП по вопросам государственной службы и выработка соответствующих предложений |
предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан |
АДГС (по согласованию), МНЭ, АСПР (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
октябрь
2021 года |
не требуются |
|
пересмотр положения и структуры АДГС на основе рекомендаций, а также принятие мер по исключению дублирующих функций МНЭ, КПМ и АП по вопросам государственной службы |
информация в Правительство Республики Казахстан |
АДГС (по согласованию), МНЭ, заинтересованные государственные органы |
декабрь
2021 года |
не требуются |
|
 |
|
28. |
С целью создания
профессиональной государственной службы четко и организованно подойти к вопросу определения того, какие должности являются политическими, а какие - нет. Рассмотреть возможность исключения определенных должностей (например, заместителей министров, заместителей руководителей ведомств, заместителей руководителей департаментов АП) из списка политических назначенцев |
пересмотр реестра должностей политических служащих с акцентом на сокращение количества
политических должностей |
проект Указа Президента Республики Казахстан |
АДГС (по согласованию), МНЭ |
декабрь
2022 года |
не требуются |
|
29. |
Оценить недавно разработанные схемы набора лиц с высокими показателями, включая задачи и реализацию этих схем, их успех в привлечении лиц с высоким потенциалом на государственные должности и позиционирование по сравнению с другими способами набора.
Использовать результаты обзора для рассмотрения лучших способов набора высокоперспективных людей на профессиональную государственную службу |
оценка эффективности Президентского молодежного кадрового резерва |
информация в Администрацию Президента Республики Казахстан |
АДГС (по согласованию) |
март
2022 года |
не требуются |
|
пересмотр системы отбора на государственную службу с учетом опыта проведения отбора на Президентский молодежный кадровый резерв |
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы |
АДГС (по согласованию) |
декабрь
2022 года |
не требуются |
|
30. |
Объявить о возобновлении стремления к пятидневной сорокачасовой рабочей неделе в сфере государственной службы, включая все официальные дела. С некоторыми очень небольшими исключениями, такими как чрезвычайные ситуации, обеспечить проведение всех официальных заседаний правительства в течение рабочей недели с понедельника по пятницу. Обеспечить эффективные механизмы предотвращения переработок |
исключить проведение ведомственных и межведомственных заседаний во внерабочее время |
предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан |
КПМ, АДГС (по согласованию) |
декабрь
2021 года |
не требуются |
|
выработка предложений по недопущению систематических нарушений рабочего времени на государственной службе, в том числе проработка вопроса предоставления АДГС необходимых функций по осуществлению строгого контроля за соблюдением еженедельного 40-часового графика работы |
предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан |
АДГС (по согласованию), заинтересованные госорганы |
ноябрь 2021 года |
не требуются |
|
15. Анализ возможностей |
|
31. |
Утвердить запуск и финансирование пилотного этапа анализа возможностей департаментов министерств и ведомств |
проведение пилотного анализа и оценки возможностей структурных подразделений ЦГО |
информация в Правительство и Администрацию Президента Республики Казахстан |
МНЭ, АДГС (по согласованию), АСПР (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
июнь
2022 года |
не требуются |
|
16. Подразделение по реализации центрального правительства |
|
32. |
Одобрить создание нового подразделения для отслеживания результатов по краткому f набору общих политических приоритетов Правительства в сфере государственного управления

  |
выработка предложений и рассмотрение вопроса создания новой структуры для мониторинга и реализации основных политических приоритетов, а также его взаимодействия с Национальным аналитическим центром мониторинга реформ, Национальным проектным офисом и Центром цифровой трансформации |
предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан |
АДГС (по согласованию),
АСПР (по согласованию), МЦРИАП, МНЭ |
декабрь 2021 года |
не требуются |
|
17. Процедурный обзор, упрощение и цифровизация |
|
33. |
Рассмотреть возможность возложения на Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности следующих обязанностей по дальнейшему цифровому развитию правительства:
задача по надзору за реинжинирингом и цифровизацией бизнес-процессов всех государственных органов;
создание Центра цифровой трансформации, который будет выступать в качестве ключевого ресурса для разработки и обеспечения реализации в правительстве проектов реинжиниринга бизнес-процессов, связанных с цифровизацией;
задача полного реинжиниринга процессов в выбранных ключевых областях (таких как социальное обеспечение, здравоохранение);
задача по координации всех цифровых инвестиционных проектов в правительстве, а также функциональный надзор и поддержка всех ИТ-отделов министерств и ведомств, формируя Правительственную цифровую службу, за исключением информационных ресурсов ограниченного доступа |
выработка предложений и рассмотрение вопроса образования структуры, подчиненной МЦРИАП, для разработки и обеспечения реализации в правительстве проектов реинжиниринга бизнес- процессов, связанных с цифровизацией, за исключением информационных ресурсов ограниченного доступа, путем реорганизации подведомственной организации путем создания на ее базе Центра цифровой трансформации и компетенций, |
предложения в Правительство Республики Казахстан |
МЦРИАП, МНЭ, МФ, АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде"(по согласованию) |
декабрь
2021 года |
не требуются |
|
внедрение института CDTO (Chief Digital Transformation Officer) из числа руководителей с наличием опыта внедрения бизнес трансформации и пониманием новых технологий, которые возглавят офисы цифровой трансформации в своих государственных органах и акиматах, за исключением информационных ресурсов ограниченного доступа, а также разработка требований к заместителям первых руководителей государственных органов по цифровой трансформации и KPI по трансформации курируемых отраслей

  |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МЦРИАП, АДГС (по согласованию), МНЭ, ЦГО и МИО |
январь 2022 года |
не требуются |
|
18. Обучение руководящих работников на рабочем месте для высокоперспективных государственных служащих |
|
34. |
Утвердить программу и финансирование обучения руководителей на рабочем месте для высокоперспективных должностных лиц: предоставляемую различными местными и международными поставщиками, включая местные университеты, Академию государственного управления и Оксфордский университет, в том числе ряд модулей обучения лидерским и управленческим навыкам. Разработать программу наращивания потенциала Академии и/ или Агентства по делам государственной службы, чтобы они могли взять на себя координацию и реализацию программы в среднесрочной перспективе. |
проработка вопроса сотрудничества с Said Business School (Оксфордский университет Великобритании), другими местными и зарубежными учебными заведениями для включения дополнительного модуля по программе "Руководитель новой формации", в том числе обеспечив восстановление финансирования данной программы |
информация в Администрацию Президента Республики Казахстан |
АДГС (по согласованию), АСПР (по согласованию), АГУ (по согласованию), АОО "Назарбаев Университет" (по согласованию), МФ |
июнь
2022 года |
в рамках предусмотренных средств |
|
внесение изменений в постановление Правительства Республики Казахстан по обучению руководящих работников на рабочем месте для высокоперспективных государственных служащих |
проект постановления Правительства Республики Казахстан |
АДГС (по согласованию), МОН, МНЭ, МФ, ДОДС (по согласованию) |
декабрь
2022 года |
не требуются |
|
19. Децентрализация в унитарном государстве |
|
35. |
Подготовить план реализации предложений Президента Республики Казахстан по постепенной децентрализации в сторону регионов, включая: прямые выборы акимов сел; пересмотр разделения полномочий между уровнями правительства; делегирование больших полномочий областям и городам; и по новой системе бюджетного финансирования регионов |
учесть при разработке и утверждении Концепции развития местного самоуправления до 2025 года и плана действий: постепенную децентрализацию в сторону регионов и делегирование больших полномочий регионам;
прямые выборы акимов городов районного значения, поселков, сел, сельских округов;
пересмотр разделения полномочий между уровнями государственного управления;
новую модель бюджетного финансирования регионов |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МНЭ, заинтересованные ЦГО, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
октябрь
2021 года |
не требуются |
|
36. |
Основываясь на предложении Президента Республики Казахстан по новой модели бюджетного финансирования для регионов, рассмотреть возможность пилотной поэтапной децентрализации полномочий по финансированию и планированию отобранным акимам. Сформировать процесс определения акимов, показывающих хорошие результаты, для такого делегирования в рамках унитарного государства |
выработка предложений по проведению пилота по поэтапной децентрализации полномочий в части финансирования и планирования, а также механизму и порядку определения акимов, показывающих хорошие результаты |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МНЭ, заинтересованные ЦГО, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
февраль 2022 года |
не требуются |
|
37. |
Принять решение касательно запроса акима Алматы о децентрализации дополнительных полномочий в отношении города и прилегающих территорий, связанных, в частности, с комплексным городским планированием, финансированием и цифровизацией. Принять решение о внесении соответствующих изменений в закон об особом статусе Алматы в контексте стратегических планов развития города до 2050 года. В контексте запроса от акима Алматы определить, требуются ли новые подходы и стандарты для процессов планирования городских территорий с целью повышения качества управления быстрой урбанизацией |
проработка на законодательном уровне вопроса предоставления акимату города Алматы
дополнительных полномочий по решению агломерационных
вопросов в отношении города и прилегающих территорий, в том числе связанных с комплексным городским планированием,
финансированием, цифровизацией, архитектурной и градостроительной деятельностью, развитием
транспортной и инженерной инфраструктуры, а также
определение подходов и стандартов при планировании городских и пригородных территорий с целью повышения качества управления быстрой урбанизацией |
предложение в Правительство Республики Казахстан |
МНЭ, заинтересованные ЦГО, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
февраль 2022 года |
не требуются |
|
Направление III: коммуникации и бренд |
|
20. Внутренние коммуникации |
|
38. |
Провести обзор всех новых мер, принимаемых Министерством информации и общественного развития.
Провести оценку с учетом: создания системы современной двусторонней государственной коммуникации; свободы СМИ и слова; а также эффективности государственных расходов и управления государственными СМИ. На основе этого обзора определить меры, необходимые для внедрения современной стратегии внутренних коммуникаций с двусторонней обратной связью: для сосредоточивания правительственных коммуникаций на достижении высших политических приоритетов Президента Республики Казахстан/Правительства; для модернизации стиля и содержания коммуникации с целью обеспечения их актуальности для повседневной жизни граждан; для включения современных методов коммуникации; а также использования в качестве основы для скоординированных коммуникаций на всех уровнях власти (центральном и региональном) |
проведение анализа и выработка предложений по внедрению современной стратегии внутренних коммуникаций с двусторонней обратной связью, которая будет учитывать:
вопросы свободы слова и независимости СМИ;
эффективность государственных расходов и управления государственными СМИ; акцент на достижение высших политических приоритетов Президента Республики Казахстан и Правительства;
модернизацию методов, формата, стиля и содержания коммуникации между государством и гражданами; координацию коммуникаций на всех уровнях государственного управления;
оценку принятых МИОР новых мер.

  |
предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан

  |
МИОР, АСПР (по согласованию), заинтересованные государственные органы

  |
декабрь 2022 года |
не требуются |
|
39. |
Обновить систему организации и координации пресс-служб и служб коммуникаций в правительстве с целью обеспечения оптимальной координации и согласованности обмена информацией путем разработки модели централизованной организации и координации. Обеспечить укомплектованность таких служб квалифицированными специалистами по коммуникациям (а не специалистами широкого профиля и / или государственными служащими), а также обучение этих сотрудников современным методам коммуникации и маркетинга |
совершенствование схемы централизованной организации и координации пресс-служб и служб коммуникаций в Правительстве и государственных органах с целью обеспечения оптимальной координации и согласованности обмена информацией |
информация в Администрацию Президента Республики Казахстан |
МИОР, заинтересованные государственные органы |
июнь
2022 года |
не требуются |
|
актуализация и внедрение алгоритма оперативного оповещения и информационного реагирования государственных органов при возникновении кризисных ситуаций в общественно- политической и социально- экономической сферах |
методические рекомендации |
МИОР, заинтересованные государственные органы |
январь 2022 года |
не требуются |
|
разработка критериев оценки эффективности деятельности государственных органов по направлению "Открытость государственного органа" в части оценки работы государственных органов по взаимодействию со СМИ |
совместный приказ АДГС, КПСиСУ ГП, МИОР, МЦРИАП |
МИОР, АДГС (по согласованию), КПСиСУ ГП (по согласованию), МЦРИАП, АСПР (по согласованию), СК (по согласованию) |
март
2022 года |
не требуются |
|
обучение пресс-секретарей и сотрудников пресс-служб и служб коммуникаций современным методам коммуникации и маркетинга |
типовая программа обучения коммуникативным навыкам и маркетингу |
АГУ (по согласованию), АДГС (по согласованию), МИОР |
декабрь
2022 года |
в рамках предусмотренных средств |
|
пересмотр квалификационных требований, предъявляемых к пресс - секретарям, с целью привлечения наиболее квалифицированных кадров, имеющих определенный опыт в медиа сфере и профессиональные навыки |
приказ Председателя АДГС |
АДГС (по согласованию), МИОР |
октябрь
2021 года |
не требуются |
|
40. |
Начать работу над новой коммуникационной и маркетинговой стратегией МФЦА, которая будет реализована как внутри страны, так и на международном уровне с целью улучшения понимания работы МФЦА и его потенциала для поддержки национальной и региональной экономики Центральной Азии. Эта работа должна быть связана с разработкой стратегии "обновления" МФЦА |
разработка новой коммуникационной и маркетинговой стратегии МФЦА с целью улучшения понимания работы МФЦА и его потенциала как внутри страны, так и на международном уровне, для поддержки национальной и региональной экономики Центральной Азии |
предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан |
АО "Администрация "МФЦА" (по согласованию), МИД, МИОР, АРРФР (по согласованию), НБ (по согласованию) |
декабрь
2021 года |
не требуются |
|
41. |
Рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство для расширения независимости СМИ
  |
проведение анализа и выработка предложений по совершенствованию законодательства по вопросам СМИ |
предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан |
МИОР, заинтересованные государственные органы и организации
  |
декабрь 2022 года |
не требуются |
|
21. Участие и развитие гражданского общества |
|
42. |
Провести обзор и повысить эффективность Национального совета общественного доверия под руководством Президента Республики Казахстан |
проведение анализа и выработка предложений по повышению эффективности Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан |
предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан |
МИОР |
декабрь
2021 года |
не требуются |
|
43. |
Привлечь квалифицированного старшего международного эксперта для помощи в оценке рекомендаций Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (а также соответствующих рекомендаций других ключевых организаций, таких как ЕС) и для разработки дорожной карты постепенной реализации необходимых действий |
привлечение квалифицированного старшего международного эксперта и разработка дорожной карты по реализации рекомендаций ЕС, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и Управления Верховного комиссара по правам человека ООН |
предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан |
МИД (свод), НЦПЧ (по согласованию), МЮ, КНБ (по согласованию), ГП (по согласованию), МНЭ, заинтересованные государственные органы и организации
  |
декабрь
2022 года |
не требуются |
|
22. Международный брэндинг и взаимодействие |
|
44. |
При поддержке высококвалифицированного международного эксперта приступить к работе над новой стратегией международного брэндинга: объединение усилий министерств информации и общественного развития, иностранных дел, включая агентство по стимулированию инвестиций, министерства торговли и интеграции, культуры и спорта и более широкой администрации; извлечение уроков из стран с большим опытом в сфере положительного ребрендинга; а также анализ организации международных коммуникаций для обеспечения оптимальной реализации новой стратегии брендинга |
проведение анализа и выработка предложений по разработке новой стратегии международного брэндинга, которая должна: учитывать международный опыт в сфере положительного ребрендинга; основываться на анализе организации международных коммуникаций для обеспечения оптимальной" реализации новой стратегии брэндинг;
обеспечить скоординированность усилий МИОР, МИД, участников системы привлечения инвестиций, МТИ, МКС и АП

  |
предложение в Правительство Республики Казахстан |
МИОР, МТИ, МКС, МИД, МЦРИАП, АСПР (по согласованию), АО "НК "Kazakh Invest" (по согласованию), АО "Центр развития торговой политики "QazTrade" (по согласованию), АО "Экспортная страховая компания"KazakhExport" (по согласованию) |
март
2022 года |
не требуются |
|
23. Конкретные стратегии политического и экономического взаимодействия ключевых партнеров |
|
45. |
Подготовить и запустить стратегии политического и экономического взаимодействия с ЕС и его ключевыми государствами - членами, Соединенным Королевством и новой администрацией США. Это должно обеспечить основу для взаимодействия для нового посланника, ключевых министерств, а также для более широкой администрации |
выработка предложений по совершенствованию стратегии политического и экономического взаимодействия, в том числе в сфере защиты прав человека, с ЕС и его ключевыми государствами-членами, Соединенным Королевством и США |
предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан |
МИД, МНЭ, МТИ, АСПР (по согласованию) |
декабрь
2021 года |
не требуются |
|
24. Мониторинг реализации дорожной карты |
|
46. |
 |
Полугодовое рассмотрение хода реализации Дорожной карты под председательством Премьер-Министра РК |
информация в Правительство Республики Казахстан |
АСПР (по согласованию), заинтересованные государственные органы и организации |
ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

  |
не требуются |
|
47. |
 |
Рассмотрение хода реализации Дорожной карты |
информация в Администрацию Президента Республики Казахстан |
Правительство |
ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

  |
не требуются |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
МИОР |
- |
Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан |
|
ПТР |
- |
План территориального развития |
|
НЦПЧ |
- |
Национальный центр по правам человека |
|
США |
- |
Соединенные Штаты Америки |
|
НПП "Атамекен" |
- |
Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" |
|
ИТ |
- |
информационные технологии |
|
АО "Администрация "МФЦА" |
- |
акционерное общество "Администрация Международного финансового центра "Астана" |
|
МФЦА |
- |
Международный финансовый центр "Астана" |
|
МСХ |
- |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
|
КоАП |
- |
Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях  |
|
СЭЗ |
- |
специальная экономическая зона |
|
МЮ |
- |
Министерство юстиции Республики Казахстан |
|
ГПК |
- |
Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан |
|
АППК |
- |
Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан |
|
АО "НУХ Байтерек" |
- |
акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" |
|
МОН |
- |
Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
АЗРК |
- |
Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан |
|
ГП |
- |
Генеральная прокуратура Республики Казахстан |
|
КПСиСУ ГП |
- |
Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан |
|
МЗ |
- |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
|
АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде" |
- |
акционерное общество "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде" |
|
СК |
- |
Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета |
|
ОБСЕ |
- |
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе |
|
ЕС |
- |
Европейский Союз |
|
МТСЗН |
- |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
|
МИО |
- |
местные исполнительные органы |
|
ВСР |
- |
Высший совет при Президенте Республики Казахстан по реформам |
|
ВС |
- |
Верховный Суд Республики Казахстан |
|
МИИР |
- |
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
|
АО "Казахстанская фондовая биржа" |
- |
акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" |
|
АО "НК "Казмунайгаз" |
- |
акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз" |
|
МФ |
- |
Министерство финансов Республики Казахстан |
|
КС |
- |
Конституционный Совет Республики Казахстан |
|
УПК |
- |
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан |
|
МО |
- |
Министерство обороны Республики Казахстан |
|
АРРФР |
- |
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка |
|
АГУ |
- |
Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан  |
|
СГП |
- |
система государственного планирования |
|
АДГС |
- |
Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы |
|
МКС |
- |
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
|
АОО "Назарбаев Университет" |
- |
автономная организация образования "Назарбаев Университет" |
|
НПА |
- |
нормативный правовой акт |
|
ЦГО |
- |
центральные государственные органы |
|
Центрально-Азиатский МФЦ |
- |
Центрально-Азиатский международный финансовый центр |
|
АП |
- |
Администрация Президента Республики Казахстан |
|
КПМ |
- |
Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан |
|
АО "ФНБ "Самрук-Қазына" |
- |
акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" |
|
АСПР |
- |
Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
|
ДОДС |
- |
Департамент по обеспечению деятельности судов Республики Казахстан |
|
МТИ |
- |
Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан |
|
МИД |
- |
Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
|
МЧС |
- |
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
|
НПР |
- |
Национальный план развития |
|
НБ |
- |
Национальный Банк Республики Казахстан |
|
НПО |
- |
неправительственные организации |
|
МНЭ |
- |
Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
|
МЦРИАП |
- |
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
|
МСП |
- |
малое и среднее предпринимательство |
|
МВД |
- |
Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
|
МЭ |
- |
Министерство энергетики Республики Казахстан |
|
МЭГПР |
- |
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
|
АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" |
- |
акционерное общество "Экспортная страховая компания "KazakhExport" |
|
АО "Kazakh Invest" |
- |
акционерное общество "Kazakh Invest" |
|
АО "Центр развития торговой политики "QazTrade" |
- |
акционерное общество "Центр развития торговой политики "QazTrade" |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан