

**Об утверждении Плана реализации развития ребенка с ограниченными возможностями и его семьи, предусматривающего оказание государственных услуг в проактивном формате, начиная с момента рождения ребенка**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 30 октября 2021 года № 178-р.

      1. Утвердить прилагаемый План реализации развития ребенка с ограниченными возможностями и его семьи, предусматривающий оказание государственных услуг в проактивном формате, начиная с момента рождения ребенка (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам и местным исполнительным органам областей, городов республиканского значения и столицы, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), ответственным за исполнение Плана:

      1) принять необходимые меры по реализации Плана;

      2) на полугодовой основе до 1 июля и 20 декабря представлять информацию о ходе реализации Плана в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

      3) Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан на полугодовой основе до 15 июля и 5 января представлять в Аппарат Правительства Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.

      Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 17.03.2023 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3. Аппарату Правительства Республики Казахстан ежегодно, не позднее 25 января, обеспечить представление в Администрацию Президента Республики Казахстан информации об итогах реализации Плана.

      Сноска. Пункт 3 - в редакции постановления Правительства РК от 17.03.2023 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденраспоряжением Премьер-МинистраРеспублики Казахстанот 30 октября 2021 года №178-р |

 **План реализации развития ребенка с ограниченными возможностями и его семьи, предусматривающий оказание государственных услуг в проактивном формате, начиная с момента рождения ребенка**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименования мероприятий** | **Ответственные за исполнение** | **Срок исполнения** | **Форма****завершения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Процедуры при рождении ребенка** |
| **1** | **Регистрация рождения ребенка** |
|
1.1. |
Разработка и утверждение СТПО по совершенствованию процесса проактивной регистрации рождения ребенка с ограниченными возможностями, с сокращением количества предоставляемых гражданином СМС-сообщений до 1 и получением требуемых сведений из информационных систем государственных органов:
1) источник дохода (МФ);
2) социальный статус (получатель/не получатель социальных выплат/пособий, работающий/неработающий, безработный, зарегистрированный в ЦЗН/не зарегистрирован как безработный в ЦЗН и т.п.) (МТСЗН);
3) уровень образования (МОН);
4) родственные связи и очередность рождения (МЮ). |
МЦРИАП, МЮ, МЗ, МТСЗН, МФ, МОН, БНС АСПР (по согласованию) |
октябрь 2021 года |
утвержденное СТПО (детальный бизнес-процесс) |
|
1.2. |
Доработка проактивной услуги в соответствии с СТПО согласно пункту 1.1. |
МЦРИАП, МЮ, МЗ, МТСЗН, МФ, МОН, БНС АСПР (по согласованию) |
ноябрь 2021 года |
протокол
тестирования |
|
1.3. |
Прием в промышленную эксплуатацию доработанной проактивной услуги по регистрации рождения ребенка |
МЦРИАП, МЮ, МЗ, МТСЗН, МФ, МОН, БНС АСПР (по согласованию) |
декабрь 2021 года |
акт приема в эксплуатацию |
|
1.4. |
Отмена предоставления бумажных актовых записей и медицинских свидетельств о рождении в органы статистики |
БНС АСПР (по согласованию),
МЮ |
декабрь 2021 года |
совместный приказ |
|
1.5. |
Информирование населения об оптимизированном процессе оказания проактивной услуги по регистрации рождения ребенка |
МЦРИАП |
декабрь 2021 года |
пресс-релиз |
| **2** | **Пособия по рождению ребенка** |
|
2.1 |
Реинжиниринг проактивных услуг "Назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком" и "Назначение социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года" в части оптимизации бизнес-процессов с сокращением СМС-сообщений |
МТСЗН, МЦРИАП |
ноябрь 2021 года |
протокол
демонстрации |
|
2.2 |
Информирование населения об оптимизированном процессе оказания проактивных услуг "Назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком" и "Назначение социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года" |
МТСЗН, МЦРИАП |
ноябрь 2021 года |
пресс-релиз |
| **3** | **Постановка и распределение очереди в детские сады** |
|
3.1 |
Разработка и утверждение СТПО в подсистеме НОБД для создания единой базы очередности и выдачи направлений детям в дошкольные организации (после актовой записи о рождении ребенка в ГБД ФЛ) |
МОН, МЮ, МЦРИАП |
апрель 2022 года |
утвержденное СТПО (детальный бизнес-процесс) |
|
3.2 |
Создание единой базы очередности и выдачи направлений в подсистеме НОБД детям в дошкольные организации |
МОН, МЮ |
июль 2022 года |
протокол
тестирования |
|
3.3 |
Прием в промышленную эксплуатацию единой базы очередности и выдачи направлений детям в дошкольные организации в подсистеме НОБД |
МОН, МЮ, МЦРИАП |
октябрь 2022 года |
акт приема в эксплуатацию |
|
3.4 |
Интеграция информационных систем местных исполнительных органов для создания единой базы очередности и выдачи направлений в дошкольные организации |
МОН, МИО |
октябрь 2022 года |
соглашения МОН и МИО |
|
3.5 |
Информирование населения об оптимизированном процессе постановки в очередь и выдачи направлений в детские дошкольные организации |
МОН, МИО, МЦРИАП |
с октября 2022 года |
пресс-релиз |
| **Процедуры после рождения ребенка** |
|
4 | **Предоставление услуг, связанных с установлением инвалидности** |
|
4.1 |
Внедрение заочной проактивной формы оказания государственной услуги "Установление инвалидности и/или степени утраты трудоспособности и/или определение необходимых мер социальной защиты" в пилотном режиме |
МТСЗН, МЗ, МОН, МЦРИАП |
октябрь 2021 года |
протокол
тестирования |
|
4.2 |
Внесение изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 5 мая 2015 года № 319 "Об утверждении Правил назначения и выплаты государственных пособий семьям, имеющим детей" в части проактивного оказания государственных услуг:
1) "Назначение пособия по уходу за инвалидом первой группы лицу, осуществляющему уход и проживающему в одном населенном пункте";
2) "Назначение пособия семьям, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающим ребенка- инвалида". |
МТСЗН |
январь 2022 года |
утверждение
приказа |
|
4.3 |
Реализация проактивного оказания государственных услуг:
1) "Назначение пособия по уходу за инвалидом первой группы лицу, осуществляющему уход и проживающему в одном населенном пункте"; |
МТСЗН |
февраль 2022 года |
протокол
демонстрации |
|  |
2) "Назначение пособия семьям, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающим ребенка- инвалида". |  |  |  |
|
4.4 |
Реинжиниринг проактивной услуги "Назначение государственного социального пособия по инвалидности" в части оптимизации бизнес-процессов с сокращением СМС-сообщений |
МТСЗН, МЦРИАП |
октябрь 2021 года |
протокол
демонстрации |
|
4.5 |
Внесение изменений в СТПО по модернизации взаимодействующих информационных систем МТЗСН с целью оказания проактивных услуг, связанных с установлением инвалидности |
МТСЗН |
ноябрь 2021 года |
СТПО |
|
4.6 |
Реинжиниринг проактивных услуг по реабилитации инвалидов в части оптимизации бизнес-процессов с сокращением СМС- сообщений:
1) оформление документов на обеспечение инвалидов протезно- ортопедической помощью;
2) оформление документов на обеспечение инвалидов техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами;
3) оформление документов на обеспечение услугами индивидуального помощника инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении;
4) оформление документов на обеспечение инвалидов услугами специалиста жестового языка для инвалидов по слуху - шестьдесят часов в год;
5) оформление документов на обеспечение инвалидов специальными средствами передвижения;
6) оформление документов на обеспечение инвалидов и детей- инвалидов санаторно-курортным лечением. |
МТСЗН,
МЦРИАП |
ноябрь 2021 года |
протокол
демонстрации |
|
4.7 |
Разработка и утверждение СТПО по реализации государственной услуги "Возмещение затрат на обучение на дому детей- инвалидов" в проактивном формате |
МТСЗН,
МЦРИАП |
2 квартал 2022 года |
СТПО |
|
4.8 |
Реализация проактивной услуги "Возмещение затрат на обучение на дому детей-инвалидов" в соответствии с СТПО согласно пункту 4.7. |
МТСЗН,
МЦРИАП |
3 квартал 2022 года |
протокол
демонстрации |
|
4.9 |
Внесение изменений в реестр государственных услуг в части перевода услуг в проактивный формат |
МЦРИАП, МТСЗН |
3 квартал 2022 года |
приказ МЦРИАП |
| **5** | **Оказание услуг детям с ограниченными возможностями** |  |
|
5.1 |
Разработка и утверждение СТПО в подсистеме НОБД по проактивному назначению специальной психологопедагогической поддержки детям с ограниченными возможностями |
МОН, МЦРИАП |
март 2022 года |
утвержденное СТПО (детальный бизнес-процесс) |
|
5.2 |
Доработка проактивных услуг в соответствии с СТПО согласно пункту 5.1. |
МОН |
октябрь 2022 года |
протокол
тестирования |
|
5.3 |
Прием в промышленную эксплуатацию проактивных услуг, необходимых детям с ограниченными возможностями:
1) обследование и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи детям с ограниченными возможностями;
2) реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии;
3) прием документов для организации индивидуального бесплатного обучения на дому детей, которые по состоянию здоровья в течение длительного времени не могут посещать организации начального, основного среднего, общего среднего образования;
4) прием документов и зачисление в специальные организации образования детей с ограниченными возможностями для обучения по специальным общеобразовательным учебным программам. |
МОН, МЮ, МЦРИАП |
июль 2022 года |
акт приема в эксплуатацию |
|
5.4 |
Внесение изменений в реестр государственных услуг в части услуг по пункту 5.3, необходимых детям с ограниченными возможностями в части перевода в проактивный формат |
МЦРИАП, МОН |
январь 2022 года |
приказ МЦРИАП |
|
5.5 |
Внесение изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 мая 2020 года № 223 "Об утверждении правил оказания государственных услуг в сфере психолого-педагогической поддержки, оказываемых местными исполнительными органами" в части перевода в проактивный формат государственных услуг:
1) обследование и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи детям с ограниченными возможностями;
2) реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии;
3) прием документов для организации индивидуального бесплатного обучения на дому детей, которые по состоянию здоровья в течение длительного времени не могут посещать организации начального, основного среднего, общего среднего образования;
4) прием документов и зачисление в специальные организации образования детей с ограниченными возможностями для обучения по специальным общеобразовательным учебным программам |
МОН, МЮ, МЦРИАП |
февраль 2022 года |
приказ МОН |
|
5.6 |
Информирование населения о запуске проактивных услуг, необходимых детям с ограниченными возможностями |
МОН, МЦРИАП |
декабрь 2022 года |
пресс-релиз |
|
5.7 |
Создание информационной системы "Национальная цифровая платформа физической культуры и спорта" (e-sport) |
МКС, МЦРИАП |
2021 - 2024 годы |
утвержденное ЗНП |
|
5.8 |
Автоматизация государственной услуги по приему документов в детско-юношеские спортивные школы, спортивные школы для инвалидов |
МКС |
октябрь 2025 года |
протокол
тестирования |
|
5.9 |
Внесение изменений в реестр государственных услуг в части перевода в электронный формат услуги по приему документов в детско-юношеские спортивные школы, спортивные школы для инвалидов |
МЦРИАП, МКС |
октябрь 2025 года |
приказ МЦРИАП |
|
5.10 |
Внесение изменений в приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 106 "Об утверждении перечня видов физкультурно-спортивных организаций и правил их деятельности, в которых осуществляется учебно-тренировочный процесс по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса" в части перевода в электронный формат государственной услуги "Прием документов в детско-юношеские спортивные школы, спортивные школы для инвалидов" |
МКС |
декабрь 2025 года |
приказ МКС |
|
5.11 |
Информирование населения о запуске проактивных услуг, необходимых летям с ограниченными возможностями |
МКС |
декабрь 2025 года |
пресс-релиз |
| **6** | **Дополнительные медицинские услуги** |  |
|
6.1 |
Модификация сервиса государственных услуг на портале "электронного правительства" для детей:
1) выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар;
2) предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан;
3) выдача выписки из медицинской карты стационарного больного. |
МЦРИАП, МЗ |
март 2022 года |
информация |
|
6.2 |
Проработка вопроса по пересмотру процесса оказания государственной услуги "Прием и рассмотрение документов о целесообразности направления граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж и (или) привлечения зарубежных специалистов для проведения лечения в отечественных медицинских организациях в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" в части упрощения процедуры и перевода ее в электронный формат |
МЗ, МЦРИАП |
март 2022 года |
информация |

      **Примечание: расшифровка аббревиатур:**

      МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

      МКС - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

      БНС АСПР - Бюро национальной статистики Агентства Республики Казахстан по стратегическому планированию и реформам

      МЦРИАП - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

      СТПО - спецификация требований к программному обеспечению

      ЗНП - задание на проектирование

      ГБД ФЛ - государственная база данных "Физические лица"

      НОБД - Национальная образовательная база данных

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан