

**Об утверждении Плана реализации развития ребенка с ограниченными возможностями и его семьи, предусматривающего оказание государственных услуг в проактивном формате, начиная с момента рождения ребенка**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 30 октября 2021 года № 178-р.

      1. Утвердить прилагаемый План реализации развития ребенка с ограниченными возможностями и его семьи, предусматривающий оказание государственных услуг в проактивном формате, начиная с момента рождения ребенка (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам и местным исполнительным органам областей, городов республиканского значения и столицы, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), ответственным за исполнение Плана:

      1) принять необходимые меры по реализации Плана;

      2) на полугодовой основе до 1 июля и 20 декабря представлять информацию о ходе реализации Плана в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

      3) Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан на полугодовой основе до 15 июля и 5 января представлять в Аппарат Правительства Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.

      Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 17.03.2023 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3. Аппарату Правительства Республики Казахстан ежегодно, не позднее 25 января, обеспечить представление в Администрацию Президента Республики Казахстан информации об итогах реализации Плана.

      Сноска. Пункт 3 - в редакции постановления Правительства РК от 17.03.2023 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 30 октября 2021 года №178-р |

**План реализации развития ребенка с ограниченными возможностями и его семьи, предусматривающий оказание государственных услуг в проактивном формате, начиная с момента рождения ребенка**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименования мероприятий** | **Ответственные за исполнение** | **Срок исполнения** | **Форма**  **завершения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Процедуры при рождении ребенка** |
| **1** | **Регистрация рождения ребенка** |
| 1.1. | Разработка и утверждение СТПО по совершенствованию процесса проактивной регистрации рождения ребенка с ограниченными возможностями, с сокращением количества предоставляемых гражданином СМС-сообщений до 1 и получением требуемых сведений из информационных систем государственных органов:  1) источник дохода (МФ);  2) социальный статус (получатель/не получатель социальных выплат/пособий, работающий/неработающий, безработный, зарегистрированный в ЦЗН/не зарегистрирован как безработный в ЦЗН и т.п.) (МТСЗН);  3) уровень образования (МОН);  4) родственные связи и очередность рождения (МЮ). | | МЦРИАП, МЮ, МЗ, МТСЗН, МФ, МОН, БНС АСПР (по согласованию) | октябрь 2021 года | | утвержденное СТПО (детальный бизнес-процесс) | | |
| 1.2. | Доработка проактивной услуги в соответствии с СТПО согласно пункту 1.1. | | МЦРИАП, МЮ, МЗ, МТСЗН, МФ, МОН, БНС АСПР (по согласованию) | ноябрь 2021 года | | протокол  тестирования | | |
| 1.3. | Прием в промышленную эксплуатацию доработанной проактивной услуги по регистрации рождения ребенка | | МЦРИАП, МЮ, МЗ, МТСЗН, МФ, МОН, БНС АСПР (по согласованию) | декабрь 2021 года | | акт приема в эксплуатацию | | |
| 1.4. | Отмена предоставления бумажных актовых записей и медицинских свидетельств о рождении в органы статистики | | БНС АСПР (по согласованию),  МЮ | декабрь 2021 года | | совместный приказ | | |
| 1.5. | Информирование населения об оптимизированном процессе оказания проактивной услуги по регистрации рождения ребенка | | МЦРИАП | декабрь 2021 года | | пресс-релиз | | |
| **2** | **Пособия по рождению ребенка** |
| 2.1 | Реинжиниринг проактивных услуг "Назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком" и "Назначение социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года" в части оптимизации бизнес-процессов с сокращением СМС-сообщений | | МТСЗН, МЦРИАП | ноябрь 2021 года | | протокол  демонстрации | | |
| 2.2 | Информирование населения об оптимизированном процессе оказания проактивных услуг "Назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком" и "Назначение социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года" | | МТСЗН, МЦРИАП | ноябрь 2021 года | | пресс-релиз | | |
| **3** | **Постановка и распределение очереди в детские сады** |
| 3.1 | Разработка и утверждение СТПО в подсистеме НОБД для создания единой базы очередности и выдачи направлений детям в дошкольные организации (после актовой записи о рождении ребенка в ГБД ФЛ) | | МОН, МЮ, МЦРИАП | апрель 2022 года | | утвержденное СТПО (детальный бизнес-процесс) | | |
| 3.2 | Создание единой базы очередности и выдачи направлений в подсистеме НОБД детям в дошкольные организации | | МОН, МЮ | июль 2022 года | | протокол  тестирования | | |
| 3.3 | Прием в промышленную эксплуатацию единой базы очередности и выдачи направлений детям в дошкольные организации в подсистеме НОБД | | МОН, МЮ, МЦРИАП | октябрь 2022 года | | акт приема в эксплуатацию | | |
| 3.4 | Интеграция информационных систем местных исполнительных органов для создания единой базы очередности и выдачи направлений в дошкольные организации | | МОН, МИО | октябрь 2022 года | | соглашения МОН и МИО | | |
| 3.5 | Информирование населения об оптимизированном процессе постановки в очередь и выдачи направлений в детские дошкольные организации | | МОН, МИО, МЦРИАП | с октября 2022 года | | пресс-релиз | | |
| **Процедуры после рождения ребенка** |
| 4 | | **Предоставление услуг, связанных с установлением инвалидности** |
| 4.1 | | Внедрение заочной проактивной формы оказания государственной услуги "Установление инвалидности и/или степени утраты трудоспособности и/или определение необходимых мер социальной защиты" в пилотном режиме | МТСЗН, МЗ, МОН, МЦРИАП | октябрь 2021 года | | протокол  тестирования | | |
| 4.2 | | Внесение изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 5 мая 2015 года № 319 "Об утверждении Правил назначения и выплаты государственных пособий семьям, имеющим детей" в части проактивного оказания государственных услуг:  1) "Назначение пособия по уходу за инвалидом первой группы лицу, осуществляющему уход и проживающему в одном населенном пункте";  2) "Назначение пособия семьям, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающим ребенка- инвалида". | МТСЗН | январь 2022 года | | утверждение  приказа | | |
| 4.3 | | Реализация проактивного оказания государственных услуг:  1) "Назначение пособия по уходу за инвалидом первой группы лицу, осуществляющему уход и проживающему в одном населенном пункте"; | МТСЗН | февраль 2022 года | | протокол  демонстрации | | |
|  | | 2) "Назначение пособия семьям, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающим ребенка- инвалида". |  |  | |  | | |
| 4.4 | | Реинжиниринг проактивной услуги "Назначение государственного социального пособия по инвалидности" в части оптимизации бизнес-процессов с сокращением СМС-сообщений | МТСЗН, МЦРИАП | октябрь 2021 года | | протокол  демонстрации | | |
| 4.5 | | Внесение изменений в СТПО по модернизации взаимодействующих информационных систем МТЗСН с целью оказания проактивных услуг, связанных с установлением инвалидности | МТСЗН | ноябрь 2021 года | | СТПО | | |
| 4.6 | | Реинжиниринг проактивных услуг по реабилитации инвалидов в части оптимизации бизнес-процессов с сокращением СМС- сообщений:  1) оформление документов на обеспечение инвалидов протезно- ортопедической помощью;  2) оформление документов на обеспечение инвалидов техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами;  3) оформление документов на обеспечение услугами индивидуального помощника инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении;  4) оформление документов на обеспечение инвалидов услугами специалиста жестового языка для инвалидов по слуху - шестьдесят часов в год;  5) оформление документов на обеспечение инвалидов специальными средствами передвижения;  6) оформление документов на обеспечение инвалидов и детей- инвалидов санаторно-курортным лечением. | МТСЗН,  МЦРИАП | ноябрь 2021 года | | протокол  демонстрации | | |
| 4.7 | | Разработка и утверждение СТПО по реализации государственной услуги "Возмещение затрат на обучение на дому детей- инвалидов" в проактивном формате | МТСЗН,  МЦРИАП | 2 квартал 2022 года | | СТПО | | |
| 4.8 | | Реализация проактивной услуги "Возмещение затрат на обучение на дому детей-инвалидов" в соответствии с СТПО согласно пункту 4.7. | МТСЗН,  МЦРИАП | 3 квартал 2022 года | | протокол  демонстрации | | |
| 4.9 | | Внесение изменений в реестр государственных услуг в части перевода услуг в проактивный формат | МЦРИАП, МТСЗН | 3 квартал 2022 года | | приказ МЦРИАП | | |
| **5** | **Оказание услуг детям с ограниченными возможностями** |  | | |
| 5.1 | | Разработка и утверждение СТПО в подсистеме НОБД по проактивному назначению специальной психологопедагогической поддержки детям с ограниченными возможностями | МОН, МЦРИАП | март 2022 года | | утвержденное СТПО (детальный бизнес-процесс) | | |
| 5.2 | | Доработка проактивных услуг в соответствии с СТПО согласно пункту 5.1. | МОН | октябрь 2022 года | | протокол  тестирования | | |
| 5.3 | | Прием в промышленную эксплуатацию проактивных услуг, необходимых детям с ограниченными возможностями:  1) обследование и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи детям с ограниченными возможностями;  2) реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии;  3) прием документов для организации индивидуального бесплатного обучения на дому детей, которые по состоянию здоровья в течение длительного времени не могут посещать организации начального, основного среднего, общего среднего образования;  4) прием документов и зачисление в специальные организации образования детей с ограниченными возможностями для обучения по специальным общеобразовательным учебным программам. | МОН, МЮ, МЦРИАП | июль 2022 года | | акт приема в эксплуатацию | | |
| 5.4 | | Внесение изменений в реестр государственных услуг в части услуг по пункту 5.3, необходимых детям с ограниченными возможностями в части перевода в проактивный формат | МЦРИАП, МОН | январь 2022 года | | приказ МЦРИАП | | |
| 5.5 | | Внесение изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 мая 2020 года № 223 "Об утверждении правил оказания государственных услуг в сфере психолого-педагогической поддержки, оказываемых местными исполнительными органами" в части перевода в проактивный формат государственных услуг:  1) обследование и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи детям с ограниченными возможностями;  2) реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии;  3) прием документов для организации индивидуального бесплатного обучения на дому детей, которые по состоянию здоровья в течение длительного времени не могут посещать организации начального, основного среднего, общего среднего образования;  4) прием документов и зачисление в специальные организации образования детей с ограниченными возможностями для обучения по специальным общеобразовательным учебным программам | МОН, МЮ, МЦРИАП | февраль 2022 года | | приказ МОН | | |
| 5.6 | | Информирование населения о запуске проактивных услуг, необходимых детям с ограниченными возможностями | МОН, МЦРИАП | декабрь 2022 года | | пресс-релиз | | |
| 5.7 | | Создание информационной системы "Национальная цифровая платформа физической культуры и спорта" (e-sport) | МКС, МЦРИАП | 2021 - 2024 годы | | утвержденное ЗНП | | |
| 5.8 | | Автоматизация государственной услуги по приему документов в детско-юношеские спортивные школы, спортивные школы для инвалидов | МКС | октябрь 2025 года | | протокол  тестирования | | |
| 5.9 | | Внесение изменений в реестр государственных услуг в части перевода в электронный формат услуги по приему документов в детско-юношеские спортивные школы, спортивные школы для инвалидов | МЦРИАП, МКС | октябрь 2025 года | | приказ МЦРИАП | | |
| 5.10 | | Внесение изменений в приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 106 "Об утверждении перечня видов физкультурно-спортивных организаций и правил их деятельности, в которых осуществляется учебно-тренировочный процесс по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса" в части перевода в электронный формат государственной услуги "Прием документов в детско-юношеские спортивные школы, спортивные школы для инвалидов" | МКС | декабрь 2025 года | | приказ МКС | | |
| 5.11 | | Информирование населения о запуске проактивных услуг, необходимых летям с ограниченными возможностями | МКС | декабрь 2025 года | | пресс-релиз | | |
| **6** | **Дополнительные медицинские услуги** |  | |
| 6.1 | | Модификация сервиса государственных услуг на портале "электронного правительства" для детей:  1) выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар;  2) предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан;  3) выдача выписки из медицинской карты стационарного больного. | МЦРИАП, МЗ | март 2022 года | | информация | | |
| 6.2 | | Проработка вопроса по пересмотру процесса оказания государственной услуги "Прием и рассмотрение документов о целесообразности направления граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж и (или) привлечения зарубежных специалистов для проведения лечения в отечественных медицинских организациях в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" в части упрощения процедуры и перевода ее в электронный формат | МЗ, МЦРИАП | март 2022 года | | информация | | |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

      МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

      МКС - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

      БНС АСПР - Бюро национальной статистики Агентства Республики Казахстан по стратегическому планированию и реформам

      МЦРИАП - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

      СТПО - спецификация требований к программному обеспечению

      ЗНП - задание на проектирование

      ГБД ФЛ - государственная база данных "Физические лица"

      НОБД - Национальная образовательная база данных

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан