

**Трансшекаралық сенім кеңістігін дамыту стратегиясының бірінші кезеңін іске асыру бойынша іс-шаралар жоспары туралы**

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2017 жылғы 24 сәуірдегі № 33 өкімі.

      Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2016 жылғы 27 қыркүйектегі № 105 шешімімен бекітілген Трансшекаралық сенім кеңістігін дамыту стратегиясын іске асыру мақсатында:

      1. Қоса беріліп отырған Трансшекаралық сенім кеңістігін дамыту стратегиясының бірінші кезеңін іске асыру бойынша іс-шаралар жоспары бекітілсін.

      2. Осы Өкім Еуразиялық экономикалық одақтың ресми сайтында жарияланған күнінен бастап күшіне енеді.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Еуразиялық экономикалық комиссия* *Алқасының Төрағасы*
 |
*Т. Саркисян*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің |
|   | 2017 жылғы 24 сәуірдегі № 33 шешімімен |
|   | БЕКІТІЛГЕН |

 **Трансшекаралық сенім кеңістігін дамыту стратегиясының бірінші кезеңін іске асыру бойынша іс-шаралар ЖОСПАРЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
Іс-шараның атауы |
Орындау мерзімі |
Орындаушы |
Күтілетін нәтиже |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2015 жылғы 3 ақпандағы № 10 шешіміне (ҚБП) сәйкес ақпараттық қауіпсіздік және бұзушының іс-қимылдары қауіптері моделін әзірлеу бойынша іс-шараларды аяқтау |
2017 ж.
маусым |
Еуразиялық экономикалық комиссия (бұдан әрі – Комиссия), Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер (бұдан әрі –мүше мемлекеттер) |
Комиссия Алқасының шешімі |
|
2.      Комиссияның трансшекаралық сенім кеңістігінің жұмыс істеуі және дамуы үшін қажетті ғылыми зерттеулерді жүргізуі туралы ұсыныстар дайындау |
2017 ж.
маусым |
Комиссия,
мүше мемлекеттер |
Комиссияның Ақпараттық технологиялар департаментінің Комиссияның ғылыми-зерттеу жұмыстары жоспарына іс-шараларды қосу туралы ұсынысы |
|
3.      Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2016 жылғы 2 маусымдағы № 49 шешіміне (ҚБП) сәйкес ақпараттық қауіпсіздік және бұзушының іс-қимылдары қауіптері модельдерін әзірлеу бойынша іс-шараларды аяқтау |
2017 ж.
тамыз |
Комиссия, мүше мемлекеттер |
Комиссия Алқасының шешімі |
|
4.      Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2016 жылғы 2 маусымдағы № 50 шешіміне (ҚБП) сәйкес өткізу каналдарында ақпараттық қауіпсіздік және бұзушының іс-әқимылдары қауіптері модельін әзірлеу бойынша іс-шараларды аяқтау |
2017 ж.
қыркүйек |
Комиссия,
мүше мемлекеттер |
Комиссия Алқасының шешімі |
|
5.      Трансшекаралық сенім кеңістігін құруға, дамытуға және жұмыс істеуіне қойылатын талаптарды әзірлеу бойынша іс-шараларды аяқтау |
2017 ж.
қараша |
Комиссия,
мүше мемлекеттер |
Комиссияның Ақпараттық технологиялар департаментінің есебі |
|
6.      Үшінші тарапқа сенім білдірген куәландыру орталығы қызметінің жұмыс істеу тәртібін әзірлеу |
2017 ж. желтоқсан |
Комиссия,
мүше мемлекеттер |
Комиссия Алқасының шешімі |
|
7.      Комиссияның куәландыру орталығының жұмыс істеу тәртібін әзірлеу |
2017 ж.
желтоқсан |
Комиссия,
мүше мемлекеттер |
Комиссия Алқасының шешімі |
|
8.      Үшінші тарапқа сенім білдірген қызметтің жұмыс істеу тәртібін әзірлеу |
2017 ж.
желтоқсан |
Комиссия,
мүше мемлекеттер |
Комиссия Алқасының шешімі |
|
9.      Мүше мемлекеттердің мемлекеттік билік органдарының бір-бірімен және Комиссиямен трансшекаралық өзара іс-қимылы кезінде электрондық құжаттар алмасуы кезінде қақтығысты жағдайларды шешу тәртібін әзірлеу |
2017 ж.
желтоқсан |
Комиссия,
мүше мемлекеттер |
Комиссия Алқасының шешімі |
|
10.      Еуразиялық экономикалық одақтың заңды тұлғаларының (шаруашылық жүргізуші субъектілерінің) мүше мемлекетердің мемлекеттік органдарымен (B2G) трансшекаралық өзара іс-қимылы кезінде үшінші тарапқа сенім білдірген қызметті пайдалану тәртібін әзірлеу |
2017 ж.
желтоқсан |
Комиссия,
мүше мемлекеттер |
Комиссия Алқасының шешімі |
|
11.      Халықаралық ұйымдармен және Еуразиялық экономикалық одаққа мүше болып табылмайтын мемлекеттермен өзара іс-қимыл мақсатында трансшекаралық сенім кеңістігін кеңейту бойынша іс-шараларды дайындау |
2017 ж.
желтоқсан |
Комиссия,
мүше мемлекеттер |
Комиссияның Ақпараттық технологиялар департаментінің Трансшекаралық сенім кеңістігін дамыту стратегиясының екінші кезеңін іске асыру бойынша іс-шаралар жоспарын дайындау мәселелері жөніндегі ұсыныстары  |

      Ескерту. Еуразиялық экономикалық одақтың интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру шеңберінде трансшекаралық сенім кеңістігін дамыту бойынша іс-шаралар Комиссия Кеңесі бекітетін Еуразиялық экономикалық одақтың интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру, жұмыс істеуін қамтамасыз ету және дамыту бойынша 2017 – 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарына сәйкес жүзеге асырылады.

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК