

**Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының арасындағы Ынтымақтастық жөніндегі үкіметаралық комиссияның 2000 жылғы 15 ақпандағы төртінші мәжілісінің Хаттамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2000 жылғы 21 наурыз N 420

      Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының арасындағы жан-жақты ынтымақтастықты одан әрі үдемелі дамыту мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:   
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының арасындағы Ынтымақтастық жөніндегі үкіметаралық комиссияның 2000 жылғы 15 ақпандағы төртінші мәжілісінің хаттамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары (бұдан әрі - Іс-шаралардың жоспары) бекітілсін.   
      2. Қазақстан Республикасының орталық және жергілікті атқарушы органдары, өзге де мемлекеттік органдары (келісім бойынша) және мүдделі ұйымдар Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы ай сайын Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігіне хабарласын.   
      3. Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы тоқсан сайын Қазақстан Республикасының Үкіметіне хабарласын.   
      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

     Қазақстан Республикасының

         премьер-Министрі

                                             Қазақстан Республикасы

                                             Үкіметінің 2000 жылғы

                                             21 наурыздағы N 420

                                             қаулысымен бекітілген

   
           Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының арасындағы

        Ынтымақтастық жөніндегі үкіметаралық комиссияның 2000 жылғы

          15 ақпандағы төртінші мәжілісінің Хаттамасын іске асыру

                      жөніндегі іс-шаралардың жоспары

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N !            Іс-шара              !  Орындау   !Жауапты орындаушылар

р/с!                                 !мерзімдері  !

--------------------------------------------------------------------------

1 !                     2           !      3     !         4

--------------------------------------------------------------------------

1. Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының арасындағы

Ынтымақтастық жөніндегі Үкіметаралық Комиссияның үшінші мәжілісінің

шешімдерін іске асыру бойынша:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                 Отын-энергетикалық кешен саласында

--------------------------------------------------------------------------

1  Атырау - Самара мұнай құбырының                 Энергетика, индустрия

   өткізу қабілетін жылына 15 млн.                 және сауда министрлігі

   тоннаға дейін кеңейтудің жобасын

   іске асыруды жеделдету:

   1) Аталған мұнай құбыры бойынша   2000 жылдың

      тасымалдау үшін Қазақстан      31 наурызына

      мұнайының балансын Ресей          дейін

      тарапына беру;

   2) Жоғарыда көрсетілген жобаны   2000 жылдың

      қаржыландыру туралы мәселені  1 шілдесіне

      пысықтау                          дейін

---------------------------------------------------------------------------

2  Астана қаласын Ресей мен Қазақ.  2000 жылдың    Энергетика, индустрия

   станның аумағындағы газ көздері. 1 маусымына    және сауда министрлігі

   нен газбен қамтамасыз етудің         дейін

   нұсқаларын пысықтау

--------------------------------------------------------------------------

3  "Газпром" ашық акционерлік қоға. 2000 жылдың    "Қазақойл" ұлттық мұнай-

   мына Орынбор газ зауытында қайта 15 наурызына   газ компаниясы (келісім

   өңдеу үшін  Қарашығанақ кен ор.    дейін          бойынша)

   нынан көмірсутегі шикізатын бе.

   рудің жылдар бойынша бөлінген

   2001-2004 жылдарға арналған көлемі

   бойынша деректерді беру

--------------------------------------------------------------------------

4  Қазақстан Республикасы мен Ресей 2000 жылдың   Энергетика, индустрия

   Федерациясының арасындағы Ынты.  1 қазанына    және сауда министрлігі

   мақтастық жөніндегі үкіметаралық   дейін

   комиссияның (бұдан әрі - Комис.

   сия) бесінші мәжілісінде қарау

   үшін Каспий құбыр төсеу концор.

   циумы (КҚК) жобасының іске асыры.

   луының барысы туралы ақпарат

   дайындау

---------------------------------------------------------------------------

5  Комиссияның мәжілісінде қарау    2000 жылдың   Энергетика, индустрия

   үшін Қазақстан аумағында атом    1 қазанына    және сауда министрлігі

   электр стансасын салу мәселесі     дейін

   бойынша ұсыныстар әзірлеу

--------------------------------------------------------------------------

6  Екі мемлекеттің заңдарына        2000 жылдың   "Қазатомөнеркәсібі" ұлт.

   сәйкес "ҮМЗ" ААҚ мен "ТВЭЛ"      1 шілдесіне   тық атом компаниясы (ке.

   ААҚ-ның арасында өзара акция.       дейін      лісім бойынша),

   лар алмасу туралы мәселені шешу                Энергетика, индустрия

                                                  және сауда министрлігі

--------------------------------------------------------------------------

7  Қазақстан мен Ресейдің уран кені 2000 жылдың   "Қазатомөнеркәсібі" ұлт.

   мен уран шикізатын шығару және   15 наурызына  тық атом компаниясы (ке.

   өңдеу жөніндегі кәсіпорындарының    дейін      лісім бойынша),

   кооперациялық байланыстарын қал.               Энергетика, индустрия

   пына келтіру жөніндегі техника.                және сауда министрлігі

   лық-экономикалық негіздемелерді

   дайындау үшін мүдделі мемлекет.

   тік органдардың өкілдерінен

   жұмыс тобын құру

--------------------------------------------------------------------------

8  Қазақстан Республикасы мен Ресей 2000 жылдың   "Қазатомөнеркәсібі" ұлт.

   Федерациясының тантал және ниоби 1 шілдесіне   тық атом компаниясы (ке.

   өнімдерін өндіру және пайдалану     дейін      лісім бойынша),

   саласындағы кәсіпорындары мен                  Энергетика, индустрия

   ұйымдарының ынтымақтастығын                    және сауда министрлігі

   кеңейту жөніндегі нақты іс-шара.

   ларды дайындау

--------------------------------------------------------------------------

                            Көлік саласында

--------------------------------------------------------------------------

9  Екі елдің кемелерімен Ертіс      2000 жылдың   Көлік және коммуникация.

   өзені бойынша жүктер мен жолаушы.1 шілдесіне   лар министрлігі

   ларды тасымалдауды ұйымдастыру     дейін

   мен оның шарттары туралы үкімет.

   аралық келісімнің жобасын мемле.

   кетішілік келісуді аяқтау

--------------------------------------------------------------------------

10 Халықаралық автомобиль қатынасы  2000 жылдың   Көлік және коммуникация.

   туралы үкіметаралық келісімнің   1 қазанына    лар министрлігі

   жобасын дайындау және келісу       дейін

--------------------------------------------------------------------------

11 Қазақстан мен Ресейдің көлік ми. 2000 жылдың   Көлік және коммуникация.

   нистрліктері басшыларының 2000   1 шілдесіне   лар министрлігі

   жылғы 28-29 қаңтарда болған, екі    дейін

   елдің арасында жүктердің автомо.

   биль, теңіз және өзен жолдары

   арқылы тасымалдауларды дамытуға

   және олардың аумақтары арқылы

   транзитке байланысты мәселелер

   кешенін шешуге бағытталған жұмыс

   бабындағы кездесулері барысында

   қол жеткізілген уағдаластықтарды

   іске асыру жөніндегі іс-шаралар.

   дың жоспарын дайындау

--------------------------------------------------------------------------

12 1. Екі елдің кеме жасау зауыт-да 2000 жылдың   Көлік және коммуникация.

   Қазақстан үшін танкер флоты құ.  15 наурызына  лар министрлігі,

   рылысын қаржыландырудың көздерін    дейін      Энергетика, индустрия

   айқындау жөнінде ұсыныстар                     және сауда министрлігі,

   дайындау                                       Қаржы министрлігі

   2. Аталған мәселе бойынша Ресей. 2000 жылдың

   дің Экономика министрлігімен,    1 шілдесіне

   Қаржы министрлігімен және Көлік     дейін

   министрлігімен келіссөздер жүргі.

   зу

---------------------------------------------------------------------------

13 Қазақстан Республикасының Үкіме. 2000 жылдың   Энергетика, индустрия

   тіне Жайық өзенінде және Жайық-  1 сәуіріне    және сауда министрлігі,

   Каспий каналында судың түбін        дейін      Қаржы министрлігі,

   тереңдету жұмыстарын қаржылан.                 Көлік және коммуникация.

   дыру мен жүргізу, сондай-ақ                    лар министрлігі

   Ресей кәсіпорындарының Қазақ.

   стан үшін техникалық флот кеме.

   лерін беруі мәселелері жөнінде

   келісілген ұсыныстар енгізу

--------------------------------------------------------------------------

14 Трансазия теміржол магистралінің 2000 жылдың   Көлік және коммуникация.

   Солтүстік дәлізі бағытын пайда.  10 шілдесіне  лар министрлігі

   лану жөнінде ұсыныстар дайындау     дейін

   және 2000 жылғы бірінші жартыжыл.

   дықтың қорытындылары бойынша

   жұмыстың нәтижелері туралы Комис.

   сияның қазақстандық бөлігінің

   төрағасын хабардар ету

---------------------------------------------------------------------------

                             Әртүрлі мәселелер

---------------------------------------------------------------------------

15 Ресейдің Мемлекеттік кеден ко.   2000 жылдың   Мемлекеттік кіріс минис.

   митетімен Ресейден "Байқоңыр"    1 сәуіріне    трлігінің Кеден комитеті

   кешеніне апарылатын және "Бай.     дейін

   қоңыр" кешенінен Ресейге әкеті.

   летін тауарлар мен көлік құралда.

   рын кедендік ресімдеу мен бақылау.

   дың жеңілдетілген тәртібі ту.

   ралы 1998 жылғы 6 мамырдағы

   келісімге толықтырулар туралы

   хаттамаға қол қою

---------------------------------------------------------------------------

16 Комиссияның бесінші мәжілісінің  2000 жылдың   Білім және ғылым минис.

   өткізілуі кезінде Бағдарламаның  1 шілдесіне   трлігі, Энергетика, ин.

   бекітілуі мақсатқа сәйкес келе.      дейін     дустрия және сауда

   тіндігін ескере отырып, Қазақ.                 министрлігі

   стан Республикасының Премьер-

   Министрі Қ.К. Тоқаев пен Ресей

   Федерациясының Үкіметі Төраға.

   сының бірінші орынбасары М.М.

   Касьяновтың келіссөздерінің

   қорытындылары жөніндегі 2000

   жылғы 19 қаңтардағы хаттаманың

   (7-тармақ) ережелерін ескеріп,

   Ғылым және техника саласындағы

   қазақстан-ресей ынтымақтастығы

   бағдарламасына енгізу үшін нақты

   жобаларды келісу

---------------------------------------------------------------------------

17 Комиссияның үшінші мәжілісі ше.  2000 жылдың   Ауыл шаруашылығы министр.

   шімдерінің орындалуын қамтамасыз 15 наурызына  лігі, "Азық-түлік келі.

   ету мақсатында Қазақстан Респуб.     дейін     сім-шарт корпорациясы"

   ликасының бұрынғы Торғай облысы                жабық түрдегі акционерлік

   кәсіпорындарының "Росконтракт"                 қоғам (келісім бойынша)

   ҚКК және "Роснефть" МК алдындағы

   қарыздарын өтеу жөнінде ұсыныстар

   дайындау

---------------------------------------------------------------------------

         2. 1999 жылғы 24 қыркүйектегі Қазақстан Республикасы мен Ресей

            Федерациясы аймақтарының 1999-2007 жылдарға арналған шекара

            маңындағы ынтымақтастығы бағдарламасына іс-шаралар бойынша

---------------------------------------------------------------------------

18 Шекара маңындағы ынтымақтастық   Тұрақты      Энергетика, индустрия

   бағдарламасын іске асыру жөнін.               және сауда министрлігі

   дегі іс-шаралардың орындалуына

   бақылау жасауды жүзеге асыру

--------------------------------------------------------------------------

19 2000 жылғы мамыр-маусым айларын. 2000 жылдың  Сыртқы істер министрлігі,

   да Орынбор қаласында өтетін Ше.  1 сәуіріне   Энергетика, индустрия

   кара маңындағы ынтымақтастық жө.   дейін      және сауда министрлігі

   ніндегі шағын комиссияның мәжілі.

   сіне дайындалу. Дайындықтың бары.

   сы туралы Комиссияның қазақстан.

   дық бөлігінің төрағасын хабардар

   етіп отыру

--------------------------------------------------------------------------

         3. 1998 жылғы 12 қазандағы Қазақстан Республикасы мен Ресей

            Федерациясының 1998-2007 жылдарға арналған экономикалық

           ынтымақтастық бағдарламасын іске асыру бойынша

--------------------------------------------------------------------------

20 2000 жылы Бағдарламаны орындау   Тоқсан сайын Экономика министрлігі

   жөніндегі іс-шаралардың жоспарын

   іске асыруды қамтамасыз ету және

   оның орындалу барысы туралы Ко.

   миссияның қазақстандық бөлігінің

   төрағасын хабардар етіп отыру

---------------------------------------------------------------------------

21 Халықаралық трансұлттық құрылым. 2000 жылдың   Экономика министрлігі,

   дардың және қаржы өндірістік     1 сәуіріне    Сыртқы істер министрлігі

   топтардың қызметтерін реттейтін     дейін

   Қазақстанда қолданылып жүрген

   шарт-құқықтық база туралы ресей

   тарапын хабардар ету

---------------------------------------------------------------------------

22 Комиссияның бесінші мәжілісі     2000 жылдың   Экономика министрлігі

   қарсаңында Үйлестіруші кеңестің  1 қазанына

   мәжілісін өткізуге дайындық         дейін

---------------------------------------------------------------------------

         4. Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының арасындағы

            Ынтымақтастық жөніндегі үкіметаралық комиссияның 2000 жылғы

            іс-қимыл бағдарламасы бойынша

--------------------------------------------------------------------------

23 Комиссияның 2000 жылғы іс-қимыл  Тоқсан сайын  Сыртқы істер министрлігі

   бағдарламасының орындалу бары.

   сына бақылау жасау және нәти.

   желері туралы Комиссияның қазақ.

   стандық бөлігінің төрағасын

   хабардар етіп отыру

--------------------------------------------------------------------------

                 5. Жекелеген шұғыл мәселелер бойынша

--------------------------------------------------------------------------

24 Қазақстан Республикасының Үкі.   Тұрақты       Қаржы министрлігінің

   меті мен Ресей Федерациясы Үкі.                Мемлекеттік мүлік және

   метінің арасындағы Қазақстан                   жекешелендіру комитеті

   Республикасының аумағында орна.

   ласқан "Прикаспийбурнефть"

   Ресей мемлекеттік өндірістік

   бірлестігінің мүлкіне қатысты

   меншік құқықтарын реттеу туралы

   2000 жылғы 15 ақпандағы келісім

   бойынша Тараптардың міндеттеме.

   лерін орындауына бақылау жасау

---------------------------------------------------------------------------

25 Ертіс өзені бассейнінің металл   2000 жылдың   Табиғи ресурстар және

   сынабымен ластануы проблемасы    1 шілдесіне   айналадағы ортаны қорғау

   жөнінде қазақстан-ресей консуль.     дейін     министрлігі, Павлодар

   тацияларын өткізу және белгілен.               облысының әкімі

   ген тәртіппен ұсыныстар енгізу

--------------------------------------------------------------------------

26 1. Ресей Федерациясы жалға алып  2000 жылдың   Энергетика, индустрия

   отырған "Байқоңыр" ғарыш айлағы. 1 мамырына    және сауда министрлігі,

   на, Сарышаған полигонына және      дейін       Қорғаныс министрлігі

   "Балқаш" радиолакациялық станция.

   сына электр қуатын, ресей-қазақс.

   тан шекарасында оның орнын баса

   тұру мүмкіндігін қоса алғанда,

   кепілдікпен жеткізуді қамтамасыз

   ету тәртібін келісу

   2. Осы объектілерге Қазақстан

   Республикасының мемлекеттік

   маңызы бар объектілері мәртебе.

   сін беру туралы мәселені пысықтау,

   апаттық сақталымнан төмен қысқар.

   туға жатпайтын объектілерге электр

   қуатын беру.

   Осы мәселелер бойынша Комиссияның

   қазақстандық бөлігінің төрағасын

   хабардар етіп отыру.

---------------------------------------------------------------------------

27 "Шымкент қорғасын зауыты" ААҚ-   2000 жылдың   Энергетика, индустрия

   ның "Салайыр тау-кен байыту ком. 1 шілдесіне   және сауда министрлігі,

   бинаты" ААҚ алдындағы қарызы мә.  дейін        Әділет министрлігі

   селесі жөнінде Комиссияның

   қазақстандық бөлігінің төрағасына

   келісілген ұсыныстар енгізу

--------------------------------------------------------------------------

28 Қазақстан Республикасы мен Ресей 2000 жылдың   Сыртқы істер министрлігі,

   Федерациясының 2000-2002 жылдар. 1 мамырына    Ғылым және білім министр.

   ға арналған гуманитарлық саладағы   дейін      лігі, Мәдениет, ақпарат

   ынтымақтастығы бағдарламасының                 және қоғамдық келісім

   жобасын қараудың нәтижелері туралы             министрлігі

   Ресей тарапын хабардар ету

---------------------------------------------------------------------------

29 Қазақстан-ресей шекарасында ал.  2000 жылдың   Сыртқы істер министрлігі,

   ғашқы кезекте орнатылу ұсынылып  15 наурызына  Ұлттық қауіпсіздік коми.

   отырған 68 өткізу пунктінен тұра.   дейін      теті (келісім бойынша),

   тын тізбені келісу, оның ішінде                Мемлекеттік кіріс минис.

   38 көп жақты (20 - теміржолдық                 трлігінің Кеден комитеті,

   және 18 - автомобильдік) және                  Көлік және коммуникация.

   30 екі жақты (2 - теміржолдық және             лар министрлігі

   28 - автомобильдік). Келісудің

   нәтижелері туралы Комиссияның

   қазақстандық бөлігінің төрағасын

   хабардар етіп отыру

---------------------------------------------------------------------------

30 Қазақстан Республикасы мен Ресей 2000 жылдың   Сыртқы істер министрлігі,

   Федерациясының арасында жасалған қазаны        Әділет министрлігі,

   мемлекетаралық және үкіметаралық               Экономика министрлігі,

   шарттарды, келісімдер мен прото.               Ауыл шаруашылығы министр.

   колдарды түгендеу және Комиссия.               лігі, Қаржы министрлігі,

   ның қарауына қол қойылған құжат.               Білім және ғылым министр.

   тарды күшінде қалдыру, жартылай                лігі, Мәдениет, ақпарат

   қайта қарау немесе күшін жою қа.               және қоғамдық келісім

   жеттігіне қатысты ұсыныстар беру.              министрлігі, Көлік және

   Осы жұмыстың барысы туралы Комис.              коммуникациялар министр.

   сияның бесінші мәжілісінде баяндау.            лігі, Табиғи ресурстар

   Түгендеу аяқталғаннан кейін оның               және айналадағы ортаны

   нәтижелерін қалыптасқан тәжірибеге             қорғау министрлігі, Мем.

   сәйкес үкіметаралық протоколға қол             лекеттік кіріс министр.

   қою немесе тараптардың Сыртқы істер            лігі, Қорғаныс министр.

   министрліктері арасында нота алмасу            лігі, Ішкі істер минис.

   арқылы рәсімдеу                                трлігі, Еңбек және халық.

                                                  ты әлеуметтік қамтамасыз

                                                  ету министрлігі

---------------------------------------------------------------------------

31 Монғолиядан Қазақстанға Ресей    2000 жылдың   Ауыл шаруашылығы министр.

   аумағы арқылы мал айдап өту жолы 1 шілдесіне   лігі, Сыртқы істер минис.

   туралы мәселені пысықтауға           дейін     трлігі, Шығыс Қазақстан

   қатысты Комиссияның қазақстандық               облысының әкімі, Ұлттық

   бөлігінің төрағасын хабардар етіп              қауіпсіздік комитеті

   отыру                                          (келісім бойынша)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     Оқығандар:

    Қобдалиева Н.М.

    Икебаева А.Ж.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК