

**Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың Мемлекетаралық Кеңесiнiң Yкіметтер басшылары деңгейiндегi мәжiлiсiн дайындау және оны 2001 жылғы 14 қыркүйекте Алматы қаласында өткiзу жөнiндегi iс-шаралар туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 13 қыркүйек N 1193

      2001 жылғы 14 қыркүйекте Алматы қаласында Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың Мемлекетаралық Кеңесiнiң Үкiметтер басшылары деңгейiндегi мәжiлiсiн өткiзуге дайындықты тиiмдi ұйымдастыруды және үйлестiрудi қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса берiлiп отырған Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың Мемлекетаралық Кеңесiнiң Үкiметтер басшылары деңгейiндегi мәжiлiсiн дайындау және оны өткiзу жөнiндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

      2. Қазақстан Республикасының орталық және жергiлiктi атқарушы органдары, өзге де мемлекеттiк органдары (келiсiм бойынша) және мүдделi ұйымдар (келiсiм бойынша) Жоспарда көзделген iс-шаралардың орындалуын қамтамасыз етсiн.

      3. Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың Мемлекетаралық Кеңесiнiң Үкiметтер басшылары деңгейiндегi мәжiлiсiн өткiзуге 2001 жылғы республикалық бюджетте "Өкiлдiк шығыстар" бағдарламасы бойынша көзделген қаражат есебiнен қоса берiлiп

отырған шығыстар сметасына сәйкес қаражат бөлсiн.

     4. Жоспардың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Сыртқы

істер министрлігіне жүктелсiн.

     5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.

     Қазақстан Республикасының

         Премьер-Министрі

                                           Қазақстан Республикасы

                                                 Үкіметінің

                                         2001 жылғы 13 қыркүйектегі

                                             N 1193 қаулысымен

                                                бекітілген

      Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың Мемлекетаралық Кеңесiнiң

             Yкiметтер басшылары деңгейiндегi мәжiлiсiн дайындау

                    және оны өткiзу жөнiндегi iс-шаралар

                                 ЖОСПАРЫ

                  (Алматы қаласы, 2001 жылғы 14 қыркүйек)

---------------------------------------------------------------------------

Р/с!         Iс-шара          !   Орындау    !   Жауапты орындаушылар

 N !                          !   мерзiмi    !

---------------------------------------------------------------------------

1   Кездесу өткiзудiң           2001 жылдың   Қазақстан Республикасының

    бағдарламасын дайындау      7 қыркүйегі   Сыртқы істер министрлігі,

                                              Қазақстан Республикасы

                                              Премьер-Министр Кеңсесінің

                                              Сыртқы байланыстар бөлімі

2    Кездесуге келетiн          2001 жылдың   Қазақстан Республикасының

     делегациялардың құрамын    10            Сыртқы істер министрлігі

     келiсу: ресми делегация    қыркүйегіне

     (5 адам), бiрге жүретiн    дейін

     адамдар (10 адамға

     дейiн), күзет

     қызметкерлерi, баспасөз,

     кездесуге қатысушылардың

     келу және кету кестесiн

     жасау

3    Шығыстар сметасын          2001 жылдың   Қазақстан Республикасының

     дайындау және келiсу       қыркүйегiне   Сыртқы істер министрлігі,

                                дейiн         Қазақстан Республикасының

                                              Қаржы министрлiгi

4    Ресми делегацияларды       2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

     және бiрге жүретiн         13-14         Президентінің Іс Басқармасы,

     адамдарды әуежайда күтiп   қыркүйегі     Қазақстан Республикасының

     алу және шығарып салуды                  Сыртқы істер министрлігі,

     соның iшiнде VIР арқылы                  Қазақстан Республикасы

     ұйымдастыру                              Премьер-Министрінің

                                              Протоколдық қызметi, Алматы

                                              қаласының әкiмi,

                                              Республикалық Ұлан (келiсiм

                                              бойынша), Қазақстан

                                              Республикасының Ұлттық

                                              Қауiпсiздiк Комитетiнiң

                                              Шекаралық қызметi (келiсiм

                                              бойынша), Қазақстан

                                              Республикасы Мемлекеттiк

                                              Кiрiс Министрлiгiнiң Кеден

                                              комитетi

5    Қазақстан Республикасы     2001 жылдың   Қазақстан Республикасының

     аумағының үстiнен ұшып     10-15         Көлік және коммуникациялар

     өтуге рұқсат ету           қыркүйегі     министрлiгi, Қазақстан

                                              Республикасының Сыртқы

                                              істер министрлiгi,

                                              Қазақстан Республикасының

                                              Қорғаныс министрлiгi

6    Арнаулы ұшақтардың         2001 жылдың   Қазақстан Республикасының

     тұрағын, оларға қызмет     14            Көлік және коммуникациялар

     көрсету және жанар -       қыркүйегі     министрлігі

     жағар май құюды

     қамтамасыз ету

7    Делегацияларға көлiктiк    2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

     қызмет көрсету             14-15         Президентiнiң Iс Басқармасы

                                қыркүйегi     (келiсiм бойынша), "Алматы

                                              қаласының Шаруашылық

                                              басқармасы" жабық акционерлiк

                                              қоғамы (келiсiм бойынша)

8    Жүру бағыттары бойынша     2001 жылдың   Қазақстан Республикасының

     IIМ-нiң Жол полициясы      14            Ішкі істер министрлігі

     комитетiнiң машиналарымен  қыркүйегі

     ерiп жүру

9    Күзетке алынған адамдар    2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

     мен делегациялардың        14            Президентінің Күзет қызметі

     әуежайда, жүру бағыттары   қыркүйегі     (келісім бойынша), Қазақстан

     бойынша, iс-шараларды                    Республикасының Ұлттық

     өткiзетiн және тұратын                   қауіпсіздік комитеті

     орындарда (бағдарлама                    (келісім бойынша), Қазақстан

     бойынша) қауiпсiздiгiн                   Республикасының Ішкі істер

     қамтамасыз ету                           министрлігі

10   Ресми делегациялардың      2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

     мүшелерi мен бiрге         14 қыркүйегi  Президентiнiң Iс Басқармасы

     жүретiн адамдарға                        (келiсiм бойынша),

     медициналық қызмет                       "Алматы қаласының Шаруашылық

     көрсету                                  басқармасы" жабық акционерлiк

                                              қоғамы (келiсiм бойынша),

                                              Қазақстан Республикасы

                                              Президентiнiң Күзет қызметi

                                              (келiсiм бойынша)

11   Қабылдаушы тараптың        2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

     есебiнен делегациялардың   14 қыркүйегi  Президентiнiң Iс Басқармасы

     басшылары мен мүшелерiн                  (келiсiм бойынша),

     "Реджент-Анкара" қонақ                   Қазақстан Республикасының

     үйiнде орналастыру мен                   Сыртқы iстер министрлiгi,

     тамақтандыру ұйымдастыру                 "Алматы қаласының Шаруашылық

                                              басқармасы" жабық

                                              акционерлiк қоғамы

                                              (келiсiм бойынша), Алматы

                                              қаласының әкiмi

12   Делегациялар үшiн хатшылық  2001 жылдың  Қазақстан Республикасы

     пен штабтық бөлмелердi      13           Президентiнiң Іс Басқармасы

     жабдықтау (ұйымдастыру      қыркүйегiне  (келiсiм бойынша),

     техникасымен, телефон       қарай        Қазақстан Республикасы

     байланысымен, кеңселiк                   Премьер-Министрiнiң

     заттарымен жабдықтау)                    Протоколдық Қызметi,

                                              Қазақстан Республикасының

                                              Сыртқы iстер министрлiгi

13   ЕурАзЭҚ-қа мүше             2001 жылдың  Қазақстан Республикасы

     мемлекеттер үкiметтер       14 қыркүйегi Премьер-Министрiнiң Баспасөз

     басшыларының қатысуымен                  қызметi, Қазақстан

     баспасөз конференциясын                  Республикасының Сыртқы

     өткiзу                                   iстер министрлiгi

14   Үкiмет басшыларының         2001 жылдың  Қазақстан Республикасының

     деңгейiнде ЕурАзЭҚ          13-14        Сыртқы істер министрлігі,

     Мемлекетаралық кеңесiнiң    қыркүйегі    Қазақстан Республикасының

     мәжiлiсiне құжаттар                      мүдделі министрліктері мен

     жобаларын, ақпараттар                    ведомстволары

     мен анықтамалық талдау

     материалдарын дайындау

15   Қазақстан Республикасының   2001 жылдың  Қазақстан Республикасы

     Президентi Н.Ә.             14 қыркүйегі Президентінің Әкімшілігі

     Назарбаевтың Ресей                       (келiсiм бойынша),

     Федерациясы Үкiметiнiң                   Қазақстан Республикасының

     Төрағасы М.М. Касьяновпен                Сыртқы iстер министрлiгi

     екi жақты кездесуiн

     ұйымдастыру

16   Қазақстан Республикасы      2001 жылдың  Қазақстан Республикасы

     Премьер-Министрiнiң екi     14 қыркүйегi Премьер-Министрiнiң

     жақты кездесулерiн                       Протоколдық қызметi,

     ұйымдастыру                              Қазақстан Республикасының

                                              Сыртқы iстер министрлiгi

17   Қазақстан Республикасы      2001 жылдың  Қазақстан Республикасы

     Премьер-Министрiнiң атынан  14 қыркүйегі Президентінің Іс Басқармасы,

     ресми қабылдауды                         Қазақстан Республикасы

     ұйымдастыру:                             Премьер-Министрінің

     1) делегациялар басшылары                Протоколдық Қызметі,

     үшiн (қабылдауды өткiзу                  Қазақстан Республикасының

     орнын анықтау және                       Сыртқы істер министрлігі

     безендiру, отырғызу,

     делегацияларға арналған

     квоталарды келiсу, күзет

     іс-шаралары, дастархан

     мәзiрiн дайындау);

     2) делегациялар мүшелерi

     үшiн

---------------------------------------------------------------------------

                                           Қазақстан Республикасы

                                                 Үкіметінің

                                         2001 жылғы 13 қыркүйектегі

                                             N 1193 қаулысына

                                                  қосымша

      Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың Мемлекетаралық Кеңесiнiң

           Yкiметтер басшылары деңгейiндегi мәжiлiсiн өткiзудің

                            шығыстар сметасы

                        (2001 жылғы 14 қыркүйек)

     (1+4 форматы)

     ----------------------------------------------------------------

      N !      Қызметтердiң атауы                     !    Сома

        !                                             !   (теңге)

     ----------------------------------------------------------------

     1.  Көлiктiк қызмет көрсету

         25 а/к х 700 теңгеден/сағ х 8 сағат              140 000

     2.  "Анкара" қонақ үйiндегi мәжiлiс залын жалдау

         1250 АҚШ долл/күн х 148,5 теңгеден               185 625

     3.  ҚР Премьер-Министрiнiң атынан ресми қабылдау

         ресми делегациялар үшiн - 40 адам х 6500

         теңгеден                                         260 000

         Фуршет

         - iлеспе адамда 40 адам х 6500 теңгеден          260 000

     4.  Ресми делегациялардың мүшелерiне папкалар

         25 дана х 7425 теңгеден                          185 625

     5.  Буфеттiк қызмет көрсету

         90 адам х 1040 теңгеден                           93 600

     Жиыны                                              1 124 850

     ----------------------------------------------------------------

     Барлығы бiр миллион жүз жиырма төрт мың сегiз жүз елу теңге.

Мамандар:

     Багарова Ж.А.

     Қасымбеков Б.А.

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК