

**Ауыл жылын өткiзу жөнiндегi ұйымдастыру-насихаттау iс-шараларының 2003 жылға арналған жоспарын бекiту туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2002 жылғы 13 желтоқсан N 1308. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 19 қыркүйектегі N 1411 Қаулысымен

      Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009.09.19. N 1411 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Iшкi және сыртқы   
саясаттың 2003 жылға арналған негiзгi бағыттары туралы" жыл сайынғы Қазақстан халқына жолдауында берiлген тапсырмаларды iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса берiлiп отырған Ауыл жылын өткiзу жөнiндегi ұйымдастыру-насихаттау iс-шараларының 2003 жылға арналған жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

      2. Қазақстан Республикасының орталық және жергiлiктi атқарушы органдары, өзге де мемлекеттiк органдары және мүдделі ұйымдар (келiсiм бойынша):   
      1) Жоспарды iске асыру жөнiнде шаралар қабылдасын;   
      2) тоқсан сайын есептi тоқсаннан кейiнгi айдың 10-күнiне Жоспардың орындалу барысы туралы Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгiне ақпарат берсiн.

      3. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi тоқсан сайын, есептi тоқсаннан кейiнгi айдың 20-күнiне Қазақстан Республикасының Үкiметiне жинақталған ақпарат берудi қамтамасыз етсiн.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң орынбасары - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрi А.С.Есiмовке жүктелсiн.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.

*Қазақстан Республикасының*   
*Премьер-Министрі*

Қазақстан Республикасы    
Yкiметінiң 2002 жылғы    
13 желтоқсандағы N 1308   
қаулысымен бекітiлген

**Ауыл жылын өткiзу жөнiндегі ұйымдастыру-насихаттау**   
**iс-шараларының 2003 жылға арналған жоспары**

------------------------------------------------------------------   
Р/с!     Іс-шара      !  Аяқтау  !Орындауға !Орындау!Қаржыландыру   
N !                  !  нысаны  !жауаптылар!мерзімі!    көзі   
------------------------------------------------------------------   
1 !        2         !     3    !     4    !   5   !     6   
------------------------------------------------------------------   
**1. Ұйымдастыру іс-шаралары**   
**------------------------------------------------------------**   
1  Қазақстан Республи. Түсiндiру   AШM, об.   I   
   касының 2003-2005   жұмыстарын  лыстардың  тоқсан   
   жылдарға арналған   ұйымдастыру әкiмдерi,   
   мемлекеттiк азық-               МАКМ   
   түлік бағдарлама.   
   сының мақсаттары   
   мен мiндеттерiн   
   ауыл халқына   
   кеңiнен түсiндiрудi   
   ұйымдастыру

2  Жер қатынастарын    Tүсiндipу   АШМ, ЖРА,  І   
   реформалау мәселе.  жұмыстарын  облыстар.  тоқсан   
   лерi жөнiнде        ұйымдастыру дың   
   мынадай түсiндiру               әкімдері,   
   жұмыстарын                      МАКМ   
   ұйымдастыру:   
      ауыл шаруашы.   
   лығы мақсатындағы   
   жерлерге жеке   
   меншiк енгiзу   
   мақсаттары мен   
   тетiктерiн түсiн.   
   дiру жөнiнде жұмыс   
   топтарын құру;   
      ауыл шаруашы.   
   лығы мақсатындағы   
   жерлерге жеке   
   меншiк енгiзу   
   мақсаттары мен   
   тетiктерiн түсiн.   
   дiру жөнiндегi   
   орындарға шығуды   
   ұйымдастыру

3  Қазақстан ауыл      Үкіметке    СІМ, АШМ,  Қараша   
   шаруашылығы өнiм.   ақпарат     ИСМ   
   дерiн шетелдiк   
   рынокқа өткiзу   
   үшiн маркетингтiк   
   шараларды жүргiзу   
   жөнiнде Қазақстан   
   Республикасының   
   шетелдегі мекеме.   
   лерінің жұмысын   
   жандандыру

4  Ауыл шаруашылығы    Түсіндіру   АШМ, об.   Жыл   
   тауарын өндiрушiлер жұмыстарын  лыстардың  бойы   
   арасында мынадай    ұйымдастыру әкімдері   
   насихат жұмысын   
   жүргiзу:   
      ауыл шаруашылығы   
   дақылдарының жаңа   
   аудандастырылған   
   сорттарын, сорт   
   жаңарту және сорт   
   ауыстыру қажеттiлi.   
   гiн; дақылдары,   
   препараттарды   
   егудiң, ауыл   
   шаруашылығы дақыл.   
   дарын қорғауға,   
   өнiм сақтауды   
   арттыруға ықпал   
   ететiн ауыл шаруа.   
   шылығы техникалары   
   мен жабдықтарының   
   жаңа технология.   
   ларын;   
   карантиндiк ереже.   
   лерi, ветеринарлық   
   -санитарлық iс-   
   шараларды сақтаудың,   
   жануарлардың генети.   
   калық әлеуетiн   
   арттырудың қажет.   
   тiлiгi мен маңызы;   
   жаңа жоғары өнiмдi   
   мал тұқымдарын, мал   
   өнiмiнiң орта-iрi   
   тауарлы өндiрiсiн   
   қалыптастыру және   
   ұйымдастыру

5  Мынадай:            Үкіметке    Облыстар.  Жыл   
     астық             ақпарат     дың        бойы   
     техникалық                    әкімдері,   
   дақылдар                        АШМ   
     көкөнiс-жемiс   
   өнiмдерін   
     ет және ет   
   өнiмдерiн   
     сүт және сүт   
   өнiмдерiн   
     жүн және терi   
   өнiмдерiн өндiрушi.   
   лердiң тиiмдi   
   қоғамдық бiрлестiк.   
   терiн құруға   
   жәрдемдесу

6  Ауыл шаруашылығы    Әдістемелік АШМ, об.   Жыл   
   өнiмiнiң тиiмдiлi.  көмек       лыстардың  бойы   
   гiн арттыру         көрсету     әкімдері   
   мақсатында   
   аймақтарға диверси.   
   фикацияны дамытуға   
   консультация беру

7  Мынадай:            Кәсіби      Облыстар.  Жыл    703 "АӨК   
     механизатордың    шеберліктің дың        бойы   салаларының   
     егiншiнiң         конкурста.  әкімдері          дамуын реттеу   
     күрiшшiнiң        рын өткізу                    жөніндегі   
     мақташының                                      нормативтік-   
     мал өсiрушiнiң                                  әдістемелік   
     тамақ және қайта                                базаны   
   өңдеу өнеркәсiбi                                  әзірлеу"   
   қызметкерiнiң   
     балықшының   
     орманшының кәсiби   
   шеберлігiнiң кон.   
   курстарын өткiзудi   
   ұйымдастыру

8  Мынадай:            Конкурс     АШМ, ДСМ,  Жыл    703 "АӨК   
     ауыл шаруашылығы  өткізу      БҒМ, ИСМ,  бойы   салаларының   
   мен қайта өңдеу                 Ұлттық            дамуын реттеу   
   өнеркәсiбi өнім.                Банк,             жөніндегі   
   дерiн экспорттаушы              салалық           нормативтік-   
   таңдаулы кәсiпорын              қоғамдық          әдістемелік   
     аграрлық секторды             бірлестік.        базаны   
   кредиттеу саласын.              тер               әзірлеу"   
   дағы екінші деңгей.             (келісім   
   дегi таңдаулы банк              бойынша)   
     АӨК пен ауылдық   
   аумақтарды дамыту   
   проблемаларын БАҚ-   
   та жария ету   
   жөнiндегi таңдаулы   
   жарияланым   
     таңдаулы ауыл   
   дәрiгерi   
     таңдаулы ауыл   
   мұғалiмi   
     таңдаулы   
   ветеринар дәрiгерi   
   - лицензиат   
     салауатты ауыл   
   атақтарына конкур.   
   стар ұйымдастыру   
   және өткiзу

9  Ауыл тұрғындарының  Көгалдан.   Облыстар.  Жыл     Жергілікті   
   күшiмен ауылдық     дыру жө.    дың        бойы    бюджеттер   
   елдi-мекендердi     ніндегі     әкімдері   
   көгалдандыру        іс-шаралар   
   жөнiндегi iс-   
   шараларды өткiзудi   
   ұйымдастыру

10 Объектiлердiң       Үкіметке    ДСМ        Тоқсан   
   санитарлық-гигиена. ақпарат                сайын   
   лық жай күйiн   
   жақсарту бойынша   
   ауылдық (селолық)   
   округтің, ауылдың   
   (селоның), посел.   
   кенiң әкiмдерiн   
   рейтингілік   
   бағалау

11 Ауыл адамдары       Түсіндіру   ДСМ, об.   Жыл   
   арасында салауатты  жұмыстарын  лыстардың  бойы   
   өмiр салтын         ұйымдастыру әкімдері   
   насихаттау жөнiнде   
   жұмыс жүргiзу   
   
12 Қызметкерлердiң     Түсіндіру   Облыстар.  Жыл   
   денсаулығын сақтау. жұмыстарын  дың        бойы   
   ды және нығайтуды   ұйымдастыру әкімдері,   
   қамтамасыз ететін               ДСМ   
   жағдайлар жасау   
   үшін ауыл жұмыс   
   берушілері арасында   
   түсіндіру жұмысын   
   жүргізу   
------------------------------------------------------------------   
**2. Ғылыми-әдiстемелік ic-шаралар**   
**------------------------------------------------------------**   
*Конференциялар*   
*------------------------------------------------------------*   
13 Ауыл шаруашылығы    Халықаралық АШМ, СІМ   Қазан-  042 "Өкілдік   
   министрлiктерi      ғылыми-                қараша  шығындар"   
   өкілдерiнiң         практикалық   
   қатысуымен ТМД      конференция   
   елдерiнің аграрлық  өткізу   
   рыноктарын инте.   
   грациялау мәселе.   
   лерi жөнiнде   
   халықаралық ғылыми   
   -практикалық   
   конференция өткiзу

14 "Ауылдық аумақтарды Республика. АШМ, ДСМ,  ІІІ     042   
   дамытудың әлеумет.  лық ғылыми- ЕХӘҚМ,     тоқсан  "Өкілдік   
   тiк-экономикалық    практикалық ЭБЖМ, ККМ,         шығындар"   
   проблемалары"       конференция ИСМ, об.   
   тақырыбына респуб.  өткізу      лыстардың   
   ликалық ғылыми-                 әкімдері   
   практикалық конфе.   
   ренция өткiзу

15 Ауыл шаруашылығында Республика. АШМ, АӨК   Қазан   042   
   маркетингтi дамы.   лық ғылыми- экономика.         "Өкілдік   
   туға арналған АӨК   практикалық сының және         шығындар"   
   экономикасының және конференция ААД ҚазҒЗИ   
   ауыл аумақтарын     өткізу   
   дамытудың ҚазҒЗИ   
   базасында республи.   
   калық ғылыми-прак.   
   тикалық конференция   
   өткiзу

16 "Азық-түлiк өнiмiн  Халықаралық ИСМ, АШМ   Қараша  042   
   стандарттау және    ғылыми-                        "Өкілдік   
   сертификаттау       практикалық                    шығындар"   
   жүйесiн жетілдiру"  конференция   
   тақырыбына халық.   өткізу   
   аралық ғылыми-   
   практикалық   
   конференция өткiзу   
------------------------------------------------------------------   
**Семинар-кеңестер және мәжiлiстер**   
**------------------------------------------------------------**   
17 Ауыл шаруашылығын   Форум       АШМ, ТАСИС  ІІ      ТАСИС   
   және қайта өңдеу    өткізу      (келісім    тоқсан  есебінен   
   өнеркәсiбiн дамыту              бойынша)   
   мәселелерi бойынша   
   инвесторлар форумын   
   өткiзу

18 "Су ресурстарын     Семинарлар  АШМ, Мотт,  Жыл    Демеушілер   
   басқару мен жердi   өткізу      МакДональд/ бойы   қаражаты   
   қалпына келтiру"                ТемелсуБК          есебінен   
   жобасының шеңберiнде            (келісім   
   қалпына келтiрiле.              бойынша)   
   тiн жерлердi тиiмдi   
   пайдалану мәселелерi   
   бойынша семинарлар   
   өткiзу

19 Ауылдық аумақтарды  Аймақтық    АШМ,        Жыл    Жергілікті   
   дамытудың және      кеңестер    облыстардың бойы   бюджеттер   
   ауылдық елдi мекен. өткізу      әкімдері   
   дердiң перспектива.   
   сын айқындау   
   мақсатында оларды   
   бақылаудың негiзгi   
   бағыттары мәселелерi   
   жөнiнде аймақтық   
   кеңестер өткiзу

20 Асыл тұқымды мал    Семинар-    АШМ, "Мал  Жыл     Демеушілер   
   шаруашылығы         кеңестер    өнімдері"  бойы    қаражаты   
   мал шаруашылығы     өткізу      ЖАҚ,               есебінен   
   өнiмiн сатып алуды              "Астана   
   және қайта өңдеудi              Құс" ӨШ   
   ұйымдастыру                     (келісім   
   еттi құс шаруа.                 бойынша)   
   шылығын дамыту   
   мәселелерi бойынша   
   семинар-кеңестер   
   өткiзу

21 Мүдделi министр.     Тақырыптық АШМ, об.           Демеушілер   
   ліктер мен ведом.    семинар-   лыстардың          қаражаты   
   стволар, жергiлiктi  кеңестер   әкімдері,          есебінен   
   атқарушы органдар,   өткізу     қоғамдық   
   кәсіпкерлердің                  салалық   
   қоғамдық бiрлестiктер           бірлестіктер   
   (қауымдастықтар                 (келісім   
   мен одақтар)                    бойынша)   
   өкiлдерiнiң, қайта   
   өңдеу кәсiпорындары   
   мен бейiндi ғылыми   
   мекемелердiң   
   басшылары мен   
   мамандарының   
   қатысуымен қайта   
   өңдеу салаларын   
   дамытудың салалық   
   кіші бағдарламаларын,   
   жай-күйi мен   
   перспективаларын   
   талқылау жөнiндегі   
   тақырыптық семинар   
   -кеңестер өткiзу   
   Мыналарды:   
     бидайды                                  Сәуір,   
     техникалық                               Маусым,   
   дақылдарды   
     көкөнiс және                             Шілде,   
   жемiс-жидек өнiмдерiн   
     сүт және сүт                             Тамыз,   
   өнiмдерiн   
     ет және ет өнiмдерiн                     Қазан,   
   терi шикiзаты мен                          Қараша   
   жүн өндiру мен қайта   
   өңдеу   
------------------------------------------------------------------   
**Дөңгелек үстелдер**   
------------------------------------------------------------------   
22 Мынадай мәселелер   Дөңгелек    АШМ, ИСМ,  Тоқсан  Демеушілер   
   бойынша тағам және  үстелдерді  облыстар.  сайын   қаражаты   
   қайта өңдеу өнер.   ұйымдасты.  дың әкім.          есебінен   
   кәсiбi тауарларын   руға қатысу дері,   
   өндiрушілермен                  қоғамдық   
   дөңгелек үстелдер               салалық   
   ұйымдастыруға                   бірлестік.   
   қатысу: елдiң ДСҰ               тер   
   -ға кiруi және                  (келісім   
   iшкi рынокты                    бойынша)   
   қорғау; ауыл   
   шаруашылығы өнiмiн   
   қайта өңдеу   
   процестерiне   
   қатысы бар және   
   қайта өңдеу   
   кәсіпорындарының   
   қызметін реттейтiн   
   заңнамалық-норма.   
   тивтiк кесiмдердi   
   жетiлдiру; отандық   
   кәсiпорындарға   
   сапаны басқарудың   
   халықаралық   
   жүйесiн енгiзу   
   (ИСО 9000, ИСО 9001,   
   ИСО 9004) және т.б.

23 Мынадай ауыл        Дөңгелек    АШМ, ИСМ,          Демеушілер   
   шаруашылығы машина. үстелдер    "Қазагро.          қаражаты   
   ларын жасау мәселе. өткізу      қаржы" ЖАҚ         есебінен   
   леріне арналған                 (келісім   
   дөңгелек үстелдер               бойынша)   
   ұйымдастыру:   
     ауыл шаруашылығы                         ІІІ   
   машиналарын жасау                          тоқсан   
   - мемлекеттiк   
   реттеудiң проблема.   
   лары мен перспекти.   
   валары;   
     машина-трактор                           IV   
   паркiн жаңарту -                           тоқсан   
   стратегиялық   
   мiндеттер   
------------------------------------------------------------------   
**3. Көрнекі-ақпараттық іс-шаралар**   
------------------------------------------------------------------   
*Бұқаралық ақпарат құралдарында үгіттеу және насихаттау*   
------------------------------------------------------------------   
24 Бекiтiлген кесте    Телехабарлар АШМ, МАКМ Мемлекет. 032   
   бойынша Ауылды                             тік тап.  "теледидар   
   қайта өрлету және                          сырысқа   арқылы   
   2003-2005 жылдарға                         сәйкес    мемлекеттік   
   арналған мемлекет.                         жыл бойы  ақпараттық   
   тiк агроазықтүлiк                                    саясатты   
   бағдарламасын                                        жүргізу"   
   насихаттау жөнiндегi   
   телехабарлар шыға.   
   руды және орналас.   
   тыруды ұйымдастыру

25 Мыналарға:           БАҚ-тағы   АШМ, МАКМ, Жыл бойы 031 "Газет.   
     АӨК пен ауылдық    жарияла.   ҚОҚОМ, об.          тер мен жур.   
   аумақтарды дамытуға; нымдар     лыстардың           налдар арқылы   
     қайта өңдеу                   әкімдері            мемлекеттік   
   салаларының қазiргi                                 ақпараттық   
   жай-күйiң талдауға;                                 саясатты   
     елдiң азық-түлiк                                  жүргізу"   
   қауiпсiздiгiн   
   қамтамасыз етуге,   
   тамақ өнiмдерiнiң   
   импорт алмастыруын   
   дамытуға және   
   сапасын арттыруға;   
     жер қатынастарын   
   және ауыл шаруашы.   
   лығы суын пайдалану   
   жүйесiн реформалау   
   eceбiнeн агробизнес.   
   тiң тиiмдi жүйесiн   
   қалыптастыруға;   
     мал шаруашылығын.   
   дағы opтa және iрi   
   тауарлы өндiрiстi   
   ұйымдастырудың   
   перспективасын   
   насихаттауға;   
     малдың бағалы   
   тектiк қорын   
   кеңiнен пайдалану   
   жолымен мал шаруа.   
   шылығының тиiм.   
   ділігiн арттыруға;   
     егiншілiктi   
   жүргiзудiң және   
   тұқым шаруашылығы   
   мен химияландыруды   
   дамытудың озық   
   тәжiрибесiн енгiзуге;   
     ауылда ауыл   
   шаруашылығы тех.   
   никасының лизингiн   
   жүзеге асыруға   
   және ауыл шаруа.   
   шылығы машиналарын   
   дамытуға;   
     ауыл шаруашылы.   
   ғының бәсекеге   
   қабiлеттi салаларын   
   дамытуға;   
     салық, кредит,   
   тариф, сақтандыру,   
   ғылым және кадр   
   саясатын жетiлдiру   
   есебiнен ауылды   
   мемлекеттiк қолдау   
   шараларын оңтайландыру   
   мәселелерiне;   
     елдiң барлық   
   тұрғындардың табиғи   
   ресурстарға ұқыпты   
   қарау сезiмiн оятуға;   
     ауылдық аумақтардың   
   экологиялық   
   проблемаларына   
   арналған материалдар   
   мен маркалалар   
   сериясын БАҚ-та   
   жариялауды ұйымдастыру

26 Ауылды қайта         Ақпарат.    АШМ, МАКМ,  Жыл бойы 031   
   өрлетуге арналған    тық-насихат облыстар.            "Газеттер   
   кiтапшалар,          басылым.    дың                  мен   
   буклеттер, күнтiз.   дарын       әкімдері,            журналдар   
   белер, плакаттар     шығару      қоғамдық             арқылы   
   және басқа да                    салалық              мемлекет.   
   ақпараттық-насихат               бірлестік.           тік ақпа.   
   басылымдарын                     тер                  раттық   
   шығаруды ұйымдастыру                                  саясатты   
                                                         жүргізу"

27 Мынадай:             Жарияла.    АШМ         Жыл бойы 031 "Га.   
     ауыл шаруашылығы   нымдар                           зеттер мен   
   өнiмiнiң рыногын     ұйымдастыру                      журналдар   
   маркетингтік зерт.                                    арқылы   
   теулер;                                               мемлекеттік   
     ауыл шаруашылығы                                    ақпараттық   
   өнiмiнiң бәсекеге                                     саясатты   
   қабiлеттiлiгiн                                        жүргізу"   
   арттыру;   
     агробизнестiң   
   тиiмдi жүйесiн   
   қалыптастыру;   
     ветеринарлық,   
   биологиялық және   
   фармацевтикалық   
   өнеркәсiптi дамыту   
   республика аумағында   
   қолайлы фитосанитар.   
   лық және карантиндiк   
   жағдайды жасау   
   тақырыбына Қазақстан   
   Республикасы Ауыл   
   шаруашылығы министр.   
   лiгiнiң "Агроақпарат"   
   журналында материал.   
   дар мен мақалалар   
   ceриясын жариялауды   
   ұйымдастыру

28 AӨК пен ауыл         Теледидарда АШМ, МАКМ, Жыл бойы 032   
   аумақтарын дамытудың тақырыптық  "Хабар"             "Теледидар   
   iске асырылу барысы  хабарлар    агенттігі,          арқылы   
   мен негiзгi          ұйымдастыру "Азық-              мемлекеттік   
   бағыттарын "Хабар-               түлік               ақпараттық   
   жер" телебағдарла.               келісім-            саясатты   
   масының шеңберiнде               шарт корпо.         жүргізу"   
   жария етудi                      рациясы"   
   қамтамасыз ету                   ЖАҚ   
                                    (келісім   
                                    бойынша)

29 Мыналарға:          Теледидарда  МАКМ, БҒМ, Жыл бойы 032 "Теле.   
   ауылдың бiлiм беру  тақырыптық   ДСМ, ЕХӘҚМ,         дидар арқылы   
   саласын дамытуға;   хабарларды   облыстар.           мемлекеттік   
   ауылдың денсаулық   ұйымдастыру  дың әкім.           ақпараттық   
   сақтау саласын                   дері, ККМ           саясатты   
   дамытуға;                                            жүргізу"   
   халықты әлеуметтiк   
   қамсыздандыру   
   саласын дамытуға;   
   ауылдың автожолдар   
   желiсiн дамытуға   
   арналған мемлекеттiк   
   телеарналарда   
   тақырыптық хабарлар   
   шығаруды және   
   орналастыруды   
   ұйымдастыру   
------------------------------------------------------------------   
**Көрмелер-жәрмеңкелер**   
------------------------------------------------------------------   
30 Халықаралық         Халықаралық  АШМ, ИСМ,    20-23 Көрмені ұй.   
   көрмелерде ұйымдас. көрмелер     "Iteca" ЖШС  мамыр ымдастырушы   
   тырушылық және      ұйымдастыру  (келісім           компаниялар   
   насихаттық қолдау                бойынша),          есебінен   
   көрсету; оларға                  облыстардың   
   қатысу:                          әкімдері   
   КАЗУПАК-2003   
   буып-түю материал.   
   дарының көрмесi

   "АСТАНАФУД 2003" -                АШМ, ИСМ,    14-16 Көрмені ұй.   
   тамақ өнеркәсiбiне                "Iteca" ЖШС  мамыр ымдастырушы   
   арналған тамақ                    (келісім           компаниялар   
   өнiмдерi мен                      бойынша),          есебінен   
   жабдықтар көрмесi                 облыстардың   
                                     әкiмдерi

   "ҚАРАӨТКЕЛ 2003" -                АШМ, ИСМ,   маусым Көрмені ұй.   
   халық тұтынатын                   CIM, МВК           ымдастырушы   
   тауарлар көрмесi                  "Атакент-          компаниялар   
                                     экспо" ЖШС         есебінен   
                                     (келісiм   
                                     бойынша),   
                                     облыстардың   
                                     әкiмдерi

   "АТЫРАУФУД 2003" -                АШМ, "Iteca" 17-19  Көрменi   
   тамақ өнiмдерi мен                ЖШС (келiсiм  қыр.  ұйымдасты.   
   буып-түю материал.               бойынша), ИСМ, күйек рушы ком.   
   дарының көрмесi                   облыстардың         паниялар   
                                     әкiмдерi            есебінен

   "АГРОАЗЫҚТҮЛIК                    АШМ, ИСМ,    9-11  Көрмені ұй.   
   ЭКСПО 2003" -                     МВК "Атакент қазан ымдастырушы   
   ауыл шаруашылығы                  -экспо" ЖШС        компаниялар   
   техникасы мен тағам               (келісім           есебінен   
   өнiмдерiнің көрмесi               бойынша),   
                                     облыстардың   
                                     әкiмдерi

   "AГРОПАК 2003" -                  АШМ, ИСМ,    9-11  Көрмені ұй.   
   буып-түю материал.                МВК "Атакент қазан ымдастырушы   
   дарының көрмесi                   -экспо" ЖШС        компаниялар   
                                     (келiсiм           есебінен   
                                     бойынша,   
                                     облыстардың   
                                     әкiмдерi

   WORLD FOOD/WORLD                  АШМ, ИСМ,    4-7   Көрмені ұй.   
   TECH 2003 - тағам                 "Itеса" ЖШС қараша ымдастырушы   
   өнеркәсiбi өнiмiнiң               (келiсiм           компаниялар   
   көрмесi                           бойынша),          есебінен   
                                     облыстардың   
                                     әкiмдерi

   Сауда-өнеркәсiптiк                АШМ, ИСМ,    20-31  Көрмені ұй.   
   әмбебап "ЖАҢА                     МВК "Атакент жел.   ымдастырушы   
   ЖЫЛДЫҚ ЖӘРМЕҢКЕ                   -экспо" ЖШС  тоқсан компаниялар   
   2004" - халық                     (келiсiм            есебінен   
   тұтынатын тауарлар                бойынша),   
                                     облыстардың   
                                     әкiмдерi   
   
     АСТАНА ИНВЕСТ -                   Астана қала.  2003  Көрмені ұй.   
   инфрақұрылым және                 сының әкім.   жыл   ымдастырушы   
   инвестиция                        дігі, ИСМ,          компаниялар   
                                     СІМ, ЭБЖМ,          есебінен   
                                     ККМ, ЭМРМ,   
                                     АШМ

   Агроөнеркәсiп -                   АШМ, МВК     Наурыз Көрмені ұй.   
   агроөнеркәсiп кешенi              "Атакент-           ымдастырушы   
   өнiмiнiң көрмесi                  экспо" ЖШС,         компаниялар   
                                     (келiсiм            есебінен   
                                     бойынша, ИСМ,   
                                     облыстардың   
                                     әкiмдерi

   "Қазақстан астығының              АШМ, ИСМ,    Сәуір  Көрмені ұй.   
   наны" халықаралық                 облыстардың         ымдастырушы   
   көрме-жәрмеңкесi                  әкiмдерi,           компаниялар   
                                     қоғамдық            есебінен   
                                     салалық   
                                     бiрлестiктер   
                                     (келiсiм   
                                     бойынша)

31 Берлин қаласында    Көрмеге       АШМ, ИСМ,    Қаңтар ТАСИС   
   жыл сайын өтетін    қатысу        СІМ, ТАСИС          қаражаты   
   "Жасыл апта - 2003"               (келісім            есебінен   
   тағам, ауыл және                  бойынша)   
   бау-бақша шаруа.   
   шылығы өнiмдерiнiң   
   68-шi халықаралық   
   көрмесiне қатысу   
   
  32 Жыл сайынғы "Water" Көрмені       АШМ, ЭМРМ,    ІІ    Демеушілер   
   халықаралық         ұйымдастыру   ИСМ          тоқсан қаражаты   
   көрмесiн өткiзу     және өткізу                       есебінен

33 Қостанай қаласында  Жәрменкенi    АШМ, ИСМ      IV    Демеушілер   
   халықаралық нан     өткiзуге                   тоқсан қаражаты   
   жәрмеңкесiнiң       жәрдемдесу                        есебінен   
   өтуiне жәрдемдесу

34 "Асыл түлiк" ААҚ    Республихалық    АШМ     Жыл бойы Демеушілер   
   базасында асыл      байқау                            қаражаты   
   тұқымды малдардың   көрмесiн                          есебінен   
   республикалық       өткiзу   
   байқау көрмесiн   
   өткiзу   
------------------------------------------------------------------

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК