

**Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Азия Даму Банкi арасындағы "Тағам өнiмдерiн тұрақты фортификациялау" жобасын iске асыру үшін грант беру туралы келiсiм-хатқа қол қою туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 18 ақпандағы N 150 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкiметі  **ҚАУЛЫ ЕТЕДI:**

      1. Қоса берiліп отырған Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Азия Даму Банкi арасындағы "Тағам өнiмдерiн тұрақты фортификациялау" жобасын iске асыру үшiн грант беру туралы келiсiм-хаттың (бұдан әрi - Келiсiм-хат) жобасы мақұлдансын.

      2. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрi Ерболат Асқарбекұлы Досаевқа Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң атынан қағидаттық сипаты жоқ өзгерiстер мен толықтырулар енгiзуге рұқсат бере отырып, Келiсiм-хатқа қол қоюға өкiлеттiк берiлсiн.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

*Қазақстан Республикасының*

*Премьер-Министрі*

 **АЗИЯ ДАМУ БАНКI**

                                            2004 жылғы 14 желтоқсан

Арман Дунаев мырзаға

Министр, АДБ Басқарушысы

Қаржы министрлігі

Жеңiс даңғылы, 33

Астана, Қазақстан, 473000

Құрметтi Дунаев мырза,

**Қатысты: Жапония Кедейлiктi азайту жөнiндегi қоры (ЖКАҚ)**

**-Тағам өнiмдерiн тұрақты фортификациялау**

**(N 9052 ЖКАҚ гранты)**

      1. Бiз Азия Даму Банкi (АДБ) 2004 жылғы 22 шiлдеде Қазақстан Республикасының, Қырғызстан Республикасының, Монғолия, Тәжiкстан Республикасының және Өзбекстан Республикасының (барлығы бiрге - қатысушы елдер деп аталады) үкiметтерiне жәрдемдесу үшiн Азық-түлiктi фортификациялауды қолдау жобасына 2000000 (екi миллион) АҚШ доллары бағамынан аспайтын мөлшерде ЖКАҚ (ЖКАҚ көмегi) желiсi бойынша грант (ЖКАҚ Гранты) беру туралы шешiмдi бекiткенiн қуанышпен хабарлаймыз.

      2. ЖКАҚ Гранты жөнiндегi Есепте көрсетiлгенiн (ocы құжатқа 1-қосымша), Қазақстан бойынша iс-шараларға жауапты Атқарушы Агенттiк (АА) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгі болады (ДСМ). Үйлестiру және басқару жөнiндегi өңiрлiк офис (ҮБӨО) Алматы қаласында орналасатын болады. ҮБӨО-да ЖКАҚ гранты қаражаты есебiнен АДБ жалдаған өңiрлiк үйлестiрушi, қаржы жөнiндегi маман және әкiмшi жұмыс iстейтiн болады. ҮБӨО ЖКАҚ Гранты жөнiндегi Есепке 3-қосымшаның 3-параграфында көрсетiлгенiндей, AДБ тiкелей қадағалау жөнiндегi жобаны үйлестiру жөнiндегі орталық орган ретiнде жұмыс iстейдi, сондай-ақ АДБ мен Қатысушы елдер үкiметтерi уағдаласуы мүмкiн басқа да мiндеттердi орындайтын болады. Қазақ Тағамтану академиясы (ҚТА) АДБ мен ҮБӨО-дiң техникалық консультанты болады және ЖКАҚ Грантына қатысатын басқа да елдердiң тағамтану институтымен ақпарат алмасуына ықпал ететiн болады.

      3. Қазақстан Республикасының Үкiметi (бұдан әрi - Үкiмет) ЖКАҚ Грантының қаражаты есебiнен қаржыландырылатын жобаның тиiсiнше жүзеге асырылуына және нәтижелiлiгiне күш салады және осы жобаның iске асырылуына: (i) ЖКАҚ Гранты жөнiндегi Есепте; (іі) АДБ мен Үкiмет арасында келiсiлетiн нақты Елдiк Инвестициялық Жоспарда (ЕИЖ); (ііі) осы құжатқа 2-қосымшада белгiленген және ЕИЖ-да айтылған нақты төлемдер шарттарында; (iv) осы құжатқа 3-қосымшада айтылған келiсiмдерде және төменде келтiрілген ережелерде айтылған уағдаластықтарға сәйкес тартылған министрлiктер мен ведомстволар ықпал ететiн болады.

      4. АДБ Жапония Үкiметi мен АДБ арасындағы келiсiмге, ЖКАҚ Гранты жөнiндегi Есепке және төменде айтылған ережелерге сәйкес ЖКАҚ-тың көмегiмен басқаратын болады.

      5. Үкiмет ЖКАҚ Гранты қаражаты есебiнен қаржыландырылатын жобаны жүзеге асыру үшiн ЖКАҚ көмегi ЖКАҚ қаражаты шеңберiнде ұсынылатын қаражатқа қосымша қажеттi талап етiлетiн қаражатты, үй-жайларды, қызметтердi, жабдықтар мен басқа да ресурстарды ( *ыңғайласпа ресурстар*  ретiндегi) уақтылы бөледi. Ыңғайласпа ресурстар ЕИЖ-ге сәйкес бөлiнуi тиiс. ЕИЖ-дi АДБ мен Үкiмет грант бойынша төлемге дейiн келiседi және бекiтедi. ЕИЖ-ге АДБ-ның алдын ала келiсiмiнсiз ешқандай толықтыру енгiзуге болмайды.

      6. Егер АДБ-мен жасалған келiсiмде өзгеше көзделмесе, Үкiмет ЕИЖ-де белгiленген шығыстарды қаржыландыру үшiн ЖКАҚ қаражатын пайдалануы тиiс.

      7. Егер АДБ-мен жасалған келiсiмде өзгеше көзделмесе, Үкiмет ЖКАҚ Гранты есебiнен қаржыландырылатын жобаның мұқтаждары үшiн ғана ЖКАҚ қаражатынан төленетiн барлық тауарларды, қызметтер мен басқа да шығыстар түрлерiн пайдалануы тиiс.

      8. (а) ЖКАҚ көмегi қаражатынан төленетiн кез келген тауарлар мен қызметтердi (консультанттардың қызметiнен басқа) жеткiзу "Азия Даму Банкiнiң кредиттерi шеңберiнде жеткiзу жөнiндегi басшылыққа" (1999 жылғы ақпан, кейiн енгiзiлген толықтыруларымен) сәйкес жүзеге асырылуы тиiс. АДБ мен ДСМ арасындағы келiсiм бойынша жекелеген материалдар мен жабдықтарды жеткiзудi ҮБӨО үйлестiретiн болады. Осылайша барлық қатысушы елдер үшiн жабдықтар мен материалдарды жеткiзу барлық елдердiң мұқтаждарын жабу үшiн жүзеге асырылатын болады: алайда жеткiзiлiмдер жекелеген келiсiм-шарттар мен тауарлардың үлгілерi бойынша жүргiзiлетiн болады. Ұсыныстар тендерiн АДБ-ның жәрдемiмен ҮБӨО жүргiзедi. Тендердiң жеңiмпазын жариялағаннан кейiн ДСМ онымен тиiстi тауарларды жеткiзуге келiсiм-шарт жасасатын болады.

      (b) ЖКАҚ Гранты қаражатынан төленетiн барлық қызметтер үшiн консультанттарды жалдау "Азия Даму Банкiнiң және оның қарыз алушыларының консультанттарды жалдауы жөнiндегi басшылықтың" (2004 жылғы сәуiр, кейiн енгізiлген толықтыруларымен) ережелерiне және жергілiктi консультанттарды жалдау кезiнде АДБ үшiн қолайлы өзге де талаптарға сәйкес жүзеге асырылуы тиiс. Консультанттарға мiндеттер мен талаптар ЖКАҚ Есебiне 3-қосымшаның 5-параграфында жазылған.

      9. ЖКАҚ көмегі қаражатынан мемлекеттiк ұйымдар (яғни орталық, жергiлiктi басқару органдары мен мемлекеттiк институттар) ешқандай жергiлiктi салықтар мен алымдар төлемейдi.

      10. Үкiмет ЖКАҚ Гранты есебiнен қаржыландырылатын жобада көрсетілген қаражаттың пайдаланылуын көрсету мақсатында ЖКАҚ қаражатынан төленетiн тауарларға, қызметтер мен өзге де шығыстар құжаттарына және оны жүзеге асыру прогресiне (көрсетілген шығындарды қоса алғанда) қатысты тиiсiнше бухгалтерлiк есептер мен есептiлiктердi жүзеге асырады немесе жүзеге асыруға шаралар қабылдайды.

      11. (а) Үкiмет (i) ЖКАҚ Гранты бойынша жекелеген шоттарды жүргiзедi немесе жүргiзуге шаралар қабылдайды; (іі) тиiсiнше кезектi қолданылатын аудиторлық нормаларға сәйкес осы есеп шоттар мен тиiстi қаржылық есептердi жыл сайын аудиторлық тексерудi ұйымдастырады; тексерулерді бiлiктілігі, тәжiрибесi және қойылған мiндеттерi АДБ үшiн қолайлы болып табылатын тәуелсiз аудиторлар жүзеге асыруы тиiс; (ііі) АДБ мүмкiндiкке қарай, бiрақ ешбiр жағдайда әрбiр тиiстi қаржылық жыл аяқталысымен 6 айдан кешiктiрмей, осындай аудиторлық есептер мен қаржылық есептердiң, сондай-ақ оларға қатысты аудиторлық есептердiң (ЖКАҚ қаражатының пайдаланылуын аудиторлардың бағалауын, сондай-ақ аванс шоты үшiн қолданылатын рәсiмдердi және ЖКАҚ Грантын жүзеге асыру кезiнде келтiрiлген шығындар туралы есептi қоса алғанда) расталған көшiрмелерiн ұсынады, барлық құжаттама ағылшын тілiнде берiлуi тиiс және (iv) АДБ осындай есептер туралы өзге де ақпаратты, қаржылық есептiлiктi және АДБ-нiң бiр жолғы сұранымы бойынша аудиторлық ақпаратты ұсынады.

      (b) Үкiмет АДБ-ға оның сұранымы бойынша тиiстi аудиторлармен ЖКАҚ Гранты жөнiндегі қаржылық есептiлiктi дүркiндiк талқылауға мүмкiндiк бередi, ұйымдастырады және АДБ-ның сұрауы бойынша осындай талқылауларға қатысу үшiн мұндай аудиторлардың өкiлiн шақырады; бұл ретте осыған ұқсас кез келген талқылаулар, егер келiсiмде өзгеше көзделмесе, Үкiметтiң уәкiлеттi өкiлiнiң қатысуымен ғана жүргiзiлетiн болады.

      12. Үкiмет АДБ өкiлдерiне ЖКАҚ Грантын, тауарларды, қызметтердi және оған қатысты өзге де жазбалар мен құжаттарды тексеруді жүзеге асыруға мүмкiндiк бередi.

      13. (а) ЖКАҚ қаражатының бастапқы төлемiн АДБ осы Келiсiм-Хатты Үкiмет растағаннан кейiн ғана жүргiзедi. ЖКАҚ қаражаты, егер АДБ мейлiнше кейiнгі күндi бекiткен болса, АДБ 2006 жылғы 31 қазаннан, яғни күтiлетін Жобаны аяқтаған күннен кейiн төлемейдi.

      (b) Үкімет ЖКАҚ Грантынан ЖКАҚ қаражатын төлеудi ұйымдастыру үшiн мұндай өтiнiмдердiң қол қою үшiн өкiлеттiлiктерiн және мұндай өтiмдердiң жеткiлiктiлігін растауға қаражат жұмсау жөнiндегi өтiнiмдерге арналған осы құжатқа 2-қосымшада көрсетiлгенiндей АДБ-ға қолайлы рәсiмдердiң және Үкiмет пен АДБ қабылдаған өзге де нақты рәсiмдердiң қамтамасыз етiлуiн қадағалайды немесе қамтамасыз етуге шаралар қабылдайды.

      (с) Үкiмет осы құжаттың 2-қосымшада жазылған ережелерге сәйкес аванс шотын ашады.

      (d) Шығындар бойынша есептiлiк рәсiмдерi (ШЕР) осы құжаттың 2-Қосымшасында жазылған шарттарға сәйкес ЖКАҚ Гранты бойынша қолайлы шығындарды өтеу үшiн және аванс шотында жүргізiлген аванс төлемдерiн өтеу үшiн пайдаланылуы мүмкiн.

      14. (а) Үкiмет АДБ (i) ЖКАҚ қаражатын пайдалануға; (іі) тауарларға, қызметтерге және қаржыландыру көзi ЖКАҚ қаражаты болып табылатын басқа да шығыс түрлерiне; (іii) ЖКАҚ Грантына және (iv) ЖКАҚ көмегiнiң мақсаттарына байланысты кез келген басқа да мәселелерге қатысты талап етуге негiз болатын барлық есептер мен ақпараттарды АДБ-ға бередi немесе беруге шаралар қабылдайды.

      (b) Жоғарыда айтылған ережелердi шығынсыз қолдану үшiн Үкiмет ЖКАҚ Грантының орындалу барысы туралы тоқсан сайынғы және аралық есептердi АДБ-ға бередi немесе беруге шаралар қабылдайды. Бұл есептер есептiлiктiң нысанына, мазмұны мен мерзiмiне АДБ белгiлеген талаптар ескерiле отырып берiледi.

      (с) ЖКАҚ Грантының нақты аяқталған күнiнен бастап 3 ай iшiнде Үкiмет ЖКАҚ көмегі мiндеттерiнiң орындалуы туралы АДБ белгiлеген нысан мен мазмұн бойынша есеп дайындайды және АДБ-ға бередi.

      15. ЖКАҚ Грантын уақтылы және тиiмдi қамтамасыз ету мақсатында Үкiмет АДБ-мен ынтымақтасады және осы мақсаттарда өздерiнiң шенеунiктерi, агенттерi мен өкiлдерi үшiн тиiстi өкiмдер бередi.

      16. Үкiмет пен АДБ тараптардың кез келгенiнiң өтiнiшi бойынша ЖКАҚ Гранты жөнiнде пiкiр алмасады және консультанттар дайындаған есептер мәселелерi бойынша және осы есептерде көрсетiлген ұсыныстардың орындалуы бойынша кеңес алатын болады.

      17. АДБ консультанттар дайындаған есептердiң АДБ сәйкес деп санаған кез келгенiн пайдалана алады, бұл есептер, егер Үкiмет пен АДБ арасындағы келiсiмдерде өзгеше көзделмесе, халыққа жариялануы да мүмкiн.

      18. Үкiмет ДСМ-да Елдiк Жобалық Офистi (ЕЖО) және Грантты бақылау үшiн басқарушы комитеттi құруды қамтамасыз етедi. ЕЖО-ның құрамында конкурстық негiзде жалданған елдiк жобалық үйлестірушi, қаржы жөнiндегi маман және әкiмшi-көмекшi болуы тиiс. Басқару комитетiнiң құрамында ЖКАҚ Есебiне 3-Қосымшаның 4-параграфында көрсетiлген өкiлдер болуы тиiс.

      19. Үкiмет кез келген уақытта ел үшiн бөлiнетiн көмектiң бөлiгiн тоқтату туралы АДБ-ға жазбаша өтiнiш жасай алады; бұл ретте егер Үкiметтiң ыңғайласпа ресурстары көзделетiн ЖКАҚ Грантының бөлiгiнде ҮБӨО мiндеттемелерi күшiне енген болса, онда ЖКАҚ көмегi тең түрде жалғаса бередi және егер Үкiмет пен АДБ арасындағы келiсiмдерде өзгеше көзделмесе, Үкiметтiң мiндеттемелерi орындалатын болады.

      20. (а) АДБ кез келген уақытта, АДБ-ның пiкiрi бойынша ЖКАҚ Грантын табысты жүзеге асыруға кедергi болатын немесе оның мақсаттарына жетуiне немесе орындалуына бөгет жасайтын кез келген жағдайлар туындағанда осы Келiсiм-Хаттың мерзiмдерi мен шарттарына сәйкес ЖКАҚ көмегiн тоқтата тұрады немесе Үкiметпен кеңескеннен кейiн толық немесе iшiнара тоқтата алады.

      (b) Егер АДБ (i) Үкiметпен кеңескеннен кейiн ЖКАҚ Грантының мақсаттары үшiн ЖКАҚ көмегi қаражатының бөлiгi қажет болмағанын немесе (іі) кесiрлi немесе алдамшы әрекеттердi Үкiметтiң, ДСМ өкiлдерi немесе ЖКАҚ Грантын жүзеге асыру барысында немесе сатып алуға немесе консультациялық қызметтерге қатысты немесе ЖКАҚ Гранты үшiн тиiстi келiсiм-шартты орындау кезiнде өзге бенефициар жасағанын және Үкiмет ахуалды дұрыстау үшiн АДБ үшiн қолайлы уақтылы әрi барабар әрекеттер қолданбағанын немесе (ііі) ЖКАҚ көмегi қаражатынан қаржыландырылатын келiсiм-шарттардың кез келгенi бойынша жеткiзу осы құжаттың 2-қосымшасында немесе ЕИЖ-ды қоса алғанда осы Келiсiм-Хатта белгiленген және оған қатысты рәсiмдерге сәйкес келмейтiнiн анықтаса, АДБ Үкiметтiң ЖКАҚ көмегi қаражатын жұмсау құқығын тоқтату туралы Үкiметтi хабардар ете алады. АДБ-ның мұндай хабарламасын алысымен тиiстi бөлiкте ЖКАҚ көмегi тоқтатылуы мүмкiн.

      21. ЖКАҚ Гранты аяқталысымен АДБ ЖКАҚ қаражаты есебiнен алынған кез келген жабдықты Үкiмет пен АДБ-ны қанағаттандыратын шарттар мен жағдайларда Үкiметке немесе Үкiмет нұсқаған кез келген басқа ведомствоға тапсыра алады.

      22. Қорытындылары кедейлiктi азайту жөнiндегi Үкiметтің iс-қимылдарына ықпал етуi үшiн АДБ ЖКАҚ Грантының орындалу нәтижелерiн бақылайтын болады.

      23. Нақты ақпараттар және грантты игерудiң негізгi аспектiлерi Грантты iске асыру жөнiндегі Басшылықта көрсетiлетiн болады.

      24. Аталған Келiсiм-Хат Үкiметке мiндеттемелер, құқықтар мен жауапкершiлiк жүктейтiн бөлiкте Yкiметтiң көрсетiлген мiндеттемелерi, құқықтары мен жауапкершiлігі ЖКАҚ қаражатының ұсынылған бөлiгi шегінде ғана қолданылады.

      25. Егер аталған ережелер сiз үшiн қолайлы болып табылса, төменде көрсетiлген жерлерге Yкiметтiң атынан осы хаттың екi данасына да қол қойыңыз. Қол қойылған бiр данасын АДБ-ға қайтарыңыз.

      26. Мен ЖКАҚ Грантын әкiмшiлендiруге қатысты барлық мәселелер үшін жауап беремiн. Осылайша, осы мәселелер жөнiндегі барлық хат-хабарды маған жолдауыңызға болады. Рие Хираока ханым, Әлеуметтiк секторлар бөлiмшесiнiң аға маманы, Шығыс және Орталық Азия Департаментi, ЖКАҚ Грантын жүзеге асыру жөнiндегi жауапты адам болып табылады.

                                     Құрметпен,

                                     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                     Роберт Витол

                                     Әлеуметтiк секторлар бөлiмiнiң

                                     Директоры

                                     Шығыс және Орталық Азия

                                     Департаментi

                                     Азия Даму Банкі

Расталды:

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң атынан:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Аты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лауазымы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Күні: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Қосымша:

Көшiрме: Ерболат Досаев мырзаға, Қазақстан Республикасының

Денсаулық сақтау министрi, факс (7-3172) 337-327

Қазақстан Республикасының Үкіметi

мен Азия Даму Банкi арасындағы

"Тағам өнімдерін тұрақты

фортификациялау" жобасын іске асыру

үшін грант беру туралы Келісім-хатқа

1-қосымша

АЗИЯ ДАМУ БАНКI                                 ЖКАҚ: RЕG 32143

 **ГРАНТ ЖӨНIНДЕГI ЕСЕП**
**(Кедейлікті Азайту жөнiндегi Жапон Қорынан қаржыландырылады) ТАҒАМ ӨНIМДЕРIН ТҰРАҚТЫ ФОРТИФИКАЦИЯЛАУ**
**МАҚСАТЫНДА**
**ҚАЗАҚСТАН, ҚЫРҒЫЗСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ,**
**МОНҒОЛИЯ, ТӘЖIКСТАН, ЖӘНЕ ӨЗБЕКСТАН**
**YШІН**

Маусым 2004

 **Қысқарған сөздер тiзiмi**

АА      - Атқарушы Агенттiк

АДБ     - Азия Даму Банкi

АӨК     - Ана өлiмi көрсеткiшi

БМСК    - Бастапқы медициналық-санитарлық көмек

БӨК     - Балалар өлiмi көрсеткiшi

ЕЖО     - Елдiк Жобалық Офис

ЖКАҚ    - Кедейшiлiкті төмендету жөнiндегі Жапон Қоры

ЙТБ     - Йод тапшылығы бұзылулары

ҚҚК     - АДБ қызметкерлерiнiң жобаларды қарастыру жөнiндегі

          комитеті

МДДМ    - Мыңжылдықты дамыту Декларациясының Мақсаты

СЭҚ     - Санитарлық-эпидемиологиялық қызмет

ТЖЙ     - Тұзды жалпыға ортақ йодтау

TTA     - Темiр тапшылығы анемиясы

YEҰ     - Үкiметтік емес ұйымдар

ҮБЖӨО   - Үйлестiру және Басқару жөнiндегi Өңiрлiк Офис

ЮНИСЕФ  - ББҰ Балалар Қоры

Ескерту: Осы баяндамадағы "$" символы АҚШ долларын бiлдiредi

 **ЖАПОНИЯ ҚОРЫ (ЖКАҚ) КЕДЕЙЛIКТI АЗАЙТУ ЖӨНIНДЕГI**

                    ЖКАҚ гранты бойынша ұсыныс

|  |
| --- |
| **І. Негiзгi деректер**  |
| Ұсынылатын қызмет  | Орталық Азия мен Монғолияда
азық-түлiкті орнықты
тағамдарды фортификациялау  |
| Ел  | Қазақстан, Қырғыз Республикасы,
Монғолия, Тәжiкстан және
Өзбекстан  |
| Сұралатын грант
сомасы  | $2,000,000  |
| Өңiрлiк жоба  | иә  |
| Грант тұрпаты  | Әлеуеттi нығайту  |

**II. Гранттың дамытуға арналған мақсат(тар)ы және**

**жүзеге асырудан күтiлетiн нәтижелер**

**Гранттың дамытуға арналған мақсаттары:**

Жобаның мақсаты Орталық Азияның аз қамтылған балалары мен

аналарындағы йод тапшылығы аурулары (ЙТА) мен темiр тапшылықты

анемия (ТТА) азайту үшiн бiр мезгiлде: жеткiзудi (фортификатталған

азық-түлiктердi өндiру және бөлу); тұтынуды (халықты хабардар ету

және сұраныс жасау); және нормативтiк базаны (сапаны бақылау,

заңнамалық және нормативтiк кесiмдердi iске асыру мен саудада

көмектесу) арқылы орнықты ортаны нығайту және құру болып табылады.

Жобаның ерекше мақсаттары: (i) үй шаруашылығында йодталған тұзды

90% орнықты тұтынуға қол жеткiзу және қамтамасыз ету; (іі) ұнды

жалпы тұтыну көлемiнiң үштен бiрiн аз көлемде орнықты

фортификаттауды қамтамасыз ету; (ііі) сапалы фортификатталған

азық-түлiктi өндiру бойынша жекеменшiк және қоғамдық секторлардың

әлеуетiн құру; (iv) Орталық Азия елдерi арасында фортификаттау

процесiн дамыту және сапалы фортификатталған азық-түлiкпен

қамтамасыз ету үшiн нормативтiк құқықтық базаны немесе марапаттау

модельдерiн дамыту; және (v) тұтынушыларды ЙТА мен TTA-ның алдын

алу, сондай-ақ микроэлементтерге бай азық-түлiктердiң пайдасы туралы

хабардар болып табылады.

**Жүзеге асырудан күтiлетiн нәтижелер**

(i) Йодталған тұзды пайдаланатын үй шаруашылықтарының санын 90%-ға

дейiн өсiру

(іі) Әр елде тұрақты жұмыс iстейтiн және жыл сайын қажеттi көлемде

калий йодатын алудың орнықты тетіктерiн жасау

(ііі) Елдер үшiн айрықша мiндеттерге сәйкес фортификатталған ұнды

коммерциялық өндiру көлемiн ұлғайту

(іv) Премиксті алу және/немесе өндірудің ұлттық тетіктерін жасау

(v) Әр елде жалпыға бірдей ұнды фортификаттауға көмектесу үшiн

нормативтік және заңнамалық кесiмдер қабылдау; және фортификатталған

ұн мен йодталған тұзды трансшекаралық жеткiзудi қамтамасыз ететiн

caуда рәсімдерiн жасау.

**III. Гранттық қаражат шығыстарының бабы, есеп айырысу**

**сомалары және сметалық қаражаттың пайыздық ара қатынасы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   Шығыстар бабы  |     Грант
қаражатының
  сомасы, $  |  Шығыстар
 пайызы  |
| 1. Жабдықтар мен шығыс
материалдары  |   414,000  |   20.7  |
| 2. Тренингтер, конференциялар,
қоғамдық кампаниялар  |   549,000  |   27.5
  |
| 3. Консультанттардың қызметтерi  |   302,500  |   15.1  |
| 4. Жобаны басқару  |   225,000  |   11.2  |
| 5. Басқа да шығыстар (үкiметтiк
емес ұйымдардың (YEКҰ) жобалары,
операциялық зерделеулер,
зерттеулер)  |   427,200  |   21.4  |
| 6. Көлденең шығыстар  |   82,300  |   4.1  |
| Жиыны  |  2,000,000  |   100.0  |
| Қосымша шығындар  |   100,000  |   5.0  |

**ЖКАҚ гранты бойынша ұсыныс**

**Негiз қалаушы ақпарат**

|  |
| --- |
| **А. Басқа деректер**  |
| Өтiнiш берiлген күн  | 2003 жылғы 18 қараша  |
| Жоба жөнiндегi
қызметкер  | Рие Хираока, Әлеуметтiк секторлар
бөлiмiнiң аға маманы  |
| Басқарма, электронды
пошта, телефон  | Әлеуметтiк секторлар басқармасы,
Шығыс және Орталық Азия
Департаментi,  rhiraoka@adb.arq,
632-6815 (жергiлiктi), 632-5426
(тiкелей)  |
| Баяндаманы
редакциялауға/қарауға
рұқсаты бар басқа
қызметкерлер  | Кэти Виола,  сviоlа@.аrq.  |
| Сектор  | Әлеуметтiк сектор  |
| Тақырыбы  | Микроэлемент жетiспеушiлiктi азайту  |
| АДБ қаржыландыратын
ассоциацияланған
жобалардың атаулары  | Жас балаларды қауымдарда дамыту
жөнiндегі жоба 1 , Денсаулық сақтау
секторындағы реформалардың жобасы 2 ,
Денсаулық сақтау секторын дамыту
жөнiндегі екiншi жоба 3  және ана мен
баланың денсаулығын сақтау
жөнiндегі жоба 4  |
| Атқарушы Агенттік  | Ерболат Досаев мырза
Денсаулық сақтау министрі, Қазақстан
Тел: (7-3172) 317409
Факс: (7-3172) 337327 Муталип Мамытов мырза
Денсаулық сақтау министрi, Қырғыз
Республикасы
Тел: (996-312) 228697
Факс: (996-312) 660493 П.Ньямдаваа мырза
Денсаулық сақтау министрі, Монғолия
Тел: (976-11) 320916/451807
Факс: (976-11) 320916 Нусратулла Файзуллаев мырза
Денсаулық сақтау министрі, Тәжiкстан
Тел: (992-372) 211835/211248
Факс: (992-372) 217552 Феруз Назиров мырза
Денсаулық сақтау министрі, Өзбекстан
Тел: (998-712) 411680
Факс: (998-712) 1441033  |
| Грантты іске
асыратын агенттік  | Жоғарыда көрсетiлгендер  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1  2003.АДБ. Президенттiң баяндамасы және Директорлар Кеңесiне

Қырғыз Республикасына көпшілiк көзқараспен негізделген жас

балаларды қауымда дамыту жөнiндегі жоба бойынша қарыз беру жөнiндегі

ұсыныстары. Манила.

2  2003.АДБ. Президенттің баяндамасы және Директорлар Кеңесiне

Тәжікстанға Денсаулық сақтау секторындағы реформалардың жобасы

бойынша қарыз беру жөнiндегі ұсыныстары. Манила.

3  2003.АДБ. Президенттiң баяндамасы және Директорлар Кеңесiне

Монғолияға Денсаулық сақтау секторын дамыту жөнiндегі екiншi жоба

бойынша қарыз беру жөніндегi ұсыныстары. Манила.

4  2004.АДБ. Президенттің баяндамасы және Директорлар Кеңесiне

Өзбекстанға ана мен баланың денсаулығы жобасы бойынша қарыз беру

жөнiндегi ұсыныстары. Манила.

**В. Ұсынылатын гранттық көмектi нақты сипаттау**

**1. Бақыланатын құраушы/нәтижелердiң компоненттерiн**

**сипаттау және Жобаны iске асыру жоспары**

|  |  |
| --- | --- |
| **А компонентi**  |
 |
| Компоненттiң атауы  | Тұз өнеркәсiбiнiң және ұн өндiрiсiнiң
әлеуетiн нығайту  |
| Құны ($)  | 286,000  |
| Компоненттiң
сипаты  | Бұл компонент фортификанттарды,
жабдықтар мен азық-түлiктi фортификат-
тау үшiн қажеттi құраушыларды сатып
алу бойынша тұз өнеркәсiбiнiң және ұн
өндiрiсiнiң мүмкiндiктерiн жасауға
бағытталған. Ұн индустриясы,
кәсiпорындар мемлекеттiк меншiктегі
Өзбекстанды қоспағанда, жекеменшiк
болып табылады. Жоба өндiрушiлер
қауымдастығын құруға әрi нығайтуға
және тұз өндiрушiлердi азық-түлiктi
сатып алуға және фортификаттау
технологиясына үйретуге көмектеседi.
Техникалық консультациялық көмек (TК)
жеткiзушiнiң спектрi мен сатып алу
шарттарын айқындауды қоса алғанда, ұн
өндiрушiлердi премикстiң халықаралық
рынокқа шығуға қол жеткiзуге ықпал
етедi.  |
| Бақыланатын
құраушы/нәтижелер  | (i) Фортификатталатын тұз бен ұнды
өндiрудi көбейту
(іі) Сатып алу жүйесiн құру және оны
қатысушы мекемелер мен кәсiпорындардың
қолдануы
(ііі) Сапаны бақылау жүйесiн құру және
оны өндiрiске енгiзу  |
| Негiзгi iс-шара-
ларды iске асыру:
Грант бойынша
iс-шараларға
арналған айлардың
саны  | 24 ай  |

|  |  |
| --- | --- |
| **В компонентi**  |
 |
| Компоненттiң атауы  | **Үкiметтiң әлеуетiн нығайту**  |
| Құны ($)  | 270,000  |
| Компоненттiң
сипаты  | Бұл компонент азық-түлiктi фортификат-
тау жөнiндегi заңнамалық және
нормативтiк кесiмдердi iске асыру
бойынша тетiктердi дамытуға және
нығайтуға; тұздың сатылуын шекаралық
бақылауды қоса алғанда, сапаны
мемлекеттік бақылауды жетiлдiруге,
өңiрде фортификатталған азық-түлiктiң
саудасын ықпал етуi тиiс нормативтiк
базалар мен келiсiмдердi дамытуда
Үкiметтерге көмектесуге бағытталған.
Жоба Үкiметтерге заңнамалық және
нормативтiк кесiмдердi дамытуға;
оқытуға және тағамды бақылауға жауап
беретiн санитарлық-эпидемиологиялық
қызметтерге (СЭҚ) зертханалық
жабдықтарды жеткiзуге TК көрсетедi.  |
| Бақыланатын
құраушы/нәтижелер  | (i) Үкiметтiң заңнамалық және
нормативтiк кесiмдердi әзiрлеуi және
қабылдауы
(іі) Стандарттарға сай фортификаттал-
ған тұз бен ұнның үлесiн көбейту
(ііі) Тағамдық тұтыну үшiн йодталмаған
тұздың импортын тоқтату  |
| Негiзгі iс-шара-
ларды iске асыру:
Грант бойынша
iс-шараларға
арналған айлардың
саны  | 24 ай  |

|  |  |
| --- | --- |
| **С компонентi**  |
 |
| Компоненттің атауы  | **Әлеуметтiк жұмылдыру және**
**кедейлiкпен күрес**  |
| Құны ($)  | 815,500  |
| Компоненттiң
сипаты  | Бұл компонент жұртшылықты хабардар
етуге және микроэлементтерге бай тұз
бен ұнды қолдануға; халықтың аз
қамтылған топтары үшiн фортификаттал-
ған тұз бен ұнның бастамашыл iс-шара-
ларын қолдауға көмектесуге
бағытталған.
Жоба ақпарат беру жөнiндегі
компанияларды, әртүрлi деңгейлердегі ақпарат құралдары арқылы оқыту мен
коммуникацияны; сондай-ақ азаматтық
қоғамның күшiмен әлеуметтiк жұмылдыру мен маркетингтi қолдайтын болады.
Iс-шаралар өндiрушiлер мен сауда
агенттерiнiң йодталған тұздың сапасын
бақылауын қамтитын болады. Компонент
елдiк немесе өңiрлiк ерекшелiктердi
ескере отырып, халықтың аз қамтылған
топтарын фортификатталған азық-түлiкке
қол жеткiзуiн жақсарту бағытталған
бастамашыл iс-шараларға ықпал ететiн болады. Мұндай бастамашыл
iс-шаралардың бiрқатары қуаты аз ұн
тартатын кәсiпорындарда өндiрiлетiн
ұнды ұжымдық фортификаттауға,
сондай-ақ микроэлементтердiң
таблеткаланған нысандарының және үйде
дайындалған тағамды қосымша
фортификаттау мақсатында "үйде тұтынуға арналған" микроэлементтердiң
қатталанған мөлшерлерiнiң
сапплементаттауды қолдай отырып,
азық-түлiктi фортификаттау бойынша
күш алуға қол жеткiзедi.  |
| Бақыланатын
құраушы/нәтижелер  | (i) Фортификатталатын тұз бен ұнға
сұранысты көбейту
(іі) Аз қамтылған топтардың
фортификатталған азық-түлiкке қол
жеткiзуiн жақсарту  |
| Негізгi iс-шара-
ларды iске асыру:
Грант бойынша iс-
шараларға арналған
айлардың саны  | 24 ай  |

|  |  |
| --- | --- |
| **D компонентi**  |
 |
| Компоненттiң атауы  | **Жобаны басқару, мониторингi және**
**бағалау**  |
| Құны ($)  | 546,200  |
| Компоненттiң сипаты  | Бұл компонент Қатысушы-елдерде
жобаның iске асырылуын және Елдiк
Жобалық Офистен (ЕЖО) әрқайсысының
инвестициялық жоспарларды орындау
жөнiндегi қызметiн күнделiкті
бақылауды жүзеге асыратын болады. Жоба
аралығы 6 ай болатын техникалық және
мониторингтiк семинарлар мен жобаның
жыл сайынғы аудитiн қарастырады. Жоба фортификатталған азық-түлiктi
тұтынудың әсерi туралы сентинельдi
зерттеулер арқылы мұқият бағалауды;
фортификатталған азық-түлiктi
экономикалық және қаржылық талдауды
және ЙТА мен ТТА-ны азайту жөнiндегі
басқа да iс-шараларды қарастырады.  |
| Бақыланатын
құраушы/нәтижелер  | (i) жоба бойынша тоқсан сайын есептер
(іі) Жыл сайын шолу баяндамалары
(келесi жылға)
(ііі) Айлық қаржылық есептер
(iv) Жыл сайынғы аудиторлық қаржы
есептерi
(v) Жобаның аяқталуы туралы есеп
(vі) Бағалар туралы есеп (сентинельдi
зерттеулердi, экономикалық және
қаржылық талдауды қоса алғанда)  |
| Негiзгi iс-шаралар-
ды iске асыру:
Грант бойынша
iс-шараларға
арналған айлардың
саны   | 25 ай  |

**2. ЖКАҚ қаражатынан гранттық көмек ұсынуға арналған**

**қаржылық жоспар**

|  |  |
| --- | --- |
| Қаржыландыратын
ұйым  | Сома ($)  |
| ЖКАҚ  | $2,000,000  |
| Үкiмет  | $546,000 (материалдық және өзге
нысанда)  |
| Тұз және ұн
кәсiпорындары  | $2,000,000 (жабдықтарды, фортификант-
тарға салымдарды бағалау және оқытуды
қосалқы қаржыландыру)  |
| Барлығы:  | $4,881,000  |

**3. Қорытынды**

      Қазақстан, Қырғыз Республикасы, Монғолия, Тәжiкстан және Өзбекстан Үкiметтерi йод тапшылығын жою және ТТА мен фолий жетiспеушiлігін азайту мақсатында бiртұтас. Мұндай микроэлементтік бұзылулар Орталық Азияда, көптеген дамушы елдерде 5  бұдан да көп кездеседi. Жобаның шеңберiндегі аудандардағы 6  бастапқы сентинельдi зерттеулер туралы деректер (Ескерту: БҰҰ-ның Балалар Қоры (ЮНИСЕФ) өңiрдегi микроэлемент жетiспеушілігін азайтуға белсендiлiкпен қатысты және Жобаның барысындағы әртүрлi қызмет түрлерiн қолдауды жалғастырып келедi. ЖКАҚ мен ЮНИСЕФ өз жұмысын, әсiресе, коммуникациялық стратегияны дамытуда және Yкiметтермен саяси диалогта үйлестiретiн болады.) мен медициналық-демографиялық зерттеулер төменде көрсетiледi. Сентинельдi зерттеулер ЖКАҚ 9005 жобасының пилоттық ауданында, ЙТА мен TTA бойынша ұлттық репрезентативтiк деректер ретiнде емес, фортификатталған тұз бен ұнды тұтынудың әсерiн құжаттық зерттеу ретiнде ойластырылған болатын.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5  Бec ел ЖКАҚ 9005 мақсаттары мен мiндеттерiне қатты берілгенiн

көрсетті, бұл фортификаттаудың орнықты процесiн қамтамасыз ету үшiн

қолдауды жалғастырудың алғы шарты болды. Азия Даму Банкi (АДБ)

Әзербайжанмен байланысты жалғастырады және бұл елдің микроэлемент

жетіспеушілігін азайтуда саяси еркiндігі болғанда, ол үшiн

жекелеген қолдау мүмкіндігiн қарастырады.

6  АДБ. 2001. Азияның дамушы елдерiндегі аз қамтылған аналар мен

балалардың тамақтануын жақсарту үшін Қазақстанға, Қырғыз

Республикасына, Монғолияға, Тәжікстанға және Өзбекстанға арналған

грант.

      Тексерулер мен бастапқы сентинельдi зерттеулер өңірде (1-3 кестелер) ЙТА, темірдің аздығы, фолий қышқылының жетiспеушiлiгi мен TTA-ның таралғандығын растады.

      Балалар халықтың тамақтану мәртебесi болғандықтан, олардың нутриционалдық жағдайы бойынша деректер зерделенген болатын.

**1-кесте. Балаларда анемияның таралуы (%)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|     Ел  |   Медициналық-
 демографиялық
   зерттеу  | Сентинельдiк
   зерттеу
(гемоглобин)  | Сентинельдiк
  зерттеу
(ферритин) а  |
| Қазақстан  |  48.9 (1999)  |     53.1  |     50.0  |
| Қырғыз
Республикасы  |  38.0 (1997)  |     16.9  |     14.4  |
| Монғолия  |  42.2 (1999)  |     12.5  |     12.5  |
| Тәжiкстан  | өткiзiлген жоқ  |     73.8  |     75.0  |
| Өзбекстан  |  60.8 (1996)  |     41.9  |     31.4  |

а  Қан сарысуындағы ферритиннiң деңгейі ағзада темiрдi салыстырмалы

ұстап корреляциялайтын биохимиялық көрсеткіштер болып табылады.

Сарысудың аз болуы ағзадағы темiрдiң азайғанын бiлдiредi және темiр

тапшылығының өршуiне әкеледi.

Көзi: Сентинельдi зерттеу (2003)

**2-кесте. Несептегi йодтың деректері бойынша балаларда**

**йод тапшылықты аурулардың таралуы (%)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Ел     | Қазақстан  | Қырғыз
Респуб-
ликасы  | Монғолия  | Тәжiкстан  | Өзбекстан  |
| Төмен  |   28.8  |   37.3  |   27.5  |    16.3  |   16.3  |
| Баяу  |   12.5  |   13.3  |   26.3  |    42.5  |   14.0  |
| Ауыр  |   7.5  |   16.9  |   10.0  |    30.0  |   17.4  |
| Барлығы  |   48.8  |   67.5  |   63.8  |    88.8  |   47.7  |

Көз(дер): Сентинельдiк зерттеулер (2003).

**3-кесте. 2-15 жас аралығындағы балаларда**

**фолий қышқылы   жетiспеушiлiгiнiң таралуы (%)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Ел     | Қазақстан  | Қырғыз
Респуб-
ликасы  | Монғолия  | Тәжiкстан  | Өзбекстан  |
| Төмен  |   20.5  |   13.4  |   47.5  |    21.3  |   10.5  |
| Ауыр  |   62.8  |   84.2  |   37.5  |    36.3  |    5.8  |
| Барлығы  |   83.3  |   97.6  |   85.0  |    57.5  |   16.3  |

Көз(дер): Сентинельдiк зерттеулер (2003).

      Йод тапшылығы ұрықтың ақыл-ой дамуына терiс әсер етедi, бұған қоса темiр тапшылығы ретiнде баланың когнитивтi дамуын тежейдi және жасөспiрiмдер мен ересектердiң ақыл-ой және денесiнiң жұмысқа қабiлетiн төмендетедi. Йод және темiр тапшылығының жағымсыз салдарлары жас кезде бiлiне бермейдi де, мектепте оқуға және кейiн жұмыс iстеу қабiлетiне керi әсер етедi. Темiр тапшылығы ана өлiмiне әкелетiн негізгi факторлардың бiрi болып табылады. Аталған елдерде белең алған фолий қышқылының тапшылығы жаңа туған нәрестелерде жүйке түтiкшесiнiң зақымдануына әкеледi. Көрсетiлген микроэлементтердiң тапшылығы елдегi халықтың басым көпшiлiгiнiң оқуға және жұмысқа қабiлеттiлiгіне қатты әсер етедi, денсаулық сақтау және бiлiм беру жүйесiндегi жұмыстарда қиындығын туғызады, еңбектiң өнiмділігін төмендетедi және кедейлiк деңгейiн арттырады.

      ЖКАҚ 9005 жобасы халықтың аз қамтылған тобын микроэлемент тапшылығынан зардап шегушiлер, сондай-ақ қатер тобына жақындар ретiнде қолдау жасайды; (i) өңiрлiк маркетинг, дистрибьютерлiк желi мен сауда рәсiмдерiн жасау бойынша институционалдық дамытуды бастады; және (іі) адамның және экономикалық дамудан тұратын тамақтанудың жалпы проблемаларын шешуге өңiрлiк көзқарастың тиiмдiлiгiн көрсеттi. Жобада төрт негiзгi компонент: (і) конференция мен техникалық семинарлар; (іі) тұз бен ұнды тәжiрибелi фортификаттау; (ііі) нормативтік және заңнамалық кесiмдердi қолдау; және (iv) халықтың аз қамтылған тобында фортификатталған азық-түлiктерге сұранысын туғызу жөнiнде әлеуметтi маркетинг бар. Iс-шаралардың көпшiлiгi әр елдiң бiрнеше пилоттық ауданында жүзеге асырылды.

      ЖКАҚ 9005 жобасының тiкелей және каталитикалық әсерлерiнiң арқасында аталған елдер жалпыға бiрдей тұзды йодтауға қарай айтарлықтай бет алды және ұнды фортификаттауды бастады. Ұмтылудың, тұзды йодтаудың және темiр мен фолаттар тапшылығы жаюының шектеулi табыстарының 10 жыл өткеннен кейiн ЖКАҚ 9005 микроэлемент жетiспеушілiгiнiң негізгі проблемаларына бағытталған ұлттық қозғалыс пен iс-қимыл атмосферасын құрды. Екi жылдың iшiнде Жоба йодталған тұз өндiрудiң елеулi ұлғаюына және қолдайтын заңнаманы қабылдауға қол жеткiздi. Осы кезде ЖКАҚ 9005 жобасының басында ЖЙТ туралы Заң Қырғыз Республикасында қабылданды, 2002 жылы ЖЙТ туралы заңнама Тәжiкстанда, ал 2003 жылы Қазақстан  Z030489    P030086 мен Монғолияда күшiне ендi. Өзбекстан осындай заң жобасын әзiрлеу үстiнде. Тұзды йодтау нормасы әлемдiк стандарттар деңгейiне көтерілдi. Кейбiр тұз өндiрiстерi калий йодатын донорлық жеткiзуден сатып алуды қосалқы қаржыландыруға көшiп, маңызды қадам жасады.

      Кейбiр өңiрлердегi елдерде басталған ұнды фортификаттау процесi табысты iс-шараларға айналды, оның нәтижесi заңнамалық және нормативтік базаны өзгертудiң қажеттілігі болды. Пилоттық кәсiпорындарда тәжiрибелi технолог-ұн өндiрушiлердiң басшылығымен эксперименталдық өндiру халықаралық стандарттарға сәйкес фортификаттау жүйесiн енгiзу мүмкiндiгін бердi, бұл елдерге қорытындыда мейлiнше үнемдейтiн жабдыққа қол жеткiзуге ықпал етедi. Жабдықты жеткiзушi барынша арзан бағамен Орталық Азия үшiн жабдықтың модификациясын жасады. ЖКАҚ 9005 жобасы тұз бен ұнды фортификаттау арқылы тамақтануды жақсарту үшiн импульс жасады және отбасына микроэлементтерге бай жаңа негізгi азық-түлiктi енгіздi.

      Сол кезде мұндай елеулi жетiстiктер үкiметтерге және жекеменшiк тұз және ұн кәсiпорындарының иелерiне ЖЙТ-тi енгiзудiң және бидай ұнын фортификаттауды мүмкiн екендiгiн көрнекi түрде көрсеттi, үкiмет пен жекеменшiк сектор да барлық оңды нәтижелер оларға орнықтылық берiлмесе, жойылып кетуi мүмкiн екенiн түсiндi. ЖКАҚ 9005 Жобасын iске асыру тәжiрибесi үкiметтер мен жекеменшiк секторға азық-түлiктi орнықты фортификаттау үшiн кезеңдердi айқындауға, сондай-ақ орындаудың қажеттігін әлi де түсiндiруге ықпал етедi.

      Өзбекстанда қазiргi кезде өндiрiлетiн тұздың 70 пайызы йодталады деп айтылса да, соңғы үш жылда 30 пайыздық, ал Қазақстанда 80 пайыздық өсiмге сәйкес келедi, халықаралық және ұлттық межелерге, сондай-ақ тұрақты әрi үздiксiз өнiмдi 2005 жылға дейiн - 90 пайызға жеткiзу үшiн күш салу қажет. Кейбiр елдерге өндiрiстi және йодтау технологиясын жақсарту керек, ал бес елдiң барлығына калий йодатын тұрақты сатып алудың рәсiмдерiн дамыту қажет. Жалпыға бiрдей тұзды йодтауды енгізу жолымен және кеңiнен таралатын қол жетiмдi, бағасы бойынша қолайлы йодталған тұз жасай отырып, Жоба халықтың аз қамтылған топтарының йодталған тұзды тұтынуын қамтамасыз етедi. 2004 жылғы 30 маусымда, ЖКАҚ 9005 Жобасының соңында бидай ұнының үштен бiрi фортификатталады деп күтiлдi. Алайда аталған мақсат 2003-2004 жылы күтпеген жерден бидайдың тапшылығы салдарынан толық көлемде орындалмауы да мүмкiн.

      ЖКАҚ 9005 Жобасымен салыстырғанда, ұсынылатын жоба ең бастысы азық-түлiктi фортификаттаудың орнықтылығын қамтамасыз ету бойынша мемлекеттiк және жекеменшiк секторлардың әлеуетiн жасайтын болады. Жоба техникалық жүзеге асырылуы ЖКАҚ 9005 Жобасымен дәлелденген тұз бен ұнды фортификаттауға бағытталатын болады. Жоба жекеменшiк тұз және ұн кәсiпорындарына қажеттi ақпарат алуға, сауда жүргiзуге және өздігінен фортификанттар мен жабдықтарды сатып алуға көмек көрсетедi. Жоба сондай-ақ әлемдiк премикс өндiрушiлермен байланыс орнату және өңiрдегi премикс өндірудi көтермелеу арқылы премикс сатып алу жөнiндегi проблемалы мәселенi шешуге ықпал етедi. Бұған қоса жоба тұтынушылардың сапа стандарттарына сай фортификатталған азық-түлiктердi алуы үшiн мемлекеттiк және жекеменшiк секторда сапаны бақылау жүйесiн нығайтатын және дамытатын болады.

      Ұн өндiрушiлердi азаматтық қоғам топтарымен және БАҚ-пен бiрiктiретiн әлеуметтiк маркетинг жөнiндегі жақсарған және кеңейген кампания жаңа фортификатталған бидай ұны мен нан өнiмдерiне, әсiресе TTA бойынша ең жоғары қатер тобын білдiретiн аз қамтылған отбасыларда сұранысты арттырады. Жоба сондай-ақ йодталған тұздың сапасын тұтынушылардың бақылауына көмектеседi. Жалпыға бiрдей тұзды йодтау барлық аз қамтылған адамдарға сапалы йодталған тұзға қол жеткiзуiне ықпал етедi. Фортификатталған ұн фортификатталмаған ұнның бағасымен бiрдей бағамен сатылады. Аз қамтылған және ауылдық отбасылардың фортификатталған ұнға қол жеткiзуiн арттыру үшiн Жоба оның көтерме-бөлшек саудада сатылу процесiн зерделейдi және шағын диiрмендерде ұнды фортификаттауды қоса алғанда фортификаттаудың басқа жолдарының техникалық-экономикалық мүмкiндiктерiн зерделеуге және үйде қолдану үшiн фортификатталған қоспаларды пайдалануға қолдау көрсетедi.

      Жоба, әсерiн бағалауды; өңiрде кеңiнен техникалық ақпарат алмасуды; барлық елдi қамтитын оқуды; Жобаның Веб-сайтына қатысу арқылы пайда түсiретiн сабақтармен және тәжiрибе алмасуды қоса алғанда ЖКАҚ 9005 Жобасымен қол жеткен нәтижелерден бастау алады. Бiрiншi Жобада жасалған тақырыпты пайдалану экономикалық тиiмдiлiктi және қатысушы елдердiң қолы жететiн барлық техникалық ресурстарды арттырады. Халықаралық көмек жалғасатын болады, бiрақ шектеулi негізде және негізгі мiндеттерге қол жеткiзу жөнiндегi негiзгi iс-шараларға қол жеткiзуге бағытталады. Жобаның әсерiн бағалау бойынша консультациялық көмек, Жобаның Beб-сайтын дамыту және ұстау Қазақ тағамтану академиясы арқылы жүзеге асырылатын болады. Соңында Жобаны басқару жөнiндегi стратегиялар Жобаның қазiр бар және оқыған қатысушы топтары әзiрлейтiн болады. Бұл елдiк және өңiрлiк ұжымдарды сатып алу, әкiмшiлендiру, қаржылық және есептiлiк рәсiмдерге оқытуға ЖКАҚ 9005 Жобасының барысында салынған елеулi инвестицияларды жұмсауға және жаңа жобаның экономикалық тиiмдiлігін қамтамасыз етуге ықпал етедi.

**4. Жаңалықтар**

      Жобада қабылданған өңiрлiк көзқарас қарапайым емес және инновациялық болып табылады. Әлем елдерiнiң кейбiрiнде ғана мемлекеттiк басқару жүйелерiнiң, әкiмшiлiк нормаларының, жалпы технологиялық және зерттеу мұраларының ұқсастығы бар. Аталған елдер бастапқы позицияға ұқсас асты тоя iшпеу проблемаларын шешуге кiрiседi, сондай-ақ ауылдық аймақтардың демографиялық құрамы бойынша ұқсастығы көп. Өңiрлiк және ұлттық компоненттердi Жобаның құрылымына ұштастыру еларалық оқуға, ақпарат алмасуға және консультациялық көмекке ықпал етедi. Консультанттар мен фасилитаторлардың өңiрлiк ұжымдарын, Жобаны қолдау және әсерiн бағалауды; жабдықтар мен шығыс материалдарын жеткiзу бойынша ақпарат алмасуды қоса алғанда, қажеттi құрылымдар жасалды, тексерiлдi және дамытылды. Мұның барлығы, егер жекелеген жобалар әр елде жүргiзiлгенге қарағанда, шығыстарды жеңiлдетедi және үнемдi етедi.

      Жобаның барысында құрылған мемлекет пен жекеменшiк сектор арасындағы серiктестiктiң маңызы зор. Денсаулықты сақтау қоғам игiлiгі, ал ЙТА мен TTA - денсаулық сақтаудың негiзгi проблемаларының бiрi болып табылады. Ұнды йодталған тұзбен қатар, темiрмен және фолий қышқылымен байыту денсаулық сақтаудың мейлiнше тиiмдi экономикалық тиiмдi технологиялары ретiнде өзiн табысты көрсете бiлдi; сонымен бiрге бұл - өзiн жекеменшiк секторға айнала алатын салалар. Дамушы елдерде микроэлементтiк жеткiлiксiздiктi азайту жөнiндегi бағдарламалар мемлекеттiк сектордың бастамасы болып табылады және қоғамдық денсаулық сақтау қызметтерi жүргізетiн сапплементациялар арқылы жүзеге асырылады. Тiптi тұзды йодтау субсидияланды немесе калий йодаты даму жөнiндегі агенттiктерге өтеусiз ұсынылды деп негiзделдi. Жоба Үкiмет пен тұз және ұн индустриялары арасындағы тең серiктестiктi жасайды және жекеменшiк сектордағы серiктестерге денсаулық сақтау проблемаларын шешуге көмектеседi.

      Жобаға арнаған өңiрлiк Веб-сайт бiрегей болып табылады. Қазақ тағамтану академиясы әкiмшiлендiретiн және ұстайтын бұл Веб-сайттың "елдiк беттерi" болады, онда тұз бен бидай ұнын фортификациялау бойынша әр елдiң iс-шаралары көрiнедi; сондай-ақ жобалық iс-шаралар мен консультациялық көмек бойынша ақпарат алмасуға ықпал етедi. Бұл Веб-сайт сонымен бiрге Жобаның қатысушыларын Жоба бойынша басқа елдерден ақпарат пен тәжiрибе, туындайтын проблемаларды шешу үшiн халықаралық көздердi алуға арналған жаңа еркiн арнамен қамтамасыз етедi. Веб-сайтты қолдау орыс және ағылшын тiлдерiнде жүзеге асырылады, бұл Жоба бойынша iс-шаралардың көрнекiлiгiн қамтамасыз етедi; бұған қоса, халықаралық серiктестердiң комментарийлерiн белсендi сұрайтын болады.

      Аталған Жобаның басқа инновациялық аспектiсi басқарушы комитеттердiң сектораралық қызметi болады және азаматтық қоғам, жекеменшiк және мемлекеттiк секторлар ұйымдарының мұндай қатысу деңгейi әр елде фортификациялау жөнiндегi тиiмдi әрi қажеттi шараларды жасауға мүмкiндiк бередi. Тұтынушылардың негiзгi топтары, елдiк және халықаралық YEҰ ауыл халқының арасында йодталған тұз бен фортификацияланған ұнды пайдалануды насихаттауға бағытталған коммуникациялық iс-шаралар мен әлеуметтiк маркетингтi қолдауға дайындығын бiлдiрдi. Бастапқы коммуникациялық стратегиялар бiрiншi Жобаның барысында әзiрленген болатын; онда әлеуметтiк маркетинг жөнiндегі iс-шаралардың бiрiншi кезеңi жүргiзiлмеген болатын. Жоба алынған тәжiрибенi дамыту, коммуникациялық материалдарды жоспарлауды және сапасын жетiлдiру үшiн қажеттi pecурстарды бөледі және әлеуметтiк маркетинг бойынша қарқынды әрi болашағы зор басым күш салады.

      Бұл инновациялық деректер сипатталады және Beб-сайт арқылы осы елдерде және солар үшiн жаңа жобалар әзiрлейтiн ұлттық және халықаралық топтарға берiледi.

**5. Орнықтылығы**

      Орнықтылық Жобаның басты мақсаты болып табылады. Азық-түлікті фортификациялау тұз бен ұнды фортификациялау маңызды әрi табысты; нормативтiк базамен бекiтiлген және тұтынушылар үшiн қолайлы болып табылғанда орнықты болады. Онда тұтынушылар ерiктi түрде өздерiне бағаны аз ғана көтередi, сол кезде қаражатты елеулi үнемдеу ретiнде емдеуге мемлекеттік және жекеменшік шығыстарды төмендету, сондай-ақ оқушылардың қабілеттерiнiң артуы арқасында оқытудың экономикалық тиiмдiлігіне қол жететiн болады. ЖКАҚ 9005 Жобасы барысында техникалық құзыреттiлiкте және заңнамалық және нормативтiк базаларға өзгерiстер енгізудi қажет ететiн түсiнудiң елеулi прогресiне қол жеткiзiлген болатын. ЖКАҚ 9005 Жобасын қарқынды жүзеге асырудағы 2 жыл азық-түлiктi фортификациялаудың өмiршеңдiгi мен тиiмділiгiн дәлелдеу үшiн жеткiлiктi болды, алайда негiзгi институционалдық өзгерiстердi аяқтау - жаңа заңнаманы жасау және енгiзу үшiн, жекеменшiк секторды және әлеуметтiк жұмылдыруды дамыту - орнықты сипаттағы фортификациялауды беру үшiн жеткiлiксiз болды. Нәтижелер мәлiмделген басымдықтар мен үкiметтік инспекторлардың, тұз өндiрушiлер мен ұн өндiрушiлердiң күнделiктi қызметi бойынша ғана жеткiлiктi деп саналмайды. Тұтынушы сұранымы елдер қатарында орнықты және тұрақты болуы тиiс.

      Жоба жетiстіктердi бекiтудi және оларға орнықты сипат берудi қарастырады. Бiрiншi Жобадан айырмашылығы TК қаражатын бөлу басымдықтары өзгередi, олардың басым көпшiлiгi жекеменшiк сектор, мемлекеттiк сектор және коммуникация мен насихаттау үшiн көзделген. Шын мәнiнде, Жоба фортификанттарды немесе фортификацияланған жабдықты сатып алуға қаржылай қолдау көрсете алмайды. Жоба бiрқатар елдерде тұзды йодтау процесiн жетiлдiрудi; өңiрде бидай ұнын фортификациялауды қолдану; сапаны перманенттi бақылауды енгiзу және сатып алудың халықаралық танылған рәсiмдерiн қамтамасыз етедi. Негiзгi салмақ негізгi тұтыну тағамдары ретiнде фортификацияланған ұн мен тұздың ұлттық лидерлерiн қолдауға және осы азық-түлiктерге халық арасында әсiресе, кедейлердiң сұранысын арттыруға жасалатын болады. Бұл әрекеттер жалпыға бiрдей тұзды йодтаудың тұрақты мәртебесiн беруге және әр елдiң жалпыға бiрдей бидай ұнын фортификациялау қозғалысына бағытталған.

**6. Қатысу ұстанымдарына көзқарас**

      ЖКАҚ 9005 Жобасының жағдайы, аталған Жобаны жүзеге асыру мынадай үш негізгi шаралар бойынша жүргізiлетiн болады:

      (i) Йодталған тұз бен фортификацияланған ұнға өңiрде тұтынушылар сұранысын арттыру арқылы жекеменшiк сектордың инвестициясын ынталандыратын мемлекеттiк-жекеменшiк коалиция. Бұл кедейлiкті және аналар мен балалардағы жасырын аштықты азайтуға көмектеседi.

      (ii) Орталық Азиядағы баланы дамытудың ұзақ мерзiмдi жақсартуды қамтамасыз ететiн стратегиялық және сауда реформаларын ынталандыру үшiн көптеген шетелдiк ұйымдар мен дамушы елдер арасындағы өңiрлiк серiктестiк.

      (ііі) Темiрдi сапплементациялаумен немесе балаларға фортификацияланған азық-түлiктердi тегiн таратумен қатар йодталған тұз бен фортификацияланған ұнның алға жылжуы үшiн үкiметтермен және ҮЕҰ-ға тартылған азаматтық қоғам мен әлеуметтiк маркетинг кампаниясындағы тұтынушылардың көпшiлiк ұйымдары арасындағы серiктестiк.

      Жоба үкiметтiк органдардағы, тұз бен ұн өндiретiн жекеменшiк және мемлекеттік компаниялардағы, техникалық және зерттеу институттарындағы және кең ауқымдағы тұтынушылар ұйымдарындағы қатысушылардың арасында тығыз ынтымақтастыққа сүйенедi. Кең ауқымды ұстаным бiрiншi жобаның ұйымдық жетiстiктерiне негізделетiндiктен, сондай-ақ кең ауқымды қамтитындықтан, Жобада қамтамасыз етiлетiн болады. Бес елде жобаны қолдау жөнiндегi азаматтық қоғам топтары құрылған болатын, олар өздерiнiң құзыреттiлiктерiн әлеуметтiк жұмылдыруда және әлеуметтiк маркетингте көрсеттi.

|  |  |
| --- | --- |
| Негiзгi бенефициар-
лар мен қозғалған
топтар және сипаттау  | Басқа да негiзгi серiктес-
тiктер және қысқаша сипаттау  |
|         1  |            2  |
| Қазақстанның, Қырғыз
Республикасының,
Монғолияның,
Тәжiкстанның және
Өзбекстанның халқы,
әсiресе әйелдер мен
балалар Жобадан
ұтатын болады  | \* Денсаулық сақтау, бiлiм,
сауда, өнеркәсiп және ауыл
шаруашылығы
\* Тұз өндiрушiлер қауымдас-
тықтары, астық өңдеушiлер
\* Тұтынушылар қоғамы
\* Денсаулық сақтау мен
тамақтану ғылыми-зерттеу
институттары
\* Шетелдiк ұйымдар мен YЕҰ:
Ұлттық Қызыл Крест,
Халықаралық Қызыл Крест
органдары, "Спасем детей",
Ұлыбритания, Aгa Хана Қоры,;
АҚШ-тағы ауруларды бақылау
жөнiндегі орталық; ЮНИСЕФ;
Дүниежүзілiк Азық-түлiк
бағдарламасы; Бүкiләлемдiк
банк (денсаулық сақтау iсiн
реформалау жөнiндегі
бағдарламалар)  |

**7. Yйлестiру**

      ЮНИСЕФ пен Қазақ тағамтану академиясы Жобаны толық жүзеге асыру барысында АДБ-ның негізгi серiктестерi болып табылады. Швейцария Қызыл Крест жалпы деңгейде йодталған тұздың сапасын бақылау жобасына қатыстырылған. Бүкiләлемдiк Банк әзiрше Орталық Азияға тамақтану жөнiндегi жобаға белсендi тартылған жоқ, алайда денсаулық сақтау секторында жоспарланатын жобалардың компонентi ретiнде мұндай қызметке қызығушылық танытып отыр; ынтымақтастықтың мүмкiндiктерi зерделенедi.

**8. Шығыстар сметасы**

      Шығыстар сметасы жөнiндегi кесте 2-қосымшада берiледi.

**С. АДБ стратегияларымен және АДБ қаржыландыратын**

**бағдарламалармен байланыс**

**1. АДБ стратегияларымен байланыс**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   Құжат  | Құжат-
тың N  |   Соңғы
талқылаған
    күн   |    Мақсат(тар)ы  |
|      1  |    2  |      3  |         4  |
| Балаларға
арналған
Дүниежүзілік
Саммит  |
 | 1990 ЙТА
алдын алуға
салым 2003
жылы қайта
қаралуы тиiс  | Саммиттің арнайы
мақсаттары темiр мен
йод тапшылығын қоса
алғанда, микроэлемент
жеткiлiксiздігін
нақты жою жөнiндегi
шаралар болды. Барлық
қатысушы елдер осы
мақсатқа жетуге
мiндеттеме қабылдады.
АДБ стратегиялары
Денсаулық сақтау
секторы үшiн саммиттің
мақсатын дұрыс таниды
және қолдайды  |
| Қырғыз
Республика-
сында
2003-2005
жылдарда
кедейлiктi
азайту
стратегиясы  |
 | 2003  | Тұз бен ұнды
фортификациялау
денсаулықты сақтау
жөнiндегі басым
іс-шараларға енгізiлдi  |
| Денсаулық
сақтау
Секторына
арналған АДБ
стратегиясы  |
 | 1999  | Стратегия Дамушы
елдерде-мүшелерде
денсаулықты сақтау
жөнiндегі негізгі
іс-шаралар ретінде
азық-түлiктi
фортификациялауды
бекiтедi  |
| Тамақтану
және дамыту
жөнiндегі АДБ
жарияланымдар
сериясы  |
 | Алғаш 2001
жылы
жарияланды  | Серия асты тойып
ішпеудің ауыр
салдарларын
белгiлейдi және
микроэлемент
жеткiлiксiздiгiн
азайту немесе жою
үшiн мейлінше
экономикалық тиiмдi
әрекеттер ретiнде
азық-түлікті
фортификациялау
насихаттайды  |

**2. АДБ қаржыландыратын бағдарламалармен байланыс**

      Жоба Қоғамдық денсаулық сақтау секторының денсаулықты сақтау жөніндегі көмегiн жетiлдiру арқылы балалардың денсаулығын жақсартуға бағытталған төмендегі барлық бағдарламалармен байланысты

|  |  |
| --- | --- |
|  Жобаның атауы   | Қоғамдағы жас балаларды
дамыту жөнiндегi жоба  |
| Жобаның нөмiрi  | 2007 KGZ  |
| Кеңестiң бекiткен
күнi  | 2003 жылғы 29 қыркүйек  |
| Қарыз сомасы
(млн. $)  | $10,500,000  |

**3. Жобаны дамыту жөнiндегi мақсаттар:**

      Жобаның мақсаты 12 кедей аудандағы туғаннан бастап 8 жасқа дейiнгi балалардың денсаулығын, тамақтануы мен психоәлеуметтік дамуын жақсарту болып табылады. Жобаның ерекше мақсаты: (i) БӨК пен 5 жасқа дейiнгi балалардың өлiм жағдайларын азайту; (іі) йод тапшылықты аурулары азайту; (ііі) балалар мен жүктi әйелдердегi TTA азайту; (iv) мектепке дейiнгi жастағы балалардың психоәлеуметтiк дамуын жақсарту.

**Жобаның негiзгi компоненттерi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  |    Компоненттiң атауы  |       Қысқаша сипаттама  |
| 1  |           2  |              3  |
| 1  | Баланың денсаулығы мен
тамақтануы  | Балаларды жалпы иммундауды
жүргізу. Жоба вакциналарды
және қатысушы аудан
орталықтарынан бастапқы
медициналық-санитарлық көмек
(БМСК) пунктiне дейiн
"суықта" тиiмдi тасымалдауды
қамтамасыз ету үшiн
жабдықтарды сатып алуды
қамтамасыз eтeдi.
Балалардың өлiм-жiтiмiн
азайту. Жоба БМСК қызметкер-
лерiн (фельдшерлердi)
пилоттық аудандарда Балалар
Ауруларының Интеграцияланған
Түрлерiне (БАИТ) оқытуды
қамтамасыз етедi. Жоба
сондай-ақ БМСК пункттерiне
қажеттi БАИТ жүзеге асыру
үшiн қажетті дәрiлер мен
медициналық керек-жарақтарды
қамтамасыз етедi.
ЙТА мен TTA азайту. Жоба
әлеуметтiк жұмылдыруға,
әсiресе, қауымдағы йодталған
тұздың мониторингі және
бөлшек саудасына қаржылай
қолдау көрсетедi. Жоба
тест-индикаторларды, ақпарат-
ты, оқытуды және коммуника-
циялық материалдарды
қамтамасыз eтeдi.
БМСК пункттерiн жөндеу
жұмыстары. Бұл суб-компонент
күрделi жөндеудi қажет ететiн
БМСК пункттерiн қалпына
келтiруге бағытталған.  |
| 2  | Жас балаларды жүргізу
және оқыту  | Үйде және қауымдарда
мектепалды оқыту. Жоба (і)
ауылдық билiк орындарымен
жұмыс iстейтiн, қауымды
жұмылдыратын және қауымдарда
мектепке дейiнгі бағдарламаны
ынтагерлiк танытатын бала мен
отбасы жөніндегі үйлестіруші-
лерге; (ii) үйде немесе
қауымдарда мектепке дейiн
оқыту үшін аудандағы ресурс-
тық орталық болып жұмыс
iстейтiн бiр балабақшаға;
(ііі) балаларды оқыту үшiн
қажеттi әдiстемелiк және
шығыс материалдарымен,
сондай-ақ ауылдық билiк
иелерiне қажеттi жеткiзiлiм-
дермен қамтамасыз ету; (iv)
қауымдық және үйден оқытатын
балабақшалардың даярлық
курстарының оқытушыларын
оқытуға қолдау көрсетедi
және олардың жұмыстарын
бақылайды.  |
| 3  | Потенциалды нығайту  | Ауылдық ұжымдар билiгiнiң
потенциалын нығайту. Балалар
мен жанұялар координаторлары
ауылдық әкiмшiлiк өкiлдерiн
жобалық iс-шараларды және
балалар мен жанұяны жоспарлау
сұрақтарын iске асыруға
үйренедi. Координаторлар
жергiлiктi тұрғындардан
конкурс негізiнде таңдалады.
Келiсiм екi жылдық мерзiмге
жасалынып жоба бойынша
қаржыландырылады.  |

|  |  |
| --- | --- |
|     Жобаның атауы  |    Денсаулық сақтау Секторын
  дамыту жөнiндегi екiншi Жоба  |
| Жобаның нөмiрi  | Қарыз 1998 MON  |
| Кеңестiң бекiткен күнi  | 2003 жылғы 5 маусым  |
| Қарыз сомасы (млн.$)  | $14,000,000  |

**Жобаны дамыту жөнiндегi мақсаттар:**

      Жоба мақсатты ауылдық аймақтардағы әйелдер мен балаларды қоса алғанда, халықтың, әсiресе аз қамтылған және қатер топтарының денсаулығын жақсартуға бағытталған. Жоба АӨК-тi 50%-ға, ПДС-тi 20%-ға және 5 жасқа дейiнгi балалардың өлiм-жiтiмiн 20%-ға азайтуды мақсат етiп қойған. Жобаның мақсаттары: (i) ауылдық денсаулық сақтау қызметтерiнiң және оларға келушiлердiң сапасын арттыру; (іі) денсаулық сақтау секторының бiрiншi жобасы ынтагерлiкпен өзгерткен процестердiң тиiмдiлiгі, нәтижелiлiгi, орнықтылығы мен институционалдық дамуы үшiн секторлық реформаларды тереңдету жолымен денсаулық сақтау секторының әлеуетiн жасау болып табылады.

**Жобаның негiзгі компоненттерi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  |  Компоненттің атауы  |   Қысқаша сипаттама  |
| 1  | Ауылдық денсаулық
сақтау қызметтерiн
интеграцияланған дамуы  | Бұл блок ауылдық жерлерде
БМСК қызметтерiнiң қол
жетiмдiлiгін, пайдаланылуы
мен сапасын интеграциялан-
ған түрде жетiлдiруге
бағытталған. Көмек сұралғанда медицина-
лық қызмет көрсету
жөнiндегi қызметтердi қолдау. Пилоттық аймақтарда
негізгі медициналық
көмек көрсететiн бастапқы
буын болып табылатын
ауылдық және облыстық
ауруханалар, әсiресе ана
мен баланы қорғау қызмет-
терi нығайтылатын болады.
Бес ауылдық және бес
облыстық аурухана жабдық-
тармен қосымша көмек алады.  |
| 2  | Институционалды
әлеуеттi дамыту  | Денсаулық сақтау Секторы-
ның бiрiншi Жобасы
ынтагерлiкпен өзгерткен
ағымдық реформалар бекiтi-
летiн болады, сондай-ақ
денсаулық сақтау жүйесiн
дамытуды жоспарлау,
басқару, үйлестiру және
мониторингi жөнiндегi
сектордың әлеуетi
күшейтiлетiн болады.  |

|  |  |
| --- | --- |
|     Жобаның атауы  |    Денсаулық сақтау Секторы
    Реформаларының Жобасы  |
| Жобаның нөмiрi  | Қарыз 2054 ТАJ  |
| Кеңестiң бекiткен күнi  | 2003 жылғы 27 желтоқсан  |
| Қарыз сомасы (млн.$)  | $7,500,000  |

**Жобаны дамыту жөнiндегi мақсаттар:**

      Жобаның мақсаты мынадай: (i) денсаулық сақтау секторының басқарушы әлеуетiн және институционалды дамыту мен реформалау арқылы жүйенiң нәтижелiлігін жетiлдiру; (іі) негiзгі медициналық қызметтерге тең қол жеткiзудi ұлғайту және олардың сапасын арттыру; (ііі) реформаларды жалғастыру үшiн ақпараттық саяси диалогты қолдау жолымен халықтың, әсiресе аз қамтылғандардың, әйелдер мен балалардың денсаулығын жақсарту болып табылады. Жоба ПМС-тi 20%-ға, ПДС-ты 30%-ға азайтуды мақсат етедi.

**4. Жобаның негiзгi компоненттерi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  |   Компоненттiң атауы  |      Қысқаша сипаттама  |
| 1  |           2  |              3  |
| 1  | Денсаулық сақтау
секторын институционал-
ды дамыту  | Жоба ұлттық, өңiрлiк және
аудандық деңгейлерде жоспарлау,
басқару және бақылау жөнiндегі
әлеуеттi жасайды. Денсаулық
сақтау министрлiгi мен
Медицина университетi сияқты
оқу институттары медициналық
көмек көрсету, қаржылық база
және адамның дамуы мәселелерi
бойынша оқытуды жүргiзу үшiн
нығайтылатын болады.  |
| 2  | Дәрi-дәрмекпен жабдық-
тау және сапасын
бақылау  | Жоба Үкiметке барабар және
сенiмдi дәрi-дәрмек жеткiзi-
лiмдерiн қамтамасыз етуде
көмектесудi және елге
әкелiнетiн дәрiлiк
заттардың сапасын бақылауды
мақсат етедi.
Дәрi-дәрмектердi сатып алу
бойынша тиiмдi орталық ашу.
Бұл шағын компонент сатып алу
және бөлу жөнiндегi ұлттық
агенттiктiң әлеуетiн
нығайтуға бағытталған.  |
| 3  | Аз қамтылғандарға
арналған медициналық
қызметтер пакетiн
тиiмдi және орнықты
ұсыну  | Бұл компонент бес пилоттық
ауданда, бәрiнен бұрын аз
қамтылғандар, әйелдер мен
балалар үшiн негiзгi
медициналық қызметтердiң қол
жетiмдiлiгiн, сапасын және
пайдаланылуын кеңейтуге
бағытталған. Аз қамтылғандарға "кедейлерге
арналған медициналық көмек"
пакетiн беру. Жоба пилоттық
аудандардағы отбасылық
медицина пункттерiнде және
ауылдық медициналық орталық-
тарында негiзгі дәрiлiк және
контрацевтивтiк заттарды
қамтитын аз қамтылған топтарға
арналған қызметтердiң стандарт-
ты пакетiн қамтамасыз етедi. Қызмет көрсету және қаржылан-
дыру жүйесiн реформалау. Жоба:
(i) отбасылық практика топта-
рына ақы төлеудiң эксперимен-
тальды нысанына қаржылай
қолдау көрсетедi; (іі) ұлттық
жоспарға сәйкес денсаулық
сақтау құрылымын және штаттық
медқызметкерлерiн бөлудi
жақсартады; (ііі) аудандық
және өңiрлiк деңгейлерде
басқарушы буын әлеуетiн
нығайтады; (iv) пилоттық
аудандарда Денсаулық сақтауды
басқару жөнiндегi ақпараттық
жүйе әзiрлейдi және енгізедi.  |

|  |  |
| --- | --- |
|     Жобаның атауы  |      Әйелдер мен балалардың
       денсаулығын сақтау  |
| Жобаның нөмiрi  | P36509-UZB  |
| Кеңестiң бекiткен күнi  | 2004 жылы күтіледi  |
| Қарыз сомасы (млн.$)  | $40 миллион  |

      Қазiргі кезде жобаны дайындау бойынша консультациялық көмек жүзеге асырылып жатыр. Жоба әйелдер мен балалардың денсаулығын нығайту үшiн денсаулық сақтау қызметтерiн жетiлдiруге бағытталатын болады.

**5. АДБ-дан қарыз емес, гранттық көмектiң қажеттілiгiн**

**негiздеу**

      Жобаның шешушi салымы оның өңiрлiк көзқарасынан туындайды, бұл фортификацияланған тұз бен ұнға жалпы стандарттарды енгізуге, өндiрiстiң масштабынан және тәжiрибе алмасудың артықшылығынан үнемдеуге қол жеткiзуге ықпал етедi. Бiр тарапқа арналған АДБ қарызы бұл артықшылықтарға ие бола алмайды және сауда және нормативтiк кесiмдер сияқты өңiрлiк мәселелердi шеше алмайды.

      Денсаулық сақтауға бағдарланған жоғарыда айтылған жобалар аз қамтылғандардың, ең бiрiншi аналар мен балалардың денсаулығын жақсартуға бағытталған. Жобалардың құрылымы айрықша көмек көрсететiн мемлекеттiк қызметке бағытталған және жекеменшiк сектормен жұмыс iстеу үшiн барынша шектеулi мүмкiндiктерi бар. Азық-түлiктi фортификациялау бойынша компоненттi қосу аса күрделi болып табылатын жобаларды iске асыру жөнiндегі жоспарларды қиындатады және қоғамдық денсаулық сақтауды нығайтудың басқа маңызды мақсаттарына терiс әсерiн тигiзуi мүмкiн.

      Жекеменшiк секторды қаржылай қолдау жекеменшiк сектормен жұмыс iстейтiн АДБ бөлiмшелерi арқылы теория түрiнде мүмкiн. Алайда жекелеген жекеменшiк өндiрiстердiң азғана қаржылық қажеттiлігіне қатысты және АДБ-ның өндiрушiлердi тiкелей қаржыландырудан iркiлуi жекеменшiк секторға қарыз беру экономикалық жағынан негізделген шешiм деп есептеуге мүмкiндiк бермейдi.

      Жапония Кедейлiкті азайту жөнiндегі Қоры (ЖКАҚ) АДБ-ға қоғамдық денсаулық сақтау және жекеменшік секторға арналған қарыздарға байланысты қиындықтарды жеңуге мүмкiндiк бередi.

**D. Ұсынылатын гранттық көмектi iске асыру**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Жобаны iске асыру**
**жөнiндегi агенттiктiң**
**атауы**  | Атқарушы агенттiктер болатын
қатысушы елдердегi Денсаулық
сақтау министрлiктерi (AA)  |

      Iске асыру тетiктерiн нақты сипаттау 3-қосымшада берiледi.

**2. Гранттық көмектi жүзеге асыруға әсер етуi**

**мүмкiн қауiп-қатерлер**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Қауiп-қатер
түрлерi  |   Қысқаша сипаттау  | Қауiп-қатердi азайтуға
   арналған шаралар  |
| Орнықтылығы  | Фортификациялауды
жалғастыру үшiн
жекеменшiк кәсiпорын-
дар үшiн тұтынушы
сұранысы жеткiлiксiз  | Қоғамдық ақпараттық
кампаниялар арқылы
фортификацияланған
азық-түлiкке сұраныс
туғызу
Мiндетті фортификацияға
бағытталған заңнамалық
және нормативтiк
кесiмдер енгізу  |
| Фортификат-
тау үшін
бидай
жеткiлiксiз  | Көптеген елдер, мыса-
лы Қырғыз Республика-
сы мен Тәжiкстан -
ел iшiнде тұтыну
үшiн бидайдың
импортына тәуелдi  | Өзiнiң бидайы жетпеген
жағдайда фортификат-
талған ұнның импортын
жеңiлдетуге арналған
тетiктер жасалатын
болады.  |
| Калий йодаты
мен премикс-
тi кейбiр
елдерде
сыртқы
донорлар
субсидиялан-
ған жеткiзi-
лiмдер  | Кейбiр шетелдiк
ұйымдар бiрнеше
жылдар iшiнде ұнға
арналған калий йодид
мен премикстi тегiн
беруi мүмкiн. Бұл
жекеменшiк сектордың
тәуелдiлiгінiң
ұзаруына әкелуi және
тегiн жеткiзiлiм
алмайтын басқа
елдердi де қамтуы
мүмкін.  | АДБ-ның ұстанымдарын
сенiмдi түрде қорғау
және жекеменшiк
сектормен ұдайы диалог
жүргiзу, тұз өндiрiсiне
және ұн кәсiпорындарына
бастамашыл немонетар-
лық қолдау көрсету  |

**3. АДБ-ның қосымша шығындары**

|  |  |
| --- | --- |
|    Компонент  |   Банктiң қосымша шығындары  |
|  Сұралатын сома  |   $100,000  |
|  Негіздеу  | Бұл өңiрлiк жоба кеңейтiлген
үйлестiрудi және әртүрлi бес
елмен әкiмшілiк жұмысты
қажет eтeдi  |
| АДБ ұсынатын жұмыс-
тардың түрлерi  | Өңiрлiк үйлестірушi,
әкiмшiлiк ассистентi және
қаржы ассистентi болатын
Үйлестiру жөнiндегi өңiрлiк
офис  |

**4. Мониторинг және бағалау (МБ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|    Негiзгі
индикаторлар  |   Есептілiк
    рәсiмi  |  МБ үшiн жоспар
    мен кесте  |
| ЙТА мен TTA
таралуы  | Жоба қаржыландыратын
сентинельдi
зерттеулер;
медициналық-
демографиялық
зерттеулер
(мүмкiндiкке қарай)  | Базистiк деректер
ЖКАҚ 9005 шеңберiнде
жүргізiлген сенти-
нельдi зерттеулерге,
басқа ұйымдар
жүргізетiн ұлттық
тексерулерге негіз-
делетiн болады.
Бағалық тексеру Жоба
аяқталғанға дейiнгі
6 айдың iшiнде
жүргізілетiн болады.  |
| Йодталған
тұз бен
фортификат-
талған ұнды
пайдалану  | Үй шаруашылықтарын
тексеру  | Жоба жыл сайын
таңдаулы тексерулер-
дi қаржыландыратын
болады. Жергiлiктi
жердегі кедейлiктiң
деңгейiн пайдалана
отырып, талдау үшiн
шаралар қабылдана-
тын болады.  |
| Өздiгiнен
фортификант-
тар мен
жабдықтарды
сатып алатын
тұз және ұн
кәсiпорында-
рының саны  | Тұз өндiрушілер
қауымдастықтары
мен ұн өндiрушілер-
дiң есептерi  | Әрбiр 6 айда  |

**5. Қаражатты жұмсаудың болжанатын кестесi**

|  |  |
| --- | --- |
|   Фискальды жыл (ФЖ)  |           Сома ($)  |
|   ФЖ 2004  |     400,000  |
|   ФЖ 2005  |     1,000,000  |
|   ФЖ 2006  |     600,000  |
| Жұмсалған қаражаттың
барлығы  |     2,000,000  |

**E. Келiсу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   Келісілді  |   Аты (Бөлiмше)
      Қолы  |       Ескерту  |
|       1  |         2  |        3  |
| 1. Тиiстi өңiр-
лiк департа-
менттiң
директоры  | М.Е.Тусним, ECRO
  | **Келісілді**
**Ескерту:**  |
| 2. Тиiстi өңiр-
лiк департа-
менттегi
немесе
Резиденттiк
миссиядағы
Басқарманың
директоры  | У.М.Фрейзер, ECRO  | **Келісілді**
**Ескерту:**  |
| 3. AДБ (SRC)
Қызметкерлерi
Комитетiнiң
мүшелерi  | 1. Г.С.Рао, ECOD
2. А.Рутенберг,
ЕСОС
3. Д.Янг, COCS
4. Л.Ч.Хун, CTL
5. К.Гатро, OGC
6. К.Харджанти,
OED
7. Ш.В.Хандаяни,
ECSS
8. Й.Фернандез,
ЕСОС
9. Й.ван Оммен,
ОСО  | **Келісілді**
**Ескерту:**  |
| 4. Басқа да
рецензенттер  | 1. Дж.Хант, RSAN
2. Л.Штуддерт,
RSAN
3. Б.Локман, SESS
4. M.Дюг, РАНQ
5. А.Вебер, SASS
6. П.Чойновски,
EREA  | **Келісілді**
Барлық рецензенттер
Жобаның стратегиясы
мен мақсаттары
мақұлдады.
Пiкiрталас шағын
диiрмендердiң аз
қамтылған қамтама-
сыз етудегi рөлi
туралы болды.
Африканың тәжiрибе-
лерi мысалға
келтiрiлдi.
Жобаның 3-компонен-
тi шағын диiрмен-
дерде эксперимен-
тальды фортификат-
тауды қолдауды
білдiредi. Сондай-
ақ фортификаттаудың
қаржылық орнықтылық
пен экономикалық
тиiмдiлiгi талқы-
ланды. Азық-түлiктi
фортификаттау басқа
елдерде мейлiнше
қаржыны үнемдеуде
өзiн-өзi ақтаса да
рецензенттер
Жобаны екiншi жылы
тағы да талдау
жүргізудi ұсынды.
Соңында фортификат-
таудың орнықтылы-
ғын қамтамасыз ету
жөнiндегі әртүрлi
шаралар қаралды.
Азық-түлiктi форти-
фикаттау әлеумет-
тiк жұмылдыру және
фортификаттауды
мемлекеттiк субси-
диялау арқылы
фортификатталған
азық-түлiкке
тұтынушы сұранысын
туғызуға мiндеттей-
тiн заңнамалық
нормалар арқылы
қамтамасыз етiлуi
мүмкiн. Әрбiр
көзқарастың
артықшылығы және
кемшiлігі болады.
Жобаны iске асыруда
мүмкiндiгiнше
экономикалық
тиiмділігін бағалау
қажет.  |
| 5. Машинамен
жазылған
көшiрмелерi  | К.Виола  |
 |

**Ғ. Тексеруге арналған тiзбе**

      1. Кедей және мейлiнше осал топтарына көмекке арналған iс-шараның өтiнiмiнде ЖКАҚ-дың қаржы ережесi мұны қажет ететiнi қарастырылған ба?

**Иә**

      2. Ұсынылған iс-шаралар ЖКАҚ-дың мынадай негізгi ұстанымдарының бiреуiне болса да сай келе ме?

      а. Рецепиент-елдерде кедейлердiң және осал топтардың мұқтаждықтарына байланысты және мұқтаждар үшін тұрмыс жағдайын жақсартуға қабiлетті бастамашыл әлеуметтiк бағдарламаларды қолдау.

      b. Халықтың осал топтары үшiн салыстырмалы шапшаң әрi көрiнетiн нәтижелерді ұзақ уақыт орнықтылықты қамтамасыз етуге ықпал ететiн бастамалар мен тетiктер арқылы ұсыну.

      c. Жергiлiктi халық, азаматтық қоғам мен YEҰ әзiрлеген және жүзеге асырған бағдарламаларға олардың рөлiн нығайту және оларды даму процесiне қатысуын жетiлдiру үшiн тiкелей көмек көрсету.

**а, b, с үшiн Иә.**

      Жауап В3 бөлiмде берiлген.

      3. Ұсынылатын iс-шараларды әзiрлеуде және жүзеге асыруда жергілiктi қауымдар мен YЕҰ белсендi қатыса ма?

**Иә**

      Жауап В3 бөлiмде, әсіресе 6-тармақта берiлген.

      4. Каталитикалық әсер немесе жобаны(лар) күшейтетiн, АДБ қаржыландыратын мұндай iс-шаралар қолдау таба ма?

**Иә**

      Тамақтануды жақсарту денсаулық сақтау мен тамақтану саласындағы АДБ қаржыландыратын жобалардың мақсаттарына жетуiне ықпал етедi. Әйелдер мен балалардың тамақтануын жақсарту БӨК мен АӨК-тiң жиiлiгiн азайтады және мектептерде балалардың оқуын жақсартады.

      Жауап С2 бөлiмде берiлген.

      5. Өтiнiмде нәтижелердiң мониторингі мен бағалаудың, орындалу процесiнiң әдiстерi және гранттың бенефициарларға әсерi көрсетiлдi ме?

**Иә**

      Жауап D4 бөлiмде берiлген.

      6. Жапондық YEҰ осы ЖКАҚ жобасына қатыса ма?

**Жоқ.**  Жапондық YEҰ Орталық Азиямен бағдарламалар жүргiзбейдi.

      7. Жапондық агенттiктермен халықаралық көмек бойынша (мысалы, JBC, JCA), осы ЖКАҚ жобасын орындау бойынша консультациялар жүргізiлдi ме?

**Жоқ.**  Жапонияның Орталық Азиядағы Елшiлiгiнiң өкiлдерi әртүрлi елдерде ұйымдастырылған барлық конференцияларға қатысты, және олармен консультация жүргiзiлдi.

**Төменде берiлген 8-16 ережелердi растаңыз.**

      8. Ұсынылатын ЖКАҚ iс-шаралары қолайлы болып табылмайды немесе қарыздар не АДБ үшiн қол жетiмдi қаржыландырудың өзге де көздері арқылы қаржыландырылмайды.

**Расталды**

      9. Ұсынылатын ЖКАҚ iс-шаралары жобаларды дайындау үшiн немесе ЖКАҚ немесе жобаларды дайындайтын өзге де қор қаржыландыратын қолданыстағы жобаларды толықтыру үшiн пайдаланылмайды.

**Расталды**

      10. Өтінiм АДБ қаржыландыратын күтiлетiн немесе әзiрленетiн жобалармен байланысты экспериментальды iс-шараларды қамтымайды.

**Расталды**

      11. Өтiнiм ұзақ мерзiмдi орнықтылықты қамтамасыз ету үшін ауыспалы кезеңдегі тетіктердi қамтиды.

**Расталды**

      12. Құқықтық мәртебесi, қаржылық негізi, бұрынғы жетiстiктерi мен рәсiмдерi гранттық қаражат бойынша пайдалану және есептілік үшін қауымдар немесе ҮЕҰ iске асыратын гранттық қаражат үшін тексерiлдi.

**Қолданылмайды**

      13. Грантты дайындау және/немесе орындау үшін (штаттағы қызметкерлер немесе консультанттар үшiн) қосымша шығындар қажет болған жағдайда, толық негіздемесі келтiрiлуi керек.

**Расталды**

      14. Грант шетелде тағылымдамадан өту немесе оқуды қамтымайды.

**Расталды**

      15. Өтiнiш жоғары бiлім алу, зерттеу жұмысын және ғаламдық/өңiрлiк бағдарламалардың іс-шараларының жарғылық бағдарламаларын қаржылай қолдауды қамтымайды.

**Расталды**

      16. Тиiсті өңiрлiк департаменттің бас директоры немесе директоры грант жөнiндегі iс-шараларды бекіттi.

**Расталды**

      Қосымша

      1. Қаржыландыру сызбасы

      2. Шығыстар сметасы

      3. Ұйымдастыру рәсімдері

                                   Грант жөнiндегі есепке 1-қосымша

 **ҚАРЖЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ЖӨНIНДЕГI РӘСIМДЕР**

      1. Әрбiр Үкiмет банктерде ағымдық есептер үшiн АДБ үшiн қолайлы есепшот ашады. Ағымдық есептерге арналған есепшот Үкiметтер, Үйлестiру және басқару жөнiндегi Өңiрлiк Офис (ҮБӨО) және АДБ арасында келiсiлген рәсiмдiк ережелермен сәйкес құрылады, басқарылады, толықтырылады және жойылады. Жобаның басында енгiзiлетiн аванс сомасын АДБ мен Үкiметтер арасында келiсiлетiн болады және оның мөлшерi Жобаны iске асыру жөнiндегi бастапқы шығыстарды жабу үшiн жеткiлiктi болады. Бұл сома $50,000-нан аспауы тиiс.

      2. Қаражатты толықтыру шығыстарды өтеуге байланысты болады. Есепшоттар уақтылы және жеткiлiктi қаржыландыруды қамтамасыз ету үшiн тұрақты толықтырылып тұруы тиiс. Қаражатты алуға барлық өтiнiмдердi Елдiк Жобалық Офис (ЕЖО) бақылауы және Атқарушы агенттiк (AA) бекiтуi тиiс. Уәкiлеттi коммерциялық банк АА мен ЕЖО үшiн желi бойынша ай сайын үзiндi көшiрменi қамтамасыз етуi тиiс, олар үзiндi көшiрменiң және басқа да растайтын құжаттардың негiзiнде қаражатты өтеуге өтiнiм бередi.

**A1 сызбасы: Жоба шеңберiндегі қаражаттың қозғалысы**

                        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  $119,000  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                        |Азия Даму Банкi|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|  Халықаралық  |

                        |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|          | консультанттар|

                                |                  |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

                                |$1,881,000

                                |

                 $286,000       |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ $427,200 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  А компонентi  |       |Елдiк Жобалық Офис |        |D компонентi|

  Тұз және ұн   |       |пен Үйлестiру және |        |  Жобаны    |

кәсiпорындарының|\_\_\_\_\_\_\_|басқару жөнiндегi  |        |  басқару,  |

әлеуетiн нығайту|       |  Өңiрлiк Офис     |\_\_\_\_\_\_\_\_| Мониторинг |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|       |басқаратын ағымдық |        |және Бағалау|

                        |шығыстар жөнiндегі |        |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

                        |      есеп         |

                        |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

                             |       |

                             |       |   $82,300    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                             |       |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|  Белгісiз   |

                             |                      |  шығыстар   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                |                      |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

В компонентi |               |

Үкiметтердiң | $270,000      |

  әлеуетiн   |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

  нығайту    |               |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|               |

                             |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                |

С компонентi |               |

Әлеуметтiк   |               |

жұмылдыру/   | $815,500      |

кедейлiкпен  |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

  күрес      |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

                                   Грант жөнiндегі есепке 2-қосымша

**ШЫҒЫСТАР СМЕТАСЫ**

**А2.1-кесте: Шығыстардың жиынтық сметасы ($)**

|  |
| --- |
| Салымдар мен 1-компо- 2-компо-  3-компо-  4-компо-  Бар-   Пайыз-
  шығыстар     нент     нент      нент      нент    лығы    бен
 санаттары                                         (салым)  |
| 1. Құрылыс        0          0        0        0       0
жұмыстары 2. Жабдықтар  21,000    20,000  373,000            414,000    8.5
мен шығыс
материал-
дары 3. Оқу,      175,000   194,000  125,000   55,000   549,000   11.2
конференция-
лар, семи-
нарлар,
қоғамдық
кампаниялар 4. Консуль-   5,000     56,000   42,500  199,000   302,500    6.2
танттардың
қызметтерi 5. Жобаны                            0   225,000   225,000    4.6
басқару 6. Жобаның   85,000        0    275,000   67,200   427,200    8.8
басқа
салымдары 7. Белгiсiз                                         82,300    1.7
шығыстар ЖКАҚ қара-  286,000   270,000   815,500  546,200  2,000,000  41.0
жатынан
барлығы Үкiметтер-       0    135,000   100,000  100,000   335,000    6.9
дiң салымы Басқа донор-
лардың
салымы Жекеменшiк  2,546,000      0         0       0    2,546,000  52.1
сектор Жоба        2,832,000  405,000  915,500  646,200  4,881,000 100.0
бойынша
шығыстар-
дың жиыны  |

Ескерту: Жобаны басқару жөнiндегi шығыстардың жалпы сомасы оны әрбiр

компонентке есептеу мүмкiн болмағандықтан Компонентте жинақталған

Көзi: Азия даму Банкi мамандарының бағасы

**А2.2-кесте: Нақты шығыстар сметасы ($)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Коды   Жеткiзілiмдер
       мен көрсетіле-
       тiн қызметтер  |
 |
 |       Құны  |
|
 | бірлік  | Бірлік
саны  |   Бір
 бірлік  |  Жиыны
   $  |
| **1-компонент** . Тұз
және ұн кәсіпорын-
дарының әлеуетін
нығайту  |
 |
 | Барлығы  | 2,829,000  |
| **1.1**    Жабдықтар
      мен шығыс
      материалдары 1.1.1 Тұз өнеркәсi-
      бiне арналған
      жабдықтар мен
      сапаны бақылау
      жөнiндегi шығыс
      материалдары

  1.1.2 Ұн өнеркәсiбiне
      арналған жаб-
      дықтар мен
      сапаны бақылау
      жөнiндегi шығыс
      материалдары 1.1.3 Фортификаттауға
      және премикске
      арналған жабдық **1.2**    Оқу,
      конференциялар,
      семинарлар 1.2.1 Тұз және ұн
      өнеркәсiбiне
      арналған өңір-
      лiк конферен-
      циялар       Өткiзу жөнінде-
      гі шығыстар
      (жалдау, сатып
      алу және т.б.)       Қатысушылардың
      іссапар
      шығыстары 1.2.2 Фортификаттау
      технологиясын
      оқыту 1.2.3 Зертхана
      қызметкерiн
      оқыту 1.2.4 Маркетинг және
      әкiмшiлендiру
      жөнiндегi
      семинарлар **1.3** Консультант-
      тардың қызметі 1.3.1 Тұз өнеркәсiбi
      жөнiндегi маман 1.3.2 Ұн өнеркәсiбi
      жөнiндегi маман **1.4**    Жобаның басқа
      салымдары 1.4.1 Маркетингтік
      зерттеу және
      тұтынушы сұра-
      нысын зерделеу 1.4.2 Операциялық
      зерттеулер
      (мысалы, төмен-
      гi сортты
      ұндарды
      фортификаттау
      әдiстерiн
      зерделеу)  |

        Елге

            Елге

            Елге

                        Конфер-
ренцияға

      Конфе-
ренцияға

    Семинар-
ға

    Семинар-
ға

    Семинар-
ға

          Адам-ай

    Адам-ай

          Бір
жолғы
төлемдер

    Бір
жолғы
төлемдер  |

         5

             3

             5

                         2

         2

       10

       10

       5

             5

     5

           5

         4,5  |

         3,000

             3,000

            500,000

                         11,000

         16,500

       5,000

       5,000

       10,000

               500

      500

           10,000

         10,000  |

         15,000

             9,000

            2,500,000

                         22,000

        33,000

       50,000

      50,000

       50,000

             2,500

     2,500

           50,000

         45,000  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Коды   Жеткiзілiмдер
       мен көрсетіле-
       тiн қызметтер  |       ЖКАҚ  |         Салым  |
|
 |  сомасы  | Сатып
 алу
әдісі  | Үкімет  | Басқа
донор-
лар  | Жеке
меншік
сектор  |
| **1-компонент** . Тұз
және ұн кәсіпорында-
рының әлеуетін
нығайту  | 286,000   |
 |     0   |     0  | 2,546,000   |
| **1.1**    Жабдықтар
      мен шығыс
      материалдары 1.1.1 Тұз өнеркәсi-
      бiне арналған
      жабдықтар мен
      сапаны бақылау
      жөнiндегi шығыс
      материалдары

  1.1.2 Ұн өнеркәсiбiне
      арналған жаб-
      дықтар мен
      сапаны бақылау
      жөнiндегi шығыс
      материалдары 1.1.3 Фортификаттауға
      және премикске
      арналған жабдық **1.2**    Оқу,
      конференциялар,
      семинарлар 1.2.1 Тұз және ұн
      өнеркәсiбiне
      арналған өңір-
      лiк конферен-
      циялар       Өткiзу жөнінде-
      гі шығыстар
      (жалдау, сатып
      алу және т.б.)       Қатысушылардың
      іссапар
      шығыстары 1.2.2 Фортификаттау
      технологиясын
      оқыту 1.2.3 Зертхана
      қызметкерiн
      оқыту 1.2.4 Маркетинг және
      әкiмшiлендiру
      жөнiндегi
      семинарлар **1.3** Консультант-
      тардың қызметі 1.3.1 Тұз өнеркәсiбi
      жөнiндегi маман 1.3.2 Ұн өнеркәсiбi
      жөнiндегi маман **1.4**    Жобаның басқа
      салымдары 1.4.1 Маркетингтік
      зерттеу және
      тұтынушы сұра-
      нысын зерделеу 1.4.2 Операциялық
      зерттеулер
      (мысалы, төмен-
      гi сортты
      ұндарды
      фортификаттау
      әдiстерiн
      зерделеу)  |

        12,000

             9,000

                0

                        22,000

        33,000

      40,000

      40,000

      40,000

           2,500

    2,500

          40,000

        45,000  |

         ІS

             ІS

             ІS

  |

  |

  |

         3,000

             3,000

            2,500,000

                                          10,000

      10,000

      10,000

                              10,000  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Коды   Жеткiзілiмдер
       мен көрсетіле-
       тiн қызметтер  |
 |
 |       Құны  |
|
 | бірлік  | Бірлік
саны  |   Бір
 бірлік  |  Жиыны
   $  |
| **2-компонент** .
Үкіметтердің
әлеуетін нығайту  |
 |
 | Барлығы  | 407,000  |
| **2.1**    Жабдықтар
      мен шығыс
      материалдары 2.1.1 СЭС пен
      референс зерт-
      ханаларға
      арналған
      зертханалық
      жабдық

  2.1.2 Реактивтер 2.1.3 Зертханалық
      шығыс
      материалдары **2.2**    Оқу,
      Конференциялар,
      Семинарлар 2.2.1 Кеден қызметіне
      арналған 2.2.2 Заңнаманы
      жетілдіру
      жөніндегі
      семинарлар 2.2.3 СЭС-тің зерт-
      хана қызметкер-
      лерін оқыту 2.2.4 Сауда рәсімдері
      жөніндегі
      өңірлік
      конференция **2.3** Консультант-
      тардың қызмет-
      тері 2.3.1 Құқықтық мәсе-
      лелер жөніндегі
      ұлттық маман 2.3.2 Қазақ тағамтану
      академиясы
 **2.4**    Үкіметке қатыс-
      ты басқару
      шығыстары 2.4.1 Үкімет қызмет-
      керлері мен СЭС
      жалақысы  |

        Елге

            Елге

  Елге       Іс-
шараға

  Іс-
шараға

      Іс-
шараға

    Іс-
шараға

            Адам-ай

      Бір
жолғы
төлем

          Елге

  |

         4

             5

   5

            15(3\*5)

      5

      10
(2\*4.5)

      1

              10(2\*5)

       1

             5
  |

         3,000

             4,000

   5,000

            5,000

       10,000

       5,000

        24,000

              600

      50,000

             20,000   |

         12,000

             20,000

   25,000

             75,000    50,000

      45,000

        24,000

               6,000

      50,000

             100,000

  |

    кестенің жалғасы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Коды   Жеткiзілiмдер
       мен көрсетіле-
       тiн қызметтер  |       ЖКАҚ  |         Салым  |
|
 |  сомасы  | Сатып
 алу
әдісі  | Үкімет  | Басқа
донор-
лар  | Жеке
меншік
сектор  |
| **2-компонент** .
Үкіметтердің
әлеуетін нығайту  | 270,000  |
 | 135,000      |     0  |       0  |
|
**2.1**    Жабдықтар
      мен шығыс
      материалдары 2.1.1 СЭС пен
      референс зерт-
      ханаларға
      арналған
      зертханалық
      жабдық

  2.1.2 Реактивтер 2.1.3 Зертханалық
      шығыс
      материалдары **2.2**    Оқу,
      Конференциялар,
      Семинарлар 2.2.1 Кеден қызметіне
      арналған 2.2.2 Заңнаманы
      жетілдіру
      жөніндегі
      семинарлар 2.2.3 СЭС-тің зерт-
      хана қызметкер-
      лерін оқыту 2.2.4 Сауда рәсімдері
      жөніндегі
      өңірлік **2.3** Консультант-
      тардың қызмет-
      тері 2.3.1 Құқықтық мәсе-
      лелер жөніндегі
      ұлттық маман 2.3.2 Қазақ тағамтану
      академиясы
 **2.4**    Үкіметке қатыс-
      ты басқару
      шығыстары 2.4.1 Үкімет қызмет-
      керлері мен СЭС
      жалақысы  |

          12,000

             8,000
        0

            75,000

    50,000

       45,000

      24,000

      40,000

       6,000

      50,000

  |

           ІS

             ІS
    DP

  |

                        10,000

  25,000

                                                                          100,000  |

  |

  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Коды   Жеткiзілiмдер
       мен көрсетіле-
       тiн қызметтер  |
 |
 |       Құны  |
|
 | бірлік  | Бірлік
саны  |   Бір
 бірлік  |  Жиыны
   $  |
| **3-компонент** .
Әлеуметтiк жұмылдыру/
кедейлiкпен күрес  |
 |
 | Барлығы  |  915,500  |
| **3.1**    Жабдықтар
      мен шығыс
      материалдары 3.1.1 Әдеттегi
      жабдықты пайда-
      лана алмайтын
      диiрмендер үшiн
      фортификаттауға
      арналған жабдық 3.1.2 Фортификанттың
      асхана пакеты 3.1.3 Қауымға және
      бөлшек сауда
      иелерiне арнал-
      ған тасымалда-
      натын тест-
      индикаторлар 3.1.4 Коммуникация-
      лық материалдар **3.2**    Оқу,
      конференциялар,
      семинарлар 3.2.1 Насихаттау және
      коммуникация
      жөнiндегi
      семинарлар 3.2.2 ТД клипьер және
      БАҚ-тағы басқа
      да кампаниялар **3.3** Консультант-
      тардың қызмет-
      тері (мысалы,
      басқару және
      мониторинг/
      бағалау
      бойынша) 3.3.1 Коммуникация
      жөнiндегi
      жергiлiктi
      консультанттар 3.3.2 Коммуникация
      жөнiндегi өңiр-
      лiк маман
      (Қазақ тағам-
      тану академия-
      сы) **3.4**    Әлеуметтiк
      жұмылдыру 3.4.1 ҮЕҰ және үй
      шаруашылықтары
      мен әлеуметтік
      жұмылдыру 3.4.2 Кедейлiкпен
      күрес жөнiндегi
      пилоттық
      iс-шаралар **3.5**    Үкiметке
      қатысты басқару
      шығыстары 3.5.1 Орталық және
      жергiлiктi
      билiк органдары
      шенеунiктерiнiң
      еңбегiне ақы
      төлеу  |

                      Елге

    Елге

          Елге       Іс-
шараға

      Елге

                    Адам-ай

        Елге

                  Елге

        Бір
жолғы
төлем

          Елге  |

                       4

     4

           4.5

             15(3\*5)

         5

                    75(15\*
    5)

      5

                   5

         10

               5  |

         30,000

             2,000

     5,000

           70,000

               5,000

         10,000

                    400

         2,500

                  50,000

         2,500

               20,000  |

         30,000

             8,000

     20,000

           315,000

            75,000

        50,000

                    30,000

         12,500

                  250,000

         25,000

               100,000   |

кестенің жалғасы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Коды   Жеткiзілiмдер
       мен көрсетіле-
       тiн қызметтер  |       ЖКАҚ  |         Салым  |
|
 |  сомасы  | Сатып
 алу
әдісі  | Үкімет  | Басқа
донор-
лар  | Жеке
меншік
сектор  |
| **3-компонент** .
Әлеуметтiк жұмылдыру/
кедейлiкпен күрес  | 815,000  |
 | 100,000      |     0  |       0  |
|
**3.1**    Жабдықтар
      мен шығыс
      материалдары 3.1.1 Әдеттегi
      жабдықты пайда-
      лана алмайтын
      диiрмендер үшiн
      фортификаттауға
      арналған жабдық 3.1.2 Фортификанттың
      асхана пакеты 3.1.3 Қауымға және
      бөлшек сауда
      иелерiне арнал-
      ған тасымалда-
      натын тест-
      индикаторлар 3.1.4 Коммуникация-
      лық материалдар **3.2**    Оқу,
      конференциялар,
      семинарлар 3.2.1 Насихаттау және
      коммуникация
      жөнiндегi
      семинарлар 3.2.2 ТД клипьер және
      БАҚ-тағы басқа
      да кампаниялар **3.3** Консультант-
      тардың қызмет-
      тері (мысалы,
      басқару және
      мониторинг/
      бағалау
      бойынша) 3.3.1 Коммуникация
      жөнiндегi
      жергiлiктi
      консультанттар 3.3.2 Коммуникация
      жөнiндегi өңiр-
      лiк маман
      (Қазақ тағам-
      тану академия-
      сы) **3.4**    Әлеуметтiк
      жұмылдыру 3.4.1 ҮЕҰ және үй
      шаруашылықтары
      мен әлеуметтік
      жұмылдыру 3.4.2 Кедейлiкпен
      күрес жөнiндегi
      пилоттық
      iс-шаралар **3.5**    Үкiметке
      қатысты басқару
      шығыстары 3.5.1 Орталық және
      жергiлiктi
      билiк органдары
      шенеунiктерiнiң
      еңбегiне ақы
      төлеу  |

           30,000

             8,000
    20,000

          315,000

               75,000

       50,000

                      30,000

         12,500

                 250,000

         25,000

  |

           ІS

             DP

     DP

           LCB

  |

                                                                                                                                                100,000  |

  |

  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Коды   Жеткiзілiмдер
       мен көрсетіле-
       тiн қызметтер  |
 |
 |       Құны  |
|
 | бірлік  | Бірлік
саны  |   Бір
 бірлік  |  Жиыны
   $  |
| **4-компонент** .
Жобаны басқару,
мониторинг және
бағалау  |
 |
 | Барлығы  |  646,200  |
| **4.1**    Оқу, конферен-
      циялар,
      семинарлар 4.1.1 Орта мерзiмдiк
      бағалау
      жөнiндегi
      семинар 4.1.2 Елдердегi жыл
      сайынғы бағалау
      семинарлары **4.2**    Консультанттар-
      дың қызметтерi
      (мысалы,
      басқару және
      мониторинг/
      бағалау
      бойынша) 4.2.1 Сыртқы аудит

     4.2.2 Жекеменшiк
      секторды дамыту
      жөнiндегi
      консультант 4.2.3 Тамақтану
      жөнiндегi
      консультанттар 4.2.4 Сауда рәсiмдері
      мен нормативтік
      кесiмдер
      жөнiндегі
      консультант 4.2.5 Тұзды фортифи-
      каттау жөнiнде-
      гi консультант 4.2.6 Ұнды фортифи-
      каттау жөнiнде-
      гi консультант **4.3**    Жобаны басқару
      және үйлестiру 4.3.1 Елдiк жобалық
      офис (жобаны
      үйлестiрушi,
      қаржыны талдау-
      шы, ағымдық
      шығыстар) 4.3.2 Жобалау мерзiмi
      кезiнде офисті
      жалдау 4.3.3 Мемлекеттік
      әкімшілiк
      (мысалы,
      министрлер,
      қазынашылар,
      басқару комите-
      тiнiң мүшелерi) 4.3.4 Өңірлiк
      офистің ағымдық
      шығыстары (үй-
      жайды жалдауды
      қоса алғанда) 4.3.5 Өңiрлiк үйлес-
      тірушiнiң баға-
      лау миссиясы **4.4**    Жобаның басқа
      салымдары 4.4.1 Әсерлердi
      бағалау
   4.4.2 Web-сайтты
      қолдау 4.4.3 Қорытынды есеп-
      тердi дайындау  |

        Іс-
шараға

      Бір
жолғы
төлем

                Бір
жолғы
төлем

  Адам-ай

        Адам-ай   Адам-ай

          Адам-ай

      Адам-ай

            Ай сайын

            Елге

    Елге

              Ай сайын

          Жыл
сайын

        Бір
жолғы
төлем

  Ай сайын

    Бір
жолғы
төлем  |

         1

        10(2\*5)

                     2

      2

         2

       1

           1

      1

             120
(24\*5)

           5

     5

               25

           2

           10

       24

     1  |

         30,000

         25,000

                     40,000

       17,000

         17,000

       17,000

          17,000

       17,000

             1,500

            10,000

     10,000

               1,000

           10,000

           5,000

       300

     10,000  |

         30,000

         25,000

                     80,000    34,000

         34,000

       17,000

          17,000

       17,000

             180,000

             50,000

     50,000

               25,000

           20,000

           50,000

       7,200

     10,000  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Коды   Жеткiзілiмдер
       мен көрсетіле-
       тiн қызметтер  |       ЖКАҚ  |         Салым  |
|
 |  сомасы  | Сатып
 алу
әдісі  | Үкімет  | Басқа
донор-
лар  | Жеке
меншік
сектор  |
| **4-компонент** .
Жобаны басқару,
мониторинг және
бағалау  | 546,200  |
 | 100,000      |
 |       0  |
| **4.1**    Оқу, конферен-
      циялар,
      семинарлар 4.1.1 Орта мерзiмдiк
      бағалау
      жөнiндегi
      семинар 4.1.2 Елдердегi жыл
      сайынғы бағалау
      семинарлары **4.2**    Консультанттар-
      дың қызметтерi
      (мысалы,
      басқару және
      мониторинг/
      бағалау
      бойынша) 4.2.1 Сыртқы аудит
   4.2.2 Жекеменшiк
      секторды дамыту
      жөнiндегi
      консультант 4.2.3 Тамақтану
      жөнiндегi
      консультанттар 4.2.4 Сауда рәсiмдері
      мен нормативтік
      кесiмдер
      жөнiндегі
      консультант 4.2.5 Тұзды фортифи-
      каттау жөнiнде-
      гi консультант 4.2.6 Ұнды фортифи-
      каттау жөнiнде-
      гi консультант **4.3**    Жобаны басқару
      және үйлестiру 4.3.1 Елдiк жобалық
      офис (жобаны
      үйлестiрушi,
      қаржыны талдау-
      шы, ағымдық
      шығыстар) 4.3.2 Жобалау мерзiмi
      кезiнде офисті
      жалдау 4.3.3 Мемлекеттік
      әкімшілiк
      (мысалы,
      министрлер,
      қазынашылар,
      басқару комите-
      тiнiң мүшелерi) 4.3.4 Өңірлiк
      офистің ағымдық
      шығыстары (үй-
      жайды жалдауды
      қоса алғанда) 4.3.5 Өңiрлiк үйлес-
      тірушiнiң баға-
      лау миссиясы **4.4**    Жобаның басқа
      салымдары 4.4.1 Әсерлердi
      бағалау
   4.4.2 Web-сайтты
      қолдау 4.4.3 Қорытынды есеп-
      тердi дайындау  |

         30,000

         25,000

                    80,000

     34,000

       34,000

       17,000

           17,000

       17,000

            180,000

                                  25,000

          20,000

             50,000

       7,200

     10,000  |

  |

                                                                                                               50,000

       50,000

  |

  |

  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Коды   Жеткiзілiмдер
       мен көрсетіле-
       тiн қызметтер  |
 |
 |       Құны  |
|
 | бірлік  | Бірлік
саны  |   Бір
 бірлік  |  Жиыны
   $  |
| **1-4 компоненттері**
бойынша барлығы =  |
 |
 | Барлығы  | 4,797,700  |
| Белгісіз шығыстар  |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 | ЖИЫНЫ  |
 |
| **Қосымша шығындар**  |
 |
 |
 |
 |
|  Өңiрлiк үйлестiрушi,
 қаржыны талдаушы,
 әкiмшiлiк ассистент  YБӨО ағымдық
 шығыстары  | Ай сайын

      Ай сайын  |  25

       25  |  3,200

        800

  ЖИЫНЫ  |  80,000

       20,000

  100,000  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Коды   Жеткiзілiмдер
       мен көрсетіле-
       тiн қызметтер  |       ЖКАҚ  |         Салым  |
|
 |  сомасы  | Сатып
 алу
әдісі  | Үкімет  | Басқа
до-
нор-
лар  | Жеке
меншік
сектор  |
| **1-4 компоненттері**
бойынша барлығы =  | 1,917,700  |
 | 335,000      |
 | 2,546,000  |
|
  Белгісіз шығыстар   |  82,300  |
 |
 |
 |
 |
|
 | 2,000,000  |
 | 335,000  |
 | 2,546,000  |
| **Қосымша шығындар**  |
 |
 |
 |
 |
 |
|  Өңiрлiк үйлестiрушi,
 қаржыны талдаушы,
 әкiмшiлiк ассистент  YБӨО ағымдық
 шығыстары  |
 |
 |
 |
 |
 |

   ҚТА = Қазақ тағамтану академиясы,

ҮБӨО = Үйлестіру және басқару жөніндегі Өңірлік офис,

СЭС = санитарлық-эпидемиологиялық қызмет.

Грант жөніндегі есепке 3-қосымша

 **ҰЙЫМДАСТЫРУ РӘСІМДЕРІ**

      1. Жоба 2004 жылғы қыркүйекте ашылып, 2006 жылғы тамызда аяқталады деп күтiледi. Атқарушы Агенттiк (AA) Денсаулық сақтау министрлiгi болып табылады. Әр АА елдiк жобалық үйлестiрушiмен, қаржы талдаушысы және әкiмшiлiк көмекшi болып жинақталып, Ендiк Жобалық Офис (ЕЖО) түрiнде қолдау алады. AA тұтастай алғанда мыналарды:

      (i) басқа министрлiктер мен тұз кәсiпорындарының және азаматтық қоғамның (үкiметтiк емес ұйымдар (YEҰ) мен қауымдық топтар) үйлесуiн;

      (іі) елдiк инвестициялық жоспарларды, 6 айлық жоспарларды және;

      (ііі) АДБ талаптарына сатып алу рәсiмдерiнiң сәйкестiгiн қамтамасыз етудi қоса алғанда Жобаның жүзеге асырылуына жауапты болады.

      2. ЕЖО мыналарды:

      (i) жобаны нақты жоспарлауды;

      (іі) сатып алу мен келiсiм-шарттарды әкiмшiлендiрудi;

      (ііі) консультанттарды жалдау жөнiндегi АДБ-ның рәсiмдерiне сәйкес жергілiктi консультанттарды (және қажет болған жағдайда басқа да қатысушы елдердiң өңiрлiк консультанттарын) жалдау және жұмысын бақылауды;

      (iv) қаражатты жұмсау жоспарларын дайындауды;

      (v) ағымдық шығыстардың қаражатын Есепшоттан алу жөнiнде өтiнiмдердi дайындауды;

      (vi) қаражатты жұмсауды және қаражатты алу туралы өтiнiмдердi уақтылы берудi; және

      (vii) жобаның жүзеге асырылуы жөнiндегi тоқсан сайын есептердi дайындауды қоса алғанда Жоба бойынша iс-шаралардың күнделiктi орындалуы мен басқарылуына жауапты болады.

      3. Yйлестіру және басқару жөнiндегi өңiрлiк офис (ҮБӨО) Қазақстанда Алматыда құрылатын болады. ҮБӨО өңiрлiк үйлестiрушi, қаржы маманы және әкiмшiлiк көмекшi болады, оларды жалдау және ақы төлеудi Жобаның шеңберiнде АДБ жүргiзетiн болады. ҮБӨО жобаны жүзеге асыру жөнiндегі орталық орган болып табылады және жоспарлауды, есептілiкті, iске асырылу процесiнiң мониторингін, халықаралық сатып алу мен өңiрлiк конференцияларды үйлестіретiн болады. Алайда ҮБӨО AA жауапкершілігіндегі қаражатты алуға қол қоймайды.

      4. Әрбiр ЕЖО АА министр немесе министрдiң орынбасары немесе мейлiнше жоғары тұрған, барынша бiрнеше саланы басқаруға ыңғайлы мемлекеттік шенеунiк басқаратын Басқару Комитетiн (БК) құру туралы шаралар қабылдайды. Басқару Комитетiне AA өкiлдерi, парламентарийлер, тұз бен ұн кәсiпорындарының, ғылыми қоғамдастықтың, ҮЕҰ өкiлдерi және басқалар болуы тиiс. БК-ның құрамын Үкiмет бекiтуi тиiс. Басқару комитетi жоспарлы жұмыстың мониторингiн, қаражатты бөлудi және Жобаны iске асыруға ықпал етудi жүзеге асыратын болады. AA жобаны бақылау және iске асыру жөнiндегi рәсiмдердi жеңiлдету үшiн жұмыс тобын құруы мүмкiн.

      5. БҰҰ Балалар Қоры (ЮНИСЕФ) микроэлемент жеткілiксiздігімен күрес жөнiндегі серiктес ұйым болады. Әр елдегі жобалау тобы мен ЮНИСЕФ коммуникация және басқа да iс-шаралар жөнiндегi жоспарларды бiрге әзiрлейдi және әсiресе, ақпарат, оқыту мен коммуникация салаларында Қазақ Тағамтану академиясы Жобаның техникалық консультанты ретiнде жұмыс iстейдi. Академия тамақтану және консультациялық мониторинг мәртебесiн бағалауда және Жобаны бағалауда өңiрлiк басшылықты қамтамасыз етедi. Академия сондай-ақ қатысушы елдердегi зерттеу зертханаларының әлеуетiн дамытатын болады.

      6. Жергiлiктi консультанттарға қажеттiлiкте ел мен елдiң айырмашылығы болады. ЕЖО АДБ-не консультант жалдауды ұсына алады. АДБ консультанттарға арналған құзыреттiлiк пен мiндеттердi бекіткеннен кейiн AA консультанттарды пайдалану жөнiндегi АДБ Басшылығына немесе АДБ-ға ыңғайлы өзге де рәсiмдерге сәйкес жергiлiктi консультанттарды iрiктеуге кiрiседi. АДБ әртүрлi техникалық мәселелер бойынша елдерге көмек көрсету үшiн халықаралық консультанттар тобын тартады. Бағалау бойынша халықаралық консультанттардан бiр айға жетi адам қажет болады. Мынадай халықаралық консультанттарды жалдау ұсынылады:

      (i) Жекеменшiк сектор мәселесi жөнiндегi консультант (2 адам-ай) тұз және ұн кәсiпорындары өкiлдерiн бизнес-жоспар жасау, маркетинг және қаржы менеджментi мәселелерi бойынша көмек көрсетедi және оқытады.

      (іі) Тамақтану жөнiндегi кеңесшi (2 адам-ай) қатысушы елдерге тамақтану саясаты, микроэлемент жеткiлiксiздiгi және онымен күрестiң әртүрлi шаралары және азық-түлiктi бақылау мәселелерi бойынша көмектеседi.

      (ііi) Ұнды фортификаттау жөнiндегi маман (1 адам-ай) ұнды фортификаттауға байланысты техникалық мәселелер бойынша ұн кәсiпорындарына кеңес бередi.

      (iv) Ұнды фортификаттау жөнiндегi маман (1 адам-ай) йодталған тұзға байланысты техникалық мәселелер бойынша тұз кәсiпорындарына кеңес бередi.

      (v) Сауда рәсiмдерi және нормативтiк кесiмдер жөнiндегi маман (1 адам-ай) фортификаттау, қатысушы елдер арасындағы тұз бен ұн саудасының мәртебесi жөнiндегi нормативтiк кесiмдердi қарайды және фортификатталған тұз бен ұнның бұл елдерде қол жетiмдiлігiн арттыру мақсатымен рәсiмдерге толықтыруларды ұсынады.

      7. YEҰ, әйелдер ұйымдары, тұтынушылар топтары немесе өзге де қауымдық ұйымдар АДБ үшiн ыңғайлы тәсiлмен iрiктелетiн болады және AA мен АДБ арасында келiсiлген жұмыс жоспарларының негiзiндегi жобалар бойынша iс-шараларға тартылады.

Грант жөнiндегi есепке 3-қосымша

**Органиграмма**

                         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                        |Азия Даму Банкi|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|Қазақ Тағамтану|

                        |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|          |  академиясы   |

                                |                  |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

                                |

                         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                        | Үйлестіру және  |

                        |басқару жөніндегі|

                        |  Өңірлік Офис   |

                        |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

                                |

                                |

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     |            |             |          |            |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_\_

|Қазақстан| |   Қырғыз   | | Монғолия | |Тәжікстан | |Өзбекстан|

|\_\_\_\_\_\_\_\_\_| |Республикасы| |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_| |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_| |\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

     |      |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

     |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 |                         |                    |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Елдік Офистер|    |Денсаулық сақтау|    |АДБ резиденттік|

  ЮНИСЕФ     |    | министрліктері |    |   миссиялары  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

                          |

                          |

                   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  |  Ведомствоаралық  |

                  |Басқару комитеттері|

                  |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

                          |

                          |

                   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  |Жобаны үйлестіру|

                  |   жөніндегі    |

                  |  Елдік Офис    |

                  |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

                           |

                           |

  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 |                   |                  |                |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_\_\_\_

Өндірістер,|  |Үкіметтік емес|  |Жергілікті билік|  |Қауымдар|

диірмендер |  |   ұйымдар    |  |   органдары    |  |        |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|  |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|  |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|  |\_\_\_\_\_\_\_\_|

Қазақстан Республикасының Үкіметi

мен Азия Даму Банкi арасындағы

"Тағам өнімдерін тұрақты

фортификациялау" жобасын іске асыру

үшін грант беру туралы Келісім-хатқа

2-қосымша

 **ТӨЛЕМДЕР ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ РӘСIМДЕР**

**Төлемдерге өтiнiмдер бойынша өкiлеттіктер беру**

      1. Егер ҚР Денсаулық сақтау министрлiгi (АА немесе ДСМ) ЕИЖ, Елдiк Жобалық Офис (ЕЖО) бекiткен арнайы белгiленген ЖКАҚ қаражатының кейбiр сомасын алғысы келсе, Үйлестiру және Басқару жөнiндегi Өңiрлiк Офиске (ҮБӨО) АДБ талаптарына, ондағы өтiнiштер мен келiсiмдерге сәйкес келетiн нысан бойынша өтiнiм жолдауы керек. ҮБӨО аталған өтiнiмдi қарайды және өтiнiмнiң талаптарға сәйкестiгін растап төлем жүргiзу үшiн АДБ-ға жiбередi. ЖКАҚ қаражаты Үкiмет ашқан аванс шотына немесе Үкiмет пен АДБ айқындаған өзге алушыға жiберiледi.

      2. Төлемге ұсынылатын барлық өтiнiмдерге уәкiлеттi тұлғалар қол қоюы тиiс. Үкiмет АДБ-ға өтiнiмге қол қоюға құқығы бар адамның немесе адамдардың өкiлеттiгін растауды және осы адамдардың әрқайсысының сәйкесетiн қол қою үлгілерiн бередi.

      3. AA мен ЕЖО АДБ-ның талаптарына сәйкес төлемге өтiнiмдi қолдауға, аталған өтiнiм АДБ-ға жiберiлгенiне немесе жiберілетiнiне және АДБ-ның өтiнiмде көрсетiлген төлемдерге рұқсатының бар-жоғына қарамастан, аталған құжаттар мен басқа растауларды қарау және бекiту үшiн ҮБӨО-ға бередi.

**Аванс шоты:**

      4. Егер АДБ өзгеше көздемесе, Үкiмет осы Келiсiм-Хатқа қол қойғаннан кейін дереу АДБ үшiн қолайлы банкi аванс шотын ашуы тиiс. Аванс шоты "Қарыз төлемдерi жөнiндегi басшылыққа" (2001 жылғы қаңтар, кейiн енгiзiлген толықтыруларымен), осы 2-Қосымшаның ережелерiне және Үкiмет пен АДБ арасында келiсiлген нақты жазылған рәсiмдерге сәйкес ашылуы, басқарылуы, орындалуы және жабылуы тиiс. Аванс шотына салынатын бастапқы жарна Үкiмет пен АДБ арасында келiсілетiн болады және ЖКАҚ Жобасы бойынша бастапқы шығыстарды (осы 2-Қосымшаның 6-параграфында жазылған), алайда ешбiр жағдайда да 50 000 АҚШ долларына бағамдалған сомадан аспайтын сомамен жабу үшiн жеткілікті болуы тиiс.

      5. Осы 2-Қосымшаның 7-параграфында жазылғандай, "Қарыз төлемдерi жөнiндегі басшылыққа" (2001 жылғы қаңтар, кейін енгiзілген толықтыруларымен), осы 2-Қосымшаның ережелерiне және Үкiмет пен АДБ арасында келісiлген нақты жазылған рәсімдерге сәйкес шығындар жөнiндегi есеп келтiрiлген қолайлы шығындардың орнын толтыру үшiн және аванс шотына аударылған аванс сомаларын өтеу үшiн пайдаланылуы мүмкiн. ШЕ-шығыс есебi рәсiм бойынша орны толтырылуы немесе өтелуi тиiс жеке төлемдердiң ешқайсысы 5 000 АҚШ долларына бағамдалатын сомадан аспауы тиiс.

**Төлемдердің шарттары**

      6. ДСМ-ның бастапқы төлемi мынадай мақсаттарда пайдаланылуы тиiс:

      (а) ЖКАҚ Жобасы жөнiндегi үйлестiрушiнi жалдау;

      (b) Ахуалды талдау бойынша кеңестер, арнайы зерттеулер

          ұйымдастыру;

          елдiк ұсыныстар/жұмыс жоспарларын дайындау;

      (с) алдын ала АДБ-мен келiсiлген өзге де шығыстар.

      7. Бастапқы төлем аванс шотына түскеннен кейiн ЖКАҚ қаражатынан төлеу жөнiндегi келесi ешқандай өтiнiмдердi ЕЖО АДБ-ға берiлгенге дейiн және ол бекiткенге дейiн ЕИЖ-ге беру мүмкiн емес.

**Есептілік**

      8. Әрбiр ЕЖО АДБ-ның талаптарына сәйкес нысан және мазмұн бойынша ЖКАҚ Жобасының нақты прогресiн және ЖКАҚ Жобасы бойынша тоқсандық шығындарын сипаттайтын тоқсан сайын есептер дайындауы тиiс. Тоқсан сайынғы есептер есептi тоқсаннан кейiнгi айдың 15 жұлдызына дейін ҮБӨО-ға берiледi. ҮБӨО барлық ЕЖО-ның есептерiн жинайды және жиынтық есепті есептi тоқсаннан кейінгі айдың 30 жұлдызына дейін АДБ-ға бередi. АДБ ҮБӨО-дан соңғы тоқсандық есептi алмаған жағдайда аванс шотын толықтырмауға құқылы.

**Есепшоттар. Есепке алу**

      9. Осы Келiсiм-Хаттың ережелерi аздаған өзгерiстерiмен ЖКАҚ көмегін алатын барлық мекемелер-бенефициарлар үшiн қолданылады. Тиiстi АА-лар ЖКАҚ-тың кез келген қаражатын алғанға дейiн ЖКАҚ көмегін алатын барлық мекемелер-бенефициарлардың дайындығын жазбаша растауды қамтамасыз етуi, осы Келiсiм-Хаттың ережелерiн, жекелеген есепшоттар мен есептердi жүргiзу жөнiндегi және АДБ-ға есепке алу жазбаларын, есепшоттар мен жобалық үй-жайларды, сондай-ақ АДБ көздеген кез келген өзге де жағдайларды тексеруге мүмкiндiк беретiн шектеусiз мiндеттемелердi орындауы тиiс. АДБ-ның ЖКАҚ Жобасы есептерiнiң аудитiне қойылған талаптары Келiсiм-Хаттың 11-параграфында жазылған. Келiсiм-Хаттың 11-параграфының ережелерi бұзылған жағдайда АДБ жаңа келiсiм-шарттар мен төлемдердi бекiтудi тоқтата тұруға құқығын сақтайды.

Қазақстан Республикасының Үкіметi

мен Азия Даму Банкi арасындағы

"Тағам өнімдерін тұрақты

фортификациялау" жобасын іске асыру

үшін грант беру туралы Келісім-хатқа

3-қосымша

 **АЙРЫҚША ЕРЕЖЕЛЕР**

      1. Грант есебiнен көмек алу шарттарына сәйкес келетiн жекеменшiк өндiрiстiк компаниялар жобаның мақсаттарына берiлгендiгін көрсетуi, сондай-ақ АДБ мен Үкiмет келiскен iрiктеу критерийлерiне сәйкес келуi және AA-мен Келiсiмге қол қоюы тиiс.

      2. Әрбiр Қатысушы-ел жалпыға бiрдей тұзды йодтауға және ұнды фортификаттауға ықпал ету үшiн қадағалауды, нормативтiк реттеудi, кедендiк және сауда реформаларын жетiлдiру үшiн ЖКАҚ Гранты қаражатының бөлiгін пайдалана алады. Әрбiр Қатысушы-ел ЖКАҚ Грантының шеңберiнде өзiнiң берiлгендiгiн былайша растауы тиiс:

      (а) адамның денсаулығына қауiп-қатерсiз немесе зиянсыз әкiмшiлiк және ұлттық шекаралар арқылы дұрыс фортификатталған, қауiпсiз азық-түлiк тауарларының қозғалысын қамтамасыз ететiн барабар сауда және кеден реформалары;

      (b) кедейлердi кемсiтудi туғызатын фортификатталған тұз бен ұнға негізсiз бағаларды болдырмау үшiн тиiстi қаржы/салық министрлiктерi тарапынан бақылау;

      (с) ЖКАҚ Гранты аяқталысымен барабар мазмұн және тұз бен ұн үшiн фортификанттардың мазмұнын тиiсiнше таңбалауды қамтитын дұрыс нормаларды қабылдау, азық-түлiктi лицензиялау және азық-түлiктiң сапасы мен жұртшылықтың денсаулығын қорғайтын және әдiл сауда практикасын көтермелеу; және

      (d) өндiрушiлер де, тұтынушылар да әдiлдiк пен заңға транспаренттi бағыну ұстанымдарымен жеңiп шығатын және жекелеген кәсiпкерлердiң мүдделерiн қорғау мақсатында әдейi араласпаған кездегі тағам өнiмдерiн өндiру, рыноктар мен тұтынушылық практика үшiн үй-жайларды инспекциялауға арналған рәсiмдердi белгiлеу.

      3. Қатысушы-ел (а) азық-түлiк өнiмдерiн фортификаттауға арналған фортификанттар мен жабдықтарға баждарды алып тастайды және (b) жеке сектормен ұн мен тұзды фортификаттауды ынталандыруға арналған басқа да шараларды қабылдайды, мысалы, фортификатталған тағам өнiмдерiне, сондай-ақ тұз бен ұнға да қосылған құн салықтарын алып тастайды.

      4. Қатысушы-ел Гранттың қолданылу мерзiмi iшiнде де, ол аяқталысымен де зертханаларға және онымен байланысты басқа да ведомстволарға қажеттi қаржылай және институционалдық қолдау көрсету арқылы Грант шеңберiнде енгізiлген сапаны бақылау және қамтамасыз ету жүйесiн қолдайтын болады.

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК