

**Қазақтардың III Дүниежүзiлiк құрылтайын дайындау және өткiзу туралы**

Қазақсан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 1 тамыздағы N 797 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкiметі  **ҚАУЛЫ ЕТЕДI:**

      1. Қазақтардың ІІІ Дүниежүзілiк құрылтайы (бұдан әрi - Құрылтай) 2005 жылғы 28-30 қыркүйекте Астана қаласында өткiзілсiн.

      2. Қосымшаға сәйкес құрамда Құрылтайды дайындау және өткiзу жөнiндегi республикалық комиссия құрылсын.

      3. Қоса берілiп отырған Құрылтайды дайындау және өткiзу жөнiндегi iс-шаралар  жоспары  бекiтiлсiн.

      4. Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi Құрылтай делегаттарына қажеттi келу-кету құжаттарын консулдық алымдарсыз белгiленген тәртiппен ресiмдесiн.

      5. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi Құрылтайға қатысушыларға медициналық қызмет көрсетудi қамтамасыз етуге жәрдем берсiн.

      6. Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi қоғамдық тәртiптің сақталуын, Құрылтайға қатысушылардың тұратын жерiнде және осы іс-шараны өткiзу кезiнде олардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз етсiн.

      7. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзіледi.

*Қазақстан Республикасының*

*Премьер-Министрі*

                                         Қазақстан Республикасы

                                               Yкіметінің

                                         2005 жылғы 1 тамыздағы

                                              N 797 қаулысына

                                                  қосымша

  **Қазақтардың ІІІ Дүниежүзiлiк құрылтайын дайындау және**

**өткiзу жөнiндегі республикалық комиссияның құрамы**

Есiмов                         - Қазақстан Республикасы Премьер-

Ахметжан Смағұлұлы               Министрiнің орынбасары, төраға

Қосыбаев                       - Қазақстан Республикасының

Есетжан Мұратұлы                 Мәдениет, ақпарат және спорт

                                 министрi, төрағаның орынбасары

Мамашев                        - Дүниежүзi қазақтарының

Талғат Асылұлы                   қауымдастығы төрағасының бiрiншi

                                 орынбасары, төрағаның орынбасары

                                 (келiсiм бойынша)

Шөкеев                         - Астана қаласының әкiмi, төрағаның

Өмiрзақ Естайұлы                 орынбасары

Қалетаев                       - Қазақстан Республикасының

Дархан Аманұлы                   Президентi Әкiмшiлiгiнiң

                                 Әлеуметтiк-саяси бөлім меңгерушiсi,

                                 төрағаның орынбасары

                                 (келiсiм бойынша)

Омаров                         - Қазақстан Республикасы Мәдениет,

Бауыржан Жұмаханұлы              ақпарат және спорт министрлiгi

                                 Тiл комитетінің төрағасы, хатшы

Әбділдин                       - Қазақстан Республикасының

Жабайхан Мүбәракұлы              Парламентi Сенатының депутаты

                                 (келiсiм бойынша)

Кекiлбаев                      - Қазақстан Республикасының

Әбіш                             Парламентi Сенатының депутаты

                                 (келiсiм бойынша)

Қалижанұлы                     - Қазақстан Республикасының

Уәлихан                          Парламентi Мәжiлiсiнiң депутаты

                                 (келiсiм бойынша)

Әйтiмова                       - Қазақстан Республикасының Бiлiм

Бiрғаным Сарықызы                және ғылым министрi

Тұрысбеков                     - Қазақстан Республикасының Iшкi Зауытбек Қауысбекұлы             iстер министрi

Әлиев                          - Қазақстан халықтары ассамблеясы

Жұматай Әлиұлы                   төрағасының орынбасары (келiсiм

                                 бойынша)

Ысқақов                        - Қазақстан Республикасы

Нұрлан Әбділдаұлы                Президентiнiң Әкiмшілігі

                                 Мемлекеттiк бақылау және

                                 ұйымдастыру жұмысы бөлімiнің

                                 меңгерушiсi (келiсiм бойынша)

Ақанов                         - Қазақстан Республикасының Денсаулық

Айқан Ақанұлы                    сақтау вице-министрi

Әбiлғазин                      - Қазақстан Республикасының Көлiк Талғат Байтемiрұлы               және коммуникация вице-министрi

Аманшаев                       - Қазақстан Республикасының Мәдениет,

Ермек Әмiрханұлы                 ақпарат және спорт вице-министрi

Жошыбаев                       - Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер

Рәпiл Сейiтханұлы                министрiнiң орынбасары

Исаев                          - Қазақстан Республикасының Экономика

Батырхан Арысбекұлы              және бюджеттік жоспарлау вице-

                                 министрi

Сапарбаев                      - Қазақстан Республикасының Қаржы

Бердiбек Мәшбекұлы               вице-министрi - Қазақстан

                                 Республикасы Қаржы министрлігі

                                 Кедендiк бақылау комитетiнiң

                                 төрағасы

Әбдиев                         - Қазақстан Республикасы Еңбек және

Жазбек Ниетұлы                   халықты әлеуметтiк қорғау

                                 министрлiгi Көші-қон комитетiнiң

                                 төрағасы

Тұрлыханов                     - Қазақстан Республикасы Мәдениет,

Дәулет Болатұлы                  ақпарат және спорт министрлiгі

                                 Спорт iстерi комитетінiң төрағасы

Боқаш                          - Алматы қаласы әкiмiнiң орынбасары

Ғалым

Бекмағамбетов                  - Ақмола облысы әкiмiнің орынбасары

Ғалым Мәдешұлы

Мұсаев                         - Қазақстан Республикасы Әділет

Өмiрбай Көпбайұлы                министрлiгi Тiркеу қызметi комитетi

                                 төрағасының орынбасары

Уажанов                        - Қазақстан Республикасы Ұлттық

Тұрсын Үшбайұлы                  қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара

                                 қызметi директорының орынбасары

                                 (келiсiм бойынша)

Атамқұлов                      - "Қазақстан темiр жолы" ұлттық

Ерлан Дүмшебайұлы                компаниясы" акционерлiк қоғамының

                                 президентi (келiсiм бойынша)

Әбдiрахманов                   - "Егемен Қазақстан" республикалық

Сауытбек                         газетi" ашық акционерлiк қоғамының

                                 президентi (келiсiм бойынша)

                                           Қазақстан Республикасы

                                                Yкiметiнің

                                          2005 жылғы 1 тамыздағы

                                              N 797 қаулысымен

                                                 бекiтiлген

  **Қазақтардың III Дүниежүзілік құрылтайын дайындау және**

**өткiзу жөнiндегі iс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с
N  | Iс-шара атауы  | Аяқтау
нысаны  | Орында-
луына
жауап-
тылар  | Орындалу
мерзiмi  | Бол-
жанған шығыс-
тар, мың.тг.  | Қаржы-
ландыру
көзi  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 1  | Астана, Алматы қалаларында, Ақмола облысында Құрылтайды
өткiзу жөнiндегi штабтар
құру  | Шешiм  | МАСМ,
Астана, Алматы
қалала-
рының,
Ақмола
облысы-
ның
әкiмдерi, ДҚҚ
(келiсiм бойынша)  | 2005 жылғы
20
тамызға
дейiн  | 1300
150

150  | Астана,
Алматы
қалала-
рының,
Ақмола
облысының
жергі-
лiктi
бюджет-
терi  |
| 2  | Делегаттар құрамын жинау, шақыру қағаздарын жiберу, виза
ашуды қам-
тамасыз ету  | Бұйрық  | МАСМ, IIМ, СIМ,
Қаржы-
минi, ДҚҚ
(келiсiм бойынша)  | 2005 жылғы
10
тамызға
дейiн  | Қаржы-
ландыру талап
етiл-
мейдi  | -  |
| 3  | Құрылтайды өткiзу бағдарла-
масын әзiрлеу және рес-
публикалық комиссия
төрағасының
бекiтуiне
енгiзу  | Шешiм  | МАСМ,
ДҚҚ
(келiсiм
бойынша)  | 2005 жылғы
20
тамызға
дейiн  | Қаржы-
ландыру талап
етiл-
мейдi  | -  |
| 4  | Құрылтай делегатта-
рына
көлiкпен
(автобус-
тармен, жеңiл
автомобиль-
дермен) қызмет
көрсетудi қамтамасыз ету  | Шешiм  | Астана және
Алматы
қалала-
рының
әкiмдерi  | 2005 жылғы
26 қыр-
күйек-
1 қазан  | 100
100

2 568  | Астана,
Алматы
қалала-
рының
жергi-
лiктi
бюджет-
терi,
демеу-
шілік
көмек  |
| 5  | Құрылтай делегат-
тарын, сондай-ақ бұқаралық ақпарат
құралдардың тiркелген өкiлдерiн
және мәдени бағдарла-
маға қаты-
сушыларды күтiп алу-
ды, тiркеу-
дi, қонақ үйге орна-
ластыруды, тамақтан-
дыруды,
шығарып салуды ұйымдастыру  | Бұйрық,
шешім  | МАСМ, Астана,
Алматы
қалала-
рының,
Ақмола
облысының
әкiмдерi,
ДҚҚ (келiсiм
бойынша)  | 2005 жылғы
26 қыр-
күйек-
1 қазан  | 65 272

3300
2850

325  | Респуб-
ликалық
бюджет,
Астана,
Алматы
қалала-
рының,
Ақмола
облысының
жергi-
лiктi
бюджет-
терi  |
| 6  | Құрылтай делегат-
тарының жол
жүруi үшiн Алматы - Астана -
Алматы бағыты бойынша арнайы
поезд ұйымдастыру  | Бұйрық  | МАСМ, ККМ,
"Қазақ-
стан
темiр
жолы" ҰК" АҚ
(келiсiм бойынша),
"Жолау-
шылар
тасымалы" АҚ
(келiсiм бойынша)  | 2005 жылғы
26 қыр-
күйек-
1 қазан  | 4 200  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 7  | "Этно-Ауыл" кешенiн құруды
және жұмысын ұйымдас-
тыруды
қамтамасыз
ету  | Шешiм  | Астана қала-
сының
әкiмi, МАСМ,
ДҚҚ
(келiсiм бойынша)  | 2005 жылғы
25 қыр-
күйекке
дейiн  | 3932  | Демеу-
шілiк
көмек  |
| 8  | Құрылтай делегаттары үшiн
Астана - Бурабай - Астана
бағыты бойынша арнайы көлiкпен
экскурсия ұйымдастыру  | Шешiм  | МАСМ,
Ақмола
облысы-
ның әкiмi  | 2005 жылғы
29-30
қыркүйек  | 925  | Ақмола
облысының
жергi-
лiктi
бюджетi  |
| 9  | Құрылтайдың салтанатты
ашылуының жоспар-
сценарийiн;
кеңейтiлген мәжілісті өткiзу
бағдарла-
маларын
әзiрлеу  | Бұйрық  | МАСМ, Астана
қала-
сының әкiмi,
ДҚҚ
(келiсiм бойынша)  | 2005 жылғы
15 қыр-
күйекке
дейiн  | 3553  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 10  | Салалық министр-
лiктерде
Құрылтай делегатта-
рымен
"диалог алаңы" форматында
кездесулер өткiзудiң
жоспар-
сценарийiн
дайындау  | Шешiм  | БҒМ, ЕХӘҚМ,
МАСМ,
ИСМ  | 2005 жылғы
15 қыр-
күйекке
дейiн  | Қаржы-
ландыру талап
етiл-
мейдi  | -  |
| 11  | Қазақстан өнер шеберле-
рiнiң
концертін
дайындау
және өткiзу  | Бұйрық  | МАСМ, Астана
қала-
сының
әкiмi  | 2005 жылғы
29 қыркүйек  | 5300  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 12  | Отандас-
тардың "Атамекен"
аллеясын салу жөнiндегi
жұмыстарды жүргiзуді
қамтамасыз ету  | Шешiм  | Астана қала-
сының
әкiмi,
МАСМ  | 2005 жылғы
28 қыркүйек  | 3700  | Астана
қаласының
жергі-
лiктi
бюджетi  |
| 13  | Таяу және алыс ше-
телден келген
қазақ ақындарының мүшәйрасын
өткiзудiң жоспар-
сценарийiн
әзiрлеу  | Бұйрық  | МАСМ, Астана
қала-
сының әкiмi,
ДҚҚ
(келiсiм бойынша)  | 2005 жылғы
20
қыр-
күйекке
дейiн  | 1884  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 14  | Әлем қазақтары қолданбалы өнер
шеберлерi жұмыста-
рының
көрмесiн
дайындау
және өткiзу  | Бұйрық  | МАСМ, Астана
қала-
сының
әкiмi,
ДҚҚ
(келiсiм бойынша)  | 2005 жылғы
28-30
қыркүйек  | 1000  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 15  | Шет елдерде тұратын қазақ
жастарының өнер және спорт
фестивалiн өткiзу жоспарын
әзiрлеу  | Бұйрық  | МАСМ, Астана
қаласының әкiмi,
ДҚҚ
(келiсiм бойынша)  | 2005 жылғы
15 қыр-
күйекке
дейiн  | 2742  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 16  | "III Құрылтай" деректi фильмiн
түсiрудi ұйымдастыру  | Бұйрық  | МАСМ  | 2005 жылғы
26 қыр-
күйек-
1 қазан  | 2500  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 17  | "Алтын бесiк" журналының
арнайы санын шығаруды
қамтамасыз ету  | Бұйрық  | МАСМ,
ДҚҚ
(келiсiм бойынша)  | 2005 жылғы
14 қыр-
күйек  | 1500  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 18  | Құрылтайды дайындау, өткiзу
барысын, нәтижесi мен маңызын
жариялау жөнiндегi медиа-
жоспарды әзiрлеу және iске асыру  | Бұйрық  | МАСМ  | 2005 жылғы
қыркүйек  | 019
"Мем-
лекеттiк
ақпа-
раттық
саясатты
жүргiзу"
бюджеттiк
бағдарла-
масы
бойынша
көзделген
қаражат
шегiнде
жүзеге
асырылады  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 19  | Құрылтай баспасөз орталығының
жұмысын, бұқаралық ақпарат
құралдары өкiлдерiн тiркеудi
ұйымдастыру  | Бұйрық  | МАСМ  | 2005 жылғы
26-30
қыркүйек  | 1025  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 20  | Жарнама бейнеро-
лигiн жасау  | Бұйрық  | МАСМ  | 2005 жылғы
10 қыр-
күйекке
дейiн  | 2000  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 21  | Қазақстан-
ның жетіс-
тiктерi туралы
сыйлық бейнекас-
сеталарын дайындау  | Бұйрық  | МАСМ  | 2005 жылғы
15 қыр-
күйекке
дейiн  | 950  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 22  | Қазақстан Республи-
касы Прези-
дентiнiң атынан қабылдау
рәсiмiн ұйымдастыру  | Бұйрық,
шешім  | МАСМ, Астана
қаласының әкімі,
Қазақстан
Респуб-
ликасы
Прези-
дентiнiң Iс Бас-
қармасы
(келiсiм бойынша)  | 2005 жылғы
29 қыр-
күйек  | 1000
850
400
1500  | Респуб-
ликалық
бюджет,
Астана
қала-
сының,
Ақмола
облы-
сының
жергi-
лiктi
бюджет-
терi,
демеу-
шiлік
көмек  |
| 23  | Астана, Алматы қалаларын және
Ақмола облысын тиiсті көрнекi
жарнамамен безендiрудi
қамтамасыз ету  | Шешім  | Астана, Алматы
қалала-
рының,
Ақмола
облысы-
ның
әкiмдерi  | 2005 жылғы
26 қыр-
күйек-
1 қазан  | 900
750

200  | Астана,
Алматы
қалала-
рының,
Ақмола
облысы-
ның
жергi-
лiктi
бюджет-
терi  |
| 24  | Баспа өнiмдерiн (шақыру
билеттерi, буклеттер,
таратыла-
тын мате-
риалдар)
дайындау және Құрылтайдың
құжаттар жинағын шығаруды
қамтамасыз ету  | Бұйрық  | МАСМ,
ДҚҚ
(келiсiм
бойынша)  | 2005 жылғы
қазан  | 2000  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 25  | III
Құрылтайдың қорытынды
құжатының жобасын дайындау  |
 | МАСМ, Президент
Әкiмшi-
лiгi
(келiсiм бойынша),
ДҚҚ
(келiсiм бойынша)  | 2005 жылғы
20 қыр-
күйекке
дейiн  | Қаржы-
ландыру талап
етiл-
мейдi  | -  |
| 26  | Сыйлықтар, кәдесыйлар алу  | Бұйрық  | МАСМ  | 2005 жылғы
28 қыр-
күйек  | 9500  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
|
 | **БАРЛЫҒЫ                 104426**  Республикалық бюджет
                           **16000**   Жергілiктi бюджет
                           **8000**    Демеушілік көмек  |

Аббревиатураның толық жазылуы:

МАСМ - Мәдениет, ақпарат және спорт министрлiгі

IIМ - Iшкi iстер министрлігi

ККМ - Көлiк және коммуникация министрлігі

СIМ - Сыртқы iстер министрлiгi

Қаржыминi - Қаржы министрлiгi

ДҚҚ - Дүниежүзi қазақтарының қауымдастығы

ИСМ - Индустрия және сауда министрлiгi

БҒМ - Бiлiм және ғылым министрлiгi

Еңбекминi - Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

"Қазақстан темiр жолы" ҰК" АҚ - "Қазақстан темiр жолы" ұлттық

компаниясы" акционерлiк қоғамы

"Жолаушылар тасымалдау" АҚ - "Жолаушылар тасымалдау" акционерлiк қоғамы

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК