

**Қазақстан Республикасының сот сараптамасы жүйесiн дамыту тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi 2006-2008 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 26 қазандағы N 1072 Қаулысы

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 8 ақпандағы N 119  қаулысымен мақұлданған Қазақстан Республикасының сот сараптамасы жүйесiн дамыту тұжырымдамасын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi  **ҚАУЛЫ ЕТЕДI:**

      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасының сот сараптамасы жүйесiн дамыту тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi 2006-2008 жылдарға арналған Іс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

      2. Орталық атқарушы органдар, өзге де мемлекеттiк органдар мен ұйымдар (келiсім бойынша) Жоспарда көзделген iс-шаралардың iске асырылуын қамтамасыз етсiн және жыл сайын, 10 маусымнан және 10 желтоқсаннан кешiктiрмей Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігіне Жоспар іс-шараларының орындалуы туралы ақпарат ұсынсын.

      3. Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi жылына екі рет, есептi жарты жылдан кейiнгi айдың 25-күнiне Қазақстан Республикасының Үкiметiне Жоспардың орындалу барысы туралы ақпарат ұсынсын.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiне жүктелсін.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізiледi.

*Қазақстан Республикасының*

*Премьер-Министрі*

                                              Қазақстан Республикасы

                                                    Үкiметiнің

                                             2005 жылғы 26 қазандағы

                                                N 1072 қаулысымен

                                                    бекiтiлген

**Қазақстан Республикасы сот сараптамасы жүйесiн дамыту**

**тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi 2006-2008 жылдарға**

**арналған iс-шаралар жоспары**

       Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.05.31. N  481 , 2006.10.31 N  1031 қаулысымен.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с
 N
  |  Iс-шаралардың атауы  | Аяқталу
нысаны  | Орындалу-
ына (iске
асырылу-
 ына)
 жауапты   |   Орындалу
(iске асыру)
  мерзiмi  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5   |
| **1. Сот сараптамасы мен сот сараптамасы қызметiнiң нормативтiк құқықтық базасын жетiлдiру** |
| 1.  | "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне сот сараптамасы мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзiрлеу  | Қазақстан Республикасы Заңының жобасы  | Әдiлетминi (жинақтау), ДСМ  | 2005 жылғы
қараша  |
| 2.  | Қазақстан
Республикасындағы
сот сараптамасы
қызметiн ұйымдастыру мәселелерi
жөнiндегi қолданыстағы заңға тәуелдi нормативтiк құқықтық актiлердiң
тиiмдiлiгiне
талдау жүргiзу  | Қазақстан
Республикасының Үкiметiне
ұсыныстар  | Әдiлетминi
(жинақтау), ДСМ  | 2006 жылғы
қараша  |
| **2. Сот сараптамасы органдарының құрылымын жетілдіру** |
| (алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2006.10.31. N 1031 қаулысымен)  |
| 2.  | Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi Сот сараптамасы орталығының базасында оған ғылыми зерттеулердi жүргiзу, аса күрделi сараптамалар жүргiзу, сот сараптамасы органдарының қызметкерлерiн даярлау және олардың бiлiктiлігiн арттыру функцияларын бере
отырып, ғылыми-зерттеу институтын
құру  | Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулысының жобасы  | Әдiлетминi  | 2007 жылғы
шілде  |
| 3.  | Төрт стационарлық
бөлiмше ашу мәселесiн шешу үшiн облыстардағы сот-психиатрия
сараптамасы
комиссияларының
жұмысына талдау
жүргiзу  | Қазақстан Республикасының Үкiметiне ұсыныстар  | Әдiлетминi (жинақтау), ДСМ  | 2006 жылғы
қазан  |
| **3. Сот сараптамасы қызметiн ғылыми және әдiстемелiк қамтамасыз етуді жетілдіру** |
| 1.  | Вeдомствоаралық ғылыми-әдiстемелiк сот сараптамасы кеңесiн құру  | мүдделi мемлекеттiк органдардың бірлескен бұйрығы  | Әдiлетминi (жинақтау), ДСМ,   БҒМ  | 2006 жылғы
мамыр  |
| 2.  | Құқық қорғау
органдары мен
соттардың сот
сараптамасын
тағайындауды
ұйымдастыруы
мәселелерi жөнiндегi оқу және
әдiстемелiк
құралдарды дайындау  | Қазақстан Республикасының Үкiметiне ақпарат  | Әдiлетминi (жинақтау), ДСМ  | Жыл сайын
25 қаңтар  |
| 3.  | Сот сараптамасы әдiстемелелерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмiн қалыптастыру  | Қазақстан Республикасының Үкiметі қаулысының жобасы  | Әділетминi (жинақтау), ДСМ  | 2008 жылғы
қараша  |
| 4.  | "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінiң Сот сараптамасы орталығы" мемлекеттік мекемесi" ресми сайтын құру  | Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiне ақпарат  | Әдiлетминiнiң ССО  | 2006 жылғы
тамыз  |
| 2007 жылғы
мамыр  |
| 2008 жылғы
мамыр  |
| 5.  | Сот сараптамасы қызметi саласында, соның iшiнде алыс шетелдермен халықаралық ынтымақтастықты кеңейту  | Ынтымақтастық туралы шарттар  | Әдiлетминi (жинақтау), ДСМ, CIM  | 2007 жылғы -
қаңтар
2008 жылғы
қараша  |
| **4. Сот сараптамасы қызметiн материалдық-техникалық жағынан қамтамасыз етудi жетiлдiру** |
| 1.  | Сот сараптамасы органдарының материалдық-техникалық базасын нығайту  | Қазақстан Республикасының Үкiметiне ұсыныстар  | Әдiлетминi (жинақтау), ДСМ  | Жыл сайын
25 қаңтар  |
| 2.  | Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi Сот сараптамасы орталығының Ақмола,
Қызылорда, Солтүстiк Қазақстан
зертханаларын
құрылыс және санитарлық-техникалық нормативтерге
сәйкес келетiн
үй-жайлармен
қамтамасыз ету  | Қазақстан Республикасының Үкiметiне ақпарат  | Әдiлетминi  | 2006 жылғы
мамыр  |
| 2007 жылғы
қаңтар  |
| 2008 жылғы
қаңтар  |
| 3.  | Сот сараптамасы
орталығы зертханаларының техникалық
базасын "Сот
сараптамасының
кейбiр мәселелерi"
туралы Қазақстан
Республикасы
Үкiметiнiң 2001
жылғы 7 қарашадағы
N 1414 қаулысымен
бекiтiлген
стандарттарға
сәйкес келтiру  | Қазақстан Республикасының Үкiметiне ақпарат  | Әділетмині  | 2006 жылғы
маусым  |
| 2007 жылғы
қаңтар  |
| 2008 жылғы
қаңтар  |
| 4.  | Қазақстан
Республикасы
Әдiлет министрлiгі
Сот сараптамасы
орталығының
аумақтық
бөлiмшелерiндегi
бейнефонографиялық
сараптама үшiн
мамандандырылған
зертханаларды
жабдықтау  | Қазақстан Республикасының Yкiметiне ақпарат  | Әділетмині  | 2006 жылғы
шілде  |
| 2007 жылғы
қаңтар  |
| 2008 жылғы
қаңтар  |
| 5.  | Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң Сот сараптамасы орталығының Орталық (Алматы), Астана қаласының, Шығыс Қазақстан зертханаларын сот молекулярлық-гене-
тикалық сараптама жүргiзуге арналған жабдықпен толықтыру  | Қазақстан Республикасы-
ның Үкiметiне ақпарат  | Әділетмині  | 2006 жылғы
тамыз  |
| 2007 жылғы
қаңтар  |
| 2008 жылғы
қаңтар  |
| 6.  | Қазақстан
Республикасы Әдiлет
министрлiгiнiң Сот сараптамасы орталы-
ғының аумақтық
бөлiмшелерiндегi
компьютерлiк
технология
құралдарының сот
сараптамасы үшiн
мамандандырылған
зертханаларын
жабдықпен
қамтамасыз ету  | Қазақстан Республикасының Үкiметiне ақпарат  | Әділетмині  | 2006 жылғы
қыркүйек  |
| 2007 жылғы
қаңтар  |
| 2008 жылғы
қаңтар  |
| **5. Сот сараптамасы қызметiн кадрмен қамтамасыз ету** |
| 1.  | Қазақстан
Республикасы
Әдiлет министрлiгi
Сот сараптамасы
орталығының штат
санын ұлғайту  | Қазақстан Республикасының Үкiметiне ұсыныстар  | Әдiлетминi  | 2007 жылғы
қараша  |
| 2.  | Сарапшы кадрларды
iрiктеу, кәсiби
даярлау және
олардың бiлiктiлігiн арттыру
жүйесiн әзiрлеу  | Қазақстан
Республикасының Үкiметiне
ақпарат  | Әдiлетминi (жинақтау), ДСМ  | 2008 жылғы
наурыз  |
|
 | Жиыны  |
 |
 |
 |

   кестенің жалғасы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р/с
N
  | Болжанып отырған шығыстар  | Қаржыландыру
көзi  |
| 2006 ж.  | 2007 ж.  | 2008 ж.  |
 |
| 1  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| **1. Сот сараптамасы мен сот сараптамасы қызметiнiң нормативтiк құқықтық базасын жетiлдiру** |
| 1.  | Талап етілмейді  |
 |
 |
 |
| 2.  | Талап етілмейді  | -  | -  | -  |
| **2. Сот сараптамасы органдарының құрылымын жетілдіру** |
| 1.  | Талап етілмейді  | -  | -  | -  |
| 2.  |      -  | \*  |        -  | Республикалық
бюджет  |
| 3.  | Талап етілмейді  |
 |
 |
 |
| **3. Сот сараптамасы қызметiн ғылыми және әдiстемелiк қамтамасыз етуді жетілдіру** |
| 1.  | Талап етілмейді  |
 |
 |
 |
| 2.  | Талап етілмейді  | Талап етілмейді  | Талап етілмейді  |       -  |
| 3.  |      -  |        -    | Талап етілмейді  |       -  |
| 4.  | 1161,0
мың теңге\*  |

    148,0
мың теңге\*  |

        155,0
мың теңге\*  | Республикалық
бюджет  |
| 5.  | -  | \*  | \*  | Республикалық
бюджет  |
| **4. Сот сараптамасы қызметiн материалдық-техникалық жағынан қамтамасыз етудi жетiлдiру** |
| 1.  | Талап
етілмейді  | Талап
етілмейді  | Талап
етілмейді  | -  |
| 2.  | 30000,0
мың теңге \*  |
 |
 | Республикалық
бюджет  |
|
 | \*  |
 |
|
 |
 | \*  |
| 3.  | 248165,0
мың теңге \*  |
 |
 | Республикалық
бюджет  |
|
 | 95381,0
мың теңге \*  |
 |
|
 |
 | 117411,0
мың теңге\*  |
| 4.  | 19700,0
мың теңге \*  |
 |
 | Республикалық
бюджет  |
|
 | 30496,0
мың теңге \*  |
 |
|
 |
 | 32021,0
мың теңге\*  |
| 5.  | 1375,0
мың теңге \*  |
 |
 | Республикалық
бюджет  |
|
 | \*  |
 |
|
 |
 | \*  |
| 6.  | 20266,0
мың теңге \*  |
 |
 | Республикалық
бюджет    |
|
 | 20502,0
мың теңге \*  |
 |
|
 |
 | 21527,0
мың теңге\*  |
| **5. Сот сараптамасы қызметiн кадрмен қамтамасыз ету** |
| 1.  | -  | \*  | \*  | Республикалық
бюджет  |
| 2.  | -  | -  | Талап етілмейді  | -  |
|
 | 320667,0
мың теңге\*  | 146527,0
мың теңге\*  | 171114,0
мың теңге\*  | Республикалық
бюджет  |

      Ескертпе:

      \*                  - сомалар тиiстi жылға арналған

                           республикалық бюджет жобасын қалыптастыру

                           кезiнде нақтыланатын болады;

      Әдiлетминi         - Әдiлет министрлiгi;

      ДСМ                - Денсаулық сақтау министрлiгi;

      СIМ                - Сыртқы iстер министрлігі;

      Қорғанысминi       - Қорғаныс министрлiгi;

      БҒМ                - Бiлiм және ғылым министрлiгi;

      Әдiлетминiнiң CCO  - Әдiлет министрлiгiнiң Сот сараптамасы

                           орталығы.

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК