

**Қазақстан Республикасының сот сараптамасы жүйесiн дамыту тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi 2006-2008 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 26 қазандағы N 1072 Қаулысы

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 8 ақпандағы N 119  қаулысымен мақұлданған Қазақстан Республикасының сот сараптамасы жүйесiн дамыту тұжырымдамасын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi  **ҚАУЛЫ ЕТЕДI:**

      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасының сот сараптамасы жүйесiн дамыту тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi 2006-2008 жылдарға арналған Іс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

      2. Орталық атқарушы органдар, өзге де мемлекеттiк органдар мен ұйымдар (келiсім бойынша) Жоспарда көзделген iс-шаралардың iске асырылуын қамтамасыз етсiн және жыл сайын, 10 маусымнан және 10 желтоқсаннан кешiктiрмей Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігіне Жоспар іс-шараларының орындалуы туралы ақпарат ұсынсын.

      3. Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi жылына екі рет, есептi жарты жылдан кейiнгi айдың 25-күнiне Қазақстан Республикасының Үкiметiне Жоспардың орындалу барысы туралы ақпарат ұсынсын.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiне жүктелсін.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізiледi.

*Қазақстан Республикасының*   
*Премьер-Министрі*

                                              Қазақстан Республикасы   
                                                    Үкiметiнің   
                                             2005 жылғы 26 қазандағы   
                                                N 1072 қаулысымен   
                                                    бекiтiлген

**Қазақстан Республикасы сот сараптамасы жүйесiн дамыту**   
**тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi 2006-2008 жылдарға**   
**арналған iс-шаралар жоспары**

       Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.05.31. N  481 , 2006.10.31 N  1031 қаулысымен.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с   N | Iс-шаралардың атауы | Аяқталу   нысаны | Орындалу-   ына (iске   асырылу-   ына)   жауапты | Орындалу   (iске асыру)     мерзiмi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Сот сараптамасы мен сот сараптамасы қызметiнiң нормативтiк құқықтық базасын жетiлдiру** |
| 1. | "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне сот сараптамасы мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзiрлеу | Қазақстан Республикасы Заңының жобасы | Әдiлетминi (жинақтау), ДСМ | 2005 жылғы   қараша |
| 2. | Қазақстан   Республикасындағы   сот сараптамасы   қызметiн ұйымдастыру мәселелерi   жөнiндегi қолданыстағы заңға тәуелдi нормативтiк құқықтық актiлердiң   тиiмдiлiгiне   талдау жүргiзу | Қазақстан   Республикасының Үкiметiне   ұсыныстар | Әдiлетминi   (жинақтау), ДСМ | 2006 жылғы   қараша |
| **2. Сот сараптамасы органдарының құрылымын жетілдіру** |
| (алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2006.10.31. N 1031 қаулысымен) | | | | |
| 2. | Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi Сот сараптамасы орталығының базасында оған ғылыми зерттеулердi жүргiзу, аса күрделi сараптамалар жүргiзу, сот сараптамасы органдарының қызметкерлерiн даярлау және олардың бiлiктiлігiн арттыру функцияларын бере   отырып, ғылыми-зерттеу институтын   құру | Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулысының жобасы | Әдiлетминi | 2007 жылғы   шілде |
| 3. | Төрт стационарлық   бөлiмше ашу мәселесiн шешу үшiн облыстардағы сот-психиатрия   сараптамасы   комиссияларының   жұмысына талдау   жүргiзу | Қазақстан Республикасының Үкiметiне ұсыныстар | Әдiлетминi (жинақтау), ДСМ | 2006 жылғы   қазан |
| **3. Сот сараптамасы қызметiн ғылыми және әдiстемелiк қамтамасыз етуді жетілдіру** |
| 1. | Вeдомствоаралық ғылыми-әдiстемелiк сот сараптамасы кеңесiн құру | мүдделi мемлекеттiк органдардың бірлескен бұйрығы | Әдiлетминi (жинақтау), ДСМ,   БҒМ | 2006 жылғы   мамыр |
| 2. | Құқық қорғау   органдары мен   соттардың сот   сараптамасын   тағайындауды   ұйымдастыруы   мәселелерi жөнiндегi оқу және   әдiстемелiк   құралдарды дайындау | Қазақстан Республикасының Үкiметiне ақпарат | Әдiлетминi (жинақтау), ДСМ | Жыл сайын   25 қаңтар |
| 3. | Сот сараптамасы әдiстемелелерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмiн қалыптастыру | Қазақстан Республикасының Үкiметі қаулысының жобасы | Әділетминi (жинақтау), ДСМ | 2008 жылғы   қараша |
| 4. | "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінiң Сот сараптамасы орталығы" мемлекеттік мекемесi" ресми сайтын құру | Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiне ақпарат | Әдiлетминiнiң ССО | 2006 жылғы   тамыз |
| 2007 жылғы   мамыр |
| 2008 жылғы   мамыр |
| 5. | Сот сараптамасы қызметi саласында, соның iшiнде алыс шетелдермен халықаралық ынтымақтастықты кеңейту | Ынтымақтастық туралы шарттар | Әдiлетминi (жинақтау), ДСМ, CIM | 2007 жылғы -   қаңтар   2008 жылғы   қараша |
| **4. Сот сараптамасы қызметiн материалдық-техникалық жағынан қамтамасыз етудi жетiлдiру** |
| 1. | Сот сараптамасы органдарының материалдық-техникалық базасын нығайту | Қазақстан Республикасының Үкiметiне ұсыныстар | Әдiлетминi (жинақтау), ДСМ | Жыл сайын   25 қаңтар |
| 2. | Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi Сот сараптамасы орталығының Ақмола,   Қызылорда, Солтүстiк Қазақстан   зертханаларын   құрылыс және санитарлық-техникалық нормативтерге   сәйкес келетiн   үй-жайлармен   қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкiметiне ақпарат | Әдiлетминi | 2006 жылғы   мамыр |
| 2007 жылғы   қаңтар |
| 2008 жылғы   қаңтар |
| 3. | Сот сараптамасы   орталығы зертханаларының техникалық   базасын "Сот   сараптамасының   кейбiр мәселелерi"   туралы Қазақстан   Республикасы   Үкiметiнiң 2001   жылғы 7 қарашадағы   N 1414 қаулысымен   бекiтiлген   стандарттарға   сәйкес келтiру | Қазақстан Республикасының Үкiметiне ақпарат | Әділетмині | 2006 жылғы   маусым |
| 2007 жылғы   қаңтар |
| 2008 жылғы   қаңтар |
| 4. | Қазақстан   Республикасы   Әдiлет министрлiгі   Сот сараптамасы   орталығының   аумақтық   бөлiмшелерiндегi   бейнефонографиялық   сараптама үшiн   мамандандырылған   зертханаларды   жабдықтау | Қазақстан Республикасының Yкiметiне ақпарат | Әділетмині | 2006 жылғы   шілде |
| 2007 жылғы   қаңтар |
| 2008 жылғы   қаңтар |
| 5. | Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң Сот сараптамасы орталығының Орталық (Алматы), Астана қаласының, Шығыс Қазақстан зертханаларын сот молекулярлық-гене-   тикалық сараптама жүргiзуге арналған жабдықпен толықтыру | Қазақстан Республикасы-   ның Үкiметiне ақпарат | Әділетмині | 2006 жылғы   тамыз |
| 2007 жылғы   қаңтар |
| 2008 жылғы   қаңтар |
| 6. | Қазақстан   Республикасы Әдiлет   министрлiгiнiң Сот сараптамасы орталы-   ғының аумақтық   бөлiмшелерiндегi   компьютерлiк   технология   құралдарының сот   сараптамасы үшiн   мамандандырылған   зертханаларын   жабдықпен   қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкiметiне ақпарат | Әділетмині | 2006 жылғы   қыркүйек |
| 2007 жылғы   қаңтар |
| 2008 жылғы   қаңтар |
| **5. Сот сараптамасы қызметiн кадрмен қамтамасыз ету** |
| 1. | Қазақстан   Республикасы   Әдiлет министрлiгi   Сот сараптамасы   орталығының штат   санын ұлғайту | Қазақстан Республикасының Үкiметiне ұсыныстар | Әдiлетминi | 2007 жылғы   қараша |
| 2. | Сарапшы кадрларды   iрiктеу, кәсiби   даярлау және   олардың бiлiктiлігiн арттыру   жүйесiн әзiрлеу | Қазақстан   Республикасының Үкiметiне   ақпарат | Әдiлетминi (жинақтау), ДСМ | 2008 жылғы   наурыз |
|  | Жиыны |  |  |  |

   кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с   N | Болжанып отырған шығыстар | | | Қаржыландыру   көзi |
| 2006 ж. | 2007 ж. | 2008 ж. |  |
| 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1. Сот сараптамасы мен сот сараптамасы қызметiнiң нормативтiк құқықтық базасын жетiлдiру** |
| 1. | Талап етілмейді |  |  |  |
| 2. | Талап етілмейді | - | - | - |
| **2. Сот сараптамасы органдарының құрылымын жетілдіру** |
| 1. | Талап етілмейді | - | - | - |
| 2. | - | \* | - | Республикалық   бюджет |
| 3. | Талап етілмейді |  |  |  |
| **3. Сот сараптамасы қызметiн ғылыми және әдiстемелiк қамтамасыз етуді жетілдіру** |
| 1. | Талап етілмейді |  |  |  |
| 2. | Талап етілмейді | Талап етілмейді | Талап етілмейді | - |
| 3. | - | - | Талап етілмейді | - |
| 4. | 1161,0   мың теңге\* | 148,0   мың теңге\* | 155,0   мың теңге\* | Республикалық   бюджет |
| 5. | - | \* | \* | Республикалық   бюджет |
| **4. Сот сараптамасы қызметiн материалдық-техникалық жағынан қамтамасыз етудi жетiлдiру** |
| 1. | Талап   етілмейді | Талап   етілмейді | Талап   етілмейді | - |
| 2. | 30000,0   мың теңге \* |  |  | Республикалық   бюджет |
|  | \* |  |
|  |  | \* |
| 3. | 248165,0   мың теңге \* |  |  | Республикалық   бюджет |
|  | 95381,0   мың теңге \* |  |
|  |  | 117411,0   мың теңге\* |
| 4. | 19700,0   мың теңге \* |  |  | Республикалық   бюджет |
|  | 30496,0   мың теңге \* |  |
|  |  | 32021,0   мың теңге\* |
| 5. | 1375,0   мың теңге \* |  |  | Республикалық   бюджет |
|  | \* |  |
|  |  | \* |
| 6. | 20266,0   мың теңге \* |  |  | Республикалық   бюджет |
|  | 20502,0   мың теңге \* |  |
|  |  | 21527,0   мың теңге\* |
| **5. Сот сараптамасы қызметiн кадрмен қамтамасыз ету** |
| 1. | - | \* | \* | Республикалық   бюджет |
| 2. | - | - | Талап етілмейді | - |
|  | 320667,0   мың теңге\* | 146527,0   мың теңге\* | 171114,0   мың теңге\* | Республикалық   бюджет |

      Ескертпе:   
      \*                  - сомалар тиiстi жылға арналған   
                           республикалық бюджет жобасын қалыптастыру   
                           кезiнде нақтыланатын болады;   
      Әдiлетминi         - Әдiлет министрлiгi;   
      ДСМ                - Денсаулық сақтау министрлiгi;   
      СIМ                - Сыртқы iстер министрлігі;   
      Қорғанысминi       - Қорғаныс министрлiгi;   
      БҒМ                - Бiлiм және ғылым министрлiгi;   
      Әдiлетминiнiң CCO  - Әдiлет министрлiгiнiң Сот сараптамасы   
                           орталығы.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК