

**Қазақстан Республикасындағы 2005-2008 жылдарға арналған бірінші ұлттық ауыл шаруашылығы санағына жәрдемдесетiн республикалық комиссия, Бiрiнші ұлттық ауыл шаруашылығы санағын өткiзу жөнiндегi Қазақстан Республикасының 2005-2008 жылдарға арналған ic-шаралар жоспарын бекіту және Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 15 ақпандағы N 247 қаулысының күшi жойылды деп тану туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 10 қарашадағы N 1119 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 20 мамырдағы № 453 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2010.05.20 № 453 Қаулысымен.

      Бiрiншi ұлттық ауыл шаруашылығы санағын уақтылы және сапалы дайындау, өткiзу және оның материалдарын өңдеу үшiн Қазақстан Республикасының Үкiметi  **ҚАУЛЫ ЕТЕДI:**

      1. Қосымшаға сәйкес құрамда Қазақстан Республикасындағы   
2005-2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруашылығы санағына жәрдемдесетiн республикалық комиссия құрылсын.

      2. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасындағы   
2005-2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруашылығы санағын өткiзу жөнiндегі іс-шаралар жоспары бекiтiлсiн.

      3. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 9 шiлдедегі N 952 қаулысына өзгерiс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 15 ақпандағы N 247  қаулысының күшi жойылды деп танылсын.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

*Қазақстан Республикасының*   
*Премьер-Министрі*

                                        Қазақстан Республикасы   
                                               Yкіметінiң   
                                       2005 жылғы 10 қарашадағы   
                                            N 1119 қаулысына   
                                                 қосымша

**Қазақстан Республикасындағы 2005-2008 жылдарға**   
**арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруашылығы санағына**   
**жәрдемдесетiн республикалық комиссияның құрамы**

Есiмов                     - Қазақстан Республикасының   
Ахметжан Смағұлұлы           Ауыл шаруашылығы министрi, төраға

Сұлтанов                   - Қазақстан Республикасы Статистика   
Бақыт Тұрлыханұлы            агенттiгiнiң төрағасы, төрағаның   
                             орынбасары

Кәрiмова                   - Қазақстан Республикасы Статистика   
Зағира Ахатқызы              агенттiгi Өндiрiс статистикасы   
                             департаментiнiң директоры, хатшы

Мусина                     - Қазақстан Республикасының Ауыл   
Лилия Сәкенқызы              шаруашылығы вице-министрi

Есекеев                    - Қазақстан Республикасы   
Қуанышбек Бақытбекұлы        Ақпараттандыру және байланыс агенттігі   
                             төрағасының орынбасары

Жампейiсов                 - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын   
Амангелдi Сүйiмбайұлы        басқару агенттiгi төрағасының   
                             орынбасары

Тортаев                    - Қазақстан Республикасы Статистика   
   
  Бауыржан Қадырұлы            агенттiгi төрағасының орынбасары

Тұңғышбеков                - Қазақстан Республикасы Ауыл   
Санат                        шаруашылығы министрлiгi Ауылдық   
                             аумақтар iстерi комитетiнiң төрағасы

Бөкенов                    - Алматы қаласы әкiмiнің бiрiншi   
Қайрат Ахмадиұлы             орынбасары

Әбiшев                     - Оңтүстiк Қазақстан облысы әкiмiнiң   
Ислам Әлмаханұлы             орынбасары

Еламанов                   - Қызылорда облысы әкiмiнiң   
Бекмырза Қайыпұлы            орынбасары

Керелбаев                  - Маңғыстау облысы әкiмiнiң   
Сақып Бүркiтбайұлы           орынбасары

Отаров                     - Ақмола облысы әкiмiнiң   
Қадырхан Махмұдұлы           орынбасары

Садықов                    - Батыс Қазақстан облысы әкiмiнiң   
Бекмырза Сұлтанұлы           орынбасары

Сүлейменов                 - Солтүстiк Қазақстан облысы   
Серiк Ирмашұлы               әкiмiнің орынбасары

Тойбаев                    - Алматы облысы әкiмiнiң   
Әлихан Әбдiханұлы            орынбасары

Толыбаев                   - Астана қаласы әкiмiнiң орынбасары   
Марат Еркiнұлы

Төлеубаев                  - Қостанай облысы әкiмiнiң   
Темiржан Төлеубайұлы         орынбасары

Өмiрзақов                  - Ақтөбе облысы әкiмiнің орынбасары   
Iзбақ Қуанышұлы

Үсенбаев                   - Жамбыл облысы әкiмiнiң   
Ермек Өмiрбайұлы             орынбасары

Қуанышбаева                - Қазақстан Республикасы Мәдениет   
Роза Сақтағанқызы            және ақпарат министрлiгi Әкiмшiлiк-   
                             құқықтық жұмыс департаментiнiң   
                             директоры

Ким                        - Қазақстан Республикасы Көлiк және   
Лев Вячеславович             коммуникация министрлiгiнiң аппарат   
                             басшысы

Алпысбаев                  - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер   
Ғазымбек Алпысбайұлы         министрлiгi Қоғамдық қауiпсiздiк   
                             департаментiнiң бастығы

Оразғұлов                  - Қазақстан Республикасы Экономика   
Расул Қабдоллаұлы            және бюджеттiк жоспарлау   
                             министрлiгiнiң Салалық органдардың   
                             шығыстарын жоспарлау департаментi   
                             директорының орынбасары

Белихин                    - Шығыс Қазақстан облысы әкiмiнiң   
Иван Васильевич              орынбасары

Бочин                      - Павлодар облысы әкiмiнiң орынбасары   
Виктор Захарович

Камалиев                   - Қарағанды облысы әкiмiнiң орынбасары   
Берiк Сайлауұлы

Нақпаев                    - Атырау облысы әкiмiнiң орынбасары   
Сәлiмжан Жұмашұлы    
       Ескерту. Құрамға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.04.27.   N  330 қаулысымен.

                                                  Қазақстан Республикасы   
                                                   Үкiметiнiң   
                                            2005 жылғы 10 қарашадағы   
                                                N 1119 қаулысымен   
                                                   бекiтiлген

**Қазақстан Республикасындағы 2005-2008 жылдарға арналған**   
**бiрiншi ұлттық ауыл шаруашылығы санағын өткiзу жөнiндегi**   
**ic-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с   N | Iс-шара | Аяқтау   нысаны | Орын-   далу-   ына   жауап-   тылар | Орын-   далу   мер-   зiмi | Болжалды   шығыс-   тар, мың   теңге | Қаржы-   ландыру   көзі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **2005 жыл** |
| 1. | Қазақстан Республикасы   Статистика агенттiгiнiң   және облыстық   статистика   басқармаларының   ауыл шаруашы-   лығы санағы   бөлiмдерiне   штаттан тыс   қызметкерлердi   іріктеу | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасын-   дағы   2005-   2008   жылдарға   арналған   бiрiншi   ұлттық   ауыл   шаруа-   шылығы   санағына   жәрдем-   десетiн   респуб-   ликалық   комис-   сияға   ақпарат | CA | 4-тоқсан | 14542 | Респуб-   ликалық   бюджет |
| 2. | Телефон, телеграф және почта байланы-   сымен қамтама-   сыз ету | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасын-   дағы   2005-   2008   жылдарға   арналған   бiрiншi   ұлттық   ауыл   шаруа-   шылығы   санағына   жәрдем-   десетiн   респуб-   ликалық   комис-   сияға   ақпарат | СА | 4-тоқсан | 2000 | Респуб-   ликалық   бюджет |
| 3. | Деректердi қолмен енгізудi ескере отырып,   санақ құжатта-   масын әзiрлеу   және бекiту:   негiзгi (санақ парақтары, iлеспе бланкi-   лер және т.б.);   көмекшi (сұхбат жүргiзушiлер   мен нұсқаушы-   бақылаушылардың   қойын кiтапша-   лары, санақ   жүргiзу   жөнiндегi   нұсқаулар мен   нұсқаулықтар) | СА   бұйрығы | СА   (ша-   қыру),   АШМ | 4-тоқсан | Талап   етіл-   мейді |  |
| 4. | Санақтың 1 және 2-кезеңдерiне   арналған бағдарламалық   қамтамасыз етудi әзiрлеу және оны   сынап көру:   мiндеттер қоюды әзiрлеу;   мiндеттер алгоритмiн құру;   енгiзудi, бақылауды, түзетудi   бағдарламалық қамтамасыз етудi   әзiрлеу;   енгiзiлген ақпаратты   облыстардан жинауды және   оларды сақтауды бағдарламалық   қамтамасыз етудi әзiрлеу;   санақ материал-   дарын өңдеудiң   көмекшi бағдар-   ламаларын   әзiрлеу;   бағдарламалық қамтамасыз етудi   облыстық және   аудандық дең-   гейде сынап   көру.   Регламенттiк кестелердi   қалыптастыру бағдарламала-   рының кешенi:   бiрiктірiлген   санақ ақпараты   бар технология-   лық файлдарды   қалыптастыру   бағдарламаларын   әзiрлеу;   есептердi   генерациялау   бағдарламалары | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасын-   дағы   2005-   2008   жылдарға   арналған   бiрiншi   ұлттық   ауыл   шаруа-   шылығы   санағына   жәрдем-   десетiн   респуб-   ликалық   комис-   сияға   ақпарат | СА | 4-тоқсан | 19556 | Респуб-   ликалық   бюджет |
| 5. | Оқыту бағдар-   ламалары мен   құралдарын   әзiрлеу | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасын-   дағы   2005-   2008   жылдарға   арналған   бiрiншi   ұлттық   ауыл   шаруа-   шылығы   санағына   жәрдем-   десетiн   респуб-   ликалық   комис-   сияға   ақпарат | СА | 4-тоқсан | Талап   етіл-   мейді |  |
| 6. | Санақ парақта-   рындағы жауап-   тарды кодтауға   арналған сөз-   дiктер әзiрлеу   және бекiту | Бірлес-   кен   бұйрық | СА   (ша-   қыру),   АШМ | 4-тоқсан | Талап   етіл-   мейді |  |
| 7. | Ауыл шаруашылығы санағының   құжатталған құпия ақпаратын   қорғау режимiн және өңдеу   ережесiн әзiрлеу | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасын-   дағы   2005-   2008   жылдарға   арналған   бiрiншi   ұлттық   ауыл   шаруа-   шылығы   санағына   жәрдем-   десетiн   респуб-   ликалық   комис-   сияға   ақпарат | СА | 4-тоқсан | Талап   етіл-   мейді |  |
| 8. | Ауыл шаруашы-   лығы санағын   өткiзу жөнiндегi   әдiснамалық,   нұсқаулық және санақ құралдарын   әзiрлеу және бекiту | СА   бұйрығы | СА   (ша-   қыру),   АШМ | 4-тоқсан | Талап   етіл-   мейді |  |
| 9. | Мыналар бойынша   ауыл шаруашы-   лығы санағын өткiзуге және   оның нәтижеле-   рiн автоматты   түрде өңдеуге арналған   нормативтiк анықтамалық   ақпаратты пысықтау:   елдi мекендер;   ауыл шаруашылы-   ғы кәсiпорын-   дары;   шаруа (фермер) қожалықтары;   жерi, малы және құсы бар үй шаруашылық-   тарының аула   тiзiмдерi;   ұжымдық бақ   өсіру коопера-   тивтерi және   бақшалар;   жерi, малы және құсы бар өзге де қосалқы   шаруашылықтар;   мал шаруашылығы   өнiмдерiн (ет,   сүт, былғары   шикізаты, жүн)   қабылдау және   әзiрлеу жөнiн-   дегi дайындау   пункттерi және   оны өңдеу   жөнiндегi   шағын цехтар;   қалалық жердегі жерi, малы және құсы бар үй шаруа-   шылықтарының, бақ өсiру және саяжай кооперативтерi-   нiң және өзге   де қосалқы   шаруашылық-   тардың нақтыланған   тiзiмдерiн   жасау;   жемiс-жидек   дақылдарының   және жүзiмнiң   түрлiк және   сұрыптық құрамын   анықтау бойынша   анықтамалықтар   әзiрлеу және   бекiту | СА   ақпараты                                                                                                                                                                                                           СА   ақпараты                                                     Бiрлес-   кен   бұйрық | Облыс-   тар-   дың,   Астана   және   Алматы   қала-   лары-   ның   әкім-   дері                                                                                                                                                              Облыс-   тардың,   Астана   және   Алматы   қала-   ларының   әкімдері                       СА   (ша-   қыру),   АШМ | 4-тоқсан                                                                                                                                                                                                                4-тоқсан                                                          4-тоқсан | Талап   етіл-   мейді                                                                                                                                                                                                      Талап   етіл-   мейді                                                Талап   етіл-   мейді |  |
| 10. | Санақтың 1-кезеңіне арналған   санақ құжатта-   маларының тара-   лымын көбейту   және тарату | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасын-   дағы   2005-   2008   жылдарға   арналған   бiрiншi   ұлттық   ауыл   шаруа-   шылығы   санағына   жәрдем-   десетiн   респуб-   ликалық   комис-   сияға   ақпарат | СА | 4-тоқсан | 36558 | Респуб-   ликалық   бюджет |
| 11. | Әдiснамалық топтың мамандары   және ауыл шаруашылығы   санағының деректерiн өңдеу мамандары   үшiн оқыту семинарларын өткiзу | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасын-   дағы   2005-   2008   жылдарға   арналған   бiрiншi   ұлттық   ауыл   шаруа-   шылығы   санағына   жәрдем-   десетiн   респуб-   ликалық   комис-   сияға   ақпарат | СА | 4-тоқсан | 2338 | Респуб-   ликалық   бюджет |
| 12. | Дайындалған оқу және нұсқаулық   материалдарын облыстар   деңгейiнде сынап көру | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасын-   дағы   2005-   2008   жылдарға   арналған   бiрiншi   ұлттық   ауыл   шаруа-   шылығы   санағына   жәрдем-   десетiн   респуб-   ликалық   комис-   сияға   ақпарат | СА | 4-тоқсан | Талап   етіл-   мейді |  |
| 13. | Ауыл шаруашылығы   санағына   жәрдемдесу   комиссиясын   облыстық және   аудандық   деңгейде құру | Облыс-   тардың,   Астана   және   Алматы   қалалары   әкімде-   рінің   шешім-   дері | Облыс-   тардың,   Астана   және   Алматы   қалала-   рының   әкімде-   рі | 4-тоқсан | Талап   етіл-   мейді |  |
| 14. | Ауыл шаруашылығы   тауарын   өндiрушілер және халық арасында   бұқаралық   түсiндiрме   жұмысын   ұйымдастыру | Бұқара-   лық   ақпарат   құрал-   дарында   хабарлау   және   жариялау | СА   (ша-   қыру),   МАСМ,   облыс-   тардың,   Астана   және   Алматы   қалала-   рының   әкімдері | Жыл   ішінде | 1000 | Респуб-   ликалық   бюджет |
| 15. | Орталық аппараттың санақ бөлiмi   үшiн есептеу техникасын сатып алу | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасын-   дағы   2005-   2008   жылдарға   арналған   бiрiншi   ұлттық   ауыл   шаруа-   шылығы   санағына   жәрдем-   десетiн   респуб-   ликалық   комис-   сияға   ақпарат | СА | 4-тоқсан | 5577 | Респуб-   ликалық   бюджет |
|  | **2006 жыл** |
| 1. | Қазақстан Республикасы   Статистика агенттiгiнiң және облыстық статистика   басқармаларының   шаруашылығы санағы бөлiмдерiне   штаттан тыс қызметкерлердi   іріктеу | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасын-   дағы   2005-   2008   жылдарға   арналған   бiрiншi   ұлттық   ауыл   шаруа-   шылығы   санағына   жәрдем-   десетiн   респуб-   ликалық   комис-   сияға   ақпарат | СА | 1-4-   тоқсан | 63157 | Респуб-   ликалық   бюджет |
| 2. | Телефон, телеграф   және почта   байланысымен   қамтамасыз ету | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасын-   дағы   2005-   2008   жылдарға   арналған   бiрiншi   ұлттық   ауыл   шаруа-   шылығы   санағына   жәрдем-   десетiн   респуб-   ликалық   комис-   сияға   ақпарат | СА | 1-4   тоқсан | 2000 | Респуб-   ликалық   бюджет |
| 3. | Ауыл шаруашылығы   санағын дайындау   және өткiзу   жөнiндегi   iс-шаралардың өңiрлiк ұйымдастыру   жоспарларын әзiрлеу және бекiту | СА   бұйрығы | СОБ,   аудандық   статис-   тика | 1-   тоқсан | Талап   етіл-   мейді |  |
| 4. | Ауыл шаруашылығы   техникасы мен   жабдығының   санағы бойынша   әдiснамалық   анықтамалықтар   әзiрлеу және   бекiту | Бірлес-   кен   бұйрық | СА   (ша-   қыру),   АШМ | 1-2-   тоқсан | Талап   етіл-   мейді |  |
| 5. | Мал мен құстың тұқымдық   құрамын анықтау   бойынша анықтамалықтар әзiрлеу және   бекiту | Бірлес-   кен   бұйрық | СА   (ша-   қыру),   АШМ | 1-2-   тоқсан | Талап   етіл-   мейді |  |
| 6. | Картографиялық материал әзiрлеу | СА   бұйрығы | ЖРА | 1-2-   тоқсан | 5152 | Респуб-   ликалық   бюджет |
| 7. | Санақ құралда-   рын (нысандар,   жарияланымдар)   әзiрлеу | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасын-   дағы   2005-   2008   жылдарға   арналған   бiрiншi   ұлттық   ауыл   шаруа-   шылығы   санағына   жәрдем-   десетiн   респуб-   ликалық   комис-   сияға   ақпарат | СА | 2-тоқсан | 29730 | Респуб-   ликалық   бюджет |
| 8. | Үй-жайларды   жалға алу | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасын-   дағы   2005-   2008   жылдарға   арналған   бiрiншi   ұлттық   ауыл   шаруа-   шылығы   санағына   жәрдем-   десетiн   респуб-   ликалық   комис-   сияға   ақпарат | СА   (ша-   қыру),   облыс-   тардың,   Астана   және   Алматы   қалала-   рының   әкімдері | 2-тоқсан | 6003 | Респуб-   ликалық   бюджет |
| 9. | Санақтың 1-кезеңiн ұйымдастыру   бойынша облыс-   тық, аудандық   және ауылдық   деңгейде   мамандарды   оқыту үшін   семинарлар   өткiзу | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасын-   дағы   2005-   2008   жылдарға   арналған   бiрiншi   ұлттық   ауыл   шаруа-   шылығы   санағына   жәрдем-   десетiн   респуб-   ликалық   комис-   сияға   ақпарат | СА | 2-3-   тоқсан | 12952 | Респуб-   ликалық   бюджет |
| 10. | Санақ өткiзу үшiн кеңсе   тауарларын сатып алу және тарату | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасын-   дағы   2005-   2008   жылдарға   арналған   бiрiншi   ұлттық   ауыл   шаруа-   шылығы   санағына   жәрдем-   десетiн   респуб-   ликалық   комис-   сияға   ақпарат | СА | 2-тоқсан | 104367 | Респуб-   ликалық   бюджет |
| 11. | Санақ парақтарындағы деректердi   енгiзу мен өңдеу үшін есептеу   техникасын сатып алу | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасын-   дағы   2005-   2008   жылдарға   арналған   бiрiншi   ұлттық   ауыл   шаруа-   шылығы   санағына   жәрдем-   десетiн   респуб-   ликалық   комис-   сияға   ақпарат | СА | 1-2-   тоқсан | 7200 | Респуб-   ликалық   бюджет |
| 12. | Санақ бөлiмде-   рiн және есеп   жүргiзу учаске-   лерiн құру:   аудандарда санақ бөлiмде-   рiн ұйымдастыру;   ауыл (кент) округтерi жанынан:   ауылдық жерде санақ өткiзу үшiн;   саяжай мен қала сыртындағы   учаскелердiң және қалалық   жерде мал мен құс ұстайтын үй   шаруашылықтары-   ның санағы үшiн   есеп жүргiзу   учаскелерiн   ұйымдастыру | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасын-   дағы   2005-   2008   жылдарға   арналған   бiрiншi   ұлттық   ауыл   шаруа-   шылығы   санағына   жәрдем-   десетiн   респуб-   ликалық   комис-   сияға   ақпарат | СА | 3-тоқсан | 292642 | Респуб-   ликалық   бюджет |
| 13. | Өсiмдiк шаруа-   шылығы саласы   бойынша ауыл шаруашылығы   санағының 1-кезеңiн өткiзу (ауыл   статистиктерi үшiн автокөлiк   жалдау) | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасын-   дағы   2005-   2008   жылдарға   арналған   бiрiншi   ұлттық   ауыл   шаруа-   шылығы   санағына   жәрдем-   десетiн   респуб-   ликалық   комис-   сияға   ақпарат | СА   (ша-   қыру),   облыс-   тардың,   Астана   және   Алматы   қалала-   рының   әкімдері | 3-4-   тоқсан | 51219 | Респуб-   ликалық   бюджет |
| 14. | Сұхбат жүргiзу-   шілердің санақ   объектiлерiн   аралап шығуы | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасын-   дағы   2005-   2008   жылдарға   арналған   бiрiншi   ұлттық   ауыл   шаруа-   шылығы   санағына   жәрдем-   десетiн   респуб-   ликалық   комис-   сияға   ақпарат | СА   (ша-   қыру),   облыс-   тардың,   Астана   және   Алматы   қалала-   рының   әкімдері | Тамыз-   қыркүйек | Талап   етіл-   мейді |  |
| 15. | Толтырылған санақ бланкiле-   рiн аудандық   санақ бөлiмде-   рiне өткiзу | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасын-   дағы   2005-   2008   жылдарға   арналған   бiрiншi   ұлттық   ауыл   шаруа-   шылығы   санағына   жәрдем-   десетiн   респуб-   ликалық   комис-   сияға   ақпарат | СА   (ша-   қыру),   облыс-   тардың,   Астана   және   Алматы   қалала-   рының   әкімдері | Қыркүй-   ек-қазан | Талап   етіл-   мейді |  |
| 16. | Санақтың 1-кезеңiңiң санақ парақта-   рындағы дерек-   тердi аудандық   деңгейде кодтау   және енгiзу | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасын-   дағы   2005-   2008   жылдарға   арналған   бiрiншi   ұлттық   ауыл   шаруа-   шылығы   санағына   жәрдем-   десетiн   респуб-   ликалық   комис-   сияға   ақпарат | СА   (ша-   қыру),   облыс-   тардың,   Астана   және   Алматы   қалала-   рының   әкімдері | Қазан-   қараша | 36231 | Респуб-   ликалық   бюджет |
| 17. | Дерекқорды   ОСБ-ға жіберу | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасын-   дағы   2005-   2008   жылдарға   арналған   бiрiншi   ұлттық   ауыл   шаруа-   шылығы   санағына   жәрдем-   десетiн   респуб-   ликалық   комис-   сияға   ақпарат | СА   (ша-   қыру),   облыс-   тардың,   Астана   және   Алматы   қалала-   рының   әкімдері | Желтоқ-   сан | Талап   етіл-   мейді |  |
| 18. | Қатынасу қиын аудандарда ауыл   шаруашылығы санағының   2-кезеңiн өткiзу | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасын-   дағы   2005-   2008   жылдарға   арналған   бiрiншi   ұлттық   ауыл   шаруа-   шылығы   санағына   жәрдем-   десетiн   респуб-   ликалық   комис-   сияға   ақпарат | СА   (ша-   қыру),   облыс-   тардың,   Астана   және   Алматы   қалала-   рының   әкімдері | Қараша-   желтоқ-   сан | Талап   етіл-   мейді |  |
| 19. | Бағдарламалық   өнімді сүймел-   деу, оның   таралымын   көбейту | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасын-   дағы   2005-   2008   жылдарға   арналған   бiрiншi   ұлттық   ауыл   шаруа-   шылығы   санағына   жәрдем-   десетiн   респуб-   ликалық   комис-   сияға   ақпарат | СА | 2006   жылғы   желтоқ-   сан   - 2007   жылғы   қыркүйек | 18831 | Респуб-   ликалық   бюджет |
| 20. | Санақтың 2-кезеңiн ұйымдастыру   бойынша облыс-   тық, aудандық   және ауылдық деңгейде   мамандарды оқыту бойынша   семинарлар өткiзу | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасын-   дағы   2005-   2008   жылдарға   арналған   бiрiншi   ұлттық   ауыл   шаруа-   шылығы   санағына   жәрдем-   десетiн   респуб-   ликалық   комис-   сияға   ақпарат | СА | 4-тоқсан | 12181 | Респуб-   ликалық   бюджет |
| 21. | Ауыл шаруашылығы   тауарын өндiру-   шiлер және   халық арасында   бұқаралық   түсiндiрме жұмысын   ұйымдастыру | Бұқара-   лық   ақпарат   құрал-   дарында   хабарлау   және   жариялау | СА   (ша-   қыру),   МАСМ,   облыс-   тардың,   Астана   және   Алматы   қалала-   рының   әкімдері | Жыл   ішінде | 1000 | Респуб-   ликалық   бюджет |
|  | **2007 жыл** |
| 1. | Қазақстан Республикасы   Статистика агенттiгiнiң және облыстық статистика   басқармаларының ауыл шаруашылығы   санағы бөлiмде-   рiне штаттан   тыс қызметкер-   лердi iрiктеу | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасын-   дағы   2005-   2008   жылдарға   арналған   бiрiншi   ұлттық   ауыл   шаруа-   шылығы   санағына   жәрдем-   десетiн   респуб-   ликалық   комис-   сияға   ақпарат | СА | 1-4-   тоқсан | 69586 | Респуб-   ликалық   бюджет |
| 2. | Санақ бөлiмдерiн   және есеп   жүргізу учаске-   лерiн құру:   аудандарда санақ бөлiмде-   рiн ұйымдастыру;   ауыл (кент) округтерi жанынан:   ауылдық жерде санақ өткiзу   үшін;   саяжай мен қала сыртындағы   учаскелердiң және қалалық   жерде мал мен құс ұстайтын үй   шаруашылықтары-   ның санағы   үшiн есеп жүргiзу учаскелерін   ұйымдастыру | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасын-   дағы   2005-   2008   жылдарға   арналған   бiрiншi   ұлттық   ауыл   шаруа-   шылығы   санағына   жәрдем-   десетiн   респуб-   ликалық   комис-   сияға   ақпарат | СА | 1-тоқсан | 344673 | Респуб-   ликалық   бюджет |
| 3. | Үй-жайларды   жалға алу | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасын-   дағы   2005-   2008   жылдарға   арналған   бiрiншi   ұлттық   ауыл   шаруа-   шылығы   санағына   жәрдем-   десетiн   респуб-   ликалық   комис-   сияға   ақпарат | СА   (ша-   қыру),   облыс-   тардың,   Астана   және   Алматы   қалала-   рының   әкімдері | 1-тоқсан | 4716 | Респуб-   ликалық   бюджет |
| 4. | Телефон, телеграф және почта   байланысымен қамтамасыз ету | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасын-   дағы   2005-   2008   жылдарға   арналған   бiрiншi   ұлттық   ауыл   шаруа-   шылығы   санағына   жәрдем-   десетiн   респуб-   ликалық   комис-   сияға   ақпарат | СА | 1-4-   тоқсан | 3000 | Респуб-   ликалық   бюджет |
| 5. | Мал шаруашылығы саласы бойынша ауыл шаруашылығы   санағының 2-кезеңiн өткiзу (ауыл статистиктерi үшiн автокөлiк жалдау және сұхбат   жүргiзушілердi   санақ объекті-   лерiне жеткiзу) | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасын-   дағы   2005-   2008   жылдарға   арналған   бiрiншi   ұлттық   ауыл   шаруа-   шылығы   санағына   жәрдем-   десетiн   респуб-   ликалық   комис-   сияға   ақпарат | СА   (ша-   қыру),   облыс-   тардың,   Астана   және   Алматы   қалала-   рының   әкімдері | 1-тоқсан | 116546 | Респуб-   ликалық   бюджет |
| 6. | Сұхбат жүргiзу-   шiлердiң санақ   объектiлерiн   аралап шығуы | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасын-   дағы   2005-   2008   жылдарға   арналған   бiрiншi   ұлттық   ауыл   шаруа-   шылығы   санағына   жәрдем-   десетiн   респуб-   ликалық   комис-   сияға   ақпарат | СА   (ша-   қыру),   облыс-   тардың,   Астана   және   Алматы   қалала-   рының   әкімдері | Қаңтар | Талап   етіл-   мейді |  |
| 7. | Толтырылған санақ бланкi-   лерiн аудандық   санақ бөлiмде-   рiне өткiзу | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасын-   дағы   2005-   2008   жылдарға   арналған   бiрiншi   ұлттық   ауыл   шаруа-   шылығы   санағына   жәрдем-   десетiн   респуб-   ликалық   комис-   сияға   ақпарат | СА   (ша-   қыру),   облыс-   тардың,   Астана   және   Алматы   қалала-   рының   әкімдері | Ақпан | Талап   етіл-   мейді |  |
| 8. | Санақтың 2-кезеңiнің санақ парақта-   рындағы деректердi   аудандық   деңгейде кодтау және енгiзу | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасын-   дағы   2005-   2008   жылдарға   арналған   бiрiншi   ұлттық   ауыл   шаруа-   шылығы   санағына   жәрдем-   десетiн   респуб-   ликалық   комис-   сияға   ақпарат | СА   (ша-   қыру),   облыс-   тардың,   Астана   және   Алматы   қалала-   рының   әкімдері | Ақпан-   наурыз | 36231 | Респуб-   ликалық   бюджет |
| 9. | Дерекқорды ОСБ-ға жiберу | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасын-   дағы   2005-   2008   жылдарға   арналған   бiрiншi   ұлттық   ауыл   шаруа-   шылығы   санағына   жәрдем-   десетiн   респуб-   ликалық   комис-   сияға   ақпарат | СА   (ша-   қыру),   облыс-   тардың,   Астана   және   Алматы   қалала-   рының   әкімдері | Наурыз | Талап   етілмей-   ді |  |
| 10. | Санақтың 1-кезеңiнің   қорытындыларын дайындау және   жариялау | Статис-   тикалық   жинақта   жариялау | СА | 2-4-   тоқсан | 33450 | Респуб-   ликалық   бюджет |
| 11. | Ауыл шаруашылығы   санағының   2-кезеңiнің   деректерiн   өндеу және   санақ ақпараты-   ның дерекқорын   жасау | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасын-   дағы   2005-   2008   жылдарға   арналған   бiрiншi   ұлттық   ауыл   шаруа-   шылығы   санағына   жәрдем-   десетiн   респуб-   ликалық   комис-   сияға   ақпарат | СА | 2-4-   тоқсан | 27500 | Респуб-   ликалық   бюджет |
| 12. | Алдын ала қорытындыларды жасау және   материалдарды   жарияланымға дайындау бойынша   семинар жүргiзу | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасын-   дағы   2005-   2008   жылдарға   арналған   бiрiншi   ұлттық   ауыл   шаруа-   шылығы   санағына   жәрдем-   десетiн   респуб-   ликалық   комис-   сияға   ақпарат | СА | 3-тоқсан | 2118 | Респуб-   ликалық   бюджет |
| 13. | Санақтың 2-кезеңiнің алдын ала   қорытындыларын жасау.   2-кезеңнiң негiзгi ұйғарынды   кестелерiн алу (қысқаша   қорытындылар) | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасы-   ның   Үкіме-   тіне   ақпарат | СА | 3-4-   тоқсан | 4835 | Респуб-   ликалық   бюджет |
|  | **2008 жыл** |
| 1. | Қазақстан Республикасы   Статистика агенттiгiнің және облыстық статистика   басқармаларының ауыл шаруашылы-   ғы санағы   бөлiмдерiне   штаттан тыс қызметкерлердi   ipiктеу | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасын-   дағы   2005-   2008   жылдарға   арналған   бiрiншi   ұлттық   ауыл   шаруа-   шылығы   санағына   жәрдем-   десетiн   респуб-   ликалық   комис-   сияға   ақпарат | СА | 1-4-   тоқсан | 20500 | Респуб-   ликалық   бюджет |
| 2. | Телефон, телеграф және почта   байланысымен қамтамасыз ету | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасын-   дағы   2005-   2008   жылдарға   арналған   бiрiншi   ұлттық   ауыл   шаруа-   шылығы   санағына   жәрдем-   десетiн   респуб-   ликалық   комис-   сияға   ақпарат | СА | 1-4-   тоқсан | 2000 | Респуб-   ликалық   бюджет |
| 3. | Ауыл шаруашы-   лығы санағы   бойынша дерек-   қорды жүргiзу,   пайдалану және   сақтау | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасын-   дағы   2005-   2008   жылдарға   арналған   бiрiншi   ұлттық   ауыл   шаруа-   шылығы   санағына   жәрдем-   десетiн   респуб-   ликалық   комис-   сияға   ақпарат | СА | 1-4-   тоқсан | 198000 | Респуб-   ликалық   бюджет |
| 4. | Санақтың негізгi қорытындыларын   жариялау (түпкiлiктi   қорытындылары) | БАҚ-та   жариялау | СА | 1-2-   тоқсан | 422165 | Респуб-   ликалық   бюджет |
| 5. | 2006-2007 жылдардағы бiрiншi ұлттық ауыл шаруашылы-   ғы санағының   қорытындылары   бойынша есеп   беру | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасы-   ның   Үкіме-   тіне   ақпарат | СА | 2-тоқсан | Талап   етіл-   мейді |  |

         Қаржыландыру көлемi тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджетті қалыптастыру кезiнде нақтыланады.

**Ескертпе:**   
      CA - Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi;   
      AШM - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi;   
      МАСМ - Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт   
министрлiгi;   
      ЖРА - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігi;   
      ОСБ - Облыстық статистика басқармалары;   
      Аудандық статистика - Аудандық статистика басқармалары.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК