

**Қазақстан Республикасындағы 2005-2008 жылдарға арналған бірінші ұлттық ауыл шаруашылығы санағына жәрдемдесетiн республикалық комиссия, Бiрiнші ұлттық ауыл шаруашылығы санағын өткiзу жөнiндегi Қазақстан Республикасының 2005-2008 жылдарға арналған ic-шаралар жоспарын бекіту және Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 15 ақпандағы N 247 қаулысының күшi жойылды деп тану туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 10 қарашадағы N 1119 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 20 мамырдағы № 453 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2010.05.20 № 453 Қаулысымен.

      Бiрiншi ұлттық ауыл шаруашылығы санағын уақтылы және сапалы дайындау, өткiзу және оның материалдарын өңдеу үшiн Қазақстан Республикасының Үкiметi  **ҚАУЛЫ ЕТЕДI:**

      1. Қосымшаға сәйкес құрамда Қазақстан Республикасындағы

2005-2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруашылығы санағына жәрдемдесетiн республикалық комиссия құрылсын.

      2. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасындағы

2005-2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруашылығы санағын өткiзу жөнiндегі іс-шаралар жоспары бекiтiлсiн.

      3. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 9 шiлдедегі N 952 қаулысына өзгерiс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 15 ақпандағы N 247  қаулысының күшi жойылды деп танылсын.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

*Қазақстан Республикасының*

*Премьер-Министрі*

                                        Қазақстан Республикасы

                                               Yкіметінiң

                                       2005 жылғы 10 қарашадағы

                                            N 1119 қаулысына

                                                 қосымша

**Қазақстан Республикасындағы 2005-2008 жылдарға**

**арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруашылығы санағына**

**жәрдемдесетiн республикалық комиссияның құрамы**

Есiмов                     - Қазақстан Республикасының

Ахметжан Смағұлұлы           Ауыл шаруашылығы министрi, төраға

Сұлтанов                   - Қазақстан Республикасы Статистика

Бақыт Тұрлыханұлы            агенттiгiнiң төрағасы, төрағаның

                             орынбасары

Кәрiмова                   - Қазақстан Республикасы Статистика

Зағира Ахатқызы              агенттiгi Өндiрiс статистикасы

                             департаментiнiң директоры, хатшы

Мусина                     - Қазақстан Республикасының Ауыл

Лилия Сәкенқызы              шаруашылығы вице-министрi

Есекеев                    - Қазақстан Республикасы

Қуанышбек Бақытбекұлы        Ақпараттандыру және байланыс агенттігі

                             төрағасының орынбасары

Жампейiсов                 - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын

Амангелдi Сүйiмбайұлы        басқару агенттiгi төрағасының

                             орынбасары

Тортаев                    - Қазақстан Республикасы Статистика

  Бауыржан Қадырұлы            агенттiгi төрағасының орынбасары

Тұңғышбеков                - Қазақстан Республикасы Ауыл

Санат                        шаруашылығы министрлiгi Ауылдық

                             аумақтар iстерi комитетiнiң төрағасы

Бөкенов                    - Алматы қаласы әкiмiнің бiрiншi

Қайрат Ахмадиұлы             орынбасары

Әбiшев                     - Оңтүстiк Қазақстан облысы әкiмiнiң

Ислам Әлмаханұлы             орынбасары

Еламанов                   - Қызылорда облысы әкiмiнiң

Бекмырза Қайыпұлы            орынбасары

Керелбаев                  - Маңғыстау облысы әкiмiнiң

Сақып Бүркiтбайұлы           орынбасары

Отаров                     - Ақмола облысы әкiмiнiң

Қадырхан Махмұдұлы           орынбасары

Садықов                    - Батыс Қазақстан облысы әкiмiнiң

Бекмырза Сұлтанұлы           орынбасары

Сүлейменов                 - Солтүстiк Қазақстан облысы

Серiк Ирмашұлы               әкiмiнің орынбасары

Тойбаев                    - Алматы облысы әкiмiнiң

Әлихан Әбдiханұлы            орынбасары

Толыбаев                   - Астана қаласы әкiмiнiң орынбасары

Марат Еркiнұлы

Төлеубаев                  - Қостанай облысы әкiмiнiң

Темiржан Төлеубайұлы         орынбасары

Өмiрзақов                  - Ақтөбе облысы әкiмiнің орынбасары

Iзбақ Қуанышұлы

Үсенбаев                   - Жамбыл облысы әкiмiнiң

Ермек Өмiрбайұлы             орынбасары

Қуанышбаева                - Қазақстан Республикасы Мәдениет

Роза Сақтағанқызы            және ақпарат министрлiгi Әкiмшiлiк-

                             құқықтық жұмыс департаментiнiң

                             директоры

Ким                        - Қазақстан Республикасы Көлiк және

Лев Вячеславович             коммуникация министрлiгiнiң аппарат

                             басшысы

Алпысбаев                  - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер

Ғазымбек Алпысбайұлы         министрлiгi Қоғамдық қауiпсiздiк

                             департаментiнiң бастығы

Оразғұлов                  - Қазақстан Республикасы Экономика

Расул Қабдоллаұлы            және бюджеттiк жоспарлау

                             министрлiгiнiң Салалық органдардың

                             шығыстарын жоспарлау департаментi

                             директорының орынбасары

Белихин                    - Шығыс Қазақстан облысы әкiмiнiң

Иван Васильевич              орынбасары

Бочин                      - Павлодар облысы әкiмiнiң орынбасары

Виктор Захарович

Камалиев                   - Қарағанды облысы әкiмiнiң орынбасары

Берiк Сайлауұлы

Нақпаев                    - Атырау облысы әкiмiнiң орынбасары

Сәлiмжан Жұмашұлы

       Ескерту. Құрамға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.04.27.   N  330 қаулысымен.

                                                  Қазақстан Республикасы

                                                   Үкiметiнiң

                                            2005 жылғы 10 қарашадағы

                                                N 1119 қаулысымен

                                                   бекiтiлген

**Қазақстан Республикасындағы 2005-2008 жылдарға арналған**

**бiрiншi ұлттық ауыл шаруашылығы санағын өткiзу жөнiндегi**

**ic-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с
N  | Iс-шара  | Аяқтау
нысаны  | Орын-
далу-
ына
жауап-
тылар  | Орын-
далу
мер-
зiмi  | Болжалды
шығыс-
тар, мың
теңге  | Қаржы-
ландыру
көзі  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|
 | **2005 жыл** |
| 1.  | Қазақстан Республикасы
Статистика агенттiгiнiң
және облыстық
статистика
басқармаларының
ауыл шаруашы-
лығы санағы
бөлiмдерiне
штаттан тыс
қызметкерлердi
іріктеу  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат  | CA  | 4-тоқсан  | 14542  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 2.  | Телефон, телеграф және почта байланы-
сымен қамтама-
сыз ету  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат  | СА  | 4-тоқсан  | 2000  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 3.  | Деректердi қолмен енгізудi ескере отырып,
санақ құжатта-
масын әзiрлеу
және бекiту:
негiзгi (санақ парақтары, iлеспе бланкi-
лер және т.б.);
көмекшi (сұхбат жүргiзушiлер
мен нұсқаушы-
бақылаушылардың
қойын кiтапша-
лары, санақ
жүргiзу
жөнiндегi
нұсқаулар мен
нұсқаулықтар)  | СА
бұйрығы  | СА
(ша-
қыру),
АШМ  | 4-тоқсан  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| 4.  | Санақтың 1 және 2-кезеңдерiне
арналған бағдарламалық
қамтамасыз етудi әзiрлеу және оны
сынап көру:
мiндеттер қоюды әзiрлеу;
мiндеттер алгоритмiн құру;
енгiзудi, бақылауды, түзетудi
бағдарламалық қамтамасыз етудi
әзiрлеу;
енгiзiлген ақпаратты
облыстардан жинауды және
оларды сақтауды бағдарламалық
қамтамасыз етудi әзiрлеу;
санақ материал-
дарын өңдеудiң
көмекшi бағдар-
ламаларын
әзiрлеу;
бағдарламалық қамтамасыз етудi
облыстық және
аудандық дең-
гейде сынап
көру.
Регламенттiк кестелердi
қалыптастыру бағдарламала-
рының кешенi:
бiрiктірiлген
санақ ақпараты
бар технология-
лық файлдарды
қалыптастыру
бағдарламаларын
әзiрлеу;
есептердi
генерациялау
бағдарламалары  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат  | СА  | 4-тоқсан  | 19556  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 5.  | Оқыту бағдар-
ламалары мен
құралдарын
әзiрлеу  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат  | СА  | 4-тоқсан  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| 6.  | Санақ парақта-
рындағы жауап-
тарды кодтауға
арналған сөз-
дiктер әзiрлеу
және бекiту  | Бірлес-
кен
бұйрық  | СА
(ша-
қыру),
АШМ  | 4-тоқсан  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| 7.  | Ауыл шаруашылығы санағының
құжатталған құпия ақпаратын
қорғау режимiн және өңдеу
ережесiн әзiрлеу  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат  | СА  | 4-тоқсан  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| 8.  | Ауыл шаруашы-
лығы санағын
өткiзу жөнiндегi
әдiснамалық,
нұсқаулық және санақ құралдарын
әзiрлеу және бекiту  | СА
бұйрығы  | СА
(ша-
қыру),
АШМ  | 4-тоқсан  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| 9.  | Мыналар бойынша
ауыл шаруашы-
лығы санағын өткiзуге және
оның нәтижеле-
рiн автоматты
түрде өңдеуге арналған
нормативтiк анықтамалық
ақпаратты пысықтау:
елдi мекендер;
ауыл шаруашылы-
ғы кәсiпорын-
дары;
шаруа (фермер) қожалықтары;
жерi, малы және құсы бар үй шаруашылық-
тарының аула
тiзiмдерi;
ұжымдық бақ
өсіру коопера-
тивтерi және
бақшалар;
жерi, малы және құсы бар өзге де қосалқы
шаруашылықтар;
мал шаруашылығы
өнiмдерiн (ет,
сүт, былғары
шикізаты, жүн)
қабылдау және
әзiрлеу жөнiн-
дегi дайындау
пункттерi және
оны өңдеу
жөнiндегi
шағын цехтар;
қалалық жердегі жерi, малы және құсы бар үй шаруа-
шылықтарының, бақ өсiру және саяжай кооперативтерi-
нiң және өзге
де қосалқы
шаруашылық-
тардың нақтыланған
тiзiмдерiн
жасау;
жемiс-жидек
дақылдарының
және жүзiмнiң
түрлiк және
сұрыптық құрамын
анықтау бойынша
анықтамалықтар
әзiрлеу және
бекiту  | СА
ақпараты

                                                                                СА
ақпараты

                    Бiрлес-
кен
бұйрық  | Облыс-
тар-
дың,
Астана
және
Алматы
қала-
лары-
ның
әкім-
дері

                                                              Облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

        СА
(ша-
қыру),
АШМ  | 4-тоқсан

                                                                                  4-тоқсан

                      4-тоқсан  | Талап
етіл-
мейді

                                                                              Талап
етіл-
мейді

                  Талап
етіл-
мейді  |
 |
| 10.  | Санақтың 1-кезеңіне арналған
санақ құжатта-
маларының тара-
лымын көбейту
және тарату  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат  | СА  | 4-тоқсан  | 36558  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 11.  | Әдiснамалық топтың мамандары
және ауыл шаруашылығы
санағының деректерiн өңдеу мамандары
үшiн оқыту семинарларын өткiзу  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат  | СА  | 4-тоқсан  | 2338  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 12.  | Дайындалған оқу және нұсқаулық
материалдарын облыстар
деңгейiнде сынап көру  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат  | СА  | 4-тоқсан  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| 13.  | Ауыл шаруашылығы
санағына
жәрдемдесу
комиссиясын
облыстық және
аудандық
деңгейде құру  | Облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалалары
әкімде-
рінің
шешім-
дері  | Облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімде-
рі  | 4-тоқсан  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| 14.  | Ауыл шаруашылығы
тауарын
өндiрушілер және халық арасында
бұқаралық
түсiндiрме
жұмысын
ұйымдастыру  | Бұқара-
лық
ақпарат
құрал-
дарында
хабарлау
және
жариялау  | СА
(ша-
қыру),
МАСМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері  | Жыл
ішінде  | 1000  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 15.  | Орталық аппараттың санақ бөлiмi
үшiн есептеу техникасын сатып алу  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат  | СА  | 4-тоқсан  | 5577  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
|
 | **2006 жыл** |
| 1.  | Қазақстан Республикасы
Статистика агенттiгiнiң және облыстық статистика
басқармаларының
шаруашылығы санағы бөлiмдерiне
штаттан тыс қызметкерлердi
іріктеу  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат  | СА  | 1-4-
тоқсан  | 63157  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 2.  | Телефон, телеграф
және почта
байланысымен
қамтамасыз ету  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат  | СА  | 1-4
тоқсан  | 2000  | Респуб-
ликалық
бюджет    |
| 3.  | Ауыл шаруашылығы
санағын дайындау
және өткiзу
жөнiндегi
iс-шаралардың өңiрлiк ұйымдастыру
жоспарларын әзiрлеу және бекiту  | СА
бұйрығы  | СОБ,
аудандық
статис-
тика  | 1-
тоқсан  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| 4.  | Ауыл шаруашылығы
техникасы мен
жабдығының
санағы бойынша
әдiснамалық
анықтамалықтар
әзiрлеу және
бекiту  | Бірлес-
кен
бұйрық  | СА
(ша-
қыру),
АШМ  | 1-2-
тоқсан  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| 5.  | Мал мен құстың тұқымдық
құрамын анықтау
бойынша анықтамалықтар әзiрлеу және
бекiту  | Бірлес-
кен
бұйрық  | СА
(ша-
қыру),
АШМ  | 1-2-
тоқсан  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| 6.  | Картографиялық материал әзiрлеу  | СА
бұйрығы  | ЖРА  | 1-2-
тоқсан  | 5152  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 7.  | Санақ құралда-
рын (нысандар,
жарияланымдар)
әзiрлеу  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат  | СА  | 2-тоқсан  | 29730  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 8.  | Үй-жайларды
жалға алу  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат  | СА
(ша-
қыру),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері  | 2-тоқсан  | 6003  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 9.  | Санақтың 1-кезеңiн ұйымдастыру
бойынша облыс-
тық, аудандық
және ауылдық
деңгейде
мамандарды
оқыту үшін
семинарлар
өткiзу  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат  | СА  | 2-3-
тоқсан  | 12952  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 10.  | Санақ өткiзу үшiн кеңсе
тауарларын сатып алу және тарату  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат  | СА  | 2-тоқсан  | 104367  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 11.  | Санақ парақтарындағы деректердi
енгiзу мен өңдеу үшін есептеу
техникасын сатып алу  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат  | СА  | 1-2-
тоқсан  | 7200  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 12.  | Санақ бөлiмде-
рiн және есеп
жүргiзу учаске-
лерiн құру:
аудандарда санақ бөлiмде-
рiн ұйымдастыру;
ауыл (кент) округтерi жанынан:
ауылдық жерде санақ өткiзу үшiн;
саяжай мен қала сыртындағы
учаскелердiң және қалалық
жерде мал мен құс ұстайтын үй
шаруашылықтары-
ның санағы үшiн
есеп жүргiзу
учаскелерiн
ұйымдастыру  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат  | СА  | 3-тоқсан  | 292642  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 13.  | Өсiмдiк шаруа-
шылығы саласы
бойынша ауыл шаруашылығы
санағының 1-кезеңiн өткiзу (ауыл
статистиктерi үшiн автокөлiк
жалдау)  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат  | СА
(ша-
қыру),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері  | 3-4-
тоқсан  | 51219  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 14.  | Сұхбат жүргiзу-
шілердің санақ
объектiлерiн
аралап шығуы  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат  | СА
(ша-
қыру),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері  | Тамыз-
қыркүйек  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| 15.  | Толтырылған санақ бланкiле-
рiн аудандық
санақ бөлiмде-
рiне өткiзу  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат  | СА
(ша-
қыру),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері  | Қыркүй-
ек-қазан  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| 16.  | Санақтың 1-кезеңiңiң санақ парақта-
рындағы дерек-
тердi аудандық
деңгейде кодтау
және енгiзу  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат  | СА
(ша-
қыру),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері  | Қазан-
қараша  | 36231  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 17.  | Дерекқорды
ОСБ-ға жіберу  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат  | СА
(ша-
қыру),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері  | Желтоқ-
сан  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| 18.  | Қатынасу қиын аудандарда ауыл
шаруашылығы санағының
2-кезеңiн өткiзу  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат  | СА
(ша-
қыру),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері  | Қараша-
желтоқ-
сан  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| 19.  | Бағдарламалық
өнімді сүймел-
деу, оның
таралымын
көбейту  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат  | СА  | 2006
жылғы
желтоқ-
сан
- 2007
жылғы
қыркүйек  | 18831  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 20.  | Санақтың 2-кезеңiн ұйымдастыру
бойынша облыс-
тық, aудандық
және ауылдық деңгейде
мамандарды оқыту бойынша
семинарлар өткiзу  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат  | СА  | 4-тоқсан  | 12181  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 21.  | Ауыл шаруашылығы
тауарын өндiру-
шiлер және
халық арасында
бұқаралық
түсiндiрме жұмысын
ұйымдастыру  | Бұқара-
лық
ақпарат
құрал-
дарында
хабарлау
және
жариялау  | СА
(ша-
қыру),
МАСМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері  | Жыл
ішінде  | 1000  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
|
 | **2007 жыл** |
| 1.  | Қазақстан Республикасы
Статистика агенттiгiнiң және облыстық статистика
басқармаларының ауыл шаруашылығы
санағы бөлiмде-
рiне штаттан
тыс қызметкер-
лердi iрiктеу  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат  | СА  | 1-4-
тоқсан  | 69586  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 2.  | Санақ бөлiмдерiн
және есеп
жүргізу учаске-
лерiн құру:
аудандарда санақ бөлiмде-
рiн ұйымдастыру;
ауыл (кент) округтерi жанынан:
ауылдық жерде санақ өткiзу
үшін;
саяжай мен қала сыртындағы
учаскелердiң және қалалық
жерде мал мен құс ұстайтын үй
шаруашылықтары-
ның санағы
үшiн есеп жүргiзу учаскелерін
ұйымдастыру  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат  | СА  | 1-тоқсан  | 344673  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 3.  | Үй-жайларды
жалға алу  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат  | СА
(ша-
қыру),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері  | 1-тоқсан  | 4716  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 4.  | Телефон, телеграф және почта
байланысымен қамтамасыз ету  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат  | СА  | 1-4-
тоқсан  | 3000  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 5.  | Мал шаруашылығы саласы бойынша ауыл шаруашылығы
санағының 2-кезеңiн өткiзу (ауыл статистиктерi үшiн автокөлiк жалдау және сұхбат
жүргiзушілердi
санақ объекті-
лерiне жеткiзу)  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат  | СА
(ша-
қыру),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері  | 1-тоқсан  | 116546  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 6.  | Сұхбат жүргiзу-
шiлердiң санақ
объектiлерiн
аралап шығуы  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат  | СА
(ша-
қыру),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері  | Қаңтар  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| 7.  | Толтырылған санақ бланкi-
лерiн аудандық
санақ бөлiмде-
рiне өткiзу  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат  | СА
(ша-
қыру),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері  | Ақпан  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| 8.  | Санақтың 2-кезеңiнің санақ парақта-
рындағы деректердi
аудандық
деңгейде кодтау және енгiзу  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат  | СА
(ша-
қыру),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері  | Ақпан-
наурыз  | 36231  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 9.  | Дерекқорды ОСБ-ға жiберу  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат  | СА
(ша-
қыру),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері  | Наурыз  | Талап
етілмей-
ді  |
 |
| 10.  | Санақтың 1-кезеңiнің
қорытындыларын дайындау және
жариялау  | Статис-
тикалық
жинақта
жариялау  | СА  | 2-4-
тоқсан  | 33450  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 11.  | Ауыл шаруашылығы
санағының
2-кезеңiнің
деректерiн
өндеу және
санақ ақпараты-
ның дерекқорын
жасау  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат  | СА  | 2-4-
тоқсан  | 27500  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 12.  | Алдын ала қорытындыларды жасау және
материалдарды
жарияланымға дайындау бойынша
семинар жүргiзу  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат  | СА  | 3-тоқсан  | 2118  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 13.  | Санақтың 2-кезеңiнің алдын ала
қорытындыларын жасау.
2-кезеңнiң негiзгi ұйғарынды
кестелерiн алу (қысқаша
қорытындылар)  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы-
ның
Үкіме-
тіне
ақпарат  | СА  | 3-4-
тоқсан  | 4835  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
|
 | **2008 жыл** |
| 1.  | Қазақстан Республикасы
Статистика агенттiгiнің және облыстық статистика
басқармаларының ауыл шаруашылы-
ғы санағы
бөлiмдерiне
штаттан тыс қызметкерлердi
ipiктеу  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат  | СА  | 1-4-
тоқсан  | 20500  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 2.  | Телефон, телеграф және почта
байланысымен қамтамасыз ету  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат  | СА  | 1-4-
тоқсан  | 2000  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 3.  | Ауыл шаруашы-
лығы санағы
бойынша дерек-
қорды жүргiзу,
пайдалану және
сақтау  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат  | СА  | 1-4-
тоқсан  | 198000  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 4.  | Санақтың негізгi қорытындыларын
жариялау (түпкiлiктi
қорытындылары)  | БАҚ-та
жариялау  | СА  | 1-2-
тоқсан  | 422165  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 5.  | 2006-2007 жылдардағы бiрiншi ұлттық ауыл шаруашылы-
ғы санағының
қорытындылары
бойынша есеп
беру  | Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы-
ның
Үкіме-
тіне
ақпарат  | СА  | 2-тоқсан  | Талап
етіл-
мейді  |
 |

         Қаржыландыру көлемi тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджетті қалыптастыру кезiнде нақтыланады.

**Ескертпе:**

      CA - Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi;

      AШM - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi;

      МАСМ - Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт

министрлiгi;

      ЖРА - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігi;

      ОСБ - Облыстық статистика басқармалары;

      Аудандық статистика - Аудандық статистика басқармалары.

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК