

**Астана қаласын орнықты дамытудың 2030 жылға дейінгі стратегиялық жоспарын іске асыру жөніндегі 2006 - 2008 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 28 сәуірдегі N 336 Қаулысы

      "Астана қаласын орнықты дамытудың 2030 жылға дейінгі стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 17 наурыздағы N 67  Жарлығын  іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі  **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. Қоса беріліп отырған Астана қаласын орнықты дамытудың 2030 жылға дейінгі стратегиялық жоспарын іске асыру жөніндегі 2006 - 2008 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

      2. Астана қаласының әкімі заңнамада белгіленген тәртіппен Жоспардың орындалуын үйлестіруді қамтамасыз етсін.

      3. Қазақстан Республикасының орталық және жергілікті атқарушы органдары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар Жоспарда көзделген іс-шараларды іске асыруды қамтамасыз етсін және Астана қаласының әкіміне жарты жылда бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 15-күнінен кешіктірмей Жоспардың іс-шараларының орындалуы туралы ақпарат берсін.

      4. Астана қаласының әкімі жарты жылда бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне және Қазақстан Республикасының Үкіметіне Жоспардың іс-шараларының орындалуы туралы жиынтық ақпараттың ұсынылуын қамтамасыз етсін.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрі К.Қ.Мәсімовке жүктелсін.

      6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*   
*Премьер-Министрі*

                                             Қазақстан Республикасы   
                                                   Үкіметінің   
                                             2006 жылғы»28 сәуірдегі   
                                                N 336 қаулысымен   
                                                    бекітілген

**Астана қаласын орнықты дамытудың 2030 жылға дейінгі**   
**стратегиялық жоспарын іске асыру жөніндегі 2006 - 2008**   
**жылдарға арналған іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с   N | Іс-шара | Аяқтау нысаны | Орында-   луына   жауапты-   лар | Орындалу мерзімі | Болжам-   ды шы-   ғыстар,   мың   теңге | Қаржы-   ланды-   ру көзде-   рі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Орнықты экономикалық дамуды қамтамасыз ету** |
| 1 | Қолайлы іскерлік   және инвестиция-   лық ахуалды   жасауға, ғылыми   инфрақұрылымды   дамытуға бағыт-   талған, сондай-   ақ жоғары қосыл-   ған құнмен жоға-   ры технологиялық   және ғылымды   қажетсінетін   өнімді шығаратын   кәсіпорындарды   ынталандыру   жөніндегі шара-   ларды көздейтін   Астана қаласының   индустриалды-   инновациялық   дамуының 2006 -   2008 жылдарға   арналған өңірлік   бағдарламасын   әзірлеу | Астана   қаласы   мәсли-   хатының   шешімі | Астана   қаласы-   ның   әкімі,   ИСМ,   БҒМ, АБА | 2006   жылғы   2-тоқсан | Болжанбай-   ды |  |
| 2 | Астана қаласында   туристік саланы   дамытудың 2006   - 2008 жылдарға   арналған бағдар-   ламасына турис-   тік кластерді   құру және дамы-   ту, астанада   халықаралық көр-   мелер мен конфе-   ренцияларды   ұйымдастыру мен   өткізу бөлігінде   өзгерістер мен   толықтырулар   енгізу | Астана   қаласы   мәсли-   хатының   шешімі | Астана   қаласы-   ның   әкімі,   Ақмола   облысы-   ның   әкімі | 2006   жылғы   4-тоқсан | Болжанбай-   ды |  |
| 3 | Астананың сол   жақ жағалауында   жаңа орталықтар-   дың базасында   медициналық қыз-   меттер кластерін   құру жөніндегі   жоспарды әзірлеу | Қазақс-   тан   Респуб-   ликасы   Үкіме-   тінің   қаулысы | ДСМ,   Астана   қаласы-   ның   әкімі | 2006   жылғы   шілде | Болжанбай-   ды |  |
| 4 | Жаңа бастаған   кәсіпкерлер үшін   арнайы бизнес-   білім беру бағ-   дарламалары   бойынша жұмыс   істейтін бизнес-   мектептерін құру   жөнінде ұсыныс-   тар дайындау | Қазақс-   тан   Респуб-   ликасы   ИСМ-ге   ұсыныс-   тар | Астана   қаласы-   ның   әкімі | 2007   жылғы   2-тоқсан | Болжанбай-   ды |  |
| 5 | Халықаралық   рейтингілік   агенттіктермен   жұмысты ұйымдас-   тыру мәселелерін   қамтитын халық-   аралық деңгейде   Астана қаласының   имиджін көтеру   жөніндегі 2008-   2010 жылдарға   арналған өңірлік   бағдарламаны   әзірлеу | Астана   қаласы   мәсли-   хатының   шешімі | Астана   қаласы-   ның   әкімі,   ЭБЖМ,   СІМ, МАМ | 2007   жылғы   4-тоқсан | 12 000,0 | Жергі-   лікті   бюджет |
| 6 | Қазақстанның   басқа қалалары-   мен, Ресейдің   қалаларымен   және Орталық   Азия мемлекетте-   рінің астанала-   рымен салыстыр-   ғанда Астананың   бәсекеге қабі-   леттілігі фак-   торларына талдау   жүргізу; қаланың   жоғары бәсекеге   қабілеттілігіне   қол жеткізуге   бағытталған   бәсекелік артық-   шылықтарды   күшейту жөнін-   дегі іс-шаралар   жоспарын әзірлеу | Қазақс-   тан   Респуб-   ликасы   ЭБЖМ-ге   ұсыныс-   тар,   Астана   қаласы    әкімді-   гінің   қаулысы | Астана   қаласы-   ның   әкімі | 2007   жылғы   3-тоқсан | 10 000,0 | Жергі-   лікті   бюджет |
| 7 | Тауарлар, жұмыс-   тар, қызметтер,   қаладағы жұмыс   күші нарығында-   ғы, сондай-ақ   нарыққа жаңа   кәсіпорындардың   кіруі кезіндегі   әкімшілік кедер-   гілерді азайту   жөнінде ұсыныс-   тар әзірлеу | Қазақс-   тан   Респуб-   ликасы-   ның   Үкіме-   тіне   ұсыныс-   тар | Астана   қаласы-   ның   әкімі | 2006   жылғы   3-тоқсан | 3 000,0 | Жергі-   лікті   бюджет |
| 8 | Бақылаушы мемле-   кеттік органдар   тарапынан кәсіп-   керлік қызметке   заңсыз араласу-   дың, сондай-ақ   мемлекеттік   қызметшілердің   коммерциялық   құрылымдардың   мүдделерін қор-   ғауының жолын   кесу жөніндегі   іс-шаралар жос-   парын әзірлеу | Астана   қаласы   әкімді-   гінің   қаулы-   сы,   Қазақс-   тан   Респуб-   ликасы   ИСМ-ге   ұсыныс-   тар | Астана   қаласы-   ның   әкімі | 2006   жылғы   3-тоқсан | Болжанбай-   ды |  |
| **2. Қолайлы қоршаған ортаны және орнықты жұмыс істейтін**  **инфрақұрылымды қолдау** |
| 9 | Астана қаласы   тұрғын үй қоры-   ның жай-күйіне   талдау жүргізу | Қазақс-   тан   Респуб-   ликасы-   ның   Үкіме-   тіне   ақпарат | Астана   қаласы-   ның   әкімі | 2007   жылғы   2-тоқсан | Болжанбай-   ды |  |
| 10 | Астана қаласында   салынған және   тұрғызылып   жатқан барлық   ғимараттар мен   құрылыстарды,   оның ішінде   алғашқы үлгілік   сериядағы жаппай   салынған тұрғын   үйлерді тиісті   жағдайда ұстау   жөніндегі 2008   -2016 жылдарға   арналған өңірлік   бағдарламаны   әзірлеу | Астана   қаласы   мәсли-   хатының   шешімі | Астана   қаласы-   ның   әкімі | 2007   жылғы   3-тоқсан | 6 000,0 | Жергі-   лікті   бюджет |
| 11 | Қала құрылысы   нормативтерінің   және құрылыс   нормалары мен   ережелерінің   халықаралық   стандарттарға   сәйкестігін қай-   та қарау жөнін-   де ұсыныстар   әзірлеу | Қазақс-   тан   Респуб-   ликасы-   ның   ИСМ-ге   ұсыныс-   тар | Астана   қаласы-   ның   әкімі | 2007   жылғы   2-тоқсан | Болжанбай-   ды |  |
| 12 | Орнықтылық   қағидаттарын   қолдана отырып   "көп функционал-   ды" ауданды құру   жөніндегі пилот-   тық жобаның   тұжырымдамасын   әзірлеу (іскер-   лік, қызмет   көрсететін және   әртүрлі үлгідегі   және меншік   түрлеріндегі   тұрғын үй объек-   тілерін үйлесті-   ру, жүргінші,   велосипед және   автомобиль жүйе-   лерінің өзара   байланыста жұмыс   істеуі, қоғамдық   көлік тораптары-   мен байланысты   қамтамасыз ету,   құрылыстың жоға-   ры тығыздылығы,   жоспарлау үдері-   сіне жұртшылықты   тарту) | Астана   қаласы   әкімді-   гінің   қаулысы | Астана   қаласы-   ның   әкімі | I кезең - 2006     жылғы   4-тоқсан  II кезең   - 2007   жылғы   1-тоқсан | 2006 жыл -   5 780,2 | Жергі-   лікті   бюджет |
| 13 | Қалада қалдық-   тарды басқару   жүйесін енгізу   жөніндегі, олар-   дың жиналуын,   қайта өңделуін,   қайталап пайда-   ланылуын және   кәдеге жаратылу-   ын көздейтін   2008 - 2010   жылдарға арнал-   ған өңірлік бағ-   дарлама әзірлеу | Астана   қаласы   мәсли-   хатының   шешімі | Астана   қаласы-   ның   әкімі,   Қорша-   ғанорта-   мині | 2007   жылғы   1-тоқсан | Болжанбай-   ды |  |
| 14 | Атмосфераның   ластану деңгейін   азайту, қала   кәсіпорындарында   экологиялық таза   өндірістер,   автокөлікті эко-   логиялық таза   отын түріне   ауыстыру страте-   гиясын енгізуді   ынталандыру   жөніндегі іс-   шаралар жоспарын   әзірлеу | Астана   қаласы   әкімді-   гінің   қаулысы | Астана   қаласы-   ның   әкімі,   Қорша-   ғанорта-   мині | 2008   жылғы   4-тоқсан | Болжанбай-   ды |  |
| 15 | Кәсіпорындарда,   қаланың тұрғын   үй-коммуналдық   саласында отын-   энергетика ре-   сурстарын ұтымды   пайдалануды қам-   тамасыз етуге   бағытталған   энергия үнемдеу-   дің 2008 - 2010   жылдарға арнал-   ған өңірлік   бағдарламасын   әзірлеу | Астана   қаласы   мәсли-   хатының   шешімі | Астана   қаласы-   ның   әкімі,   ЭМРМ | 2007   жылғы   1-тоқсан | Болжанбай-   ды |  |
| 16 | Қалалық инженер-   лік жүйелерді   басқару сапасын   арттыру, су   құбырлары мен   кәріздің жаңала-   рын салу және   қазіргілерін   жаңғырту, нөсер-   лік кәріз және   жылумен жабдық-   тау жүйелерін   дамыту, қаланың   жер бетіндегі   су ағысын жақ-   сарту, абаттан-   дыру мен көгал-   дандыру, шуды   төмендету және   элетромагнитті   өрістердің теріс   әсерін азайту   жөніндегі іс-   шараларды қамти-   тын Астана қала-   сының инфрақұ-   рылымын дамыту   бойынша іс-   шаралар жоспарын   әзірлеу | Астана   қаласы   әкімді-   гінің   қаулысы | Астана   қаласы-   ның   әкімі,   ЭМРМ | 2006   жылғы   4-тоқсан | Болжанбай-   ды |  |
| 17 | Астананы дамыту-   дың Бас жоспары-   на енгізілген   өзгерістерді   ескере отырып   қалалық ортаны   сәулет-көркемдік   жағынан ұйымдас-   тырудың 2007 -   2015 жылдарға   арналған өңірлік   кешендік дизайн-   бағдарламасын   әзірлеу | Астана   қаласы   мәсли-   хатының   шешімі | Астана   қаласы-   ның   әкімі | I кезең - 2006     жылғы   3-тоқсан   II кезең   - 2006   жылғы   4-тоқсан | 80 000,0 | Жергі-   лікті   бюджет |
| 18 | Энергиямен   жабдықталуында   профессивтік   халықаралық   және отандық   технологиялар   базасында жел   мен күн энергия-   сын пайдаланатын   құрылғылар қол-   данылатын ғима-   раттарды жобалау   мен салу мүмкін-   діктеріне талдау   жүргізу | Қазақс-   тан   Респуб-   ликасы-   ның   Үкіме-   тіне   ақпарат | Астана   қаласы-   ның   әкімі,   ЭМРМ,   ИСМ | 2007   жылғы   3-тоқсан | 10 000,0 | Жергі-   лікті   бюджет |
| 19 | Астана қаласында   жол қозғалысы-   ның, оның ішінде   жүргінші мен   велосипед қозға-   лысының қауіп-   сіздігін қамта-   масыз ету жөнін-   дегі 2007-2009   жылдарға арнал-   ған өңірлік ке-   шендік бағдарла-   маны әзірлеу | Астана   қаласы   мәсли-   хатының   шешімі | Астана   қаласы-   ның   әкімі | 2006   жылғы   3-тоқсан | Болжанбай-   ды |  |
| 20 | Астананың талап-   тарын ескере   отырып көлік   заңнамасына   өзгерістер мен   толықтырулар   енгізу жөнінде   ұсыныстар   әзірлеу | Қазақс-   тан   Респуб-   ликасы   ККМ-ге   ұсыныс-   тар | Астана   қаласы-   ның   әкімі | 2006   жылғы   3-тоқсан | Болжанбай-   ды |  |
| **3. Әлеуметтік жағынан орнықты қоғамды қалыптастыру** |
| 21 | Астана қаласында   салауатты өмір   салтын қалыптас-   тырудың 2006 -   2008 жылдарға   арналған өңірлік   бағдарламасын   әзірлеу | Астана   қаласы   мәсли-   хатының   шешімі | Астана   қаласы-   ның   әкімі | 2006   жылғы   2-тоқсан | Болжанбай-   ды |  |
| 22 | Астана қаласының   денсаулық сақтау   ісін реформалау   мен дамытудың   2008 - 2010 жыл-   дарға арналған   өңірлік бағдар-   ламасын әзірлеу | Астана   қаласы   мәсли-   хатының   шешімі | Астана   қаласы-   ның   әкімі | 2007   жылғы   4-тоқсан | Болжанбай-   ды |  |
| 23 | Астана қаласының   білім беру жүйе-   сін дамытудың   2008 - 2010 жыл-   дарға арналған   өңірлік бағдар-   ламасын әзірлеу | Астана   қаласы   мәсли-   хатының   шешімі | Астана   қаласы-   ның   әкімі | 2007   жылғы   4-тоқсан | Болжанбай-   ды |  |
| 24 | Астана қаласы   әлеуметтік даму-   ының 2008-2013   жылдарға арнал-   ған кешенді   өңірлік бағдар-   ламасын әзірлеу | Астана   қаласы   мәсли-   хатының   шешімі | Астана   қаласы-   ның   әкімі | 2007   жылғы   4-тоқсан | Болжанбай-   ды |  |
| 25 | "Балалар қалашы-   ғын" құру тұжы-   рымдамасын әзір-   леу | Астана   қаласы   әкімді-   гінің   қаулысы | Астана   қаласы-   ның   әкімі | 2008   жылғы   4-тоқсан | Болжанбай-   ды |  |
| 26 | "Көп балалы   отбасы" қалалық   қорын құру   тұжырымдамасын   әзірлеу | Астана   қаласы   әкімді-   гінің   қаулысы | Астана   қаласы-   ның   әкімі | 2008   жылғы   3-тоқсан | 950,0 | Жергі-   лікті   бюджет |
| 27 | Егде жастағы   жалғыз басты   азаматтар мен   мүмкіндіктері   шектеулі адам-   дарға арналған   қалалық»Әлеумет-   тік үй»және   Әлеуметтік қыз-   мет көрсету ор-   талығын құру   тұжырымдамасын   әзірлеу | Астана   қаласы   әкімді-   гінің   қаулысы | Астана   қаласы-   ның   әкімі | 2007   жылғы   3-тоқсан | Болжанбай-   ды |  |
| 28 | Қала халқын қол   жетімді тұрғын   үйдің көп түрі-   мен қамтамасыз   ету жөніндегі   2008 - 2010   жылдарға арнал-   ған өңірлік   бағдарламаны   әзірлеу | Астана   қаласы   мәсли-   хатының   шешімі | Астана   қаласы-   ның   әкімі | 2007   жылғы   4-тоқсан | Болжанбай-   ды |  |
| 29 | Оқу орындарында   және өндірісте   ұрпақты еңбекке   тәрбиелеуді   қамтитын еңбек   нарығындағы   сұраныстарға   сәйкес жұмысшы   мамандықтарының   білікті кадрла-   рын даярлаудың   2008 - 2010   жылдарға арнал-   ған өңірлік   бағдарламасын   әзірлеу | Астана   қаласы   мәсли-   хатының   шешімі | Астана   қаласы-   ның   әкімі | 2007   жылғы   4-тоқсан | Болжанбай-   ды |  |
| 30 | Мемлекеттік бас-   қару органдары-   ның шешімдер   қабылдау үдері-   сіне жұртшылықты   тарту жөніндегі   іс-шаралар   жоспарын әзірлеу | Астана   қаласы   әкімді-   гінің   қаулысы | Астана   қаласы-   ның   әкімі | 2007   жылғы   4-тоқсан | 3 950,0 | Жергі-   лікті   бюджет |
| 31 | Астана қаласының   мәдениет саласын   дамытудың 2006   - 2008 жылдарға   арналған өңірлік   бағдарламасын   әзірлеу | Астана   қаласы   мәсли-   хатының   шешімі | Астана   қаласы-   ның   әкімі | 2006   жылғы   2-тоқсан | Болжанбай-   ды |  |
| **4. Қалалық басқару жүйесін жетілдіру** |
| 32 | Стратегиялық   мақсаттар мен   міндеттерді іске   асыруды монито-   рингілеу мен   бақылау, сондай-   ақ жергілікті   атқарушы орган-   дар қызметінің   стратегиялық   мақсаттарға сәй-   кестігін бағалау   жүйесін әзірлеу   және енгізу:     стратегиялық   мақсаттар мен   міндеттерді іске   асыруды монито-   рингілеу мен   бақылау жүйесін-   де пайдалану   үшін жергілікті   атқарушы орган-   дар қызметінің   түйінді көрсет-   кіштерін әзірлеу     жобалар мен   бағдарламалардың   орнықты дамуға,   стратегиялық   мақсаттар мен   міндеттерге сәй-   кестігіне баға-   лау жүргізу   әдістемесін   әзірлеу және   енгізу | Астана   қаласы   әкімді-   гінің   қаулысы | Астана   қаласы-   ның   әкімі | 2006-   2008   жылдар | 2006 жылы-   90 000,0       2008 жылы-   20 000,0 | Жергі-   лікті   бюджет |
| 33 | Қаланы орнықты   дамыту көрсет-   кіштеріне қол   жеткізудің мони-   торингін жүзеге   асыру тәртібін   әзірлеу және   бекіту | Астана   қаласы   әкімді-   гінің   қаулысы | Астана   қаласы-   ның   әкімі | 2007   жылғы   4-тоқсан | 20 000,0 | Жергі-   лікті   бюджет |
| 34 | Астана қаласын   орнықты дамыту   мәселелері бой-   ынша техникалық   көмек көрсету   жөніндегі   Біріккен Ұлттар   Ұйымының Хабитат   бағдарламасымен   ынтымақтастық   жөніндегі құжат-   тарды дайындау | БҰ-ның  Хабитат   бағдар-   ламасы   дирек-   торының   атына   қала   әкімі-   нің   хаты | Астана   қаласы-   ның   әкімі,   СІМ | 2006   жылғы   3-тоқсан | Болжанбай-   ды |  |
| 35 | Халыққа және   заңды тұлғаларға   қызмет көрсету   саласында Астана   қаласының жергі-   лікті бюджетінен   қаржыландырыла-   тын мемлекеттік   органдар, қала   мекемелері мен   кәсіпорындары   көрсететін   мемлекеттік   қызметтердің   стандарттарын   әзірлеу (кезең-   кезеңмен) | Қазақс-   тан   Респуб-   ликасы   ЭБЖМ-ге   ұсыныс-   тар | Астана   қаласы-   ның   әкімі,   мүдделі   мемлеке-   ттік   органдар | I кезең-   2007   жылғы   3-тоқсан       II   кезең-   2008   жылғы   3-тоқсан | 2007 жыл -   25 000,0       2008 жыл -   25 000,0 | Жергі-   лікті   бюджет |
| 36 | 2006 - 2008 жыл-   дарға арналған   "Электронды   Астана қаласы"   өңірлік бағдар-   ламасын әзірлеу | Астана   қаласы   мәсли-   хатының   шешімі | Астана   қаласы-   ның   әкімі,   АБА | 2006   жылғы   3-тоқсан | 4 000,0 | Жергі-   лікті   бюджет |
| 37 | Мемлекеттік   қызметшілердің,   қаланың мемле-   кеттік мекемеле-   рі мен кәсіп-   орындары маман-   дарының орнықты   дамыту мәселеле-   рі бойынша   біліктілігін арттыру мен оларды оқытудың 2008-2010 жылдарға арналған өңірлік   бағдарламасын   әзірлеу | Астана   қаласы   мәсли-   хатының   бағдар-   ламаны   бекіту   туралы   шешімі | Астана   қаласы-   ның   әкімі,   БҒМ, МҚА | 2007   жылғы   3-тоқсан | Болжанбай-   ды |  |
|  | Жиыны: |  |  | 2006 -   2008   жылдар | 2006 жыл -   182 780,2   2007 жыл -   86 950,0   2008 жыл -   45 950,0 2006-2008-315 680,2 | Жергі-   лікті   бюджет |

      ЕСКЕРТУ:   
      ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі   
      БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі   
      ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі   
      ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі   
      СІМ - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі   
      МАМ - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі   
      Қоршағанортамині - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі   
      ЭМРМ - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі   
      АБА - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі   
      МҚА - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК