

**Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 30 маусымдағы N 624 Қаулысы

      "Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 4 мамырдағы N 111 Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. Қоса беріліп отырған Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

      2. Астана қаласының әкімі заңнамада белгіленген тәртіппен Жоспардың орындалуын үйлестіруді қамтамасыз етсін.

      3. Қазақстан Республикасының орталық және жергілікті атқарушы органдары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар Жоспарда көзделген іс-шараларды іске асыруды қамтамасыз етсін және Астана қаласының әкіміне жарты жылда бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 15-күнінен кешіктірмей Жоспар іс-шараларының орындалуы туралы ақпарат ұсынсын.

      4. Астана қаласының әкімі жарты жылда бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне және Қазақстан Республикасының Үкіметіне Жоспар іс-шараларының орындалуы туралы жиынтық ақпараттың ұсынылуын қамтамасыз етсін.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары Ө.Е.Шөкеевке жүктелсін.

      Ескерту. 5-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.04.07 № 289 Қаулысымен.

      6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*

*Премьер-Министрі*

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2005 жылғы 30 маусымдағы

N 624 қаулысымен

бекітілген

 **Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының**
**2006 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске**
**асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары**

      Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.11.10 N 1803, 2010.04.07 № 289 Қаулыларымен.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с
N | Іс-шаралар | Аяқтау нысаны | Орындалуына жауаптылар | Орындау мерзімі | Болжалды шығыстар (млн. теңге) | Қаржыландыру көзі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |   6 | 7 |
| **I кезең 2006 - 2008 жылдар** |
| **1. Қаланың тыныс-тіршілігінің дамыған инфрақұрылымын жасау** |
| 1. | Астана қаласының ЖЭО-2, жылу және энергия желілері объектілерін кеңейту мен қайта жаңартуды қамтамасыз ету | Қазақстан
Республикасының
Үкіметіне
ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл
- 7942,5
2007 жыл
- 3500,0
2008 жыл
- 2166,7
\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 13609,2
2006 жыл
- 1,8 | Республикалық бюджет

Жергілікті бюджет |
| 2. | 1-шағын станцияны қайта жаңартуды және 5-шағын станцияны салуды ұйымдастыру | Қазақстан
Республикасының
Үкіметіне
ақпарат | Астана қаласының әкімі
(жинақтау),
Энергетика
және минералдық ресурстар министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл
- 3327,7
2007 жыл
- 1803,2
2008 жыл
- 2185,9
\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 7316,8

2006 жыл
- 95,0 | Республикалық бюджет

Жергілікті
бюджет |
| 3. | Астана қаласының сол жақ жағалауында "Новая"»шағын станциясын салу | Қазақстан
Республикасының
Үкіметіне
ақпарат | Астана қаласының әкімі
(жинақтау),
Энергетика
және минералдық ресурстар
министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі
айдың
25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл
- 1480,0
2007 жыл
- 162,5
\_\_\_\_\_\_\_\_\_
1642,5

2006 жыл
- 12,0 | Республикалық
бюджет

Жергілікті
бюджет |
| 4. | ЖЭО-3 салуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының
Үкіметіне
ақпарат | Астана
қаласының әкімі
(жинақтау),
Энергетика
және минералдық
ресурстар
министрлігі | Жарты
жылдықта
бір рет, есепті
кезеңнен кейінгі
айдың 25-күнінен
кешіктірмей | 2006 жыл
- 300,0
2007 жыл
- 5444,5
2008 жыл
- 6505,8
\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 12250,18 | Республикалық
бюджет |
| 5. | N 7, 8 станциялардың қазандық агрегаттарын, N 5, 6 станциялардың құбыр агрегаттарын және су жылыту қазандығын орнатумен ЖЭО-2-ні кеңейтуді қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының
Үкіметіне
ақпарат | Астана
қаласының
әкімі
(жинақтау),
Энергетика
және минералдық
ресурстар
министрлігі | Жарты
жылдықта
бір рет,
есепті
кезеңнен кейінгі
айдың 25-күнінен
кешіктірмей | 2006 жыл
- 400,0
2007 жыл
- 4188,0
2008 жыл
- 6500,0
\_\_\_\_\_\_\_\_\_
11088,0

2006 жыл
- 200,0 | Республикалық
бюджет

Жергілікті
бюджет |
| 6. | ЖЭО-2-ден Астана қаласының сол жақ жағалау бөлігіне III тармақтың жылу магистралін салуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының
Үкіметіне
ақпарат | Астана
қаласының әкімі
(жинақтау),
Энергетика
және минералдық
ресурстар
министрлігі | Жарты
жылдықта
бір рет,
есепті
кезеңнен кейінгі
айдың
25-күнінен кешіктірмей | 2007 жыл
- 247,3
2008 жыл
- 4402,2
\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4649,5

2006 жыл
- 100,0 | Республикалық
бюджет

Жергілікті
бюджет |
| 7. | ЖЭО-1 қайта жаңартуды қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының
Үкіметіне
ақпарат | Астана
қаласының
әкімі (жинақтау),
Энергетика және минералдық
ресурстар
министрлігі | Жарты
жылдықта
бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдын 25-күнінен
кешіктірмей | 2007 жыл
- 331,6
2008 жыл
- 3466,2
\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3797,8

2006 жыл
- 269,4 | Республикалық
бюджет
 Жергілікті
бюджет |
| 8. | Астана қаласында қолданыстағы электр желілерін жаңартуды іске асыру | Қазақстан
Республикасының Үкіметіне
ақпарат | Астана қаласының әкімі
(жинақтау), Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2008 жыл
- 1800,0

2006 жыл
- 40,0 | Республикалық
бюджет
 Жергілікті
бюджет |
| 9. | Астана қаласында қолданыстағы магистральдық жылу желілерін және жылу трассаларын қайта жаңартуды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының
Үкіметіне
ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі | Жарты
жылдықта
бір рет,
есепті
кезеңнен
кейінгі
айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2008 жыл
- 3607,4

   2006 жыл
- 35,0 | Республикалық
бюджетЖергілікті бюджет |
| **2. Сумен қамтамасыз ету және су тарту** |
| 10. | Астана қаласының сумен қамтамасыз ету және су тарту жүйесін дамытуды қамтамасыз ету (JBIC) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Индустрия және сауда министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл - 2890,8 2007 жыл
- 6661,1
2008 жыл
- 5535,6
\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 15087,5 | Республикалық бюджет |
| 11. | Астана қаласының сумен қамтамасыз ету және су тарту жүйесін дамытуды қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Индустрия және сауда министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2007 жыл
- 100,0
2008 жыл
- 1753,8
\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 1853,8 | Республикалық бюджет |
| 12.   | Талдыкөл сарқынды су жинағышын қайта өңдей отырып, жоюды іске асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Индустрия және сауда министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл
- 5000,0
2007 жыл
- 6000,0
2008 жыл
- 5000,0
\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 16000,0 | Республикалық бюджет |
| 13.  | Астана қаласының сол жақ жағалау аумағының құрылыстарын су басып кетуден инженерлік қорғау, қашыртқы және жер асты сулары деңгейін төмендетуді қамтамасыз ету | Қазақстан
Республикасының
Үкіметіне
ақпарат  | Астана
қаласының
әкімі
(жинақтау),
Индустрия және сауда
министрлігі   | Жарты
жылдықта бір рет,
есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей  | 2006 жыл
- 100,3
2007 жыл
- 3994,0
2008 жыл
- 3600,0
\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7694,3  | Республикалық
бюджет   |
| 14. | Астана қаласында жауын-шашын кәрізі жүйесін дамытуды қамтамасыз ету  | Қазақстан
Республикасының
Үкіметіне
ақпарат  | Астана
қаласының
әкімі
(жинақтау),
Индустрия
және сауда
министрлігі    | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей   | 2006 жыл
- 1451,3
2007 жыл
- 3850,0
2008 жыл
- 2650,0 \_\_\_\_\_\_\_\_\_
7951,3  | Республикалық
бюджет  |
| 15. | Вячеслав су қоймасы суағарының екінші тармағын қайта жаңартуды жүргізу | Қазақстан
Республикасының
Үкіметіне
ақпарат  | Астана
қаласының әкімі (жинақтау),
Индустрия
және сауда
министрлігі | Жарты
жылдықта
бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей   | 2008 жыл
- 800,0

2006 жыл
- 5,0 | Республикалық
бюджет

Жергілікті
бюджет |
| 16.   | Нұра жер асты сулары көздерінің әзірлемесін жүргізу | Қазақстан
Республикасының
Үкіметіне
ақпарат | Астана қаласының әкімі
(жинақтау),
Ауыл шаруашылығы
министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей  | 2008 жыл
- 950,0 | Республикалық
бюджет   |
| 17.   | Астана қаласын Сілеті су қоймасынан сумен қамтамасыз ету үшін магистральдық суағар салуды ұйымдастыру | Қазақстан
Республик асының Үкіметіне
ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Ауыл шаруашылығы
министрлігі | Жарты
жылдықта
бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей  | 2008 жыл
- 180,0   | Республикалық
бюджет   |
| 18.   | Астана қаласында су   құбырларын салуды ұйымдастыру  | Қазақстан
Республикасының
Үкіметіне
ақпарат  | Астана қаласының әкімі  | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен  кешіктірмей  | 2006 жыл
- 42,9  | Жергілікті
бюджет |
| **3. Көлік** |
| 19. | Астана қаласында жол қозғалысының, оның ішінде жаяу және велосипед қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған өңірлік кешенді бағдарламаны әзірлеу | Астана қаласы мәслихатының шешімі | Астана қаласының әкімі | 2006 жылдың 3-тоқсаны | Болжанбайды |
 |
| 20. | Астана қаласының жолдарын қайта жаңартуды жүзеге асыру | Қазақстан
Республикасының
Үкіметіне
ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Көлік және коммуникация министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл
- 1700,0 2007 жыл
- 3800,0 2008 жыл
- 4700,0
\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 10200,0

2006 жыл
- 161,6
2007 жыл
- 1608,1
2008 жыл
- 1105,0
\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2874,7 | Республикалық
бюджет

Жергілікті
бюджет |
| 21. | Жаңа әкімшілік орталықта автомобиль жолдарын салуды жүзеге
асыру | Қазақстан
Республикасының
Үкіметіне
ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау),
Көлік және коммуникация министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл
- 1015,0
2007 жыл
- 2000,0
2008 жыл
- 1208,6
\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  4223,6 2006 жыл
- 2441,1
2007 жыл
- 540,0
\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 2981,1 | Республикалық
бюджет

Жергілікті
бюджет |
| 22. | Астана қаласының көлік айырықтарын салуды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат  | Астана қаласының әкімі (жинақтау),
Көлік және коммуникация министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен  кешіктірмей | 2006 жыл
- 3624,7
2007 жыл
- 4197,4
2008 жыл
- 4248,7
\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 12070,8 2006 жыл
- 22,0 | Республикалық бюджет

Жергілікті
бюджет |
| 23. | Астана қаласында көпірлер мен өтпе жолдар салуды жүзеге асыру | Қазақстан
Республикасының
Үкіметіне
ақпарат  | Астана қаласының әкімі (жинақтау),
Көлік және коммуникация министрлігі | Жарты
жылдықта
бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл
- 1812,0
2007 жыл
- 4900,0
2008 жыл - 5995,0
\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 12707,0

2006 жыл
- 715,0  | Республикалық бюджет

 Жергілікті бюджет |
| 24. | Қаланың автомобиль жолдарын салуды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат  | Астана қаласының әкімі (жинақтау),
Көлік және коммуникация
министрлігі | Жарты
жылдықта
бір рет,
есепті
кезеңнен
кейінгі
айдың
25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл
- 7721,9
2007 жыл
- 1491,3
2008 жыл
- 3574,3
\_\_\_\_\_\_\_\_\_
12787,5 | Республикалық
бюджет

 |
| 25. | Астана қаласында халықаралық әуежай құрылысын аяқтау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат  | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Көлік және коммуникация министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл - 552,8 | Республикалық бюджет

 |
| 26. | Астана қаласында Есіл өзенінің сол жақ жағалауында 400 жеңіл автомобильге арналған қосымша үй-жайлары  бар жабық  гараж салуды жүзеге асыру | Қазақстан
Республикасының
Үкіметіне
ақпарат  | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Президенттің Іс басқармасы | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл
- 422,7
2007 жыл
- 201,7
\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  624,4 | Республикалық
бюджет

 |
| 27. | Астана қаласында көліктің балама түрін енгізу  | Қазақстан
Республикасының
Үкіметіне
ақпарат  | Астана
қаласының
әкімі
(жинақтау),
Көлік және
коммуникация
министрлігі | Жарты
жылдықта
бір рет,
есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2007 жыл
- 453,2
2008 жыл
- 1560,8
\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 2014,02006 жыл
- 65,0

 | Республикалық
бюджет
Жергілікті бюджет |
|                         **4. Білім беру** |
| 28. | Астана қаласының білім беру жүйесін дамытудың 2008-2010 жылдарға арналған өңірлік бағдарламасын әзірлеу  | Астана қаласы мәслихатының шешімі | Астана қаласының әкімі | 2007 жылдың 4-тоқсаны | Болжанбайды |
 |
| 29. | Оқу орындарында және өндірісте жас ұрпақты еңбекке тәрбиелеуді енгізетін, еңбек нарығындағы қажеттіліктерге сәйкес жұмыс мамандығының білікті кадрларын дайындаудың 2008-2010 жылдарға арналған өңірлік бағдарламасын әзірлеу | Астана қаласы мәслихатының шешімі | Астана қаласының әкімі | 2007 жылдың 4- тоқсаны | Болжанбайды |
 |
| 30. | 8 жалпы білім беретін мектептер салуды ұйымдастыру  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат  | Астана қаласының әкімі
(жинақтау),
Білім және
ғылым
министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2007 жыл
- 750,0
2008 жыл
- 2987,0
\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3737,0

2006 жыл
- 391,5
2007 жыл
- 147,0
\_\_\_\_\_\_\_\_\_
538,5
  | Республикалық
бюджет

Жергілікті бюджет |
| 31. | Кәсіптік бастауыш және орта білім беретін 3 ұйымның құрылысын жүзеге асыру | Қазақстан
Республикасының
Үкіметіне
ақпарат  | Астана қаласының әкімі
(жинақтау),
Білім және
ғылым
министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен  кешіктірмей | 2008 жыл
- 750,0
 2006 жыл
- 2,5
2007 жыл
- 200,0
2008 жыл
- 359,6
\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5562,1  | Республикалық
бюджет

 Жергілікті бюджет |
| 32. | 300 орынға арналған мамандандырылған мектеп-интернат және 375 орынға арналған түзету мектебін салуды ұйымдастыру  | Қазақстан
Республикасының
Үкіметіне
ақпарат  | Астана қаласының әкімі
(жинақтау),
Білім және
ғылым министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2007 жыл
- 683,8
2008 жыл
- 1400,8
\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2084,6 | Республикалық
бюджет |
| 33. | Жалпы білім беретін кәсіптік оқу орталығының ғимаратына жапсарлас құрылыс (спорт залы, шеберхана) және N 19 жалпы білім беретін мектепке 600 орындық жапсарлас құрылыс салуды ұйымдастыру, Дулатов көшесі | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат  | Астана қаласының әкімі
(жинақтау),
Білім және
ғылым
министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2008 жыл
- 200,0 | Республикалық
бюджет |
| 34. | 7 балабақша салуды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат  | Астана қаласының әкімі
(жинақтау),
Білім және ғылым
министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл - 573,7 2007 жыл - 1505,0 2008 жыл - 694,0
\_\_\_\_\_\_\_
2772,2 | Жергілікті бюджет |
| 35. | Балалар үйі үшін 4 тұрғын үй корпусын салуды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат  | Астана қаласының әкімі
(жинақтау), Білім және ғылым министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2007 жыл - 208,7 | Жергілікті бюджет |
| 36. | Оқушылар сарайын қайта жаңартуды қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат  | Астана қаласының әкімі(жинақтау), Білім және ғылым министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2007 жыл - 441,3 2008 жыл - 314,4
\_\_\_\_\_\_\_
755,7 | Жергілікті бюджет |
|                          **5. Денсаулық сақтау** |
| 37. | Астана қаласында салауатты өмір салтын қалыптастырудың 2006-2008 жылдарға арналған өңірлік бағдарламасын әзірлеу | Астана қаласы мәслихатының шешімі  | Астана қаласының әкімі  | 2006 жылдың   тамызы  | Болжанбайды  |
 |
| 38. | Астана қаласында денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2008-2010 жылдарға арналған аймақтық бағдарламасын анықтау | Астана қаласы мәслихатының шешімі | Астана қаласының әкімі   | 2007 жылдың 4-тоқсаны | Болжанбайды |
 |
| 39. | Әрқайсысы 500 келушіге арналған 3 амбулаториялық-емханалық кешен (ауысымда ересектерге арналған 350 орындық, балаларға арналған 150 орындық) салуды жүзеге асыру    | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат    | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Денсаулық сақтау министрлігі  | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей   | 2007 жыл
- 866,1 2008 жыл
- 328,0
\_\_\_\_\_\_\_\_
1194,1 2006 жыл
- 739,1 2007 жыл
- 27,1
\_\_\_\_\_\_\_\_
766,2    | Республикалық бюджет

Жергілікті бюджет   |
| 40. | Оңтүстік - Шығыста салынып жатқан амбулаториялық -емханалық корпус құрамында ауысымда 250 келушіге арналған әйелдер консультациясын салуды жүзеге асыру   | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат   | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Денсаулық сақтау министрлігі  | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей   | 2007 жыл
- 254,8
2008 жыл
- 500,0
\_\_\_\_\_\_\_\_
754,82006 жыл
- 14,2   | Республикалық
бюджет

Жергілікті
бюджет  |
| 41. | Ересектерге және балаларға арналған жұқпалы аурулар ауруханасын салуды жүзеге асыру    | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат   | Астана қаласының әкімі (жинақтау),
Денсаулық сақтау министрлігі  | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей    | 2007 жыл
- 370,0
2008 жыл
- 500,0
\_\_\_\_\_\_\_\_
870,02006 жыл
- 57,0
2007 жыл
- 35,0
\_\_\_\_\_\_\_\_
92,0   | Республикалық
бюджет

Жергілікті
бюджет  |
| 42. | Қабанбай батыр ауданында ауысымда 250 адам қабылдайтын әйелдер консультациясы бар 150 төсек-орындық перинатальдық орталық салуды жүзеге асыру   | Қазақстан
Республикасының
Үкіметіне
ақпарат   | Астана қаласының әкімі (жинақтау),
Денсаулық
сақтау
министрлігі   | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей    | 2007 жыл
- 280,0 2008 жыл
- 500,0
\_\_\_\_\_\_\_\_
780,02006 жыл - 53,3   | Республикалық
бюджет
Жергілікті
бюджет  |
| 43. | Қан беру орталығын салуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат   | Денсаулық
сақтау
министрлігі   | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей   | 2007 жыл
- 166,0
2008 жыл
- 1004,0
\_\_\_\_\_\_\_\_
1170,02006 жыл
- 72,7 | Республикалық
бюджет
Жергілікті
бюджет |
| 44. | Медицина қызметкерлеріне арналған шағын отбасы үлгісінде жатақхана салуды ұйымдастыру  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат   | Астана қаласының әкімі (жинақтау),
Денсаулық
сақтау
министрлігі   | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей   | 2006 жыл
- 1,7
2007 жыл
- 200,0 2008 жыл
- 200,0
\_\_\_\_\_\_\_\_
401,7 | Жергілікті
бюджет |
| 45. | Көпбейінді стационар құрамында крематорийі бар патологиялық-анатомиялық бюроның құрылысын бастау  | Қазақстан
Республик
асының
Үкіметіне
ақпарат   | Астана қаласының әкімі (жинақтау),
Денсаулық
сақтау министрлігі   | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей   | 2008 жыл
- 24,0 | Жергілікті
бюджет |
| 46.  | Студенттер емханасын салуды бастау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат   | Астана қаласының әкімі (жинақтау),
Денсаулық
сақтау
министрлігі   | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей   | 2007 жыл - 14,4 | Жергілікті
бюджет |
| 47. | 100 төсек-орындық хоспис салуды бастау | Қазақстан
Республикасының
Үкіметіне
ақпарат   | Астана қаласының әкімі (жинақтау),
Денсаулық
сақтау министрлігі   | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей   | 2008 жыл
- 15,0 | Жергілікті
бюджет |
| 48. | 1200 оқушыға арналған медициналық колледждің оқу корпусын салуды бастау | Қазақстан
Республикасының
Үкіметіне
ақпарат   | Астана қаласының әкімі (жинақтау),
Денсаулық
сақтау
министрлігі   | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей   | 2008 жыл - 38,0 | Жергілікті
бюджет |
| 49. | Әр ауысымда 250 адам қабылдайтын консультативтік диагностикалық емханасы бар 350 төсек-орындық көп бейінді қалалық балалар ауруханасын салуды бастау     | Қазақстан
Республикасының
Үкіметіне
ақпарат   | Астана қаласының әкімі (жинақтау),
Денсаулық
сақтау
министрлігі   | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей   | 2007 жыл
- 37,5  | Жергілікті
бюджет |
| 50. | Денсаулық сақтау объектілерін дамытуды қамтамасыз ету  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат   | Астана қаласының әкімі (жинақтау),
Денсаулық
сақтау
министрлігі   | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей   | 2006 жыл - 45,1 | Жергілікті
бюджет |
| 51. | 360 төсек-орындық  көп бейінді стационар салуды бастау   | Қазақстан
Республикасының
Үкіметіне
ақпарат   | Астана қаласының әкімі (жинақтау),
Денсаулық
сақтау министрлігі   | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей   | 2008 жыл
- 41,0 | Жергілікті
бюджет |
| **6. Туризм, мәдениет және спорт**  |
| 52. | Астана қаласында туризм саласын дамытудың 2006 - 2008 жылдарға арналған бағдарламасына туристік кластер құру және дамыту, астанада халықаралық көрмелер мен конференциялар ұйымдастыру және өткізу бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізу   | Астана қаласы мәслихаттың шешімі | Астана қаласының әкімі | 2006 жылдың 4-тоқсаны | Болжанбайды |
 |
| 53. | Астана қаласының мәдениет саласын дамытудың 2006 - 2008 жылдарға арналған өңірлік бағдарламасын әзірлеу  | Астана қаласы мәслихаттың шешімі | Астана қаласының әкімі | 2006 жылдың 3-тоқсаны | Болжанбайды |
 |
| 54.  | Астана қаласының дене шынықтыру мен спортты дамытудың 2007 - 2009 жылдарға арналған өңірлік бағдарламасын әзірлеу | Астана қаласы мәслихаттың шешімі | Астана қаласының әкімі  | 2007 жылдың 3-тоқсаны | Болжанбайды |
 |
| 55. | Қала тұрғындары үшін Қоянды өзенінің су қоймасында қысқа мерзімді демалыс аймағын салу | Астана қаласы мәслихаттың шешімі | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Мәдениет және ақпарат министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей  | 2006 жыл
- 458,8 2007 жыл
- 1570,5
\_\_\_\_\_\_\_\_
2029,3 | Республикалық
бюджет |
| 56. | Теннис кортын салу  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат   | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Туризм және спорт министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей  | 2006 жыл
 - 924,9 | Республикалық
бюджет |
| 57. | Бейбітшілік және Келісім сарайының құрылысын аяқтау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат   | Астана қаласының әкімі (жинақтау),
Президенттің Іс басқармасы | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей  | 2006 жыл
- 4897,5 2007 жыл
- 2384,2
\_\_\_\_\_\_\_\_
7281,7 | Республикалық
бюджет |
| 58. | Стадионның құрылысын аяқтау (сол жақ жағалау) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат   | Астана қаласының әкімі (жинақтау),Президенттің Іс басқармасы | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей  | 2006 жыл
- 2200,0 2007 жыл
- 2107,6
\_\_\_\_\_\_\_\_
4307,6 | Республикалық
бюджет |
| 59. | Астана қаласында республикалық велотрек салуды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат   | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Туризм және спорт министрлігі   | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей  | 2006 жыл - 4000,0 | Республикалық
бюджет |
| 60. | 3500 орынға арналған Әмбебап киноконцерт залын салу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат   | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Мәдениет және ақпарат министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей  | 2006 жыл
- 2223,4
2007 жыл
- 1441,4
\_\_\_\_\_\_\_\_
3664,8 2006 жыл
- 574,1 | Республикалық
бюджет

Жергілікті
бюджет |
| 61. | Коньки тебу стадионын салуды жүзеге асыру  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат   | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Туризм спорт министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей  | 2008 жыл
- 474,8

2006 жыл
- 262,1
  | Республикалық
бюджетЖергілікті бюджет |
| 62. | Мәдениет және спорт мақсатындағы объектілерді салу мен қайта жаңартуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат   | Астана қаласының әкімі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей  | 2006 жыл
- 254,8
2007 жыл
- 452,1
2008 жыл
- 347,9
\_\_\_\_\_\_\_\_
1054,8 | Жергілікті
бюджет |
| **7. Тұрғын үй құрылысы және тұрғын үй нарығы** |
| 63. | Астана қаласының тұрғын үй қорының жағдайына талдау жасау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат   | Астана қаласының әкімі | 2007 жылдың 2-тоқсаны | Болжанбайды |
 |
| 64. | Қала құрылысы нормативтері мен құрылыс нормативтерін және ережелерді олардың халықаралық стандарттарға сәйкестігіне қайта қарау жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу | Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігіне ұсыныстар | Астана қаласының әкімі | 2007 жылдың 2-тоқсаны | Болжанбайды |
 |
| 65. | Тұрғын үй құрылысы саясатын одан әрі іске асыру, қол жетімді тұрғын үй салу  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат   | Астана қаласының әкімі (жинақтау),
Индустрия және сауда министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей  | 2008 жыл
- 50000,0

2006 жыл
- 228,7 | Республикалық
бюджетЖергілікті бюджет |
| 66. | Астана қаласында коммуналдық тұрғын үй салуды одан әрі қаржыландыруды көздеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат   | Астана қаласының әкімі (жинақтау),
Индустрия
және сауда
министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей  | 2008 жыл - 500,0 | Республикалық
бюджет |
| **8. Қаланы абаттандыру**  |
| 67. | Президент саябағын салуды ұйымдастыру  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат   | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Индустрия және сауда министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей  | 2006 жыл
- 5000,0
2007 жыл
- 7000,0
2008 жыл
- 1523,3
\_\_\_\_\_\_\_\_
13523,3 | Республикалық
бюджет |
| 68. | Арай саябағын салуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат   | Астана қаласының әкімі (жинақтау),
Индустрия және сауда министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей  | 2006 жыл
- 1239,9
2007 жыл
- 225,0
\_\_\_\_\_\_\_\_
1464,9 | Республикалық
бюджет |
| 69. | Есіл өзенінің бойында саябақ салуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат   | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Индустрия және сауда министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей  | 2008 жыл
- 880,6 | Республикалық
бюджет |
| 70. | Желілік саябақ салуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат   | Астана қаласының әкімі (жинақтау),
Индустрия және сауда
министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей  | 2008 жыл
- 700,0 | Республикалық
бюджет |
| 71. | Дендрологиялық саябақ салуды ұйымдастыру  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат   | Астана қаласының әкімі (жинақтау),
Индустрия және сауда министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей  | 2008 жыл - 239,0 | Республикалық бюджет |
| 72. | Қаланы көгалдандыру бойынша іс-шаралар жүргізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат   | Астана қаласының әкімі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей  | 2006 жыл
- 931,0
2007 жыл
- 1249,2
2008 жыл
- 537,1
\_\_\_\_\_\_\_\_
2717,3 | Жергілікті
бюджет |
| 73. | Орамдар ішіндегі аумақтарды кешенді абаттандыруды жүргізу  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат   | Астана қаласының әкімі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей  | 2006 жыл
- 500,0
2007 жыл
- 600,0
\_\_\_\_\_\_\_\_
1100,0 | Жергілікті бюджет |
| 74. | Бірінші кезектегі объектілердің инженерлік желілерін құрылысын және абаттандыруды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат   | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Индустрия және сауда министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей  | 2006 жыл
- 400,0
2007 жыл
- 500,0
2008 жыл
- 500,0
\_\_\_\_\_\_\_\_
1400,0 | Республикалық
бюджет |
| 75. | Астана қаласының инженерлік желілері мен жолдарын салуды ұйымдастыру  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат   | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Индустрия және сауда министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей  | 2006 жыл
- 1162,5
2007 жыл
- 2690,0
2008 жыл
- 4610,0
\_\_\_\_\_\_\_\_
8462,52006 жыл - 2084,1 | Республикалық
бюджет

Жергілікті
бюджет |
| 76. | Астана қаласын тасқын су басып кетуден қорғауды қамтамасыз ету үшін Есіл өзенінің арнасын қайта жаңарту, оның ішінде "Кеме жүзетін Есіл" жобасын іске асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат   | Астана қаласының әкімі (жинақтау),
Индустрия және сауда министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей  | 2006 жыл
- 4100,0
2007 жыл
- 2700,1
2008 жыл
- 3449,1
\_\_\_\_\_\_\_\_
10249,2
2006 жыл - 67,6  | Республикалық
бюджет

Жергілікті
бюджет |
| 77. | Астана қаласында Бас алаң салуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат   | Астана қаласының әкімі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей  | 2006 жыл
- 700,0 | Республикалық
бюджет |
| 78. | Жаңа зират салуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат   | Астана қаласының әкімі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей  | 2007 жыл
- 339,8
2008 жыл
- 200,0
\_\_\_\_\_\_\_\_
539,8 | Жергілікті бюджет |
| 79. | Министрліктер үйін салуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат   | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Президенттің Іс басқармасы | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей  | 2006 жыл
- 21699,6 | Республикалық
бюджет |
| 80. | Жаңа Университеттің инженерлік коммуникацияларын салуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат   | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Индустрия және сауда министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей  | 2006 жыл
- 2500,0 | Республикалық
бюджет |
|                    **9. Экологиялық саясат** |
| 81. | Қалада қалдықтарды, жинауды, қайта өңдеуді, қайта пайдалану мен кәдеге асыруды көздейтін оларды басқару жүйесін енгізу жөніндегі 2008 - 2010 жылдарға арналған өңірлік бағдарламаны әзірлеу | Астана қаласы мәслихатының шешімі | Астана қаласының әкімі | 2007 жылдың 1-тоқсаны | Болжанбайды |
 |
| 82. | Атмосфераның ластану деңгейін төмендету, қала кәсіпорындарында экологиялық таза өндіріс стратегиясын енгізуді ынталандыру, автокөлікті отынның таза түріне ауыстыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу  | Астана қаласы әкімдігінің қаулысы  | Астана қаласының әкімі (жинақтау),
Қоршаған ортаны қорғау министрлігі | 2008 жылдың 4-тоқсаны | Болжанбайды |
 |
| 83. | Қоқысты қайта өңдейтін зауыт салуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат   | Астана қаласының әкімі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей  | 2008 жыл
- 6,5  | Кәсіпорындар мен ұйымдардың қаражаты
есебінен |
| 84. | Халықаралық стандарт талаптарына сай өнеркәсіп кәсіпорындарында жаңа жоғары технологиялық жабдық пен өлшем құралдарын енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат   | Астана қаласының әкімі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей  | Болжанбайды | Кәсіпорындар мен ұйымдардың қаражаты есебінен |
| 85. | Қаланың жылу энергетикалық объектілерінде күл аулауғыштарды қайта жаңартуды қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат   | Астана қаласының әкімі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей  | 2006 жыл
- 93,2
2007 жыл
- 83,6
2008 жыл
- 69,7
\_\_\_\_\_\_\_\_
246,5 | Жергілікті бюджет |
| 86. | Сарыбұлақ өзенін тазалау мен абаттандыруды қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат   | Астана қаласының әкімі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей  | 2008 жыл
- 90,3 | Жергілікті бюджет |
| 87. | Қауіпті қалдықтарды залалсыздандыру үшін арнайы полигон салуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат   | Астана қаласының әкімі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей  | 2008 жыл
- 20,0 | Жергілікті бюджет |
| 88. | Астана қаласында тазалау құрылыстарын салуды ұйымдастыру  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат   | Астана қаласының әкімі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей  | 2006 жыл
- 53,7 | Жергілікті бюджет |
| **10. Индустриялық-инновациялық саясат** |
| 89. | Индустриялық парк құруды қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат   | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Индустрия және сауда министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей  | 2006 жыл
- 1000,0
2007 жыл
- 2000,0
2008 жыл
- 2500,0
\_\_\_\_\_\_\_\_
5500,0
2006 жыл
- 400,0 | Республикалық бюджет

    Жергілікті бюджет |

|  |
| --- |
| **II кезең 2009 - 2010 жылдар** |
| **Инвестициялық саясат** |
| Р/с
№ | Іс-шаралар | Аяқтау нысаны | Орындалуына жауаптылар | Орындау мерзімі | Болжамды шығыстар (млн. теңге) | Қаржыландыру көзі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Қаланың тыныс-тіршілігінің инфрақұрылымын дамыту |
| 90. | № 7, 8 станциялардың қазандық агрегаттарын, № 5, 6 станциялардың құбыр агрегаттарын және су жылыту қазандығын орнатып, ЖЭО-2 кеңейтуді және қайта жаңартуды қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), ИЖТМ | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 11438,9 2010 жыл - 17 500,0
28 938,9 | РБ |
| 2009 жыл - 123,8 | ЖБ |
| 91. | ЖЭО-1 қайта жаңартуды қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), ИЖТМ | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 2 077,5
2010 жыл - 3 096,8
5 174,3 | РБ |
| 2009 жыл - 83,8 | ЖБ |
| 92. | Қазіргі бар электр желілерін қайта жаңартуды жүргізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), ИЖТМ | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 521,6
2010 жыл - 1000,0
1 521,6 | РБ |
| 93. | Астана қаласында қазіргі бар магистральдық жылу желілерін қайта жаңартуды жүргізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), ИЖТМ | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 1701,1
2010 жыл - 2 000,0
3701,1 | РБ |
| 2009 жыл - 17,9
2010 жыл - 130,7
148,6 | ЖБ |
| 94. | ЖЭО-2-ден қаланың сол жақ жағалауы бөлігіне III тармақтың жылу магистралін салуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), ИЖТМ | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 3 139,6  | РБ |
| 2009 жыл - 70,3 | ЖБ |
| 95. | Кіші станциялар салу, қайта жаңарту және ЖСҚ әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), ИЖТМ | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 1 998,6
2010 жыл - 1762,9
3 761,5  | РБ |
| 2010 жыл - 33,6 | ЖБ |
| 96. | Астана қаласының ЖЭО-2, жылу және электр желілік объектілерін кеңейтуді және қайта жаңартуды қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), ИЖТМ | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 878,4
2010 жыл - 2 170,7
3 049,1 | РБ |
| 2010 жыл - 112,0 | ЖБ |
| 97. | Көктал кентінде балабақшаға арналған қазандық салуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 47,2 | РБ |
| 2. Сумен қамтамасыз ету және су тарту |
| 98. | Астана қаласының сумен қамтамасыз ету және су тарту жүйесін дамытуды қамтамасыз ету (JBIC) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), ҚТКША | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 8 686,7 | ЖБ |
| 99. | Астана қаласының сумен қамтамасыз ету және су тарту жүйелерін 2004 - 2010 жылдарға дамытуды қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), ҚТКША | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 18 468,3
2010 жыл - 12 626,9
31 095,2 | РБ |
| 100. | Талдыкөл сарқынды сужинағышын қайта өңдей отырып, жоюды іске асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау),ҚТКША | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 1 044,2
2010 жыл - 5 000,0
6 044,2 | РБ |
| 101. | Жауын-шашын кәрізі жүйесін дамытуды қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), ҚТКША | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 1 000,0
2010 жыл - 6 236,3
7 236,3 | РБ |
| 102. | Вячеслав (Астаналық) су қоймасы суағарының екінші тармағын қайта жаңартуды жүргізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), ҚТКША | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 2 198,4
2010 жыл - 1275,8
3 474,2 | РБ |
| 3. Көлік |
| 103. | Астана қаласының автомобиль жолдарын салуды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), ККМ | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 17 344,6
2010 жыл - 12 873,2
30 217,8 | РБ |
| 2009 жыл - 119,5
2010 жыл - 203,6
323,1 | ЖБ |
| 104. | Астана қаласында көпірлер мен өтпе жолдар салуды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), ККМ | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 1 158,0 | РБ |
| 2009 жыл - 1 665,9
2010 жыл - 62,6
1 728,5 | ЖБ |
| 105. | Астана қаласында көліктің балама түрін енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), ККМ | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2010 жыл - 500,0 | Концессияшылар қаражаты есебінен |
| 106. | Астана қаласының жолдарын қайта жаңартуды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), ККМ | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 5 448,6 | РБ  |
| 2009 жыл - 258,2
2010 жыл - 115,5
373,7 | ЖБ |
| 4. Білім беру |
| 107. | 11 жалпы білім беретін мектеп салуды жүзеге асыру және 12  жалпы білім беретін мектепті жобалау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), БҒМ | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 4 614,9  | РБ |
| 2009 жыл - 63,4
2010 жыл - 37,3
100,7 | ЖБ |
| 108. | Кәсіптік бастауыш және орта білім беретін ұйымдардың құрылысын ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), БҒМ | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 379,3 | РБ |
| 2009 жыл - 6,0
2010 жыл - 14,0
20,0 | ЖБ |
| 109. | 15 балабақша салуды жүзеге асыру және 25 балабақшаны жобалау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), БҒМ | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 3 501,2
2010 жыл - 3 468,3
6 969,5 | РБ |
| 2009 жыл - 113,7
2010 жыл - 43,2
156,9 | ЖБ |
| 110. | Білім беру объектілерін қайта жаңарту | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 156,5
2010 жыл - 70,2
226,7 | ЖБ |
| 111. | Балалар үйі үшін 4 тұрғын үй корпусын салуды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 83,4 | ЖБ |
| 112. | Білім беру объектілеріне жапсарлас құрылыс салуды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 7,8
2010 жыл - 347,9
355,7 | ЖБ |
| 113. | 300 орынға арналған кәсіптік лицей салуды жалғастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 1767,0 | Кәсіпорындар мен ұйымдардың қаражаты есебінен |
| 5. Денсаулық сақтау |
| 114. | Әр ауысымда 250 адам қабылдайтын консультативтік-диагностикалық емханасы бар 350 төсектік көп бейінді қалалық балалар ауруханасын салуды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), ДСМ | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 1 508,0
2010 жыл - 2 727,1
4 235,1 | РБ |
| 2009 жыл - 5,4 | ЖБ |
| 115. | Қуаты әрқайсысы 500 адам қабылдайтын (бір ауысымда ересектерге арналған 350 орындық, балаларға арналған 150 орындық) 2 амбулаториялық-емханалық кешеннің құрылысын аяқтау және 1-еуінің жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), ДСМ | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 829,1
2010 жыл - 196,6
1025,7 | РБ |
| 2009 жыл - 0,02
2010 жыл - 25,3
25,3 | ЖБ |
| 116. | Ересектерге және балаларға арналған жұқпалы аурулар ауруханаларын салуды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), ДСМ | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 1000,0
2010 жыл - 2 953,5
3 953,5 | РБ |
| 2009 жыл - 4,0
2010 жыл - 12,3
16,3 | ЖБ |
| 117. | 2 көп бейінді стационар салуды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), ДСМ | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 7 299,1
2010 жыл - 3 747,3
11 046,4 | РБ |
| 118. | Астана қаласының бір ауысымда 380 адам қабылдайтын емханасы бар 270 төсектік онкологиялық диспансер салу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), ДСМ | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 1 695,0 | РБ |
| 119. | Астана қаласында Қабанбай батыр даңғылында бір ауысымда 250 адам қабылдайтын әйелдер консультациясы бар жаңа туған нәрестелерге 2-кезеңдік күтім жасау бөлімшесі бар 150 төсектік перзентхана салу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), ДСМ | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 6 000,0
2010 жыл - 395,3
6 395,3 | РБ |
| 2009 жыл - 4,7 | ЖБ |
| 120. | Қан беру орталығын салуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), ДСМ | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 448,4 | РБ |
| 121. | Денсаулық сақтау объектілерін дамытуды қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), ДСМ | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 60,8
2010 жыл - 71,9
132,7 | ЖБ |
| 6. Мәдениет және спорт |
| 122. | Теннис кортын салу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), ТСМ | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 530,8 | РБ |
| 123. | 3500 орынға арналған Әмбебап киноконцерт залын салу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), МАМ | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 11 300,0 | РБ |
| 124. | Мәдениет және спорт мақсатындағы объектілерді салу мен қайта жаңартуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 151,1
2010 жыл - 124,6
275,7 | ЖБ |
| 125. | Коньки тебу стадионын салуды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), ТСМ | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 2 435,9
2010 жыл - 2 864,4
5 300,3 | РБ |
| 126. | Астана қаласында республикалық велотрек салуды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), ТСМ | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 1 868,4
2010 жыл - 3 298,3
5 166,7 | РБ |
| 127. | Астана қаласында Конгресс-Холл салуды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), MM | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 1000,0 | РБ |
| 2009 жыл - 3,0
2010 жыл - 11,7
14,7 | ЖБ |
| 128. | Астана қаласында «Шабыт» шығармашылық сарайын салуды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), MM | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 4 395,0 | РБ |
| 2009 жыл - 2,0
2010 жыл - 6,6 | ЖБ |
| 129. | «Қазақстан» спорт сарайын сырғанақ тебетін мұз айдынын қосымша сала отырып, қайта жаңартуды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), ТСМ | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 545,7 | РБ |
| 2010 жыл - 2 754,5
3 300,2 | ЖБ |
| 130. | Астана қаласында теннис кешенін салуды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), ТСМ | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 507,1 | РБ |
| 2009 жыл - 1,5
2010 жыл - 0,1
1,6 | ЖБ |
| 131. | Қоянды өзенінің су қоймасында қала тұрғындары үшін қысқа мерзімді демалыс аймағын салу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Мәдениет және ақпарат министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 173,9 | РБ |
| 132. | Астана қаласында Классикалық опера және балет театрының құрылысы бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеуді жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), МАМ | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 200,0 | РБ |
| 7. Тұрғын үй құрылысы және тұрғын үй нарығы |
| 133. | Астана қаласында тұрғын үй  құрылысы саясатын одан әрі іске  асыруды жалғастыру, қол жетімді  тұрғын үй салу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 1231,5
2010 жыл - 740,2
1 971,7 | ЖБ |
| 8. Қаланы абаттандыру |
| 134. | Есіл өзені бойында саябақ салуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), ҚТКША | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2010 жыл - 4 392,9 | РБ |
| 135. | Астана қаласын көгалдандыру бойынша іс-шаралар жүргізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2010 жыл - 64,2 | ЖБ |
| 136. | Астана қаласының инженерлік желілері мен жолдарын салуды қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), ҚТКША | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 2 025,3
2010 жыл - 1 421,7
3 447,0 | РБ |
| 2009 жыл - 142,4
2010 жыл - 152,3
294,7 | ЖБ |
| 137. | Ішкі орамды аумақтарды кешенді абаттандыруды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 526,5
2010 жыл - 41,0
567,5 | ЖБ |
| 138. | Бірінші кезектегі объектілердің инженерлік желілерінің құрылысын және абаттандыруды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), ҚТКША | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 1 000,0
2010 жыл - 1 500,0
2 500,0 | РБ |
| 139. | Астана қаласын тасқын су басып кетуден қорғауды қамтамасыз ету үшін Есіл өзенінің арнасын қайта жаңартуды, оның ішінде «Кеме жүзетін Есіл» жобасын іске асыруды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), ҚТКША, ТЖМ | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 2 248,2
2010 жыл - 4 020,1
6 268,3 | РБ |
| 140. | Астана қаласында Бас алаң салуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), ҚТКША | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 178,9 | РБ |
| 141. | Сулы-жасыл гүлзардың екінші кезеңі құрылысының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеуді жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), ҚТКША | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 50,0 | РБ |
| 142. | Ішкі істер органдарының объектілерін салуды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 21,2
2010 жыл - 136,0
157,2 | ЖБ |
| 9. Экологиялық саясат |
| 143. | Пластика қалдықтарын қайта өңдеу негізінде композициялық материалдар шығару зауытын салуды және ұйымдастыруды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 20,0 | Кәсіпорындар мен ұйымдардың қаражаты есебінен |
| 144. | ЖЭО-2-нің күлін қолдану арқылы жергілікті шикізат негізінде суға төзімді пенобетон блоктарын шығаратын зауыт салуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2010 жыл - 40,0 | Кәсіпорындар мен ұйымдардың қаражаты есебінен |
| 145. | Қаланың жылу энергетикалық объектілерінде қолда бар күл ұстағыштарды қайта жаңартуды қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 9,6
2010 жыл - 108,2
117,8 | ЖБ |
| 146. | Халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес келетін өнеркәсіп кәсіпорындарында жаңа жоғары технологиялық жабдық пен өлшем құралдарын енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | Болжанбайды | Кәсіпорындар қаражаты есебінен |
| 147. | Сарыбұлақ өзенін тазалауды және абаттандыруды қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 4,0
2010 жыл - 5,0
9,0 | ЖБ |
| 148. | Қауіпті қалдықтарды залалсыздандыруға арналған арнайы полигон салуды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл- 2,0 | ЖБ |
| 149. | Астана қаласында тазалағыш құрылыстар салуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі | Жарты жылдықта бір peт, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 1,0
2010 жыл - 4,2
5,2 | ЖБ |
| 150. | Астана қаласын орнықты дамытудың 2030 жылға дейінгі стратегиялық жоспары шеңберінде Астана қаласын дамытудың 2011 - 2015 жылдарға арналған бағдарламасын әзірлеу | Астана қаласы мәслихатының шешімі | Астана қаласының әкімі | 2010 жылдың 4-тоқсаны | 2010 жыл - 7,0 | ЖБ |
| 10. Индустриялық-инновациялық саясат |
| 151. | Индустриялық парк инфрақұрылымын құруды қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), ИЖТМ | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2009 жыл - 7 596,7
2010 жыл - 2 000,0
9 596,7 | РБ |

 **Мемлекеттік бағдарламаны іске асыруға арналған болжамды шығыс**
**көздері**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Болжамды шығыс көздері | 2006 жыл | 2007 жыл | 2008 жыл | 2009 жыл | 2010 жыл |
| Республикалық бюджет | 92 248,3 | 79 315,3 | 100 937,6 | 140 435,4 | 101 282,6 |
| Жергілікті бюджет | 11 605,9 | 7 688,8 | 4 056,0 | 4 983,4 | 2 686,0 |
| Кәсіпорындар, ұйымдар және концессионерлер қаражаты есебінен |
 |
 | 6,5 | 1 787,0 | 540,0 |
| Жиыны | 103 854,2 | 87 004,1 | 105 000,1 | 147 205,8 | 104 508,6 |

      Мемлекеттік бағдарламаны іске асыруға барлығы 547 572,8 млн. теңге, оның ішінде республикалық бюджет қаражаты есебінен 514 219,2 млн. теңге, жергілікті бюджеттен - 31 020,1 млн. теңге, кәсіпорындар, ұйымдар және концессионерлер қаражаты есебінен - 2 333,5 млн. теңге сомасында қаражат талап етіледі.

      Ескертпе: 2009 - 2010 жылдарға арналған шығыстар көлемі Қазақстан Республикасының тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңына сәйкес нақтыланады.

      Құрылыс объектілерін қаржыландыру көлемі жобалардың мемлекеттік сараптамадан өткізілуіне және олардың белгіленген тәртіппен бекітілуіне қарай нақтыланады.

      Ескертпе:

      аббревиатуралардың толық жазылуы

      БҒМ            - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым

                       министрлігі

      ДСМ            - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау

                       министрлігі

      ИЖТМ           - Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа

                       технологиялар министрлігі

      ККМ            - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация

                       министрлігі

      МАМ            - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат

                       министрлігі

      ММ             - Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

      ТЖМ            - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар

                       министрлігі

      ТСМ            - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт

                       министрлігі

      ЭМРМ           - Қазақстан Республикасы Энергетика және

                       минералдық ресурстар министрлігі

      ҚжТКШіА        - Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын

                       үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

      ЖСҚ            - жобалық-сметалық құжаттама

      РБ             - республикалық бюджет

      ЖБ             - жергілікті бюджет

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК