

**Қазақстанда әлемдiк деңгейдегі мұнай-химия кешендерiн қалыптастыру және қазақстандық алғашқы мұнай-химия кешенiн құру жөнiндегі iс-шаралар жоспарын бекiту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 13 қазандағы N 989 Қаулысы

      Қосылған құны жоғары экспорттық мұнай-химия өнiмiн шығара отырып, көмiрсутек шикiзатын терең өңдеу жөнiндегi әлемдiк деңгейдегі мұнай-химия кешендерiн құру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi  **ҚАУЛЫ ЕТЕДI:**

      1. Қоса берiліп отырған Қазақстанда әлемдiк деңгейдегi мұнай-химия кешендерiн қалыптастыру және қазақстандық алғашқы мұнай-химия кешенiн құру жөнiндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

      2. Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi, Қазақстан Республикасының өзге де орталық атқарушы органдары мен "Қазмұнайгаз" ұлттық компаниясы" акционерлiк қоғамы Жоспардың iс-шараларының уақтылы және тиiсiнше орындалуын қамтамасыз етсiн.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгізiледi.

*Қазақстан Республикасының*

*Премьер-Министрі*

Қазақстан Республикасы Үкіметінің

2006 жылғы 13 қазандағы

N 989 қаулысымен

бекітілген

**Қазақстанда әлемдік деңгейдегі мұнай-химия кешендерін**

**қалыптастыру және қазақстандық алғашқы мұнай-химия кешенін**

**құру жөніндегі іс-шаралар жоспары**

      Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.10.18 № 1072 Қаулысымен.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с N№** | **Іс-шаралар** | **Аяқталу нысаны** | **Орындалуына жауаптылар** | **Орындалу мерзімі** | **Болжамды шығыстар (млн. теңге)** | **Қаржыландыру көзі** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.**  | **Атырау облысында алғашқы біріктірілген   мұнай-химия кешенін салу** |
| 1.  | Атырау облысында біріктірілген мұнай-химия кешенін салудың техника-экономикалық негіздемесін (ТЭН) әзірлеу  | Техникалық-экономикалық негіздеме, Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат  | ЭМРМ (жинақтау), "ҚМГ ҰК" АҚ, "ҚМГ БӨ"»АҚ, "КРІ" АҚ  | 2006 жылғы қараша  | 419,877  | "ҚМГ БӨ"» АҚ-ның инвестициялық қаражаты  |
| 2.  | Атырау облысында біріктірілген мұнай-химия кешенін салу жобасын басқаратын компанияны таңдау  | Қазақстан Республикасының   Үкіметіне ақпарат  | ЭМРМ (жинақтау), "ҚМГ ҰК" АҚ, "ҚМГ БӨ" АҚ, "КРІ" АҚ  | 2006 жылғы қараша  | 609,75  | "КРІ" АҚ-ның инвестициялық қаражаты  |
| 3.  | Жобаның қоршаған ортаға әсерін бағалаудың» (ЖҚОӘБ) алдын ала жобасын әзірлеу  | Жобаның қоршаған ортаға әсерін бағалаудың алдын ала жобасы, Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат  | ЭМРМ (жинақтау), Қоршағанортамині, "ҚМГ ҰК" АҚ, "ҚМГ БӨ"»АҚ, "КРІ"»АҚ, "Sat&Со" ЖШС, "ҚазЭкожоба" ЖШС  | 2006 жылғы қараша  | 16,723  | "Sat&Со" ЖШС-нің инвестициялық қаражаты  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.  | Атырау облысында біріктірілген мұнай-химия кешенін салу жобасының халықаралық қаржы және заң консультанттарын іріктеу  | Мемлекеттік сатып алу бойынша ашық конкурс өткізу, Қазақстан Республикасының   Үкіметіне ақпарат  | ЭМРМ (жинақтау), "ҚМГ ҰК"»АҚ, "ҚМГ БӨ"»АҚ, "КРІ" АҚ  | 2006 жылғы қараша  | 609,75  | "КРІ" АҚ-ның инвестициялық қаражаты  |
| 5.  | Атырау облысында біріктірілген мұнай-химия кешенін салу инвестициялық жобасын жобалық қаржыландыру, оның ішінде халықаралық банктердің қаржыландыру жұмысы  | Қазақстан Республикасының   Үкіметіне ақпарат  | ЭМРМ (жинақтау), "ҚМГ ҰК" АҚ, "ҚМГ БӨ" АҚ, "КРІ" АҚ  | 2007 жылғы наурыз  |
 | "КРІ" АҚ-ның инвестициялық қаражаты  |
| 6.  | Атырау облысында біріктірілген мұнай-химия кешенін салудың техникалық жобасын орындау  | Техникалық жоба  | ЭМРМ (жинақтау), "КРІ" АҚ  | 2007 жылғы наурыз  |
 | "КРІ" АҚ-ның инвестициялық қаражаты  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.  | Атырау облысында біріктірілген мұнай-химия кешенін салудың техникалық жобасының мемлекеттік, салалық сараптамасы  | Мемлекеттік және салалық сараптамалардың қорытындылары  | ЭМРМ, ЭБЖМ, ИСМ, Қоршағанортамині, "ҚМГ ҰК" АҚ, "ҚМГ БӨ" АҚ, "КРІ" АҚ  | 2007 жылғы мамыр  | 4,2  | "КРІ" АҚ-ның инвестициялық қаражаты  |
| 8.  | Атырау облысында біріктірілген мұнай-химия кешенін салуға мердігерлерді іріктеу  | Қазақстан Республикасының   Үкіметіне ақпарат  | ЭМРМ (жинақтау), "ҚМГ ҰК" АҚ, "ҚМГ БӨ" АҚ, "КРІ" АҚ  | 2007 жылғы мамыр  |
 | "КРІ" АҚ-ның инвестициялық қаражаты  |
| 9.  | Атырау облысында біріктірілген мұнай-химия кешенін салу  | Қазақстан Республикасының   Үкіметіне ақпарат  | ЭМРМ (жинақтау), "ҚМГ ҰК" АҚ, "ҚМГ БӨ"»АҚ, "КРІ" АҚ  | 2007 жылғы маусым -2010 жылғы маусым  | 426825,0  | Инвестициялық  қаражат -30% жобаға қатысушылар есебінен және 70% қарыз қаражаты  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Бензол, жол битумдарын және хош иісті қосылыстар алу жөніндегі мұнай-химня өндірісі** |
| 10.  | Атырау мұнай өңдеу зауытында бензол алу жөніндегі өндіріс салудың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу  | Техникалық- экономикалық негіздеме және Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат  | ЭМРМ (жинақтау), "ҚМГ ҰК"»АҚ, "ҚМГ БӨ"»АҚ, Марубени, Космо,
"АМӨЗ" ЖШС  | 2007 жылғы қаңтар  | Талап етілмейді  | JВІС Жапония халықаралық ынтымақтастық банкісінің гранты (байланыссыз)  |
| 11.  | Атырау мұнай өңдеу зауытында бензол алу жөніндегі өндіріс салудың техникалық  жобасын орындау  | Техникалық жоба  | ЭМРМ (жинақтау), "ҚМГ ҰК" АҚ, "ҚМГ БӨ" АҚ, "АМӨЗ" ЖШС  | 2007 жылғы наурыз  |
 | "ҚМГ ҰК" АҚ-ның инвестициялық қаражаты  |
| 12.  | Атырау мұнай өңдеу зауытында бензол алу женіндегі өндірісті салудың техникалық жобасының мемлекеттік және салалық сараптамасы  | Мемлекеттік және салалық сараптаманың қорытындылары  | ЭМРМ, ЭБЖМ,
ИСМ, Қоршағанортамині,
"ҚМГ ҰК" АҚ,»"АМӨЗ" ЖШС  | 2007 жылғы маусым  |
 | "ҚМГ ҰК"» АҚ-ның инвестициялық қаражаты  |
| 13.  | Атырау мұнай өңдеу зауытында бензол алу жөніндегі өндірісті салуға мердігерлерді іріктеу  | Қазақстан Республикасының   Үкіметіне ақпарат  | ЭМРМ (жинақтау), "ҚМГ ҰК" АҚ, "ҚМГ БӨ"»АҚ, "АМӨЗ" ЖШС  | 2007 жылғы қыркүйек  |
 | "ҚМГ ҰК"» АҚ-ның және "АМӨЗ"» ЖШС-нің инвестициялық қаражаты  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.  | Атырау мұнай өңдеу зауытында бензол алу жөніндегі өндіріс құрылысының басталуы  | Қазақстан Республикасының   Үкіметіне ақпарат  | ЭМРМ (жинақтау), "ҚМГ ҰК"»АҚ, "ҚМГ БӨ" АҚ, "АМӨЗ" ЖШС  | 2008 жылғы қаңтар  |
 | "ҚМГ ҰК"» АҚ-ның және "АМӨЗ"» ЖШС-нің инвестициялық қаражаты  |
| 15.  | Жол битумдарын шығаратын өндірістерді құру жөнінде ұсыныстар әзірлеу  | Қазақстан Республикасының   Үкіметіне ақпарат  | ЭМРМ (жинақтау), "ҚМГ ҰК" АҚ, "ҚМГ БӨ"»АҚ, "Sat&Со" ЖШС, "КРІ"»АҚ  | 2007 жылғы қаңтар  | Талап етпейді  |
 |
| 16.  | Хош иісті қосылыстар шығару жөніндегі мұнай-химия өндірісін салудың техника-экономикалық негіздемесін әзірлеу  | Техника-экономикалық негіздеме  және Қазақстан Республикасының   Үкіметіне ақпарат  | ЭМРМ (жинақтау), "ҚМГ ҰК" АҚ, "Қазына орнықты даму қоры" АҚ,
"АМӨЗ" ЖШС  | 2007 жылғы шілде  | 121,95  | "ҚМГ ҰК"» АҚ-ның және "АМӨЗ"» ЖШС-нің инвестициялық қаражаты  |
| 17.  | Хош иісті қосылыстар шығару жөніндегі өндірісті салудың техникалық жобасын орындау  | Техникалық жоба  | ЭМРМ (жинақтау), "КМГ ҰК" АҚ, "АМӨЗ" ЖШС  | 2007 жылғы желтоқсан  |
 | "ҚМГ ҰК"» АҚ-ның және "АМӨЗ"» ЖШС-нің инвестициялық қаражаты  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.  | Хош иісті қосылыстар шығару жөніндегі өндірісті салудың техникалық жобасының мемлекеттік және салалық сараптамасы  | Мемлекеттік және салалық сараптаманың қорытындылары  | ЭМРМ,
ЭБЖМ,
ИСМ,
Қоршағанортамині,
"ҚМГ ҰК" АҚ,
"АМӨЗ" ЖШС  | 2008 жылғы ақпан  |
 | "ҚМГ ҰК"»АҚ-ның және "АМӨЗ"» ЖШС-нің инвестициялық қаражаты  |
| 19.  | Хош иісті қосылыстар шығару жөніндегі өндірісті салуға мердігерлерді іріктеу  | Қазақстан Республикасының   Үкіметіне ақпарат  | ЭМРМ (жинақтау), "ҚМГ ҰК" АҚ, "АМӨЗ" ЖШС  | 2008 жылғы наурыз  |
 | "ҚМГ ҰК" АҚ-ның және "АМӨЗ" ЖШС-нің инвестициялық қаражаты  |
| 20.  | Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2010.10.18 № 1072 Қаулысымен. |

Ескертпе:

ЭМРМ - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі

Қоршағанортамині - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі

"ҚМГ ҰК" АҚ - "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

"ҚМГ БӨ" АҚ - "ҚазМұнайГаз" Барлау өндіру" акционерлік қоғамы

"КРІ" АҚ - (бұрын - "АТОЛЛ") - "Kazakhstan Petrochemical Industries" акционерлік қоғамы

"Sat&Co" ЖШС - "Sat&Co" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

"ҚазЭкожоба" ЖШС - "ҚазЭкожоба" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

"АМӨЗ" ЖШС - "Атырау мұнай өңдеу зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК