

**Қазақстанда әлемдiк деңгейдегі мұнай-химия кешендерiн қалыптастыру және қазақстандық алғашқы мұнай-химия кешенiн құру жөнiндегі iс-шаралар жоспарын бекiту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 13 қазандағы N 989 Қаулысы

      Қосылған құны жоғары экспорттық мұнай-химия өнiмiн шығара отырып, көмiрсутек шикiзатын терең өңдеу жөнiндегi әлемдiк деңгейдегі мұнай-химия кешендерiн құру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi  **ҚАУЛЫ ЕТЕДI:**   
      1. Қоса берiліп отырған Қазақстанда әлемдiк деңгейдегi мұнай-химия кешендерiн қалыптастыру және қазақстандық алғашқы мұнай-химия кешенiн құру жөнiндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

      2. Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi, Қазақстан Республикасының өзге де орталық атқарушы органдары мен "Қазмұнайгаз" ұлттық компаниясы" акционерлiк қоғамы Жоспардың iс-шараларының уақтылы және тиiсiнше орындалуын қамтамасыз етсiн.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгізiледi.

*Қазақстан Республикасының*   
*Премьер-Министрі*

Қазақстан Республикасы Үкіметінің   
2006 жылғы 13 қазандағы       
N 989 қаулысымен         
бекітілген

**Қазақстанда әлемдік деңгейдегі мұнай-химия кешендерін**   
**қалыптастыру және қазақстандық алғашқы мұнай-химия кешенін**   
**құру жөніндегі іс-шаралар жоспары**

      Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.10.18 № 1072 Қаулысымен.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с N№** | **Іс-шаралар** | **Аяқталу нысаны** | **Орындалуына жауаптылар** | **Орындалу мерзімі** | **Болжамды шығыстар (млн. теңге)** | **Қаржыландыру көзі** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | **Атырау облысында алғашқы біріктірілген   мұнай-химия кешенін салу** |
| 1. | Атырау облысында біріктірілген мұнай-химия кешенін салудың техника-экономикалық негіздемесін (ТЭН) әзірлеу | Техникалық-экономикалық негіздеме, Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ЭМРМ (жинақтау), "ҚМГ ҰК" АҚ, "ҚМГ БӨ"»АҚ, "КРІ" АҚ | 2006 жылғы қараша | 419,877 | "ҚМГ БӨ"» АҚ-ның инвестициялық қаражаты |
| 2. | Атырау облысында біріктірілген мұнай-химия кешенін салу жобасын басқаратын компанияны таңдау | Қазақстан Республикасының   Үкіметіне ақпарат | ЭМРМ (жинақтау), "ҚМГ ҰК" АҚ, "ҚМГ БӨ" АҚ, "КРІ" АҚ | 2006 жылғы қараша | 609,75 | "КРІ" АҚ-ның инвестициялық қаражаты |
| 3. | Жобаның қоршаған ортаға әсерін бағалаудың» (ЖҚОӘБ) алдын ала жобасын әзірлеу | Жобаның қоршаған ортаға әсерін бағалаудың алдын ала жобасы, Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ЭМРМ (жинақтау), Қоршағанортамині, "ҚМГ ҰК" АҚ, "ҚМГ БӨ"»АҚ, "КРІ"»АҚ, "Sat&Со" ЖШС, "ҚазЭкожоба" ЖШС | 2006 жылғы қараша | 16,723 | "Sat&Со" ЖШС-нің инвестициялық қаражаты |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Атырау облысында біріктірілген мұнай-химия кешенін салу жобасының халықаралық қаржы және заң консультанттарын іріктеу | Мемлекеттік сатып алу бойынша ашық конкурс өткізу, Қазақстан Республикасының   Үкіметіне ақпарат | ЭМРМ (жинақтау), "ҚМГ ҰК"»АҚ, "ҚМГ БӨ"»АҚ, "КРІ" АҚ | 2006 жылғы қараша | 609,75 | "КРІ" АҚ-ның инвестициялық қаражаты |
| 5. | Атырау облысында біріктірілген мұнай-химия кешенін салу инвестициялық жобасын жобалық қаржыландыру, оның ішінде халықаралық банктердің қаржыландыру жұмысы | Қазақстан Республикасының   Үкіметіне ақпарат | ЭМРМ (жинақтау), "ҚМГ ҰК" АҚ, "ҚМГ БӨ" АҚ, "КРІ" АҚ | 2007 жылғы наурыз |  | "КРІ" АҚ-ның инвестициялық қаражаты |
| 6. | Атырау облысында біріктірілген мұнай-химия кешенін салудың техникалық жобасын орындау | Техникалық жоба | ЭМРМ (жинақтау), "КРІ" АҚ | 2007 жылғы наурыз |  | "КРІ" АҚ-ның инвестициялық қаражаты |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Атырау облысында біріктірілген мұнай-химия кешенін салудың техникалық жобасының мемлекеттік, салалық сараптамасы | Мемлекеттік және салалық сараптамалардың қорытындылары | ЭМРМ, ЭБЖМ, ИСМ, Қоршағанортамині, "ҚМГ ҰК" АҚ, "ҚМГ БӨ" АҚ, "КРІ" АҚ | 2007 жылғы мамыр | 4,2 | "КРІ" АҚ-ның инвестициялық қаражаты |
| 8. | Атырау облысында біріктірілген мұнай-химия кешенін салуға мердігерлерді іріктеу | Қазақстан Республикасының   Үкіметіне ақпарат | ЭМРМ (жинақтау), "ҚМГ ҰК" АҚ, "ҚМГ БӨ" АҚ, "КРІ" АҚ | 2007 жылғы мамыр |  | "КРІ" АҚ-ның инвестициялық қаражаты |
| 9. | Атырау облысында біріктірілген мұнай-химия кешенін салу | Қазақстан Республикасының   Үкіметіне ақпарат | ЭМРМ (жинақтау), "ҚМГ ҰК" АҚ, "ҚМГ БӨ"»АҚ, "КРІ" АҚ | 2007 жылғы маусым -2010 жылғы маусым | 426825,0 | Инвестициялық  қаражат -30% жобаға қатысушылар есебінен және 70% қарыз қаражаты |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Бензол, жол битумдарын және хош иісті қосылыстар алу жөніндегі мұнай-химня өндірісі** |
| 10. | Атырау мұнай өңдеу зауытында бензол алу жөніндегі өндіріс салудың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу | Техникалық- экономикалық негіздеме және Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ЭМРМ (жинақтау), "ҚМГ ҰК"»АҚ, "ҚМГ БӨ"»АҚ, Марубени, Космо,   "АМӨЗ" ЖШС | 2007 жылғы қаңтар | Талап етілмейді | JВІС Жапония халықаралық ынтымақтастық банкісінің гранты (байланыссыз) |
| 11. | Атырау мұнай өңдеу зауытында бензол алу жөніндегі өндіріс салудың техникалық  жобасын орындау | Техникалық жоба | ЭМРМ (жинақтау), "ҚМГ ҰК" АҚ, "ҚМГ БӨ" АҚ, "АМӨЗ" ЖШС | 2007 жылғы наурыз |  | "ҚМГ ҰК" АҚ-ның инвестициялық қаражаты |
| 12. | Атырау мұнай өңдеу зауытында бензол алу женіндегі өндірісті салудың техникалық жобасының мемлекеттік және салалық сараптамасы | Мемлекеттік және салалық сараптаманың қорытындылары | ЭМРМ, ЭБЖМ,   ИСМ, Қоршағанортамині,   "ҚМГ ҰК" АҚ,»"АМӨЗ" ЖШС | 2007 жылғы маусым |  | "ҚМГ ҰК"» АҚ-ның инвестициялық қаражаты |
| 13. | Атырау мұнай өңдеу зауытында бензол алу жөніндегі өндірісті салуға мердігерлерді іріктеу | Қазақстан Республикасының   Үкіметіне ақпарат | ЭМРМ (жинақтау), "ҚМГ ҰК" АҚ, "ҚМГ БӨ"»АҚ, "АМӨЗ" ЖШС | 2007 жылғы қыркүйек |  | "ҚМГ ҰК"» АҚ-ның және "АМӨЗ"» ЖШС-нің инвестициялық қаражаты |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Атырау мұнай өңдеу зауытында бензол алу жөніндегі өндіріс құрылысының басталуы | Қазақстан Республикасының   Үкіметіне ақпарат | ЭМРМ (жинақтау), "ҚМГ ҰК"»АҚ, "ҚМГ БӨ" АҚ, "АМӨЗ" ЖШС | 2008 жылғы қаңтар |  | "ҚМГ ҰК"» АҚ-ның және "АМӨЗ"» ЖШС-нің инвестициялық қаражаты |
| 15. | Жол битумдарын шығаратын өндірістерді құру жөнінде ұсыныстар әзірлеу | Қазақстан Республикасының   Үкіметіне ақпарат | ЭМРМ (жинақтау), "ҚМГ ҰК" АҚ, "ҚМГ БӨ"»АҚ, "Sat&Со" ЖШС, "КРІ"»АҚ | 2007 жылғы қаңтар | Талап етпейді |  |
| 16. | Хош иісті қосылыстар шығару жөніндегі мұнай-химия өндірісін салудың техника-экономикалық негіздемесін әзірлеу | Техника-экономикалық негіздеме  және Қазақстан Республикасының   Үкіметіне ақпарат | ЭМРМ (жинақтау), "ҚМГ ҰК" АҚ, "Қазына орнықты даму қоры" АҚ,   "АМӨЗ" ЖШС | 2007 жылғы шілде | 121,95 | "ҚМГ ҰК"» АҚ-ның және "АМӨЗ"» ЖШС-нің инвестициялық қаражаты |
| 17. | Хош иісті қосылыстар шығару жөніндегі өндірісті салудың техникалық жобасын орындау | Техникалық жоба | ЭМРМ (жинақтау), "КМГ ҰК" АҚ, "АМӨЗ" ЖШС | 2007 жылғы желтоқсан |  | "ҚМГ ҰК"» АҚ-ның және "АМӨЗ"» ЖШС-нің инвестициялық қаражаты |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Хош иісті қосылыстар шығару жөніндегі өндірісті салудың техникалық жобасының мемлекеттік және салалық сараптамасы | Мемлекеттік және салалық сараптаманың қорытындылары | ЭМРМ,   ЭБЖМ,   ИСМ,   Қоршағанортамині,   "ҚМГ ҰК" АҚ,   "АМӨЗ" ЖШС | 2008 жылғы ақпан |  | "ҚМГ ҰК"»АҚ-ның және "АМӨЗ"» ЖШС-нің инвестициялық қаражаты |
| 19. | Хош иісті қосылыстар шығару жөніндегі өндірісті салуға мердігерлерді іріктеу | Қазақстан Республикасының   Үкіметіне ақпарат | ЭМРМ (жинақтау), "ҚМГ ҰК" АҚ, "АМӨЗ" ЖШС | 2008 жылғы наурыз |  | "ҚМГ ҰК" АҚ-ның және "АМӨЗ" ЖШС-нің инвестициялық қаражаты |
| 20. | Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2010.10.18 № 1072 Қаулысымен. | | | | | |

Ескертпе:   
ЭМРМ - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі   
ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі   
ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі   
Қоршағанортамині - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі   
"ҚМГ ҰК" АҚ - "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы   
"ҚМГ БӨ" АҚ - "ҚазМұнайГаз" Барлау өндіру" акционерлік қоғамы   
"КРІ" АҚ - (бұрын - "АТОЛЛ") - "Kazakhstan Petrochemical Industries" акционерлік қоғамы   
"Sat&Co" ЖШС - "Sat&Co" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі   
"ҚазЭкожоба" ЖШС - "ҚазЭкожоба" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі   
"АМӨЗ" ЖШС - "Атырау мұнай өңдеу зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК