

**Перспективалы халықаралық компанияларға Қазақстанның қатысуын іске асыру үшін қажетті жағдайлар мен құралдарды жасау туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 6 желтоқсандағы N 1171 Қаулысы

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222  қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 1 наурыздағы»"Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті елу елдің қатарына кіру стратегиясы" атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі іс-шаралардың жалпыұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 - 2008 жылдарға арналған бағдарламасын орындаудың желілік кестесінің 33-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі  **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. Қоса беріліп отырған Перспективалы халықаралық компанияларға Қазақстанның қатысуын іске асыру үшін қажетті жағдайлар мен құралдарды жасау жөніндегі 2007-2008 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

      2. Орталық атқарушы органдар, өзге де мемлекеттік органдар мен мүдделі ұйымдар Жоспарда көзделген іс-шараларды тиісінше және уақтылы орындауды қамтамасыз етсін.

      3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігіне жүктелсін.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*   
*Премьер-Министрі*

Қазақстан Республикасы     
Үкіметінің           
2006 жылғы 30 қарашадағы   
N 1157 қаулысымен     
бекітілген

**Перспективалы халықаралық компанияларға Қазақстанның қатысуын іске асыру үшін қажетті жағдайлар мен құралдарды жасау жөніндегі 2007-2008 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **N №** | **Іс-шаралардың атауы** | **Аяқтау нысаны** | **Орындауға  жауаптылар** | **Орындау  мерзімі** | **Болжамдышығыстар (млн. теңге)** | **Қаржыландыру  көзі** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | Талдау жүргізу және оларға қазақстандық заңды тұлғалардың немесе капиталдың қатысуы үшін жоғары технологиялы халықаралық компаниялардың тізбесін қалыптастыру | ИСМ, АШМ, ЭМРМ,     ККМ бірлескен бұйрығы | ИСМ       (жинақтау), ЭБЖМ,  СІМ, ЭМРМ, АШМ, ККМ, БҒМ, ҰҚК, "Қазына" АҚ | 2007 жылғы II тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 2. | | Қазақстандық заңды тұлғалардың қызметіне талдау жүргізу, оның қорытындылары бойынша олардың перспективалы халықаралық компанияларға мүмкін болатын қатысуына арналған өлшемдерге сәйкес келетін заңды тұлғалардың тізбесін қалыптастыру жөнінде ұсыныстар дайындау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | ИСМ (жинақтау), ЭМРМ, АШМ, ККМ, БҒМ,»"Қазына" АҚ | 2007 жылғы II тоқсан | 2007 жыл - 10,0 | Даму институттарының қаражаты |
| 3. | Тауарларға, жаңа технологиялар мен қызметтерге талдау жүргізу және олардың Қазақстан экономикасының дамуына ықпал ететін басым жобаларға жататындарының тізбесін қалыптастыру жөнінде ұсыныс дайындау | | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | ИСМ (жинақтау), СІМ, ЭМРМ, АШМ, ККМ, БҒМ, "Қазына" АҚ | 2007 жылғы IIIтоқсан | 2007 жыл - 14,0 | Даму институттарының қаражаты |
| 4. | Халықаралық компаниялардың акцияларын сатып алу, оларды қаржылық қамтамасыз ету схемасы бойынша ұсыныс дайындау және перспективалы халықаралық компанияларға Қазақстанның қатысуын іске асыру бойынша жағдай жасау үшін қажетті тетіктер мен құралдарды әзірлеу | | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | ИСМ (жинақтау), ЭМРМ, Қаржымині, АШМ, ККМ, БҒМ, "Қазына" АҚ | 2007 жылғы IV тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 5. | Перспективалы халықаралық компанияларға Қазақстанның  қатысуы үшін жағдай жасау жөнінде ұсыныстар әзірлеу мақсатында Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық кесімдеріне талдау жүргізу | | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | ИСМ (жинақтау), ЭБЖМ, Қаржымині, Әділетмині, БҒМ, СІМ, ЭМРМ, АШМ, ККМ,»"Қазына" АҚ | 2007 жылғы II тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 6. | Қызметі отандық капиталдың жоғары технологиялы халықаралық компанияларға қатысуы жөніндегі жұмыстардың мониторингіне және оларды үйлестіруге бағытталатын   операторды айқындау жөнінде ұсыныс әзірлеу | | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | ИСМ (жинактау), ЭБЖМ, Қаржымині, ЭМРМ, АШМ, ККМ, БҒМ | 2007 жылғы II тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 7. | Шетелдік жоғары технологиялы компаниялармен олардың акцияларының үлестерін сатып алу шарттары жөніндегі дайындық жұмысын жүргізу | | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ИСМ, "Қазына" АҚ | 2007 жылғы IV тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 8. | Отандық капиталды салу көзделетін шет елдердің нормативтік құқықтық базасына талдау жүргізу | | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ИСМ (жинақтау), ЭБЖМ, Әділетмині, Қаржымині, БҒМ, ЭМРМ, АШМ, ККМ,»"Қазына" АҚ | 2008 жылғы I-II тоқсан | Талап етілмейді |  |
|  | Жиыны: | |  |  |  | 2007 жылы - 24,0 | Даму институттарының қаражаты |

      Ескерту:   
      ИСМ               - Қазақстан Республикасы Индустрия және   
                          сауда министрлігі   
      ЭБЖМ              - Қазақстан Республикасы Экономика және   
                          бюджеттік жоспарлау министрлігі   
      Қаржымині         - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі   
      Әділетмині        - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі   
      БҒМ               - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым   
                          министрлігі   
      АШМ               - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы   
                          министрлігі   
      ККМ               - Қазақстан Республикасы Көлік және   
                          коммуникация министрлігі   
      СІМ               - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер   
                          министрлігі   
      ЭМРМ              - Қазақстан Республикасы Энергетика және   
                          минералдық ресурстар министрлігі   
      ҰҚК               - Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік   
                          комитеті   
      "Қазына" АҚ       - Қазақстан Республикасы "Қазына" орнықты   
                          даму қоры" акционерлік қоғамы

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК