

**Қазақстан Республикасында мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды қолдау жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 5 ақпандағы N 83 Қаулысы

«     "Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі  **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ** :

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасында мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды қолдау жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.

      2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар:   
      1) Іс-шаралар жоспарының уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін;   
      2) жарты жылдықтың және жылдың қорытындылары бойынша 10 шілдеге және 10 қаңтарға қарай Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы ақпарат ұсынсын.

      3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жыл сайын 20 шілдеге және 20 қаңтарға қарай Қазақстан Республикасының Үкіметіне Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы жиынтық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз етсін.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*   
*Премьер-Министрі*

                                               Қазақстан Республикасы    
                                                  Үкіметінің         
                                             2007 жылғы 5 ақпандағы    
                                                  N 83 қаулысымен      
                                                       бекітілген

**Қазақстан Республикасында мектепке дейінгі тәрбие мен**   
**оқытуды қолдау жөніндегі 2007-2009 жылдарға**   
**арналған іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **N №** | **Іс-шаралар** | **Аяқтау**  **нысаны** | **Жауапты**  **орындау-**  **шылар** | **Орын-**  **дау**  **мерзі-**  **мі** | **Болжам-**  **ды**  **шығыс-**  **тар**  **(млн.**  **теңге)\*** | **Қаржы-**  **ландыру**  **көздері** |
| **1** | **2** | **3** | 4 | **5** | **6** | **7** |
| **1. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды қамтамасыз ету**  **мәселелеріндегі үйлестіруді жүзеге асыру** |
| 1. | Кеңес құрамына   мүдделі аумақтық   органдардың,   ведомстволардың,   ата-аналар   коғамдастығының   және ҮЕҰ-ның   өкілдерін енгізе   отырып, облыстар,   Астана және   Алматы қадалары   әкімдерінің   жанынан Мектепке   дейінгі тәрбие   жөніндегі   үйлестіру   кеңестерін құру | Әкім-   діктер-   дің   қаулы-   лары,   ҚР   Білім-   миніне   ақпарат | Облыстар-   дың,   Астана   және   Алматы   қалала-   рының   әкімдері | 2007   жылғы   10   шілде | Талап   етіл-   мейді |  |
| 2. | Қазақстан   Республикасының   мектепке дейінгі, тәрбие   мен оқыту жүйе-   сінің жай-күйіне   жыл сайын   мониторинг   жүргізу | ҚР   Білім-   миніне   ақпарат | Облыс-   тардың,   Астана   және   Алматы   қалала-   рының   әкімдері | жыл   сайын   10   қаң-   тарға | Талап   етіл-   мейді |  |
| **2. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың өңірлік жүйесін**  **күшейту** |
| 3. | "Балабақшаға барамыз" атты мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды қолдаудың өңірлік жоспарларын әзірлеу | Әкім-   діктер-   дің   қаулы-   лары,    ҚР   Білім-   миніне   ақпарат | Облыс-   тардың,   Астана   және   Алматы   қалала-   рының   әкімдері | 2007 жылғы 10 шілде | Талап   етіл-   мейді |  |
| 4. | Мектепке   дейінгі ұйымдар   салуды жүзеге   асыру | Әкім-   діктер-   дің   қаулы-   лары,   ҚР   Білім-   миніне   ақпарат | Облыс-   тардың,   Астана   және   Алматы   қалала-   рының   әкімдері | 10 қаңтар, 10 шілде, 2008-2009 жылдар | 9183,4 2008 ж. - 4073,2   2009 ж. - 5110,2 | Жергі-   лікті   бюджеттер |
| 5. | Мектепке   дейінгі шағын   орталықтарды,   мектепке дейінгі   жастағы балалар-   ды түзеу оларға   инклюзивтік   білім беру   кабинеттерін   құру | Әкім-   діктер-   дің   қаулы-   лары,   ҚР   Білім-   миніне   ақпарат | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 10 қаңтар, 10 шілде, 2008-2009 жылдар | 509,1 2008 ж. - 293,6   2009 ж. - 215,5 | Жергі-   лікті   бюджеттер |
| 6. | Бұрын жабылып   қалған мектепке   дейінгі ұйымдарды   қалпына келтіру | Әкім-   діктер-   дің   қаулы-   лары,   ҚР   Білім-   миніне   ақпарат | Облыс-   тардың,   Астана   және   Алматы   қалала-   рының   әкімдері | 10 қаңтар, 10 шілде, 2008-2009 жылдар | 4588,2 4585,2 2008 ж. - 2874,4   2009 ж. - 1710,8   3,0 2008 ж. - 1,5   2009 ж. - 1,5 | Жергі-   лікті   бюджеттер   Жеке   инвес-   тициялар |
| 7. | Балаларды ерте   жастан дамыту   бағдарламаларын   енгізу жөніндегі   білім беру   ұйымдарының базасында   ата-аналарға   арналған   консультация   пункттерін,   демалыс күнгі   топтарды ашу | Әкімдік-   тердің   қаулы-   лары,   ҚР   Білім-   миніне   ақпарат | Облыс-   тардың,   Астана   және   Алматы   қалала-   рының   әкімдері | 10 қаңтар, 10 шілде, 2008 -2009 жылдар | 51,7 2008 ж. - 11,5   2009 ж. - 40,2 | Жергі-   лікті   бюджеттер |
| 8. | Мемлекеттік   мектепке дейінгі   ұйымдарды күрделі жөндеуді   қамтамасыз ету | Әкімдік-   тердің   қаулы-   лары,   ҚР   Білім-   миніне   ақпарат | Облыс-   тардың,   Астана   және   Алматы   қалала-   рының   әкімдері | 10 қаңтар, 10 шілде, 2008-2009 жылдар | 3106,8 2008 ж. - 1374,6   2009 ж. - 1732,2 | Жергі-   лікті бюджеттер |
| 9. | Мемлекеттік мектепке дейінгі   ұйымдарды   компьютерлен-   діруді    қамтамасыз ету | Әкім-   діктер-   дің   қаулы-   лары,   ҚР   Білім-   миніне   ақпарат | Облыс-   тардың,   Астана   және   Алматы   қалаларын   ың   әкімдері | 10 қаңтар, 10 шілде, 2008 - 2009 жылдар | 756,0 755,7 2008 ж. - 272,0   2009 ж. - 483,7   0,3   2008 ж. - 0,15   2009 ж. - 0,15 | Жергі-   лікті бюджеттер   Жеке   инвести-   циялар |
| 10. | Мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиеленушілерін оқу-көрнекі   құралдарымен қамтамасыз ету | Әкім-   діктер-   дің   қаулы-   лары,   ҚР   Білім-   миніне   ақпарат | Облыс-   тардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 10 қаңтар, 10 шілде, 2008 -2009 жылдар | 462,725 462,7 2008 ж. - 209,2   2009 ж. - 253,5   0,025   2008 ж. - 0,01   2009 ж. - 0,015 | Жергілікті бюджеттер Жеке инвестициялар |
| 11. | Мемлекеттік мектепке дейінгі   ұйымдарды   балалар жиһазымен,   тамақтар блогы   жабдығымен   қамтамасыз ету | Әкім-   діктер-   дің   қаулы-   лары,   ҚР   Білім-   миніне   ақпарат | Облыс-   тардың,   Астана   және   Алматы   қалала-   рының әкімдері | 10 қаңтар, 10 шілде, 2008 -2009 жылдар | 1051,8 1050,4 2008 ж. - 451,0   2009 ж. - 599,4 1,4 2008 ж. - 0,6 2009 ж. - 0,8 | Жергілік-   ті   бюджеттер   Жеке   инвести-   циялар |
| 12. | Мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдарды ойыншықтармен, ойын және дене шынықтыру   жабдығымен қамтамасыз ету | Әкімдік-   тердің   қаулы-   лары,   ҚР   Білім-   миніне   ақпарат | Облыс-   тардың,   Астана   және   Алматы   қалала-   рының   әкімдері | 10 қаңтар, 10 шілде, 2008 -2009 жылдар | 719,9 715,2 2008 ж.- 325,2   2009 ж. - 390,0   4,7   2008 ж. - 2,9   2009 ж. - 1,8 | Жергі-   лікті   бюджеттер   Жеке   инвести-   циялар |
| **3 . Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту жүйесінің білім беру**  **сапасын қамтамасыз ету** |
| 13. | "Мектепке дейінгі балалық шақ" өңірлік орталықтарын құру | Әкімдік-   тердің   қаулы-   лары,   ҚР   Білім-   миніне   ақпарат | Облыс-   тардың,   Астана   және   Алматы   қалала-   рының   әкімдері | 10 қаңтар, 10 шілде, 2008-2009 жылдар | 153,15   2008 ж. - 5,0   2009 ж. - 148,15 | Жергі-   лікті   бюджеттер |
| 14. | "Балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту" индикаторын есептеу әдістемесін әзірлеу | Әдісте-   мелік   ұсыным-   дар | ҚР Біліммині ҚР Статистика агенттігі | 2008 жылғы 1-тоқ-   сан | Талап   етіл-   мейді |  |
| 15. | Отбасылық   балабақшалардың,   "мектеп-бала-   бақша" кешенде-   рінің, мектепке   дейінгі балалар-   ды түзеу және   оларға инклюзив-   тік білім беру   кабинеттерінің,   ата-аналарға   арналған   консультация   пункттерінің   қызметін   ұйымдастыру   туралы үлгі   ережелер әзірлеу | Бұйрық | ҚР Біліммині | 2008 жылғы 1-тоқ-   сан | Талап   етіл-   мейді |  |

         Жиыны:   
                        2007-2009      20582,775   
                        жылдар   
                                       2007 ж. - 0   
                                       2008 ж. - 9894,86   
                                       2009 ж. - 10687,915   
                                       20573,35 Жергілікті бюджеттер   
                                       2008 ж. - 9889,7   
                                       2009 ж. - 10683,65   
                                       9,425  Жеке инвестициялар   
                                       2008 ж. - 5,16   
                                       2009 ж. - 4,265

      Ескертпе:   
      \* іс-шараларды қаржыландыру көлемі тиісті қаржы жылына арналған жергілікті бюджеттерді жоспарлаған кезде нақтыланатын болады.   
      Аббревиатуралардың толық жазылуы:   
      ҚР Біліммині       Қазақстан Республикасы Білім және ғылым   
                         министрлігі   
      ҚР Статистика агенттігі  Қазақстан Республикасы Статистика   
                               агенттігі   
      ҮЕҰ                үкіметтік емес ұйымдар

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК