

**Қазақстан Республикасында мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды қолдау жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 5 ақпандағы N 83 Қаулысы

«     "Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі  **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ** :

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасында мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды қолдау жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.

      2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар:

      1) Іс-шаралар жоспарының уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін;

      2) жарты жылдықтың және жылдың қорытындылары бойынша 10 шілдеге және 10 қаңтарға қарай Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы ақпарат ұсынсын.

      3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жыл сайын 20 шілдеге және 20 қаңтарға қарай Қазақстан Республикасының Үкіметіне Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы жиынтық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз етсін.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*

*Премьер-Министрі*

                                               Қазақстан Республикасы

                                                  Үкіметінің

                                             2007 жылғы 5 ақпандағы

                                                  N 83 қаулысымен

                                                       бекітілген

**Қазақстан Республикасында мектепке дейінгі тәрбие мен**

**оқытуды қолдау жөніндегі 2007-2009 жылдарға**

**арналған іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с** **N
№** | **Іс-шаралар** | **Аяқтау** **нысаны** | **Жауапты** **орындау-** **шылар** | **Орын-** **дау** **мерзі-** **мі** | **Болжам-** **ды** **шығыс-** **тар** **(млн.** **теңге)\*** | **Қаржы-** **ландыру** **көздері** |
| **1** | **2** | **3** | 4  | **5** | **6** | **7** |
| **1. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды қамтамасыз ету** **мәселелеріндегі үйлестіруді жүзеге асыру** |
| 1.  | Кеңес құрамына
мүдделі аумақтық
органдардың,
ведомстволардың,
ата-аналар
коғамдастығының
және ҮЕҰ-ның
өкілдерін енгізе
отырып, облыстар,
Астана және
Алматы қадалары
әкімдерінің
жанынан Мектепке
дейінгі тәрбие
жөніндегі
үйлестіру
кеңестерін құру  | Әкім-
діктер-
дің
қаулы-
лары,
ҚР
Білім-
миніне
ақпарат  | Облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері  | 2007
жылғы
10
шілде  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| 2.  | Қазақстан
Республикасының
мектепке дейінгі, тәрбие
мен оқыту жүйе-
сінің жай-күйіне
жыл сайын
мониторинг
жүргізу  | ҚР
Білім-
миніне
ақпарат  | Облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері  | жыл
сайын
10
қаң-
тарға  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| **2. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың өңірлік жүйесін** **күшейту** |
| 3.  | "Балабақшаға барамыз" атты мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды қолдаудың өңірлік жоспарларын әзірлеу  | Әкім-
діктер-
дің
қаулы-
лары,
ҚР
Білім-
миніне
ақпарат  | Облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері  | 2007 жылғы 10 шілде  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| 4.  | Мектепке
дейінгі ұйымдар
салуды жүзеге
асыру  | Әкім-
діктер-
дің
қаулы-
лары,
ҚР
Білім-
миніне
ақпарат  | Облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері  | 10 қаңтар, 10 шілде, 2008-2009 жылдар  | 9183,4 2008 ж. - 4073,2
2009 ж. - 5110,2  | Жергі-
лікті
бюджеттер  |
| 5.  | Мектепке
дейінгі шағын
орталықтарды,
мектепке дейінгі
жастағы балалар-
ды түзеу оларға
инклюзивтік
білім беру
кабинеттерін
құру  | Әкім-
діктер-
дің
қаулы-
лары,
ҚР
Білім-
миніне
ақпарат  | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері  | 10 қаңтар, 10 шілде, 2008-2009 жылдар  | 509,1 2008 ж. - 293,6
2009 ж. - 215,5  | Жергі-
лікті
бюджеттер  |
| 6.  | Бұрын жабылып
қалған мектепке
дейінгі ұйымдарды
қалпына келтіру  | Әкім-
діктер-
дің
қаулы-
лары,
ҚР
Білім-
миніне
ақпарат  | Облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері  | 10 қаңтар, 10 шілде, 2008-2009 жылдар  | 4588,2 4585,2 2008 ж. - 2874,4
2009 ж. - 1710,8
3,0 2008 ж. - 1,5
2009 ж. - 1,5  | Жергі-
лікті
бюджеттер
Жеке
инвес-
тициялар  |
| 7.  | Балаларды ерте
жастан дамыту
бағдарламаларын
енгізу жөніндегі
білім беру
ұйымдарының базасында
ата-аналарға
арналған
консультация
пункттерін,
демалыс күнгі
топтарды ашу  | Әкімдік-
тердің
қаулы-
лары,
ҚР
Білім-
миніне
ақпарат  | Облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері  | 10 қаңтар, 10 шілде, 2008 -2009 жылдар  | 51,7 2008 ж. - 11,5
2009 ж. - 40,2  | Жергі-
лікті
бюджеттер  |
| 8.  | Мемлекеттік
мектепке дейінгі
ұйымдарды күрделі жөндеуді
қамтамасыз ету  | Әкімдік-
тердің
қаулы-
лары,
ҚР
Білім-
миніне
ақпарат  | Облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері  | 10 қаңтар, 10 шілде, 2008-2009 жылдар  | 3106,8 2008 ж. - 1374,6
2009 ж. - 1732,2  | Жергі-
лікті бюджеттер  |
| 9.  | Мемлекеттік мектепке дейінгі
ұйымдарды
компьютерлен-
діруді
қамтамасыз ету  | Әкім-
діктер-
дің
қаулы-
лары,
ҚР
Білім-
миніне
ақпарат  | Облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалаларын
ың
әкімдері  | 10 қаңтар, 10 шілде, 2008 - 2009 жылдар  | 756,0 755,7 2008 ж. - 272,0
2009 ж. - 483,7
0,3
2008 ж. - 0,15
2009 ж. - 0,15  | Жергі-
лікті бюджеттер
Жеке
инвести-
циялар  |
| 10.  | Мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиеленушілерін оқу-көрнекі
құралдарымен қамтамасыз ету  | Әкім-
діктер-
дің
қаулы-
лары,
ҚР
Білім-
миніне
ақпарат  | Облыс-
тардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері  | 10 қаңтар, 10 шілде, 2008 -2009 жылдар  | 462,725 462,7 2008 ж. - 209,2
2009 ж. - 253,5
0,025
2008 ж. - 0,01
2009 ж. - 0,015  | Жергілікті бюджеттер Жеке инвестициялар  |
| 11.  | Мемлекеттік мектепке дейінгі
ұйымдарды
балалар жиһазымен,
тамақтар блогы
жабдығымен
қамтамасыз ету  | Әкім-
діктер-
дің
қаулы-
лары,
ҚР
Білім-
миніне
ақпарат  | Облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының әкімдері  | 10 қаңтар, 10 шілде, 2008 -2009 жылдар  | 1051,8 1050,4 2008 ж. - 451,0
2009 ж. - 599,4 1,4 2008 ж. - 0,6 2009 ж. - 0,8  | Жергілік-
ті
бюджеттер
Жеке
инвести-
циялар  |
| 12.  | Мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдарды ойыншықтармен, ойын және дене шынықтыру
жабдығымен қамтамасыз ету  | Әкімдік-
тердің
қаулы-
лары,
ҚР
Білім-
миніне
ақпарат  | Облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері  | 10 қаңтар, 10 шілде, 2008 -2009 жылдар  | 719,9 715,2 2008 ж.- 325,2
2009 ж. - 390,0
4,7
2008 ж. - 2,9
2009 ж. - 1,8  | Жергі-
лікті
бюджеттер
Жеке
инвести-
циялар  |
| **3 . Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту жүйесінің білім беру** **сапасын қамтамасыз ету** |
| 13.  | "Мектепке дейінгі балалық шақ" өңірлік орталықтарын құру  | Әкімдік-
тердің
қаулы-
лары,
ҚР
Білім-
миніне
ақпарат  | Облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері  | 10 қаңтар, 10 шілде, 2008-2009 жылдар  | 153,15
2008 ж. - 5,0
2009 ж. - 148,15  | Жергі-
лікті
бюджеттер  |
| 14.  | "Балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту" индикаторын есептеу әдістемесін әзірлеу  | Әдісте-
мелік
ұсыным-
дар  | ҚР Біліммині ҚР Статистика агенттігі  | 2008 жылғы 1-тоқ-
сан  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| 15.  | Отбасылық
балабақшалардың,
"мектеп-бала-
бақша" кешенде-
рінің, мектепке
дейінгі балалар-
ды түзеу және
оларға инклюзив-
тік білім беру
кабинеттерінің,
ата-аналарға
арналған
консультация
пункттерінің
қызметін
ұйымдастыру
туралы үлгі
ережелер әзірлеу  | Бұйрық  | ҚР Біліммині  | 2008 жылғы 1-тоқ-
сан  | Талап
етіл-
мейді  |
 |

         Жиыны:

                        2007-2009      20582,775

                        жылдар

                                       2007 ж. - 0

                                       2008 ж. - 9894,86

                                       2009 ж. - 10687,915

                                       20573,35 Жергілікті бюджеттер

                                       2008 ж. - 9889,7

                                       2009 ж. - 10683,65

                                       9,425  Жеке инвестициялар

                                       2008 ж. - 5,16

                                       2009 ж. - 4,265

      Ескертпе:

      \* іс-шараларды қаржыландыру көлемі тиісті қаржы жылына арналған жергілікті бюджеттерді жоспарлаған кезде нақтыланатын болады.

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      ҚР Біліммині       Қазақстан Республикасы Білім және ғылым

                         министрлігі

      ҚР Статистика агенттігі  Қазақстан Республикасы Статистика

                               агенттігі

      ҮЕҰ                үкіметтік емес ұйымдар

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК