

**Тiлдердi қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2007-2008 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 14 ақпандағы N 108 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 шілдедегі № 747 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2011.07.01 № 747 Қаулысымен

      "Тiлдердi қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 7 ақпандағы N 550 Жарлығын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi  **ҚАУЛЫ ЕТЕДI** :

      1. Қоса берiлiп отырған Тiлдердi қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын іске асыру жөнiндегi 2007-2008 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

      2. Жергiлiктi атқарушы органдардың басшылары бiр ай мерзiмде тiлдердi қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2007-2008 жылдарға арналған өңiрлiк iс-шаралар жоспарын әзiрлесiн және бекiтсiн.

      3. Орталық және жергiлiктi атқарушы органдардың басшылары Жоспарда белгiленген iс-шаралардың iске асырылуын қамтамасыз етсiн және Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгiне жыл сайын 20 маусым мен 20 желтоқсаннан кешiктiрмей Iс-шаралар жоспарының орындалуы туралы ақпарат ұсынсын.

      4. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi Қазақстан Республикасының Үкiметiне жыл сайын 30 маусым мен 30 желтоқсаннан кешiктiрмей Iс-шаралар жоспарының орындалуы туралы жиынтық ақпарат ұсынсын.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігіне жүктелсін.

      6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

*Қазақстан Республикасының*

*Премьер-Министрі*

                                             Қазақстан Республикасы

                                                   Үкiметiнiң

                                             2007 жылғы 14 ақпандағы

                                                  N 108 қаулысымен

                                                     бекiтiлген

 **Тiлдердi қолдану мен дамытудың 2001 2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2007-2008 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с N** | **Іс-шаралар** | **Аяқталу нысаны** | **Орындауға** **жауапты-** **лар** | **Орындалу** **мерзімі** | **Бол-** **жамды** **шығыс-** **тар,** **(мың** **теңге)** | **Қаржы-** **лан-** **дыру** **көзі** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Нормативтік құқықтық қамтамасыз ету** |
| 1  | Тілдерді
қолдану мен
дамытудың
2001-2010
жылдардағы
арналған мемле-
кеттік бағдар-
ламасын іске асыру жөніндегі
2009-2010
жылдарға арналған іс-
шаралар жоспарын әзірлеу  | Қазақстан
Республи-
касы
Үкіметінің
қаулысы  | Мәдениет-
мині  | 2008 жылғы 4 тоқсан  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| 2  | Мемлекеттік
тілдің қолданы-
лу аясын кеңейту, оның
бәсекеге қабілеттілігін
арттыру
тұжырымдамасы-
ның жобасын
әзірлеуді ұйым-
дастыру  | Қазақстан
Республи-
касы
Үкіметінің
қаулысы  | Мәдениет-
мині
ЭБЖМ,
Біліммині   | 2007 жылғы 3 тоқсан  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| 3  | Қазақ терминологиясын
дамытудың 2008-2012 жылдарға арналған бағдарламасын
әзірлеу  | Қазақстан
Республи-
касы
Үкіметінің
қаулысы  | Мәдениет-
мині,
Біліммині,
ЭБЖМ  | 2007 жылғы 1
шілдеге дейін
  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| **Мемлекеттік басқару, заңнама, сот ісін жүргізу, іс жүргізу саласында, Қарулы Күштер мен құқық қорғау органдарында, халықаралық қызметте мемлекеттік тілді дамыту** |
| 4  | Тілдер туралы заңнамаға толықтырулар мен өзгерістер енгізу жөнінде
талдау жүргізу және ұсыныстар беру  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныс  | Мәдениет-
мині (жинақтау), Әділет-
мині, Біліммині,
Еңбекмині  | 2007 жылғы 3 тоқсан  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| 5  | Мемлекеттік органдардың,
жергілікті өзін-өзі басқару органдарының
тілдер туралы
заңнамалардың
сақтауын тексеру кестесін бекітуге ұсыну   | Кесте  | Мәдениет-
мині  | 2007 жылғы 1
ақпанға дейін
  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| 6  | Бекітілген кестеге сәйкес
"Қазақстан
Республикасын-
дағы тілдер туралы" Қазақстан
Республикасы Заңының орындалуы жөнінде мемлекеттік
мекемелерге
тексеру жүргізу    | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | Мәдениет
мині,
Бас
прокура-
тура  | кестеге сәйкес  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| 7  | Мемлекеттік
қызметке қабылдау кезінде мемлекеттік тілді білуге тест жүргізуді
ұйымдастыру   | Қазақстан
Респуб-
ликасының
Үкіметіне
ақпарат  | МҚА,
Мәдениет-
мині
  | 2007 жылғы
30
маусым,
30
желтоқсан  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| 8  | Мемлекеттік
қызметшілердің
қазақ тілін
оқытуды
ұйымдастыру    | Қазақстан
Респуб-
ликасының
Үкіметіне
ақпарат  | Мәдениет
мині
(жинақтау),
орталық
атқарушы
органдар,
облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері    | жыл сайын
30
маусым,
30
желтоқсан  | Барлы-
ғы:
911175,
оның
ішінде:
2007
ж. -
563853;
2008
ж. -
347 322  | Респуб
-лика-
лық бюджет

  Жергі-
лікті
бюджет  |
| 9  | Сот ісін жүргізуде, Қарулы Күштерде және құқық қорғау органдарында,
халықаралық
қызметте  мемлекеттік тілдің қолданылуын
қамтамасыз ету   | Мәдениет-
миніне
ақпарат  | ЖС,
Қорғаныс-
мині,
ІІМ, СІМ
  | жыл сайын
20
маусым,
20
желтоқсан  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| **Білім беру және тілдерді оқыту саласындағы тілдік дамыту** |
| 10  | Орта білім беретін мемлекеттік ұйымдардың кітапхана қорларын жаңарту үшін оқулықтар мен
оқу-әдістемелік
кешендерді сатып алуға және жеткізуге
арналған нысаналы
трансферттерді
бөлуді қамтамасыз ету  | Мәдениет-
миніне
ақпарат  | Біліммині,
облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері  | 2007 жылғы
30
маусым,
30
желтоқсан  | 209 190  | Респуб-лика-
лық бюджет  |
| 11  | Орыс тілінде оқытатын білім беру ұйымдарын-
да қазақ тілі
бойынша білім
деңгейін баға-
лау жүйесі негізінде оқыту әдістемесін әзірлеуді аяқтау    | Мәдениет-
миніне
ақпарат  | Біліммині  | 2007 жылғы 1
ақпанға дейін
  | Талап
етіл-
мейді  | (алып
тас-
талды - 2008
жылғы
16 ақ-
панда-
ғы N 150
Қаулы-
мен)  |
| 11
-1  | Жалпы білім бе-
ру мектептері
үшін шетелдік
ағылшын тілінің
оқытушыларын
тартуды қамта-
масыз ету  | МАМ-ға
ақпарат  | Облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалалары-
ның
әкімдері  | 2008
жылғы
20 жел-
тоқсан  | 2063360  | Жергі-
лікті
бюджет  |
| 11
-2  | Жалпы білім бе-
ретін мектеп-
терде, орта ар-
найы және кә-
сіптік жоғары
оқу орындарын-
да ағылшын ті-
лін оқытудың
сапасын арттыру  | МАМ-ға
ақпарат  | БҒМ  | 2008
жылғы
20 мау-
сым, 20
желтоқ-
сан  |
 | Талап
етіл-
мейді  |
| 12  | Жоғары оқу орындары үшін
электронды
мультимедиялық
оқыту бағдарла-
маларын әзірлеуді жүзеге асыру  | Мәдениет-
миніне
ақпарат  | Біліммині  | 2007 жыл
ғы
20
желтоқсан  | 28 622  | Республика-
лық бюджет  |
| 13  | Жоғары оқу орындары үшін
қазақ тілі бойынша
оқулықтар мен оқу-әдістемелік
құралдар әзірлеуді қамтамасыз ету  | Мәдениет-
миніне
ақпарат  | Біліммині  | 2007
жылғы
20
желтоқсан  | 1 028  | Рес-
публи-
калық бюджет  |
| 14  | Орыс тілі бойынша тест
тапсырмаларын
жасау, сараптау, байқаудан өткізу жөнінде-
гі жұмысты қамтамасыз ету  | Мәдениет-
миніне
ақпарат  | Біліммині  | 2007 жылғы
20
маусым  | 11 584  | Республикалық бюджет  |
| 15  | Этникалық топтардың тілдерін дамытуға мемлекеттік қолдау  | Бұйрық

      Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | Мәдениет-
мині  | жыл сайын,
1 тоқсан

    жыл сайын
30
маусым,
30
желтоқсан
  | Барлығы
24 538,
оның
ішінде:
2007 ж.
12 189
2008 ж.
12 349\*  | Рес-
публи-
калық бюджет  |
| 16  | Республикалық
ұлттық-мәдени бірлестіктердің
жексенбілік мектептерінде мемлекеттік
тілді оқыту курстарын ұйымдастыру  | Бұйрық

      Қазақстан
Респуб-
ликасының
Үкіметіне
ақпарат  | Мәдениет
мині  | жыл сайын
1 тоқсан

      жыл сайын
30
маусым,
30
желтоқсан  | Барлығы
20 412,
оның
ішінде:
2007 ж.
9 909
2008 ж.
10 503\*  | Рес-
публи-
калық бюджет  |
| 17  | Мемлекеттік тілді оқытудың
жаңа, баламалы,
неғұрлым жетілдірген, сапалы бағдарламаларын әзірлеуді және жасауды жүзеге асыратын мамандарды ынталандыру жөнінде іс-шаралар
өткізу  | Қазақстан
Респуб-
ликасының
Үкіметіне
ақпарат  | Мәдениет-
мині  | жыл сайын
15
наурызға
дейін  | Барлығы:
8 281,
оның
ішінде:
2007 ж.
4 020
2008 ж.
4 261\*  | Рес-
публи-
калық бюджет  |
| 18  | Жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу
мекемелерінің диссертациялар
қорғау жөнінде кеңестерінің
іс жүргізуін мемлекеттік тілге кезең-кезеңімен
көшіруді қамтамасыз ету  | Мәдениет-
миніне
ақпарат  | Біліммині    | жыл сайын
20
маусым -
20
желтоқсан  | Талап етіл-
мейді  |
 |
| 18
-1  | Білім және ғы-
лым саласындағы
терминологиялық
жұмыстарды үй-
лестіру жөнінде
жұмыс тобын
құру  | Бұйрық Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | БҒМ  | 2008
жылғы
III
тоқсан  |
 | Талап
етіл-
мейді  |
| 18
-2  | Қазақ тілінің
мұғалімдерін
даярлауды
қамтамасыз ету  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | БҒМ  | 2008 жылғы
20 мау-
сым, 20
желтоқ-
сан  | 97500  | Рес-
публи-
калық
бюджет  |
| 18
-3  | Үш тілде оқыта-
тын мектептер
үшін математи-
калық цикл пән-
дерін ағылшын
тілінде оқыта-
тын мұғалімдер
даярлауды
қамтамасыз ету  | Бұйрық Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | БҒМ  | жыл
сайын  | Мемле-
кеттік
білім
беру
тапсы-
рысы
шегін-
де  | Рес-
публи-
калық
бюджет  |
| **Тілдік дамуды ғылыми қамтамасыз ету** |
| 19  | Қазақ тілін жеделдетіп оқыту жөнінде сөздіктер, оқулықтар, әдістемелік құралдары,  терминология-
лық, ономастикалық сөздіктер әзірлеу және шығару  | Қазақстан
Респуб-
ликасының
Үкіметіне
ақпарат  | Мәдениет-
мині  | жыл сайын,
30
маусым,
30
желтоқсан  | Барлығы:
92 378,
оның
ішінде:
2007 ж.
16 796
2008 ж.
75 582\*  | Республика-
лық бюджет  |
| 20  | Мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеуін дамытуға ықпал ететін "Балапан" көркем журналын шығаруды жалғастыру  | Бұйрық

       Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | Мәдениет-
мині  | жыл сайын
1 тоқсан

      жыл сайын
30
маусым,
30
желтоқсан  | Барлығы:
14 017,
оның
ішінде:
2007 ж.
6 805
2008 ж.
7 212\*  | Рес-
публи-
калық бюджет  |
| 21  | "Республикалық мемлекеттік тілді жедел-
детіп оқыту орталығы" РМҚК арқылы мемлекеттік тілді орталық-
тандырылған түрде оқытуды ұйымдастыру  | Қазақстан
Респуб-
ликасының
Үкіметіне
ақпарат  | Мәдениет-
мині  | 2007 жыл
30
маусым,
30
желтоқсан  | 98 468  | Рес-
публи-
калық бюджет  |
| 22  | Тілдерді дамыту проблемалары бойынша әлеуметтік зерттеулер жүргізу  | Қазақстан
Респуб-
ликасының
Үкіметіне
ақпарат  | Мәдениет-
мині  | жыл сайын,
30
маусым,
30
желтоқсан  | Барлығы:
6 985,
оның
ішінде:
2007 ж.
3 390
2008 ж.
3 595\*  | Рес-
публи-
калық бюджет  |
| 23  | Тілдерді дамытудың өзекті проблемалары, тілдік орта құру, қазақ терминологиясын жасау, түркі жазбаларының мәселелері жөнінде республикалық (өңірлік),
ғылыми-теория-
лық семинар-
кеңестер, "дөңгелек үстелдер",
конференциялар өткізу   | Қазақстан
Респуб-
ликасының
Үкіметіне
ақпарат  | Мәдениет-
мині    | жыл сайын,
30
маусым,
30
желтоқсан  | Барлығы:
41 793,
оның
ішінде:
2007 ж.
21 789
2008 ж.
20 004\*  | Рес-
публи-
калық бюджет    |
| 24  | Мемлекеттік тілді білуге арналған республикалық конкурстар өткізу  | Қазақстан
Респуб-
ликасының
Үкіметіне
ақпарат    | Мәдениет-
мині  | жыл сайын,
30
маусым,
30
желтоқсан  | Барлығы:
25 692,
оның
ішінде:
2007 ж.
8 784
2008 ж.
16 908\*  | Рес-
публи-
калық бюджет    |
| 25  | Славян жазбаларының
күндерін өткізу    | Бұйрық

      Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | Мәдениет-
мині  | жыл
сайын, сәуір

  жыл сайын,
30
маусым-
30
желтоқсан    | Барлығы"
3 710,
оның
ішінде:
2007 ж.
1 801
2008 ж.
1 909\*  | Рес-
публи-
калық бюджет  |
| 26  | Әр түрлі сөздіктерді бейімдеу, қайта өңдеу, баспаға дайындау және
шығару   | Қазақстан
Респуб-
ликасының
Үкіметіне
ақпарат    | Мәдениет-
мині    | жыл сайын,
30
маусым,
30
желтоқсан  | Барлығы:
711758,
оның
ішінде:
2007 ж.
392 258
2008 ж.
319500\*  | Рес-
публи-
калық бюджет    |
| 27  | Мемлекеттік терминология комиссиясының жанынан ізгі-
лік, білім беру, экономикалық-
қаржылық,
техникалық және басқа да бағыттар бойынша салалық
терминологиялық
секцияларын
құру және оларды ретке келтіру    | Қазақстан
Респуб-
ликасының
Үкіметіне
ақпарат  | Мәдениет-
мині  | жыл сайын,
30
маусым,
30
желтоқсан  | Барлығы:
45 402,
оның
ішінде:
2007 ж.
22 040
2008 ж.
23 362\*  | Рес-
публи-
калық бюджет  |
| 28  | Қазақстан
Республикасы
өңірлерінің ономастикалық атауларын мемлекеттік тілге аудару жөніндегі жұмыстарды үйлестіруді қамтамасыз ету   | Қазақстан
Респуб-
ликасының
Үкіметіне
ақпарат    | Мәдениет
мині  | жыл сайын,
30
маусым,
30
желтоқсан    | Барлығы:
44 369,
оның
ішінде:
2007 ж.
26 880
2008 ж.
17 489\*  | Рес-
публи-
калық бюджет    |
| 29  | Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
жанындағы
Мемлекеттік
терминология және ономастика
комиссияларының
жұмысын қамтамасыз ету   | Қазақстан
Республикасы
Үкіметіне
ақпарат    | Мәдениет-
мині    | тоқсан
сайын    | Барлығы:
8 945,
оның
ішінде:
2007 ж.
6 644
2008 ж.
2 301\*  | Рес-
публи-
калық бюджет    |
| 30  | Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
жанындағы
Мемлекеттік
терминология және ономастика
комиссияларының
бюллетеньдерін шығару  | Қазақстан
Респуб-
ликасының
Үкіметіне
ақпарат  | Мәдениет-
мині  | жыл сайын,
30
маусым,
30
желтоқсан  | Барлығы:
6 674,
оның
ішінде:
2007 ж.
3 240
2008 ж.
3 434\*  | Республикалық бюджет  |
| 31  | Облыстар бойынша әкімшілік-
аумақтық бірліктердің және
физикалық-
географиялық
атаулардың
мемлекеттік тілдегі әліпбилік көрсеткіштерін құрастыру және шығару жөнінде ұсыныс енгізу   | Қазақстан
Респуб-
ликасының
Үкіметіне
ұсыныс

    Мәдениет-
миніне
ақпарат   | ЖРА    | 2007
жыл,
1 тоқсан

       2007
жылғы
20
маусым     | Талап
етілмейді    |
 |
| 32  | Мемлекеттік
тілде топографиялық
карталарды құрастыру,
дайындау және
оларды шығару   | Мәдениет-
миніне
ақпарат   | ЖРА  | жыл сайын,
20
маусым,
20
желтоқсан
  | Барлығы:
509371,
оның
ішінде:
2007 ж.
271 875
2008 ж.
237496  | Республика-
лық бюджет  |
| 33  | Тілдерді дамыту,
терминология
және ономасти-
ка мәселелері бойынша тұрақ-
ты жұмыс істей-
тін сараптама-
лық топтың отырыстарын
өткізу   | Қазақстан
Респуб-
ликасының
Үкіметіне
ақпарат  | Мәдениет-
мині  | жыл сайын, 30
маусым,
30
желтоқсан  | Барлығы:
2 603,
оның
ішінде:
2007 ж.
1 907
2008 ж.
696\*  | Республика-
лық бюджет  |
| 34  | "Тіл және қоғам" альманағын
шығаруды қамтамасыз ету  | Қазақстан
Респуб-
ликасының
Үкіметіне
ақпарат  | Мәдениет-
мині  | жыл сайын,
30
маусым,
30
желтоқсан  | Барлығы:
9 827,
оның
ішінде:
2007 ж.
4 770
2008 ж.
5 057\*  | Республика-
лық бюджет  |
| 35  | Мемлекеттік
қызметшілер
үшін тестілеу
әдістемесін жасау  | Бұйрық

          Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | Мәдениет
мині
(жинақтау),
Біліммині,
МҚА
  | 2007
жылғы
20
маусым,
20
желтоқсан  | 4 438  | Республика-
лық бюджет  |
| 36  | Түркияда,
Өзбекстан,
Әзірбайжанда,
Түркіменстанда
және басқа да елдерде латын
әліпбиіне көшу
тәжірибесін
зерделей отырып, ғылыми
зерттеулер
жүргізуді
қамтамасыз ету     | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | Біліммині,
СІМ,
Мәдениет-
мині
  | 2007
жылғы
15
наурызға
дейін   | 23 126  | Республика-
лық бюджет  |
| **Мәдениет және бұқаралық ақпарат құралдары саласында, сондай-ақ денсаулық сақтау және халыққа қызмет көрсету саласында тілдік даму** |
| 37  | Қазақстан
халықтары тілдердің
республикалық
фестивалін
өткізу  | Бұйрық

      Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | Мәдениет-
мині
(жинақтау), облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалаларының әкімдері   | жыл сайын,
2 тоқсан

  жыл сайын,
30
желтоқсан  | Барлығы:
12 273,
оның
ішінде:
2007 ж.
6 049
2008 ж.
6 224\*  | Республика-
лық бюджет  |
| 38  | Оралхан Бөкей, Мұқағали
Мақатаев атындағы көркем
сөз оқу шебер-
лерінің, әр алуан ұлт
өкілдері арасында Абай
поэзиясы білгірлерінің
республикалық
конкурстарын
өткізу  | Бұйрық

      Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | Мәдениет-
мині
(жинақтау), облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалаларының әкімдері  | жыл сайын,
1 тоқсан

  жыл сайын,
30
желтоқсан  | Барлығы:
11 948,
оның
ішінде:
2007 ж.
5 800
2008 ж.
6 148\*  | Республика
лық бюджет  |
| 39  | "Қазақ тілін
үйренеміз"
айдарымен оқыту
сипатындағы
теле-, және
радиохабарларды
және жастар
мен балалардың
қазақ тіліндегі
түпнұсқалық
бағдарламаларын
дайындауды және
эфирге шығаруды
қамтамасыз ету  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | Мәдениет-
мині  | жыл сайын,
30 маусым,
30
желтоқсан  | Барлығы:
95 159,
оның
ішінде:
2007 ж.
46 194
2008 ж.
48 965\*  | Республика-
лық бюджет  |
| 39
-1  | Әлеуметтік ма-
ңызды әдебиет
түрлерін басып
шығаруды қамта-
масыз ету  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | МАМ  | 2008
жылғы
20
маусым,
20
желтоқ-
сан  | 647 300  | Рес-
публи-
калық
бюджет  |
| 40  | Бұқаралық ақпа-
рат құралдары
арқылы мемле-
кеттік тіл сая-
сатын насихат-
тауды қамтама-
сыз ету  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | Мәдениет-
мині  | жыл сайын, 30
маусым, 30
желтоқсан  | Барлығы:
346834,
оның
ішінде:
2007 ж.
192 499
2008 ж.
154335\*  | Республика-
лық бюджет  |
| 41  | Қазақстан
халықтарының
тілдерінде
теле-радио-
хабарларды дайындауды
және эфирге
шығаруды қамтамасыз ету  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | Мәдениет-
мині  | жыл сайын, 30
маусым, 30
желтоқсан  | Барлығы:
47 031,
оның
ішінде:
2007 ж.
22 831
2008 ж.
24 200\*  | Республика-
лық бюджет  |
| 42  | "Қазақстан
Республикасын-
дағы мемлекеттік
тіл саясаты"
атты жарнамалық
-имидждік
(әлеуметтік)
роликтерді
шығаруды және
жалға беруді
қамтамасыз ету  | Бұйрық

        Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | Мәдениет-
мині  | жыл сайын,
1 тоқсан

    жыл сайын,
30 желтоқсан  | Барлығы:
6 390,
оның
ішінде:
2007 ж.
3 100
2008 ж.
3 290\*  | Республика-
лық бюджет  |
| 43  | Көлік және бай-
ланыс, сауда,
денсаулық сақ-
тау және тұр-
мыстық қызмет
көрсету, халық-
ты әлеуметтік
қорғау, анықта-
малық-ақпарат-
тық қызмет са-
лаларында мем-
лекеттік тіл-
дің қолданылуын
қамтамасыз ету   | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | Мәдениет-
мині
(жинақтау),
орталық
атқарушы
органдар,
облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының әкімдері  | жыл сайын,
30
маусым,
30
желтоқсан  | Талап
етіл-
мейді   |
 |
| 44  | Ұлттық-мәдени
орталықтар
жанындағы
"Үздік жексенбілік
мектеп" атты
республикалық
конкурс
ұйымдастыру  | Бұйрық

      Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | Мәдениет-
мині  | 2007
жылғы
20
маусым,
20
желтоқсан  | 1 100  | Республика-
лық бюджет  |
| 45  | Мемлекеттік
тілді дамыту
жөнінде ақпараттық
жүйелер құру  | Бұйрық

      Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | Мәдениет-
мині  | жыл сайын,
1 тоқсан

    жыл сайын, 30
желтоқсан  | Барлығы:
1 924
296,
оның
ішінде:
2007 ж.
948 440
2008 ж.
975856\*  | Республика-
лық бюджет  |
|
 | Барлығы:  |
 |
 |
 | 2007
жыл -
2 981
419
2008
жыл -
5 136
158\*  |
 |

**Ескертпе:**

\* 2008 жылға арналған шығыстардың көлемі тиісті қаржы жылына арналған "Республикалық бюджет туралы: Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес анықталатын (нақтыланатын) болады

**Аббревиатуралардың толық жазылуы:**

Мәдениетмині - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

Біліммині -  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

Қорғанысмині - Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі

ІІМ - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

СІМ - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі

ЖС - Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

МҚА - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі

ЖРА - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі

Бас

прокуратура - Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

РМҚК - Республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК