

**Қазақстан Республикасында туризмдi дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2007-2009 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 28 ақпандағы N 156 Қаулысы

      "Қазақстан Республикасында туризмдi дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2006 жылғы 29 желтоқсандағы N 231 Жарлығын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi  **ҚАУЛЫ ЕТЕДI** :

      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасында туризмдi дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2007-2009 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

      2. Жоспардың орындалуына жауапты орталық және жергiлiктi атқарушы органдар мен мүдделi ұйымдар:   
      1) Жоспардың орындалуы жөнiнде шаралар қабылдасын;   
      2) жыл сайын 10 қаңтарға және 10 шiлдеге қарай Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгiне Жоспардың орындалу барысы туралы ақпарат ұсынсын.

      3. Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгi жыл сайын 25 қаңтарға және 25 шiлдеге қарай Қазақстан Республикасының Үкiметiне Жоспардың орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат ұсынсын.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгiне жүктелсiн.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

*Қазақстан Республикасының*   
*Премьер-Министрі*

Қазақстан Республикасы     
      Үкiметiнiң          
2007 жылғы 28 ақпандағы    
N 156 қаулысымен        
бекiтiлген

**Қазақстан Республикасында туризмдi дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2007-2009 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары**

      Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің   
2007.08.06. N 671 , 2008.02.19. N 157 , 2009.01.27. N 61 , 2009.01.27. N 62 Қаулыларымен.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с N | Іс-шаралар | Аяқталу нысаны | Жауапты   орындау-   шылар | Орындалу   мерзiмi | Болжа-   нып   отырған   шығыс-   тар   (мың   теңге) | Қаржылан-   дыру көзі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Tуристiк қызметтi мемлекеттiк реттеу мен қолдау**  **жүйесiн дамыту** |
| 1. | Саяси тұрақты   мемлекеттер-   дiң азамат-   тары үшiн   визалық және   тiркеу рәсiм-   дерiн, шекара   бақылауын   оңайлату   жөнiнде   шаралар   қабылдау | ТСМ-ге ақпарат | СIМ (жи-   нақтау), IIМ, ҰҚК | Жыл сайын 10 қаңтарға   қарай |  | Талап   етiлмейдi |
| 2. | Қазақстан   Республика-   сының туризм   саласындағы   заңнамасына   оны одан әрi   жетiлдiру   мақсатында   талдау   жүргiзу | Әдiлетминi-   не ұсыныс | ТСМ | 2008   жылғы   II тоқсан |  | Талап етiлмейдi |
| 3. | Қажеттiлiгiне   қарай Қазақс-   тан Республи-   касының тур-   изм саласын-   дағы халық-   аралық шарт-   тарын жасау   жөнiндегi   жұмысты   жалғастыру | Қазақстан   Республика-   сының   Yкiметiне ақпарат | ТСМ (жи-   нақтау), СIМ | Жыл сайын 25 қаңтар |  | Талап етiлмейдi |
| 4. | Туристiк   кластер құру   және дамыту   мақсатында   ұлттық даму   институттары-   ның мүмкiн-   дiктерiн   тарту тетiгiн   әзiрлеу | Меморандум | ТСМ   (жинақ-   тау), ИСМ,   "Қазына"   орнықты   даму қоры"   АҚ | 2007 жылғы   тоқсан |  | Талап етiлмейдi |
| 5. | Ұлттық есеп   жүйесiне қосалқы туризм шотын   енгiзудi   қамтамасыз   ету | ТСМ-ге   ақпарат | СА | Жыл сайын   10 қаңтар |  | Талап етiлмейдi |
| 6. | Облыстар мен   Астана және   Алматы қала-   ларында туризм мен   спортты дамыту жөнiн-   де департа-   менттер құру   қажеттiлiгi   туралы   мәселенi   қарастыру | Қазақстан Республика-   сының Yкiметiне ұсыныстар | ТСМ (жи-   нақтау), ЭБЖМ, облыстар-   дың,   Астана   және   Алматы қа-   лаларының әкімдері | 2008 жылғы   I тоқсан |  | Талап етiлмейдi |
| 7. | Туристiк   саланы дамыту   мәселелерi   жөнiнде   республикалық   кеңестер   өткiзудi   қамтамасыз   ету | Қазақстан   Республика-   сының   Yкiметiне   ақпарат | ТСМ | 2008, 2009   жылдар   25 қаңтар | 2007 -   1060,0   2008 -   924,0   2009 -   1288,0 | Республи-   калық бюджет   қаражаты   есебiнен |
| 8. | Санаторийлiк-   курорттық   объектiлердiң   қызметiн   регламенттей-   тiн норматив-   тiк-құқықтық   актiлер   қабылдау | Нормативтiк   -құқықтық   актiлердiң   жобалары | ТСМ, ДСМ | 2008   жылғы   10 қаңтар |  | Талап етiлмейдi |
| 9. | Ақмола,   Алматы және   Жамбыл облыстарында   2\*, 3\* және   туристiк   кластар   санатындағы   қонақ үйлер   желiсiн салу-   ға бағыттал-   ған өңiрлiк   деңгейдегi   "Еурокемпинг"   жобасын iске   асыру шеңбе-   рiнде мейман-   ханалар,   қонақ үйлер   мен мотелдер,   сондай-ақ   кемпингтер   желiсiн салу   мәселесiн   пысықтау | ТСМ-ге ақпарат | Ақмола,   Жамбыл   және   Алматы   облыстары-   ның әкiм-   дерi, TCM,   "2011 жылғы   7-қысқы   Азия   ойындарын ұйымдастыру комитетінің атқарушы дирекциясы" АҚ | 2008 жылғы 10 қаңтар |  | Инвес-   тициялар   тарту есебiнен |
| 10. | Шығыс   Қазақстан   облысында -   Марқакөл   қорығының   қорғау   аймағындағы   Алакөл және   Марқакөл   көлдерiнiң   жағасында,   Бұқтырма су   қоймасында;   Қызылорда   облысында -   Шымкент - Самара   трассасы   бойындағы   Ұлы Жiбек   жолының кесiндiсiнде;   Атырау   облысында -   Сарайшық   қалашығында;   Маңғыстау   облысында -   Маңғыстау   ауданының   Шетпе   кентiнде;   Павлодар   облысында -   Баянауыл   МҰТП аумағын-   да МҰТП   инфрақұрылы-   мын дамытудың   бас жоспарына   сәйкес турис-   тiк класс   санатындағы   мейманхана-   лар, қонақ   үйлер мен   кемпингтер   желiсiн салу   мәселесiн   пысықтау | ТСМ-ге ақпарат | Шығыс   Қазақстан,   Қызылорда,   Атырау,   Маңғыстау   және   Павлодар   облыстары-   ның әкiм-   дерi,   "2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру комитетінің атқарушы дирекциясы" АҚ | 2008 жылғы 10 қаңтар |  | Инвес-   тициялар   тарту есебiнен |
| 11. | Қызылорда   облысы Арал   ауданының   Қамбаш көлiн-   де туристiк   кешен құру   мәселесiн   пысықтау | ТСМ-ге   ақпарат | Қызылорда   облысының   әкiмi,   "2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру комитетінің атқарушы дирекциясы" АҚ | 2008   жылғы   10 қаңтар |  | Инвес-   тициялар   тарту   есебiнен |
| 12. | Халық қолөне-   рiн қайта   жаңғырту және   кәде сый өнiмi индус-   триясын дамы-   ту жөнiндегi   шаралар кеше-   нiн әзiрлеу   мен iске асы-   руды қамтама-   сыз ету | Қазақстан Республика- сының Yкiметiне ақпарат | ТСМ (жи-   нақтау), ИСМ, облыстар-   дың,   Астана және   Алматы қа-   лаларының   әкiмдерi,   "Сарыарқа"   ӘКК АҚ, "МТҚ" АҚ | 2008, 2009 жылдар 25 қаңтар |  | Инвес-   тициялар   тарту   есебiнен |
| 13. | Киiз үйлер   дайындайтын   кәсiпорындар-   ды қалпына   келтiру мен   дамыту жөнiн-   де ұсыныстар   әзiрлеу | Қазақстан   Республика-   сының   Yкiметiне   ақпарат | ТСМ (жи-   нақтау), облыстар-   дың, Астана   және   Алматы қа-   лаларының   әкiмдерi,   "МТҚ" АҚ | 2008 жылғы   25 қаңтар |  | Талап етiлмейдi |
| 14. | Алматы қала-   сының және   Алматы облы-   сының үлгiсi-   мен өңiрде   туризмдi   дамыту жөнiн-   де шебер-жос-   парлар әзiр-   леудi қамта-   масыз ету | ТСМ-ге   ұсыныстар | Облыстар-   дың   (Алматы   облысынан   басқа)   Астана   қаласының   әкiмдерi | 2009 жылғы   10 желтоқсан |  | Талап   етiлмейдi |
| **2. Қазақстандық туристiк өнiмнiң маркетингi және iлгерiлеуi** |
| 15. | "Сарқылмас   саяхат"   қазақстандық   халықаралық   туристiк жәр-   меңкесiн   (жылжымалы) өткiзу | Қазақстан   Республика-   сының   Yкiметiне ақпарат | ТСМ (жи-   нақтау),   облыстар-   дың,   Астана   және   Алматы қа-   лаларының   әкiмдерi | 2008, 2009 жылдар 25 қаңтар | 2007 -   12242,0   2008 -   12977,0\*   2009 -   2000,0 | Республи-   калық   бюджет   қаражаты   есебiнен |
| 16. | Астана қала-   сында "Астана-   Демалыс" қаз-   ақстандық   халықаралық   туристiк көр-   месiн өткiзу | ТСМ-ге ұсыныстар | Астана қаласының әкiмi | 2008, 2009 жылдар 10 қаңтар |  | Шаруаш. субъек-   тiлердiң   қаражаты   есебiнен |
| 17. | Қазақстанның Берлин қала-   сындағы (Гер-   мания Федера-   тивтiк Респу-   бликасы) "IТВ" халық-   аралық   туристiк бир-   жасына қаты-   суын қамтама-   сыз ету | Қазақстан Республика- сының Yкiметiне ақпарат | ТСМ (жи-   нақтау), СIМ, облыстар-   дың, Астана   және   Алматы қа-   лаларының   әкiмдерi | 2007, 2009 жылдар 25 шiлде | 2007 - 44358,0 2008 - 28608,0   2009 - 25677,0 | Республи-   калық   бюджет   қаражаты   есебiнен |
| 18. | Қазақстанның Сеул қаласын-   дағы (Оңтүстiк   Корея)   "KOTFA"   халықаралық туристiк жәр-   меңкесiне қатысуын қамтамасыз ету | Қазақстан Республика- сының Yкiметiне ақпарат | ТСМ (жи-   нақтау), СIМ, АШМ, ЭБЖМ, облыстар-   дың,   Астана және Алматы қа-   лаларының әкiмдерi | 2008, 2009 жылдар 25 шiлде | 2007 - 44229,0 2008 - 12088,0   2009 - 17427,0 | Республи-   калық   бюджет   қаражаты   есебiнен |
| 19. | Қазақстанның   Токио қала-   сындағы   (Жапония)   "JATA-WTF"   дүниежүзiлiк   туристiк   жәрмеңкесiне   қатысуын   қамтамасыз   ету | Қазақстан Республика- сының Yкiметiне ақпарат | ТСМ (жи-   нақтау), СIМ, АШМ, ЭБЖМ облыс-   тардың, Астана   және   Алматы   қала-   ларының әкiмдерi | 2008, 2009 жылдар 25 қаңтар | 2007 - 47545,0   2008 -   30007,0   2009 -   20143,0 | Республи-   калық   бюджет   қаражаты   есебiнен |
| 20. | Қазақстанның   Лондон   қаласындағы   (Ұлыбритания)   "WTM" дүниежүзiлiк   туристiк   биржасына   қатысуын   қамтамасыз   ету | Қазақстан Республика- сының Yкiметiне ақпарат | ТСМ (жи-   нақтау), СIМ, АШМ, ЭБЖМ, облыстар-   дың,   Астана   және   Алматы   қалала-   рының әкiмдерi | 2008, 2009 жылдар 25 қаңтар | 2007 -   46775,0   2008 -   38493,0   2009 -   21000,0 | Республи-   калық   бюджет   қаражаты   есебiнен |
| 21. | Қазақстанның Шанхай   қаласындағы (Қытай Халық Республикасы) "WTF" халық-   аралық көрме-   сiне қатысу-   ын қамтамасыз   ету | Қазақстан   Республика- сының Yкiметiне ақпарат | ТСМ (жи-   нақтау), СIМ, АШМ, ЭБЖМ, облыстар-   дың, Астана   және   Алматы қа-   лаларының   әкiмдерi | 2008,   2009   жылдар   25 қаңтар | 2007 - 32296,0   2008 -   2009 - | Республи-   калық   бюджет   қаражаты   есебiнен |
| 22. | Қазақстанның   Дүниежүзілік   туристiк ұй-   ымның Еуропа-   ға арналған   комиссиялары-   ның кезектi   отырыстарына   қатысуын қам-   тамасыз ету | Қазақстан Республика- сының Yкiметiне ақпарат | ТСМ (жи-   нақтау), СIМ | 2007, 2008,   2009 жылдар   25 шiлде | 2007 - 3188,0   2008 - 1142,0   2009 - | Республи-   калық   бюджет   қаражаты   есебiнен |
| 23. | Қазақстанның Дүниежүзiлiк туристiк   ұйымның және   БҰҰДБ-ның   Жiбек жолы   жобасы бойын-   ша отырыста-   рымен семи-   нарларына   қатысуын   қамтамасыз   ету | Қазақстан   Республика-   сының   Yкiметiне   ақпарат | TCM (жи-   нақтау), CIM | 2007, 2009 жылдар 25 шiлде |  | БҰҰДБ-ның   Жiбек   жолы   жобасы   бойынша   қаражаты   есебiнен |
| 24. | Қазақстанның   Дүниежүзiлiк   туристiк ұйым   Бас Ассамбле-   ясының XVII   сессиясына   қатысуын қам-   тамасыз ету | Қазақстан   Республика-   сының   Yкiметiне   ақпарат | TCM (жи-   нақтау), CIM | 2008   жылғы   25 қаңтар | 2007 - 35013,0 | Республи-   калық   бюджет   қаражаты   есебiнен |
| 25. | Шетелдiк БАҚ-   та Қазақстан   туралы жарна-   малық-ақпар-   аттық матери-   ал шығаруды және көрсе-   тудi қамтама-   сыз ету | Қазақстан   Республика-   сының   Yкiметiне   ақпарат | TCM (жи-   нақтау), CIM | 2008, 2009 жылдар 25 қаңтар | 2007 - 209658,0   2008 - 222767,0   2009 -  55000,0 | Республи-   калық   бюджет   қаражаты   есебiнен |
| 26. | Қазақстан   Республика-   сының шет   елдердегi   ресми мекеме-   лерi және   ұлттық тасы-   малдаушылар   арқылы рес-   публиканың   туристiк   объектiлерi   туралы жарна-   малық-ақпар-   аттық матери-   алды, Қазақс-   танға келетiн   шетелдiк аза-   маттар үшiн   жол сiлтеу-   iштер мен   жадынамалар   таратуды   қамтамасыз   ету | Қазақстан   Республика-   сының   Yкiметiне   ақпарат | TCM (жи-   нақтау), CIM, ККМ | Жыл сайын  25 қаңтар |  | Талап   етілмейді |
| 27. | Шетелдiк жет-   екшi туристік   операторлар   мен БАҚ өкiл-   дерi үшiн   Қазақстан   Республика-   сында ақпа-   раттық турлар   өткiзу | Қазақстан   Республика-   сының   Yкiметiне   ақпарат | TCM (жи-   нақтау), CIM, обл-   ыстардың,   Астана және Алматы қалалары-   ның әкім-   дері | 2008, 2009 жылдар 25 қаңтар | 2007 - 19704,0   2008 - 20886,0\*   2009 - 12000,0 | Республи-   калық   бюджет   қаражаты   есебiнен |
| 28. | Ақпараттық-   әдiстемелiк   құралдарды   әзiрлеу және   басып шығару,   соның iшiнде   туристiк жол   сiлтеуiштер   дайындау және   басып шығару,   туристік   бағыттардың   схемаларын   дайындау және   басып шығару,   карта-схема-   лар дайындау   және басып   шығару,   туристік   анықтамалық-   тар дайындау   және басып   шығару | Әдiстемелiк   құралдар | ТСМ | 2007,   2009   жылдар   I тоқсан | 2007 - 39000,0   2008 - 42728,0   2009 - 12000,0 | Республи-   калық   бюджет   қаражаты   есебiнен |
| 28-1 | Алматы қаласындағы "КІТF-2008" "Туризм және саяхат" 8-ші Қазақстандық халықаралық туристік көрмесіне қатысу | Қазақстан   Республика-   сының   Yкiметiне   ақпарат | ТСМ (жинақтау), СІМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2008- 2009 жылдар | 2008 - 3500,0       2009 - 1750,0 | Республикалық бюджет қаражаты есебінен |
| 28-2 | Штутгарт қаласындағы (Германия) "СМТ" халықаралық туристік көрмесіне қатысу | Қазақстан   Республика-   сының   Yкiметiне   ақпарат | ТСМ (жинақтау), СІМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2008 жыл | 2008 -   31375,0 | Республикалық бюджет қаражаты есебінен |
| 28-3 | Мадрид қаласындағы (Испания) "FITUR" халықаралық туристік көрмесіне қатысу | Қазақстан   Республика-   сының   Yкiметiне   ақпарат | ТСМ, СІМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2008 - 2009 жылдар | 2008 - 17756,0       2009 - 17756,0 | Республикалық бюджет қаражаты есебінен |
| 28-4 | Мәскеу қаласындағы (РФ) "МІТТ" халықаралық туристік көрмесіне қатысу | Қазақстан   Республика-   сының   Yкiметiне   ақпарат | ТСМ (жинақтау), СІМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2008-2009 жылдар | 2008 - 5068,0       2009 - 5018,0 | Республикалық бюджет қаражаты есебінен |
| 28-5 | Мәскеу қаласындағы (РФ) "In tour market" халықаралық туристік көрмесіне қатысу | Қазақстан   Республика-   сының   Yкiметiне   ақпарат | ТСМ (жинақтау), СІМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2008-2009 жылдар | 2008 - 9616,0       2009 - 9616,0 | Республикалық бюджет қаражаты есебінен |
| 28-6 | Пекин қаласындағы (ҚХР) халықаралық туристік көрмеге қатысу | Қазақстан   Республика-   сының   Yкiметiне   ақпарат | ТСМ (жинақтау), СІМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2008-2009 жылдар | 2008 - 20209,0       2009 - 14191,0 | Республикалық бюджет қаражаты есебінен |
| 28-7 | Париж қаласындағы (Франция) "ТорResa" халықаралық туристік көрмесіне қатысу | Қазақстан   Республика-   сының   Yкiметiне   ақпарат | ТСМ (жинақтау), СІМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2009 жыл | 2009 - 18000,0 | Республикалық бюджет қаражаты есебінен |
| **3. Экологиялық туризм - орнықты даму факторы** |
| 29. | Катонқарағай   және Iле-   Алатау МҰТП   туризмiнiң   инфрақұрылы-   мын дамытудың   бас жоспарла-   рына сәйкес   Шығыс Қазақ-   стан облысы   Катонқарағай   ауданының   Ақмарал ауыл-   ында туристiк   кешен, Алматы   облысында тау   шаңғысы кур-   орттарын салу   бойынша инве-   стициялық   жобаларды   iске асыру   жөнiнде шара-   лар қабылдау | ТСМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан және   Алматы   облыстары-   ның   әкiмдерi | 2007, 2008   10 қаңтар |  | Инвести-   циялар   тарту   есебiнен |
| 30. | ТМД елдерiнiң   туризм жөнiн-   дегi мемле-   кетаралық ке-   ңесi шеңбер-   iнде эколо-   гиялық туризм   бөлiгiнде Қазақстанның халықаралық ынтымақтасты-   ғын дамыту   мәселесiн пысықтау | Қазақстан Республика- сының Yкiметiне ақпарат | ТСМ (жи-   нақтау), CIM, АШМ,   Қоршаған-   ортаминi | 2008, 2009 жылдар 25 қаңтар |  | Талап етілмейді |
| 31. | Қазақстан   ратификация-   лаған конвен-   циялар бойын-   ша биология-   лық әртүрлi-   лiктi сақтау   және бүкiләл-   емдiк табиғи   және мәдени   мұраны қорғау   бөлiгiндегi   мiндеттеме-   лердiң орын-   далуын   қамтамасыз   ету | Қазақстан Республика- сының Yкiметiне ақпарат | ТСМ (жи-   нақтау),   Қоршаған-   ортаминi,  АШМ, Мәдениет-   мині | Жыл сайын  25 қаңтар |  | Талап етілмейді |
| 32. | Бүкiләлемдiк   экологиялық   саммитте қаб-   ылданған   экологиялық   туризмдi   дамыту   жөнiндегi   Квебек декла-   рациясының   ұсынымдарын   iске асыруды   қамтамасыз   ету | Қазақстан   Республика-   сының   Yкiметiне   ақпарат | ТСМ (жи-   нақтау), CIM, АШМ,   Қоршаған-   ортаминi,   облыстар   мен   Астана   және   Алматы   қалалары-   ның әкiм-   дерi | Жыл сайын  25 қаңтар |  | Талап етілмейді |
| 33. | Ұлттық   парктерде   экологиялық   туризмдi   дамыту үшiн   жағдай жасау | ТСМ-ге ақпарат | АШМ,   Қоршаған-   ортаминi,   облыстар   мен   Астана   және   Алматы   қалалары-   ның әкiм-   дерi | Жыл сайын  10 қаңтар |  | Талап етілмейді |
| **4. Балалар мен жасөспiрiмдер туризмi - iшкi туризмдi**  **дамытудың және туристiк мәдениеттi тәрбиелеудiң негiзiн**  **қалаушы факторлардың бiрi** |
| 34. | "Менiң Отаным   - Қазақстан"   жобасын iске   асыруға,   сондай-ақ   туризмнiң   белсендi түр-   лерiн ұйым-   дастыру кез-   iнде гидтер   мен экскур-   сияшылар рет-   iнде жастар-   ды кеңiнен   тартуды қам-   тамасыз ету   жөнiнде ұсын-   ыстар енгiзу | Қазақстан   Республика-   сының   Yкiметiне   ұсыныстар | ТСМ (жи-   нақтау),   Бiлiмминi,   облыстар   мен   Астана   және   Алматы   қалалары-   ның әкiм-   дерi | IV тоқсан |  | Талап етілмейді |
| 35. | Балалар мен   жасөспiрiм-   дердiң мек-   тептен тыс   туристiк   мекемелерiн:   балалар мен   жасөспiрiмдер   туризмi стан-   цияларын, ту-   ристiк клуб-   тарды, бала-   ларға арнал-   ған туристiк   базаларды   дамыту мәсе-   лесiн пысық-   тау | ТСМ-гe ақпарат | Облыстар-   дың,   Астана   және   Алматы   қалалары-   ның   әкiмдерi,   Біліммині | 2008   жылғы   10 қаңтар |  | Талап   етілмейді |
| 36. | Жоғары оқу   орындарының   үздiк сту-   денттерiнiң   Астана қала-   сына туристiк   сапарларын   ұйымдастыру   жөнiндегi   мәселенi қарастыру | ТСМ-ге ақпарат | Облыстар-   дың, Астана және Алматы қа-   лаларының әкiмдерi | 2007   жылғы   10 қаңтар |  | Талап етілмейді |
| **5. Кадрлар даярлау, туризм қызметкерлерiнiң бiлiктiлiгiн**  **арттыру жүйесi және туризм саласын ғылыми-әдiстемелiк**  **қамтамасыз ету** |
| 37. | ҚР МЖ 03-2003   Экономикалық   қызмет түрле-   рiнiң жалпы   жiктеуiшiне   "Туризм" жеке   бөлiмiн енгi-   зу бөлiгiнде   өзгерiстер   мен толықты-   рулар енгiзу | ТСМ-ге   ақпарат | СА (жи-   нақтау), ИСМ | 2009   жылғы   10 қаңтар |  | Талап етілмейді |
| 38. | Туристiк сала   үшiн кадрлар   дайындайтын   республиканың   жоғары оқу   орындарында   "WTO - Ted   Qual" турис-   тiк бiлiм са-   пасын ұсыныс-   тар сертифи-   каттау жүйе-   сiн енгiзу   жөнiнде ұсын-   ыстар енгiзу | Қазақстан   Республика-   сының   Yкiметiне   ұсыныстар | ТСМ (жи-   нақтау), Бiлiмминi | 2007   жылғы   IV тоқсан |  | Талап   етілмейді |
| 39. | Туристiк   индустрия   үшiн кадрлар   даярлау мәсе-   лелерi бойын-   ша республи-   калық семинар   -кеңес өткізу | Қазақстан Республика- сының  Yкiметiне ақпарат | ТСМ | 2008, 2009 жылдар   25 шілде | 2008 - 1112,0   2009 - | Республи-   калық   бюджет   қаражаты   есебiнен |
| 40. | Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2009.01.27. N 62 Қаулысымен. | | | | | |
| 41. | Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2009.01.27. N 62 Қаулысымен. | | | | | |
| 42. | Шетелдік мамандарды шақыра отырып, туристік индустрия субъектілеріне арналған халықаралық конференция өткізу | Қазақстан Республика- сының  Yкiметiне ақпарат | ТСМ | 2008, 2009 жылдар   25 шілде | 2008 - 1842,0   2009 - | Республи-   калық   бюджет   қаражаты   есебiнен |
| 43. | Туризм және   қонақ үй биз-   несi саласын-   дағы шетелдiк   жетекшi оқу   орындарын қа-   тыстыра отыр-   ып, Алматы   қаласында   және Ақмола   облысының   Щучинск-Бура-   бай курорттық   аймағында   "Туристiк   бизнес және   қонақжайлылық   индустриясы   мектебi" бiр-   лескен кәсiп-   орнын құру   жөнiнде ұсын-   ыстар енгiзу | Қазақстан   Республика-   сының   Yкiметiне   ұсыныстар | ТСМ (жи-   нақтау), Бiлiмминi | 2008   жылғы   IV тоқсан |  | Талап   етілмейді |
| **6. Tуризмдi ақпараттық қамтамасыз ету** |
| 44. | ТСМ интегра-   цияланған   ақпараттық   жүйесiн құру | Қазақстан   Республика- сының   Yкiметiне   ақпарат | ТСМ (жи-   нақтау), облыстар-   дың,   Астана   және   Алматы   қалалары-   ның әкім-   дері | 2008, 2009 жылдар   25 қаңтар | 2007 - 50000,0   2008 -   2009 - | Республи-   калық   бюджет   қаражаты   есебiнен |
| 45. | "Республика-   лық туристiк-   ақпараттық   орталық"   акционерлiк   қоғамын құру | Қазақстан   Республика-   сының   Үкiметi   қаулысының   жобасы | ТСМ | 2007 жылғы   IV тоқсан | 2007 - 54600,0 | Республи-   калық   бюджет   қаражаты   есебiнен |
| **7. Tуристердiң қауіпсiздiгiн қамтамасыз eту** |
| 46. | Туристерге   қызмет көрсе-   ту жөнiндегi   туроператор-   лар мен тур-   агенттердiң   қызметiнде   қауiпсiздiк   техникасы   бойынша нор-   малардың,   ережелердiң   сақталуын   бақылауды   күшейту | ТСМ-ге ақпарат | облыстар-   дың,   Астана   және   Алматы   қалалары-   ның әкiм-   дері | Жыл сайын   10 қаңтар |  | Талап етілмейді |
| 47. | Мемлекеттiк   тапсырыста   көзделген   бұқаралық   ақпарат құр-   алдары арқылы   халық пен   туристердi   қорғау және   қауiпсiздiк   мәселелерi   бойынша ақпа-   раттандыруды   қамтамасыз   ету | Қазақстан Республика- сының  Yкiметiне ақпарат | ТСМ (жи-   нақтау), Мәдениет-   минi, СIМ,   Қоршаған-   ортаминi,   "Қазги-   дромет"   РМК | Жыл сайын   25 қаңтар |  | Талап   етілмейді |
| 48. | Облыстар мен   қалаларда   Астана және   Алматы қала-   ларында ұқсас   туристерге   көмек ретiнде   "hot line"   режимiндегi   телефондық   ақпарат қыз-   метiн құру   мәселесiн   пысықтау | ТСМ-ге ақпарат | АБА,   "Қазақте-   леком" АҚ,   Астана   және   Алматы   қалалары-   ның   әкiмдерi | 2009 жылғы   10 шілде |  | Талап етілмейді |
| **8. Tуризм саласындағы халықаралық ынтымақтастық** |
| 49. | Қазақстан   Республикасы   Сыртқы істер   министрлiгi-   нiң шет ел-   дердегi меке-   мелерiнде ту-   ризмге жетек-   шілiк ететiн   бөлiмдер ашу   мәселесi бой-   ынша ұсыныс-   тар енгiзу | Қазақстан   Республика-   сының   Yкiметiне   ұсыныстар | ТСМ (жи-   нақтау),   СІМ, ЭБЖМ | 2009 жылғы   IV тоқсан |  | Талап етілмейді |
| 50. | Дүниежүзiлiк   туристiк ұйым   Бас Ассамбле-   ясының XVIII   сессиясын   2009 жылы   Астана қала-   сында өткiзу   мәселесiн   пысықтау | Қазақстан Республика- сының  Yкiметiне ақпарат | ТСМ (жи-   нақтау), СІМ, ЭБЖМ | 2008, 2009 жылдар   25 қаңтар |  | Талап етілмейді |
| 51. | Алматы   облысында   Iле-Балқаш   регатасын   өткiзу | Қазақстан   Республика-   сының   Yкiметiне   ақпарат | ТСМ (жи-   нақтау), Мәдениет-   минi,   Алматы   облысының   әкiмi,   "Табиғат"   қоғамдық   бiрлес-   тiгi | 2007,   2008, 2009 жылдар   25 қаңтар | 2007 - 1000,0   2008 - 4445,0   2009 - 2500,0 | Республи-   калық бюджет қаражаты есебiнен |
| 52. | 2007 жылы   Қазақстанды   Дүниежүзiлiк   туристiк ұй-   ымның Атқару-   шы кеңесiне   шығару жөнiн-   дегi шаралар-   ды iске асыру | Қазақстан Республика- сының  Yкiметiне ақпарат | ТСМ (жи-   нақтау), СІМ | 2008  жылғы   25 қаңтар |  | Талап етілмейді |
| **9. Халықаралық маңызы бар "ceрпiндi" жобаларды iске асыру** |
| 53. | ЖСҚ әзiрлеу   және Алматы,   Ақмола,   Оңтүстiк   Қазақстан   облыстарында   туризм инфра-   құрылымының   объектiлерiн   салуды қамта-   масыз ету | Қазақстан   Республика-   сының   Yкiметiне   ақпарат | ТСМ (жи-   нақтау),   Ақмола,   Алматы   және   Оңтүстiк   Қазақстан   облыста-   рының   әкiмдерi | 2008, 2009 жылдар   25 қаңтар | 2007 - 689000,0   2008 -   2009 - | Республи-   калық бюджет қаражаты есебiнен |
| 54. | Оңтүстiк   Қазақстан   облысының   Түркiстан   қаласында   Жiбек жолының   қазақстандық   учаскесiнiң   орталығындағы   туристiк   индустрия   объектiлерiн   дамыту   мәселесiн   пысықтау | Қазақстан Республика-   сының   Yкiметiне   ұсыныстар | ТСМ (жи-   нақтау), ККМ, Мәдениет-   минi,   Оңтүстiк Қазақстан   облысының   әкiмi | 2008  жылғы   25 қаңтар |  | Талап етілмейді |
| 55. | Ақмола облы-   сының "Бурабай"   ұлттық табиғи   паркiнде эко-   логиялық тур-   изм инфрақұ-   рылымын   дамыту жөнiн-   де шаралар   қабылдау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Ақмола   облысының әкiмi, ТСМ | 2008, 2009 жылдар   10 қаңтар |  | Инвести-   циялар есебiнен |
| 56. | Ақмола облысы   Аршалы ауда-   нының Марты-   новка ауылын-   да (Астана   қаласынан 30   км) "Шеберлер   сарайы" көрме   орталығы бар   "Шебер ауылы"   этнографиялық   кешенiн салу | TCM-гe ақпарат | Ақмола облысының әкiмi | 2008  жылғы   10 шілде |  | Инвести-   циялар есебiнен |
| 57. | "Қорғас" және   "Достық" шекара пункт-   терiнен   Оңтүстiк Қаз-   ақстан облыс-   ының Түркiс-   тан қаласына   дейiн жол бойы инфра-   құрылымының   объектiлерiн   көрсете   отырып, жол   картасын   жасау мәселе-   сiн пысықтау | Қазақстан   Республика-   сының   Yкiметiне   ақпарат | ККМ (жи-   нақтау),   ТСМ,   Алматы,   Оңтүстiк   Қазақстан,   Жамбыл   облыстар-   ының және   Алматы   қаласының   әкiмдерi | 2009  жылғы   25 қаңтар |  | Талап етілмейді |
| 58. | "Жiбек жолы   меруертi"   халықаралық   туристiк   пойызын   ұйымдастыру   жөнiндегi   жобаның   Үкiметiне   ақпарат I   кезеңiн   Алматы -   Түркiстан -   Ташкент - Самарқанд - Бұқара - Yргенiш - Мары - Ашхабад - Алматы бағыты   бойынша iске асыруды қамтамасыз ету | Қазақстан   Республика-   сының   Yкiметiне   ақпарат | ТСМ (жи-   нақтау),   СІМ, ККМ | 2008  жылғы   25 қаңтар |  | Талап   етілмейді |
| 59. | "Жiбек жолы   меруертi" халықаралық туристiк пой-   ызын ұйымдас-   тыру жөнiнде-   гi жобаның II кезеңiн Алматы - Тегеран бағы-   ты бойынша   жүзеге асыру   жөнiнде мем-   лекетаралық келiссөздер өткiзудi қам-   тамасыз ету және бағытты Қытайдың Шыңжан-Ұйғыр   автономиялық   округi арқылы   Пекин   қаласына   дейiн ұзарту-   ды қамтитын   III кезеңдi   iске асыруға   дайындау | Қазақстан Республика-   сының   Yкiметiне   ақпарат | ТСМ (жи-   нақтау), СІМ, ККМ | 2009  жылғы   25 қаңтар |  | Талап етілмейді |
| 60. | Мемлекетара-   лық келiссөз-   дер, оның iшiнде Шанхай   ынтымақтастық ұйымы,   Еуразия   экономикалық қоғамдастығы және Бiрыңғай   экономикалық кеңiстiк шең-   берiнде қаты-   сушы елдер үшiн туристiк   визаларды өз-   ара тану және   бұдан әрi бiрыңғай тур-   истiк виза енгiзу мәсе-   лесiн шешу жөнiндегі   үдерiстi   жандандыру жөнiнде шара-   лар қабылдау | Келiсiмдер-дiң жобалары | ТСМ (жи-   нақтау), СІМ | 2008   жылғы   ІІ тоқсан |  | Талап етілмейді |
| 61. | Каспий теңiзi   бойынша:   Ақтау   (Қазақстан)   - Астрахань   (Ресей) -   Махачкала   (Дағыстан) -   Баку   (Әзiрбайжан)   - Энзели   (Иран) -   Түркiменбашы   (Түркiменстан) - Ақтау   (Қазақстан)   халықаралық круизiн дай-   ындау және ұйымдастыру үшін жағдай жасау жөнiнде   шаралар қабылдау | Қазақстан   Республика- сының   Yкiметiне   ақпарат | ТСМ (жи-   нақтау),   СІМ, Маң-   ғыстау   облысының әкiмi | 2008  жылғы   25 шілде |  | Талап етілмейді |
| 62. | Каспий өңiр-   iнде туризмдi   дамыту мақса-   тында теңiз   круиздерiн   ұйымдастыру   үшiн жолаушы-   лар кемесiн   сатып алу   немесе жасау   мәселесi   бойынша   ұсыныстар   енгiзу | Қазақстан Республика- сының  Yкiметiне ұсыныстар | Маңғыстау   облысының   әкiмi (жи-   нақтау),   ИСМ, ТСМ,   ККМ | 2007 жылғы   ІV тоқсан |  | Талап етілмейді |
| 63. | Ресейдiң,   Әзiрбайжан-   ның, Иранның,   Түркiменстан-   ның және Қазақстанның   қатысуымен   Каспий теңiзi   бойынша круиз   ұйымдастыру   халықаралық   жобасын iске   асыру жөнiнде   шаралар   қабылдау | Ведомство-   аралық   халықаралық   iс-шаралар   жоспарының   жобасы | ТСМ (жи-   нақтау),   СІМ, Маң-   ғыстау   облысының   әкiмi | 2007 жылғы   ІV тоқсан |  | Талап етілмейді |
| 64. | Алматы   облысында   "Талхиз"   туристiк-   этнографиялық   кешенiн құру   мәселесiн   пысықтау | Қазақстан   Республика-   сының   Yкiметiне   ақпарат | ТСМ (жи-   нақтау),   Алматы   облысының   әкiмi | 2008 жылғы   25 шілде |  | Талап етілмейді |
| 65. | Жағажай тур-   измiн дамыту   мақсатында   Кендiрлi де-   малыс айма-   ғын жайласты-   ру жөнiнде   шаралар қа-   былдау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Маңғыстау   облысының   әкiмi | 2009 жылғы   10 қаңтар |  | Инвести-   циялар   есебiнен |
| 66. | Ақтау, Атырау   қалаларында   туризм   индустриясы   объектiлерiн   салу жөнiнде   ұсыныстар   енгiзу | ТСМ-ге ақпарат | Маңғыстау,   Атырау   облыстары-   ның әкiм-   дері | 2008 жылғы   10 қаңтар |  | Талап етілмейді |
| 67. | Қызылорда   облысы Байқоңыр   қаласының   маңайында   туристiк   индустрия   кешенiн құру   мәселесiн   пысықтау | Қазақстан   Республика-   сының   Yкiметiне   ақпарат | ТСМ (жи-   нақтау), Қызылорда   облысының әкiмi | 2008, 2009 жылдар   25 қаңтар |  | Талап етілмейді |
| 68. | "Байқоңыр" кешенiне баратын   сырттан   келушiлер   туризмiн  және iшкi   туризмдi   дамыту жөнiнде   шаралар   қабылдау | ТСМ-ге   ақпарат | ТСМ (жи-   нақтау),   СІМ, ҰҚК,   Біліммині,   Қызылорда   облысының   әкiмi | 2008   жылғы   10 қаңтар |  | Талап   етілмейді |

**10. Маңғыстау облысында туристік кластер құру және дамыту**   
**жөніндегі шаралар:**

|  |
| --- |
| **10. Маңғыстау облысында туристік кластер құру**  **және дамыту жөніндегі шаралар** |
| 69. | Кендірлі ку-   рорттық дема-   лыс аймағын   құру және да-   мыту серпінді   жобасын жыл   сайын халық-   аралық таныс-   тыру өткізу   жөнінде ұсы-   ныс енгізу | Қазақстан   Республика-   сының Үкі-   метіне   ұсыныс | Маңғыстау   облысының   әкімі,   ТСМ | Жыл   сайын | Талап   етілмей-   ді | Талап   етілмей-   ді |
| 70. | Маңғыстау об-   лысы бойынша   14 бағытты   қамтамасыз ету үшін 17   "сервистік нүкте" құру   жөнінде ұсы-   ныс енгізу:   1) киелі жер-   лерге барумен   қоса, Қаратау   таулары;   2) Кендірлі курортына ба-   румен қоса,   Қаратау тау-   лары;   3) Қарақия   ойпаты мен   Үстірт мемле-   кеттік табиғи   қорығына бару   (қорғау айма-   ғы);   4) Темір баба   зираты, Кен-   дірлі - Қая-   сан мемлекет-   тік табиғи   қорық аймағы;   5) Шопан ата   мен Бекет ата;   6) Ақтау Сити;   7) Үстірт   мемлекеттік   табиғи қорығы   (қорғау айма-   ғы);   8) Қаясан   қыраты;   9) Ақтау Сити   бойынша тур;   10) Қаратау   таулары;   11) Қаратау-   дың солтүстік   таулары;   12) Каспий   теңізі, Маң-   ғыстау облы-   сының батыс   бөлігіндегі   зираттар мен   киелі жерлер;   13) Саура шатқалы;   14) Құлалы   аралы | Қазақстан   Республика-   сының Үкі-   метіне   ұсыныс | Маңғыстау   облысының   әкімі,   ТСМ,   мүдделі   мемлекет-   тік ор-   гандар | 2008 - 2009 жылдар | Талап   етілмей-   ді | Талап   етілмей-   ді |
| 71. | Маңғыстау об-   лысында ерек-   ше қорғалатын   табиғи аумақ-   тар құру жө-   нінде ұсыныс   енгізу | Қазақстан   Республика-   сының Үкі-   метіне   ұсыныс | Маңғыстау   облысының   әкімі,   ТСМ, АШМ,   мүдделі   мемлекет-   тік ор-   гандар | 2008 - 2009 жылдар | Талап   етілмей-   ді | Талап   етілмей-   ді |
| 72. | "Жасқала" ту-   ризм және де-   малыс халық-   аралық жастар   орталығының   инвестициялық   жобасын іске   асыру жөнін-   дегі шаралар-   ды қамтамасыз   ету | ТСМ-ге ақпарат | Маңғыстау   облысының   әкімі | Жыл сайын | 1500000,0 | Жеке инвести-   циялар |
| 73. | Менеджерлер-   ді, туризм   нұсқаушыла-   рын, қонақ үй   және мейрам-   хана бизнесі   мамандарын   даярлау жө-   ніндегі оқу   орталығын   ұйымдастыру | ТСМ-ге ақпарат | Маңғыстау   облысының   әкімі | 2009 жыл | 1300000,0 | Жеке инвести-   циялар |
| 74. | Қазақстан   Республикасы-   ның аумағында   алғашқы ха-   лықаралық   сүңгуір мек-   тебін құру   жөніндегі жо-   баны іске асыруға жәр-   демдесу | ТСМ-ге ақпарат | Маңғыстау   облысының   әкімі | 2008 - 2009 жылдар | Талап   етілмей-   ді | Талап   етілмей-   ді |
| 75. | Жобалау-сме-   талық құжат-   таманы әзір-   леу және Кен-   дірлі курорт-   тық демалыс   аймағында   инженерлік,   көліктік ин-   фрақұрылым   және туризм   объектілерін   салуды бас-   тауды қамта-   масыз ету жө-   нінде ұсыныс   енгізу | Қазақстан   Республика-   сының Үкі-   метіне   ұсыныс | Маңғыстау   облысының   әкімі,   ТСМ, ИСМ,   мүдделі   мемлекет-   тік ор-   гандар | 2008 - 2009 жылдар | Талап   етілмей-   ді | Талап   етілмей-   ді |
| 76. | Жаңаөзен қа-   ласынан 50 км   және Кендірлі   демалыс айма-   ғынан 20 км   жерде орна-   ласқан әуежай   салу мен пай-   далану кон-   цессия шарт-   тарының негі-   зінде жүзеге   асырылатын   объектілер   тізбесіне ен-   гізу туралы   ұсыныс енгізу | ЭБЖМ-ге ұсыныс | Маңғыстау   облысының   әкімі,   ККМ, ТСМ,   мүдделі   мемлекет-   тік ор-   гандар | 2008 жыл | Талап   етілмей-   ді | Талап   етілмей-   ді |
| 77. | Туристік инф-   рақұрылым объектілерін   салу үшін   инвесторлар   тарту жөнінде   жұмыс жүргізу | Қазақстан   Республика-   сының Үкі-   метіне ақпарат | Маңғыстау   облысының   әкімі,   ТСМ | Жыл сайын | Талап   етілмей-   ді | Талап   етілмей-   ді |

**11. "Менің Отаным - Қазақстан" республикалық туристік**   
**экспедициясының (туристік жорығының) (бұдан әрі - экспедиция)**   
**жобасын іске асыру**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78. | Экспедицияны іске асыру жөніндегі өңірлік іс-шаралар жоспарын әзірлеу және қабылдау | ТСМ-ге ақпарат | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2009 жылғы ақпан |  | Талап етілмейді |
| 79. | Экспедицияны іске асыру жөнінде ұсынымдар әзірлеу және жергілікті атқарушы органдарға жіберу | Экспедицияны іске асыру жөніндегі ұсынымдар | ТСМ | 2009 жылғы ақпан |  | Талап етілмейді |
| 80. | Экспедицияны өткізу жөніндегі облыстық және аудандық ұйымдастыру комитеттерін қалыптастыру | ТСМ-ге ақпарат | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2009 жылғы ақпан |  | Талап етілмейді |
| 81. | Экспедицияның бағдарларын әзірлеу | Экспедицияны өткізу жөніндегі аудандық, облыстық және республикалық ұйымдастыру комитеттерінің шешімі | ТСМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2009 жылғы ақпан |  | Талап етілмейді |
| 82. | "Менің Отаным - Қазақстан" республикалық туристік экспедициясын өткізу туралы" Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі мен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бірлескен бұйрығын жалпы орта, техникалық, кәсіптік және жоғары білім беру, дарынды балаларға арналған мамандандырылған білім беру ұйымдарының және интернаттық ұйымдардың назарына жеткізу | ТСМ-ге ақпарат | БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2009 жылғы ақпан |  | Талап етілмейді |
| 83. | Қосымша білім беру ұйымдарында "Қазақстан саяхатшысы" белгісін алуға нормаларды және талаптарды зерделеуді енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | БҒМ | 2009 жылғы шілде |  | Талап етілмейді |
| 84. | Экспедицияны бірінші және екінші кезеңде жалпы орта, техникалық, кәсіптік және жоғары білім беру, дарынды балаларға арналған мамандандырылған білім беру ұйымдарында және интернаттық ұйымдарда өткізуді ұйымдастыру | ТСМ-ге ақпарат | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, БҒМ | 2009 жылғы шілде |  | 2009 жылға арналған жергілікті бюджеттерде көзделген қаражат шегінде |
| 85. | Экспедицияның бірінші және екінші кезеңдері қатысушыларының арасында экспедицияның үшінші кезеңінде өткізуді ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ТСМ | 2009 жылғы желтоқсан |  | Республикалық бюджет, 011 "Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру" бюджеттік бағдарламасы бойынша көзделген қаражат шегінде |
| 86. | Экспедицияға қатысушыларды экспедицияны өткізу кезінде жатақханалар мен мектеп-интернаттарға орналастыру жөнінде шаралар қабылдау | ТСМ-ге ақпарат | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2009 жылғы желтоқсан |  | 2009 жылға арналған жергілікті бюджеттерде көзделген қаражат шегінде |
| 87. | Экспедицияны өткізу кезінде тамақ дайындау сапасына санитарлық-эпидемиологиялық бақылауды қамтамасыз ету | ТСМ-ге ақпарат | ДСМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2009 жылғы желтоқсан |  | Талап етілмейді |
| 88. | Экспедицияға қатысушыларды медициналық қамтамасыз етуді ұйымдастыру жөнінде шаралар қабылдау | ТСМ-ге ақпарат | ДСМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2009 жылғы желтоқсан |  | Талап етілмейді |
| 89. | Экспедицияның белсенді түрлерін (тау, жаяу жүру, су туризмі, рафтинг) өткізу кезінде бақылауды қамтамасыз ету | ТСМ-ге ақпарат | ТЖМ | 2009 жылғы желтоқсан |  | Талап етілмейді |
| 90. | Экспедицияға қатысушылардың қозғалысы кезінде жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету | ТСМ-ге ақпарат | ІІМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2009 жылғы желтоқсан |  | Талап етілмейді |
| 91. | Экспедицияға қатысушылар тұратын жерлерде қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету | ТСМ-ге ақпарат | ІІМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2009 жылғы желтоқсан |  | Талап етілмейді |
| 92. | Экспедицияның барлық кезеңдерінде республикалық және облыстық бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық қолдау көрсетуді өткізу | Медиа- жоспар | МАМ, ТСМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2009 жылғы желтоқсан |  | Республикалық бюджет, 025 "Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу" бюджеттік бағдарламасы бойынша көзделген қаражат шегінде және жергілікті бюджет, 002 "Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу" бюджеттік бағдарламасы бойынша көзделген қаражат шегінде |
| 93. | Қосымша және жалпы орта білім беру, дарынды балаларға арналған мамандандырылған білім беру ұйымдарында және интернаттық ұйымдарда жас туристер станцияларының, туризм бойынша клубтары мен секцияларының жүйесін кеңейту жөнінде шаралар қабылдау | ТСМ-ге ақпарат | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, БҒМ | 2009 жылғы желтоқсан |  | 2009 жылға арналған жергілікті бюджеттерде көзделген қаражат шегінде |

|  |
| --- |
| **12. Ақмола облысының Щучье-Бурабай курорттық аймағын дамыту** |
| 94. | Щучье ауданы аумағын дамытудың қала құрылысын жоспарлаудың кешенді жобасын әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Ақмола облысының әкімі | 2009 жыл | 2009 - 50000,0 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
| 95. | Щучинск қаласының, Қатаркөл ауылының, Сарыбұлақ ауылының, (бұрынғы Воробьевка ауылы) бас жоспарларын әзірлеуді аяқтау, егжей-тегжейлі Бурабай кентінің бас жоспарын түзету және егжей-тегжейлі жоспарлау жобасын әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Ақмола облысының әкімі | 2009 жыл | 2009 - 40000,0 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
| 96. | Майбалық көлінің су қорғау аймақтары мен белдеулерінің жобасын әзірлеу және нақтылы түріне көшіру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Ақмола облысының әкімі | 2009 жыл | 2009 -   3500,0 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
| 97. | Белгілі бір су қорғау аймағы мен белдеулерінің периметрі бойынша арнайы белгілерді дайындау және орнату | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Ақмола облысының әкімі | 2009 жыл | 2009 - 20400,0 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
| 98. | Щучье-Бурабай курорттық аймағының аумағындағы меншік иегерлері мен жер пайдаланушыларға түгендеу жүргізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Ақмола облысының әкімі | 2009 жыл | 2009 - 2500,0 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
| 99. | Щучинск қаласының, тармақты су құбыры желілерін қайта жаңарту жөнінде техникалық-экономикалық негіздеме және ЖСҚ әзірлеу (III кезек) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Ақмола облысының әкімі | 2009 жыл | 2009 - 17000,0 | Республикалық бюджет қаражаты есебінен |
| 100. | Бурабай кентінің су құбыры желілерін салуға және қайта жаңартуға техникалық-экономикалық негіздеме және ЖСҚ әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Ақмола облысының әкімі | 2009 жыл | 2009 - 15000,0 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
| 101. | 4 кәсіптік лицей (Щучинск қаласы) базасында санаторийлік-курорттық объектілерде демалатындарға сервистік қызмет көрсетуді ұйымдастыру үшін және "Бурабай" ұлттық паркінің қызметтері үшін кадрлар даярлау жөнінде орталық құру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Ақмола облысының әкімдігі | 2009 жыл | 2009 - 37500,0 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
| **12.1. Энергиямен жабдықтау** |
| 102. | Щучье-Бурабай курорттық аймағының электр желілерін салу және қайта жаңарту | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Ақмола облысының әкімі, ЭМРМ | 2009 жыл | 2009 - 710000,0 | Республикалық бюджет қаражаты есебінен |
| 103. | Геофизикалық "Бурабай" обсерваториясын жаңа жерге көшіру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ЭМРМ | 2009 жыл | 2009 - 230000,0 | Республикалық бюджет қаражаты есебінен |
| **12.2. Аумақты санитарлық тазарту** |
| 104. | Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауды және қайта өңдеуді ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Ақмола облысының әкімі, "Сарыарқа" ӘК | 2009 жыл | 2009 - 512000,0 | Инвестициялар есебінен |
| **12.3. Автомобильді жол желісі және көлік** |
| 105. | "Щучье-Бурабай" курорттық аймағындағы туристік ойын-сауық орталығына кіреберіс" автожолын құрылысы | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Ақмола облысының әкімі, ККМ | 2009 жыл | 2009 - 1050000,0 | Республикалық бюджет қаражаты есебінен |
| 106. | Көкшетау қаласы әуежайының жасанды ұшу-қону жолағын және аэровокзалын қайта жаңарту | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Ақмола облысының әкімі, ККМ | 2009 жыл | 2009 - 2160000,0 | Республикалық бюджет қаражаты есебінен |
| **12.4. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету** |
| 107. | Щучинск қаласында 6 сыртқа шығуға арналған жолы бар өрт сөндіру депосының ЖСҚ әзірлеу және салу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ТЖМ | 2009 жыл | 2009 - 473589,0 | Республикалық бюджет қаражаты есебінен |
| 108. | Щучинск қаласындағы 6 сыртқа шығуға арналған жолы бар өрт сөндіру депосының ЖСҚ әзірлеу және салу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ТЖМ | 2009 жыл | 2009 - 466636,0 | Республикалық бюджет қаражаты есебінен |
| 109. | Бурабай кентінде 6 сыртқа шығуға арналған жолы бар өрт сөндіру депосының ЖСҚ әзірлеу және салу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ТЖМ | 2009 жыл | 2009 - 466636,0 | Республикалық бюджет қаражаты есебінен |
| **13. Рекреациялық шаруашылық мамандануы бар аймақтарды қалыптастыру** |
| 110. | Туризмді дамыту үшін басымды аудандарды аймақтарға бөлу және белгілеу мақсатында өңірлердің рекреациялық әлеуетіне кешенді бағалау жүргізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | Облыс әкімдері | 2009 жылғы шілде |  | Талап етілмейді |
| 111. | Өңірлер мен республиканың туристік-рекреациялық кешенін дамытудың бас схемаларын әзірлеу | ТСМ-нің бұйрығы | ТСМ, облыс әкімдері | 2009 жыл шілде |  | Талап етілмейді |
| 112. | Рекреациялық аймақтарды дамытудың бас жоспарларын әзірлеу:   - Ұлан ауданының Михайлов (Окуньки) көлдері аймағында;   - Ұлан ауданының Тайынты көлі аймағында | ТСМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімі | 2008- 2009 жылдар | 2009 - 3500,0 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
| 113. | Ауыл туризмін дамыту және экологиялық таза өнімдерді өндіру үшін жергілікті туристік қоғамдастықтар құруға ерекше қорғалатын табиғи аумақтар мен туристік объектілерге жақын тұратын жергілікті халықты тарту жөнінде шаралар қабылдау | ТСМ-ге ақпарат | Облыс әкімдері | 2009 жыл |  | Талап етілмейді |

      Қаржыландыру жиыны:   
      2007 - 2009 жылдарға арналған республикалық бюджеттен 7639438,0 мың теңге, оның ішінде:   
      2007 ж. - 1329668,0 мың теңге;   
      2008 ж. - 505543,0 мың теңге;   
      2009 ж. - 5804227,0 мың теңге;   
      2007 - 2009 жылдарға арналған жергілікті бюджеттен 189400,0 мың теңге, оның ішінде:   
      2009 ж. - 189400,0 мың. теңге;   
      2007 - 2009 жылдарға арналған инвестициялар есебінен 3312000,0 мың теңге, оның ішінде:   
      2008 ж. - 1500000,0 мың теңге;   
      2009 ж. - 1812000,0 мың теңге

**Ескертпе:**

\* Мемлекеттiк бағдарламаны iске асыру үшiн қажеттi бюджет қаражатының көлемi тиiстi жылға арналған республикалық бюджеттi бекiту кезiнде нақтыланатын болады.

**Аббревиатуралардың толық жазылуы:**

ІІМ -         - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi   
ДСМ -         - Қазқастан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi   
СIМ -         - Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi   
ИСМ -         - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда   
                министрлiгi   
Мәдениетминi  - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат   
                министрлiгi   
Бiлiмминi     - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi   
Қоршағанортаминi - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау   
                   министрлiгi   
АШМ           - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi   
ККМ           - Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация   
                министрлiгi   
ТСМ           - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгi   
ЭБЖМ          - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк   
                жоспарлау министрлiгi   
АБА           - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс   
                жөнiндегi агенттiгi   
СА            - Қазақстан Республикасы Статистика жөнiндегi агенттiгi   
ҰҚК           - Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi   
ҚР МЖ         - Қазақстан Республикасы мемлекеттік жiктеуiшi   
МҰТП          - Мемлекеттiк ұлттық табиғи парк   
ЭҚТӨЖ         - Экономикалық қызмет түрлерi бойынша өнiмдердiң жiктеуiшi   
"МТҚ" АҚ      - "Туризм және спорт индустриясы материалдық-техникалық   
                қамтамасыз ету" акционерлiк қоғамы   
ЭҚЖЖ          - Экономикалық қызмет түрлерiнiң жалпы жiктеуiшi   
ЖСҚ           - Жобалау-сметалық құжаттама   
БҰҰБА         - Бiрiккен Ұлттар Ұйымының Бағдарламасы   
БАҚ           - бұқаралық ақпарат құралдары   
"Қазына"      - "Қазына" орнықты даму қоры акционерлiк қоғамы   
"Сарыарқа" ӘКК АҚ - "Сарыарқа" әлеуметтiк-кәсiпкерлiк корпорациясы"   
                акционерлiк қоғамы   
ЭМРМ          - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық   
                ресурстар министрлігі   
ТЖМ           - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі   
ПІБ           - Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК