

**Қазақстан Республикасында дене шынықтыру және спортты дамытудың
2007-2011 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2007-2009 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 19 наурыздағы N 209 Қаулысы

      "Қазақстан Республикасында дене шынықтыру және спортты дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2006 жылғы 28 желтоқсандағы N 230 Жарлығын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi **ҚАУЛЫ ЕТЕДI**:

      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасында дене шынықтыру және спортты дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2007-2009 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

      2. Жоспарды орындауға жауапты орталық және жергiлiктi атқарушы органдар мен мүдделi ұйымдар:   
      1) Жоспардың тиiсiнше және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсiн;   
      2) жылына екi рет 10 қаңтарға және 10 шiлдеге қарай Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгiне Жоспардың орындалу барысы туралы ақпарат ұсынсын.

      3. Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгi жылына екi рет 25 қаңтарға және 25 шiлдеге қарай Қазақстан Республикасының Үкiметiне Жоспардың орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат ұсынсын.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгiне жүктелсiн.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

*Қазақстан Республикасының*   
*Премьер-Министрi*

                                           Қазақстан Республикасы   
                                                 Үкiметiнiң   
                                          2007 жылғы 19 наурыздағы   
                                              N 209 қаулысымен   
                                                 бекiтiлген

**Қазақстан Республикасында дене шынықтыру және спортты**   
**дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған мемлекеттiк**   
**бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2007-2009 жылдарға**   
**арналған iс-шаралар жоспары**

      Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.11.10 N 1803 Қаулысымен.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/  с  N | Іс-шаралар | Аяқталу  нысаны | Орында-  луына  жауапты-  лар | Орындалу  мерзімі | Болжа-  натын  шығыс-  тар,  мың  теңге | Қаржы-  ландыру  көздері |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Саланың нормативтік құқықтық базасын жетілдіру** |
| 1.1. | Дене шынық-  тыру мен  спорттың  нормативтiк  құқықтық  базасын  жетiлдiру  жөнiндегi  жұмысты  жалғастыру | Қазақстан  Республи-  касының  Үкіметіне  ақпарат | ТСМ | жыл сайын  25  қаңтар,  25 шілде |  | Талап  етіл-  мейді |
| 1.2. | Спорт түрлерi  бойынша спорт  клубтарының  қызметiн  ұйымдастыру  жөнiнде  әдiстемелiк  ұсынымдар  әзiрлеу | Әдістеме-  лік  ұсынымдар | ТСМ,  Біліммині | 2007  жылғы  20  желтоқ-  санға  дейін |  | Талап  етіл-  мейді |
| 1.3. | Дәрiгерлiк  дене шынық-  тыру диспан-  серлерiнiң  қызметiн  ұйымдастыру  жөнiнде  әдiстемелiк  ұсынымдар  әзiрлеу | Әдістеме-  лік  ұсынымдар | ДСМ, ТСМ | 2007  жылғы  20  желтоқ-  санға  дейін |  | Талап  етіл-  мейді |
| **2. Материалдық-техникалық базаны нығайту және дамыту** |
| 2.1. | Аудан  орталықта-  рында,  республикалық  және облыс-  тық маңызы  бар қалаларда  үлгiдегi дене  шынықтыру-  сауықтыру  кешендерiн  салуды  қамтамасыз  ету | Қазақстан  Республи-  касының  Үкіметіне  ақпарат | ТСМ  (жинақ-  тау),  ҚІжТКША,  Павлодар,  Оңтүстік  Қазақстан  облыста-  рының  әкімдері | жыл сайын  25  қаңтар | 2008 -  1612930\*  2009 -  1060000\*     2007 -  185000  2008 -  117500\*  2009 -  50000\* | Респу-  бликалық  бюджет          Жергі-  лікті  бюджет |
| 2.2. | Мыналарды  салуды  қамтамасыз  ету: | Қазақстан  Республи-  касының  Үкіметіне  ақпарат | ТСМ  (жинақ-  тау),  Ақмола  және  Алматы  облыста-  рының  әкімдері |  |  |  |
| 2.2.1 | Алматы  облысында  Олимпиадалық  даярлаудың  республикалық  спорттық  базасы; | жыл сайын  25  қаңтар | 2007 -  2000000  2008 -  5302765\*  2009 -  3000000\* | Респу-  бликалық  бюджет |
| 2.2.2 | Ақмола  облысының  Щучье  қаласында  республикалық  шаңғы базасы; | жыл сайын  25  қаңтар | 2007 -  1000000  2008 -  2992880\*  2009 -  2700000\* | Респу-  бликалық  бюджет |
| 2.3 | Алматы  қаласында  2011 жылғы  қысқы Азия  ойындарын  өткiзу үшiн  мынадай спорт  объектiлерiн  салуды  қамтамасыз  ету: | Қазақстан  Республи-  касының  Үкіметіне  ақпарат | ТСМ  (жинақ-  тау),  Алматы  қаласының  әкімі | жыл сайын  25  қаңтар |  |  |
| 2.  3.  1 | 15 мың  көрерменге  арналған  әмбебап  спорт сарайы; | 2008 -  9457006\*  2009 -  9476032\* | Респу-  бликалық  бюджет |
| 2.3.2 | шаңғы  трамплиндерi  (К-90, К-120  кешенi; | 2008 -  2921000\*  2009 -  1524000\* | Респу-  бликалық  бюджет |
| 2.3.3 | шаңғы  стадионы; | 2008 -  635000\*  2009 -  635000\* | Респу-  бликалық  бюджет |
| 2.3.4 | биатлонға  арналған  стадион; | 2008 -  889000\*   2009 -  762000\* | Респу-  бликалық  бюджет |
| 2.3.5 | тау шаңғысы  базасы; |  | Инвести-  циялар  есебінен |
| 2.3.6 | Олимпиадалық  қалашық |  | Инвести-  циялар  есебінен |
| 2.4 | Алматы  қаласында  2011 жылғы  қысқы Азия  ойындарын  өткiзуге  арналған  объектiлердi  қайта  жаңартуды  қамтамасыз  ету: | Қазақстан  Республи-  касының  Үкіметіне  ақпарат | ТСМ  (жинақ-  тау),  Алматы  қаласының  әкімі | жыл сайын  25  қаңтар |  |  |
| 2.4.1 | Балуан Шолақ  атындағы  спорт сарайы; | 2008 -  190500\*  2009 -  190500\* | Респу-  бликалық  бюджет |
| 2.4.2 | "Медеу" спорт  кешенi | 2008 -  2440000\*  2009 -  1370000\* | Респу-  бликалық  бюджет |
| 2.5 | Қазақстан  өңiрлерiнде  мынадай спорт  объектiлерiн  салуды  қамтамасыз  eту: | ТСМ-ге  ақпарат | Алматы,  Қараған-  ды,  Шығыс  Қазақс-  тан, Солтүстік  Қазақ-  стан,  Павлодар  облыста-  рының  әкімдері |  |  |  |
| 2.5.1 | Алматы  облысының  Талдықорған  қаласында  ипподром  салуды аяқтау | жыл сайын  10  қаңтар | 2007 -  15000  2009 -  20000\* | Жергі-  лікті  бюджет-  тер |
| 2.5.2 | Қарағанды  қаласында  Олимпиада  резервiн  даярлау  орталығының  жүзу бассей-  нiн салу | жыл сайын  10  қаңтар | 2007 -  20000  2008 -  50000\*  2009 -  55000\* | Жергі-  лікті  бюджет-  тер |
| 2.5.3 | Шығыс  Қазақстан  облысы  Глубокое  ауданының  Глубокое  кентiнде  стадион салу | жыл сайын  10  қаңтар | 2007 -  14000  2008 -  22000\*  2009 -  26000\* | Жергі-  лікті  бюджет-  тер |
| 2.5.4 | Шығыс  Қазақстан  облысы Аягөз  қаласында  күрес залын  салуды аяқтау | 2008  жылғы  10  қаңтар | 2007 -  19050 | Жергі-  лікті  бюджет-  тер |
| 2.5.5 | Солтүстiк  Қазақстан  облысы Ақжар  ауданының  Талшық  ауылында  стадион салу | 2008  жылғы  10  қаңтар | 2007 -  50000 | Жергі-  лікті  бюджет-  тер |
| 2.5.6 | Павлодар  қаласының  орталық  стадионында  жасанды көсемi бар  қыздырылатын  футбол алаңын  (100м\* 70м)  салу | 2008  жылғы  10  қаңтар | 2007 -  130000 | Жергі-  лікті  бюджет-  тер |
| 2.5.7 | Павлодар  облысы  Шарбақты  ауданының  Шарбақты  ауылында  спорт кешенін  салу |  |  | 10  қаңтар  жыл сайын | 2007 -  50000  2008 -  350000\* | Жергі-  лікті  бюджет-  тер |
| 2.5.8 | Павлодар  облысы Қашыр  ауданының  Қашыр  ауылында  шайбалы  хоккей  ойынына  арналған  спорт кешенiн  салу |  |  | 2008  жылғы  10  қаңтар | 2007 -  15000 | Жергі-  лікті  бюджет-  тер |
| **3. Саланы білікті мамандармен қамтамасыз ету** |
| 3.1. | Спорт  саласында  кәсiби орта  бiлiмдi  мамандар  даярлауды  жетiлдiру | Қазақстан  Республи-  касының  Үкіметіне  ақпарат | ТСМ | жыл сайын  25  қаңтар,  25 шілде | 2007 -  139195  2008 -  147547\*  2009 -  156400\* | Респу-  бликалық  бюджет |
| 3.2. | Дене  шынықтыру  және спорт  саласындағы  мамандар үшiн  бiлiктiлiгiн  арттыру  орталықтарын  құру туралы  ұсыныс енгiзу | Қазақстан  Республи-  касының  Үкіметіне  ұсыныс | ТСМ | 2007  жылғы  25  желтоқ-  санға  дейін |  | Талап  етілмей-  ді |
| 3.3. | Бейiмдiк дене  шынықтыру  курсын  зерделеу  бойынша дене  шынықтыру  мамандарын  даярлауға  арналған оқу  бағдарлама-  ларын әзiрлеу  жөнiнде  ұсыныс енгiзу | Қазақстан  Республи-  касының  Үкіметіне  ұсыныс | Білімми-  ні, ДСМ | 2009  жылғы  2 тоқсан |  | Талап  етілмей-  ді |
| **4. Ғылыми-әдістемелік және медициналық қамтамасыз ету** |
| 4.1. | Жоғары  жетiстiктер  спорты  саласындағы  қолданбалы  ғылыми  зерттеулер | Қазақстан  Республи-  касының  Үкіметіне  ақпарат | ТСМ | жыл сайын  25  қаңтар,  25 шілде | 2007 -  40000  2008 -  42400\*  2009 -  44944 | Респу-  бликалық  бюджет |
| 4.2. | Жоғары  жетiстiктер  спорты  проблемалары  жөнiндегi  ғылыми-  зерттеу  институтын  құру туралы  ұсыныс енгiзу | Қазақстан  Республи-  касының  Үкіметіне  ұсыныс | ТСМ,  Біліммині | 2008  жылғы  20  желтоқ-  санға  дейін |  | Талап  етілмей-  ді |
| 4.3. | Қазақстан  Республикасы  Туризм және  спорт  министрлiгi  Спорт  комитетiнiң  "Спортшылар-  дың допингке  қарсы  зертханасы"  республикалық  мемлекеттiк  қазыналық  кәсiпорнын  аккредиттеу  және  жетiлдiру  жөнiндегi  жұмысты  жалғастыру | Қазақстан  Республи-  касының  Үкіметіне  ақпарат | ТСМ | жыл сайын  25  қаңтар,  25 шілде | 2007 -  50246  2008 -  53260\*  2009 -  56456\* | Респу-  бликалық  бюджет |
| 4.4. | Спортшыларды  диспансер-  леудi, оқу-  жаттығу  үдерiсiн  медициналық  қамтамасыз  етудi, спорт-  тық жарақат-  танушылықтың  алдын алуды,  спортшыларды  емдеу мен  қалпына  келтiрудi,  оларды дәру-  мендермен,  медициналық-  биологиялық  және қалпына  келтiру  препарат-  тарымен  қамтамасыз  етудi жүргiзу | Қазақстан  Республи-  касының  Үкіметіне  ақпарат | ТСМ  (жинақ-  тау), ДСМ | жыл сайын  25  қаңтар,  25 шілде | 2007 -  119723  2008 -  126906\*  2009 -  134000\* | Респуб-  ликалық  бюджет |
| 4.5. | Балалар мен  жасөспiрiмдер  спорт мектеп-  терiне  арналған  спорт  түрлерiнен  спортшылар  даярлаудың  әдiстемелiк  құралдары мен  бағдарлама-  ларын әзiрлеу  және басып  шығару | ТСМ-ге  ақпарат | Оңтүстік  Қазақстан  облысының  және  Алматы  қаласының  әкімдері | жыл сайын  10  қаңтар,  10 шілде | 2007 -  1 400  2008 -  1 400\*  2009 -  1 100\* | Жергі-  лікті  бюджет-  тер |
| **5. Дене шынықтыру және спортты дамыту арқылы салауатты өмiр** **салты қағидаттарын орнықтыру** |
| **5.1. Мектепке дейiнгi және мектеп жасындағы балалардың дене** **тәрбиесiн жетiлдiру** |
| 5.1.1 | Мектепке  дейiнгi  балалардың  дене тәрбиесi  жөнiнде ата-  аналарға  арналған  әдiстемелiк  құралдар мен  ұсынымдар  әзірлеу | Әдістеме-  лік  құралдар | Оңтүстік  Қазақстан  облысы  мен  Алматы  қаласының  әкімдері | жыл сайын  20  желтоқ-  санға  дейін | 2007 -  900  2008 -  1 900\*  2009 -  900\* | Жергі-  лікті  бюджет-  тер |
| 5.1.2 | Жалпы бiлiм  беру мектеп-  терде бөлек  оқытуға дене  шынықтыруды  үш сабаққа  және жеке  оқытуға  көшiрудi  қамтамасыз  eту | ТСМ-ге  ақпарат | Батыс  Қазақстан  облысының  әкімі,  Біліммині | жыл сайын  10  қаңтар,  10 шілде | 2007 -  488170  2008 -  488170\*  2009 -  488170\* | Жергі-  лікті  бюджет-  тер |
| 5.1.3 | Жалпы бiлiм  беретiн  мектептерде,  орта және  жоғары  кәсiптiк  бiлiм беру  ұйымдарында  денсаулығы  бойынша  арнаулы  медициналық  топқа жатқы-  зылған бала-  лармен дене  шынықтыру  сабақтарын  өткiзу үшiн  жағдай жасау | ТСМ-ге  ақпарат | Батыс  Қазақс-  тан,  Маңғыс-  тау,  Оңтүстік  Қазақстан  облыста-  рының  әкімдері,  Біліммині | жыл сайын  10  қаңтар,  10 шілде | 2007 -  48898  2008 -  46234\*  2009 -  47770\* | Жергі-  лікті  бюджет-  тер |
| 5.1.4 | Балалар мен  жасөспірімдер  клубтарын құ-  ру арқылы  дене шынықты-  руды ұйымдас-  тырудың мек-  тептен тыс  нысандарын  жетілдіру | ТСМ-ге  ақпарат | Маңғыс-  тау  облысының  және  Алматы  қаласының  әкімдері,  Біліммині | жыл сайын  10  қаңтар,  10 шілде | 2007 -  18 000  2008 -  20 000\*  2009 -  21 000\* | Жергі-  лікті  бюджет-  тер |
| 5.1.5 | Оқытудың  ұзартылған  күнiмен және  тереңдетiлген  оқу-жаттығу  үдерiсiмен  спорт түрлерi  бойынша  маманданды-  рылған  сыныптар  қызметiн  ұйымдастыру  жөнiнде  әдiстемелiк  ұсынымдар  әзiрлеу | Әдістеме-  лік  ұсынымдар | Білім-  мині, ТСМ | 2008  жылғы 2  тоқсан |  | Талап  етілмей-  ді |
| **5.2. Жоғары және орта арнаулы оқу орындары студенттерi мен** **оқушыларының дене тәрбиесi** |
| 5.2.1 | Студенттiк  "Сұңқар" дене  шынықтыру-  спорт қоғамын  құру  мәселесiн  пысықтау | ТСМ-ге  ақпарат | Біліммині | 2008  жылғы  10  қаңтар |  | Талап  етілмей-  ді |
| **5.3. Әскери қызметшiлердiң, құқық қорғау органдары мен күш** **құрылымдарының дене тәрбиесi дайындығы** |
| 5.3.1 | Қарулы күштер  жеке  құрамының,  құқық қорғау  органдары мен  күш құрылым-  дары қызмет-  керлерiнiң  дене тәрбиесi  бағдарлама-  ларын әзiрлеу | ТСМ-ге  ақпарат | Қорғаныс-  мині, ІІМ | 2008  жылғы  10  қаңтар |  | Талап  етілмей-  ді |
| 5.3.2 | Дене  жаттығулары-  ның әскери  қолданбалы  және кәсiби  қолданбалы  кешендерiн  әзiрлеу және  енгiзу | ТСМ-ге  ақпарат | Қорғаныс-  мині, ІІМ | 2007  жылғы  20  желтоқсан |  | Талап  етілмей-  ді |
| **5.4. Халық арасындағы дене тәрбиесi** |
| 5.4.1 | Халықтың  барлық жас  топтары үшiн  ұлттық және  бұқаралық  спорт түрлерi  бойынша  жарыстар  өткiзу | Қазақстан  Республи-  касының  Үкіметіне  ақпарат | ТСМ | жыл сайын  25  қаңтар,  25 шілде | 2007 -  52 007  2008 -  55 127\*  2009 -  58 435\* | Респу-  бликалық  бюджет |
| 5.4.2 | Ведомстволық  спорт  қоғамдарын  құру туралы  ұсыныстар  енгiзу | ТСМ-ге  ұсыныс | Мемлекет-  тік  органдар  мен мүд-  делі  ұйымдар | 2009  жылғы  20  желтоқ-  санға  дейін |  | Талап  етілмей-  ді |
| **5.5. Мүгедектер арасындағы дене тәрбиесi және спорт** |
| 5.5.1 | Дене  шынықтыру  және спорт  өмiрiне  мүгедектердi  тарту | Қазақстан  Республи-  касының  Үкіметіне  ақпарат | ТСМ  (жинақ-  тау),  ДСМ,  Алматы,  Шығыс  Қазақс-  тан,  Қостанай,  Маңғыс-  тау,  Оңтүстiк  Қазақстан  облыста-  рының  және  Алматы  қаласының  әкiмдерi | жыл сайын  25  қаңтар,  25 шілде | 2007 -  86 659  2008 -  97 984  2009 -  104429\* | Жергі-  лікті  бюджет-  тер |
| **6. Спорт резервiн және халықаралық дәрежедегi спортшыларды** **даярлау** |
| 6.1 | Мектеп  жасындағы  балалардың  8 %-ының  оларда  шұғылдануын  қамтамасыз  ету үшiн  балалар мен  жасөспiрiмдер  спорт мектеп-  терiнiң және  олимпиадалық  резерв  мектептерiнiң  желiсiн  кеңейту және  дамыту  жөнiндегi  жұмысты  жалғастыру | Қазақстан  Республи-  касының  Үкіметіне  ақпарат | ТСМ  (жинақ-  тау),  Батыс  Қазақс-  тан,  Шығыс  Қазақс-  тан,  Жамбыл,  Қызылор-  да,  Қостанай,  Павлодар,  Оңтүcтiк  Қазақс-  тан,  Қарағанды  облыста-  рының  және  Астана  қаласының  әкiмдерi | жыл сайын  25  қаңтар,  25 шілде | 2007 -  9394243  2008 -  9597122\*  2009 -  11545703\* | Жергі-  лікті  бюджет-  тер |
| 6.2. | Өңiрлерде  спортта  дарынды  балаларға  арналған  мектеп-  интернаттарды  дамытуды  қамтамасыз  ету | Қазақстан  Республи-  касының  Үкіметіне  ақпарат | ТСМ  (жинақ-  тау),  Батыс  Қазақс-  тан,  Жамбыл,  Қызылор-  да,  Маңғыс-  тау,  Павлодар,  Қарағанды  облыста-  рының  әкiмдерi | жыл сайын  25  қаңтар,  25 шілде | 2007 -  3772000  2008 -  3802514\*  2009 -  4128926\* | Жергі-  лікті  бюджет-  тер |
| 6.3. | Олимпиада  резервiн  даярлаудың  өңiрлiк  орталықтары-  ның дамуын  қамтамасыз  ету | Қазақстан  Республи-  касының  Үкіметіне  ақпарат | ТСМ  (жинақ-  тау),  Батыс  Қазақс-  тан,  Жамбыл,  Қызылор-  да,  Қостанай,  Маңғыс-  тау,  Қарағанды  облыста-  рының  әкiмдерi | жыл сайын  25  қаңтар,  25 шілде | 2007 -  1043678  2008 -  1253668\*  2009 -  1540464\* | Жергі-  лікті  бюджет-  тер |
| 6.4 | Маманданды-  рылған 4  олимпиадалық  даярлау  орталықтарын  (бокс,  велосипед  спорты, ауыр  атлетика,  күрес) құру  және олардың  жұмыс iстеуi | Қазақстан  Республи-  касының  Үкіметіне  ақпарат | ТСМ | жыл сайын  25  қаңтар,  25 шілде | 2007 -  706275  2008 -  755714\*  2009 -  808614\* | Респу-  бликалық  бюджет |
| 6.5. | Алматы,  Астана,  Өскемен  қалаларында  қысқы және  жазғы спорт  түрлерi  бойынша  олимпиадалық  даярлау  орталықтарын  дамыту | Қазақстан  Республи-  касының  Үкіметіне  ақпарат | ТСМ | жыл сайын  25  қаңтар,  25 шілде | 2007 -  7260696  2008 -  770297\*  2009 -  816515\* | Респу-  бликалық  бюджет |
| 6.6. | Республикалық  кешендi  спорттық  iс-шаралар  өткiзудi  қамтамасыз  ету: | Қазақстан  Республи-  касының  Үкіметіне  ақпарат | ТСМ  (жинақ-  тау),  облыстар-  дың және  Астана  мен Алма-  ты қала-  ларының  әкімдері | жыл сайын  25  қаңтар,  25 шілде |  |  |
| 6.6.1 | Қазақстан  Республика-  сының 2-шi  жазғы  спартакиада-  сы; | 2007 -  28 960 | Респу-  бликалық  бюджет |
| 6.6.2 | Қазақстан  Республика-  сының 1-шi  қысқы жастар  ойындары; | 2007 -  6 980 | Респу-  бликалық  бюджет |
| 6.6.3 | Қазақстан  Республика-  сының  паралимпиа-  далық  ойындары; | 2007 -  10 000 | Респу-  бликалық  бюджет |
| 6.6.4 | Қазақстан  Республикасы  спорт  ардагерлерi-  нiң 3-шi  спартакиада-  сы; | 2008 -  7473\* | Респу-  бликалық  бюджет |
| 6.7 | Қазақстан  құрама  командалары-  ның даярлығы  және олардың  мыналарға  қатысуын  қамтамасыз  ету: | Қазақстан  Республи-  касының  Үкіметіне  ақпарат | ТСМ  (жинақ-  тау),  облыстар-  дың және  Астана  мен Алма-  ты қала-  ларының  әкімдері | жыл сайын  25  қаңтар,  25 шілде |  |  |
| 6.7.1 | Чанг Чун  қаласындағы  (Қытай)  6-қысқы Азия  ойындарына; | 2007 -  71940 | Респу-  бликалық  бюджет |
| 6.7.2 | Ташкент  қаласында  (Өзбекстан)  7-шi Орталық  Азия  ойындарына; | 2007 -  6 084 | Респу-  бликалық  бюджет |
| 6.7.3 | ТМД-ға  қатысушы  мемлекеттер-  дiң  халықаралық  спорт  ойындарына; | 2007 -  2 200  2009 -  2 464 | Респу-  бликалық  бюджет |
| 6.7.4 | Пекин  қаласындағы  (Қытай) XXIX  Олимпиада  ойындарына; | 2008 -  117374\* | Респу-  бликалық  бюджет |
| 6.7.5 | Жазғы  паралимпиа-  далық  ойындарға  (Қытай) | 2008 -  15 222\* | Респу-  бликалық  бюджет |
| 6.7.6 | Брест  қаласындағы  (Беларусь) қыздар мен жас өспiрiмдер арасындағы 1-шi Еуразиялық спорт  ойындарына; | 2007 -  21 756 | Респу-  бликалық  бюджет |
| 6.7.7 | әлем, Азия  чемпионаттары  мен әлем  кубоктарына  және басқа  да халықара-  лық  жарыстарға; | Күнтізбе-  лік  жоспар  бойынша | 2007 -  1287490  2008 -  1364739\*  2009 -  1446624\* | Респу-  бликалық  бюджет |
| 6.8 | Еңбегi сiңген  спортшылар мен жаттықты-  рушыларды  мемлекеттiк  әлеуметтiк  қолдау | Қазақстан  Республи-  касының  Үкіметіне  ақпарат | ТСМ | жыл сайын  25  қаңтар,  25 шілде | 2007 -  11647  2008 -  12346\*  2009 -  13087\* | Респу-  бликалық  бюджет |
| 6.9 | Ұлттық  штаттық  командалар  дирекциясының  жұмыс iстеуiн  қамтамасыз  ету | Қазақстан  Республи-  касының  Үкіметіне  ақпарат | ТСМ | жыл сайын  25  қаңтар,  25 шілде | 2007 -  1197391  2008 -  1269234\*  2009 -  1345389\* | Респу-  бликалық  бюджет |
| 6.10 | "Жыл спортшы-  сы" республи-  калық конкур-  сын өткізу | Қазақстан  Республи-  касының  Үкіметіне  ақпарат | ТСМ | жыл сайын  25  қаңтар, | 2007 -  2067  2008 -  2191\*  2009 -  2322\* | Респу-  бликалық  бюджет |
| 6.11 | Республикалық  жоғары спорт  шеберлiгi  мектептерiнiң  жұмыс iстеуiн  қамтамасыз  eту | Қазақстан  Республи-  касының  Үкіметіне  ақпарат | ТСМ | жыл сайын  25  қаңтар,  25 шілде | 2007 -  198032  2008 -  209914\*  2009 -  222508\* | Респу-  бликалық  бюджет |
| 6.12 | Спортта  дарынды  балаларға  арналған  республикалық  мектеп-  интернаттар-  дың жұмыс  iстеуiн  қамтамасыз  ету | Қазақстан  Республи-  касының  Үкіметіне  ақпарат | ТСМ | жыл сайын  25  қаңтар,  25 шілде | 2007 -  670458  2008 -  710685\*  2009 -  753326\* | Респу-  бликалық  бюджет |
| 6.13 | Алматы  қаласында  "Шаңырақ"  шағын  ауданындағы  спортта  дарынды  балаларға  арналған  республикалық  мектеп-  интернат"  мемлекеттiк  мекемесiн  құру және  оның жұмыс  iстеуi | Қазақстан  Республи-  касы  Үкіметі-  нің қау-  лысы | ТСМ | жыл сайын  25  қаңтар,  25 шілде | 2007 -  182447  2008 -  193394\*  2009 -  204997\* | Респу-  бликалық  бюджет |
| **Дене шынықтыру мен спортты насихаттау** |
| 7.1 | Спорттық  iс-шараларды  ақпараттық  қолдау | Қазақстан  Республи-  касының  Үкіметіне  ақпарат | ТСМ,  Мәдениет-  мині | жыл сайын  25  қаңтар,  25 шілде |  | Талап  етілмей-  ді |
| 7.2 | Спорттық  лотереяны  ұйымдастыру  жөнiнде  ұсыныс енгiзу | Қазақстан  Республи-  касының  Үкіметіне  ұсыныс | ТСМ | 2007 жыл-  ғы 25  желтоқ-  санға  дейін |  | Талап  етілмей-  ді |
|  | **Жиыны:** |  |  |  |  |  |
|  | **Республика-**  лық бюджет |  |  |  | **2007 -**  8531594  2008 -  32294965\*  2009 -  26783613\* |  |
|  | **Жергiлiктi**  бюджет |  |  |  | **2007 -**  15351998  2008 -  15848492\*  2009 -  18029462\* |  |

**Ескертпе**:  
      \* бағдарламаны iске асыру үшiн қажет бюджет қаражатының көлемi тиiстi қаржы жылына арналған республикалық және жергiлiктi бюджеттердi бекiту кезiнде нақтыланатын болады.

**Аббревиатуралардың толық жазылуы**:  
IIМ - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi  
ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi  
СIМ - Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi  
ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгi  
Мәдениетминi - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi  
Бiлiмминi - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi  
Қорғанысминi - Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi  
ТСМ - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгi  
ҚІжТКША - Қазақстан Республикасы Құрылыс істері және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық агенттігі

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК