

**Қазақстан Республикасының Ауылдық аумақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 11 сәуірдегі N 286 Қаулысы

      "Қазақстан Республикасының Ауылдық аумақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 10 шілдедегі N 1149  Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі  **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ** :

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының Ауылдық аумақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасының орталық, жергілікті атқарушы және өзге де мемлекеттік органдары, сондай-ақ мүдделі ұйымдар:   
      1) Іс-шаралар жоспарын іске асыру жөнінде шаралар қабылдасын;   
      2) тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 20-күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне:   
      Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы ақпарат;   
      Қазақстан Республикасының Ауылдық аумақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының іске асырылу барысы туралы талдамалық ақпарат беруді қамтамасыз етсін.

      3. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Қазақстан Республикасының Үкіметіне жарты жылдықтың қорытындысы бойынша жылына екі рет 1 ақпаннан және 1 тамыздан кешіктірмей:   
      1) Іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы жиынтық ақпарат;   
      2) Қазақстан Республикасының Ауылдық аумақтарын дамытудың   
2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының орындалу   
барысы туралы жиынтық талдамалық-ақпарат берсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау   Қазақстан Республикасы   
Премьер-Министрінің Кеңсесіне жүктелсін.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*   
*Премьер-Министрі*

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің         
2007 жылғы 11 сәуірдегі   
N 286 қаулысымен      
бекітілген

**Қазақстан Республикасының ауылдық аумақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған**   
**іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с   N | Іс-шаралар | Аяқталу нысаны | Орын-   далуына жауап-   тылар | Орын-   далу мерзі-мі | Болжамды шығыстар,   млн.теңге | | | Қаржы-   ланды-   ру   көзі |
| 2007 ж. | 2008 \*\*ж. | 2009 \*\*ж. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1. Ауылда қоныстандыруды модельдеу** |
| 1.1 | Қазақстан Республика-   сының ауыл-   дық аумақта-   рын дамыту-   дың 2004-   2010 жылдар-   ға арналған   мемлекеттік бағдарлама-   сын іске ас-   ыру монито-   рингін жал-   ғастыру | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасы-   ның Үк-   іметіне   есеп\* | АШМ (жи-   нақтау),   мүдделі   орталық   атқарушы   органдар,   облыс-   тардың   әкімдері | жыл сайын, 1 тамыз |  |  |  | Талап етіл-   мейді |
| 1.2 | Қолданыстағы   және әзірле-   нетін бағ-   дарламаларды   іске асыруды   Қазақстан   Республика-   сының ауылдық ау-   мақтарын да-   мытудың 2004-2010 жылдарға ар-   налған мем-   лекеттік бағдарлама-   сының негіз-   гі бағытта-   рына сәйкес келу мәніне үйлестіру | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасы-   ның Үк-   іметіне   ақпарат | АШМ | жыл сайын, 1 ақпан |  |  |  | Талап   етіл-   мейді |
| 1.3 | Ауыл халқы-   ның соңғы 5 жылдағы ішкі   көші-қон ағындарына талдау жасау | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасы-   ның Үк-   іметіне   ақпарат | АШМ (жи-   нақтау),   Еңбекми-   ні,   облыс-   тардың   әкімдері | 2007 жылғы 1 тамыз |  |  |  | Талап   етіл-   мейді |
| 1.4 | Ауыл халқы-   ның облысар-   алық және   облысішілік   көші-қоны   мониторингін   жүргізуді   жалғастыру | АШМ-ге ақпарат\* | Еңбекми-   ні (жи-   нақтау),   облыстар-   дың әкім-   дері | жыл   сайын |  |  |  | Талап   етіл-   мейді |
| 1.5 | Таратылған   ауылдық елді   мекендерді   есепке алуды   жүргізу | АШМ-ге   ақпарат\* | Облыстар-дың әкім-   дері | Жыл   сайын,20 жел-   тоқсан |  |  |  | Талап   етіл-   мейді |
| 1.6 | "Қазакстан   Республика-   сының әкім-   шілік-аумақ-   тық құрылы-   мы туралы"   Қазақстан   Республика-   сының Заңына   сәйкес келу   мәніне ауыл-   дық елді ме-   кендерді тү-   гендеуді   жүргізу | АШМ-ге ақпарат\* | Облыстар-   дың әкім-   дері | 2007 жылғы   20 шілде |  |  |  | Талап   етіл-   мейді |
| 1.7 | Ауылдық елді   мекеннің әл-   еуеттік сый-   ымдылығын   айқындау жө-   нінде әдіс-   темелік ұс-   ынымдар әз-   ірлеу | АШМ-нің бұйрығы | АШМ (жи-   нақтау), мүдделі орталық атқарушы органдар | 2007 жылғы   1 жел-   тоқсан |  |  |  | Талап етіл-   мейді |
| 1.8 | Ауылдық елді   мекеннің әл-   еуеттік сый-   ымдылығын   айқындау | АШМ-ге ақпарат\* | Облыстар-дың әкім-   дері | жыл сайын,   20   жел-   тоқсан |  |  |  | Талап етіл-   мейді |
| 1.9 | Экономикалық   даму әлеуеті   төмен ауыл-   дық елді ме-   кендерден   халықтың өз   еркімен   қоныс ауда-   руын ынта-   ландыратын   шаралар жө-   нінде ұсын-   ыстар әзір-   леу | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасы-   ның Үк-   іметіне   ақпарат | АШМ,   мүдделі   орталық   атқарушы   органдар,   облыстар-   дың әкім-   дері | 2008   жылғы   1   ақпан |  |  |  | Талап   етіл-   мейді |
| 1.10 | Ауылдық елді   мекендер бө-   лінісінде   халықтың кі-   рісін баға-   лау | Статис-   тикалық   бюлле-   тень | СА (жи-   нақтау),   Еңбекми-   ні, ҚМ,   облыстар-   дың әкім-   дері | жыл   сайын,   20   шілде |  |  |  | Талап   етіл-   мейді |
| 1.11 | Ауылдық ше-   кара маңы   елді мекен-   дерді дамыту   жөнінде   ұсыныстар   дайындау | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасы-   ның Үк-   іметіне   ақпарат\* | АШМ,   мүдделі   орталық   атқарушы   органдар,   облыстар-   дың әкім-   дері | 2007   жылғы   1   тамыз |  |  |  | Талап   етіл-   мейді |
| **2. Инженерлік инфрақұрылымды дамыту** |
| **2.1. Сумен жабдықтау** |
| 2.1.1 | Ауылдық ауыз   сумен жаб-   дықтау объ-   ектілерінің   жай-күйін   түгендеуді   жүргізу | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасы-   ның Үк-   іметіне   есеп\* | АШМ (жи-   нақтау),   облыстар-   дың әкім-   дері | 2007   жылғы   1 тамыз |  |  |  | Талап   етіл-   мейді |
| 2.1.2 | Ауыл халқын   сапалы ауыз   сумен кешен-   ді қамтама-   сыз ету жөн-   інде ұсыныс-   тар әзірлеу | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасы-   ның Үк-   іметіне   ақпарат | АШМ (жи-   нақтау),   облыстар-   дың әкім-   дері | 2007   жылғы   1 тамыз |  |  |  | Талап   етіл-   мейді |
| 2.1.3 | Сумен жаб-   дықтау объ-   ектілерін   салуды және   қайта жаңар-   туды жүргізу | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасы-   ның Үк-   іметіне   ақпарат | АШМ (жи-   нақтау),   облыстар-   дың әкім-   дері | жыл   сайын   1 ақпан | 6380,0                  2793,7 | 7165,0                  4219,3 | 2899,0                  4821,8 | Респу-   блика-   лық   бюджет        Жергі-   лікті   бюджет |
| 2.1.4 | Сумен жаб-   дықтау және   кәріз жүйе-   лері объек-   тілерін жөн-   деуді және   техникалық   қайта жарақ-   тандыруды   жүзеге асыру | АШМ-ге   ақпарат\* | Облыстар-   дың әкім-   дері | жыл   сайын,   20   шілде,   20   қаңтар | 1238,4 | 1198,9 | 1158,3 | Жергі-   лікті   бюджет |
| 2.1.5 | Баламасыз   ауыз сумен   жабдықтау   көздері бо-   лып табыла-   тын аса маң-   ызды жүйе-   лерінен ауыз   су беру жөн-   інде қызмет-   тер көрсету   құнын субси-   диялау | АШМ-нің   бұйрығы | АШМ | жыл   сайын,   І тоқсан | 686,5 |  |  | Респу-   блика-   лық   бюджет |
| **2.2. Электрлендіру** |
| 2.2.1 | Ауылдық эн-   ергиямен   жабдықтауды   дамытудың   өңірлік тұ-   жырымдамала-   рын әзірлеу | Мәсли-   хаттың   шешімі   және   облыс   әкімін-   ің қау-   лысы | Облыстар-   дың әкім-   дері | 2008   жылғы   10   қаңтар |  |  |  | Талап   етіл-   мейді |
| 2.2.2 | Қажеттілігі   және техни-   калық мүм-   кіндігі бар   ауылдық елді   мекендерді   электрмен   жабдықтау   жөнінде ша-   ралар қабыл-   дау | АШМ-ге   ақпарат\* | ЭМРМ (жи-   нақтау),   облыстар-   дың әкім-   дері | жыл   сайын,   20   шілде,   20 қаңтар |  |  |  | Басқа   көздер |
| 2.2.3 | Ауылдық эл-   ектрмен жаб-   дықтау объ-   ектілерін   салуды,   қайта жаңар-   туды және   жөндеуді   жүргізу | АШМ-ге   ақпарат\* | ЭМРМ (жи-   нақтау),   облыстар-   дың әкім-   дері | жыл   сайын   20   шілде,   20   қаңтар | 94,7 | 45,0 | 38,0 | Жергі-   лікті   бюджет |
| 2.2.4 | Ауылдық жер-   лерде электр   энергиясын   есепке алу-   дың қазіргі   заманғы жүй-   есін енгізу-   ді жалғасты-   ру | Қазақ-   стан   Респуб-   ликасы-   ның Үк-   іметіне   ақпарат | ЭМРМ (жи-   нақтау),   облыстар-   дың әкім-   дері | жыл   сайын   20   шілде,   20 қаңтар |  |  |  | Басқа   көздер |
| 2.2.5 | Дәстүрлі   емес энергия   көздерін өн-   діру және   енгізу жөн-   індегі жұм-   ысты жандан-   дыру | АШМ-ге   ақпарат | Облыстар-   дың әкім-   дері | 2007   жылғы   20   шілде |  |  |  | Басқа   көздер |
| **2.3. Ауыл жолдары \*\*\*** |
| 2.3.1 | Барлық ауыл-   дық елді ме-   кендердің   көлікке қол   жетімділігін   кешенді қам-   тамасыз ету   жөнінде ұс-   ыныстар әз-   ірлеу | АШМ-ге   ақпарат\* | ККМ (жи-   нақтау),   облыстар-   дың әкім-   дері | 2007   жылғы   20   шілде |  |  |  | Талап   етіл-   мейді |
| 2.3.2 | Облыстық жә-   не аудандық   маңызы бар   ауылдық ав-   тожолдарды   салуды және   қайта жаңар-   туды жұргізу | ККМ-ге   есеп\* | Облыс-   тардың   әкімдері | жыл   сайын,   10   шілде,   10   қаңтар | 1097,1 | 2636,9 | 2910,6 | Жергі-   лікті   бюджет |
| 2.3.3 | Жергілікті   жолдарды жә-   не жолаушы-   лар көлігі-   нің жол жүру   бағыттарын   тиісті жағ-   дайда ұстау | ККМ-ге   есеп | Облыстар-   дың әкім-   дері | жыл сайын, 10 шілде, 10 қаңтар | 7516,8 | 8559,9 | 9664,0 | Жергі-   лікті   бюджет |
| 2.3.4 | Ауылдық елді   мекендерді аудан орта-   лықтарымен және облыс орталықтары-мен байлан-   ыстыратын автокөлік қатынасының стандарттық деңгейін ай-   қындау | ККМ-нің бұйрығы | ККМ (жи-   нақтау),   облыстар-   дың әкім-   дері | 2007 жылғы 20 шілде |  |  |  | Талап   етіл-   мейді |
| **2.4. Байланыс, телефондандыру, почта-жинақтау жүйесі** |
| 2.4.1 | Халқының са-   ны 200 адам-   нан асатын ауылдық елді   мекендерді телефондан-   дыру жөнінде   іс-шаралар қабылдау | АШМ-ге   ақпарат\* | АБА (жи-   нақтау),   АҚ "Қазақте-леком",   облыстар-   дың әкім-   дері | 2007   жылғы   20   шілде |  |  |  | "Қаз-   ақте-   теком"   АҚ өз   қара-   жаты |
| 2.4.2 | Ауылдық те-   лекоммуника-ция желісін жаңғыртуды жүзеге асыру | АШМ-ге   ақпарат\* | АБА (жи-   нақтау),   облыстар-   дың әкім-   дері,   "Қазақте-   леком" АҚ | жыл   сайын, 20 қаңтар |  |  |  | "Қаз-   ақте-   леком"   АҚ-тың   өз   қара-   жаты |
| 2.4.3 | Шалғайдағы   және жетуі   қиын аудан-   дарға ДАМА   үлгісіндегі   жер серігі   жүйелерін   енгізуді   жалғастыру | АШМ-ге   ақпарат\* | АБА (жи-   нақтау),   облыстар-   дың әкім-   дері,   "Қазақте-   леком" АҚ | жыл   сайын,   20 қаңтар |  |  |  | "Қаз-   ақте-   леком"   АҚ-тың   өз   қара-   жаты |
| 2.4.4 | Аудан орта-   лығы-ауыл учаскесін-   дегі   жалғастыру   желілерін   цифрландыру-   ды жүзеге   асыру | АШМ-ге   ақпарат\* | АБА (жи-   нақтау),   облыстар-дың әкім-   дері,   "Қазақте-леком" АҚ | жыл сайын, 20 шілде, 20 қаңтар |  |  |  | "Қаз-   ақте-   леком"   АҚ-тың   өз   қара-   жаты |
| 2.4.5 | Ауылдық елді   мекендердегі ұқсас АТС-ты цифрлықтарға ауыстыруды  жүргізу | АШМ-ге ақпарат\* | АБА (жи-   нақтау),   облыстар-   дың әкім-   дері,   "Қазақте-   леком" АҚ | жыл сайын, 20 қаңтар |  |  |  | "Қаз-   ақте-   леком"   АҚ-тың   өз   қара-   жаты |
| 2.4.6 | Координант-   тық телефон   станцияларын   нөмірді ав-   томатты түр-   де анықтай-   тын электр-   ондық құрыл-   ғылармен то-   лық жарақ-   тандыру | АШМ-ге   ақпарат\* | АБА (жи-   нақтау),   облыстар-   дың әкім-   дері,   "Қазақте-   леком" АҚ | жыл   сайын,   20 шілде |  |  |  | "Қаз-   ақте-   леком"   АҚ-тың   өз   қара-   жаты |
| 2.4.7 | Сапалы қыз-   меттер көр-   сету үшін   абоненттік   қол жеткізу   саласында   жаңа техно-   логияларды   қолдануды   ұйымдастыру | АШМ-ге   ақпарат\* | АБА (жи-   нақтау),   облыстар-   дың әкім-   дері,   "Қазақте-   леком" АҚ | жыл   сайын, 20 шілде |  |  |  | "Қаз-   ақте-   леком"   АҚ-тың   өз   қара-   жаты |
| 2.4.8 | Ауылдық жаңа   байланыс оп-   ераторлары-   ның келуі   үшін жағдай   жасау | АШМ-ге   ақпарат\* | АБА | жыл   сайын, 20 шілде, 20 қаңтар |  |  |  | "Қаз-   ақте-   леком" АҚ-тың   өз   қара-   жаты |
| 2.4.9 | Ауылдық елді   мекендерде ауылдық поч-та-жинақтау қызметтерін дамыту мақ-   сатында   "Қаз-почта"   АҚ-тың   жарғылық   капиталын   ұлғайту | АШМ-ге ақпарат\* | ЭБЖМ (жи-   нақтау),  "Қазпоч-   та" АҚ | жыл сайын, 20 шілде, 20 қаңтар | 1261,6 |  |  | Респу-   блика-   лық бюджет |
| **2.5. Газдандыру** |
| 2.5.1 | Кентаралық жеткізуші газ құбырына   қосуға тех-   никалық мүм-   кіндігі бар   ауылдық елді   мекендерге   талдау жүр-   гізу | АШМ-ге ақпарат\* | Облыс-   тардың   әкімдері | 2007 жылғы 20 шілде |  |  |  | Талап   етіл-   мейді |
| 2.5.2 | Ауылдық елді   мекендерді   газдандыру жөніндегі жұмыстарды  жалғастыру | АШМ-ге ақпарат\* | ЭМРМ (жи-   нақтау),   Облыстар-   дың әкім-   дері | жыл сайын, 20 қаңтар |  |  |  | Басқа   көздер |
| 2.5.3 | Кентаралық газ құбырла-   рын тартуды ұйымдастыру | АШМ-ге ақпарат\* | Облыстар-   дың әкім-   дері | жыл сайын, 20 қаңтар | 721,3 | 1375,2 | 1217,7 | Жергі-   лікті   бюджет |
| 2.5.4 | Орталықтан-   дырылған газ   толтыру пун-   кттерінің техникалық жарақтану    деңгейін арттыру | АШМ-ге   ақпарат\* | Облыстар-   дың әкім-   дері | жыл сайын, 20 қаңтар | 2,0 | 15,0 | 15,0 | Жергі-   лікті   бюджет |
| **3. Әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту** |
| **3.1. Білім беру** |
| 3.1.1 | Ауылдық жер-   лерде білім беру объек-   тілерін са-   луды және қайта жаңар-   туды жалғас-   тыру | АШМ-ге ақпарат\* | БҒМ (жи-   нақтау),   облыстар-   дың әкім-   дері | жыл сайын, 20 шілде, 20 қаңтар | 8613,8                  4925,4 | 9319,3                  8109,7 | 7893,0                  7936,5 | Респу-   блика-   лық   бюджет        Жергі-   лікті   бюджет |
| 3.1.2 | Ауылдағы бі-   лім беру объектілерін жөндеуді жү-   зеге асыру | АШМ-ге   ақпарат\* | Облыстар-   дың әкім-   дері | жыл сайын, 20 шілде, 20 қаңтар | 4390,3 | 4436,9 | 4575,6 | Жергі-   лікті   бюджет |
| 3.1.3 | Ауылдық мем-   лекеттік білім беру   ұйымдарының материалдық базасын нығ-   айту жөнін-   дегі жұмысты   жалғастыру | АШМ-ге ақпарат\* | БҒМ (жи-   нақтау), облыстар-дың әкім-   дері | жыл сайын, 20 шілде, 20 қаңтар | 2706,0 | 2133,8 | 2155,2 | Жергі-   лікті   бюджет |
| 3.1.4 | Тасып жеткі-   зуге мұқтаж оқушылардың саны бойынша   талдау жүр-   гізу | АШМ-ге ақпарат\* | БҒМ (жи-   нақтау),   облыстар-   дың әкім-   дері | жыл   сайын,   20   қаңтар |  |  |  | Талап   етіл-   мейді |
| 3.1.5 | Шалғайдағы ауылдардан оқушыларды мектепке та-   сып жеткізу-   ді қамтама-   сыз ету | АШМ-ге ақпарат\* | БҒМ (жи-   нақтау),   облыстар-   дың әкім-   дері | жыл сайын, 20 қаңтар | 173,7 | 185,3 | 188,9 | Жергі-   лікті   бюджет |
| **3.2. Денсаулық сақтау** |
| 3.2.1 | Ауылдық жер-   лерде ден-   саулық сақ-   тау объекті-   лерін салуды   және қайта жаңартуды жалғастыру | АШМ-ге ақпарат\* | ДСМ (жи-   нақтау),   облыстар-   дың әкім-   дері | жыл   сайын,   20   қаңтар | 6448,9                  1670,1 | 6518,6                  3468,0 | 6682,9                  2567,7 | Респу-   блика-   лық   бюджет        Жергі-   лікті   бюджет |
| 3.2.2 | Ауылдағы  денсаулық сақтау объ-   ектілерін жөндеуді жү-   зеге асыру | АШМ-ге ақпарат\* | ДСМ (жи-   нақтау),   облыстар-   дың әкім-   дері | жыл сайын, 20 шілде, 20 қаңтар | 2400,9 | 1526,8 | 1757,1 | Жергі-   лікті   бюджет |
| 3.2.3 | Ауылдық ден-   саулық сақ-   тауда ұтқыр   және телеме-   дицинаны дамыту | АШМ-ге есеп | ДСМ (жи-   нақтау),   облыстар-   дың әкім-   дері | жыл сайын, 20 шілде, 20 қаңтар | 528,3 | 629,6 | 759,5 | Респу-   блика-   лық бюджет |
| 3.2.4 | Ауыл халқы-   ның санитар-   лық-эпидеми-ологиялық салауаттылы-ғын қамтама-сыз ету жөн-   інде жағдай   жасау | АШМ-ге ақпарат\* | ДСМ (жи-   нақтау),   облыстар-   дың әкім-   дері | жыл   сайын,   20   қаңтар   ,   20   шілде |  |  |  | Басқа   көздер |
| 3.2.5 | Ауылдық жер-   лерде мемле-   кеттік ден-   саулық сақ-   тау ұйымда-   рының мате-   риалдық-тех-никалық ба-   засын нығай-   ту жөнінде шаралар қа-   былдау | АШМ-ге ақпарат\* | ДСМ (жи-   нақтау),   облыстар-   дың әкім-   дері | жыл сайын, 20 шілде, 20 қаңтар | 927,2 | 949,0 | 1080,4 | Жергі-   лікті   бюджет |
| 3.2.6 | Ауылдық ден-   саулық сақ-   тау объекті-   лері желісін   бекітілген  нормативтер-ге сәйкес келтіру | ДСМ-ге ақпарат\* | Облыстар-   дың әкім-   дері | жыл сайын, 10 қаңтар |  |  |  | Талап   етіл-   мейді |
| **3.3. Мәдениет** |
| 3.3.1 | Жұмыс істе-   мейтін мәде-   ниет ұйымда-рын қалпына келтіруді жалғастыру | АШМ-ге ақпарат\* | Облыстар-дың әкім-   дері | жыл сайын, 20 шілде, 20 қаңтар | 591,9 | 450,0 | 644,4 | Жергі-   лікті   бюджет |
| 3.3.2 | Мемлекеттік мәдениет ме-   кемелері мен кәсіпорында-рының мате-   риалдық-тех-никалық баз-   асын нығай-   туды жүзеге асыру | АШМ-ге ақпарат\* | Облыстар-   дың әкім-   дері | жыл сайын, 20 қаңтар | 353,3 | 340,0 | 339,7 | Жергі-   лікті   бюджет |
| 3.3.3 | Ауыл халқын мәдени дем-   алу және ақ-   параттық ағ-   арту қызмет-тері кешені-мен қамтама-   сыз ету жөн-   інде шаралар қабылдау | АШМ-ге ақпарат\* | Облыстар-   дың әкім-   дері | жыл сайын, 20 қаңтар,   20   шілде |  |  |  | Талап етіл-   мейді |
| 3.3.4 | Ауылдық кі-   тапханаларды Интернет же-лісіне қос-   ылған компь-   ютерлік тех-никамен қам-   тамасыз ету жөнінде іс-   шаралар қа-   былдау | АШМ-ге ақпарат\* | Облыстар-   дың әкім-   дері | жыл сайын   20 қаңтар | 36,6 | 44,5 | 53,8 | Жергі-   лікті   бюджет |
| **3.4. Тұрғын үй** |
| 3.4.1 | Ауылдық елді   мекендер тұрғындары-   ның тұрғын   үй жағдайын   жақсарту жә-   не оларды нормативтік көрсеткіш-   терге дейін жеткізу | АШМ-ге ақпарат\* | Облыстар-   дың әкім-   дері | жыл сайын   20 қаңтар |  | 128,0 | 133,6 | Жергі-   лікті   бюджет |
| **3.5. Спорт, туризм** |
| 3.5.1 | Ауылдық спорт құрыл-   ыстарын са-   луды, қайта жаңартуды, жөндеуді жә-   не материал-   дық-техника-лық жарақ-   тандыруды ұйымдастыру | ТСМ-ге ақпарат\* | Облыстар-   дың әкім-   дері | жыл сайын   10 қаңтар | 469,1 | 749,3 | 339,5 | Жергі-   лікті   бюджет |
| 3.5.2 | Ауыл жастары   арасында спорттың әр түрінен жар-   ыстар өткізу | ТСМ-ге ақпарат\* | Облыстар-   дың әкім-   дері | жыл сайын   10 қаңтар | 29,3 | 29,8 | 32,1 | Жергі-   лікті   бюджет |
| 3.5.3 | Туризм объ-   ектілеріне түгендеу жүргізу және   әлеуметтік, ауылдық және   экологиялық туризмді да-   мыту жөнінде шаралар әз-   ірлеу | ТСМ-ге ақпарат\* | Облыстар-   дың әкім-   дері | жыл сайын   10 қаңтар |  |  |  | Талап   етіл-   мейді |
| **3.6. Халықты жұмыспен қамту** |
| 3.6.1 | Ауылдық жер-   лерде еңбек ресурстары-   ның көптігі-   нің деңгейін   төмендету жөнінде іс-   шаралар ке-   шенін әзір-   леу | Қазақ- стан   Респу-   блика-   сының   Үкіме-   тіне   ұсыныс-тар | АШМ (жи-   нақтау),   СА, Ең-   бекмині,   облыстар-   дың әкім-   дері | 2008 жылғы 1 тамыз |  |  |  | Талап етіл-   мейді |
| **3.7. Қоғамдық қауіпсіздік** |
| 3.7.1 | Қызметтік үй-жайлары жоқ ауылдық   елді мекен-   дерде учас-   келік поли-   ция инспек-   торлары үшін   учаскелік   полиция пун-   кттерін ашу және жұмыс   істеп тұрған   учаскелік   полиция пун-   кттеріне жөндеу жүр-   гізу | АШМ-ге ақпарат\* | Облыстар-   дың әкім-   дері | жыл сайын   20 шілде, 20 қаңтар | 88,6 | 128,1 | 92,9 | Жергі-   лікті   бюджет |
| 3.7.2 | Учаскелік  инспекторлар мен учаске-   лік полиция пункттерін материалдық-техникалық  жарақтанды-   руға жәрдем көрсету | АШМ-ге ақпарат\* | Облыстар-   дың әкім-   дері | жыл сайын 20 шілде, 20 қаңтар | 99,6 | 47,5 | 16,9 | Жергі-   лікті   бюджет |
| 3.7.3 | Ауыл халқына адвокаттық,   нотариаттық кеңселер мен заң консуль-   тацияларын дамыту жолы-   мен көрсеті-   летін құқық-   тық қызмет-   тердің сапа-   сын арттыру | АШМ-ге ақпарат\* | Облыстар-   дың әкім-   дері | жыл сайын   20 қаңтар |  |  |  | Талап етіл-   мейді |
| **4. Ауылдық аумақтардың экологиялық қауіпсіздігін**  **қамтамасыз ету** |
| 4.1 | Ауылдық елді мекендердің экологиялық паспорттарын әзірлеу жөн-   інде ұсыныс-   тар енгізу | ЭБЖМ-ге ақпарат\* | Қоршаған-   ортамині   (жинақ-   тау),   АШМ,   облыстар-   дың әкім-   дері | 2007 жылғы 20 мамыр |  |  |  | Талап   етіл-   мейді |
| 4.2 | Экономикалық қызмет түр-   лері бойын-   ша өндіріс-   тер мен тех-   нологиялар-   дың монито-   рингін ұйым-дастыру | АШМ-ге ақпарат\* | Облыстар-дың әкім-   дері | жыл сайын   20 қаңтар |  |  |  | Талап   етіл-   мейді |
| 4.3 | Экологиялық жағынан таза   ауыл шаруа-   шылығы өнді-   рісін және ауылдық ау-   мақтардың экологиясын дамытуды қолдау жөн-   інде ақпар-   аттық-кон-   сультациялық жұмыс жүргі-   зу | АШМ-ге ақпарат\* | Облыстар-   дың әкім-   дері | жыл сайын 20 қаңтар |  |  |  | Басқа көздер |
| 4.4 | Ауылдық елді   мекендердің радиациялық мониторингін енгізу   әзірлеу және   ұйымдастыру   бойынша ұсы-ныстар тұжы-   рымдау | ЭБЖМ-ге ақпарат\* | Қоршаған-   ортамині | 2007 жылғы 20 мамыр |  |  |  | Талап етіл-   мейді |
| 4.5 | Топырақтың сортаңдануы жоғары ау-   дандарда құмдардың көшуін азай-   татын жеткі-   лікті тығыз-   дықтағы сек-   сеуіл көшет-   терін отыр-   ғызу жөнін-   дегі іс-ша-   раларды ұйымдастыру | АШМ-ге ақпарат\* | Облыстар-   дың әкім-   дері | жыл сайын 20 қаңтар |  |  |  | Басқа көздер |
| 4.6 | Аумақтарды абаттандыру,   санитарлық   тазарту, та-   биғатты қор-   ғау объекті-   лерін қалпы-   на келтіру,   қайта жаңар-   ту және күт-   іп ұстау жө-   ніндегі іс-   шараларды   іске асыруды   жалғастыру | АШМ-ге ақпарат\* | Облыстар-   дың әкім-   дері | жыл сайын 20 шілде, 20 қаңтар | 1258,1 | 1547,1 | 1239,0 | Жергі-   лікті   бюджет |
| **5. Жер қатынастары** |
| 5.1 | Ауылдық елді   мекендер бойынша жер-кадастрлық   карталарды    дайындау | АШМ-ге ақпарат\* | ЖРА (жи-   нақтау),   облыстар-   дың әкім-   дері | жыл сайын, 20 шілде | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Респу-   блика-   лық   бюджет |
| 5.2 | Ауылдық елді   мекендердің жеріне түг-   ендеу жүргі-   зу бойынша   ұсыныстар енгізу | ЭБЖМ-ге ақпарат\* | ЖРА (жи-   нақтау),   облыстар-   дың әкім-   дері | 2007 жылғы 20 мамыр |  |  |  | Талап   етіл-   мейді |
| 5.3 | Ауылдық елді   мекендерді   картография-лық матери-   алдармен    қамтамасыз  етудің орын-   дылығы мәсе-лесін пысық-   тау | ЭБЖМ-ге ақпарат\* | ЖРА (жи-   нақтау),   облыстар-   дың әкім-   дері | 2007 жылғы 20 мамыр |  |  |  | Талап   етіл-   мейді |
|  | Барлығы: |  |  |  | 57603,2 | 66056,5 | 61313,1 |  |
|  | оның ішінде, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республика-   лық бюджет |  |  |  | 24019,1 | 23732,5 | 18334,4 |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  | 33584,1 | 42324,0 | 42978,7 |  |

   Ескертпе:   
\* - ауылдық елді мекендер бөлінісіндегі ақпарат   
\*\* - 2008-2009 жылдар бойынша шығыстардың болжамды сомалары   
тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджетті қалыптастыру кезінде нақтылауға жатады   
\*\*\* - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 9 желтоқсандағы N 1227 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының автожол саласын дамытудың 2006-2012 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде көзделген

Аббревиатуралардың толық жазылуы:   
АШМ  - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі   
ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау   
       министрлігі   
Қоршағанортамині - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау   
       министрлігі   
ДСМ  - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі   
БҒМ  - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі   
ИСМ  - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі   
ККМ  - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі   
Еңбекмині - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік   
       қорғау министрлігі   
ТСМ  - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі   
ЭМРМ - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар   
       министрлігі   
МАМ  - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі   
СА   - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі   
ЖРА  - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі   
АБА  - Қазақстан Республикасы Ақпарат және байланыс агенттігі

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК