

**Мемлекет басшысының 2005-2007 жылдардағы Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 20 сәуірдегі N 319 Қаулысы

      "Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму стратегиясын одан әрі іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 6 сәуірдегі N 310 Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ** :

      1. Қоса беріліп отырған Мемлекет басшысының 2005-2007 жылдардағы Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.

      2. Орталық және жергілікті атқарушы органдардың, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдардың бірінші басшылары Іс-шаралар жоспарының мүлтіксіз және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін.

      3. Орталық және жергілікті атқарушы органдар, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар бір апта мерзімде органның, облыстың, Астана және Алматы қалаларының Мемлекет басшысының 2005-2007 жылдардағы Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарын (бұдан әрі - Жалпыұлттық жоспар) және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын (бұдан әрі - Бағдарлама) іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлесін және бекітсін.

      4. Орталық және жергілікті атқарушы органдар, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігіне:   
      1) ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 1-күнінен кешіктірмей Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы;   
      2) жарты жылдық және жылдық қорытындылары бойынша есепті кезеңнен кейінгі айдың 5-күнінен кешіктірмей Жалпыұлттық жоспар мен Бағдарламаның орындалу барысы туралы ақпарат ұсынсын.

      5. Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі Қазақстан Республикасының Үкіметіне:   
      1) ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 5-күнінен кешіктірмей Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы;   
      2) жарты жылдық және жылдық қорытындылары бойынша есепті кезеңнен кейінгі айдың 15-күнінен кешіктірмей Жалпыұлттық жоспар мен   
Бағдарламаның орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат ұсынсын.

      6. Мыналар:   
      1) ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 10-күні Іс-шаралар жоспарының орындалу мәселелері Қазақстан Республикасының Премьер- Министрі Кеңсесінің Басшысында өтетін кеңестерде қаралады;   
      2) тармақтар бойынша Іс-шаралар жоспарына Бағдарламадан туындайтын өзгерістер мен толықтырулар енгізу қажет болған кезде Қазақстан Республикасы Үкіметінің мәжілістерінде жылына екі рет, бірінші және үшінші тоқсандар өткен соң Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің ұсынысы бойынша қаралады деп белгіленсін.

      7. Премьер-Министр Кеңсесінің Басшысына Іс-шаралар жоспарының орындалған тармақтарын бақылаудан алу туралы шешім қабылдау құқығы берілсін.

      8. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      9. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Экономика және бюджеттік жоспарлау министрі А.Е. Мусинге жүктелсін.

      10. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*   
*Премьер-Министрі*

                                   Қазақстан Республикасы Үкіметінің   
                                      2007 жылғы 20 сәуірдегі   
                                        № 319 қаулысымен   
                                            БЕКІТІЛГЕН

      Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің 2007.12.29 N 1390 , 2008.02.02 N 89 , 2008.03.25 N 286 ,   
2008.05.05 N 419 , 2008.06.20 N 597 , 2008.07.17 N 697 , 2008.09.26   
N 890 , 2009.04.27. N 585 , 2009.07.20. N 1101 Қаулыларымен.

**Мемлекет басшысының 2005-2007 жылдардағы Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р/с   N | ЖҰЖ мен Үкімет бағдар-   ламасы бағытының (іс-   шаралардың) атауы | Іске асыру шаралары мен кезеңдері, жауапты орындаушы, мерзімдері |
| 1 | 2 | 3 |
| **1. Мемлекеттік жоспарлау** |
| 1. | Бәсекеге қабілеттілік және экспорт жөніндегі   ұлттық кеңес құру   **(ЖҰЖ-ның 13-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** - ЭБЖМ, ИСМ, АШМ, мүд-   делі мемлекеттік орган-   дар, "Қазына" ОДҚ" АҚ,   "Самұрық" холдингі" АҚ,   "ҚазАгро" ҰХ" АҚ,   "Атамекен" КЖЖО (келі-   сім бойынша), әлеумет-   тік-кәсіпкерлік корпо-   рациялар  **Аяқтау нысаны** - Үкімет қаулысы       **Орындау мерзімі -**   2007 жылғы маусым | 1. Үкімет қаулысының жобасын Үкіметке енгізу   **ЭБЖМ, ИСМ, АШМ, мүдделі**   **мемлекеттік органдар, "Қазына"**   **ОДҚ" АҚ, "Самұрық" холдингі"**   **АҚ, "ҚазАгро" ҰХ" АҚ,**   **"Атамекен" КЖЖО (келісім**   **бойынша), әлеуметтік-кәсіп-**   **керлік корпорациялар, 2007**   **жылғы мамыр**  2. Үкімет қаулысын қабылдау   **ЭБЖМ, 2007 жылғы маусым** |
| 2. | Экономиканың бәсекеге   қабілеттілігі мен эк-   спорттық мүмкіндікте-   рін сапалық жаңа дең-   гейге жеткізу страте-   гиясын қабылдау **(ЖҰЖ-ның 14-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** - ЭБЖМ, ИСМ, мүдделі мемлекеттік органдар,   "Қазына" ОДҚ" АҚ,   "Самұрық" холдингі" АҚ,   "ҚазАгро" ҰХ" АҚ   "Атамекен" КЖЖО   (келісім бойынша), әлеуметтік-кәсіпкерлік   корпорациялар       **Аяқтау нысаны** - Президент Жарлығының   жобасы  **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы қараша | 1. Президент Жарлығының жобасын Үкіметке енгізу   **ЭБЖМ, ИСМ, мүдделі**   **мемлекеттік органдар, "Қазына"**   **ОДҚ" АҚ, "Самұрық" холдингі"**   **АҚ, "ҚазАгро" ҰХ" АҚ,**   **"Атамекен" КЖЖО (келісім**   **бойынша), әлеуметтік-кәсіп-**   **керлік корпорациялар, 2007**   **жылғы қыркүйек**       2. Президент Жарлығының жобасын Президент Әкімшілігіне енгізу   **ЭБЖМ, 2007 жылғы қараша** |
| 3. | Мемлекеттік бағдарлама-   лардың іске асырылуын тиімді мониторингтеу мақсатында мемлекеттік статистиканы жетілдіру  **Жауапты орындаушы** -  СА, ЭБЖМ, ОІГСҰК, мүдделі мемлекеттік органдар  **Аяқтау нысаны** - статистикалық есептілік   нысандары, көрсеткіштер   жүйесі  **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы желтоқсан | 1. Статистикалық есептілік нысанда-   рын оларда жалпымемлекеттік және ведомстволық статистика нысандарын-   дағы көрсеткіштер тізбесін оңтай-   ландыру жолымен жетілдіру   **СА, ЭБЖМ, ӘІОДСҰК, мүдделі мемлекеттік органдар,**   **2007 жылғы желтоқсан**  2. Мемлекеттік, салалық және өңір-   лік бағдарламалардың іске асырылуын   мониторингтеуді жүзеге асыру үшін көрсеткіштер жүйесін әзірлеу   **СА, ЭБЖМ, мүдделі мемле-**   **кеттік органдар, 2007 жылғы**   **желтоқсан** |
| 4. | Нәтижеге бағдарланған мемлекеттік басқару   жүйесін әзірлеу және енгізу  **Жауапты орындаушы** - ЭБЖМ, мүдделі мемлекет-   тік органдар  **Аяқтау нысаны** - Үкімет қаулысы, Үкімет-   ке ақпарат  **Орындау мерзімі** - жыл сайын, 2008 - 2009   жылдар қаңтар | 1. Мемлекеттік басқару жүйесін құру   жөнінде ұсыныстар әзірлеу және ол-   арды Әкімшілік реформа жүргізу жө-   ніндегі ВАК-ның қарауына енгізу   **ЭБЖМ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар, 2007 жылғы мамыр**  2. Үкіметке нәтижеге бағдарланған, оның ішінде мемлекеттік органдарда стратегиялық жоспарлауды енгізуді, нәтижеліліктің нысаналы индикатор-   ларын әзірлеуді, нысаналы индика-   торларды орындау жөніндегі меморан-   думдарды қорытындылауды және қоғам үшін ашық есептілік жүйесін құруды көздейтін мемлекеттік басқару жүйе-   сін енгізу жөніндегі тұжырымдама мен іс-шаралар жоспарын бекіту туралы Үкімет қаулысының жобасын енгізу   **ЭБЖМ, 2007 жылғы маусым**  3. Үкімет қаулысын қабылдау   **ЭБЖМ, 2007 жылғы маусым**  4. Үкіметке нәтижеге бағдарланған мемлекеттік басқару жүйесін енгізу туралы ақпарат беру   **ЭБЖМ, жыл сайын, 2008-**   **2009 жылдар қаңтар** |
| 5. | Соңғы нәтижеге қол жет-   кізуге бағдарланған   бюджеттеу жүйесін құру мақсатында бюджеттік жоспарлауды жетілдіру       **Жауапты орындаушы** - ЭБЖМ, мүдделі мемлекет-   тік органдар  **Аяқтау нысаны** - Үкімет қаулысы       **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы маусым | 1. Үкіметке соңғы нәтижеге қол жеткізуге бағдарланған, оның ішін-   де бюджет қаражатын қалыптастыру және пайдалану кезінде мемлекеттік органдарға үлкен дербестік беруді, нысаналы индикаторлар енгізуді және   есептіліктің, ішкі және сырттан ба-   қылаудың жаңа жүйесін құруды көз-   дейтін бюджеттік жоспарлауды жетіл-   діру жөніндегі іс-шаралар жоспарын   бекіту туралы Үкімет қаулысының жобасын енгізу   **ЭБЖМ, 2007 жылғы маусым**  2. Үкімет қаулысын қабылдау   **ЭБЖМ, 2007 жылғы маусым** |
| **2. Мемлекеттің экономикалық саясатын жүргізудің**  **тиімділігін арттыру** |
| **2.1. Фиксалдық саясат** |
| 6. | Қолданыстағы жеңілдік-   тер мен преференциялар-   ға талдау жүргізу, ол-   ардың экономиканың тиімділігіне әсерін бағалау       **Жауапты орындаушы** - ЭБЖМ, Қаржымині       **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ұсыныстар       **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы тамыз | 1. Қолданыстағы жеңілдіктер мен преференцияларға талдау жүргізу, олардың экономиканың тиімділігіне әсерін бағалау және тиісті ұсыныс-   тар әзірлеу   **ЭБЖМ, Қаржымині, ИСМ,**   **2007 жылғы маусым**  2. Үкіметке жүргізілген талдау нәтижелерінің негізінде ұсыныстар енгізу   **ЭБЖМ, Қаржымині, ИСМ,**   **2007 жылғы шілде** |
| 7. | "Қазақстан Республика-   сының кейбір заңнама-   лық актілеріне салық салу мәселелері бойынша   өзгерістер мен толықты-   рулар енгізу туралы"   Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзір-   леу  **Жауапты орындаушы** - ЭБЖМ, Қаржымині  **Аяқтау нысаны** - Заң жобасы  **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы тамыз | 1. Заң жобасын Үкіметке енгізу   **ЭБЖМ, Қаржымині, 2007 жылғы**   **маусым**  2. Заң жобасын Парламентке енгізу   **ЭБЖМ, Қаржымині, 2007 жылғы**   **тамыз** |
| **2.2. Инфляцияға қарсы саясат және қаржы секторын дамыту** |
| 8. | Шетелдік қаржы инсти-   туттарының Қазақстанның   қаржы нарығына қол жет-   кізу жағдайын қамтама-   сыз ету үшін заңнамалық   және институционалдық базаны жетілдіру **(ЖҰЖ-ның 46-тармағы)**  **Жауапты орындаушы**   - ҚНРА, ҰБ, Қаржымині, ЭБЖМ, ИСМ, ҚҚҚ (келісім   бойынша), АӨҚОҚРА  **Аяқтау нысаны -** Президент Әкімшілігі мен Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі -** 2007 жылғы желтоқсан | 1. Қаржыминінің 2007 жылғы 3 ақпан-   дағы N 32 бұйрығымен құрылған қаржы   секторының бәсекеге қабілеттілігін арттыру мәселелері жөніндегі жұмыс тобы жұмысының нәтижелерін ескере отырып, Үкіметке шетелдік қаржы институттарының Қазақстанның қаржы нарығына қол жеткізу жағдайын қам-   тамасыз ету үшін заңнамалық және институционалдық базаны жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу   **ҚНРА, ҰБ, Қаржымині, ЭБЖМ,**   **ИСМ, АӨҚОҚРА, ҚҚҚ (келісім**   **бойынша), 2007 жылғы қазан**       2. Үкіметке және Президент Әкімші-   лігіне ақпарат енгізу   **ҚНРА, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 9. | Ірі инвестициялық жоба-   ларды ұлттық және өңір-   лік деңгейде іске асыр-   уға қаржы институттарын   тарту жөніндегі шаралар   кешенін әзірлеу **(ЖҰЖ-ның 47-тармағы)**  **Жауапты орындаушы -** ИСМ, ЭБЖМ, Қаржымині, ЭМРМ, ККМ, АШМ, ҚНРА,   "Қазына" ОДҚ" АҚ, "Са-   мұрық" холдингі" АҚ,   "ҚазАгро" ҰХ" АҚ  **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат  **Орындау мерзімі -**   2007 жылғы желтоқсан | 1. Үкіметке серпінді жобаларды отандық қаржы институттарының қоса қаржыландыруы жөніндегі шаралар кешенін көздейтін Үкімет қаулысы-   ның жобасын енгізу   **ИСМ, ЭБЖМ, Қаржымині, ЭМРМ,**   **ККМ, АШМ, ҚНРА, "Қазына" ОДҚ"**   **АҚ, "Самұрық" холдингі" АҚ,**   **"ҚазАгро" ҰХ" АҚ, 2007 жылғы**   **қазан**  2. Үкімет қаулысын қабылдау   **ИСМ, ЭБЖМ, Қаржымині, ЭМРМ,**   **ККМ, АШМ, ҚНРА, "Қазына" ОДҚ"**   **АҚ, "Самұрық" холдингі" АҚ,**   **"ҚазАгро" ҰХ" АҚ, 2007 жылғы**   **қараша**  3. Үкіметке және Президент Әкімші-   лігіне ақпарат енгізу   **ИСМ, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 10. | Электронды сауда және электронды банк қызмет-   тері саласын кеңейту жөнінде құқықтық жағдай   жасау **(ЖҰЖ-ның 48-тармағы)**  **Жауапты орындаушы -** ИСМ, ҰБ, АБА, ҚНРА,   ҚҚҚ (келісім бойынша)  **Аяқтау нысаны -** нормативтік құқықтық   актілер  **Орындау мерзімі -** 2007 жылғы желтоқсан | 1. Электронды сауда саласын дамыту үшін құқықтық жағдайды реттеу және жасау мәселелері бойынша норматив-   тік құқықтық актілер әзірлеу және қабылдау   **ИСМ, ҰБ, АБА, ҚНРА, ҚҚҚ**   **(келісім бойынша), 2007 жылғы**   **қазан**  2. Электронды банк қызметтері сала-   сын дамыту үшін құқықтық жағдайды реттеу және жасау мәселелері бойын-   ша нормативтік құқықтық актілер әзірлеу және қабылдау   **ҚНРА, ҰБ, ҚҚҚ (келісім**   **бойынша), АБА, ИСМ, 2007 жылғы**   **қараша**  3. Үкіметке және Президент Әкімші-   лігіне ақпарат енгізу   **ИСМ, ҚНРА, 2007 жылғы**   **желтоқсан** |
| 11. | Қор нарығын дамыту және   қор нарығындағы халық-   тың инвестициялық бел-   сенділігін, оның ішінде   халықтың инвестициялық сауаттылығын арттыру жолымен арттыру жөнін-   дегі шаралар кешенін әзірлеу және іске асыру   **(ЖҰЖ-ның 49-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** - Қаржымині, ЭБЖМ, БҒМ, МАМ, ҚНРА, ҰБ, АӨҚОҚРА  **Аяқтау нысаны** - Президент Әкімшілігіне ақпарат  **Орындау мерзімі** - жыл сайын, желтоқсан | 1. Үкіметке қор нарығын дамыту және   қор нарығындағы халықтың инвестици-   ялық белсенділігін арттыру жөнінде-   гі іс-шаралар жоспарын бекіту тура-   лы Үкімет қаулысының жобасын енгізу   **Қаржымині, ЭБЖМ, БҒМ, МАМ,**   **ҚНРА, ҰБ, АӨҚОҚРА, 2007 жылғы**   **мамыр**  2. Қор нарығын дамыту және қор нарығындағы халықтың инвестициялық белсенділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы Үкімет қаулысын қабылдау   **Қаржымині, ЭБЖМ, БҒМ, МАМ,**   **ҚНРА, ҰБ** , **АӨҚОҚРА, 2007 жылғы**   **маусым**  3. Үкіметке Инвестициялық мәдениет-   ті және қаржылық сауаттылықты арт-   тырудың 2007-2009 жылдарға арнал-   ған бағдарламасын бекіту туралы   Үкімет қаулысының жобасын енгізу   **Қаржымині, ЭБЖМ, БҒМ, МАМ,**   **ҚНРА, ҰБ, АӨҚОҚРА, 2007 жылғы**   **мамыр**  4. Инвестициялық мәдениетті және   қаржылық сауаттылықты арттырудың   2007-2009 жылдарға арналған бағ-   дарламасын бекіту туралы Үкімет   қаулысын қабылдау   **Қаржымині, ЭБЖМ, БҒМ, МАМ,**   **ҚНРА, ҰБ, АӨҚОҚРА, 2007 жылғы**   **маусым**  5. Үкіметке және Президент Әкімші-   лігіне ақпарат енгізу   **Қаржымині, жыл сайын,**   **2007-2009 жылдар желтоқсан** |
| 12. | Қазақстан Республика-   сында инфляцияның бол-   жанатын деңгейін ұстап тұру   **(ЖҰЖ-ның 50-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** - ҰБ, ЭБЖМ, Қаржымині, ТМРА, ИСМ, Астана, Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері  **Аяқтау нысаны** - Президентке баяндау және Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** - тоқсан сайын, 2007 - 2008 жылдар | 1. Үкімет пен Ұлттық Банкінің тиіс-   ті жылға арналған экономикалық және   әлеуметтік саясаттың негізгі бағыт-   тары мен экономикалық көрсеткіштер-   дің болжамы туралы бірлескен мәлім-   демесін қабылдау   **ЭБЖМ, ҰБ, жыл сайын,**   **2007-2008 жылдар қаңтар**  2. Инфляцияның болжанатын деңгейін ұстап тұру жөніндегі жұмыс туралы Президентке баяндау және Үкіметке ақпарат   **ҰБ, Қаржымині, ИСМ, ЭМРМ,**   **ЭБЖМ, АШМ, ТМРА, СА, Астана,**   **Алматы қалаларының және облыс-**   **тардың әкімдері, тоқсан сайын,**   **2007-2008 жылдар** |
| 13. | Қаржы секторының тұрақ-   тылығын нығайту және оның бәсекеге қабілет-   тілігін қамтамасыз ету  **Жауапты орындаушы** -   ҰБ, ҚНРА, Қаржымині,   ЭБЖМ  **Аяқтау нысаны -** Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі -** 2008-2009 жылдар   қаңтар, 2007-2009 жылдар шілде | 1. Қазақстанның қаржылық тұрақты-   лығы туралы есепті дайындау   **ҰБ, ҚНРА, Қаржымині, ЭБЖМ,**   **жыл сайын, желтоқсан**  2. Ұлттық Банк, Қаржы нарығы мен   қаржы ұйымдарын реттеу және қадаға-   лау агенттігі мен Үкімет арасындағы   Қаржылық тұрақтылық мәселелері жөн-   індегі меморандумның қорытындысы   **ҰБ, ҚНРА, Қаржымині, ЭБЖМ,**   **2007 жылғы тамыз**  3. Қазақстан Республикасының қаржы   секторын дамытудың 2007-2011   жылдарға арналған тұжырымдамасын   іске асыру жөніндегі іс-шаралар   жоспарына сәйкес шаралар қабылдау   **ҰБ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар, жыл сайын, жарты жыл-**   **дың қорытындылары бойынша 30**   **қаңтарға және 30 шілдеге**  4. Қаржы секторын ақша-кредит және   пруденциалдық реттеу тұрғысынан   сырттан қарыз алуды шектеу бойынша   қолданылатын шаралардың тиімділігін   талдау   **ҰБ, ҚНРА, жыл сайын, мамыр**  5. Үкіметке ақпарат енгізу   **ҰБ, ҚНРА, Қаржымині, ЭБЖМ,**   **жыл сайын, 2008-2009 жылдар**   **қаңтар, 2007-2009 жылдар шілде** |
| **4.2.3. Бәсекелестікті дамыту, бәсекелі ортаны қорғау және**  **табиғи монополиялардың қызметін тиімді реттеу** |
| 14. | Бәсекені шектеу мен нарыққа қатысушылар   арасындағы ымыраласу фактілерін анықтаудың, экономиканың негізгі салаларын "жасырын" мо-   нополияландыруды бол-   дырмаудың айқын тетік-   терін жасау мақсатында   "Қазақстан Республика-   сының кейбір заңнамалық   актілеріне бәсеке және монополистік қызметті шектеу мәселелері бой-   ынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу ту-   ралы" Қазақстан Респуб-   ликасының Заңын қабыл-   дау **(ЖҰЖ-ның 15-тармағы)**  **Жауапты орындаушы -** ИСМ, "Атамекен" КЖЖО   (келісім бойынша)  **Аяқтау нысаны** - Заң       **Орындау мерзімі -** 2007 жылғы желтоқсан | 1. Үкіметке "Қазақстан Республика-   сының кейбір заңнамалық актілеріне   бәсеке және монополист қызметті   шектеу мәселелері бойынша өзгеріс-   тер мен толықтырулар енгізу туралы"   заң жобасын енгізу   **ИСМ, "Атамекен" КЖЖО**   **(келісім бойынша), 2007 жылғы**   **тамыз**  2. Заң жобасын Парламентке енгізу   **ИСМ, "Атамекен" КЖЖО**   **(келісім бойынша), 2007 жылғы**   **қазан**  3. Заңды Парламенттің қабылдауы және Президентке қол қоюға жіберу   **ИСМ, "Атамекен" КЖЖО**   **(келісім бойынша), 2007 жылғы**   **желтоқсан** |
| 15. | Экономиканың тиісті са-   лаларындағы бәсекелі   қатынастарды қайта құ-   рылымдау мен дамыту   арқылы табиғи монопо-   лиялар аясын барынша қысқарту **(ЖҰЖ-ның 17-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** - ТМРА, ИСМ  **Аяқтау нысаны -**   нормативтік құқықтық актілер  **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы қыркүйек | 1. Табиғи монополиялар салаларына   оларда бәсекелі қатынастарды   дамыту мүмкіндігі мен орындылығы   тұрғысына талдау жүргізу   **ИСМ, ЭБЖМ, ТМРА, ККМ, ЭМРМ,**   **АБА, АШМ, 2007 жылғы шілде**  2. Үкіметке "Табиғи монополиялар   субъектілерінің реттеліп   көрсетілетін қызметтерінің   (тауарларының, жұмыстарының)   тізбесін бекіту туралы" Қазақстан   Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы   14 наурыздағы N 155 қаулысына   өзгерістер енгізу туралы" Үкімет   қаулысының жобасын енгізу   **ТМРА, ККМ, ЭМРМ, АБА, АШМ,**   **2007 жылғы тамыз**  3. Үкімет қаулысының жобасын қабылдау   **ТМРА, 2007 жылғы қыркүйек** |
| 16. | Қажетті заңнамалық база   қалыптастыру мақсатында   тәуелсіз салалық рет-   теуіштер жасау тұжырым-   дамасын әзірлеу **(ЖҰЖ-ның 18-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** - ЭБЖМ, ИСМ, ТМРА, ККМ, ЭМРМ, АШМ, АБА, Еңбек-   мині  **Аяқтау нысаны** - Үкімет қаулысы       **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы қазан | 1. Үкіметке "Тәуелсіз салалық рет-   теуіштер жасау жөніндегі тұжырым-   даманы мақұлдау және іс-шаралар   жоспарын бекіту туралы" Үкімет қау-   лысының жобасын енгізу   **ЭБЖМ, ИСМ, ТМРА, ККМ, ЭМРМ,**   **АБА, АШМ, Еңбекмині, 2007**   **жылғы қыркүйек**  2. Үкімет қаулысын қабылдау   **ЭБЖМ, 2007 жылғы қазан** |
| 17. | Салалық тәуелсіз рет-   теуіштердің қызметі мә-   селелері бойынша Қазақ-   стан Республикасының заңдарын қабылдау **(ЖҰЖ-ның 19-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** - ИСМ, ТМРА, ЭБЖМ, ЭМРМ, АШМ, АБА, ККМ  **Аяқтау нысаны** - заңдар       **Орындау мерзімі** - 2008 жылғы шілде | 1. Заң жобаларын Үкіметке енгізу   **ИСМ, ТМРА, ЭБЖМ, ЭМРМ, АШМ,**   **АБА, ККМ, 2008 жылғы сәуір**  2. Заң жобаларын Парламентке енгізу   **ИСМ, ТМРА, ЭБЖМ, ЭМРМ,**   **АШМ, АБА, ККМ, 2009 жылғы**   **маусым**  3. Заңдарды Парламенттің қабылдауы және Президентке қол қоюға жіберу   **ИСМ, ТМРА, ЭБЖМ, ЭМРМ,**   **АШМ, АБА, ККМ, 2008 жылғы шілде** |
| 18. | Биржалық сауданы дамыту  **Жауапты орындаушы** - ИСМ, ЭМРМ, ККМ, АШМ, АБА, ЭБЖМ, Әділетмині, ҰБ, Астана, Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері  **Аяқтау нысаны** - Заң жобасы  **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы қазан | 1. Үкіметке жаңа редакциядағы   "Тауар биржалары туралы" заң   жобасын енгізу   **ИСМ, ЭМРМ, ККМ, АШМ, АБА,**   **ЭБЖМ, Әділетмині, ҰБ, Астана,**   **Алматы қалаларының және облыс-**   **тардың әкімдері, 2007 жылғы**   **тамыз**  2. Заң жобасын Парламентке енгізу   **ИСМ, ЭМРМ, ККМ, АШМ, АБА,**   **ЭБЖМ, Әділетмині, ҰБ, 2007**   **жылғы қазан** |
| 19. | Экономиканың инфрақұр-   ылымдық салаларында, оның ішінде темір жол саласында, телекоммуни-   кация мен энергетикада монополияландыруды және   жағымсыз экономикалық шоғырландыруды жою, осы   салалардағы бәсекелес-   тікті дамыту  **Жауапты орындаушы** - ИСМ, "Самұрық" холдингі" АҚ, ТМРА,   ККМ, ЭМРМ, АБА, ЭБЖМ, Әділетмині  **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** -   жыл сайын, 2007 - 2008 жылдар желтоқсан | 1. Экономиканың инфрақұрылымдық са-   лаларында, оның ішінде темір жол   саласында, телекоммуникация мен   энергетикада экономикалық шоғырлан-   дырудың жағымсыз салдарына талдау   жүргізу   **ИСМ, "Самұрық" холдингі"**   **АҚ, ККМ, ЭМРМ, АБА, 2007**   **жылғы қазан**   2. Үкіметке желілік (инфрақұрылым-   дық) табиғи монополиялар мен олар-   дың қызметтерін пайдаланатын, мем-   холдингтің бірыңғай құрылымындағы   компаниялар арасындағы аффилиирле-   нуді компанияларды қайта құрылымдау   жөніндегі шаралар кешенін қоса ал-   ғанда, осы компанияларды қор нары-   ғында жеке инвесторларға сату жолы-   мен жою жөнінде ұсыныстар енгізу   **ИСМ, ЭБЖМ, ТМРА, ККМ, ЭМРМ,**   **АБА, "Самұрық" холдингі" АҚ,**   **2007 жылғы қараша**   3. Тиісті нормативтік құқықтық   актілерге өзгерістер енгізу жолымен   Үкіметке осы саладағы бәсекелестік-   ті дамыту жөнінде ұсыныстар енгізе   отырып, жаңа компаниялардың кіруі   үшін кедергілердің болуы және тұты-   нушылар үшін түпкілікті тарифтерге   әсері тұрғысынан электроэнергети-   када аффилиирлену салдарына талдау   жүргізу   **ИСМ, ЭМРМ, 2007 жылғы шілде**   4. Үкіметке бәсекенің дамуына жағ-   ымсыз әсер ететін делдалдық құрыл-   ымдарды шығарып тастауды көздейтін   "Мұнай өнімдерінің жекелеген түрле-   рін өндіруді және олардың айналымын   мемлекеттік реттеу туралы"   Қазақстан Республикасының Заңына   өзгерістер мен толықтырулар енгізу   туралы" заң жобасын енгізу   **ЭМРМ, 2008 жылғы наурыз**   5. Заң жобасын Парламентке енгізу   **ЭМРМ, 2008 жылғы шілде**   6. Үкіметке "Электроэнергетика   туралы" Қазақстан Республикасының   Заңына тауар нарығында бір өзара   алмасатын географиялық шекаралар   шеңберінде жұмыс істейтін генера-   цялаушы беруші және энергиямен   жабдықтаушы ұйымдар арасында аффи-   лиирленуді жою, тұлғалардың бір   тобына кіруге тыйым салуды белгі-   леу, сондай-ақ артық делдалдық   құрылымдарды жою бөлігінде өзгеріс-   тер мен толықтырулар енгізу туралы"   заң жобасын енгізу   **ЭМРМ, 2008 жылғы наурыз**   7. Заң жобасын Парламентке енгізу   **ЭМРМ, 2008 жылғы шілде**   8. Үкіметке ақпарат енгізу   **ЭМРМ, жыл сайын,**   **2007-2008 жылдар желтоқсан** |
| 20. | Нарыққа, оның ішінде республикаішілік әуета-   сымалдары нарығына жаңа   компаниялардың кіруіне бөгет жасайтын кедергі-   лерді жою  **Жауапты орындаушы** - ИСМ, ЭМРМ, ККМ, АБА       **Аяқтау нысаны** - Үкімет қаулысы       **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы қазан | 1. Нарыққа жаңа компаниялардың   кіруі үшін кедергілердің пайда   болуына ықпал ететін және бәсеке-   нің дамуына бөгет жасайтын себеп-   терге талдау жүргізу   **ИСМ, ЭМРМ, ККМ, АБА,**   **2007 жылғы тамыз**  2. Үкіметке нарыққа жаңа компания-   лардың кіруі үшін және бәсекенің   дамуына бөгет жасайтын кедергілерді   жою жөніндегі нақты іс-шараларды   айқындау бөлігінде "Қазақстан   Республикасында бәсекелестікті   дамыту мен қорғаудың 2007 - 2009 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" ҚР Үкіметінің 2006   жылғы 29 желтоқсандағы N 1308   қаулысына өзгерістер енгізу   туралы" Үкімет қаулысының жобасын   енгізу   **ИСМ, ЭМРМ, ККМ, АБА,**   **2007 жылғы қыркүйек**   3. Үкімет қаулысын қабылдау   **ИСМ, ЭМРМ, ККМ, АБА,**   **2007 жылғы қазан**   4. Үкіметке ақпарат енгізу   **ИСМ, ЭМРМ, ККМ, АБА,**   **2007 жылғы қазан** |
| 21. | Монополияға қарсы институционалдық күшейту  **Жауапты орындаушы** -   ИСМ, ЭБЖМ       **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ұсыныстар       **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы мамыр | 1. Әкімшілік реформаны жүргізу жөніндегі ВАК-ға монополияға қарсы органның мәртебесі мен өкілеттік-   терін күшейту, сондай-ақ штат санын   ұлғайту жөнінде ұсыныстар енгізу   **ИСМ, ЭБЖМ, 2007 жылғы мамыр**       2. Үкіметке монополияға қарсы органның мәртебесі мен өкілеттік-   терін күшейту, сондай-ақ штат санын   ұлғайту жөнінде ұсыныстар енгізу   **ИСМ, 2007 жылғы мамыр** |
| 22. | Инвестицияларды табиғи   монополиялар субъекті-   лерінің активтерін жаң-   ғыртуға және жаңартуға,   олар көрсететін қызмет-   тердің тиімділігі мен сапасын арттыруға бағ-   ыттауды ынталандыратын олардың қызметін рет-   теудің тиімді теңгерім-   ді жүйесін жасау  **Жауапты орындаушы** -   ТМРА, ЭМРМ, ККМ, АБА,   АШМ, Еңбекмині       **Аяқтау нысаны** - Заң   жобасы       **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы қыркүйек | 1. Үкіметке темір жол саласында үш жылдық кезеңге арналған тариф түзудің теңгерімді жүйесі жөнінде ұсыныстар енгізу   **ТМРА, ЭБЖМ, ККМ, ИСМ,**   **"Самұрық" холдингі" АҚ, "ҚТЖ"**   **АҚ, 2007 жылғы сәуір**       2. Үкіметке "Қазақстан   Республикасының кейбір заңнамалық   актілеріне табиғи монополиялар   салаларында мемлекеттік реттеуді   жетілдіру мәселелері бойынша   өзгерістер мен толықтырулар енгізу   туралы" заң жобасын енгізу   **ТМРА, ЭМРМ, ККМ, АБА, АШМ,**   **Еңбекмині, 2007 жылғы шілде**   3. Заң жобасын Парламентке енгізу   **ТМРА, ЭМРМ, ККМ, АБА, АШМ,**   **Еңбекмині, 2007 жылғы қыркүйек** |
| 23. | Табиғи монополия субъ-   ектілері шикізатының, материалдарының, отыны-   ның, энергиясының және   персоналы санының шығ-   ыстарын нормалау жөнін-   дегі әдістемені жетіл-   діру  **Жауапты орындаушы** -   ТМРА, ККМ, ЭМРМ, АБА,   АШМ, Еңбекмині  **Аяқтау нысаны** -   нормативтік құқықтық   акт       **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы қазан | 1. Табиғи монополия субъектілері шикізатының, материалдарының, отын-   ының, энергиясының және персоналы   санының шығыстарын нормалауды рег-   ламенттейтін нормативтік құқықтық   актілерге тексеру жүргізу   **ТМРА, ЭМРМ, ККМ, АШМ,**   **Еңбекмині, АБА, 2007 жылғы**   **тамыз**       2. Табиғи монополия субъектілері персоналының санын, шикізатының, материалдарының, отынының, энергия-   сының шығыстарын нормалау жөнінде жаңа әдістемелер әзірлеу және қол-   даныстағыларын қайта қарау кестесін   бекіту   **ТМРА, Еңбекмині, ККМ, ЭМРМ,**   **АБА, АШМ, 2007 жылғы қазан** |
| 24. | Табиғи монополиялар са-   лаларында тарифтік сая-   сатты жетілдіру жөнін-   дегі шаралар кешенін әзірлеу  **Жауапты орындаушы** - ТМРА, ЭМРМ, ККМ, АБА, Еңбекмині, АШМ       **Аяқтау нысаны** - Үкімет қаулысы       **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы желтоқсан | 1. Үкімет қаулысының жобасын Үкім-   етке енгізу   **ТМРА, ЭМРМ, ККМ, АБА,**   **Еңбекмині, АШМ, 2007 жылғы**   **қараша**   2. Үкімет қаулысын қабылдау   **ТМРА, 2007 жылғы желтоқсан** |
| **2.4. Бизнестік ортаны дамыту және кәсіпкерлікті қолдау** |
| 25. | Мемхолдингтер тарапы-   нан экономиканы әртар-   аптандыру үдерісінде шағын және орта бизнес-   ті ынталандыру және қолдау жөнінде шаралар қабылдау **(ЖҰЖ-ның 26-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   ИСМ, АШМ, ЭБЖМ,   "Қазына" ОДҚ" АҚ,   "Самұрық" холдингі" АҚ,   "ҚазАгро" ҰХ" АҚ,   "Атамекен" КЖЖО   (келісім бойынша),   әлеуметтік-кәсіпкерлік   корпорациялар       **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат       **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы қараша | 1. Үкіметке мемлекеттік холдингтер-   дің шағын және орта бизнеспен ынты-   мақтастығының бағыттары мен тетігі жөнінде ұсыныстар енгізу   **ИСМ, ЭБЖМ, АШМ, "Қазына" ОДҚ"**   **АҚ, "Самұрық" холдингі" АҚ,**   **"ҚазАгро" ҰХ АҚ, "Атамекен"**   **КЖЖО (келісім бойынша),**   **2007 жылғы тамыз**       2. Үкіметке және Президент Әкімші-   лігіне ақпарат енгізу   **ИСМ, ЭБЖМ, АШМ, "Қазына" ОДҚ"**   **АҚ, "Самұрық" холдингі" АҚ,**   **"ҚазАгро" ҰХ" АҚ, "Атамекен"**   **КЖЖО (келісім бойынша),**   **2007 жылғы қараша** |
| 26. | "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жеке кәсіпкерлік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақ-   стан Республикасының Заңын қабылдау **(ЖҰЖ-ның 84-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** - ИСМ, Еңбекмині, ДСМ, "Атамекен" КЖЖО (келісім бойынша)       **Аяқтау нысаны -** Заң       **Орындау мерзімі** - 2008 жылғы желтоқсан | 1. Үкіметке "бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі" ұғымын енгізу бөлі-   гінде "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жеке кәсіпкерлік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" заң жобасын енгізу   **ИСМ, Еңбекмині, Қоршаған-**   **ортамині, ДСМ, "Атамекен" КЖЖО**   **(келісім бойынша), 2008 жылғы**   **маусым**       2. Заң жобасын Парламентке енгізу   **ИСМ, Еңбекмині, Қоршаған-**   **ортамині, ДСМ, "Атамекен" КЖЖО**   **(келісім бойынша), 2008 жылғы**   **қазан**       3. Заңды Парламенттің қабылдауы және Президентке қол қоюға жіберу   **ИСМ, Еңбекмині, Қоршаған-**   **ортамині, ДСМ, "Атамекен" КЖЖО**   **(келісім бойынша), 2008 жылғы**   **желтоқсан** |
| 27. | Кәсіпкерліктің дамуын   және бизнестің   "көлеңкеден" шығуын   ынталандыру мақсатында   салық заңнамасын   жетілдіру **(ЖҰЖ-ның 85-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** - ЭБЖМ, ИСМ, Қаржымині, АШМ, ЭСЖҚА, "Атамекен"   КЖЖО (келісім бойынша)       **Аяқтау  нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат       **Орындау мерзімі** -   жыл сайын, желтоқсан | 1. Кәсіпкерліктің дамуын және биз-   нестің "көлеңкеден" шығуын ынталан-   дыру мақсатында салық заңнамасын   жетілдіру жөнінде шаралар қабылдау   **ЭБЖМ, ИСМ, Қаржымині, АШМ,**   **ЭСЖҚА, "Атамекен" КЖЖО (келісім**   **бойынша), жыл сайын, жыл бойы**       2. Үкіметке және Президент Әкімші-   лігіне ақпарат енгізу   **ЭБЖМ, ИСМ, Қаржымині, АШМ,**   **ЭСЖҚА, "Атамекен" КЖЖО (келісім**   **бойынша), жыл сайын, желтоқсан** |
| 28. | Жаңа кәсіпорындар мен  компаниялар құру үдері-   сін жетілдіру мақсатын-   да "Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және   филиалдар мен өкілдік-   терді есептік тіркеу   туралы" Қазақстан   Республикасының Заңына   өзгерістер мен толықты-   рулар енгізу туралы"   Қазақстан Республикасы-   ның Заңын қабылдау **(ЖҰЖ-ның 86-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** - Әділетмині, Қаржымині, СА, ИСМ       **Аяқтау нысаны** - Заң       **Орындау мерзімі -**   2008 жылғы сәуір | 1. Заң жобасын Үкіметке енгізу   **Әділетмині, Қаржымині,**   **СА, ИСМ, 2007 жылғы қараша**       2. Заң жобасын Парламентке енгізу   **Әділетмині, Қаржымині, СА,**   **ИСМ, 2008 жылғы қаңтар**       3. Заңды Парламенттің қабылдауы және Президентке қол қоюға жіберу   **Әділетмині, Қаржымині, СА,**   **ИСМ, 2008 жылғы сәуір** |
| 29. | Кәсіпкерлікке төрешіл-   дік жүктемені азайту   және статистикалық ақ-   параттың сапасын жетіл-   діру  **Жауапты орындаушы** - СА, ЭБЖМ, мүдделі мем-   лекеттік органдар       **Аяқтау нысаны -**   Үкіметке ақпарат       **Орындау мерзімі** -   жыл сайын, 2007-2009   жылдар желтоқсан | 1. Әкімшілік есеп деректерін оларды статистикалық мақсаттарда пайдалану мүмкіндігі мәніне талдау   **СА, ЭБЖМ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар, 2007 жылғы қазан**       2. Статистикалық деректердің немесе әкімшілік есеп деректерінің ұсынылуына қарамастан, бір ведомствоға ғана бірдей көрсеткіштер бойынша деректер берудің бірыңғай саясатын әзірлеу   **СА, ЭБЖМ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар, 2008 жылғы желтоқсан**       3. Жіктеулер және әдістемелік нег-   іздер бойынша әкімшілік есеп дерек-   теріне қойылатын бірыңғай талаптар-   ды енгізу жөнінде ұсыныстар әзірлеу   **СА, ЭБЖМ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар, 2008 жылғы желтоқсан**       4. Үкіметке "Қазақстан Республика-   сының кейбір заңнамалық актілеріне   әкімшілік есеп мәселелері бойынша   өзгерістер мен толықтырулар енгізу   туралы" заң жобасын енгізу   **СА, ЭБЖМ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар, 2009 жылғы ақпан**       5. Заң жобасын Парламентке енгізу   **СА, ЭБЖМ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар, 2009 жылғы сәуір**       6. Қазақстан Республикасында ста-   тистикалық мақсатта әкімшілік есеп   деректерін пайдалануды енгізу   **СА, ЭБЖМ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар, 2009 жыл ішінде**       7. Үкіметке ақпарат енгізу   **СА, жыл сайын, 2007-2009**   **жылдар желтоқсан** |
| 30. | "Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ-ның өкілдік желісін кеңей-   ту жөніндегі жұмысты жалғастыру       **Жауапты орындаушы** - ИСМ, Астана, Алматы   қалаларының және облыс-   тардың әкімдері, "Қазына" ОДҚ" АҚ       **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат       **Орындау мерзімі** - жыл сайын, 2007-2009   жылдар шілде | 1. "Шағын кәсіпкерлікті дамыту   қоры" АҚ-ның жаңа өкілдіктерін ашу   **ИСМ, Астана, Алматы қала-**   **ларының және облыстардың әкім-**   **дері, "Қазына" ОДҚ" АҚ, 2007 - 2009 жылдар ішінде**  2. Үкіметке ақпарат енгізу   **ИСМ, жыл сайын, 2007-2009**   **жылдар шілде** |
| 31. | "Микрокредиттік ұй-   ымдар туралы" Қазақстан   Республикасының Заңына   өзгерістер енгізу тура-   лы" Қазақстан Республи-   касының Заңын іске асы-   ру мақсатында жұмыс іс-   теп тұрған және жаңадан   құрылатын МКҰ қаржылан-   дыру жолымен микрокре-   диттік ұйымдар желісін кеңейту жөніндегі жұмысты жалғастыру  **Жауапты орындаушы** - ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,   "ҚазАгро" холдингі" АҚ,   "Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ, "Ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау қоры" АҚ       **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат       **Орындау мерзімі** - жыл сайын, 2007-2009   жылдар желтоқсан | Үкіметке жұмыс істеп тұрған және   жаңадан құрылатын микрокредиттік   ұйымдарды қаржыландыру туралы   ақпарат енгізу   **ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,**   **"ҚазАгро" холдингі" АҚ, "Шағын кәсіп керлікті дамыту қоры" АҚ,**   **"Ауыл шаруашылығын қаржылық**   **қолдау қоры" АҚ, Астана,**   **Алматы қалаларының және**   **облыстардың әкімдері, жыл**   **сайын, 2007-2009 жылдар**   **желтоқсан** |
| 32. | "Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ-ның   шағын кәсіпкерлік субъ-   ектілерін қаржыландыру-   дың жаңа "өнімдерін" әзірлеу  **Жауапты орындаушы** - ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ, "Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ       **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат       **Орындау мерзімі** - жыл   сайын, желтоқсан | Үкіметке шағын кәсіпкерлік субъек-   тілерін қаржыландырудың схемалары   мен нысандарын жетілдіру туралы   ақпарат енгізу   **ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,**   **"Шағын кәсіпкерлікті дамыту**   **қоры" АҚ, Астана, Алматы қала-**   **ларының және облыстардың әкім-**   **дері, 2007-2009 жылдар**   **желтоқсан** |
| 33. | Лицензиялау, рұқсат беру, сертификаттау, стандарттау, келісу, аккредиттеу және басқа-   лары сияқты рұқсат беру   рәсімдерінің қайталануы   мен қысқаруын жою жөн-   інде ұсыныстар әзірлеу мақсатында мемлекеттік рұқсат беру жүйесіне талдау жүргізу  **Жауапты орындаушы** -   ЭБЖМ, мемлекеттік   органдар - лицензиарлар       **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ұсыныстар       **Орындау мерзімі** -   2008 жылғы шілде | Үкіметке рұқсат беру рәсімдерінің қайталануы мен қысқаруын жою жөнінде ұсыныстар енгізу   **ЭБЖМ, мемлекеттік органдар**   **- лицензиарлар, 2008 жылғы**   **шілде** |
| 34. | Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігінің ере-   жесін бекіту   **Жауапты орындаушы** -   ИСМ       **Аяқтау нысаны** -   Үкімет қаулысы       **Орындау мерзімі** -   2006 жылғы желтоқсан | 1. Үкімет қаулысының жобасын   Үкіметке енгізу   **ИСМ, 2008 жылғы қараша**   2. Үкімет қаулысын қабылдау   **ИСМ, 2008 жылғы желтоқсан** |
| 35. | "Аудиторлық қызмет туралы" Қазақстан Рес-   публикасының Заңына өз-   герістер мен толықтыру-   лар енгізу туралы" Заң жобасын қабылдау  **Жауапты орындаушы** - Қаржымині       **Аяқтау нысаны** - Заң жобасы       **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы қыркүйек | 1. Заң жобасын Үкіметке енгізу   **Қаржымині, 2007 жылғы шілде**       2. Заң жобасын Парламентке енгізу   **Қаржымині, 2007 жылғы қыркүйек** |
| **2.5. Мемлекеттік меншікті тиімді басқару** |
| 36. | Рентабелді емес мемле-   кеттік кәсіпорындарды тәуелсіз басқарушылар институтын енгізу жолы-   мен оңалту тетіктерін қалыптастыру **(ЖҰЖ-ның 20-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   Қаржымині, ЭБЖМ       **Аяқтау нысаны** -   Үкімет қаулысы       **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы желтоқсан | 1. Рентабелді емес мемлекеттік   кәсіпорындарды тәуелсіз басқару-   шылар институтын енгізу жолымен   оңалту тетіктерін әзірлеу   **Қаржымині, ЭБЖМ, 2007 жылғы**   **қазан**   2. Үкімет қаулысының жобасын Үкіметке енгізу   **Қаржымині, ЭБЖМ, 207 жылғы**   **қараша**   3. Үкімет қаулысын қабылдау   **Қаржымині, ЭБЖМ, 2007 жылғы**   **желтоқсан** |
| 37. | "Қазақстан Республика-   сының кейбір заңнамалық   актілеріне банкроттық   мәселелер бойынша өзге-   рістер мен толықтырулар   енгізу туралы" Қазақ-   стан Республикасының   Заңын қабылдау   **(ЖҰЖ-ның 21-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** - Қаржымині       **Аяқтау нысаны -** Заң       **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы желтоқсан | 1. Заң жобасын Үкіметке енгізу   **Қаржымині, 2007 жылғы шілде**       2. Заң жобасын Парламентке енгізу   **Қаржымині, 2007 жылғы қыркүйек**       3. Заңды Парламенттің қабылдауы   және Президентке қол қоюға жіберу   **Қаржымині, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 38. | Мемхолдингтердің даму тұжырымдамасын, страте-   гиясын және құрылымын әзірлеу **(ЖҰЖ-ның 27-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** - ЭБЖМ, ИСМ, АШМ,   "Қазына" ОДҚ" АҚ,   "Самұрық" холдингі" АҚ,   "ҚазАгро" ҰХ" АҚ       **Аяқтау нысаны** - Президенттің қарауына енгізу       **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы тамыз | 1. Үкіметке даму институттарын   сыртқы нарыққа шығару жөнінде ұсын-   ыстар енгізу   **ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,**   **2007 жылғы мамыр**       2. Үкіметке мемхолдингтердің даму   тұжырымдамасының, стратегиясының   және құрылымының жобасын енгізу   **ЭБЖМ, ИСМ, АШМ, "Самұрық"**   **холдингі" АҚ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,**   **"ҚазАгро" ҰХ" АҚ, 2007 жылғы**   **шілде**       3. Президенттің қарауына енгізу   **ЭБЖМ, ИСМ, АШМ, "Самұрық"**   **холдингі" АҚ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,**   **"ҚазАгро" ҰХ" АҚ, 2007 жылғы**   **тамыз** |
| 39. | Мемлекеттік холдингтер-   ге корпоративтік басқа-   ру қағидаттарын енгізу және олардың қызметінің   ашықтығын қамтамасыз ету **(ЖҰЖ-ның 28-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** - ЭБЖМ, ИСМ, АШМ, Қаржымині, "Самұрық" холдингі" АҚ, "Қазына" ОДҚ" АҚ, "ҚазАгро" холдингі" АҚ       **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне ақпарат       **Орындау мерзімі** -   жыл сайын, желтоқсан | 1. ЭБЖМ-нің бұйрығымен мемлекет қатысатын акционерлік қоғамдар үшін корпоративтік басқарудың үлгі кодексін бекіту   **ЭБЖМ, "Самұрық" холдингі"**   **АҚ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,**   **"ҚазАгро" холдингі" АҚ, 2007**   **жылғы мамыр**       2. Мемлекет қатысатын акционерлік   қоғамдардың корпоративтік басқару   кодексін және тәуелсіз директорлар   институтын енгізу мониторингін   жүргізу   **ЭБЖМ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар, Астана, Алматы қала-**   **ларының және облыстардың әкім-**   **дері, жыл сайын, желтоқсан**       3. Үкіметке мемхолдингтер қызметі-   нің нәтижелерін бағалау үшін өлшем-   дер әзірлеуді қоса алғанда, олардың   қызметін тиімді басқару мен бақы-   лауды ұйымдастыру жөнінде шаралар қабылдау туралы Үкімет қаулысының жобасын енгізу   **ЭБЖМ, ИСМ, АШМ, Қаржымині,**   **"Самұрық" холдингі" АҚ,**   **"Қазына" ОДҚ" АҚ, "ҚазАгро" холдингі" АҚ, 2007 жылғы қыркүйек**       4. Мемхолдингтер қызметінің нәти-   желерін бағалау үшін өлшемдер әзір-   леуді қоса алғанда, олардың қызме-   тін тиімді басқару мен бақылауды ұйымдастыру жөнінде шаралар қабыл-   дау туралы Үкімет қаулысын қабылдау   **ЭБЖМ, ИСМ, АШМ, "Самұрық"**   **холдингі" АҚ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,**   **"ҚазАгро" холдингі" АҚ, 2007**   **жылғы қазан**       5. Үкіметке және Президент Әкімші-   лігіне ақпарат енгізу   **ЭБЖМ, ИСМ, АШМ, Қаржымині,**   **"Самұрық" холдингі" АҚ,**   **"Қазына" ОДҚ" АҚ, "ҚазАгро"**   **холдингі" АҚ, жыл сайын,**   **желтоқсан** |
| 40. | Венчурлік қаржыландыру жүйесін дамыту   **(ЖҰЖ-ның 29-тармағы)**       **Жауапты орындаушы** - ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ       **Аяқтау нысаны** - Президент Әкімшілігіне ақпарат       **Орындау мерзімі** - 2008 жылғы 1-тоқсан | 1. Қазақстандық венчурлік инвести-   циялау қауымдастығын құру   **ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,**   **2007 жылғы маусым**       2. Үкіметке венчурлік қаржыландыру-   ды дамытудың негізгі бағыттарын   анықтау жөнінде, оның ішінде шетел-   дік венчурлік қорлармен езара іс-   қимылды құқықтық сүйемелдеу мәселе-   лері жөнінде ұсыныстар енгізу   **ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,**   **2007 жылғы қараша**       3. Үкіметке және Президент   Әкімшілігіне ақпарат енгізу   **ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,**   **2008 жылғы наурыз** |
| 41. | Қорлар қорын, оның ішінде шетелдік қаржы институттарының қатысуымен құру   **(ЖҰЖ-ның 30-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** - ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ       **Аяқтау нысаны** - Президент Әкімшілігіне ақпарат       **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы желтоқсан | 1. Үкіметке қорлар қорын құру және   олардың жұмыс істеуі және Қазақ-   қытай инвестициялық қорының мәселе-   лері бойынша ұсыныстар енгізу   **ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,**   **мүдделі мемлекеттік органдар,**   **2007 жылғы сәуір**       2. Қорлар қорын, оның ішінде шет елдердің қаржы институттарының қатысуымен құру   **ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,**   **2007 жылғы мамыр**       3. Қазақ-қытай инвестициялық қорын құру   **ИСМ, СІМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,**   **2007 жылғы маусым**   4. Үкіметке және Президент Әкімші-   лігіне ақпарат енгізу   **ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,**   **мүдделі мемлекеттік органдар,**   **2007 жылғы желтоқсан** |
| 42. | Мемхолдингтердің кадр саясатын түзету  **Жауапты орындаушы** - ЭБЖМ, ИСМ, АШМ,   "Самұрық" холдингі" АҚ, "Қазына" ОДҚ" АҚ, "ҚазАгро" ҰХ" АҚ       **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат       **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы желтоқсан | 1. Персоналды (қызметкерлерді) конкурстық рәсімдердің негізінде іріктеуді көздейтін мемхолдингтер-   дің кадр саясатын түзетуді қамтамасыз ету   **ЭБЖМ, ИСМ, АШМ, "Самұрық"**   **холдингі" АҚ, "Қазына" ОДҚ"**   **АҚ, "ҚазАгро" ҰХ" АҚ, 2007**   **жылғы қараша**   2. Үкіметке ақпарат енгізу   **ЭБЖМ, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 43. | Мемхолдингтердің қызме-   тін ақпараттық-имидждік   сүйемелдеу, мемхолдинг-   тердің құрамына кіретін   компаниялардың қызметі,   олардың қызметінің аш-   ықтығы туралы халықтың хабардар болу деңгейін арттыру жөніндегі шара-   лар кешенін жүргізу  **Жауапты орындаушы** - ЭБЖМ, ИСМ, АШМ,   "Самұрық" холдингі" АҚ,   "Қазына" ОДҚ" АҚ,   "ҚазАгро" ҰХ" АҚ       **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат       **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы шілде | 1. "Самұрық" холдингі" АҚ, "Қазына"   ОДҚ" АҚ, "ҚазАгро" ҰХ" АҚ қызметін медиялық қамтамасыз ету жоспарын (медиа-жоспар) бекітуді ұйымдастыру   **ЭБЖМ, ИСМ, АШМ, "Самұрық"**   **холдингі" АҚ, "Қазына" ОДҚ"**   **АҚ, "ҚазАгро" ҰХ" АҚ, 2007**   **жылғы мамыр**       2. Корпоративтік баспасөз орталы-   ғын құруды ұйымдастыру   **ЭБЖМ, ИСМ, АШМ, "Самұрық"**   **холдингі" АҚ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,**   **"ҚазАгро" ҰХ" АҚ, 2007 жылғы**   **маусым**       3. Мемхолдингтердің веб-сайттарын пайдалануға енгізуді ұйымдастыру   **ЭБЖМ, ИСМ, АШМ,"Самұрық"**   **холдингі" АҚ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,**   **"ҚазАгро" ҰХ" АҚ, 2007 жылғы**   **маусым**       4. Үкіметке ақпарат енгізу   **ЭБЖМ, 2007 жылғы шілде** |
| 44. | Мемхолдингтерді қайта құрылымдау жоспарын әзірлеу  **Жауапты орындаушы** - ЭБЖМ, ИСМ, АШМ,   "Самұрық" холдингі" АҚ,   "Қазына" ОДҚ" АҚ,   "ҚазАгро" ҰХ" АҚ       **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат       **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы желтоқсан | 1. Әрбір мемхолдингті құрайтын құр-   ылымдардың тиімділігі мен профилир-   ленуіне функционалдық талдау жүргі-   зуді ұйымдастыру   **ЭБЖМ, ИСМ, АШМ,"Самұрық"**   **холдингі" АҚ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,**   **"ҚазАгро" ҰХ" АҚ, 2007 жылғы**   **қыркүйек**   2. Талдаулардың негізінде мемхол-   дингтерді қайта құрылымдау жоспа-   рын әзірлеуді қамтамасыз ету   **ЭБЖМ, ИСМ, АШМ,"Самұрық"**   **холдингі" АҚ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,**   **"ҚазАгро" ҰХ" АҚ, 2007 жылғы**   **қараша**       3. Үкіметке ақпарат енгізу   **ЭБЖМ, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 45. | "Самұрық" холдингі" АҚ-ның күрделі салымдар   бағдарламасын әзірлеуі және қабылдауы және инфрақұрылым қызметтер-   ін тарифтік реттеу те-   тігін жетілдіру жөнінде   ұсыныстар әзірлеу  **Жауапты орындаушы** -   ЭБЖМ, ТМРА, ИСМ,   "Самұрық" холдингі" АҚ       **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ақпарат       **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы желтоқсан | 1. "Самұрық" холдингі" АҚ-ға   кіретін компаниялардың негізгі   құралдарын жаңартуға күрделі   салымдар бағдарламасын әзірлеу   және қабылдау   **ЭБЖМ, ТМРА, ИСМ, "Самұрық"**   **холдингі" АҚ, 2007 жылғы қараша**       2. ТМРА мен ИСМ-ге инфрақұрылым қызметтерін тарифтік реттеу тетігін жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу   **ЭБЖМ, "Самұрық" холдингі"**   **АҚ, 2007 жылғы қараша**   3. Үкіметке ақпарат енгізу   **ЭБЖМ, ТМРА, ИСМ,**   **2007 жылғы желтоқсан** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 46. | "Самұрық" холдингі" АҚ   электрондық сауда жүйе-   сін енгізу үшін "Қаз-   почта" АҚ-ның барлық   ауылдық бөлімшелерін   интернетке қосу жөнін-   дегі іс-шаралар жос-   парын әзірлеу және бекіту  **Жауапты орындаушы -**   АБА, ИСМ, АШМ,   "Самұрық" холдингі" АҚ  **Аяқтау нысаны -**   Үкіметке ақпарат       **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы тамыз | 1. "Қазпочта" АҚ-ның интернет бар барлық ауылдық бөлімшелерінде электрондық сауда жүйесін енгізу жөнінде іс-шаралар әзірлеу   **АБА, ИСМ, АШМ, "Самұрық"**   **холдингі" АҚ, 2007 жылғы шілде**  2. Ауылдық елді мекендерге телефон   орнату мен оларды интернетке қосу жоспарларына сәйкес "Қазпочта" АҚ-ның интернет жоқ ауылдық байланыс бөлімшелерінде электрондық сауда жүйесін енгізу жөнінде іс-шаралар әзірлеу   **АБА, ИСМ, АШМ, "Самұрық"**   **холдингі" АҚ, 2007 жылғы шілде**  3. Электрондық сауда жүйесін енгізу үшін "Қазпочта" АҚ-ның барлық ауылдық бөлімшелерін   интернетке қосу жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту   **АБА, ИСМ, АШМ, "Самұрық** "   **холдингі" АҚ, 2007 жылғы тамыз**  4. Үкіметке ақпарат енгізу   **АБА, 2007 жылғы тамыз** |
| 47. | "Мемлекеттік активтерді   басқару туралы" Қазақ-   стан Республикасы Заңы-   ның жобасын әзірлеу  **Жауапты орындаушы** - ЭБЖМ       **Аяқтау нысаны** - Заң жобасы       **Орындау мерзімі** -   2008 жылғы желтоқсан | 1. Заң жобасын Үкіметке енгізу   **ЭБЖМ, 2008 жылғы қазан**  2. Заң жобасын Парламентке енгізу   **ЭБЖМ, 2008 жылғы желтоқсан** |
| 48. | Қазақстан Республикасы-   ның "Жылжымайтын   мүлікке құқықтарды   және онымен жасалатын   мәмілелерді мемлекеттік   тіркеу туралы" (жаңа   редакциясы), "Қазақстан   Республикасының кейбір   заңнамалық актілеріне   жылжымайтын мүлікке   құқықтарды және онымен   жасалатын мәмілелерді   мемлекеттік тіркеу   мәселелері бойынша   өзгерістер мен толық-   тырулар енгізу туралы"   Қазақстан Республика-   сының заңдарын қабылдау   **(ЖҰЖ-ның 91-тармағы)**       **Жауапты орындаушы** - Әділетмині       **Аяқтау нысаны** - заңдар       **Орындау мерзімі -**   2007 жылғы желтоқсан | Заңдарды Парламенттің қабылдауы және Президентке қол қоюға жіберу   **Әділетмині, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 49. | "Қазақстан Республика-   сының Азаматтық кодекс-   іне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын қабылдау **(ЖҰЖ-ның 92-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   Әділетмині       **Аяқтау нысаны** - Заң       **Орындау мерзімі -**   2009 жылғы желтоқсан | 1. Заң жобасын Үкіметке енгізу   **Әділетмині, 2009 жылғы қаңтар**  2. Заң жобасын Парламентке енгізу   **Әділетмині, 2009 жылғы**   **наурыз**  3. Заңды Парламенттің қабылдауы   және Президентке қол қоюға жіберу   **Әділетмині, 2009 жылғы**   **желтоқсан** |
| 50. | Жеке меншік институты мен барлық деңгейдегі келісім-шарттық қаты-   настарды сыйлауды тәр-   биелеуге бағытталған құқықтық насихат **(ЖҰЖ-ның 93-тармағы)**       **Жауапты орындаушы** - Әділетмині, ЖС, ИСМ, БҒМ, МАМ       **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат       **Орындау мерзімі -**   жарты жылдықтың қорыт-   ындылары бойынша жыл   сайын | Үкіметке және Президент Әкімшілі-   гіне жеке меншік институты мен келісім-шарттық қатынастар мәселе-   лері бойынша құқықтық насихат пен құқықтық жаппай оқытуды (семинар-   лар, конференциялар, "дөңгелек   үстелдер", кездесулер, БАҚ-та жарияланымдар, сұхбаттар) ұйымдастыру туралы ақпарат енгізу   **Әділетмині, ЖС, ИСМ, БҒМ,**   **МАМ, жыл сайын, маусым,**   **желтоқсан** |
| 51. | Жылжымайтын мүлікті және жер учаскелерін   мемлекеттік мұқтаж үшін алған кезде оларды   бағалау әдістемесін бекіту  **Жауапты орындаушы** -   Әділетмині, ЖРА,   Қаржымині, ИСМ       **Аяқтау нысаны** -   Әділетминінің бұйрығы       **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы желтоқсан | Әділетминінің жылжымайтын мүлікті және жер учаскелерін мемлекеттік мұқтаж үшін алған кезде оларды бағалауды бекіту туралы бұйрығын бекіту   **Әділетмині, ЖРА, Қаржымині,**   **ИСМ, 2007 жылғы желтоқсан** |
| **3. Орнықты дамуға көшу, халықтың тұрмыс сапасын арттыру**  **және адами капиталды дамыту** |
| **3.1. Табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау** |
| 52. | "Қазақстан Республика-   сының Су, Қылмыстық   кодекстеріне бөгеттер-   дің қауіпсіздігі мен   жерді мелиорациялау мәселелері бойынша өз-   герістер мен толықтыр-   улар енгізу туралы"   Қазақстан Республикасы-   ның Заңын қабылдау **(ЖҰЖ-ның 44-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   АШМ, Қаржымині,   Қоршағанортамині, ЖРА,   ТЖМ       **Аяқтау нысаны -** Заң       **Орындау мерзімі** -   2008 жылғы сәуір | 1. Заң жобасын Үкіметке енгізу   **АШМ, Қаржымині, Қоршаған-**   **ортамині, ЖРА, ТЖМ, 2007 жылғы**   **қыркүйек**  2. Заң жобасын Парламентке енгізу   **АШМ, Қаржымині, Қоршаған-**   **ортамині, ЖРА, ТЖМ, 2007 жылғы**   **желтоқсан**  3. Заңды Парламенттің қабылдауы   және Президентке қол қоюға жіберу   **АШМ, Қаржымині, Қоршаған-**   **ортамині, ЖРА, ТЖМ, 2008 жылғы**   **сәуір** |
| 53. | "Жасыл мұнай" жүйесін   енгізу жөніндегі шара-   лар кешенін әзірлеу   ("Жасыл мұнай" қағидаты   бойынша халықаралық   стандарттарды енгізу,   нормативтік құқықтық   базаны жетілдіру)   **(ЖҰЖ-ның 45-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   Қоршағанортамині, ИСМ,   ЭМРМ       **Аяқтау нысаны** -   нормативтік құқықтық   актілер  **Орындау мерзімі** -   2008 жылғы желтоқсан | 1. "Жасыл мұнай" қағидатын енгізу   жөніндегі халықаралық практиканы   зерделеу   **Қоршағанортамині, ИСМ,**   **ЭМРМ, 2007 жылғы желтоқсан**  2. "Жасыл мұнай" қағидаты бойынша   стандарттарды енгізу мәселелері   жөнінде нормативтік құқықтық   актілер қабылдау   **Қоршағанортамині, ИСМ,**   **ЭМРМ, 2008 жылғы желтоқсан** |
| 54. | Астана қаласында   Еуразия су орталығын   құру жөнінде ұсыныстар   әзірлеу **(ЖҰЖ-ның**   **77-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   Қоршағанортамині, АШМ,   ЭМРМ, Астана қаласының   әкімі       **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігі   мен Үкіметке ақпарат       **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы қараша | 1. Үкіметке Астана қаласында   Еуразия су орталығын құру жөнінде   ұсыныстар енгізу   **Қоршағанортамині, АШМ,**   **ЭМРМ, Астана қаласының әкімі,**   **2007 жылғы қыркүйек**  2. Үкіметке және Президент   әкімшілігіне ақпарат енгізу   **Қоршағанортамині, 2007 жылғы**   **қараша** |
| 55. | Шаруашылық қызметті жү-   зеге асыру үдерісінде   өңірдің экологиялық сыйымдылығын анықтау үшін Каспий теңізінде  кешенді мониторингтік зерттеулер жүргізу  **Жауапты орындаушы** - Қоршағанортамині       **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат       **Орындау мерзімі** -   жыл сайын, 2007 - 2009   жылдар желтоқсан | Үкіметке шаруашылық қызметті   жүзеге асыру үдерісінде өңірдің   экологиялық сыйымдылығын анықтау   үшін Каспий теңізінде жүргізілген   кешенді мониторингтік зерттеулердің   нәтижелері туралы ақпарат енгізу   **Қоршағанортамині, жыл сайын,**   **2007-2009 жылдар, желтоқсан** |
| 56. | Өндіріс және тұтыну   қалдықтарын басқару   жүйесін әзірлеу  **Жауапты орындаушы** -   Қоршағанортамині, ЭМРМ,   АШМ, ИСМ, ЖРА       **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ақпарат       **Орындау мерзімі** -   2008 жылғы желтоқсан | Үкіметке өндіріс және тұтыну   қалдықтарын басқару жүйесін   әзірлеу және енгізу туралы ақпарат   енгізу   **Қоршағанортамині, ЭМРМ,**   **АШМ, ИСМ, ЖРА, 2008 жылғы**   **желтоқсан** |
| 57. | Биоәртүрлілік туралы БҰҰ Конвенциясының   биоқауіпсіздік жөнін-   дегі Картахен хаттама-   сын Қазақстан Респуб-   ликасының ратификация-   лауы мәселесін пысықтау  **Жауапты орындаушы** -   АШМ, Қоршағанортамині  **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ұсыныстар  **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы желтоқсан | Үкіметке биоәртүрлілік туралы БҰҰ   Конвенциясының биоқауіпсіздік   жөніндегі Картахен хаттамасын   Қазақстан Республикасының   ратификациялауы жөнінде ұсыныстар   енгізу   **АШМ, Қоршағанортамині,**   **2007 жылғы желтоқсан** |
| 58. | Қолданыстағы және әзір-   ленетін бағдарламалық құжаттардың негізінде су ресурстарын, орман-   дар мен жануарлар дүниесін сақтау және ұтымды пайдалану жөніндегі 2008 - 2010 жылдарға арналған шаралар кешенін әзірлеу  **Жауапты орындаушы** - АШМ, БҒМ, Қоршағанорта-   мині, ККМ, ТСМ, ЖРА, Астана, Алматы қалалар-   ының және облыстардың әкімдері       **Аяқтау нысаны** -   Үкімет қаулылары       **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы қыркүйек | 1 **.** Үкіметке 2008 - 2010 жылдарға   арналған "Жасыл ел" шаралар   кешенін бекіту туралы Үкімет   қаулысының жобасын енгізу   **АШМ, БҒМ, Қоршағанортамині,**   **ККМ, ЖРА, Астана, Алматы**   **қалаларының және облыстардың**   **әкімдері, 2007 жылғы тамыз**  2. Үкімет қаулысын қабылдау   **АШМ, 2007 жылғы қыркүйек**  3. Үкіметке су ресурстарын, жануарлар дүниесін сақтау және оңтайлы пайдалану және 2010 жылға дейінгі ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың желісін дамыту жөніндегі шаралар кешенін бекіту туралы Үкімет қаулысының жобасын енгізу   **АШМ, БҒМ, Қоршағанортамині,**   **ТСМ, ЖРА, Астана, Алматы**   **қалаларының және облыстардың**   **әкімдері, 2007 жылғы тамыз**  4. Үкімет қаулысын қабылдау   **АШМ, 2007 жылғы қыркүйек** |
| 59. | Халықты ауыз сумен қажетті мөлшерде және кепілдендірілген сапада   қамтамасыз ету жөнінде-   гі шаралар кешенін іске асыру  **Жауапты орындаушы** -   АШМ, ЭБЖМ, Қаржымині,   Әділетмині, ИСМ, МАМ,   БҒМ, Қоршағанортамині,   ДСМ, ЭМРМ       **Аяқтау нысаны** -   Үкімет қаулысы       **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы шілде | 1. Үкіметке 2002 - 2010 жылдарға арналған "Ауыз су" бағдарламасына халықтың ауыз суға қажетті мөлшерде және кепілдендірілген сапада қолжетімділігін кеңейту бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Үкімет қаулысының жобасын енгізу   **АШМ, ЭБЖМ, Қаржымині,**   **Әділетмині, ИСМ, МАМ, БҒМ,**   **Қоршағанортамині, ДСМ, ЭМРМ,**   **2007 жылғы маусым**  2. Үкімет қаулысын қабылдау   **АШМ, 2007 жылғы шілде** |
| 60 | Табиғи ресурстарды    ұтымды пайдалану жөнін-де пәрменді шаралар қабылдау, орман ресурстарын және жануарлар дүниесін қорғау мен олардың өсімін молайту үдерісіне жеке капи-   талды тарту, осы сала-   лардағы істің ахуалына оның жауапкершілігін арттыру  **Жауапты орындаушы** -   АШМ, Астана, Алматы   қалаларының және   облыстардың әкімдері  **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** -   2008 - 2009 жылдар желтоқсан | 1. Үкіметке жеке орман қорларын дамыту жөнінде ұсыныстар енгізу   **АШМ, 2008 жылғы желтоқсан**  2. Үкіметке аң аулау алқаптарының резервтік қорын жеке аң аулау шаруашылықтарына бекітіп беру жөнінде қабылданған шаралар туралы ақпарат енгізу   **АШМ, 2009 жылғы желтоқсан** |
| 61. | Қалпына келетін энергия   көздері бойынша иннова-   циялық жобаларды гене-   рациялауға арналған орталық және Бурабайда орнықты даму проблема-   лары жөнінде орталық құру бойынша мәселелер-   ді пысықтау  **Жауапты орындаушы** -   Қоршағанортамині, ЭМРМ,   ИСМ, БҒМ, Астана   қаласының және Ақмола   облысының әкімдері  **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ұсыныстар       **Орындау мерзімі** -   2008 жылғы желтоқсан | Үкіметке қалпына келетін энергия   көздері бойынша инновациялық   жобаларды генерациялауға арналған   орталық және Бурабайда орнықты   даму проблемалары жөнінде орталық   құру бойынша ұсыныстар енгізу   **Қоршағанортамині, ЭМРМ, ИСМ,**   **БҒМ, Астана қаласының және**   **Ақмола облысының әкімдері,**   **2008 жылғы желтоқсан** |
| 62. | Дунай, Альпі, Анд және   басқа келісімдердің   жұмыс істеуін зерделей отырып, бассейндік   қағидат негізінде ха-   лықаралық қатысатын   трансшекаралық орнықты даму аймақтарын құру жөнінде ұсыныстар енгізу  **Жауапты орындаушы** -   Қоршағанортамині, СІМ,   АШМ  **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** -   2009 жылғы желтоқсан | 1. Үкіметке бассейндік қағидат   негізінде халықаралық қатысатын трансшекаралық орнықты даму аймақтарын құру жөнінде ұсыныстар енгізу   **Қоршағанортамині, СІМ, АШМ,**   **2008 жылғы тамыз**  2. Бассейндік қағидат негізінде   халықаралық қатысатын трансшекара-   лық орнықты даму аймақтарын құру   жөніндегі пилоттық жобаны іске   асыру   **Қоршағанортамині, 2009 жылғы**   **қараша**  3. Үкіметке ақпарат енгізу   **Қоршағанортамині, 2009 жылғы**   **желтоқсан** |
| 63. | Елдің салалары мен   өңірлері үшін орнықты   дамудың мақсатты   көрсеткіштерін әзірлеу  **Жауапты орындаушы** -   Қоршағанортамині,   ЭМРМ, ИСМ, АШМ, ККМ,   ДСМ, мүдделі   мемлекеттік органдар  **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ақпарат       **Орындау мерзімі** -   2009 жылғы желтоқсан | 1. Елдің салалары мен өңірлері   үшін орнықты дамудың мақсатты   көрсеткіштерін анықтау өлшемдерін   әзірлеу   **Қоршағанортамині, ЭМРМ,**   **ИСМ, АШМ, ККМ, ДСМ, басқа да**   **мүдделі мемлекеттік органдар,**   **2007 жылғы желтоқсан**  2. Елдің салалары үшін орнықты   дамудың мақсатты көрсеткіштерін   әзірлеу және бекіту   **Қоршағанортамині, ЭМРМ, ИСМ,**   **АШМ, ККМ, ДСМ, мүдделі**   **мемлекеттік органдар, 2008**   **жылғы желтоқсан**  3. Елдің өңірлері үшін орнықты   дамудың мақсатты көрсеткіштерін әзірлеу және бекіту   **Қоршағанортамині, Алматы,**   **Астана қалаларының және**   **облыстардың әкімдері, 2009**   **жылғы желтоқсан**  4. Үкіметке ақпарат енгізу   **Қоршағанортамині, 2009 жылғы**   **желтоқсан** |
| 64. | Экологиялық нормалау-   дың және рұқсат беру жүйесінің жаңа үлгісін енгізу  **Жауапты орындаушы** -   Қоршағанортамині       **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат       **Орындау мерзімі** - 2008 жылғы желтоқсан | 1. Қоршаған орта сапасының мақсатты көрсеткіштерін енгізу   **Қоршағанортамині, 2007**   **жылғы желтоқсан**  2. Эмиссияға өңірлік квоталар енгізу, ең үздік қолжетімді технологияларға кезеңімен көшуді қамтамасыз ету   **Қоршағанортамині, 2008**   **жылғы қараша**  3. Көнерген "лас" технологиялар   мен жабдықтарды әкелуге тыйым   салуды енгізу   **Қоршағанортамині, 2008**   **жылғы желтоқсан**  4. Үкіметке ақпарат енгізу   **Қоршағанортамині, 2008 жылғы**   **желтоқсан** |
| 65. | Берік органикалық ластағыштар туралы   Стокгольм конвенциясын ратификациялау   мәселесін пысықтау       **Жауапты орындаушы** - Қоршағанортамині       **Аяқтау нысаны -**   Үкіметке ақпарат       **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы желтоқсан | Үкіметке берік органикалық   ластағыштар туралы Стокгольм   конвенциясын ратификациялау   мәселесі бойынша ұсыныстар енгізу   **Қоршағанортамині, 2007**   **жылғы желтоқсан** |
| 66. | Климаттың өзгеруі тура-   лы БҰҰ-ның негіздемелік   конвенциясына Киот хаттамасын Қазақстан   Республикасының рати-   фикациялауы мәселесін   пысықтау  **Жауапты орындаушы -** Қоршағанортамині       **Аяқтау нысаны -**   Үкіметке ұсыныстар       **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы желтоқсан | Үкіметке климаттың өзгеруі туралы БҰҰ-ның негіздемелік конвенциясына Киот хаттамасын Қазақстан Республикасының ратификациялауы жөнінде ұсыныстар енгізу   **Қоршағанортамині, 2007 жылғы**   **желтоқсан** |
| 67. | Жұртшылықтың экология-   лық ақпаратқа, жұртшылықтың шешімдер   қабылдауға қатысуға   және үкіметтік емес   ұйымдармен ынтымақтас-   тықты нығайтуға   қолжетімділігін кеңейту  **Жауапты орындаушы** - Қоршағанортамині       **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** -   жыл сайын, 2007-2009 жылдар   желтоқсан | 1. Жұртшылықтың экологиялық   ақпаратқа, жұртшылықтың шешімдер қабылдауға қатысуға және үкіметтік емес ұйымдармен ынтымақтастықты нығайтуға қолжетімділігін кеңейту   **Қоршағанортамині, 2007 - 2009 жылдар ішінде, желтоқсан**  2. Үкіметтік емес ұйымдарды экологиялық проблемаларды мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру жолымен шешуге тарту   **Қоршағанортамині, 2007 -**   **2009 жылдар желтоқсан**  3. Үкіметке ақпарат енгізу   **Қоршағанортамині, жыл сайын,**   **2007 - 2009 жылдар желтоқсан** |
| 68. | Гидрометеорологиялық қызмет жүйесін рефор-   малап және жаңғыртып, Қоршаған орта және табиғи ресурстар мони-   торингінің бірыңғай мемлекеттік жүйесін құру  **Жауапты орындаушы** -   Қоршағанортамині, АШМ,   ЭМРМ, ЖРА  **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** -   2008 жылғы желтоқсан | Үкіметке Қоршаған орта және табиғи ресурстар мониторингінің бірыңғай мемлекеттік жүйесін құру туралы ақпарат енгізу   **Қоршағанортамині, АШМ,**   **ЭМРМ, ЖРА, 2008 жылғы желтоқсан** |
| 69. | Қазақстанның жекелеген өңірлерінің өткір эко-   логиялық проблемаларын шешу мәселесін пысықтау  **Жауапты орындаушы** -   Қоршағанортамині  **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** -   жыл сайын, 2007 - 2009   жылдар желтоқсан | 1. Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының бөлінісінде Қазақстан өңірлерінің өткір экологиялық проблемаларын анықтау мақсатында талдау жүргізу   **Қоршағанортамині, 2007**   **жылғы желтоқсан**       2. Үкіметке басымды өткір экология-   лық проблемаларды шешу жөнінде ұсыныстар енгізу   **Қоршағанортамині** , **2008 жылғы**   **маусым**       3. Өткір экологиялық проблемаларды,   оның ішінде донор қаражаты есебінен   шешу жөніндегі жобаларды іске асыру   **Қоршағанортамині, 2008-2009**   **жылдар ішінде**       4. Үкіметке ақпарат енгізу   **Қоршағанортамині, жыл сайын,**   **2007-2009 жылдар желтоқсан** |
| 70. | Ел аумағындағы тарихи ластануларды түгендеу-   ді жүргізу және оларды кезең-кезеңімен жою жөнінде ауқымды шара-   лар әзірлеу  **Жауапты орындаушы** -   Қоршағанортамині  **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ұсыныс       **Орындау мерзімі** - 2008 жылғы желтоқсан | 1. Ел аумағындағы тарихи ластану-   ларды түгендеуді, оның ішінде эко-   логиялық проблемаларды шешу үшін халықаралық ұйымдар мен донор елдерді тартып жүргізу   **Қоршағанортамині, 2008 жылғы**   **қазан**  2. Үкіметке ел аумағындағы тарихи ластануларды жүргізілетін түгендеу негізінде кезең-кезеңімен жоюдың шаралар кешенін қабылдау жөнінде ұсыныстар енгізу   **Қоршағанортамині, 2008 жылғы**   **желтоқсан** |
| 71. | Табиғатты пайдалану мен қоршаған ортаны қорғаудың жаңа эконо-   микалық тетіктерін енгізу  **Жауапты орындаушы** -   Қоршағанортамині  **Аяқтау нысаны -**   Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** -   жыл сайын, 2007 - 2009   жылдар желтоқсан | 1. Эмиссия үшін ақыны және табиғат-   ты қорғау заңнамасын бұзғаны үшін айыппұл санкцияларын өсіруді қамта-   масыз ететін, прогрессивті техноло-   гияларды енгізу есебінен эмиссия-   лардың көлемін едәуір төмендеткен кәсіпорындарды ынталандыратын және мемлекеттік тапсырыс шеңберінде экологиялық қауіпсіз өнім мен қызметтер өндірісін ынталандыру үшін "жасыл" сатып алу қағидатын пайдалануды қамтамасыз ететін таби-   ғатты пайдалану мен қоршаған ортаны   қорғаудың жаңа экономикалық тетік-   терін әзірлеу   **Қоршағанортамині, 2007 -**   **2008 жылдар ішінде, желтоқсан**       2. Табиғатты пайдалану мен қоршаған   ортаны қорғаудың жаңа экономикалық тетіктерін енгізу жөнінде норматив-   тік құқықтық актілер әзірлеу және қабылдау   **Қоршағанортамині, 2009 жылғы**   **желтоқсан**       3. Үкіметке ақпарат енгізу   **Қоршағанортамині, жыл сайын,**   **2007 - 2009 жылдар желтоқсан** |
| **3.2. Білім беру, кадрлар даярлау жүйесін дамыту** |
| 72. | Республикалық бюджеттен   қаржыландырылатын өңір-   аралық кәсіптік орта-   лықтарды кезең-кезеңі-   мен құру жөнінде, эко-   номиканың жекелеген салалары бойынша: өң-   деуші сала бойынша - Оңтүстік Қазақстан обл-   ысында (2008 ж.) және   машина жасау бойынша -   Шығыс Қазақстан облыс-   ында (2009 ж.) техни-   калық және қызмет көр-   сету еңбегі кадрларын   даярлау және қайта   даярлау жөнінде ұсыныс-   тар әзірлеу **(ЖҰЖ-ның 97-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** - БҒМ, ЭБЖМ, ИСМ, Еңбек-   мині, Шығыс Қазақстан,   Оңтүстік Қазақстан облыстарының әкімдері  **Аяқтау нысаны** -   Үкімет қаулысы  **Орындау мерзімі -**   2007 - 2008 жылдар   желтоқсан | 1. Үкіметке өңдеуші сала бойынша техникалық және қызмет көрсету еңбегі кадрларын даярлау және қайта   даярлау жөнінде өңіраралық кәсіптік   орталық құру туралы Үкімет қаулысы-   ның жобасын енгізу   **БҒМ, ЭБЖМ, ИСМ, Еңбекмині,**   **ОҚО әкімі, 2007 жылғы қараша**       2. Үкімет қаулысын қабылдау   **БҒМ, 2007 жылғы желтоқсан**       3. Үкіметке машина жасау саласы бойынша техникалық және қызмет көр-   сету еңбегі кадрларын даярлау және қайта даярлау жөнінде өңіраралық кәсіптік орталық құру туралы Үкімет   қаулысының жобасын енгізу   **БҒМ, ЭБЖМ, ИСМ, Еңбекмині,**   **ШҚО әкімі, 2008 жылғы қараша**       4. Үкімет қаулысын қабылдау   **БҒМ, 2008 жылғы желтоқсан** |
| 73. | Педагог қызметкердің  мәртебесі туралы норма-   ларды көздейтін "Білім туралы" Қазақстан Рес-   публикасының Заңын қаб-   ылдау (жаңа редакция) **(ЖҰЖ-ның 98-тармағы)**  **Жауапты орындаушы -**   БҒМ       **Аяқтау нысаны** - Заң   жобасы       **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы маусым | Заң жобасын Парламентке енгізу   **БҒМ, 2007 жылғы маусым** |
| 74. | Үш ауысымдық оқуды жою үшін мемлекеттік-жеке меншік әріптестік негі-   зінде 100 білім беру объектісін салу **(ЖҰЖ-ның 99 және 100-тармақтары)**  **Жауапты орындаушы** -   БҒМ, ЭБЖМ, ИСМ, Астана,   Алматы қалаларының және   облыстардың әкімдері,   "Қазына" ОДҚ" АҚ       **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат       **Орындау мерзімі** -   2009 жылғы 4-тоқсан | 1. Үкіметке мемлекеттік-жеке меншік әріптестік негізінде 100 жалпы білім беретін мектеп салу жөнінде ұсыныстар енгізу   **БҒМ, ЭБЖМ, АШМ, ИСМ,**   **"Қазына" ОДҚ" АҚ, Астана,**   **Алматы қалаларының және облыс-**   **тардың әкімдері** , **2007 жылғы**   **қазан**       2. Үкіметке және Президент Әкімшілігіне ақпарат енгізу   **БҒМ, 2009 жылғы желтоқсан** |
| 75. | Білім беру қызметтері-   нің сапасын арттыру жөніндегі шаралар кеше-   нін қабылдау **(ЖҰЖ-ның 101-тармағы)**  **Жауапты орындаушы -** БҒМ       **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат       **Орындау мерзімі** -   2007 - 2009 жылдар 4-тоқсан | 1. Мектепке дейінгі, жалпы орта, кәсіптік бастауыш және орта, кәсіп-   тік жоғары білім берудің мемлекет-   тік жалпыға бірдей міндетті стан-   дарттарын жетілдіру және үйлестіру   **БҒМ, 2007 - 2009 жылдар**   **желтоқсан**       2. Жалпы орта, кәсіптік бастауыш және орта білім, кәсіптік жоғары білім беру оқу жоспарлары мен бағ-   дарламаларын жетілдіру   **БҒМ, 2007 - 2009 жылдар**   **желтоқсан**       3. Білім алушылардың нақты жетіс-   тіктерін ТІМSS халықаралық зерттеу бағдарламасы бойынша салыстырмалы талдауға қатысу   **БҒМ, 2008 жылғы қыркүйек**       4. Жұмыс берушілердің қатысуымен кәсіптік мектептер, лицейлер мен колледждер түлектерінің теориялық және практикалық дайындығын тексеру   жөнінде тесттік тапсырмалар әзірлеу   және енгізу   **БҒМ, 2007 - 2009 жылдар**   **желтоқсан**       5. Үкіметке және Президент Әкімші-   лігіне ақпарат енгізу   **БҒМ, жыл сайын, 2007-2009**   **жылдар желтоқсан** |
| 76. | "Он-лайн" режимінде оқыту практикасын дамы-   ту және елде оқу теле-   видениесін жасау **(ЖҰЖ-ның 102 және 103-тармақтары)**  **Жауапты орындаушы -** БҒМ, АБА, МАМ       **Аяқтау нысаны** -  Президент Әкімшілігіне ақпарат       **Орындау мерзімі** - жыл сайын, қаңтар | 1. Оқу телевидениесін жасау бойынша   ТТ мен ТЭН әзірлеуге арналған бюд-   жеттік өтінімді әзірлеу және РБК-ның қарауына ұсыну   **БҒМ, АБА, МАМ, 2007 жылғы мамыр**       2. Үкіметке және Президент Әкімші-   лігіне ақпарат енгізу   **БҒМ, жыл сайын қаңтар** |
| 77. | Жалпы орта білім бере-   тін мемлекеттік мекеме-   лерге шетелдік ағылшын   тілі оқытушыларын тарту   **(ЖҰЖ-ның 104-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -  БҒМ, Астана, Алматы   қалаларының және   облыстардың әкімдері       **Аяқтау нысаны** -   нормативтік құқықтық   актілер       **Орындау мерзімі** -   2008 - 2009 жылдар   4-тоқсан | 1. Үкіметке жалпы орта білім бере-   тін мемлекеттік мекемелерге шетел-   дік ағылшын тілі оқытушыларын тар-   ту жөнінде ұсыныстар енгізу   **БҒМ, 2007 жылғы желтоқсан**       2. Облыстардың, Астана және Алматы қалалары әкімдерінің жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекеме-   лерге шетелдік ағылшын тілі оқыту-   шыларын тарту туралы шешімдер қа-   былдауы және БҒМ-ді хабардар ету   **БҒМ, Астана, Алматы қала-**   **ларының және облыстардың**   **әкімдері, 2008 жылғы қаңтар**       3. Үкіметке істелген жұмыс туралы ақпарат беру   **БҒМ, 2008-2009 жылдар желтоқсан** |
| 78. | Жұмыстың жоғары нәтиже-   леріне қол жеткізген мектептерге гранттар тағайындауға мемлекет-   тік конкурстар жүйесін   енгізу **(ЖҰЖ-ның 105-тармағы)**  **Жауапты орындаушы -** БҒМ       **Аяқтау нысаны** - Президент Әкімшілігіне ақпарат       **Орындау мерзімі** -   2008 жылғы 4-тоқсан | 1. Үкіметке жұмыстың жоғары нәтиже-   леріне қол жеткізген мектептерге гранттар тағайындауға мемлекеттік конкурстар жүргізу жөнінде ұсыныс-   тар енгізу   **БҒМ, 2007 жылғы қазан**       2. Үкіметке және Президент Әкімші-   лігіне ақпарат енгізу   **БҒМ, 2008 жылғы желтоқсан** |
| 79. | Қазақстан Республика-   сында техникалық-   кәсіптік білім беруді дамытудың мемлекеттік   бағдарламасын қабылдау **(ЖҰЖ-ның 106-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** - БҒМ, Еңбекмині, ИСМ, ЭМРМ, Алматы, Астана қалаларының және облыс-   тардың әкімдері       **Аяқтау нысаны -**   Президент Жарлығының   жобасы       **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы қараша | 1. Үкіметке Қазақстан Республика-   сында техникалық-кәсіптік білім беруді дамытудың мемлекеттік бағ-   дарламасы туралы Президент Жарлы-   ғының жобасын енгізу   **БҒМ, Еңбекмині, ИСМ, ЭМРМ,**   **Алматы, Астана қалаларының және**   **облыстардың әкімдері, 2007 жылғы**   **қазан**       2. Президент Жарлығының жобасын   Президент Әкімшілігіне жіберу   **БҒМ, 2007 жылғы қараша** |
| 80. | Жұмысшы кәсіптерді және   орта кәсіптік білім   алуға арналған мемле-   кеттік тапсырысты ұл-   ғайту  **Жауапты орындаушы** -   БҒМ, Астана, Алматы   қалаларының және облыс-   тардың әкімдері       **Аяқтау нысаны** -   әкімдердің шешімі,   Үкіметке ақпарат       **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы қыркүйек | 1. Жұмысшы кәсіптерді және орта   кәсіптік білім алуға арналған мем-   лекеттік тапсырысты ұлғайту және БҒМ-ді хабардар ету   **Алматы, Астана қалаларының**   **және облыстардың әкімдері, 2007**   **жылғы тамыз**       2. Үкіметке ақпарат енгізу   **БҒМ, 2007 жылғы қыркүйек** |
| 81. | Жоғары оқу орындарын аккредиттеудің халық-   аралық моделіне көшуді жүзеге асыру **(ЖҰЖ-ның 107-тармағы)**  **Жауапты орындаушы -** БҒМ       **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат       **Орындау мерзімі** -   2009 жылғы 4-тоқсан | Үкіметке және Президент Әкімшілігі-   не білім беру бағдарламаларын ха-   лықаралық аккредиттеу рәсімдерін өткізу және жоғары оқу орындарының халықаралық аккредиттеу рәсіміне қатысуы туралы ақпарат енгізу       **БҒМ, 2009 жылғы желтоқсан** |
| 82. | Біліктілік және аттес-   таттау талаптарын күш-   ейту, жоғары оқу орын-   дарын аккредиттеудің халықаралық моделіне көшуді жүзеге асыру, осы заманғы мемлекеттік   жалпыға міндетті жоғары   білім беру стандарттар-   ын енгізу, жоғары тех-   никалық мектептер жүйе-   сін құру және басқа да шаралар жолымен жоғары оқу орындарының желісін   оңтайландыруды жүргізу **(ЖҰЖ-ның 108-тармағы)**  **Жауапты орындаушы -**   БҒМ       **Аяқтау нысаны** - нормативтік құқықтық актілер       **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы желтоқсан - 2008 жылғы тамыз | 1. ҚР Үкіметінің 2000 жылғы 18 сәу-   ірдегі N 596 қаулысымен бекітілген Білім беру қызметін лицензиялау ережесіне өзгерістер мен толықтыру-   лар енгізу   **БҒМ, 2007 жылғы қыркүйек**       2. ҚР Үкіметінің 1999 жылғы 3 қыр-   күйектегі N 1305 қаулысымен бекі-   тілген Білім беру ұйымдарын мемле-   кеттік аттестаттау ережесіне өзгер-   істер мен толықтырулар енгізу   **БҒМ, 2007 жылғы қараша**       3. Жалпыға бірдей міндетті мемле-   кеттік білім беру стандарттарына өзгерістер енгізу   **БҒМ, 2008 жылғы тамыз**       4. Жоғары техникалық мектептер жүйесін құру   **БҒМ, Астана, Алматы**   **қалаларының және облыстардың**   **әкімдері, 2008 жылғы тамыз** |
| 83. | Ғылыми кадрлар даярлау сапасын арттыру және ғылым мен білімді бір-   іктіру үшін жағдай жа-   сауды қамтамасыз ету **(ЖҰЖ-ның 109-тармағы)**  **Жауапты орындаушы -** БҒМ, АШМ       **Аяқтау нысаны** - Президент Әкімшілігіне ақпарат       **Орындау мерзімі** -   2007 - 2009 жылдар 4-тоқсан | 1. Қолданыстағы диссертацияларға қойылатын талаптарды күшейтуді көз-   дейтін Ғылыми дәрежелер беру ереже-   сіне, Диссертациялық кеңес туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар   енгізу   **БҒМ, 2007 жылғы желтоқсан**       2. Жұмыс істеп жатқан диссертация-   лық кеңестер желісін оларды жетек-   ші білім беру және ғылыми орталық-   тар негізінде шоғырландырып оңтай-   ландыру жөнінде жұмыс жүргізу   **БҒМ, 2007 жылғы желтоқсан**       3. (Рh.D.) докторантурасы бағдарла-   масы бойынша даярлауды және аттес-   таттауды реттейтін нормативтік құқ-   ықтық актілерді әзірлеу және жетіл-   діру   **БҒМ, 2007 - 2008 жылдар, қазан**       4. Кандидаттар және ғылым доктор-   ларының дәстүрлі дипломдары мен Рh.D. дипломдарын қатар тануға ке-   пілдік беретін тетік жасау   **БҒМ, 2008 жылғы желтоқсан**       5. Жоғары оқу орындары мен ғылыми ұйымдардың функционалдық бірігуі-   нің, сондай-ақ ғылыми кадрлар даяр-   лаудың тұжырымдамалық тәсілдерін әзірлеу   **БҒМ, АШМ, 2007 жылғы қараша**       6. Үкіметке және Президент Әкімші-   лігіне ақпарат енгізу   **БҒМ, жыл сайын, 2007-2009**   **жылдар желтоқсан** |
| 84. | Бюджеттік ғылыми-техни-   калық бағдарламаларды Білім және ғылым минис-   трлігі арқылы қаржылан-   дыруға кезең-кезеңімен көшу жөнінде ұсыныстар әзірлеу **(ЖҰЖ-ның 110-тармағы)**  **Жауапты орындаушы -** БҒМ       **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне ақпарат       **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы 4-тоқсан | 1. Үкіметке бюджеттік ғылыми-техни-   калық бағдарламаларды Білім және ғылым министрлігі арқылы қаржылан-   дыруға кезең-кезеңімен көшу жөнінде   ұсыныстар енгізу   **БҒМ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар, 2007 жылғы қазан**       2. Үкіметке және Президент Әкімші-   лігіне аппарат енгізу   **БҒМ, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 85. | Жаңа магистрлік бағдар-   ламаларды әзірлеу және ағылшын тілінде оқыта-   тын ақпараттық техноло-   гиялар саласындағы ма-   мандықтар бойынша кадр-   ларды даярлау үшін кво-   та белгілеу **(ЖҰЖ-ның 111-тармағы)**  **Жауапты орындаушы -** БҒМ, АБА       **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат       **Орындау мерзімі** -   2008 жылғы 2-тоқсан | 1. Ағылшын тілінде оқытатын ақпар-   аттық технологиялар саласындағы мамандықтар бойынша магистрлік бағ-   дарламаларды әзірлеу   **БҒМ, АБА, 2008 жылғы мамыр**       2. Үкіметке және Президент Әкімші-   лігіне жоғары оқу орнының оқу үдер-   ісіне ағылшын тілінде оқытатын ақ-   параттың технологиялар саласындағы мамандықтар бойынша магистрлік бағ-   дарламаларды енгізу туралы ақпарат енгізу   **БҒМ, 2009 жылғы маусым** |
| 86. | Астана қаласында халық-   аралық деңгейдегі бе-   делді университет ашу **(ЖҰЖ-ның 112-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** - БҒМ, Астана қаласының әкімі       **Аяқтау нысаны** - Үкімет қаулысы       **Орындау мерзімі** -   2008 жылғы 3-тоқсан | 1. Үкіметке жаңа университет құру туралы Үкімет қаулысының жобасын енгізу   **БҒМ, 2008 жылғы тамыз**       2. Үкімет қаулысын қабылдау   **БҒМ, 2008 жылғы қыркүйек** |
| 87. | Қазақстан Республикасы   Президентінің 2004     жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығымен бекіт-   ілген Қазақстан Респу-   бликасында білім беру-   ді дамытудың 2005 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама-сына өзгерістер мен   толықтырулар енгізу **(ЖҰЖ-ның 113-тармағы)**  **Жауапты орындаушы -** БҒМ       **Аяқтау нысаны** - Президент Жарлығының   жобасы       **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы қараша | 1. Президент Жарлығының жобасын Үкіметке енгізу   **БҒМ, 2007 жылғы қыркүйек**       2. Президент Жарлығының жобасын Президент Әкімшілігіне енгізу   **БҒМ, 2007 жылғы қараша** |
| 88. | Білім беру жүйесін басқарудың жаңа моделін   қалыптастыру үшін білім   беру саласында жаңғыр-   туды жүргізу  **Жауапты орындаушы** - ЭБЖМ, БҒМ   **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат **Орындау мерзімі** - 2007 - 2008 жылдар | 1. Әкімшілік реформаны жүргізу жөніндегі ВАК-ның қарауына білім беру саласында ұсыныстар енгізу   **ЭБЖМ, БҒМ, 2007 жылғы маусым**   2. Білім беру қызметтерін көрсету стандартын бекіту   **БҒМ, 2007 жылғы желтоқсан**   3. Үкіметке ақпарат енгізу   **БҒМ, жыл сайын, 2007 -**   **2008 жылдар желтоқсан** |
| 89. | Балалардың өмір сүру   сапасын жақсарту және   инклюзивті білім беруді   дамыту жөніндегі шара-   лар кешенін қабылдау  **Жауапты орындаушы -** БҒМ, Астана, Алматы   қалаларының және облыс-   тардың әкімдері       **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ұсыныстар       **Орындау мерзімі** -   2007 - 2009 жылдар желтоқсан | 1. Үкіметке балалардың өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі ұсыныс-   тар енгізу   **БҒМ, 2007 жылғы қараша**       2. Үкіметке ықпалдастырылған (инклюзивті) білім беруді ұйымдас-   тыру жөніндегі шаралар кешенін іске асыру туралы ақпарат беру   **БҒМ, 2007-2009 жылдар желтоқсан** |
| 90. | Балаларды мектепке дей-   інгі ұйымдармен қамту деңгейін ұлғайту  **Жауапты орындаушы** -   БҒМ, Астана, Алматы   қалаларының және облыс-   тардың әкімдері       **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ақпарат       **Орындау мерзімі** -   2008 жылғы қаңтар | 1. Мектепке дейінгі ұйымдар желісін   оларды салу мен қайта жаңартуды ес-   кере отырып кеңейту жөнінде шаралар   қабылдау   **БҒМ, Астана, Алматы**   **қалаларының және облыстардың**   **әкімдері, 2007 жылғы желтоқсан**       2. Үкіметке ақпарат енгізу   **БҒМ, 2008 жылғы қаңтар** |
| 91. | Республиканың жоғары оқу орындарына шетелдік   оқытушылар мен кеңесші-   лерді тарту, сондай-ақ отандық оқытушыларды шетелдерде тағылымдама-   дан өткізу  **Жауапты орындаушы -** БҒМ   **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ақпарат       **Орындау мерзімі** -   2007 - 2009 жылдар   желтоқсан | 1. Республиканың жоғары оқу орында-   рына шетелдік оқытушылар мен кеңес-   шілерді тарту жөніндегі жұмысты ұйымдастыру   **БҒМ, 2007 - 2009 жылдар               желтоқсан**       2. Отандық оқытушыларды шетелдерде   тағылымдамадан өтуі жөніндегі жұ-   мысты ұйымдастыру   **БҒМ, 2008 жылғы қараша**       3. Үкіметке істелген жұмыс туралы ақпарат беру   **БҒМ, 2007-2009 жылдар желтоқсан** |
| 92. | Білім беру ұйымдарының оқу үдерісіне қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды енгізу  **Жауапты орындаушы** - БҒМ, Астана, Алматы қалаларының және облыс-   тардың әкімдері       **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат       **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы желтоқсан | 1. Білім беру ұйымдарының оқу үдер-   ісіне "Мультисервистік ақпараттық-   коммуникациялық білім беру желісі" (МАБЖ) атты көп функциялы жүйені енгізу жөніндегі бюджеттік өтінімді   әзірлеу және РБК-ның қарауына енгізу   **БҒМ, Астана, Алматы қала-**   **ларының және облыстардың**   **әкімдері, 2007 жылғы мамыр**       2. Үкіметке ақпарат енгізу   **БҒМ, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 93. | Білім және ғылым қыз-   меткерлеріне еңбекақы төлеу тетігінің тиім-   ділігін айқындау  **Жауапты орындаушы** - БҒМ, Еңбекмині       **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ұсыныстар       **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы қыркүйек | Үкіметке білім және ғылым қызмет-   керлеріне еңбекақы төлеу жүйесін одан әрі жетілдіру жөнінде ұсыныс-   тар енгізу   **БҒМ, Еңбекмині, 2007 жылғы**   **қыркүйек** |
| 94. | Жоғары оқу орындарының және мамандықтың мәрте-   бесіне қарай жоғары кә-   сіптік білімді маман-   дарды мемлекеттік даяр-   лаудың құрылымын жетіл-   діру  **Жауапты орындаушы -** БҒМ, ДСМ       **Аяқтау нысаны** -   Үкімет қаулысы       **Орындау мерзімі** -   2008 жылғы мамыр | 1. Үкіметке мемлекеттік білім беру тапсырысын қалыптастыру туралы Үкімет қаулысының жобасын енгізу   **БҒМ, ДСМ, 2008 жылғы сәуір**       2. Үкімет қаулысын қабылдау   **БҒМ, 2008 жылғы мамыр** |
| 95. | Кәсіптік білім беру оқу   орындарының оқу-өндір-   істік базасын құру мен нығайтуға қатысу үшін жұмыс берушілер мен инвесторларды тарту. Экономиканың басым салаларында кадрлар даярлауды қаржыландыру-   да мемлекеттік-жеке меншік әріптестікті дамыту.  **Жауапты орындаушы** -   БҒМ, Астана, Алматы   қалаларының және облыс-   тардың әкімдері       **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ұсыныстар       **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы желтоқсан | 1. Үкіметке техникалық және кәсіп-   тік білім беруді дамытуды демеу қорын құрудың орындылығы жөнінде ұсыныстар енгізу   **БҒМ, ЭМРМ, ИСМ, Еңбекмині,**   **АШМ, ККМ, даму институттары,**   **2007 жылғы маусым**   2. Үкіметке шет елдердің тәжірибе-   лерін талдаудың негізінде кадрлар даярлауды қаржыландыруда мемлекет-   тік-жеке меншік әріптестік жөнінде ұсыныстар енгізу   **БҒМ, 2007 жылғы тамыз**   3. Үкіметке кәсіптік білім беретін оқу орындарының оқу-өндірістік базасын құру мен нығайтуға қатысу үшін инвесторлар мен жұмыс беруші-   лерді тарту жөніндегі ұсыныстар енгізу   **БҒМ, Астана, Алматы қала-**   **ларының және облыстардың әкімде-**   **рі, 2007 жылғы желтоқсан** |
| **3.3. Ғылымды дамыту** |
| 96. | Астана қаласында "Қаз-   ақстан Республикасының Ұлттық биотехнологиялар   орталығы" атты жаңа ғылыми-зерттеу кешенін құру **(ЖҰЖ-ның**   **76-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** - БҒМ       **Аяқтау нысаны** - Үкімет қаулысы       **Орындау мерзімі** -   2008 жылғы 4-тоқсан | 1. "Қазақстан Республикасының Ұлттық биотехнологиялар орталығын" салуды аяқтау   **БҒМ, 2008 жылғы қазан**       2. Үкімет қаулысының жобасын Үкіметке енгізу   **БҒМ, 2008 жылғы қараша**       3. Қазақстан Республикасының Ұлттық   биотехнологиялар орталығына қатысты   Үкімет қаулысын қабылдау   **БҒМ, 2008 жылғы желтоқсан** |
| 97. | Қазақстан Республика-   сында ғылымды дамыту-   дың 2007 - 2012 жылдар-   ға арналған мемлекеттік   бағдарламасын қабылдау **(ЖҰЖ-ның 114-тармағы)**  **Жауапты орындаушы -** БҒМ       **Аяқтау нысаны** - Президент Жарлығы       **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы мамыр | 1. Президент Жарлығының жобасын Президент Әкімшілігіне енгізу   **БҒМ, 2007 жылғы сәуір**       2. Президент Жарлығын қабылдау   **БҒМ, 2007 жылғы мамыр** |
| 98. | Алматы қаласында ашық үлгідегі Ұлттық нано-   технологиялық зертхана құру   **(ЖҰЖ-ның 115-тармағы)**  **Жауапты орындаушы -** БҒМ, ИСМ       **Аяқтау нысаны** - Үкімет қаулысы       **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы желтоқсан | 1. Үкімет қаулысының жобасын Үкіметке енгізу   **БҒМ, ИСМ, 2007 жылғы қараша**       2. Үкімет қаулысын қабылдау   **БҒМ, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 99. | Білімнің баршаға ортақ базасын ұдайы жаңарту үшін ақпараттық ресурс-   тық орталықтар жүйесін құру   **(ЖҰЖ-ның 116-тармағы)**  **Жауапты орындаушы -** БҒМ       **Аяқтау нысаны** - Президент Әкімшілігіне ақпарат       **Орындау мерзімі** -   2007 - 2009 жылдар   3-тоқсан | 1. Білімнің баршаға ортақ базасын ұдайы жаңарту үшін ақпараттық ресурстық орталықтар жүйесін құру   **БҒМ, 2007 жылғы тамыз**       2. Үкіметке және Президент Әкімші-   лігіне ақпарат енгізу   **БҒМ, жыл сайын, 2007-2009**   **жылдар қыркүйек** |
| 100. | Ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерді қаржыландырудың гранттық жүйе-   сін дамыту   **(ЖҰЖ-ның 117-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** - БҒМ, "Ғылым қоры" АҚ       **Аяқтау нысаны** - Президент Әкімшілігіне ақпарат       **Орындау мерзімі** - 2007-2009 жылдар   2-тоқсан | 1. Үкіметке ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерді қаржыландырудың гранттық жүйесін дамыту жөнінде ұсыныстар енгізу   **БҒМ, "Ғылым қоры" АҚ, 2007**   **жылғы мамыр**       2. Үкіметке және Президент Әкімшілігіне ақпарат енгізу   **БҒМ, "Ғылым қоры" АҚ, жыл**   **сайын, 2007 - 2009 жылдар маусым** |
| 101. | Тәжірибелік-конструк-   торлық жұмыстар жүргі-   зуге ғылыми зерттеу ұйымдары мен жоғары оқу   орындарының халықаралық   материалтану орталығын құру жөнінде ұсыныстар әзірлеу   **(ЖҰЖ-ның 118-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   БҒМ, "Ғылым қоры" АҚ       **Аяқтау нысаны** - Президент Әкімшілігіне ақпарат       **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы 3-тоқсан | 1. Үкіметке тәжірибелік-конструк-   торлық жұмыстар жүргізуге ғылыми зерттеу ұйымдар мен жоғары оқу ор-   ындарының халықаралық материалтану орталығын құру жөнінде ұсыныстар енгізу   **БҒМ, "Ғылым қоры" АҚ, 2007**   **жылғы шілде**       2. Үкіметке және Президент Әкімші-   лігіне аппарат енгізу   **БҒМ, "Ғылым қоры" АҚ, 2007**   **жылғы қыркүйек** |
| 102. | Басымды, тәуекел және бастамашыл ғылыми-зерт-   теу және тәжірибелік-   конструкторлық әзірле-   мелерді қаржыландыруды   жүзеге асыратын мемле-   кеттік қатысатын ұйым-   дардың инвестициялық мүмкіндіктерін арттыру   **(ЖҰЖ-ның 119-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** - БҒМ, "Ғылым қоры" АҚ       **Аяқтау нысаны** - Президент Әкімшілігіне ақпарат       **Орындау мерзімі** - 2008 жылғы 1-тоқсан | 1. Үкіметке басымды, тәуекел және бастамашыл ғылыми-зерттеу және тә-   жірибелік-конструкторлық әзірлеме-   лерді қаржыландыруды жүзеге асыра-   тын мемлекеттік қатысатын ұйымдар-   дың инвестициялық мүмкіндіктерін арттыру жөнінде ұсыныстар енгізу   **БҒМ, "Ғылым қоры" АҚ, 2007**   **жылғы шілде**       2. Үкіметке және Президент Әкімші-   лігіне ақпарат енгізу   **БҒМ, "Ғылым қоры" АҚ, 2008**   **жылғы наурыз** |
| **3.4. Медициналық қызметтердің жоғары сапасын**  **қамтамасыз ету** |
| 103. | Астана қаласында меди-   циналық кластер құру шеңберінде жаңа медици-   на орталықтарын салуды аяқтау, кейіннен оларды   басқару үшін жетекші шетелдік компанияларды одан әрі тарту (Астана қаласының медициналық кластерге кіретін жаңа денсаулық сақтау объек-   тілерін пайдалануға беру және оларды шетел-   дік компанияларға   сенімгерлік басқаруға беру)   **(ЖҰЖ-ның 78-тармағы)**  **Жауапты орындаушы -** ДСМ       **Аяқтау нысаны** - объектілерді қабылдау туралы актілер, келісім-шарттар       **Орындау мерзімі** -   жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 20 қаңтары, 2008 - 2009 жылдар | 1. Ауысымында 500 адам қабылдайтын Республикалық диагностикалық орта-   лық салуды аяқтау   **ДСМ, 2007 жылғы маусым**   2. 300 төсектік Ұлттық балаларды оңалту ғылыми орталығын салуды аяқ-   тау   **ДСМ, 2007 жылғы мамыр**   3. 240 төсектік жедел жәрдем стан-   циясымен Жедел медициналық көмек ҒЗИ салуды аяқтау   **ДСМ, 2007 жылғы мамыр**   4. 160 төсектік Республикалық ней-   рохирургия ғылыми орталығын салуды аяқтау   **ДСМ, 2007 жылғы тамыз**   5. 180 төсектік кардиохирургия ғы-   лыми орталығын салуды аяқтау   **ДСМ, 2009 жылғы желтоқсан**   6. Үкіметке және Президент Әкімші-   лігіне ақпарат енгізу   **ДСМ, жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 20 қаңта-**   **ры, 2007-2009 жылдар** |
| 104. | Денсаулық сақтау сала-   сында одан әрі жаңғыр-   ту және әкімшілік ре-   форма жүргізу (басқару схемасын өзгерту, қар-   жыландыру жүйесін жет-   ілдіру, медициналық көмектің сапасын басқа-   ру. Денсаулық сақтау жүйесінде индикаторлар әзірлеу және енгізу) **(ЖҰЖ-ның 123-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** - ДСМ, Әділетмині, ЭБЖМ,   Қаржымині, Астана, Алматы қалаларының және   облыстардың әкімдері       **Аяқтау нысаны** - Президент Әкімшілігіне ақпарат       **Орындау мерзімі** - жыл   сайын, есепті жылдан   кейінгі жылдың 20 қаң-   тары, 2008-2009 жылдар | 1. Әкімшілік реформа жүргізу жөнін-   дегі ВАК-ның қарауына денсаулық   сақтау саласында ұсыныстар енгізу   **ЭБЖМ, ДСМ, 2007 жылғы маусым**   2. Түпкі нәтижелері жетістіктерге   қол жеткізуге бағытталған денсаулық   сақтау органдары және ұйымдары қыз-   метінің нысаналы индикаторлары мен   көрсеткіштерін әзірлеу   **ДСМ, 2007 жылғы желтоқсан**   3. Нысаналы индикаторлар мен көр-   сеткіштерді енгізу   **ДСМ, 2008 жылғы қаңтар**   4. Медициналық көмек көрсету жүйе-   сін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар-   ды іске асыруға арналған бюджеттік   өтінімдерді РБК-ның қарауына енгізу   **ДСМ, 2007 жылғы мамыр**   5. Үкіметке және Президент Әкімші-   лігіне ақпарат енгізу   **ДСМ, жыл сайын, есепті**   **жылдан кейінгі жылдың 20 қаңта-**   **ры, 2008 - 2009 жылдар** |
| 105. | Медициналық ұйымдар   деңгейінде медициналық   қызметтердің сапасын   басқарудың осы заманғы   қағидаттарын енгізу   (ауруханаішілік аудит   жүйесін ұйымдастыруға   және оның жұмыс істеуі-   не әдіснамалық тәсілдер   әзірлеу)   **(ЖҰЖ-ның 124-тармағы)**  **Жауапты орындаушы -**   ДСМ   **Аяқтау нысаны** -   әдістемелік ұсынымдар   **Орындау мерзімі** - 2008 жылғы мамыр | Медициналық ұйымдардың менеджменті   бойынша басшылықты әзірлеу   **ДСМ, 2008 жылғы мамыр** |
| 106. | Денсаулық сақтау ұйым-   дарын аккредиттеу жүйе-   сін дамыту (аккредиттеу   саласындағы мамандарды   даярлау, аккредиттеу   стандарттарын әзірлеу   және енгізу, денсаулық   сақтау ұйымдарын   аккредиттеуді жүргізу)   **(ЖҰЖ-ның 125-тармағы)**  **Жауапты орындаушы -** ДСМ   **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат  **Орындау мерзімі** -   жыл сайын, есепті жыл-   дан кейінгі жылдың 20   қаңтары, 2008-2012 жылдар | 1. Президент Әкімшілігіне денсаулық   сақтау ұйымдарын аккредиттеу жүйе-   сін дамыту жөнінде ұсыныстар енгізу   **ДСМ, 2007 жылғы мамыр**   2. Медициналық ұйымдарды кезең-   кезеңімен аккредиттеу жөніндегі іс-   шараларды іске асыруға арналған   бюджеттік өтінімдерді РБК-ның   қарауына енгізу   **ДСМ, жыл сайын, мамыр**   3. Үкіметке және Президент Әкімші-   лігіне ақпарат енгізу   **ДСМ, жыл сайын, есепті жылдан кейін жылдың 20 қаңтары, 2008 - 2012 жылдар** |
| 107. | Тегін медициналық кө-   мектің кепілді көлемі-   нің 2008-2009 жылдарға   арналған тізбесін әзір-   леу (мемлекеттік бюджет   қаражаты есебінен ке-   пілдік берілген медици-   налық көмектің көлемін айқындау)   **(ЖҰЖ-ның 126-тармағы)**  **Жауапты орындаушы -**   ДСМ   **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат   **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы қыркүйек | 1. Үкіметке тегін медициналық   көмектің кепілді көлемінің 2008 -   2009 жылдарға арналған тізбесін   бекіту туралы Үкімет қаулысының   жобасын енгізу   **ДСМ, 2007 жылғы тамыз**   2. Үкімет қаулысын қабылдау және   Президент Әкімшілігіне ақпарат   енгізу   **ДСМ, 2007 жылғы қыркүйек** |
| 108. | Жекеменшік медицинаны дамыту жөнінде ұсыныс-   тар әзірлеу (бәсекеге қабілетті жеке медици-   налық секторды дамыту)   **(ЖҰЖ-ның 127-тармағы)**  **Жауапты орындаушы -** ДСМ   **Аяқтау нысаны -** Президент Әкімшілігіне   ақпарат   **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы қыркүйек | 1. Үкіметке жеке меншік медицинаны дамыту жөнінде ұсыныстар енгізу (бәсекеге қабілетті жеке медицина-   лық секторды дамыту)   **ДСМ, 2007 жылғы шілде**   2. Үкіметке және Президент Әкімші-   лігіне ақпарат енгізу   **ДСМ, 2007 жылғы қыркүйек** |
| 109. | Ана мен бала өлімін   азайтудың 2008-2010   жылдарға арналған   шаралар кешенін әзірлеу   (ана мен баланың өмірі   мен денсаулығын сақтау   жөніндегі халықаралық   тәсілдерді енгізу)   **(ЖҰЖ-ның 128-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** - ДСМ, мүдделі мемлекет-   тік органдар, Астана, Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері   **Аяқтау нысаны** -   Үкімет қаулысы   **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы желтоқсан | 1. Үкімет қаулысының жобасын Үкіметке енгізу   **ДСМ, 2007 жылғы қараша**   2. Үкімет қаулысын қабылдау   **ДСМ, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 110. | Қазақстан Республика-   сында халықты туберку-   лезден қорғау жөнінде кезек күттірмейтін ша-   ралар әзірлеу (инфек-   циялардың таралуына эпидемиологиялық бақы-   лауды қамтамасыз ету, індетке қарсы іс-шара-   ларды күшейту, халық-   аралық стандарттарға сай келетін туберкулез-   ге қарсы сатып алынатын   препараттардың сапасын жақсарту)   **(ЖҰЖ-ның 129-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** - ДСМ, Қорғанысмині, ІІМ,   Әділетмині, БҒМ, Еңбек-   мині, Астана, Алматы қалаларының және облыс-   тардың әкімдері   **Аяқтау нысаны** - Үкімет қаулысы   **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы желтоқсан | 1. Үкімет қаулысының жобасын Үкіметке енгізу   **ДСМ, Қорғанысмині, ІІМ,**   **Әділетмині, БҒМ, Еңбекмині,**   **Астана, Алматы қалаларының**   **және облыстардың әкімдері,**   **2007 жылғы қараша**       2. Үкімет қаулысын қабылдау   **ДСМ, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 111. | Қазақстан Республика-   сының қан қызметін жетілдірудің 2008-2010 жылдарға арналған шара-   лар кешенін әзірлеу (АҚТҚ/ЖҚТБ-мен ауруды азайту, трансфузиялық көмектің қауіпсіздігін,   сапасын және қол жетім-   ділігін қамтамасыз ету)   **(ЖҰЖ-ның 130-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   ДСМ, мүдделі мемлекет-   тік органдар, Астана,   Алматы қалаларының және   облыстардың әкімдері       **Аяқтау нысаны** -   Үкімет қаулысы       **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы желтоқсан | 1. Үкімет қаулысының жобасын Үкіметке енгізу   **ДСМ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар, Астана, Алматы қала-**   **ларының және облыстардың әкім-**   **дері, 2007 жылғы қараша**   2. Үкімет қаулысын қабылдау   **ДСМ, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 112. | "Халық денсаулығы және   денсаулық сақтау жүйесі   туралы" Қазақстан Рес-   публикасының Кодексін   қабылдау   **(ЖҰЖ-ның 131-тармағы)**  **Жауапты орындаушы -**   ДСМ   **Аяқтау нысаны -**   Кодекс   **Орындау мерзімі** - 2008 жылғы желтоқсан | 1. Кодекс жобасын Үкіметке енгізу   **ДСМ, 2007 жылғы қазан**   2. Кодекс жобасын Парламентке   енгізу   **ДСМ, 2007 жылғы желтоқсан**   3. Кодексті Парламенттің қабылдауы   **ДСМ, 2008 жылғы желтоқсан** |
| 113. | Қазақстан өңірлерінде   мемлекеттік-жеке мен-   шік әріптестік тетігін   пайдалану арқылы, оның   ішінде 100 денсаулық   сақтау объектісін салу **(ЖҰЖ-ның 132-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   ДСМ, ЭБЖМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ, Астана,   Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері   **Аяқтау нысаны** - Президент Әкімшілігіне ақпарат   **Орындау мерзімі** - жыл сайын, есептік жылдан кейінгі жылдың 20 қаңтары, 2008-2010 жылдар | 1. Инвестициялық жобаларды қалып-   тастыру үшін денсаулық сақтау объ-   ектілерінде қажеттілікті айқындау әдістемесін әзірлеу   **ДСМ, 2007 жылғы маусым**   2. Аурухана секторына қайта құры-   лымдау жүргізу жөнінде әдістеме әзірлеу   **ДСМ, 2008 жылғы тамыз**   3. Алғашқы медициналық-санитарлық көмек ұйымдары желісін мемлекеттік нормативке сәйкес келтіру және аурухана секторын қайта құрылымдау және ДСМ-ді хабардар ету   **Астана, Алматы қалалары-**   **ның және облыстардың әкімдері, жыл сайын, есепті жылдан кейінгі**   **жылдың 10 қаңтары, 2008-2010 жылдар**   4. Денсаулық сақтау объектілерін салуды жүзеге асыру   **ДСМ, ЭБЖМ, АШМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ, Астана, Алматы қала-**   **ларының және облыстардың әкім-**   **дері, 2008-2010 жылдар желтоқсан**   5. Үкіметке және Президент Әкімші-   лігіне ақпарат енгізу   **ДСМ, АШМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,**   **Астана, Алматы қалаларының**   **және облыстардың әкімдері, жыл**   **сайын, есепті жылдан кейінгі**   **жылдың 20 қаңтары, 2008 - 2010 жылдар** |
| 114. | Денсаулық сақтау ұйым-   дарының дербестігін   оларды шаруашылық жүр-   гізу құқығындағы мемле-   кеттік кәсіпорындардың   мәртебесіне және өзге   де ұйымдық-құқықтық   нысандарға кезең-кезе-   ңімен көшіру жолымен   арттыру   **(ЖҰЖ-ның 133-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   ДСМ, Астана, Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері   **Аяқтау нысаны** - Үкіметтің және әкімдіктердің қаулылары   **Орындау мерзімі** - жыл сайын, есепті   жылдан кейінгі жылдың 20 қаңтары,   2008 - 2009 жылдар | Үкіметтің және әкімдіктердің қаулыларын қабылдау   **ДСМ, Қаржымині, Астана, Алматы қалаларының және облыс-**   **тардың әкімдері, жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 20 қаңтары** , **2008-2009 жылдар** |
| 115. | Қазақстанда ерікті медициналық сақтандыру-   ды ынталандыру жөнінде ұсыныстар әзірлеу **(ЖҰЖ-ның 134-тармағы)**  **Жауапты орындаушы -** ДСМ   **Аяқтау нысаны** - Президент Әкімшілігіне ақпарат   **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы желтоқсан | 1. Қазақстанда еркін медициналық сақтандыруды ынталандыру бойынша ұсыныстар әзірлеу және Үкіметке енгізу   **ДСМ, 2007 жылғы қазан**   2. Үкіметке және Президент Әкімші-   лігіне ақпарат енгізу   **ДСМ, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 116. | Жаңа мемлекеттік жалпы-   ға міндетті жоғары және   орта медициналық және фармацевтикалық білім беру стандарттарын енгізу (медициналық ка-   дрлар даярлау жүйесін халықаралық талаптар ескеріліп әзірленген жаңа стандарттарға көшіру)   **(ЖҰЖ-ның 135-тармағы)**  **Жауапты орындаушы -** ДСМ   **Аяқтау нысаны** - ДСМ   бұйрығы   **Орындау мерзімі** - 2007 - 2008 жылдар   қыркүйек | 1. Үкіметке жоғары медициналық және фармацевтикалық білім беру стандарттарын енгізу туралы ақпарат енгізу   **ДСМ, 2007 жылғы қыркүйек**   2. Үкіметке орта медициналық және фармацевтикалық білім беру стан-   дарттарын енгізу туралы ақпарат енгізу   **ДСМ, 2008 жылғы қыркүйек** |
| 117. | Медицина қызметкерлері-   не еңбектің түпкі нәти-   желері бойынша саралан-   ған еңбекақы төлеу те-   тіктерін әзірлеу  **Жауапты орындаушы** -   ДСМ, Еңбекмині, ЭБЖМ,   Астана, Алматы қалалар-   ының және облыстардың   әкімдері   **Аяқтау нысаны** - ДСМ   бұйрығы   **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы желтоқсан | Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығын қабылдау   **ДСМ, Еңбекмині, ЭБЖМ, Астана, Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 118. | 2003 - 2010 жылдарға арналған "Салауатты өмір салты" кешенді бағдарламасын іске асы-   ру жөніндегі іс-шаралар   жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу   **(ЖҰЖ-ның 137-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   ДСМ, орталық және   жергілікті атқарушы   органдар   **Аяқтау нысаны** -   Үкімет қаулысы   **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы желтоқсан | 1. Үкімет қаулысының жобасын Үкіметке енгізу   **ДСМ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар, Астана, Алматы қала-**   **ларының және облыстардың әкім-**   **дері, 2007 жылғы қараша**   2. Үкімет қаулысын қабылдау   **ДСМ, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 119. | "Қазақстан Республика-   сының бірыңғай ақпарат-   тық денсаулық сақтау жүйесін құру" жобасының   ТЭН-іне, оның ішінде науқастардың электрон-   дық медициналық карто-   текасын жасау және ха-   лықаралық консалтинг көрсету бөлігінде өзге-   рістер мен толықтырулар   енгізу   **(ЖҰЖ-ның 138-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** - ДСМ, ЭБЖМ, ААЖ   **Аяқтау нысаны** - нормативтік құқықтық акт   **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы маусым | "Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау жүйесінің бірыңғай ақпарат-   тық жүйесін құру" жобасының ТЭН-іне   өзгерістер мен толықтырулар енгізу   **ДСМ, ЭБЖМ, АБА, 2007**   **жылғы маусым** |
| 120. | Дәрілік қамтамасыз етуді жетілдіру  **Жауапты орындаушы** -   ДСМ, ЭБЖМ, Астана,   Алматы қалаларының және   облыстардың әкімдері   **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ақпарат   **Орындау мерзімі** -   2007 - 2009 жылдар | 1. Үкіметке "Азаматтарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республи-   касы Үкіметінің 2006 жылғы 6 қазан-   дағы N 962 қаулысына өзгерістер мен   толықтырулар енгізу туралы" Үкімет   қаулысының жобасын енгізу   **ДСМ, ЭБЖМ, Астана, Алматы**   **қалаларының және облыстардың**   **әкімдері, 2007 жылғы желтоқсан**   2. Үкімет қаулысын қабылдау   **ДСМ, 2007 жылғы желтоқсан**   3. Дәрілік қамтамасыз етудің жаңа моделін енгізу және Үкіметке ақпар-   ат енгізу   **ДСМ, Астана, Алматы**   **қалаларының және облыстардың**   **әкімдері, 2008 - 2009 жылдар**   **желтоқсан** |
| 121. | Астана қаласында құры-   лып жатқан медициналық кластер базасында жаңа ғылыми, білім беру және   басқарушылық техноло-   гиялардың трансфертін жүзеге асыру  **Жауапты орындаушы -** ДСМ   **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат   **Орындау мерзімі** - жыл сайын, 2007 - 2009 жылдар желтоқсан | 1. Медициналық кластер базасында денсаулық сақтау кадрларын оқытуды,   тағылымдамадан өткізуді ұйымдастыру   мәселесі бойынша бұйрық қабылдау   **ДСМ, 2007 жылғы желтоқсан**   2. Медициналық кластер базасында денсаулық сақтау кадрларын оқытуды тағылымдамадан өткізуді ұйымдастыру   **ДСМ, 2007 - 2009 жылдар ішінде**   3. Үкіметке ақпарат енгізу   **ДСМ, жыл сайын, 2007 -**   **2009 жылдар желтоқсан** |
| 122. | Медициналық ғылымды реформалау жөнінде ұсыныстар енгізу  **Жауапты орындаушы -** ДСМ   **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ұсыныстар   **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы желтоқсан | Үкіметке медициналық ғылымды рефор-   малау жөнінде ұсыныстар енгізу   **ДСМ, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 123. | Медицина қызметкерлері-   нің біліктілік деңгейін   арттыру үшін халықара-   лық тәжірибе негізінде үздіксіз кәсіптік білім   беру және сертификаттау   тетіктерін енгізу **Жауапты орындаушы** - ДСМ, БҒМ, ЭБЖМ   **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат **Орындау мерзімі** -   жыл сайын, 2007-2008   жылдар шілде | 1. Үкіметке халықаралық тәжірибе негізінде үздіксіз кәсіптік білім беру және сертификаттау тетіктерін   енгізу жөнінде ұсыныстар енгізу   **ДСМ, БҒМ, ЭБЖМ, 2007 жылғы**   **мамыр**   2. Дәрігерлердің білімін бағалау   жүйесін ұйымдастыруға арналған   бюджеттік өтінімдерді РБК-ның   қарауына енгізу   **ДСМ, 2007 - 2008**   **жылдар мамыр**   3. Үкіметке ақпарат енгізу   **ДСМ, жыл сайын, 2007-2008**   **жылдар шілде** |
| 124. | Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде қажеттілікті ескере отырып, ауылдық   жерлерде одан әрі жұмыс   істеуі жағдайында ма-   мандарды даярлау үшін квота белгілеу  **Жауапты орындаушы -** ДСМ       **Аяқтау нысаны** -   БҒМ-ға ұсыныстар       **Орындау мерзімі** - 2007-2009 жылдар | 1. Ауылдық жерлерде медицина кадрларының қажеттілігін айқындау   **ДСМ, жыл сайын, наурыз**   2. БҒМ-ге ұсыныстар енгізу   **ДСМ, жыл сайын, наурыз** |
| 125. | Халықаралық талаптарға сәйкес медициналық жоғары оқу орындарын ұлттық аккредиттеу жүйесін енгізу  **Жауапты орындаушы -** ДСМ, БҒМ       **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат       **Орындау мерзімі** - жыл сайын, 2007-2010   жылдар желтоқсан | 1. Ұлттық аккредиттеу жүйесін енгізуге арналған бюджеттік өтін-   імдерді РБК-ның қарауына енгізу   **ДСМ, жыл сайын, 2007 -**   **2009 жылдар мамыр**       2. Мемлекеттік медициналық жоғары   оқу орындарына аккредиттеу жүргізу   **ДСМ, БҒМ, 2008 - 2009**   **жылдар ішінде**       3. Жеке меншік медициналық жоғары оқу орындарына аккредиттеу жүргізу   **ДСМ, БҒМ, 2009 - 2010**   **жылдар ішінде**       4. Үкіметке ақпарат енгізу |
| **3.5. Халықты әлеуметтік қолдау, еңбек қатынастары және**  **көші қон** |
| 126. | "Қазақстан Республика-   сының кейбір заңнама-   лық актілеріне әлеумет-   тік қамсыздандыру мәсе-   лелері бойынша өзгеріс-   тер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақс-   тан Республикасының Заңын қабылдау, атап айтқанда:   - "Қазақстан Республи-   касындағы зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Заңға зейнетақыны есеп-   теу үшін ескерілетін кірісті шектеуді 15 АЕК - 25 АЕК дейін арттыру бөлігінде;   - "Балалы отбасыларға   берілетін мемлекеттік   жәрдемақылар туралы"   Заңға бала тууға байла-   нысты біржолғы мемле-   кеттік жәрдемақының,   бір жасқа толғанға дей-   ін бала күтімі жөнінде-   гі ай сайынғы жәрдем-   ақылардың мөлшерін   ұлғайту бөлігінде;   - "Міндетті әлеуметтік   сақтандыру туралы"   Заңға жүктілігі мен   босануы бойынша, бір   жасқа толғанға дейін   бала күтімі бойынша   әлеуметтік тәуекелдерді   міндетті әлеуметтік   сақтандыруды енгізу   жолымен ӘСМҚ-дан   әлеуметтік төлемдерді   жүзеге асыру бөлігінде;   - "Жерасты және ашық   кен жұмыстарында, еңбек   жағдайлары ерекше зиян-   ды және ерекше ауыр   жұмыстарда істеген   адамдарға берілетін   мемлекеттік жәрдемақы   туралы" Заңға зиян және   ауыр еңбек жағдайында   жұмыс істеген N 2 Тізім   бойынша еңбек өтілін   өтеген адамдарға әлеу-   меттік қамсыздандыруды   енгізу бөлігінде   **(ЖҰЖ-ның 1-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** - Еңбекмині, ЭБЖМ, Қаржымині, Әділетмині       **Аяқтау нысаны -** Заң       **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы қараша | 1. Үкіметке заң жобасын енгізу   **Еңбекмині, ЭБЖМ, Қаржымині,**   **Әділетмині, 2007 жылғы шілде**       2. Парламентке заң жобасын енгізу   **Еңбекмині, 2007 жылғы қыркүйек**       3. Заңды Парламенттің қабылдауы және Президентке қол қоюға жіберу   **Еңбекмині, 2007 жылғы қараша** |
| 127. | Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемдерін арттыру бөлігінде тиіс-   ті қаржы жылына арнал-   ған республикалық бюд-   жет туралы Қазақстан Республикасының заңдарын қабылдау   **(ЖҰЖ-ның 2-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** - ЭБЖМ, Еңбекмині       **Аяқтау нысаны** - заңдар       **Орындау мерзімі** - жыл сайын, желтоқсан | 1. Кезекті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заң жобасына мемлекеттік базалық зейнетақы төлемдерінің мөлшері туралы ережені енгізу   **ЭБЖМ, Еңбекмині, жыл сайын,**   **тамыз**       2. Заңды Парламенттің қабылдауы   және Президентке қол қоюға жіберу   **ЭБЖМ, Еңбекмині, жыл сайын,**   **тамыз** |
| 128. | Тиісті жылдың 1 қаңта-   рынан бастап "Зейнетақы   төлеу жөніндегі мемле-   кеттік орталықтан төле-   нетін зейнетақы төлем-   дерінің мөлшерін арт-   тыру туралы" Қазақстан   Республикасы Үкіметінің   қаулыларын қабылдау   (тұтыну бағалары инде-   ксінің болжамды өсімі-   нен 2 пайыздық тармақта   баса озып зейнетақы   төлемдерінің мөлшерін   арттыру)   **(ЖҰЖ-ның 3-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** - Еңбекмині, ЭБЖМ   **Аяқтау нысаны** - Үкімет қаулысы   **Орындау мерзімі** - жыл сайын, желтоқсан | 1. Үкімет қаулысының жобасын Үкіметке енгізу   **Еңбекмині, ЭБЖМ, жыл сайын, желтоқсан**   2. Үкімет қаулысын қабылдау   **Еңбекмині, жыл сайын, желтоқсан** |
| 129. | Мемлекеттік қызметшілер   болып табылмайтын мем-   лекеттік мекемелердің   қызметкерлеріне және   қазыналық кәсіпорындар-   дың қызметкерлеріне ең-   бекақы төлеу деңгейін   арттыру жөнінде ұсыныс-   тар әзірлеу   **(ЖҰЖ-ның 4-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   Еңбекмині, Қаржымині,   БҒМ, ДСМ, МАМ, ТСМ,   ККМ, ИСМ, АШМ   **Аяқтау нысаны** - Президент Әкімшілігіне   ақпарат   **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы қараша | 1. Үкіметке бюджет саласының қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесін жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу   **Еңбекмині, Қаржымині, БҒМ, ДСМ, МАМ, ТСМ, ККМ, ИСМ, АШМ, 2007 жылғы тамыз**   2. Президент Әкімшілігіне ақпарат енгізу   **Еңбекмині, 2007 жылғы қараша** |
| 130. | Еңбек демалысына шыққан   кезде бюджет саласында-   ғы қызметкерлерге сау-   ықтыру жәрдемақысын төлеуді енгізу   **(ЖҰЖ-ның 5-тармағы)**  **Жауапты орындаушы -** Еңбекмині   **Аяқтау нысаны** - Еңбек кодексі   **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы желтоқсан | Еңбек кодексін Парламенттің қабыл-   дауы және Президентке қол қоюға жіберу   **Еңбекмині, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 131. | "Мемлекеттік атаулы   әлеуметтік көмек тура-   лы" Қазақстан Республи-   касының Заңына өзгеріс-   тер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақс-   тан Республикасының Заңын қабылдау (табысы аз отбасыларға (азамат-   тарға) атаулы әлеумет-   тік көмек көрсету шарт-   тарын нақтылау, атаулы   әлеуметтік көмек көрсе-   туді күшейту, табысы   аз азаматтарды қайта   оқуға, жаңа кәсіпке   алуға ынталандыруға   ықпал ететін тетіктер   әзірлеу)   **(ЖҰЖ-ның 6-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** - Еңбекмині   **Аяқтау нысаны -** Заң   **Орындау мерзімі -**   2008 жылғы қыркүйек | 1. Үкіметке заң жобасын енгізу   **Еңбекмині, 2007 жылғы желтоқсан**       2. Парламентке заң жобасын енгізу   **Еңбекмині, 2008 жылғы маусым**       3. Заңды Парламенттің қабылдауы және Президентке қол қоюға жіберу   **Еңбекмині, 2008 жылғы қыркүйек** |
| 132. | "Әлеуметтік қызметтер туралы" Қазақстан Республикасының Заңын қабылдау   **(ЖҰЖ-ның 7-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** - Еңбекмині   **Аяқтау нысаны -** Заң   **Орындау мерзімі** - 2008 жылғы желтоқсан | 1. Үкіметке заң жобасын енгізу   **Еңбекмині, 2007 жылғы желтоқсан**       2. Парламентке заң жобасын енгізу   **Еңбекмині, 2008 жылғы маусым**       3. Заңды Парламенттің қабылдауы және Президентке қол қоюға жіберу   **Еңбекмині, 2008 жылғы желтоқсан** |
| 133. | Ел ішіндегі нақты сек-   тор жобаларын жинақтау-   шы зейнетақы қорларының   активтерін тарту жөнін-   де ұсыныстар әзірлеу   **(ЖҰЖ-ның 8-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** - Еңбекмині, Қаржымині, ИСМ, ЭБЖМ, ҚНРА, ҰБ, ККМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,   "Самұрық" холдингі" АҚ   **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат   **Орындау мерзімі -**   2008 жылғы қыркүйек | 1. Үкіметке ұсыныстар енгізу   **Еңбекмині, Қаржымині, ИСМ,**   **ЭБЖМ, ҚНРА, ҰБ, ККМ,**   **"Қазына" ОДҚ" АҚ, "Самұрық"**   **холдинг" АҚ, 2008 жылғы шілде**       2. Үкіметке және Президент Әкімші-   лігіне ақпарат енгізу   **Еңбекмині, Қаржымині, ИСМ,**   **ЭБЖМ, ҚНРА, ҰБ, ККМ,**   **"Қазына" ОДҚ" АҚ, "Самұрық"**   **холдингі" АҚ, 2008 жылғы**   **қыркүйек** |
| 134. | Қазақстан Республикасы-   ның Үкіметі, кәсіподақ-   тардың республикалық бірлестіктері мен жұмыс   берушілердің республи-   калық бірлестіктері арасында 2009-2010 жылдарға арналған Бас келісім жасасу (тарап-   тардың жұмыс орындарын   құруға жәрдемдесуі   жөніндегі міндеттері)   **(ЖҰЖ-ның 9-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   Үкімет, жұмыс беруші-   лердің республикалық   бірлестіктері, қызмет-   керлердің республика-   лық бірлестіктері   **Аяқтау нысаны** - бас келісім   **Орындау мерзімі** -   2008 жылғы желтоқсан | 1. Бас келісімнің жобасын әзірлеу   **Еңбекмині, жұмыс беруші-**   **лердің республикалық бірлестік-**   **тері, қызметкерлердің республи-**   **калық бірлестіктері, 2008 жылғы**   **қазан**       2. Бас келісім жасасу   **Үкімет, жұмыс берушілер-**   **дің республикалық бірлестіктері,**   **қызметкерлердің республикалық бірлестіктері, 2008 жылғы желтоқсан** |
| 135. | Қазақстан Республикасы-   ның көші-қон саясаты   тұжырымдамасын қабылдау **(ЖҰЖ-ның 10-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   Еңбекмині   **Аяқтау нысаны** -   Президент Жарлығының   жобасы   **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы шілде | 1. Президент Жарлығының жобасын Үкіметке енгізу   **Еңбекмині, 2007 жылғы маусым**       2. Президент Жарлығының жобасын   Президент Әкімшілігіне енгізу   **Еңбекмині, 2007 жылғы шілде** |
| 136. | "Қазақстан Республика-   сының кейбір заңнамалық   актілеріне көші-қон мә-   селелері бойынша өзгер-   істер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақс-   тан Республикасының Заңын қабылдау   **(ЖҰЖ-ның 11-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** - Еңбекмині   **Аяқтау нысаны -** Заң   **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы маусым | Заңды Парламенттің қабылдауы және Президентке қол қоюға жіберу   **Еңбекмині, 2007 жылғы маусым** |
| 137. | "Халықты жұмыспен қамту   туралы" Қазақстан Рес-   публикасының 2001 жылғы   23 қаңтардағы Заңын   іске асыру жөніндегі   шаралар туралы" Қазақс-   тан Республикасы Үкіме-   тінің 2001 жылғы 19   маусымдағы N 836 қаулы-   сына өзгерістер мен   толықтырулар енгізу **(ЖҰЖ-ның 12-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   Еңбекмині   **Аяқтау нысаны** -   Үкімет қаулысы   **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы желтоқсан | 1. Үкімет қаулысының жобасын Үкіметке енгізу   **Еңбекмині, 2007 жылғы қазан**   2. Үкімет қаулысын қабылдау   **Еңбекмині, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 138. | Жинақтаушы зейнетақы жүйесін одан әрі жетіл-   діру жөнінде ұсыныстар әзірлеу, оның ішінде мыналар бойынша:   1) халықтың қатысуын қамтуды кеңейту   **(ЖҰЖ-ның 140-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   Еңбекмині, ҚНРА, МАМ   **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне ақпарат   **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы қазан  2) қаржы құралдарының   аясын кеңейту   **(ЖҰЖ-ның 140-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   ҚНРА, Қаржымині,   Еңбекмині, ҰБ, ЭБЖМ,   ИСМ, ККМ   **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат   **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы қазан | 1. Үкіметке ұсыныстар енгізу   **Еңбекмині, ҚНРА, МАМ,**   **2007 жылғы тамыз**   2. Үкіметке және Президент Әкімші-   лігіне ақпарат енгізу   **Еңбекмині** , **ҚНРА, МАМ, 2007**   **жылғы қазан**                                           1. Үкіметке ұсыныстар енгізу   **ҚНРА, Қаржымині, Еңбекмині,**   **ҰБ, ЭБЖМ ИСМ, ККМ,**   **2007 жылғы тамыз**   2. Президент Әкімшілігіне ақпарат   енгізу   **ҚНРА, Қаржымині, Еңбекмині,**   **ҰБ, ЭБЖМ ИСМ, ККМ,**   **2007 жылғы қазан** |
| 139. | Міндетті әлеуметтік сақтандыруға халықтың қамтылуын кеңейту жөнінде ұсыныстар әзірлеу  **Жауапты орындаушы** -   Еңбекмині, Қаржымині,   МАМ   **Аяқтау нысаны** -   Президент   Әкімшілігіне ақпарат   **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы қазан | 1. Үкіметке ұсыныстар енгізу   **Еңбекмині, Қаржымині,**   **МАМ, 2007 жылғы тамыз**   2. Үкіметке және Президент   Әкімшілігіне ақпарат енгізу   **Еңбекмині, Қаржымині, МАМ,**   **2007 жылғы қазан** |
| 140. | Оралмандарды бейімдеу және біріктіру арнайы орталықтарын құру туралы Үкімет қаулысын қабылдау  **Жауапты орындаушы** - Еңбекмині   **Аяқтау нысаны** -   Үкімет қаулысы   **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы қыркүйек | 1. Үкімет қаулысының жобасын   Үкіметке енгізу   **Еңбекмині, 2007 жылғы тамыз**   2. Үкімет қаулысын қабылдау   **Еңбекмині, 2007 жылғы қыркүйек** |
| 141. | Оралмандардың көшіп келу квотасына білімі   және біліктілігін еске-   ре отырып квотаға қосу-   дың объективті өлшем-   дерін көздейтін квотаға   қосу ережесін бекіту туралы Үкімет қаулысын қабылдау  **Жауапты орындаушы** - Еңбекмині   **Аяқтау нысаны** - Үкімет қаулысы   **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы қыркүйек | 1. Үкімет қаулысының жобасын Үкіметке енгізу   **Еңбекмині, 2007 жылғы тамыз**   2. Үкімет қаулысын қабылдау   **Еңбекмині, 2007 жылғы қыркүйек** |
| 142. | Мемлекеттік стандарт-   тарды халықаралыққа кезең-кезеңімен жақын-   дата отырып, жұмыс кү-   шінің қарапайым өсуін қамтамасыз ететін ең  төменгі жалақы белгі-   леу жөнінде ұсыныстар енгізу  **Жауапты орындаушы** - Еңбекмині   **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ұсыныс   **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы мамыр | Үкіметке ұсыныстар енгізу   **Еңбекмині, 2007 жылғы мамыр** |
| 143. | "Мемлекеттік медицина-   лық-әлеуметтік мекеме-   лерде және мемлекеттік емес медициналық-әлеу-   меттік ұйымдарда әлеу-   меттік қызмет керсету жөнінде қызметті лицен-   зиялау ережесін және оған қойылатын білік-   тілік талаптарын бекіту   туралы" қаулыны қабыл-   дау  **Жауапты орындаушы** - Еңбекмині   **Аяқтау нысаны** -   Үкімет қаулысы   **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы шілде | 1. Үкімет қаулысының жобасын   Үкіметке енгізу   **Еңбекмині, 2007 жылғы маусым**   2. Үкімет қаулысын қабылдау   **Еңбекмині, 2007 жылғы шілде** |
| 144. | Халықты жұмыс қамту   жүйесін жетілдіруге ба-   ғытталған 2008 - 2010   жылдарға арналған кеш-   енді іс-шаралар қабыл-   дау  **Жауапты орындаушы** -   Еңбекмині   **Аяқтау нысаны** -   Үкімет қаулысы   **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы қараша | 1. Үкімет қаулысының жобасын Үкіметке енгізу   **Еңбекмині, 2007 жылғы қазан**   2. Үкімет қаулысын қабылдау   **Еңбекмині, 2007 жылғы қараша** |
| 145. | Гендерлік саясатты одан әрі институционал-   дық дамыту жөніндегі   ұсыныстарды енгізу  **Жауапты орындаушы** - ОІГСҰК хатшылығы,   ЭБЖМ, Әділетмині, ДСМ,   БҒМ, МАМ, Еңбекмині   **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат   **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы қараша | 1. Үкіметке ұсыныстар енгізу   **ӘІОДСҰК хатшылығы, ЭБЖМ, Әділетмині, ДСМ, БҒМ, МАМ, Еңбекмині, 2007 жылғы қыркүйек**   2. Үкіметке және Президент Әкімшілігіне ақпарат енгізу   **ӘІОДСҰК хатшылығы, ЭБЖМ, Әділетмині, ДСМ, БҒМ, МАМ, Еңбекмині, 2007 жылғы қараша** |
| 146. | Отбасы мен неке беделін   арттыру жөнінде іс-ша-   ралар кешенін әзірлеу  **Жауапты орындаушы** - ОІГСҰК хатшылығы, ЭБЖМ,   Әділетмині, ДСМ, БҒМ, МАМ, Еңбекмині   **Аяқтау нысаны** - Үкімет қаулысы   **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы қыркүйек | 1. Үкімет қаулысының жобасын Үкіметке енгізу   **ӘІОДСҰК хатшылығы, 2007 жылғы**   **тамыз**   2. Үкімет қаулысын қабылдау   **ӘІОДСҰК хатшылығы, 2007 жылғы**   **қыркүйек** |
| 147. | Дағдарыс орталықтары-   ның, сенім телефондары-   ның, зорлық құрбандары-   на арналған паналар мен   үйлер желісін дамыту жөнінде ұсыныстар енгізу  **Жауапты орындаушы** - ОІГСҰК хатшылығы, ЭБЖМ, Әділетмині, ДСМ,   БҒМ, ТСМ, Еңбекмині   **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат   **Орындау мерзімі** -   2008 жылғы маусым | 1. Үкіметке ұсыныстар енгізу   **ӘІОДСҰК хатшылығы, ЭБЖМ,**   **Әділетмині, ДСМ, БҒМ, МАМ,**   **Еңбекмині, 2008 жылғы сәуір**       2. Үкіметке және Президент Әкімші-   лігіне ақпарат   **ӘІОДСҰК хатшылығы, ЭБЖМ, Әділетмині, ДСМ, БҒМ, МАМ, Еңбекмині, 2008 жылғы маусым** |
| **3.6. Жастардың бәсекеге қабілеттілігін қолдау және дамыту** |
| 148. | Жастар саясатын іске асыру саласындағы стан-   дарттарды кейіннен әз-   ірлей отырып, жастарға әлеуметтік қызмет көр-   сетудің өлшемдері мен индикаторларын әзірлеу  **Жауапты орындаушы** - БҒМ, ИСМ, Еңбекмині   **Аяқтау нысаны** - БҒМ мен ИСМ-нің бірлескен бұйрығы   **Орындау мерзімі** - 2008 жылғы қараша | 1. Жастарға әлеуметтік қызмет көр-   сетудің өлшемдері мен индикаторла-   рын әзірлеу   **БҒМ, Еңбекмині, 2008 жылғы**   **наурыз**   2. Жастар саясатын іске асыру саласындағы стандарттарды әзірлеу және бекіту   **БҒМ, ИСМ, 2008 жылғы қараша** |
| 149. | Жас отбасыларын тұрғын үймен басым қамтамасыз ету мәселесін шешу жөнінде ұсыныстар әзірлеу  **Жауапты орындаушы** - БҒМ, ИСМ, Еңбекмині, Астана, Алматы қалала-   рының және облыстардың әкімдері   **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ұсыныстар   **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы қыркүйек | Үкіметке жас отбасыларын тұрғын үймен басым қамтамасыз ету, еңбек қарым-қатынастары және кәсіпкерлікке жәрдемдесу мәселелері жөнінде ұсыныстар енгізу   **БҒМ, ИСМ, Еңбекмині,**   **Астана, Алматы қалаларының**   **және облыстардың әкімдері,**   **2007 жылғы қыркүйек** |
| 150. | Жұмысшы мамандықтарды   танымал ету және наси-   хаттау жөніндегі ақпа-   раттық-түсіндірме жұм-   ысты жүргізу  **Жауапты орындаушы** -   БҒМ, МАМ, Астана,   Алматы қалаларының   және облыстардың   әкімдері   **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ақпарат   **Орындау мерзімі** -   жыл сайын, 2008 - 2009   жылдар желтоқсан | 1. Мемлекеттік тапсырыс негізінде   БАҚ-та жұмысшы мамандықтарын   танымал етуге және насихаттауға   бағытталған ақпараттық саясатты   іске асыру   **БҒМ, МАМ, Астана, Алматы**   **қалаларының және облыстардың**   **әкімдері, 2008** - **2009 жылдар**   2. Экономиканың нақты секторлары-   ның бейінді кәсіпорындарына жұмысшы   мамандықтарда оқитындардың экскур-   сияларын ұйымдастыру және БҒМ-ді   хабардар ету   **Астана, Алматы қалалары-**   **ның және облыстардың әкімдері,**   **2008 - 2009 жылдар**   3. Үкіметке ақпарат енгізу   **БҒМ, жыл сайын, 2008** - **2009**   **жылдар желтоқсан** |
| 151. | Жастарға арналған әлеу-   меттік қызметтердің одан әрі жұмыс істеуін қамтамасыз ету  **Жауапты орындаушы** - БҒМ, Астана, Алматы қалаларының және облыс-   тардың әкімдері   **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат, ұсыныс   **Орындау мерзімі** - 2007 - 2009 жылдар | 1. Республикалық деңгейде жастарға арналған әлеуметтік қызметтердің   жұмыс істеуін қамтамасыз ету   **БҒМ, 2008 жылғы қаңтар**   2. Үкіметке республикалық, облыс-   тық және аудандық деңгейлерде жас-   тарға арналған әлеуметтік қызмет-   тердің жұмыс істеуін қамтамасыз   ету жөнінде ұсыныстар енгізу   **БҒМ, Астана, Алматы**   **қалаларының және облыстардың**   **әкімдері, 2008 - 2009**   **жылдар қаңтар** |
| 152. | Жастардың әлеуметтік маңызы бар бастамала-   рын іске асыру  **Жауапты орындаушы** - БҒМ, Астана, Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері   **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат   **Орындау мерзімі** - 2007 - 2009 жылдар желтоқсан | Жастардың әлеуметтік маңызы бар бастамаларын іске асыру бойынша Үкіметке ақпарат беру   **БҒМ, Астана, Алматы**   **қалаларының және облыстардың**   **әкімдері, 2007 - 2009 жылдар**   **желтоқсан** |
| 153. | "Жасыл ел" ұлттық жоба-   сын жүзеге асыруды жал-   ғастыру және еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуына жастарды қатыс-   тыруға бағытталған жаңа   жобаларды әзірлеу  **Жауапты орындаушы** - БҒМ, АШМ, Астана, Алматы қалаларының және   облыстардың әкімдері   **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат   **Орындау мерзімі** - жыл сайын, 2007 - 2009 жылдар шілде | 1. "Жасыл ел" жастардың еңбек жасақтарының және бейінді студент-   тік еңбек жасақтарының қызметін дамыту   **БҒМ, АШМ, Астана, Алматы**   **қалаларының және облыстардың**   **әкімдері, 2007 - 2009 жылдар**   2. Үкіметке еліміздің әлеуметтік-   экономикалық дамуына жастарды   қатыстыруға бағытталған жаңа   жобалар жөнінде ұсыныстар енгізу   **БҒМ, Астана, Алматы қала-**   **ларының және облыстардың**   **әкімдері, 2008 жылғы наурыз**   3. Үкіметке ақпарат енгізу   **БҒМ, Астана, Алматы қала-**   **ларының және облыстардың әкім-**   **дері, жыл сайын, 2007 - 2009**   **жылдар шілде** |
| 154. | Жас қазақстандықтың азаматтық өзіндік сана-   сын, оның өз елімен бі-   те қайнасқан тұтастығын   және бейнесін қалыптас-   тыру жөнінде кешенді шаралар қабылдау  **Жауапты орындаушы -** БҒМ   **Аяқтау нысаны** - Президент Жарлығының жобасы   **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы қараша | 1. "Қазақстан Республикасының азаматтарына патриоттық тәрбие берудің 2006-2008 жылдарға арнал-   ған мемлекеттік бағдарламасына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Президенті Жарлығының жобасын Үкіметке енгізу   **БҒМ, МАМ, 2007 жылғы қазан**       2. Жобаны Президент Әкімшілігіне енгізу   **БҒМ, 2007 жылғы қараша** |
| **3.7. Мемлекеттік тіл саясатын іске асыру және мәдениет саласын дамыту** |
| 155. | Мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарын кезең-кезеңімен жаңғыр-   ту жөніндегі шаралар жүйесін әзірлеу **(ЖҰЖ-ның 144-тармағы)**  **Жауапты орындаушы -** МАМ   **Аяқтау нысаны** - Президент Жарлығының жобасы   **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы желтоқсан | 1. Мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарын кезең-кезеңмен жаңғырту бойынша бюджеттік өтінімдерді РБК-ның қарауына енгізу   **МАМ, 2007 жылғы маусым**   2. Үкіметке цифрлық телерадио   хабарларын таратуды дамыту туралы   Президент Жарлығының жобасын енгізу   **МАМ, АБА, 2007 жылғы қыркүйек**   3. Президент Жарлығының жобасын   Президент Әкімшілігіне енгізу   **МАМ, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 156. | Қазақстан халықтары Ассамблеясының беделін арттыруға бағытталған ұсыныстар енгізу   **(ЖҰЖ-ның 154-тармағы)**  **Жауапты орындаушы -**   МАМ, БҒМ   **Аяқтау нысаны** -   Президент  Әкімшілігіне ұсыныстар   **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы маусым | 1. Үкіметке Қазақстан халықтары Ассамблеясының беделін арттыруға бағытталған ұсыныстар енгізу   **МАМ, БҒМ, 2007 жылғы мамыр**   2. Президент Әкімшілігіне   ұсыныстар енгізу   **МАМ, 2007 жылғы маусым** |
| 157. | Тарихи-мәдени мұраларды   қалпына келтіру және   зерделеу, соның ішінде   "Қазақстан халықтарының   рухани даму қорын құру"   мәселесі бойынша кешен-   ді шаралар қабылдау   **(ЖҰЖ-ның 155-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** - МАМ   **Аяқталу формасы** -   Үкімет қаулысы   **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы желтоқсан | 1. Үкімет қаулысының жобасын Үкіметке енгізу   **МАМ, 2007 жылғы қараша**   2. Үкімет қаулысын қабылдау   **МАМ, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 158. | "Тілдердің үштұғырлығы"   мәдени жобасын кезең-   кезеңімен іске асыру жөнінде ұсыныстар әзір-   леу   **(ЖҰЖ-ның 156-тармағы)**  **Жауапты орындаушы -** МАМ, БҒМ   **Аяқтау нысаны** - Президент Жарлығының   жобасы   **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы қазан | 1. Үкіметке "Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арнал-   ған мемлекеттік бағдарламасы тура-   лы" Қазақстан Республикасы Прези-   дентінің 2001 жылғы 7 ақпандағы N 550 Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Прези-   дент Жарлығының жобасын енгізу   **МАМ, БҒМ, 2007 жылғы қыркүйек**   2. Жарлық жобасын Президент Әкімші-   лігіне енгізу   **МАМ, 2007 жылғы қазан** |
| 159. | Мемлекеттік тілді оқы-   тудың тиімділігін арт-   тыру және қолдану аясын   кеңейту  **Жауапты орындаушы** - МАМ, БҒМ, АБА, МҚА, Астана, Алматы қала-   ларының және облыс-   тардың әкімдері   **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат **Орындау мерзімі** - 2007-2009 жылдар   желтоқсан | 1. Мемлекеттік тілді меңгеру дең-   гейін анықтау жөніндегі тестілерді жетілдіру әрі оны орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың пилоттық топтарында байқаудан   өткізу   **БҒМ, МАМ, МҚА, 2008 жылғы**   **желтоқсан**   2. Мемлекеттік тілді оқытудың сара-   ланған бағдарламаларын әзірлеу және   шығару   **МАМ, БҒМ, 2007 - 2008 жылдар**   **мамыр**   3. Мемлекеттік басқару жүйесінде қазақ тілін енгізу мен қолдану   үдерістерін қарқынды ету жөніндегі   әдістерді жетілдіру   **МАМ, АБА, 2007 - 2009**   **жылдар желтоқсан**   4. Мемлекеттік қызметшілерге және   ересек халыққа мемлекеттік тілді   оқытудың өңірлік желісін құру және   МАМ-ды хабардар ету   **Астана, Алматы қалалары-**   **ның және облыстардың әкімдері,**   **2007-2009 жылдар қараша**   5. Үкіметке ақпарат енгізу   **МАМ, 2007 - 2009 жылдар**   **желтоқсан** |
| 160. | Діни сенім бостандығын қамтамасыз ету мен мем-   лекеттік-конфессиялық   қатынастарды жетілдіру   жөніндегі шаралар кеше-   нін әзірлеу  **Жауапты орындаушы** - Әділетмині, мүдделі   мемлекеттік органдар   **Аяқтау нысаны** -   Президент Жарлығының   жобасы   **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы шілде | 1. Үкіметке "Діни сенім бостанды-   ғын қамтамасыз ету және мемлекет-   тік-конфессиялық қатынастарды же-   тілдіру жөніндегі мемлекеттік бағ-   дарламаны бекіту туралы" Президент Жарлығының жобасын енгізу   **Әділетмині, мүдделі мемле-**   **кеттік органдар, 2007 жылғы**   **маусым**   2. Президент Жарлығының жобасын   Президент Әкімшілігіне енгізу   **Әділетмині, 2007 жылғы шілде** |
| 161. | Мәдениет саласын дамыту   жөніндегі шаралар кеше-   нін әзірлеу  **Жауапты орындаушы** - МАМ, Астана, Алматы   қалаларының және облыс-   тардың әкімдері   **Аяқтау нысаны** - Жарлық жобасы   **Орындау мерзімі** - 2008 жылғы желтоқсан | 1. Президент Жарлығының жобасын Үкіметке енгізу   **МАМ, Астана, Алматы**   **қалаларының және облыстардың**   **әкімдері, 2008 жылғы қазан**   2. Президент Жарлығының жобасын Президент Әкімшілігіне енгізу   **МАМ, 2008 жылғы желтоқсан** |
| 162. | Қазақстандық патриотизм   идеяларын насихаттау   негізінде этносаралық   келісімді одан әрі же-   тілдіру жөніндегі шара-   лар кешенін қабылдау  **Жауапты орындаушы -**   МАМ   **Аяқтау нысаны** -   Үкімет қаулысы   **Орындау мерзімі -** 2007 жылғы желтоқсан | 1. Үкіметке "Этносаралық және кон-   фессияаралық келісімнің қазақстан-   дық моделін жетілдірудің 2006 - 2008 жылдарға арналған бағдарламасы   туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 28 маусымдағы   N 593 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Үкімет қаулысының жобасын енгізу   **МАМ, 2007 жылғы қазан**   2. Үкімет қаулысын қабылдау   **МАМ, 2007 жылғы желтоқсан** |
| **3.8. Туризм мен спортты дамыту** |
| 163. | Аудандарда, республи-   калық және облыстық   бағыныстағы қалаларда   дене шынықтыру-сауық-   тыру кешендерін дамыту   **(ЖҰЖ-ның 139-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   ТСМ, ИСМ, Астана,   Алматы қалаларының   және облыстардың   әкімдері   **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат   **Орындау мерзімі** -   жыл сайын, қаңтар | 1. Дене шынықтыру-сауықтыру кешен-   дерін салу үшін үлгі жобаны әзірлеу   **ТСМ, ИСМ, Астана, Алматы**   **қалаларының және облыстардың**   **әкімдері, 2008 - 2009 жылдар**   **ішінде**   2. Аудандарда, облыстық және респу-   бликалық маңызы бар қалаларда дене   шынықтыру-сауықтыру кешендерін салу   **ТСМ, Астана, Алматы қала-**   **ларының және облыстардың әкім-**   **дері, 2008 - 2009 жылдар ішінде**   3. Үкіметке және Президент Әкімші-   лігіне ақпарат енгізу   **ТСМ, ИСМ, Астана, Алматы**   **қалаларының және облыстардың**   **әкімдері, жыл сайын, қаңтар** |
| 164. | Қазақстанның туристік   әлеуеті өңірлерінде   туристік кластерді да-   мыту  **Жауапты орындаушы** -   ТСМ, облыстардың әкім-   дері (Алматы облысын   қоспағанда)   **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат,   мәслихаттар қаулылары   **Орындау мерзімі** -   жыл сайын, 2008 - 2009   жылдар желтоқсан | 1. Туристік кластерді құру мен   дамытудың мастер-жоспарларын бекіту   және ТСМ-ді хабардар ету   **облыстардың әкімдері (Алматы облысын қоспағанда), жыл**   **сайын, 2008 - 2009 жылдар қараша**   2. Үкіметке ақпарат енгізу   **ТСМ, жыл сайын, 2008 -**   **2009 жылдар желтоқсан** |
| 165. | Ақмола облысында және   Алматы облысындағы Қап-   шағай су қоймасының жа-   ғалауында дамыған тур-   изм инфрақұрылымы және   ойын-сауық объектілері   бар туристік орталық-   тар құру  **Жауапты орындаушы** -   ТСМ, Алматы және Ақмола   облыстарының әкімдері   **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ақпарат   **Орындау мерзімі** -   жыл сайын, 2007 - 2009   жылдар қаңтар | 1. Алматы және Ақмола облыстарында-   ғы туристік орталықтардың құрылысы-   на арналған ЖСҚ бекіту   **ТСМ, Ақмола және Алматы**   **облыстарының әкімдері, 2007**   **жылғы желтоқсан**   2. Алматы және Ақмола облыстарында   туристік орталықтар салуды бастау   **ТСМ, Ақмола және Алматы**   **облыстарының әкімдері, 2008 -**   **2009 жылдар ішінде**   3. Үкіметке ақпарат енгізу   **ТСМ, Ақмола және Алматы**   **облыстарының әкімдері, жыл**   **сайын, 2007-2009 жылдар қаңтар** |
| 166. | Халықаралық талаптарға   жауап беретін спорт   инфрақұрылымын дамыту  **Жауапты орындаушы** -   ТСМ, Алматы қаласы мен   Алматы облысының әкім-   дері   **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке есеп   **Орындау мерзімі** -   2007 - 2009 жылдар   желтоқсан | 1. 2011 жылы 7 қысқы Азия ойындарын   өткізуге дайындық шеңберінде спорт   объектілерін салу жөніндегі жоба-   лау-сметалық құжаттаманы бекіту   **ТСМ, Алматы қаласы мен**   **Алматы облысының әкімдері, 2007**   **жылғы желтоқсан**   2. Алматы қаласында және Алматы   облысында 2011 жылы Азиялық 7 қысқы   ойындарын өткізуге дайындық шеңбер-   інде спорт объектілерін салуды бас-   тау және қайта жаңарту   **ТСМ, Алматы қаласы мен**   **Алматы облысының әкімдері,**   **2008 - 2009 жылдар желтоқсан** |
| 167. | Халықтың барлық жігін   қатыстыру арқылы бұқа-   ралық спорт түрлерін   дамыту  **Жауапты орындаушы** -   ТСМ, мүдделі мемлекет-   тік органдар, Астана,   Алматы қалаларының және   облыстардың әкімдері   **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке есеп   **Орындау мерзімі** -   2008 - 2009 жылдар   желтоқсан | Ведомстволық (салалық) аудандық,   облыстық, республикалық спорт қо-   ғамдары мен клубтарын құру жөнінде   шаралар қабылдау   **ТСМ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар, Астана, Алматы қала-**   **ларының және облыстардың әкім-**   **дері, 2008-2009 жылдар ішінде** |
| 168. | Астана қаласында спорт-   тың жоғары жетістікте-   рінің проблемалары бой-   ынша ғылыми-зерттеу   институтын құру  **Жауапты орындаушы -** ТСМ, БҒМ   **Аяқтау нысаны** -   Үкімет қаулысы   **Орындау мерзімі** - 2008 жылғы желтоқсан | 1. Үкіметке "Астана қаласында спорттың жоғары жетістіктерінің проблемалары бойынша ғылыми-зерттеу   институтын құру туралы" Үкімет қау-   лысының жобасын енгізу   **ТСМ, БҒМ, 2008 жылғы қараша**   2. Үкімет қаулысын қабылдау   **ТСМ, БҒМ, 2008 жылғы желтоқсан** |
| **4. Құқық тәртібін және өмір қауіпсіздігін нығайту** |
| **4.1. Қылмысқа қарсы күрес тиімділігін арттыру, қоғамдық тәртіпті және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету** |
| 169. | Құқық тәртібін қамтама-   сыз ету саласындағы ұй-   ымдық және заңнамалық шараларды жетілдіру жө-   ніндегі шаралар туралы Мемлекет басшысы Жарлы-   ғының жобасын әзірлеу   **(ЖҰЖ-ның 158-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   БП, ІІМ, ЭСЖКА,   Қаржымині, Әділетмині   **Аяқтау нысаны** -   Президент Жарлығының   жобасы   **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы қазан | 1. Президент Жарлығының жобасын   Үкіметке енгізу   **БП, ІІМ, Қаржымині, Әділетмині,**   **2007 жылғы қыркүйек**   2. Президент Жарлығының жобасын   Президент Әкімшілігіне енгізу   **БП, ІІМ, Қаржымині,**   **Әділетмині, 2007 жылғы қазан** |
| 170. | Қазақстан Республикасы-   ның кейбір заңнамалық   актілеріне кәмелетке   толмағандар арасындағы   құқық бұзушылықтардың   алдын алу мәселелері   бойынша өзгерістер мен   толықтырулар енгізу   **(ЖҰЖ-ның 159-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   ІІМ, БҒМ, ДСМ, МАМ, БП   **Аяқтау нысаны** - Заң   **Орындау мерзімі** -   2009 жылғы мамыр | 1. Үкіметке "Қазақстан   Республикасының кейбір заңнамалық   актілеріне кәмелетке толмағандар   арасындағы құқық бұзушылықтардың   алдын алу мәселелері бойынша   өзгерістер мен толықтырулар енгізу   туралы" заң жобасын енгізу   **ІІМ, БҒМ, ДСМ, МАМ, БП,**   **2008 жылғы ақпан**   2. Заң жобасын Парламентке енгізу   **ІІМ, БҒМ, ДСМ, МАМ, БП,**   **2008 жылғы мамыр**   3. Заңды Парламенттің қабылдауы   және Президентке қол қоюға жіберу   **ІІМ, БҒМ, ДСМ, МАМ, БП,**   **2009 жылғы мамыр** |
| 171. | Есірткінің заңсыз айна-   лымына қарсы күрестің   жаңа нысандары мен әд-   істерін әзірлеу, есірт-   кі бизнесіне қарсы кү-   рес жөніндегі бөлімше-   лердің қызметкерлерін осы заманғы жедел-кри-   миналистика техникасын қолдануға оқыту   **(ЖҰЖ-ның 160-тармағы)**  **Жауапты орындаушы -**   ІІМ   **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат   **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы желтоқсан | 1. РБК-ның қарауына:   - есірткілерді анықтауға арналған   рентгентелевизиондық көру жүйелер-   ін, байланыс құралдары мен жүру   мүмкіндігі жоғары автокөліктерді   сатып алуға қаражат іздестіру;   - есірткіге қарсы күрестің жаңа   нысандары мен әдістерін енгізу жөн-   індегі ғылыми әзірлемелерді қаржы-   ландыру мәселелері, есірткі құрал-   дарын, психотроптық заттар мен пре-   курсорларды зерттеу жөніндегі ғылы-   ми-зерттеу зертханаларын құру жөн-   інде ұсыныстар енгізу   **ІІМ, ЭБЖМ, 2007 жылғы маусым**   2. Есірткінің заңсыз айналымына   қарсы күрестің жаңа нысандары мен   әдістерін бекіту туралы нормативтік   құқықтық акті қабылдау   **ІІМ, 2007 жылғы маусым**   3. ІІМ Академиясының жанындағы   Ведомствоаралық оқу орталығының   базасында есірткі бизнесіне қарсы   күрес бөлімшелерінің қызметкерлерін   қайта даярлау және олардың білікті-   лігін арттыру   **ІІМ, 2007 жылғы маусым -**   **желтоқсан**   4. Үкіметке және Президент Әкімші-   лігіне ақпарат енгізу   **ІІМ, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 172. | 2000 жылғы 13 қаңтарда-   ғы БҰҰ-ның Трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа қарсы конвенциясын ра-   тификациялау   **(ЖҰЖ-ның 161-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   ІІМ, ҰҚК, ЭСЖКА, БП   **Аяқтау нысаны -** Заң   **Орындау мерзімі** -   2008 жылғы мамыр | 1. Үкіметке "2000 жылғы 13 қаңтар-   дағы БҰҰ-ның Трансұлттық ұйымдасқан   қылмысқа қарсы конвенциясын ратифи-   кациялау туралы" заң жобасын енгізу   **ІІМ, ҰҚК, ЭСЖКА, БП, 2007**   **жылғы қыркүйек**   2. Заң жобасын Парламентке енгізу   **ІІМ, ҰҚК, ЭСЖКА, БП, 2007**   **жылғы қараша**   3. Заңды Парламенттің қабылдауы   және Президентке қол қоюға жіберу   **ІІМ, ҰҚК, ЭСЖКА, БП, 2008**   **жылғы мамыр** |
| 173. | Халықпен өзара іс-қи-   мылдың әлеуметтік бағ-   дарланған әдістеріне негізделген, азаматтар-   дың құқық қорғау орган-   дарына сенімділігін ны-   ғайтуға бағытталған ал-   дын алу қызметінде тұж-   ырымдық жаңа тәсілдер   әзірлеу және қолдану   **(ЖҰЖ-ның 162-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   ІІМ, БП, мүдделі   мемлекеттік органдар   **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат   **Орындау мерзімі** -   жыл сайын, 2007 - 2009   жылдар желтоқсан | 1. Құқық бұзушылықтың алдын алу   және қылмысқа қарсы күрес жөніндегі   тұжырымды жаңа шаралар әзірлеу және   қабылдау   **ІІМ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар, Астана, Алматы қала-**   **ларының және облыстардың әкімде-**   **рі, 2007 жылғы желтоқсан**       2. Үкіметке және Президент Әкімші-   лігіне ақпарат енгізу   **ІІМ, жыл сайын, 2007 - 2009**   **жылдар желтоқсан** |
| 174. | Орталық Азия мемлекет-   терінің құқық қорғау органдарымен және ар-   наулы қызметтерімен ұй-   ымдасқан қылмысқа, ес-   ірткі бизнесіне және заңсыз көші-қонға қарсы   күрес саласында өзара іс-қимылдың тиімді ны-   сандары мен әдістерін енгізу   **(ЖҰЖ-ның 163-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   ІІМ, ҰҚК, Қорғанысмині,   ТЖМ, СІМ, МҚА, ЭСЖКА   **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат   **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы шілде | 1. Шекаралық өңірлердегі қылмыстық   жағдайлар туралы мониторинг жүргі-   зу және тұрақты ақпарат алмасу   **ІІМ, ҰҚК, Қорғанысмині, ТЖМ,**   **СІМ, МҚА, ЭСЖКА, 2007 жылғы**   **1 жартыжылдық ішінде**       2. Қылмыстың түрлі көріністеріне   қарсы іс-қимыл жөнінде келісілген   іс-шаралар жүргізу   **ІІМ, ҰҚК, Қорғанысмині, ТЖМ**   **СІМ, МҚА, ЭСЖКА, 2007 жылғы**   **1 жартыжылдық ішінде**       3. Үкіметке және Президент Әкімші-   лігіне ақпарат енгізу   **ІІМ, 2007 жылғы шілде** |
| 175. | "Қазақстан Республика-   сының кейбір заңнамалық   актілеріне "рейдерлік" мәселелері бойынша өз-   герістер мен толықтыру-   лар енгізу туралы" Заң жобасын әзірлеу  **Жауапты орындаушы -**   ЭБЖМ   **Аяқтау нысаны** - Заң   жобасы   **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы желтоқсан | 1. Үкіметке Заң жобасын енгізу   **ЭБЖМ, 2007 жылғы қыркүйек**       2. Парламентке Заң жобасын енгізу   **ЭБЖМ, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 176. | Жекелеген қару түрлері-   нің айналымын мемлекет-   тік бақылау туралы заңнаманы жетілдіру  **Жауапты орындаушы -**   ІІМ   **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ақпарат   **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы желтоқсан | Үкіметке жекелеген қару түрлерінің   айналымына мемлекеттік бақылау   туралы заңнаманы жетілдіру жөнінде   ақпарат енгізу   **ІІМ, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 177. | Қазақстан Республика-   сында кәмелетке толма-   ғандар арасындағы құқық   бұзушылықтардың, қада-   ғалаусыз және панасыз қалудың алдын алу жөн-   інде 2008 - 2009 жыл-   дарға арналған жоспар-   ды қабылдау  **Жауапты орындаушы** - ІІМ, БҒМ, МАМ, Әділет-   мині, ТСМ, БП, Астана, Алматы қалаларының және   облыстардың әкімдері   **Аяқтау нысаны** -   Үкімет қаулысы   **Орындау мерзімі** - 2008 жылғы мамыр | 1. Үкіметке Қазақстан Республика-   сында кәмелетке толмағандар арасын-   дағы құқық бұзушылықтардың, қадаға-   лаусыз және панасыз қалудың алдын алу жөнінде 2008 - 2009 жылдарға арналған жоспарын бекіту туралы Үкімет қаулысының жобасын енгізу   **ІІМ, БҒМ, МАМ, Әділетмині,**   **ТСМ, БП, Астана, Алматы қалалар-**   **ының және облыстардың әкімдері,**   **2008 жылғы сәуір**   2. Үкімет қаулысын қабылдау   **ІІМ, 2008 жылғы мамыр** |
| 178. | Криминогендік жағдайы   күрделі өңірлерде, оқу   орындарына бекітілген   кәмелетке толмағандар   істері жөніндегі поли-   ция учаскелік инспек-   торлары лауазымдарын   одан әрі енгізу  **Жауапты орындаушы** - ІІМ, БҒМ, Астана,   Алматы қалаларының   және облыстардың   әкімдері   **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат   **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы шілде | 1. Облыстардың, Астана және Алматы қалалары әкімдерінің криминогендік жағдайы күрделі өңірлерде, оқу ор-   ындарына бекітілген кәмелетке тол-   мағандар істері жөніндегі полиция учаскелік инспекторлары лауазымдар-   ын одан әрі енгізуі   **ІІМ, БҒМ, 2007 жылғы мамыр**   2. Жергілікті атқарушы және өкілет-   ті органдардың шешімі және ІІМ-ді хабардар ету   **Астана, Алматы қалалары-**   **ның және облыстардың әкімдері,**   **2007 жылғы маусым**       3. Үкіметке ақпарат енгізу   **ІІМ, 2007 жылғы шілде** |
| 179. | Құқық бұзушылықтарды жасаудан оларды ұстауға   девиантты мінез-құлықты   жасөспірімдермен тәрбие   жұмыстарының тиімділі-   гін арттыру, ата-анасы-   ның қамқорлығынсыз қал-   ған кәмелетке толмаған-   дарды әлеуметтік оңалту   мәселелерін шешу  **Жауапты орындаушы** - ІІМ, БҒМ, Астана, Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері   **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат   **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы шілде | 1. Кәмелетке толмағандардың ісі және олардың құқықтарын қорғау жөн-   індегі ұсыныстар әзірлеу және олар-   ды өңірлік комиссияның қарауына енгізу   **ІІМ, Астана, Алматы қала-**   **ларының және облыстардың әкім-**   **дері, 2007 жылғы мамыр**       2. Іс-шаралар жоспарын бекіту және ІІМ-ді, БҒМ-ды хабардар ету   **Астана, Алматы қалалары-**   **ның және облыстардың әкімдері,**   **2007 жылғы маусым**       3. Үкіметке ақпарат енгізу   **ІІМ, 2007 жылғы шілде** |
| 180. | Есірткінің заңсыз айна-   лымы саласындағы жауап-   кершілікті күшейтуді көздейтін "ҚР Қылмыстық   кодексіне және ҚР Әкім-   шілік құқық бұзушылық-   тар туралы кодексіне өзгерістер мен толықты-   рулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу  **Жауапты орындаушы** - ІІМ, мемлекеттік орган-   дар   **Аяқтау нысаны** - Заң жобасы   **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы тамыз | 1. Заң жобасын Үкіметке енгізу   **ІІМ, мемлекеттік органдар,**   **2007 жылғы маусым**   2. Заң жобасын Парламентке енгізу   **ІІМ, мемлекеттік органдар,**   **2007 жылғы тамыз** |
| 181. | Нашақорлыққа қарсы на-   сихат жүргізу, есірткі-   ге тәуелді тұлғалардың алдын алу, емдеу және әлеуметтік оңалту іс-   шараларының нәтижелілі-   гін арттыру, есірткі трафигін анықтау және жолын кесу, ведомство-   аралық іс-қимылды ны-   ғайту, жергілікті өзін-   өзі басқару органдары-   мен және қоғамдық ұйым-   дармен өзара іс-қимыл, сондай-ақ нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрестегі халық-   аралық ынтымақтастықты нығайту  **Жауапты орындаушы** - ІІМ, БҒМ, ДСМ, МАМ, Астана, Алматы қалала-   рының және облыстардың әкімдері   **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат   **Орындау мерзімі** - 2007 - 2009 жылдар   маусым, желтоқсан | 1. Нашақорлыққа қарсы насихат жүр-   гізудің, есірткіге тәуелді тұлға-   лардың алдын алу, емдеу және әлеу-   меттік оңалту жөніндегі іс-шаралар-   дың нәтижелілігіне қол жеткізу жө-   ніндегі шаралардың салалық жоспарын   қабылдау   **ІІМ, БҒМ** , **ДСМ, МАМ, Астана, Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері, 2007 жылғы**   **мамыр**   2. ІІМ-ге нашақорлыққа қарсы наси-   хат жүргізу, есірткіге тәуелді тұл-   ғалардың алдын алу, емдеу және әл-   еуметтік оңалту жөніндегі іс-шара-   лар жүргізу туралы ақпарат беру   **БҒМ, ДСМ, МАМ, Астана, Алматы қалаларының және облыс-**   **тардың әкімдері, 2007 - 2009 жылдар қараша**   3. Үкіметке ақпарат енгізу   **ІІМ, 2007 - 2009 жылдар маусым, желтоқсан** |
| 182. | Қауіпсіз тіршілік үшін жағдай жасау және құқық   бұзушылықтарды жасауға арналған мүмкіндікті азайту мақсатында елді мекендердің инфрақұры-   лымын жетілдіру  **Жауапты орындаушы** - ІІМ, Астана, Алматы қалаларының және облыс-   тардың әкімдері   **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат   **Орындау мерзімі** - жыл сайын, желтоқсан | 1. Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдеріне көшелерде және басқа да қоғамдық орындарда   құқық бұзушылықтар жасауға ықпал   ететін жағдайларды жоюға бағыттал-   ған шаралар кешенін қабылдау туралы   ұсыныстар енгізу   **ІІМ, жыл сайын, мамыр**   2. Көшелерді жарықтандыру, телефон орнату, ескі аудандарды қайта жаңарту, жолдарды жөндеу, сыртқы бейнеқадағалау жүйесін монтаждау, полицияның стационарлық бекеттерін жайғастыру жүйелерін дамытуға бағытталған іс-шаралар жоспарын қабылдау   **ІІМ, Астана, Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері, жыл сайын, маусым**   3. ІІМ-ге көшелерде және басқа да қоғамдық орындарда құқық бұзушылық-   тар жасауға ықпал ететін жағдайлар-   ды жоюға бағытталған шаралардың іске асырылу барысы туралы ақпарат беру   **Астана, Алматы қалалары-**   **ның және облыстардың әкімдері, жыл сайын, қараша**   4. Үкіметке ақпарат енгізу   **ІІМ, жыл сайын, желтоқсан** |
| 183. | Азаматтық қоғам инсти-   туттарын құқық бұзушы-   лықтардың алдын алу жө-   ніндегі жұмысқа белсен-   ді тарту, оның ішінде халықтың жинақы тұратын   жерлеріндегі тұлғалар-   дың кең ауқымына күзет қызметін көрсету үшін жеке күзет ұйымдарын тарту  **Жауапты орындаушы** - ІІМ, Астана, Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері   **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат   **Орындау мерзімі** - жыл сайын, 2007 - 2009 жылдар желтоқсан | 1. Қоғамдық тәртіпті қорғауға қа-   тысатын азаматтарды материалдық ынталандыру және ІІМ-ді хабардар ету   **Астана, Алматы қалалары-**   **ның және облыстардың әкімдері,**   **2007 - 2009 жылдар ішінде**       2. Халықтың жинақы тұратын жерлер-   інде қоғамдық тәртіпті қорғауда жеке күзет ұйымдарына жәрдемдесу   **ІІМ, 2007 - 2009 жылдар ішінде**       3. Үкіметке ақпарат енгізу   **ІІМ, жыл сайын, 2007 - 2009**   **жылдар желтоқсан** |
| 184. | Құқықтық түсіндіру жұм-   ысы, құқықтық мәдениет-   ті қалыптастыру, аза-   маттарды құқықтық оқы-   ту, тәрбиелеу жөнінде шаралар кешенін қабыл-   дау  **Жауапты орындаушы -** Әділетмині, мемлекет-   тік органдар   **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат   **Орындау мерзімі** - жыл сайын, 2007 - 2009 жылдар желтоқсан | 1. Үкіметке ұсыныстар енгізу   **Әділетмині, мемлекеттік**   **органдар, 2007 жылғы шілде**       2. Шаралар кешенін іске асыру   **Әділетмині, мемлекеттік**   **органдар, 2007 - 2009 жылдар**   **ішінде**       3. Үкіметке ақпарат енгізу   **Әділетмині, жыл сайын,**   **2007 - 2009 жылдар желтоқсан** |
| 185. | Халықпен құқық қорғау органдары басшыларының   қылмысқа және сыбайлас   жемқорлыққа қарсы күр-   ес, қоғамдық қауіпсіз-   дікті қамтамасыз ету, полиция қызметін және   өзге құқықтық тәртіп күштерін насихаттау мә-   селелері жөнінде тұрақ-   ты есеп беру кездесу-   лерін өткізу  **Жауапты орындаушы -** ІІМ, ЭСЖКА, БП, МАМ,   мемлекеттік органдар **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат **Орындау мерзімі** - 2007 - 2009 жылдар   желтоқсан | 1. Құқық қорғау қызметінің мәселе-   лері жөнінде халықпен тұрақты нег-   ізде кездесулер өткізу   **ІІМ, ЭСЖКА, БП, Астана, Алматы қалаларының және облыс-**   **тардың әкімдері, 2007 - 2009 жылдар ішінде**   2. Құқық қорғау қызметінің мәселе-   лері жөнінде дөңгелек үстелдер, баспасөз конференцияларын және бас-   қа да жариялы іс-шаралар өткізу   **МАМ, құқық қорғау орган-**   **дары, Астана, Алматы қалалары-**   **ның және облыстардың әкімдері, 2007 - 2009 жылдар ішінде**   3. Үкіметке ақпарат енгізу   **ІІМ, жыл сайын, 2007 - 2009 жылдар желтоқсан** |
| 186. | Аумақтық ішкі істер органдарының жедел   басқару орталықтарын  бейнеқадағалау желісін кеңейту, бағдарламалық   қамтамасыз етуді жет-   ілдіру және кіріктір-   ілген деректер банктер-ін құру бөлігінде одан әрі техникалық   дамыту  **Жауапты орындаушы** - ІІМ, Астана, Алматы   қалаларының және облыс-   тардың әкімдері  **Аяқтау нысаны -** Үкіметке ақпарат **Орындау мерзімі** - 2008 жылғы желтоқсан | 1. Ақтау, Петропавл, Орал, Талды-   қорған, Тараз қалаларында ЖБО-ны пайдалануға қосу   **ІІМ, тиісті облыстардың**   **әкімдері, 2007 - 2008 жылдар**   **желтоқсан**   2 *.* Бағдарламалық қамтамасыз етуді жетілдіру және ішкі істер органда-   рының кіріктірілген банк деректер-   ін құру жөніндегі шаралар кешенін іске асыру   **ІІМ, 2008 жылғы желтоқсан**   3. Үкіметке ақпарат енгізу   **ІІМ, жыл сайын, 2008 жылғы**   **желтоқсан** |
| 187. | Криминологиялық және криминалистикалық ғыл-   ымның соңғы жетістік-   терін, сондай-ақ шет-   елдік озық тәжірибені ескере отырып, құқық қорғау қызметінің мәсе-   лелері жөніндегі заңна-   маны жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлеу  **Жауапты орындаушы** -   Әділетмині, мемлекеттік органдар   **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ұсыныс **Орындау мерзімі** - жыл сайын, 2007 - 2009   жылдар желтоқсан | 1. Үкіметтің заң жобалау жұмыстары жоспарларының жобаларына ұсыныстар әзірлеу және оны Үкіметке енгізу   **Әділетмині, мемлекеттік**   **органдар, жыл сайын,**   **желтоқсан, 2007-2009 жылдар** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 188. | Халықпен жол қозғалысы   қауіпсіздігін қамтама-   сыз ету саласындағы алдын алу және ақпа-   раттық жұмыстың кешен-   ді жүйесін құру       **Жауапты орындаушы -**   ІІМ, мемлекеттік органдар, Астана, Алматы қалаларының және   облыстардың әкімдері  **Аяқтау нысаны** - Үкімет қаулысы  **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы желтоқсан | 1. Үкіметке Жол қозғалысы қауіп-   сіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралардың 2008 - 2010 жылдарға арналған жоспарының жобасын енгізу   **ІІМ, 2007 жылғы қараша**  2. Үкімет қаулысын қабылдау   **ІІМ, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 189. | Қалалардың өткізуші көше-жолдарының желісін және жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыру үшін мүдделі мемле-   кеттік органдармен бірлесіп көлік айрық- тарын, жер асты өтпе-   лерін салу, жолдарда техникалық аппарату-   ралар орнату жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу  **Жауапты орындаушы** -   ІІМ, ККМ, Астана,   Алматы қалаларының және   облыстардың әкімдері  **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** -   2007 - 2009 жылдар   желтоқсан | 1 **.** Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етудің өңірлік жоспар-   ларын қабылдау және ІІМ-ді хабардар ету   **Астана, Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері, 2007 жылғы маусым**  2. Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етудің өңірлік жоспар-   ларын іске асыру туралы ІІМ-ге ақпарат беру   **Астана, Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері, 2007 - 2009 жылдар қараша**  3. Угольная, N 14, N 12 және   Ш.Бейсекова атындағы көшелер бойынан өтетін магистралды жол салу және ІІМ-ді хабардар ету   **Астана қаласының әкімі, ККМ, ЭБЖМ, 2009 жылғы желтоқсан**  4. Астана қаласында көлік кешенін жаңғырту жобасын қаржыландыру жөнінде ұсыныстар енгізу және ІІМ-ді хабардар ету   **Астана қаласының әкімі, ККМ, ЭБЖМ, 2007 жылғы сәуір**       5. Үкіметке ақпарат енгізу   **ІІМ, жыл сайын, 2007 - 2009 жылдар желтоқсан** |
| 190. | Жол көлігі оқиғалары құрбандарының санын қысқартуға бағытталған жол қозғалысы қауіп-   сіздігін қамтамасыз ету жөніндегі қосымша шаралар кешенін қабыл-   дау  **Жауапты орындаушы** - ІІМ, мемлекеттік органдар  **Аяқтау нысаны** - Заң жобасы  **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы қыркүйек | Заң жобасын Парламентке енгізу   **ІІМ, 2007 жылғы қыркүйек** |
| 191. | Жол полицейлері жұмы-   сын ұйымдастырудың өзінің сипаты мен мазмұны бойынша халық-   пен қарым-қатынасын қалыптастыруға бағыт-   талған қазіргі заманғы әдістерін енгізу. Басымды бақылау-   қадағалау функциясы негізінен алғанда, қызмет көрсетуші функ-   цияға көшу  **Жауапты орындаушы** - ІІМ, мемлекеттік органдар  **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** - 2008 - 2009 жылдар желтоқсан | 1. Процессинг орталықтарымен ЖКО бұзушылықтарына бейнеқадағалау және тіркеу жүйелерін сатып алу және жол полициясын тікұшақ техникасымен жарақтандыру жөніндегі ұсыныстарды РБК-ның қарауына енгізу   **ІІМ, Астана, Алматы**   **қалаларының және облыстардың**   **әкімдері, 2007 жылғы маусым**  2. Республикалық маңызы бар трассаларда әуеден патрульдеуді жүзеге асыру   **ІІМ, Астана, Алматы**   **қалаларының және облыстардың**   **әкімдері, 2008 жылғы наурыздан**   **бастап**  3. Үкіметке ақпарат енгізу   **ІІМ, жыл сайын, 2008 - 2009**   **жылдар желтоқсан** |
| 192. | Тергеушілердің процес-   суалдық тәуелсіздігін күшейту, олардың мәр-   тебесін арттыру, тер-   геуші қызметшілердің кәсіптік ұйытқысын нығайту және тергеу органдарында кадрлар-   дың тұрақсыздығын азайту үшін жағдай жасау жөнінде ұсыныс-   тар әзірлеу  **Жауапты орындаушы** - ІІМ, БП, ҰҚК, ЭСЖКА, ЭБЖМ  **Аяқтау нысаны** - әкімшілік реформа жөніндегі ВАК шешімі  **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы маусым | 1. Әкімшілік реформа жөніндегі ВАК-ға ұсыныстар енгізу   **ІІМ, БП, ҰҚК, ЭСЖКА, 2007**   **жылғы мамыр**  2. Әкімшілік реформа жөнінде   ВАК-ның шешім қабылдауы   **МЭБП, ІІМ, 2007 жылғы маусым** |
| 193. | Сот сараптамасы жүйе-   сін жетілдіру  **Жауапты орындаушы** - Әділетмині, мүдделі мемлекеттік органдар  **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** - жыл сайын, 2007 - 2008 жылдар желтоқсан | 1. Үкіметке "Сот-сараптама қызметі туралы" заң жобасын енгізу   **Әділетмині, мемлекеттік органдар, 2007 жылғы қазан**  2. Заң жобасын Парламентке енгізу   **Әділетмині, мемлекеттік органдар, 2007 жылғы желтоқсан**  3. Үкіметке сот сараптамасы жүйесін материалдық-техникалық, ғылыми және кадрлық қамтамасыз етуді жақсарту жөніндегі ұсыныстар енгізу   **Әділетмині, 2008 жылғы мамыр**  4. Үкіметке ақпарат енгізу   **Әділетмині, жыл сайын, 2007 - 2008 жылдар желтоқсан** |
| 194. | "Қазақстан Республика-   сының кейбір заңнама-   лық актілеріне халықты білікті заң көмегімен қамтамасыз ету мәселе-   лері бойынша өзгеріс-   тер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақс-   тан Республикасы Заңы-   ның жобасын әзірлеу  **Жауапты орындаушы** - Әділетмині  **Аяқтау нысаны** - Заң жобасы  **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы қараша | 1. Заң жобасын Үкіметке енгізу   **Әділетмині, 2007 жылғы қыркүйек**  2. Заң жобасын Парламентке енгізу   **Әділетмині, 2007 жылғы қараша** |
| **4.2. Қылмыстық-атқару жүйесін одан әрі дамыту** |
| 195. | Қазақстан Республика-   сының қылмыстық-атқа-   ру жүйесін одан әрі дамытудың 2007 - 2009 жылдарға арналған бағ-   дарламасын қабылдау  **Жауапты орындаушы** - Әділетмині  **Аяқтау нысаны** - Үкімет қаулысы  **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы мамыр | 1. Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару жүйесін одан әрі дамытудың 2007 - 2009 жылдарға арналған бағдарламасының жобасын әзірлеу және Үкіметке енгізу   **Әділетмині, 2007 жылғы сәуір**  2. Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару жүйесін одан әрі дамытудың 2007 - 2009 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы Үкімет қаулысын қабылдау   **Әділетмині, 2007 жылғы мамыр** |
| 196 | Түзеу мекемелерінде және тергеу изолятор-   ларында ұсталатын адамдардың жұқпалы және басқа да аурулар-   дың, сондай-ақ ерте диагностикалау және емдеу мақсатында меди-   циналық жабдықтар мен қамтамасыз ету мәселе-   сін пысықтау  **Жауапты орындаушы** - Әділетмині, ДСМ, ЭБЖМ  **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** - 2008 - 2009 жылдар желтоқсан | 1. Бюджеттік өтінімді РБК-ның қарауына енгізу   **Әділетмині, ДСМ, 2007 жылғы мамыр, 2008 жыл**  2. Тиісті жылға арналған бюджеттік өтінімді қарау   **ЭБЖМ, Әділетмині, ДСМ, 2007 жылғы шілде, 2008 жыл**  3. Үкіметке ақпарат енгізу   **Әділетмині, ДСМ, 2008 - 2009 жылдар желтоқсан** |
| 197. | Туберкулезге және АҚТҚ-   ға қатысты қылмыстық-   атқару жүйелерінің мекемелерінде ұстала-   тын тұлғалардың алдын алу, диагностикалау және емдеу жөніндегі іс-шараларды өткізу  **Жауапты орындаушы** - ДСМ, Әділетмині  **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** - жыл сайын, 2007 - 2009 жылдар маусым | 1. 2007 - 2009 жылдарға арналған бірлескен іс-шаралар өткізу жоспары туралы бірлескен бұйрықты әзірлеу және бекіту   **Әділетмині, ДСМ, 2007 жылғы маусым**  2. Үкіметке ақпарат енгізу   **Әділетмині, ДСМ, жыл сайын, 2007 - 2009 жылдар маусым** |
| 198. | Қылмыстық-атқару жү-   йесі кәсіпорындарының өндірістік қуаттылығын жаңарту жөнінде ұсы-   ныстар әзірлеу  **Жауапты орындаушы** - Әділетмині, ИСМ  **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ұсыныстар  **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы мамыр | Үкіметке ұсыныстар енгізу   **Әділетмині, ИСМ, 2007 жылғы мамыр** |
| 199. | Қылмыстық-атқару жүйе-   сі кәсіпорындары үшін мемлекеттік тапсырысты қалыптастыру жөнінде ұсыныстар әзірлеу  **Жауапты орындаушы** - Әділетмині, мемлекет-   тік органдар, "Самұрық"   холдингі" АҚ  **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ұсыныстар  **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы тамыз | Үкіметке ұсыныстар енгізу   **Әділетмині, мемлекеттік**   **органдар, "Самұрық" холдингі"**   **АҚ, 2007 жылғы тамыз** |
| 200. | ҚАЖ мекемелерін қазір-   гі заманғы инженерлік   -техникалық күзет және бейнеқадағалау құрал-   дарымен жарақтандыру мәселесін пысықтау  **Жауапты орындаушы** - Әділетмині  **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** - жыл сайын, 2007 - 2009 жылдар желтоқсан | 1. Бюджеттік өтінімді РБК-ның қара- уына енгізу   **Әділетмині, жыл сайын, 2007 жылғы мамыр, 2008 жыл**  2. Тиісті жылға арналған бюджеттік өтінімді қарау   **Әділетмині, ЭБЖМ, жыл сайын, 2007 жылғы шілде, 2008 жыл**  3. Үкіметке ақпарат енгізу   **Әділетмині, жыл сайын, 2007 - 2009 жылдар желтоқсан** |
| 201. | ҚАЖ ең үздік мекемелерінің базасында жұмыстың қазіргі заманғы әдістеріне оқыту жөніндегі жедел және режимді қыз-   мет қызметкерлері үшін мамандандырылған семи-   нарлар өткізу  **Жауапты орындаушы -** Әділетмині  **Аяқтау нысаны** - Әділетминінің бұйрығы  **Орындау мерзімі** - жыл сайын, қыркүйек | 1. Ұйымдастыру іс-шараларын қамта- масыз ету жөніндегі Әділетминінің бұйрығын қабылдау   **Әділетмині, 2007 - 2009 жылдар тамыз**  2. Семинарлар өткізу   **Әділетмині, 2007 - 2009 жылдар қыркүйек** |
| 202. | Қылмыстық-атқару жүйе-   сі мекемелерінде жедел жұмыстарды жетілдіру жөнінде іс-шаралар әзірлеу  **Жауапты орындаушы** - Әділетмині, ІІМ, ҰҚК, ЭСЖКА  **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** - жыл сайын, мамыр | 1. 2007-2009 жылдарға арналған бірлескен іс-шаралар өткізу жоспары туралы бірлескен бұйрықты әзірлеу және бекіту   **Әділетмині, ІІМ, ҰҚК, ЭСЖКА, 2007 жылғы мамыр**  2. Үкіметке ақпарат енгізу   **Әділетмині, ІІМ, ҰҚК, ЭСЖКА, жыл сайын, 2007-2009 жылдар мамыр** |
| 203. | Облыстардың, Астана  және Алматы қалаларының барлық әкімдіктерінде қылмыстық жазалауды және өзге де қылмыстық құқықтық әсер етудің   өзге де шараларын орын-   дайтын мекемелердің қызметтеріне жәрдемде-   су, сондай-ақ қылмыс-   тық жазалауда болған тұлғаларға әлеуметтік және өзге де көмектер ұйымдастыру жөнінде консультативтік-кеңесші органдарын құру  **Жауапты орындаушы** - Әділетмині, Астана, Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері  **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы маусым | 1. Жергілікті атқарушы органдардың білім беру туралы қаулыларының жобаларын және консультативтік-кеңесші   органдардың ережелерін және жұмыс жоспарларын бекіту, олардың дербес құрамдарын айқындау және Әділетминін хабардар ету   **Астана, Алматы қалаларының**   **және облыстардың әкімдері,**   **2007 жылғы мамыр**  2. Жергілікті атқарушы органдардың қаулыларын қабылдау және олардың дербес құрамдарын облыстар қалалары мәслихаттарының бекітуін қамтамасыз ету және Әділетминін хабардар ету   **Астана, Алматы қалаларының**   **және облыстардың әкімдері,**   **2007 жылғы мамыр**  3. Үкіметке ақпарат енгізу   **Әділетмині, 2007 жылғы маусым** |
| 204. | Бас бостандығынан айы-   ру орындарынан босатыл-   ған адамдарға еңбек және тұрмыстық орналас-   тыруға жәрдем, құқық-   тық және психологиялық көмек көрсетуге арнал-   ған Қылмыстық-атқару жүйелерінің оңалту орталықтарын құру үшін жағдайды қамтамасыз ету  **Жауапты орындаушы** - Әділетмині, Қаржымині, Астана, Алматы қалала-   рының және облыстардың әкімдері, ЭБЖМ  **Аяқтау нысаны -** Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** - 2009 жылғы желтоқсан | 1. Жергілікті атқарушы органдардың Ақмола, Ақтөбе, Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Қызылорда, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстарындағы, Астана және Алматы қалаларындағы ғимараттарды бөлуі және Әділетминін хабардар ету   **Әділетмині, Ақмола, Ақтөбе, Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл,**   **Батыс Қазақстан, Қарағанды,**   **Қостанай, Қызылорда, Солтүстік**   **Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан**   **облыстарының, Астана және**   **Алматы қалаларының әкімдері,**   **2007 жылғы желтоқсан**  2. Бөлінген ғимараттарды күрделі жөндеу жөнінде РБК қарауына бюджет өтінімін енгізу   **Әділетмині, ЭБЖМ, 2008 жылғы**   **мамыр**  3. Бюджеттік өтінімді қарау   **ЭБЖМ, Әділетмині, 2008 жылғы**   **шілде**  4. Үкіметке ақпарат енгізу   **Әділетмині, 2009 жылғы желтоқсан** |
| 205. | Бас бостандығынан айы-   ру орындарынан боса-   тылған адамдарды еңбек және тұрмыстық орналас-   тыру жөніндегі іс-шара-   лар жоспарын әзірлеу және қабылдау  **Жауапты орындаушы** - Әділетмині, Астана, Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері,  **Аяқтау нысаны** - бірлескен іс-шаралар жоспары  **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы маусым | 1. 2007 - 2009 жылдарға арналған бірлескен іс-шаралар жоспарын әзірлеу   **Әділетмині, Астана, Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері, 2007 жылғы мамыр**  2. 2007 - 2009 жылдарға арналған бірлескен іс-шаралар жоспарын бекіту   **Әділетмині, Астана, Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері, 2007 жылғы маусым** |
| 206. | Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды жұмысқа қабылдауға жұмыс берушілерді ынталандыру жөнінде ұсыныстар әзірлеу  **Жауапты орындаушы** -   Еңбекмині, Әділетмині,   Астана, Алматы қала-   ларының және облыс-   тардың әкімдері  **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ұсыныс  **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы қыркүйек | 1. Бас бостандығынан айыру орын-   дарынан босатылған адамдарды   жұмысқа қабылдауға жұмыс беруші-   лерді ынталандыру жөнінде ұсыныстар   әзірлеу   **Еңбекмині, Әділетмині, Астана,**   **Алматы қалаларының және**   **облыстардың әкімдері, 2007**   **жылғы тамыз**  2. Үкіметке ұсыныс енгізу   **Еңбекмині, Әділетмині,**   **Астана, Алматы қалаларының және**   **облыстардың әкімдері, 2007**   **жылғы қыркүйек** |
| 207. | Әкімшілік реформа шең-   берінде бас бостанды-   ғынан айырмай соттал-   ғандарды әлеуметтік-   құқықтық бақылауды жүзеге асыру үшін нығайтылған қылмыстық атқару инспекциясы базасында пробация қызметін құру мәселе-   сін пысықтау  **Жауапты орындаушы** - Әділетмині  **Аяқтау нысаны** - ЭБЖМ-ге ұсыныс  **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы сәуір | Әкімшілік реформа жүргізу жөніндегі жұмыс тобының отырыстарында қарау үшін ЭБЖМ-ге ұсыныстар енгізу   **Әділетмині, 2007 жылғы сәуір** |
| 208. | Қоғамнан оқшаулауға байланысты емес жаза-   лауды орындау және өзге де қылмыстық-   құқықтық әсер ету шаралары жөніндегі жаңа нұсқаулық әзірлеу  **Жауапты орындаушы** - Әділетмині  **Аяқтау нысаны** - Әділетмині бұйрығы  **Орындау мерзімі** - 2009 жылғы желтоқсан | Нұсқаулықты бекіту жөніндегі Әділетминінің бұйрығын қабылдау   **Әділетмині, 2009 жылғы желтоқсан** |
| 209. | Әкімшілік реформа шеңберінде тиісті өңірлердің жағдайларын ескере отырып, қылмыс-   тық атқару жүйесі қыз-   меткерлерінің еңбекақы төлеудің сараланған жүйесін енгізу мәселе-   лерін пысықтау  **Жауапты орындаушы** - Әділетмині  **Аяқтау нысаны** - ЭБЖМ-ге ақпарат  **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы сәуір | Әкімшілік реформа жүргізу жөніндегі жұмыс тобының отырыстарында қарау үшін ЭБЖМ-ге ұсыныстар беру   **Әділетмині, 2007 жылғы сәуір** |
| 210. | Қылмыстық атқару жүйе-   сі қызметкерлерінің арасында сыбайлас жем- қорлық фактілерін анық-   тауға бағытталған іс-   шаралар әзірлеу  **Жауапты орындаушы** -   Әділетмині, мемлекеттік органдар  **Аяқтау нысаны** - Әділетминінің бұйрығы       **Орындау мерзімі** -   жыл сайын | Қылмыстық атқару жүйесі қызмет-   керлерінің арасында сыбайлас   жемқорлық фактілерін анықтау   жөніндегі іс-шаралар жоспарын   бекіту жөніндегі Әділетминінің   бұйрығын қабылдау   **Әділетмині, жыл сайын, маусым** |
| 211. | Қылмыстық атқару жүйе-   сінің қатардағы және   басшы құрам адамдары-   ның қызметін өткеруі   туралы ережесін бекіту  **Жауапты орындаушы** -   Әділетмині  **Аяқтау нысаны** -   Үкімет қаулысы  **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы маусым | 1. Үкімет қаулысының жобасын Үкі-   метке енгізу   **Әділетмині, 2007 жылғы мамыр**  2. Үкімет қаулысын қабылдау   **Әділетмині, 2007 жылғы маусым** |
| **4.3. Дүлей зілзалалар, авариялар мен апаттар салдарларының алдын алуға және оларды жоюға бағытталған шараларды іске асыру** |
| 212. | Қиратушы жер сілкініс-   терінің мониторингі,   оларды болжау және ғы-   лыми зерттеу, оның   ішінде қысқа мерзімді   болжамның жаңа бағыт-   тарын іске асыру жүйе-   сін дамыту  **Жауапты орындаушы -**   БҒМ, ТЖМ  **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** -   2008 жылғы желтоқсан | 1. Сейсмикалық қадағалаулар мен жер сілкіністері болжамының республи-   калық жүйесін жаңғырту, техникалық дамыту, бағдарламалық-математикалық және ақпараттық қолдау жөніндегі ұсыныстарды Үкіметке енгізу   **БҒМ, ТЖМ, ЭМРМ, 2007 жылғы маусым**  2. Республикалық атлас картасын және ТЖ қауіптерін бағалау жөніндегі бірыңғай дерекқор базасын құру және ГИС-технологияларды пайдалана отырып оларды басқару және Үкіметке ақпарат енгізу   **БҒМ, ТЖМ, ЭМРМ, ЖРА, 2008 жылғы желтоқсан** |
| 213. | Халықты, объектілер мен аумақтарды табиғи дүлей зілзалалардан инженерлік қорғау жө-   ніндегі жобалау және құрылыс-монтаж жұмыс-   тарының кешенін әзір-   леу және іске асыру  **Жауапты орындаушы -**   ТЖМ  **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** -   жыл сайын, 2007-2009   жылдар желтоқсан | 1. ЖСҚ әзірлеу, сел-көшкіннен қорғау ғимараттарын салу, жағалау-   ларды нығайту жұмыстары және өзен-   дердің сағаларын тұрақтандыру, өзге де шұғыл инженерлік жұмыстар   **ТЖМ, ИСМ, АШМ, ЭМРМ, Қоршағанортамині, Астана, Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері, 2007 - 2009 жылдар ішінде**  2. Құрылыс-монтаж, жерге орналастыру және өзге де шұғыл инженерлік жұмыстарды орындау   **ТЖМ, ИСМ, АШМ, ЭМРМ, Қоршағанортамині, Астана, Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері, 2007 - 2009 жылдар ішінде**  3. Үкіметке ақпарат енгізу   **ТЖМ, жыл сайын, 2007 - 2009 жылдар желтоқсан** |
| 214. | Жаңадан салынатын және қайта жаңғыртылатын объектілерде сейсмика-   лық төзімді құрылыс нормаларының сақталуы-   на бақылауды жүзеге асыру  **Жауапты орындаушы** -   ТЖМ, Алматы қаласының,   Ақтөбе, Алматы, Аты-   рау, Шығыс Қазақстан,   Жамбыл, Батыс Қазақ-   стан, Қарағанды, Қызыл-   орда, Маңғыстау, Оң-   түстік Қазақстан об-   лыстарының әкімдері  **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** -   жыл сайын, 2007 - 2009   жылдар желтоқсан | 1. Қайта жаңғыртылатын және тұрғы- зылатын ғимараттар мен құрылыстарға   мемлекеттік сараптама жүргізу және   ТЖМ-ді хабардар ету   **Алматы қаласының, Ақтөбе,**   **Алматы, Атырау, Шығыс Қазақстан,**   **Жамбыл, Батыс Қазақстан,**   **Қарағанды, Қызылорда, Маңғыстау,**   **Оңтүстік Қазақстан облыстарының**   **әкімдері, ТЖМ, 2007 - 2009**   **жылдар ішінде**  2. Жаңадан салынатын және қайта   жаңғыртылатын объектілерде сейс-   микалық төзімді құрылыс нормалары-   ның сақталуына құрылыс салушылардың   жауапкершілігін күшейту және ТЖМ-ді   хабардар ету   **Алматы қаласының, Ақтөбе,**   **Алматы, Атырау, Шығыс**   **Қазақстан, Жамбыл, Батыс**   **Қазақстан, Қарағанды,**   **Қызылорда, Маңғыстау, Оңтүстік**   **Қазақстан облыстарының**   **әкімдері, ТЖМ 2007 - 2009**   **жылдар ішінде**  3. Жаңадан салынатын және қайта   жаңғыртылатын объектілерде мүдделі   мемлекеттік органдармен бірлескен   кешенді тексеру практикасын енгізу   және ТЖМ-ді хабардар ету   **Алматы қаласының, Ақтөбе,**   **Алматы, Атырау, Шығыс Қазақстан,**   **Жамбыл, Батыс Қазақстан,**   **Қарағанды, Қызылорда,**   **Маңғыстау, Оңтүстік Қазақстан**   **облыстарының әкімдері, ТЖМ,**   **2007 - 2009 жылдар ішінде**  4. Үкіметке ақпарат енгізу   **ТЖМ, жыл сайын, 2007 - 2009 жылдар желтоқсан** |
| 215. | Жер қойнауын пайда-   ланушы кәсіпорындардың өнеркәсіп объектіле-   рінде техногендік аварияларды жою кезін-   де құтқару операция-   ларын жүргізудің жаңа технологияларын енгізу (шахталар, кеніштер)  **Жауапты орындаушы -** ТЖМ  **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** - жыл сайын, 2007 - 2009 жылдар желтоқсан | 1. РБК қарауына кәсіби авариялық-   құтқару қызметтерін және құралым-   дарды қазіргі заманның талаптарына сай техникамен жабдықтармен және құрылғылармен жарақтандыру, жоғары өнімділігімен, ұтқырлығымен, сапалығымен және сенімділігімен жауап беретін нормалар жөнінде ұсыныстар енгізу   **ТЖМ, мүдделі мемлекеттік органдар, жыл сайын, бюджет заңнамасымен белгіленген мерзімдерге сәйкес**  2. Құтқарушылардың біліктілігін арттыру, құтқару операцияларының әлемдік тәжірибесін зерделеу, ТМД елдерінің сәйкес қызметтерімен бірлескен оқу-жаттығулар өткізу   **ТЖМ, мүдделі мемлекеттік органдар, 2007 - 2009 жылдар ішінде**  3. Үкіметке құтқарушылардың біліктілілігін арттыру, туралы, құтқару операцияларының әлемдік тәжірибесін зерделеу, ТМД елдерінің тиісті қызметтерімен бірлескен оқу-жаттығулар өткізу, жер қойнауын пайдаланушы кәсіпорындардың өнеркәсіп объектілерінде техно- гендік аварияларды жою кезінде құтқару операцияларын жүргізудің жаңа технологияларын (шахталар, кеніштер) енгізудің нәтижелері туралы ақпарат енгізу   **ТЖМ, жыл сайын, 2007 - 2009 жылдар желтоқсан** |
| 216. | Қазақстан Республика-   сының батыс өңірінде АҚ әскерінің құтқару орталығын және ҚР Тө-   тенше жағдайлар минис-   трлігінің өңірлік құт-   қарушы орталықтарын құру жөніндегі мәселе-   ні пысықтау  **Жауапты орындаушы -** ТЖМ  **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** - 2008 жылғы шілде | 1. АҚ әскерінің құтқару орталығын құру жөнінде ТЭН әзірлеу   **ТЖМ, Қорғанысмині, 2008 жылғы шілде**  2.  ТЖМ өңірлік құтқару орталықтарын құрудың ТЭН-ін әзірлеу   **ТЖМ, 2008 жылғы шілде**  3. Үкіметке ақпарат енгізу   **ТЖМ, 2008 жылғы шілде** |
| 217. | Каспий теңізінде ТЖМ-   нің мамандандырылған теңіз авариялық-   құтқару жасағын, оны әртүрлі кластағы кеме-   лермен, авариялық-   құтқару және өрт сөнді-   ру-техникалық жарақ-   тармен жарақтандыра отырып құру  **Жауапты орындаушы** - ТЖМ  **Аяқтау нысаны** - Үкімет қаулысы  **Орындау мерзімі** - 2008 жылғы желтоқсан | 1. Каспий теңізінде ТЖМ-нің мамандандырылған теңіз авариялық-   құтқару жасағын құрудың ТЭН-ін   әзірлеу   **ТЖМ, ИСМ, ЭМРМ,**   **Қоршағанортамині, ЭБЖМ, Атырау**   **және Маңғыстау облыстарының**   **әкімдері, 2008 жылғы шілде**  2. ЖСҚ әзірлеу және Каспий теңі-   зінде ТЖМ-нің мамандандырылған   теңіз авариялық-құтқару жасағын құру   **ТЖМ, ИСМ, ЭМРМ,**   **Қоршағанортамині, ЭБЖМ, Атырау**   **және Маңғыстау облыстарының**   **әкімдері, 2008 - 2009 жылдар**   **ішінде**   3. Жасақ құру туралы Үкіметтің   қаулысын қабылдау   **ТЖМ, 2008 жылғы желтоқсан** |
| 218. | ТЖ және АҚ бірыңғай корпоративтік ақпарат-   тық-коммуникациялық жүйесін құру  **Жауапты орындаушы - ТЖМ**  **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** -   жыл сайын, 2008 - 2009   жылдар желтоқсан | 1. ТЖ МЖ бірыңғай корпоративтік   ақпараттық-коммуникациялық жүйесін   құру жөнінде жоба әзірлеу   **ТЖМ, АБА, Қорғанысмині,**   **жергілікті атқарушы органдар,**   **2008 жылғы маусым**  2. Жобаны іске асыру   **ТЖМ, АБА, Қорғанысмині,**   **жергілікті атқарушы органдар,**   **2008 жылғы желтоқсан**  3. Үкіметке ақпарат енгізу   **ТЖМ, жыл сайын, 2008 - 2009**   **жылдар желтоқсан** |
| 219. | Өртке қарсы қызметі    жоқ шалғай елді мекен-   дерді өрттен қорғау, дала және орман өртте-   рін сөндіруді ұйымдас-   тыру жүйесін қалыптас-   тыру  **Жауапты орындаушы -** ТЖМ  **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы желтоқсан | 1. Жергілікті атқарушы органдардың және Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің орман өрттерін, шалғай елді мекен- дердегі өртті сөндіру және олардың алдын алу жөніндегі шаралар кешенін орындау жөніндегі бірлескен іс-әрекет жоспарларын бекіту   **ТЖМ, АШМ, Астана, Алматы**   **қалаларының және облыстардың**   **әкімдері, 2007 жылғы маусым**  2. Дала өрттерінің туындауы   жағдайларында және оларды тиімді   жоюға бірлескен іс-әрекеттер   жоспарын өңдеуде жер пайдалану-   шыларға және жергілікті атқарушы   органдарға көмек көрсету   **ТЖМ, АШМ, Астана, Алматы**   **қалаларының және облыстардың**   **әкімдері, 2007 жылдың ішінде**  3. Үкіметке ақпарат енгізу   **ТЖМ, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 220. | ТЖ саласындағы бақылау   және рұқсат беру жүйе-   сін жетілдіру  **Жауапты орындаушы -** ТЖМ  **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** -   жыл сайын, 2007 - 2009   жылдар желтоқсан | 1. Өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі талаптарды   қатаңдату, тиісті нормативтерді   бұзғаны үшін қауіпті өндірістердің   бірінші басшыларының дербес   жауапкершілігін бекіту   **ТЖМ, Еңбекмині, ЭМРМ, ИСМ,**   **2007 - 2009 жылдар ішінде**  2. Өнеркәсіптік қауіпсіздіктің,   қауіпті қызметті техникалық реттеу-   дің, кәсіпорындар мен объектілердің   қауіпсіздігін декларациялаудың,   қауіпті объектілер иелерінің аза-   маттық-құқықтық жауапкершілігін   міндетті сақтандырудың мемлекеттік   бақылау тетіктерін жетілдіру   **ТЖМ, Еңбекмині, ЭМРМ, ИСМ,**   **2007-2009 жылдар ішінде**  3. Үкіметке ақпарат енгізу   **ТЖМ, жыл сайын, 2007 - 2009**   **жылдар желтоқсан** |
| 221. | Мемлекеттік материал-   дық резерв жүйесін жетілдіру  **Жауапты орындаушы -** ТЖМ  **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат, Үкімет қаулысы  **Орындау мерзімі** - жыл сайын, 2007 - 2009 жылдар желтоқсан | 1. Мемлекеттік материалдық резерв   жүйесінде сақтаулы материалдық   құндылықтардың болуына түгендеу   жүргізу   **ТЖМ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар, 2007 - 2009 жылдар**   **ішінде**  2. Мемлекеттік резервтердің жаңа   номенклатурасын әзірлеу және бекіту   **ТЖМ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар, 2007 жылғы желтоқсан**  3. Мемлекеттік материалдық резерв-   тің тауар-материалдық құндылықтарын   сақтау базаларын көшіру құрылымын             жетілдіру   **ТЖМ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар, 2007 - 2009 жылдар**   **ішінде**  4. Үкіметке ақпарат енгізу   **ТЖМ, жыл сайын, 2007 - 2009**   **жылдар желтоқсан** |
| 222. | Дүлей зілзалалардың, авариялар мен апат-   тардың алдын алу және   зардаптарын жою сала-   сындағы халықаралық   ынтымақтастықты кеңейту  **Жауапты орындаушы** -   ТЖМ, СІМ  **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** -   жыл сайын, 2007 - 2009   жылдар желтоқсан | 1. Төтенше жағдайлардың алдын алу   және зардаптарын жою мәселелері   бойынша шектес мемлекеттермен өзара   іс-қимылды жандандыру   **ТЖМ, СІМ, 2007 - 2009 жылдар**   **ішінде**  2. Апаттардың қатерін азайту жөнін-   дегі Азия конференциясын ұйымдас-   тыруға қатысу және өткізу (Астана)   **ТЖМ, СІМ, 2007 жылғы шілде**  3. ТЖ алдын алу және зардаптарын   жою саласындағы халықаралық шарт-   тарды ұзарту   **ТЖМ, СІМ, 2007 - 2009 жылдар**   **ішінде**  4. Үкіметке ақпарат енгізу   **ТЖМ, жыл сайын, 2007 - 2009**   **жылдар желтоқсан** |
| **5. Экономиканы жаңғырту және әртараптандыру** |
| **5.1. Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын іске**  **асыру** |
| 223. | Экономика салаларына   жүйелі мониторинг,   талдау және бағалау,   сондай-ақ басқа елдер   мен трансұлттық корпо-   рациялардың бәсекелі   салаларына салыстыр-   малы талдау жүргізу   **(ЖҰЖ-ның 15-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   ЭБЖМ, мүдделі мемлекет-   тік органдар, "Қазына"   ОДҚ" АҚ, "Самұрық"   холдингі" АҚ,   "ҚазАгро" холдингі" АҚ,   әлеуметтік-кәсіпкерлік   корпорациялар  **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат  **Орындау мерзімі** -   жыл сайын, 2007 - 2009   жылдар, 3-тоқсан | 1. Экономиканың салаларына олардың экспорттық пайдалылығы мен фактор-   лары деңгейінен қарай отырып мони-   торинг жүргізу   **ЭБЖМ, жыл сайын 3-тоқсан**  Мониторинг жүргізу:   - аграрлық секторға және ЭБЖМ-ге   ақпарат беру   **АШМ, СА, "ҚазАгро" холдингі" АҚ,**   **жыл сайын, 2007 - 2009 жылдар**   **тамыз**  - құрылысқа және ЭБЖМ-ге ақпарат             беру   **ИСМ, СА, "Қазына" ОДҚ" АҚ,**   **жыл сайын, 2007 - 2009 жылдар**   **тамыз**  - көлікке және ЭБЖМ-ге ақпарат беру   **ККМ, СА, "Самұрық" холдингі"**   **АҚ, "Қазына" ОДҚ" АҚ, жыл**   **сайын, 2007 - 2009 жылдар тамыз**  - коммуникацияға және ЭБЖМ-ге   ақпарат беру   **АБА, НКА, СА, жыл сайын, 2007**   **- 2009 жылдар тамыз**  - өңдеу өнеркәсібі және ЭБЖМ-ге   ақпарат беру   **ИСМ, ЭМРМ, СА, "Самұрық"**   **холдингі" АҚ, "Қазына" ОДҚ"**   **АҚ, "ҚазАгро" холдингі" АҚ, жыл**   **сайын, 2007 - 2009 жылдар тамыз**  - тау-кен өнеркәсібі және ЭБЖМ-ге   ақпарат беру   **ИСМ, ЭМРМ, СА, "Самұрық"**   **холдингі" АҚ, "Қазына" ОДҚ"**   **АҚ, жыл сайын, тамыз**  2. Кейіннен іс-әрекеттерді әзірлеу   үшін қолда бар талдамалық, марке-   тингтік және технологиялық дайын-   дамаларға талдау жүргізу және   ЭБЖМ-ге ақпарат беру   **ИСМ, АБА, ЭМРМ, ЭБЖМ, АШМ,**   **ККМ, СА, "Самұрық" холдингі"**   **АҚ, "Қазына" ОДҚ" АҚ, "ҚазАгро" холдингі" АҚ, 2007 жылғы тамыз**  3. Нақты өндірістер мен басқа   елдердің салаларына салыстырмалы   талдау, артта қалуға алып келетін   немесе отандық экспорттаушыларға   және экономика секторларына салыс-   тырмалы артықшылық беретін фактор-   ларға бағалау жүргізу және ЭБЖМ-ге   ақпарат беру   **ИСМ, ЭБЖМ, АШМ, мүдделі**   **мемлекеттік органдар, "Самұрық"**   **холдингі" АҚ, "Қазына" ОДҚ"**   **АҚ, "ҚазАгро" холдингі" АҚ, жыл**   **сайын, желтоқсан**  4. Озық әлемдік агенттіктердің   дерекқорына қосылу және ЭБЖМ-ге   ақпарат беру   **ИСМ, АШМ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар, 2007 - 2009 жылдар**  5. Үкіметке және Президент   Әкімшілігіне ақпарат енгізу   **ЭБЖМ, жыл сайын, 2007 - 2009**   **жылдар, қыркүйек** |
| 224. | Қазақстандық экспорт-   таушыларды және инвес-   тицияларды қолдау жүйе-   сін әзірлеу **(ЖҰЖ-ның**   **22-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   ИСМ, Қаржымині, ЭМРМ,   АШМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ  **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне ақпарат  **Орындау мерзімі** -   жыл сайын, 2007-2009   жылдар 3-тоқсан | 1. Үкіметке экспортты сервистік   қолдау мәселелері бойынша ұйым құру   жөніндегі ұсыныстарды енгізу   **ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ, 2007**   **жылғы сәуір**  2. Сыртқы инвестициялар мен шикі   емес экспортты ынталандыруға   бағытталған заң жобасын енгізу   **ИСМ, Қаржымині, ЭМРМ,**   **АШМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ, 2008**   **жылғы ақпан**  3. Заң жобасын Парламентке енгізу   **ИСМ, Қаржымині, ЭМРМ,**   **АШМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ, 2008**   **жылғы сәуір**  4. Инвестицияларды өзара қорғау   және көтермелеу саласындағы   қолданыстағы халықаралық-шарттық   базаны тексеру   **ИСМ, СІМ, ҰБ, ЭБЖМ,**   **Қаржымині, 2007 жылғы желтоқсан**  5. Қазақстандық компаниялардың   шетелдегі қызметі үшін қолайлы   құқықтық жағдай жасау мақсатында   инвестицияларды өзара қорғау және   көтермелеу туралы үкіметаралық   келісімдерге қол қою туралы   мәселені пысықтау   **ИСМ, СІМ, ҰБ, ЭБЖМ,**   **Қаржымині, Әділетмині, 2009**   **жылғы қыркүйек**  6. "Отандық дайын өнімді үздік   экспорттаушы" конкурсын ұйымдастыру   және өткізу   **ИСМ, жыл сайын, желтоқсан**  7. Үкіметке және Президент   Әкімшілігіне ақпарат енгізу   **ИСМ, жыл сайын, қыркүйек** |
| 225. | Қазақстандық тауарлар-   дың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәр-   демдесу бағдарламасын қабылдау **(ЖҰЖ-ның 23-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   ИСМ, АШМ, ЭБЖМ  **Аяқтау нысаны** -   Үкімет қаулысы  **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы шілде | 1. Үкімет қаулысының жобасын   Үкіметке енгізу   **ИСМ, 2007 жылғы маусым**  2. Қазақстандық тауарлар мен қыз-   меттердің экспортын сыртқы нарыққа   жылжытуға жәрдемдесу бағдарламасын   қабылдау   **ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ, 2007**   **жылғы шілде** |
| 226. | Шекаралас аудандарда   сауда-экономикалық   аймақтар құру мен да-   мыту жөніндегі шара-   ларды әзірлеу және   іске асыру **(ЖҰЖ-ның**   **24-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   ИСМ, Қаржымині, ҰҚК,   облыстардың әкімдері  **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне ақпарат  **Орындау мерзімі** -   жыл сайын, 2007-2010   жылдар желтоқсан | 1. Шекаралас мемлекеттермен экс-   порт-импорттық операциялар және   ілеспе өндіріс пен өнімді қайта   өңдеу үшін инфрақұрылымды ұйымдас-   тыру үшін қолайлы режим құру   жөнінде талдау жүргізу   **ИСМ, 2007 жылғы қазан**  2. Үкіметке Ресей Федерациясымен,   Қырғыз Республикасымен және Өзбек-   стан Республикасымен сауда-эко-   номикалық аймақтар құру жөнінде   ұсыныстар енгізу   **ИСМ, Батыс Қазақстан,**   **Оңтүстік Қазақстан және Жамбыл**   **облыстарының әкімдері, 2007**   **жылғы желтоқсан**  3. Ресей Федерациясымен, Қырғыз   Республикасымен және Өзбекстан   Республикасымен сауда-экономикалық   аймақтар құру   **ИСМ, Батыс Қазақстан,**   **Оңтүстік Қазақстан және Жамбыл**   **облыстарының әкімдері,**   **2010 жылға дейін**  4. Үкіметке "Қорғас - Шығыс   қақпасы", "Тасқала - Озинки",   "Ақтау теңіз порты" АЭА халық-   аралық құрлықтағы порттарды бірік-   тіретін, мемлекеттік бақылаушы   органдардың өзара іс-қимылы және   кедендік, шекара рәсімдерін біріз-   дендіру бірыңғай технологиялық жүйе   қалыптастыру жөнінде ОКӨД-нің   Бірыңғай көлік-логистикалық жүйесін   құру жөнінде ұсыныстар енгізу   **ИСМ, ККМ, СІМ, Қаржымині, ҰҚК**   **ШҚ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар, 2007 жылғы маусым**  5. "Қорғас" ШЫХО инфрақұрылымын құру   **ИСМ, "Қорғас" ШЫХО АҚ, 2009**   **жылғы 30 қаңтар**  6. Инвестициялық жобаларды жүзеге   асыру үшін қолайлы жағдай және   инфрақұрылым жасау   **ИСМ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар, 2010 жылға дейін**  7. Үкіметке "Қорғас - Шығыс қақпасы"   шекара маңы сауда-экономикалық   аймағы" СЭА құру туралы Президент   Жарлығының жобасын енгізу   **ИСМ, Алматы облысының әкімі,**   **2008 жылғы маусым**  8. Президенттің Әкімшілігіне "Қорғас   - Шығыс қақпасы" шекара маңы   сауда-экономикалық аймағы" СЭА құру   туралы Президент Жарлығының жобасын   енгізу   **ИСМ, Алматы облысының әкімі,**   **2008 жылғы шілде**  9. Қытай еркін сауда аймағы мен   "Қорғас - Шығыс қақпасы" шекара   маңы сауда-экономикалық аймағы ара-   сында бәсекелестік туғызбау мақса-   тында ҚР Үкіметі мен ҚХР Үкіметі   арасындағы халықаралық еңбек бөлі-   нісі жөніндегі келісім жобасын   дайындау   **ИСМ, Қаржымині, СІМ,**   **Еңбекмині, 2008 жылғы маусым**  10. Үкіметке және Президент Әкім-   шілігіне ақпарат енгізу   **ИСМ, Қаржымині, ҰҚК, облыс**   **әкімдері, жыл сайын, 2007 -**   **2010 жылдар желтоқсан** |
| 227. | Нақты "серпінді" жоба- ларды іске асыру шеңбе-   рінде ірі отандық ком- паниялардың трансұлт-   тық компаниялармен   ынтымақтастығын ынта-   ландыру **(ЖҰЖ-ның**   **25-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   ИСМ, АШМ, ЭБЖМ,   "Қазына" ОДҚ" АҚ,   "ҚазАгро" ҰХ" АҚ  **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат  **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы қыркүйек | 1. Қазақстанның шикізат емес сала-   сында жобаларды дамыту мақсатында   ірі отандық компаниялар мен шет   елдік трансұлттық компаниялардың   (ТҰК) ынтымақтастығын ынталандыру   бойынша іс-шаралар жоспарын бекіту   туралы Премьер-Министрдің өкімін   әзірлеу және қабылдау   **ИСМ, АШМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,**   **"ҚазАгро" ҰХ" АҚ, 2007 жылғы**   **тамыз**  2. Шет елдік трансұлттық   компаниялар қызметтеріне талдау   жүргізу   **ИСМ, АШМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,**   **"ҚазАгро" ҰХ" АҚ, 2007 жылғы**   **тамыз**  3. Үкіметке және Президент Әкімші-   лігіне ақпарат енгізу   **ИСМ, 2007 жылғы қыркүйек** |
| 228. | Ірі компанияларды эко- номиканы әртараптан-   дыру үдерісіне тарту   жөніндегі шаралар кеше-   нін әзірлеу **(ЖҰЖ-ның**   **34-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   ИСМ, ЭМРМ, мүдделі   мемлекеттік органдар  **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне ақпарат  **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы желтоқсан | 1. Үкіметке ірі компанияларды, оның   ішінде өңдеуші сала кәсіпорындарын   экономиканы әртараптандыру үдері-   сіне тарту жөнінде ұсыныстар енгізу   **ИСМ, ЭМРМ, ЭБЖМ, АШМ,**   **"Атамекен" КЖЖО (келісім**   **бойынша), "Самұрық" холдингі"**   **АҚ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,**   **"ҚазАгро" ҰХ" АҚ , 2007 жылғы**   **қыркүйек**  2. Қазақстанның инвестициялық   ахуалына теріс әсер ететін фактор- ларды жою (әсерін азайту) жөніндегі   іс-шаралар жоспарын қабылдау   **ИСМ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар, 2007 жылғы мамыр**  3. Үкіметке және Президент   Әкімшілігіне ақпарат енгізу   **ИСМ, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 229. | Экономиканың басым ши-   кізат емес сектор-   ларында "серпінді"   және инфрақұрылымдық   инвестициялық жобаларды   іске асыру жөніндегі   бас жоспарды әзірлеу   ("серпінді" жобалардың   тізбесін және орындау   мерзімін көрсете оты-   рып, оларды іске асыру   жоспарын айқындау)   **(ЖҰЖ-ның 59-тармағы)**  **Жауапты орындаушы -**   ИСМ  **Аяқтау нысаны** -   нормативтік құқықтық акті  **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы желтоқсан | 1. Серпінді жобалардың тізбесін   және оларды іске асыру жоспарын   әзірлеу   **ИСМ, ЭБЖМ, Қаржымині, ЭМРМ,**   **ККМ, АШМ, ҚҚҚ, "Қазына" ОДҚ"**   **АҚ, "ҚазАгро" ҰҚ" АҚ,**   **"Атамекен" КЖЖО (келісім**   **бойынша) әлеуметтік кәсіпкерлік**   **корпорациялар, 2007 жылғы шілде**  2. Үкіметке үнемі жаңартылатын   жобалардың тізбесін және оларды   іске асыру жоспарларын көздейтін   Экономиканың басым шикізат емес   секторларында "серпінді" инвести-   циялық жобаларды іске асыру жөнін-   дегі бас жоспар туралы Үкімет   қаулысының жобасын енгізу   **ИСМ, ЭБЖМ, Қаржымині, ЭМРМ,**   **ККМ, АШМ, ҚҚҚ, "Қазына" ОДҚ"**   **АҚ, "Атамекен" КЖЖО (келісім**   **бойынша), әлеуметтік кәсіпкерлік**   **корпорациялар, 2007 жылғы қараша**  3. Үкімет қаулысын қабылдау   **ИСМ, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 230. | Мультипликациялық әсер   беретін жаңа техно-   логиялық және жүйе   құрайтын өндірістерді   дамыту үшін жағдай   туғызу **(ЖҰЖ-ның**   **60-тармағы)**  **Жауапты орындаушы -**   ИСМ  **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат  **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы желтоқсан | 1. Үкіметке өндірістік корпустары   орналасқан отандық өнеркәсіп кәсіп-   орындардың жалға алған жер учаске-   лерін меншікке өтеусіз беру жөнінде   ұсыныстар енгізу   **ИСМ, ЖРА, 2007 жылғы қыркүйек**  2. Үкіметке өтеусіз негізде ТЭН   және ЖСҚ әзірлеуді қаржыландыру жо-   лымен жаңа өндірістерді құру жөнін-   дегі жобаларға мемлекеттік қолдау   көрсету туралы ұсыныстар енгізу   **ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,**   **"Самұрық" холдингі" АҚ,**   **"ҚазАгро" ҰХ" АҚ, 2007 жылғы**   **қазан**  3. Үкіметке және Президент   Әкімшілігіне ақпарат енгізу   **ИСМ, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 231. | Индустриялық-иннова-   циялық даму стратегия-   сын іске асыру   тиімділігін бағалау және жаңа экономикалық   жағдайлар мен басымдық-   тарды ескере отырып,   оны кейіннен түзету   **(ЖҰЖ-ның 61-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   ИСМ  **Аяқтау нысаны** -   Президент Жарлығының   жобасы  **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы шілде | 1. Үкіметке стратегияны іске асыру   тиімділігін бағалау негізінде   Индустриялық-инновациялық даму   стратегиясына өзгерістер енгізу   туралы Президент Жарлығының жобасын   енгізу   **ИСМ, 2007 жылғы маусым**  2. Үкіметке Қазақстан Республика-   сының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003 - 2015 жылдарға арналған стратегиясына өзгерістер енгізу туралы Президент Жарлығының жобасын енгізу   **ИСМ, 2007 жылғы маусым**  3. Президент Жарлығының жобасын Президент Әкімшілігіне енгізу   **ИСМ, 2007 жылғы шілде** |
| 232. | Қазақстан Республика-   сының "Арнайы экономи-   калық аймақтар туралы" (жаңа редакция), "Қазақстан Республика-   сының кейбір заңнама-   лық актілеріне арнайы   экономикалық аймақтар   мәселелері бойынша   өзгерістер мен   толықтырулар енгізу   туралы" заңдарын   қабылдау **(ЖҰЖ-ның**   **63-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   ИСМ, ЭБЖМ  **Аяқтау нысаны** - заңдар  **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы желтоқсан | Парламенттің Заңдарды қабылдауы және Президентке қол қоюға жіберу   **ИСМ, ЭБЖМ, 2007 жылғы маусым** |
| 233. | Мемлекеттің қатысуымен 2007-2009 жылдары құ-   рылатын индустриялық аймақтардың тізбесін айқындау **(ЖҰЖ-ның**   **64-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   ИСМ, ЭБЖМ, мүдделі мемлекеттік органдар,   Астана, Алматы қала-   ларының және облыс-   тардың әкімдері  **Аяқтау нысаны** -   Үкімет қаулысы  **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы желтоқсан | 1. Үкімет қаулысының жобасын Үкі-   метке енгізу   **ИСМ, ЭБЖМ, мүдделі**   **мемлекеттік органдар, Астана,**   **Алматы қалаларының және**   **облыстардың әкімдері, 2007**   **жылғы қараша**  2. Үкімет қаулысын қабылдау   **ИСМ, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 234. | Жер қойнауын пайдалану   саласындағы қазақс-   тандық сервистік нарық-   ты дамыту жөніндегі   шаралар кешенін әзір-   леу **(ЖҰЖ-ның**   **65-тармағы)**  **Жауапты орындаушы -**   ИСМ, ЭМРМ  **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат  **Орындау мерзімі** -   жыл сайын, желтоқсан | 1. Кен орындарының сервисін және   инженерлік инфрақұрылымын дамыту   жоспарларын орындау мониторингі   **ЭМРМ, ИСМ,** " **Қазақстан**   **келісім-шарт агенттігі** " **АҚ,**   **тұрақты**  2. Машина жасау кәсіпорындарының   жер қойнауын пайдаланушыларға   табиғи ресурстарды өндіру   өңірлерінде тікелей қызмет көрсету   жөніндегі сервистік орталықтар құруы   **ИСМ, ЭМРМ,** " **Қазақстан**   **келісім-шарт агенттігі** " **АҚ,**   **2007-2008 жылдар ішінде**  3.«"Отандық өндірушілер мен   шетелдік инвесторлардың бірыңғай   тізілімі" ақпаратты жүйесінің жұмыс   істеуін қамтамасыз ету   **ИСМ, ЭМРМ,** " **Қазақстан**   **келісім-шарт агенттігі** " **АҚ,**   **тұрақты**  4. Үкіметке және Президент   Әкімшілігіне ақпарат енгізу   **ИСМ, ЭМРМ,** " **Қазақстан келісім-**   **шарт агенттігі** " **АҚ, жыл сайын,**   **желтоқсан** |
| 235. | Астана, Теміртау қала-   ларында индустриялық   аймақтар салуды және   оларды жобалармен "то-   лықтыруды" қамтамасыз   ету **(ЖҰЖ-ның**   **66-тармағы)**  **Жауапты орындаушы -**   Астана қаласының және   Қарағанды облысының   әкімдері, ИСМ   **Аяқтау нысаны** - инфрақұрылым объек-   тілерін пайдалануға беру актілері  **Орындау мерзімі** - 2008 жылғы, қараша | 1. Теміртау қаласындағы индустрия-   лық аймақтың инфрақұрылымын салудың   ЖСҚ әзірлеу және ИСМ-ді хабардар ету   **Қарағанды облысының әкімі,**   **2007 жылғы сәуір**  2. Астана қаласында индустриялық   аймақ салуды қамтамасыз ету ИСМ-ге             ақпарлау   **Астана қаласының әкімі,**   **әлеуметтік кәсіпкерлік**   **корпорациялар, 2008 жылғы мамыр**  3. Теміртау қаласында индустриялық   аймақ салуды қамтамасыз ету және   ИСМ-ді хабардар ету   **Қарағанды облысының әкімі,**   **әлеуметтік-кәсіпкерлік**   **корпорациялар, 2008 жылғы қараша**  4. Индустриялық аймақтарды   жобалармен толықтыруды қамтамасыз   ету және ИСМ-ді хабардар ету   **ИСМ, Астана қаласының және**   **Қарағанды облысының әкімдері,**         " **Қазына** " **ОДҚ** " **АҚ,**   **әлеуметтік-кәсіпкерлік**   **корпорациялар, 2007 - 2008**   **жылдар қараша**  5. Үкіметке ақпарат енгізу   **ИСМ, 2008 жылғы қараша** |
| 236. | Технологиялар трансфер-   тін мемлекеттік қолдау   және конструкторлық   бюролар мен жобалау   ұйымдарының желілерін   құру шараларын әзірлеу   **(ЖҰЖ-ның 67-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ  **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат  **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы желтоқсан | 1. Технологиялар трансфертінің   (конструкторлық бюролар, бизнес-   инкубаторлар, коммерциялизациялық   офистер) жүйесін және тетігін құру   жөнінде мүдделі тараптармен   ұсыныстарды пысықтау   **ИСМ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар, жеке сектордың**   **өкілдері, 2007 жылғы қараша**  2. Технологиялар трансфертінің,   инновациялық инфрақұрылымдар объек-   тілерінің (конструкторлық бюролар   мен бизнес-инкубаторлар, коммер-   циялизациялық офистер) жүйесін және             тетігін құру   **ИСМ,** " **Қазына** " **ОДҚ** " **АҚ, 2007**   **жыл қараша**  3. Үкіметке және Президент Әкім-   шілігіне ақпарат енгізу   **ИСМ,** " **Қазына** " **ОДҚ** " **АҚ, 2007**   **жылғы желтоқсан** |
| 237. | Отандық жеке капитал-   дың жоғарғы техноло-   гиялық әзірлемелердің   әлемдік нарығына қол   жеткізуін қамтамасыз   ететін Инновация және   патент банкін құру,   шетел патенті мен ли-   цензиясы бойынша жаңа   өндірістерді құруға   арналған құқықты кә-   сіпкерлерге беруге   жәрдемдесу, сондай-ақ   қазақстандық жасап   шығарылған техноло-   гиялық коммерциялиза- циялауда жәрдемдесу  **Жауапты орындаушы** -   ИСМ, БҒМ, Әділетмині,   "Қазына" ОДҚ" АҚ  **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** -   2008 жылғы шілде | 1. "Қазына" ОДҚ" АҚ маманданды-   рылған кеңесінің қарауына Инно-   вациялар мен патенттер банкін құру   туралы тұжырымдама жобасын енгізу   **ИСМ, БҒМ, Әділетмині,** " **Қазына** "   **ОДҚ** " **АҚ, 2008 жылғы наурыз**  2. Үкіметке ақпарат енгізу   **ИСМ, 2008 жылғы шілде** |
| 238. | Экономиканың нақты   секторы қажетсінетін инновациялық әзірле-   мелердің бағыттарын   айқындау **(ЖҰЖ-ның**   **68-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   ИСМ, мүдделі мемлекеттік органдар,   "Қазына" ОДҚ" АҚ  **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат  **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы желтоқсан | 1. Үкіметке ҒЗТКЖ республикалық   бюджет қаражаты есебінен одан әрі   қаржыландыру мақсатында эконо-   миканың нақты секторы қажет ететін   олардың негізгі бағыттары бойынша   ұсыныстар енгізу   **ИСМ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар,** " **Қазына** " **ОДҚ** " **АҚ,**   **2007 жылғы маусым**  2. Үкіметке және Президент Әкімші-   лігіне ақпарат енгізу   **ИСМ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар,** " **Қазына** " **ОДҚ** " **АҚ,**   **2007 жылғы желтоқсан** |
| 239. | Кәсіпкерлердің иннова-   циялық белсенділікте-   рін ынталандыру  **Жауапты орындаушы** -   ИСМ, мүдделі мемлекет-   тік органдар,»"Қазына"   ОДҚ" АҚ  **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** -   жыл сайын, 2007 - 2009   жылдар желтоқсан | 1. Қазақстан Республикасындағы   ғылыми-техникалық және инновациялық   қызметті ақпараттық қамтамасыз ету   жүйесін дамыту және нығайту   **ИСМ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар,** " **Қазына** " **ОДҚ** " **АҚ,**   **2007-2009 жылдар ішінде**  2. Кәсіпкерлердің инновациялық   белсенділіктерін мамандандырылған   мерзімді басылымдар ұйымдастыру   жолымен ынталандыру   **ИСМ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар, 2007-2009 жылдар**   **ішінде**  3. Үкіметке ақпарат енгізу   **ИСМ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар,** " **Қазына** " **ОДҚ** " **АҚ, жыл**   **сайын, 2007 - 2009 жылдар**   **желтоқсан** |
| 240. | "Инновациялық қызметті   мемлекеттік қолдау   туралы" Қазақстан Рес-   публикасының Заңына   өзгерістер мен толық-   тырулар енгізу туралы"   Қазақстан Республика-   сының Заңын қабылдау   (ҒЗТКЖ мен конструк-   торлық қызметті қаржы-   ландыруға бизнесті бел-   сенді тарту жөніндегі   талаптар жүйесін әзір-   леу) **(ЖҰЖ-ның**   **69-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** - ИСМ  **Аяқтау нысаны -** Заң  **Орындау мерзімі** - 2008 жылғы маусым | 1. Үкіметке "Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы" Қазақстан   Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң   жобасын енгізу   **ИСМ, 2007 жылғы қараша**  2. Заң жобасын Парламентке енгізу   **ИСМ, 2008 жылғы ақпан**  3. Заңды Парламенттің қабылдауы және Президентке қол қоюға жіберу   **ИСМ, 2008 жылғы маусым** |
| 241. | Ғылыми-техникалық жұ-   мыстардың нәтижелерін экономиканың нақты сек-   торына беру тетіктерін әзірлеу **(ЖҰЖ-ның 70-тармағы)**  **Жауапты орындаушы -** ИСМ, БҒМ  **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне ақпарат  **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы желтоқсан | 1. Үкіметке Республикалық бюджет   қаражаты есебінен жүргізілген   ғылыми-техникалық зерттеулердің   нәтижелерін жеке секторға беру   тетігі туралы ұсыныстар енгізу   **ИСМ, БҒМ, 2007 жылғы қыркүйек**  2. Президент Әкімшілігіне және   Үкіметке ақпарат енгізу   **ИСМ, БҒМ, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 242. | "Ақпараттық техноло-   гиялар паркі" арнайы экономикалық аймағының 2-кезегін салу **(ЖҰЖ-ның 71-тармағы)**  **Жауапты орындаушы -**   ИСМ  **Аяқтау нысаны** -   объектіні пайдалануға   беру актілері  **Орындау мерзімі** -   2007 - 2009 жылдар | 1. "Ақпараттық технологиялар паркі"   АЭА құруға бөлінген Алматы облы-   сының жерін (178,5 га) алу жөнінде   шаралар қабылдау   **ИСМ, Алматы облысының**   **әкімшілігі, 2007 - 2008 жылдар**  2. "Ақпараттық технологиялар паркі"   АЭА-ның 2-кезегін салудың ЖСҚ   әзірлеу   **ИСМ, 2008 жылғы тамыз**  3. "Ақпараттық технологиялар паркі"   АЭА-ның 2-кезегін салу   **ИСМ, 2008 жылғы қараша** |
| 243. | Халықаралық ұйымдардың   қатысуымен озық техно-   логиялар орталықтары   мен ашық үлгідегі   зертханалар құру және   дамыту жөніндегі   пилоттық жобаларды   іске асыру **(ЖҰЖ-ның**   **72-тармағы)**  **Жауапты орындаушы -**   ИСМ, БҒМ  **Аяқтау нысаны** -   жобаларды іске асыру   туралы келісім  **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы маусым | Халықаралық ұйымдардың қатысуымен   озық технологиялар орталықтары мен   ашық үлгідегі зертханалар құру және   дамыту жөніндегі пилоттық жобаларды   іске асыру жөнінде келісімдер жасасу   **ИСМ, БҒМ, 2007 жылғы маусым** |
| 244. | Негізгі қордың жай-   күйіне және нақты тозу-   ына талдау жүргізу   және күрделі құрылыс-   тарды, жабдықтарды,   өндірістік инфрақұ-   рылымды және техноло-   гиялық үдерістерді   жаңартуға арналған   нақты іс-қимылдар бағ-   дарламасын дайындау   **(ЖҰЖ-ның 94-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   ИСМ, Қаржымині, ККМ,   АШМ, АБА, СА,   облыстардың әкімдері  **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат  **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы желтоқсан | 1. Өңдеуші өнеркәсіп салалары   кәсіпорындарының негізгі қорларының   жай-күйіне талдау жүргізу   **ИСМ, Қаржымині, мүдделі**   **мемлекеттік органдар,**   **облыстардың әкімдері, 2007**   **жылғы қыркүйек**  2. Технологиялық болжау орталығын   құру туралы мәселені пысықтау   **ИСМ, 2007 жылғы желтоқсан**  3. Үкіметке және Президент Әкімші-   лігіне ақпарат   **ИСМ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар, облыстардың әкімдері,**   **2007 жылғы желтоқсан** |
| 245. | Қазақстан Республика-   сының 2015 жылға дейін   технологиялық дамуды   қамтамасыз ету жөнінде   шаралар кешенін   қабылдау **(ЖҰЖ-ның**   **95-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ  **Аяқтау нысаны** -   Үкімет қаулысы  **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы қараша | 1. Үкімет қаулысының жобасын Үкі-   метке енгізу   **ИСМ,** " **Қазына** " **ОДҚ** " **АҚ, 2007**   **жылғы қазан**  2. Үкімет қаулысын қабылдау   **ИСМ, 2007 жылғы қараша** |
| 246. | Индустриялық-инновация-   лық инфрақұрылымды қа-   лыптастырудың және   дамытудың бірыңғай сая-   сатын әзірлеу **(ЖҰЖ-ның**   **96-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   ИСМ, мүдделі   мемлекеттік органдар  **Аяқтау нысаны** -   Үкімет қаулысы  **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы желтоқсан | 1. Үкіметке арнайы экономикалық   және индустриялық аймақтарға, тех-   нопарктерге отандық және шетелдік   компанияларды тарту жөніндегі   ұсыныстарды ескере отырып, оның   ішінде жеке индустриялық аймақтар   құруды ынталандыру жөніндегі шара-   ларды айқындай отырып, индустрия-   лық-инновациялық инфрақұрылым (ар-   найы экономикалық және индустриялық   аймақтар, технопарктер, бизнес-   инкубаторлар) қалыптастыру және   дамыту тұжырымдамасы туралы Үкімет   қаулысының жобасын енгізу   **ИСМ, ЭБЖМ, мүдделі мемлекет-**   **тік органдар,** " **Қазына** " **ОДҚ** " **АҚ,**   **2007 жылғы қараша**  2. Үкімет қаулысын қабылдау   **ИСМ, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 247. | Кластерлік бастаманы   іске асыруды жалғастыру  **Жауапты орындаушы** -   ИСМ, АШМ, ККМ, ТСМ,   Қаржымині, ЭБЖМ,   Астана, Алматы   қалаларының және   облыстардың әкімдері  **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ақпарат       **Орындау мерзімі** -   жыл сайын, 2007-2009   жылдар желтоқсан | 1. Кластерлерді және тиісті үйлес-   тіру кеңестерін қызметін, оның   ішінде "Металлургия", "Құрылыс ма-   териалдары", "МұнайГаз машина жа-   сау", "Тоқыма" және "Тамақ өнер-   кәсібі" кластерлерін қолдауға ба-   ғытталған кластерлік бастамаларды   іске асыруды ақпараттық-әдістемелік   сүйемелдеу   **ИСМ, ЭБЖМ, АШМ, 2007 жылғы**   **маусым**  2. Пилоттық кластерлерге талдау   жүргізу және тіршілік етуге қабі-   летті жобаларды іріктеу, сондай-ақ   қажет болған кезде жаңа кластерлік   жобаларға бастамашылық жасау   **ИСМ, ЭБЖМ, АШМ, ККМ, ТСМ,**   **Қаржымині, ЭМРМ, 2007 жылғы**   **шілде**       3. Кластерлік бастамаларды іске   асыруға әкімдердің жауапкершілігін   арттыру мақсатында өңірлер арасында   рейтинг жүргізу үшін кластердің   табыстылығын айқындайтын өлшемдер   әзірлеу   **ИСМ, ЭБЖМ, АШМ, ККМ, ТСМ,**   **Қаржымині, ЭМРМ, Астана, Алматы**   **қалаларының және облыстардың**   **әкімдері, 2007 жылғы шілде**       4. Кластерлік бастамаларды іске   асыруға өңірлер әкімдерінің жауап-   кершілігін арттыру үшін олардың   қызметін рейтингтік бағалау жүйесіне   өзгерістер енгізу   **ИСМ, ЭБЖМ, 2007 жылғы қыркүйек**       5. 2008 жылы Оңтүстік Қазақстан облысында "Оңтүстік" арнайы экономи-   калық инфрақұрылымын салуды аяқтау   және ИСМ-ді хабардар ету   **ОҚО әкімі, 2008 жылғы желтоқсан**       6. Үкіметке ақпарат енгізу   **ИСМ, жыл сайын, 2007-2009**   **жылдар желтоқсан** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 248 | Экономиканың қажетті-   ліктерін білікті еңбек   кадрларымен қамтамасыз   ету  **Жауапты орындаушы** - ИСМ, БҒМ, Астана, Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері  **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** - жыл сайын, 2007-2009 жылдар қараша | 1. Барлық КТУ және КТМ оқитындар-   дың жұмыс беруші кәсіпорындарда   өндірістік практикадан өтуін   ұйымдастыру мәселесін шешу және ИСМ-ді хабардар ету   **Астана, Алматы қалаларының**   **және облыстардың әкімдері, БҒМ,**   **жыл сайын, 2007-2009 жылдар**   **қыркүйек**  2. Барлық өңірлерде қазіргілерін жаңғырту және орта техникалық кәсіптік оқу орындарын құру, сондай-ақ оқу үшін олардың тартымдылығын арттыру, оқу сапасын арттыру және ИСМ-ге ақпарлау   **Астана, Алматы қалаларының**   **және облыстардың әкімдері, БҒМ,**   **жыл сайын, 2007-2009 жылдар**   **қыркүйек**  3. Үкіметке ақпарат енгізу   **ИСМ, жыл сайын, 2007-2009**   **жылдар қараша** |
| 249 | Қазақстан Республикасы экономикасының шикізат емес секторларының инвестициялық мүмкіндіктерін таныстыру жөнінде белсенді шетелдік ақпараттық жұмыс жүргізу  **Жауапты орындаушы** -   ИСМ, СІМ, "Қазына" ОДҚ"   АҚ, мүдделі мемлекеттік   органдар  **Аяқтау нысаны** -   Премьер-Министрдің   өкімі  **Орындау мерзімі** -   2007-2009 жылдар | 1. "Қазақстан Республикасының   инвестициялық мүмкіндіктерін   таныстыру жөніндегі ақпараттық   жұмыс жоспары туралы" Қазақстан   Республикасының Премьер-Министрі   өкімінің жобасын әзірлеу және   Үкіметке енгізу   **ИСМ, СІМ, мемлекеттік**   **органдар, 2007-2009 жылдар**   **сәуір**  2. Қазақстанның инвестициялық   мүмкіндіктерін таныстыру жөніндегі   ақпараттық жұмыс жоспарында   көзделген іс-шараларды іске асыру   **ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,**   **мемлекеттік органдар, Жоспарға  сәйкес мерзімдерге, 2007-2009**   **жылдар** |
| **5.2. Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту** |
| 250 | "Қазақстан Республика-   сының кейбір заңнамалық   актілеріне агроөнеркә-   сіптік кешенді мемлекеттік реттеу   мәселелері бойынша   өзгерістер мен   толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын қабылдау **(ЖҰЖ-ның**   **31-тармағы)**  **Жауапты орындаушы -** АШМ  **Аяқтау нысаны -** Заң  **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы желтоқсан | 1. Заң жобасын Парламентке енгізу   **АШМ, 2007 жылғы сәуір**  2. Заңды Парламенттің қабылдауы   және Президентке қол қоюға жіберу   **АШМ, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 251 | Ауыл шаруашылығының өнімділік деңгейін арттыру, жердің тозуының алдын алу, елдің су және басқа да табиғи ресурстарын пайдалану тиімділігін арттыру жөніндегі ұсыныстарға талдау жүргізу және оларды әзірлеу **(ЖҰЖ-ның 32-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** - АШМ, "ҚазАгро" ҰХ" АҚ  **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат  **Орындау мерзімі** -   2008 жылғы ақпан | 1. Елдің су және табиғи ресурстарын   тиімді пайдалануға талдау жүргізу   **АШМ, Қоршағанортамині,**   **ЖРА, "ҚазАгро" ҰХ" АҚ, 2007**   **жылғы қараша**  2. Үкіметке жердің тозуының алдын алу, елдің су және басқа да табиғи ресурстарын пайдалану тиімділігін арттыру жөнінде ұсыныстар енгізу   **АШМ, Қоршағанортамині, ЖРА,**   **"ҚазАгро" ҰХ" АҚ, 2007 жылғы**   **желтоқсан**  3. Үкіметке және Президент   Әкімшілігіне ақпарат енгізу   **АШМ, Қоршағанортамині, ЖРА,**   **"ҚазАгро" ҰХ АҚ, 2008 жылғы**   **ақпан** |
| 252 | Агроөнеркәсіптік   кешенді мемлекеттік   қолдау шараларына   талдау жүргізу және агроөнеркәсіптік кәсіп-   орындардың дамуын   ынталандырудың жаңа   тетіктерін әзірлеу   **(ЖҰЖ-ның 33-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** - АШМ, ЭМРМ, ИСМ,   Қоршағанортамині,   "ҚазАгро" ҰХ" АҚ  **Аяқтау нысаны** - Президент Әкімшілігіне ақпарат  **Орындау мерзімі** - 2008 жылғы ақпан | 1. Агроөнеркәсіптік кешенді мемлекеттік қолдау шараларына талдау жүргізу, ауыл шаруашылығын дамытудың басым бағыттары мен тауашаларды айқындау, агроөнеркәсіптік кәсіпорындарды дамытуды   ынталандырудың, ауыл шаруашылығы   өнімділігінің деңгейін арттырудың жаңа тетіктерін әзірлеу және Үкіметке тиісті ұсынымдар енгізу   **АШМ, ЭМРМ, ИСМ,**   **Қоршағанортамині, "ҚазАгро" ҰХ"**   **АҚ, 2007 жылғы желтоқсан**  2. Үкіметке және Президент   Әкімшілігіне ақпарат енгізу   **АШМ, ЭМРМ, ИСМ,**   **Қоршағанортамині, "ҚазАгро" ҰХ"**   **АҚ, 2008 жылғы ақпан** |
| 253 | Қазақстан Республикасы-   ның агроөнеркәсіптік   кешенін орнықты дамыту   жөніндегі 2009-2011   жылдарға арналған   шаралар кешенін әзірлеу   **(ЖҰЖ-ның 62-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   АШМ, ИСМ       **Аяқтау нысаны** -   Үкімет қаулысы  **Орындау мерзімі** -   2008 жылғы наурыз | 1. Үкімет қаулысының жобасын Үкіметке енгізу   **АШМ, ИСМ, 2008 жылғы ақпан**  2. Үкімет қаулысын қабылдау   **АШМ, 2008 жылғы наурыз** |
| 254 | "Тамақ өнімінің қауіпсіздігі туралы"   Қазақстан Республика-   сының Заңын қабылдау   **(ЖҰЖ-ның 87-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   АШМ  **Аяқтау нысаны** - Заң  **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы мамыр | Заңды Парламенттің қабылдауы және Президентке қол қоюға жіберу   **АШМ, 2007 жылғы мамыр** |
| 255 | Халықаралық талаптарға   сәйкес АӨК өнімі   қауіпсіздігінің тәуекелін бағалау және   сапасын бақылау жүйесін   қалыптастыру жөніндегі   іс-шаралар жоспарын   қабылдау **(ЖҰЖ-ның**   **88-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   АШМ, ИСМ, ДСМ  **Аяқтау нысаны** -   Үкімет қаулысы  **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы маусым | 1. Үкімет қаулысының жобасын Үкіметке енгізу   **АШМ, ИСМ, ДСМ, 2007 жылғы маусым**   2. Үкімет қаулысын қабылдау   **АШМ, 2007 жылғы маусым** |
| 256 | "Қазақстан Республика-   сының кейбір заңнамалық   актілеріне балық   шаруашылығы мәселелері   бойынша өзгерістер мен   толықтырулар енгізу   туралы" Қазақстан   Республикасының Заңының   жобасын әзірлеу  **Жауапты орындаушы** - АШМ, Қоршағанортамині,   Қаржымині  **Аяқтау нысаны** - Заң   жобасы  **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы желтоқсан | 1. Заң жобасын Үкіметке енгізу   **АШМ, Қоршағанортамині, Қаржымині, 2007 жылғы қазан**       2. Заң жобасын Парламентке енгізу   **АШМ, Қоршағанортамині, Қаржымині, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 257 | Қазақстан Республикасы-   ның агроөнеркәсіптік   кешенін орнықты   дамытудың 2006-2010   жылдарға арналған   тұжырымдамасын іске   асыру жөніндегі   2006-2008 жылдарға   арналған бірінші   кезектегі шаралар   бағдарламасына   қолданыстағы және   әзірленетін бағдарлама-   ларды оңтайландыру   мақсатында өзгерістер   мен толықтырулар енгізу  **Жауапты орындаушы -**   АШМ  **Аяқтау нысаны** -   Үкімет қаулысы  **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы тамыз | 1. Үкімет қаулысының жобасын Үкіметке енгізу   **АШМ, 2007 жылғы шілде**       2. Үкімет қаулысын қабылдау   **АШМ, 2007 жылғы тамыз** |
| 258 | Қаржыландыруға қол-   жетімділікті арттыру   мақсатында ұсақ шаруа   қожалықтарын   біріктіруді ынталандыру  **Жауапты орындаушы** - АШМ, "ҚазАгро" холдингі" АҚ, облыстардың әкімдері  **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** - жыл сайын, 2008-2009   жылдар желтоқсан | 1. Ұсақ шаруа қожалықтары арасында оларды кооперациялау бойынша ұйымдастыру іс-шараларын өткізу және АШМ-ді хабардар ету   **облыстардың әкімдері,**   **2007-2009 жылдар желтоқсан**  2. Кредит беру және лизинг арқылы бірлестіктерді қаржыландыру көлемін ұлғайту   **АШМ, "ҚазАгро" холдингі" АҚ,**       **2008-2009 жылдар желтоқсан**  3. Үкіметке ақпарат енгізу   **АШМ, жыл сайын, 2008-2009**   **жылдар желтоқсан** |
| 259 | Қазақстан Республика-   сында ауыл шаруашылығы   өнімінің көтерме   (коммуналдық) нарықта-   рын дамыту жөніндегі   шараларды іске асыру       **Жауапты орындаушы** -   ИСМ, Астана, Алматы   қалаларының және облыс-   тардың әкімдері,   әлеуметтік-кәсіпкерлік   корпорациялар  **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** -   жыл сайын, 2008-2009   жылдар ақпан | 1. Ауыл шаруашылығы өнімінің жаңа көтерме (коммуналдық) нарықтарын салу және жұмыс істеп тұрғандарын дамыту және ИСМ-ді хабардар ету   **Астана, Алматы қалаларының**   **және облыстардың әкімдері, АШМ,**   **әлеуметтік-кәсіпкерлік**   **корпорациялар, 2008-2009**   **жылдар қаңтар**  2. Үкіметке ақпарат енгізу   **ИСМ, жыл сайын, 2008-2009**   **жылдар ақпан** |
| 260 | Ауыл шаруашылығы   тауарын өндірушілерге   екінші деңгейдегі   банктер беретін   кредиттерге кепілдік   беру жүйесін әзірлеу  **Жауапты орындаушы** -   АШМ, "ҚазАгро" ҰХ" АҚ  **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ұсыныстар  **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы тамыз | Үкіметке ауыл шаруашылығы тауарын   өндірушілерге екінші деңгейдегі   банктер беретін кредиттерге   кепілдік беру жүйесі жөнінде   ұсыныстар енгізу   **АШМ, "ҚазАгро" ҰХ" АҚ, 2007**   **жылғы тамыз** |
| 261 | Ауылдық округ деңгейін-   де ақпараттық-консуль-   тациялық қызметтерді   қамтамасыз ету  **Жауапты орындаушы** -   АШМ, "ҚазАгро" холдингі" АҚ  **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** -   жыл сайын, 2008-2009   жылдар желтоқсан | 1. "Қазагромаркетинг" АҚ өңірлік   желісін ауылдық округ деңгейіне   дейін кеңейту және дамыту:   "Қазагромаркетинг" АҚ-ның   корпоративтік деректер беру   жүйесін қалыптастыру   **АШМ, "ҚазАгро" холдингі" АҚ,**   **2008 жылғы желтоқсан**  облыстық өкілдіктер мен ауылдық   ақпараттық-консультациялық   орталықтарды материалдық-   техникалық қамтамасыз ету   **АШМ, "ҚазАгро" холдингі" АҚ,**   **2008 жылғы желтоқсан**  пилоттық ауылдық ақпараттар мен консультациялар пункттерін ашу   **АШМ, "ҚазАгро" холдингі" АҚ,**   **облыстардың әкімдері,**   **2009 жылғы желтоқсан**  2. Үкіметке ақпарат енгізу   **АШМ, жыл сайын, 2008-2009 жылдар желтоқсан** |
| 262 | Республиканың негізінен астықты белдеуі - Ақмола, Қостанай және Солтүстік Қазақстан облыстарында экспортқа бағдарланған астықты қайта өңдеу кластерін дамыту  **Жауапты орындаушы -** АШМ  **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат  **Орындау  мерзімі** - 2007-2009 жылдар желтоқсан | Үкіметке ақпарат енгізу  **АШМ, Ақмола, Қостанай және Солтүстік Қазақстан облыстарының әкімдері, "ҚазАгро" холдингі" АҚ,**   **2007-2009 жылдар желтоқсан** |
| 263 | Алматы, Жамбыл және   Оңтүстік Қазақстан   облыстарында бәсекеге   қабілетті жеміс-көкөніс   кластерін дамыту  **Жауапты орындаушы -** АШМ  **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** - 2007 - 2009 жылдар желтоқсан | Үкіметке ақпарат енгізу  **АШМ, Алматы, Жамбыл және**   **Оңтүстік Қазақстан облыстарының**   **әкімдері,** " **ҚазАгро** " **ҰХ** " **АҚ, 2007**   **-2009 жылдар желтоқсан** |
| 264 | Қостанай облысында бәсекеге қабілетті экспортқа бағдарланған сүт кластерін дамыту  **Жауапты орындаушы -** АШМ  **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат  **Орындау  мерзімі** - 2007-2009 жылдар желтоқсан | Үкіметке ақпарат енгізу  **АШМ, Қостанай облысының әкімі,**   **"ҚазАгро" холдингі" АҚ, 2007-**   **2009 жылдар желтоқсан** |
| 265 | Ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу жөніндегі өндірістерді дамыту  **Жауапты орындаушы** - АШМ, облыстардың   әкімдері, "ҚазАгро" холдингі" АҚ  **Аяқтау нысаны** -  Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** - жыл сайын, 2007 - 2010 жылдар желтоқсан | 1. Қозаның сұрыпты тұқымдық   материалын өндіру жөнінде зауыт салу   **АШМ, "ҚазАгро" холдингі" АҚ,**   **2008 жылғы желтоқсан**  2. Оңтүстік Қазақстан облысында май   экстракциялау зауытын салу   **АШМ, "ҚазАгро" холдингі" АҚ,**   **2009-2010 жылдар желтоқсан**  3. Ірі-тауарлы мал шаруашылығы фермаларын құру   **АШМ, облыстардың**   **әкімдері, "ҚазАгро" холдингі" АҚ,**   **2008-2009 жылдар желтоқсан**  4. Үкіметке ақпарат енгізу   **АШМ, жыл сайын, 2007-2010**   **жылдар желтоқсан** |
| 266 | "Қазақстан   Республикасының кейбір   заңнамалық актілеріне   астық экспорты   мәселелері бойынша   өзгерістер енгізу   туралы" Қазақстан   Республикасы Заңының   жобасын әзірлеу  **Жауапты орындаушы** - АШМ, ЭБЖМ  **Аяқтау нысаны** - **Заң** жобасы  **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы қыркүйек | 1. Заң жобасын Үкіметке енгізу   **АШМ, ЭБЖМ, 2007 жылғы шілде**  2. Заң жобасын Парламентке енгізу   **АШМ, ЭБЖМ, 2007 жылғы қыркүйек** |
| 267 | Қара және Каспий теңіздерінің порттарында астық терминалдарын салу мен жарақтандыру  **Жауапты орындаушы** - АШМ, "ҚазАгро" ҰХ" АҚ  **Аяқтау нысаны** - Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** - 2008 жылғы желтоқсан | 1. Поти портында (Грузия) астық терминалын салу мен жарақтандыру   **"ҚазАгро" ҰХ" АҚ, АШМ,**   **2008 жылғы желтоқсан**  2. Амирабад портында (Иран Ислам   Республикасы) астық терминалын салу   **"ҚазАгро" ҰХ" АҚ, АШМ,**   **2008 жылғы желтоқсан**  3. Үкіметке ақпарат енгізу   **"ҚазАгро" ҰХ" АҚ, 2008**   **жылғы желтоқсан** |
| 268 | Қазақстан   Республикасында биоотын   нарығын дамыту   жөніндегі шаралар кешенін қабылдау  **Жауапты орындаушы** - АШМ, ЭМРМ, ИСМ, ЭБЖМ,   Қаржымині, Әділетмині,   ұлттық холдингтер  **Аяқтау нысаны** - Үкімет қаулысы  **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы шілде | 1. Үкіметке "Қазақстан Республикасында биоотын нарығын дамыту жөніндегі шаралар кешенін бекіту туралы" Үкімет қаулысының жобасын енгізу   **АШМ, ЭМРМ, ИСМ, ЭБЖМ,**   **Қаржымині, Әділетмині, ұлттық**   **холдингтер, 2007 жылғы маусым**  2. Үкімет қаулысын қабылдау   **АШМ, 2007 жылғы шілде** |
| 269 | Агроөнеркәсіптік кешен   саласындағы нақты   серпінді жобаларды   іске асыру  **Жауапты орындаушы** -   АШМ, "ҚазАгро" холдингі" АҚ  **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** -   жыл сайын, 2008 - 2010 жылдар желтоқсан | 1. ТЭН әзірлеу   **АШМ, "ҚазАгро" холдингі" АҚ, жыл**   **сайын, 2007-2008 жылдар желтоқсан**  2. Қалпына келетін ресурстар -   биомассадан биоөнім шығару жөнінде   өндіріс құру (биоотын өндіру   жөнінде зауыттар салу)   **АШМ, "ҚазАгро" холдингі" АҚ, жыл**   **сайын, 2008-2010 жылдар желтоқсан**  3. Халықаралық стандарттарға   сәйкес, оның ішінде "Халал"   сертификаты бойынша ет экспорты   үшін дамыған инфрақұрылымы бар   қазіргі заманғы семірту алаңдарын   ұйымдастыру   **АШМ, "ҚазАгро" холдингі" АҚ,**   **облыстардың әкімдері, жыл сайын, 2008-2009 жылдар желтоқсан**  4. Үкіметке ақпарат енгізу   **АШМ, "ҚазАгро" холдингі" АҚ, жыл**   **сайын, 2008-2010 жылдар**   **желтоқсан** |
| 270 | Барлық жерде суды   есепке алудың озық су   үнемдейтін технология-   ларын енгізу  **Жауапты орындаушы** -   АШМ, облыстардың   әкімдері  **Аяқтау нысаны -**   Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** -   жыл сайын, 2007-2009 жылдар желтоқсан | Үкіметке ақпарат енгізу   **АШМ, облыстардың әкімдері,**   **жыл сайын, 2007-2009 жылдар**   **желтоқсан** |
| 271 | Ауыл шаруашылығы   өсімдіктерінің   сыналатын сорттарының   сапасын бағалау   жөніндегі зертханаларды   жарақтандыру  **Жауапты орындаушы -** АШМ  **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** -   жыл сайын, 2008 - 2009   жылдар желтоқсан | Үкіметке ақпарат енгізу   **АШМ, 2008** - **2009 жылдар желтоқсан** |
| 272 | Шекарадағы және   көліктегі ветеринарлық   және фитосанитарлық   бекеттердің   материалдық-техникалық   базасын жақсарту   жөнінде ұсыныстар   әзірлеу  **Жауапты орындаушы -**   АШМ  **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ұсыныстар  **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы мамыр | Үкіметке ұсыныстар енгізу   **АШМ, 2007 жылғы мамыр** |
| 273 | Ауыл шаруашылығы   машиналарын жасаудың   басым бағыттары бойынша   өндірісті әзірлеу мен   ұйымдастыру жөніндегі   бас жобалау-конс-   трукторлық бюролар құру   мен олардың тиімді   жұмыс істеуі жөнінде   шаралар әзірлеу  **Жауапты орындаушы -** АШМ, ИСМ  **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** -   жыл сайын, 2008-2009   жылдар желтоқсан | Үкіметке ақпарат енгізу   **АШМ, ИСМ, 2008** - **2009 жылдар**   **желтоқсан** |
| 274 | Ғылыми-өндірістік   орталықтардың, тәжірибе   шаруашылықтары мен ауыл   шаруашылығы жоғары оқу   орындарының базасында   кейіннен оның акцияларын "ҚазАгро"   ұлттық холдингі" АҚ-ға   бере отырып,   "ҚазАгроИнновация"   мамандандырылған   ұйымын құру  **Жауапты орындаушы** -   АШМ, Қаржымині,   Әділетмині, БҒМ  **Аяқтау нысаны** -   Үкімет қаулысы  **Орындау мерзімі** -   2008 жылғы қаңтар | 1. "ҚазАгроИнновация" АҚ құру   туралы Үкімет қаулысын қабылдау   **АШМ, 2007 жылғы мамыр**  2. "ҚазАгроИнновация" АҚ   акцияларын "ҚазАгро" ұлттық   холдингі" АҚ-ға беру туралы Үкімет қаулысын қабылдау   **АШМ, 2008 жылғы қаңтар** |
| 275 | Агроөнеркәсіптік кешен   саласында ғылыми-білім   беру кешендерін құру   мақсатында жоғары оқу   орындарының әлеуетін   шоғырландыруды   қамтамасыз ету  **Жауапты орындаушы** -   АШМ, БҒМ  **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ұсыныстар  **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы желтоқсан | Үкіметке Қазақ ұлттық аграрлық   университетін Қазақстан Республикасы   Ауыл шаруашылығы министрлігінің   қарамағына беру жөнінде ұсыныстар   енгізу   **АШМ, БҒМ, 2007 жылғы желтоқсан** |
| **5.3. Жер қатынастары, геодезия және картография** |
| 276. | "Қазақстан Республика-   сының Жер кодексіне   өзгерістер мен толық-   тырулар енгізу туралы"   Қазақстан Республика-   сының Заңын қабылдау   (жеке тұрғын үй   құрылысы үшін жер   учаскелерін ресімдеу   және беру рәсімдерін   оңайлатуды, олардың   ашықтығын қамтамасыз   ету) **(ЖҰЖ-ның**   **121-тармағы)**  **Жауапты орындаушы -**   ЖРА, ИСМ  **Аяқтау нысаны -** Заң  **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы желтоқсан | 1. Заң жобасын Үкіметке енгізу   **ЖРА, ИСМ, 2007 жылғы шілде**  2. Заң жобасын Парламентке енгізу   **ЖРА, ИСМ, 2007 жылғы қыркүйек**       3. Заңды Парламенттің қабылдауы   және Президентке қол қоюға жіберу   **ЖРА, ИСМ, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 277. | Жер ресурстарын   басқару, жер қатынаста-   рын реттеу, геодезиялық   және картографиялық   іс-шаралар саласында   ғылыми-әдістемелік,   және нормативтік   құқықтық қамтамасыз ету  **Жауапты орындаушы -**   ЖРА  **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** -   жыл сайын, 2007-2009   жылдар желтоқсан | Үкіметке Геодезия және картография   саласында жер қатынастарын реттеу   жөніндегі ғылыми, әдістемелік,   нормативтік-техникалық құжаттаманы   толық көлемде әзірлеу жөнінде   қабылданған шаралар туралы ақпарат   енгізу   **ЖРА, жыл сайын, 2007-2009**   **жылдар желтоқсан** |
| 278. | Халықаралық талаптарға   жауап беретін және   мемлекеттің арта түсіп   отырған қажеттілігін   қамтамасыз ететін   геодезиялық және   картографиялық өніммен   қамтамасыз ету  **Жауапты орындаушы -**   ЖРА  **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** -   жыл сайын, 2007-2009   жылдар желтоқсан | Үкіметке жерді қашықтықтан зондтау,   мемлекеттік және басқа да тілдерде   мемлекеттік топономикаға сәйкес   келетін тақырыптық, оқу карталары   мен атластар жасау және шығару   негізінде топографиялық-геодезиялық   және картографиялық өніммен   қамтамасыз ету және жаңарту жөніндегі жұмыстарды жүргізу   туралы ақпарат енгізу   **ЖРА, жыл сайын, 2007-2009**   **жылдар желтоқсан** |
| **5.4. Минералдық шикізат кешенін дамыту** |
| 279. | КҚК мұнай құбырын   кеңейтуді көздейтін   көмірсутегілерін тасы-   малдаудың мультимодаль-   дық жүйесін дамыту,   Қазақстан - Қытай мұнай   құбырын салу, Ақтау -   Баку - Тбилиси -   Джейхан бағыты бойынша   мұнай тасымалдау   жүйесін құру   **(ЖҰЖ-ның 35-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** - ЭМРМ, "ҚазМұнайГаз" ҰК"   АҚ  **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат  **Орындау мерзімі** -   жыл сайын, желтоқсан | 1. КҚК-ні кеңейту жобасы   **ЭМРМ, "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ,**   **2009 жылғы желтоқсан**  2. Қазақстан Каспий Тасымалдау   жүйесін жасау   **ЭМРМ, "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ,**   **2009 жылғы желтоқсан**  3. Ескене-Құрық мұнай құбырын салу   **ЭМРМ, "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ,**   **2008 жылғы желтоқсан**  4. Транскаспий жүйесін салу   **ЭМРМ, "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ,**   **2009 жылғы желтоқсан**  5. Қазақстан - Қытай мұнай құбыры   құрылысының екінші кезеңін аяқтау,   Кеңқияқ Құмкөл мұнай құбырын салу   жобасын іске асыру   **ЭМРМ, "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ,**   **2009 жылғы желтоқсан**  6. Үкіметке және Президент   Әкімшілігіне ақпарат енгізу   **ЭМРМ, жыл сайын, желтоқсан** |
| 280. | Орталық Азияда өңір   мемлекеттерінің   энергетикалық желілері-   нің кешенді жүйесін,   сондай-ақ Энергетика-   лық қауіпсіздік жөнін-   дегі кеңесті құру   жөнінде жұмыстар   жүргізу **(ЖҰЖ-ның**   **36-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   ЭМРМ, СІМ, ИСМ,   "Самұрық" холдингі" АҚ  **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат  **Орындау мерзімі** -   жыл сайын, желтоқсан | Үкіметке және Президент   Әкімшілігіне Орталық Азияда өңір   мемлекеттерінің энергетикалық   желілерінің кешенді жүйесін,   сондай-ақ Энергетикалық қауіпсіздік   жөніндегі кеңесті құру жөнінде   жүргізілген жұмыстар туралы   ақпарат енгізу   **ЭМРМ, СІМ, ИСМ,** " **Самұрық** "   **холдингі** " **АҚ, жыл сайын,**   **желтоқсан** |
| 281 | Мұнай мен газ саласында   теңдестіре өндіру мен   экспортқа шығаруға,   көмірсутегінің жаңа   кен орындарын барлауға   бағытталған жаңа даму   стратегиясын әзірлеу   **(ЖҰЖ-ның 37-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   ЭМРМ, Қаржымині,   "Қазына" ОДҚ" АҚ,   "Самұрық" холдингі" АҚ  **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат  **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы желтоқсан | 1. Мұнай мен газ саласында   теңдестіре өндіру мен экспортқа   шығаруға, көмірсутегінің жаңа кен   орындарын барлауға бағытталған   жаңа даму стратегиясын қабылдау   **ЭМРМ, Қаржымині, "Қазына"**   **ОДҚ" АҚ, "Самұрық" холдингі"**   **АҚ, 2007 жылғы қараша**  2. Президент Әкімшілігіне және   Үкіметке ақпарат енгізу   **ЭМРМ, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 282 | Мұнай-газ өңдеу қуаттарын жаңғырту және жаңа мұнай-химия өндірістерін құру **(ЖҰЖ-ның 38-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   ЭМРМ, ИСМ, "Самұрық"   холдингі" АҚ  **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат  **Орындау мерзімі** -   жыл сайын, желтоқсан | 1. Атырау облысында бірінші   интеграцияланған мұнай-химия кешені   құрылысының инвестициялық жобасын   және "Ұлттық индустриялық мұнай-   химия технопаркі" АЭА шеңберінде   басқа да мұнай-химия жобаларын іске   асыру   **ЭМРМ, Атырау облысының әкімі,**   **"ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ,**   **2007 жылғы желтоқсан**  1) ТЭН-ге салалық сараптама жүргізу   **ЭМРМ, Атырау облысының әкімі,**   **"ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ, 2007**   **жылғы шілде**  2) ТЭН-ді және жобалық материал-   дарды келісу және бекіту   **ЭМРМ, Атырау облысының әкімі,**   **"ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ, 2007**   **жылғы қараша**  3) Объектінің құрылысын бастау   **ЭМРМ, Атырау облысының әкімі,**   **"ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ, 2007**   **жылғы желтоқсан**  2. Кәсіпорынның жеке қаражаты   есебінен қуаты 20000 м 3 /сағ.   сутегі өндіру қондырғысын салуды   көздейтін Павлодар мұнай-химия   зауытын жаңғырту   **ЭМРМ, 2007 жылдың екінші**   **жарты жылдығы**  3. Шымкент мұнай өңдеу зауытын қайта жаңарту   **ЭМРМ, "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ,**   **2007-2010 жылдар желтоқсан**  1) Шымкент мұнай өңдеу зауытын   жаңартудың ТЭН-ін әзірлеу   **ЭМРМ, "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ,**   **2007 жылғы 4-тоқсан, 2008**   **жылғы 1-тоқсан**  2) Шымкент мұнай өңдеу зауытын   қайта жаңартуды бастау   **ЭМРМ, "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ,**   **2008 жылғы 2-тоқсан**  3) Шымкент мұнай өңдеу зауытын қайта жаңартуды аяқтау   **ЭМРМ, "Самұрық" холдингі"**   **АҚ, 2010 жылғы желтоқсан**  4. Үкіметке және Президент   Әкімшілігіне ақпарат енгізу   **ЭМРМ, жыл сайын, желтоқсан** |
| 283. | Жер қойнауын пайдалану-   дың және жер қойнауын   пайдаланушылардың   келісім-шарттық міндет-   темелерді орындауын   кешенді мониторингін   жүзеге асыру **(ЖҰЖ-ның**   **39-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   ЭМРМ, ИСМ,   Қоршағанортамині, ТЖМ,   Қаржымині, Еңбекмині,   облыстардың әкімдері,   "Самұрық" холдингі" АҚ  **Аяқтау нысаны** -   нормативтік құқықтық   актілер  **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы қыркүйек | Жер қойнауын пайдаланудың және жер   қойнауын пайдаланушылардың   келісім-шарттық міндеттемелерін   орындаудың кешенді мониторингін   жүзеге асыру жөнінде нормативтік   құқықтық актілер қабылдау   **ЭМРМ, ИСМ, Қоршағанортамині,**   **ТЖМ, Қаржымині, Еңбекмині,**   **облыстардың әкімдері, "Самұрық"**   **холдингі" АҚ, 2007 жылғы**   **қыркүйек** |
| 284. | Кәсіпкерлікті дамыту-   дың өзіндік тұтас   аумағы ретінде Теңіз,   Қарашығанақ, Өзен,   Қаламқас, Қашаған және   басқа да мұнай-газ кен   орындарын дамыту   **(ЖҰЖ-ның 40-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   ЭМРМ, ИСМ,   "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ,   Атырау, Батыс Қазақстан   және Маңғыстау   облыстарының әкімдері  **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат  **Орындау мерзімі** -   жыл сайын, желтоқсан | 1. Үкіметке кен орындарының сервисі   мен инженерлік инфрақұрылымдарының   даму жоспарларын бекіту туралы   ақпарат енгізу   **ЭМРМ, ИСМ, "ҚазМұнайГаз" ҰК"**   **АҚ, Атырау, Батыс Қазақстан**   **және Маңғыстау облыстарының**   **әкімдері, жыл сайын, желтоқсан**  2. Үкіметке және Президент   Әкімшілігіне кен орындарының   сервисі мен инженерлік инфрақұры-   лымдарының даму жоспарларының   орындалуы туралы ақпарат енгізу   **ЭМРМ, жыл сайын, желтоқсан** |
| 285 | Атырау облысында   "Ұлттық индустриялық   мұнай-химия технопаркі"   арнайы экономикалық   аймағын құру **(ЖҰЖ-ның 41-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   ЭМРМ, Атырау облысының   әкімі  **Аяқтау нысаны** -   Президент Жарлығының   жобасы  **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы қараша | 1. "Ұлттық индустриялық мұнай-   химия технопаркі" АЭА-ның ТЭН-іне   мемлекеттік және салалық   сараптамалар жүргізу   **ЭМРМ, ЭБЖМ, Қоршағанортамині,**   **ИСМ, Атырау облысының әкімі,**   **2007 жылғы қыркүйек**  2. Үкіметке "Ұлттық индустриалды   мұнай-химия технопаркі" АЭА құру   туралы Президент Жарлығының   жобасын енгізу   **ЭМРМ, 2007 жылғы қазан**  3. Президент Жарлығының жобасын   Президент Әкімшілігіне енгізу   **ЭМРМ, 2007 жылғы қараша** |
| 286 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 29 қаңтардағы N 101 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республика-   сының мұнай-химия   өнеркәсібін дамытудың   2004-2010 жылдарға   арналған бағдарламасына   өзгерістер мен   толықтырулар енгізу   **(ЖҰЖ-ның 42-тармағы)**  **Жауапты орындаушы -**   ЭМРМ  **Аяқтау нысаны** -   Үкімет қаулысы  **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы желтоқсан | 1. Үкімет қаулысының жобасын   Үкіметке енгізу   **ЭМРМ, 2007 жылғы қараша**  2. Үкімет қаулысын қабылдау   **ЭМРМ, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 287 | Қалпына келетін энергия   көздерін тиімді пайда-   лану және ескірген әрі   "лас" технологияларды   әкелуге тыйым салу   мәселелері жөніндегі   заңнамалық базаны   қалыптастыру **(ЖҰЖ-ның**   **43-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   Қоршағанортамині, ЭМРМ,   АШМ, ИСМ, ЭБЖМ, ЖРА  **Аяқтау нысаны** - заңдар  **Орындау мерзімі** -   2008 жылғы желтоқсан | 1. Үкіметке қалпына келетін энергия   көздерін тиімді пайдалану және   ескірген әрі "лас" технологияларды   әкелуге тыйым салу мәселелерін   регламенттейтін заң жобаларын   енгізу   **Қоршағанортамині, ЭМРМ, АШМ,**   **ИСМ, ЭБЖМ, ЖРА, 2008 жылғы**   **маусым**  2. Заң жобаларын Парламентке енгізу   **Қоршағанортамині, ЭМРМ,**   **АШМ, ИСМ, ЭБЖМ, ЖРА, 2008 жылғы**   **қыркүйек**  3. Заңдарды Парламенттің қабылдауы және Президентке қол қоюға жіберу   **Қоршағанортамині, ЭМРМ, АШМ,**   **ИСМ, ЭБЖМ, ЖРА, 2008 жылғы**   **желтоқсан** |
| 288 | "Ұлттық индустриялық   мұнай-химия технопаркі"   АЭА-ның инфрақұрылым   объектілерін салу  **Жауапты орындаушы** -   ЭМРМ, Атырау облысының   әкімі  **Аяқтау нысаны** -   пайдалануға беру   актілері, Үкіметке   ақпарат  **Орындау мерзімі** -   2008 жылғы желтоқсан | 1. "Ұлттық индустриалды мұнай-химия технопаркі" АЭА инфрақұрылымына ЖСҚ әзірлеу   **ЭМРМ, Атырау облысының әкімі, 2008 жылғы желтоқсан**  2. АЭА-ның инфрақұрылым объекті-   лерін салу және Үкіметке ақпарат   енгізу   **ЭМРМ, Атырау облысының әкімі,**   **2009 жыл ішінде**  3. Үкіметке ақпарат енгізу   **ЭМРМ, 2009 жылғы желтоқсан** |
| 289 | Көмірсутегі шикізаты   мен қатты пайдалы   қазбалардың ресурстарын   бағалау мақсатында   Қазақстан Республика-   сының аумағын қашықтық-   тан зондтау деректерін   жерүсті инфрақұрылымын,   ішкі спутниктік   қамтымды және талдау   технологиясын құру  **Жауапты орындаушы** - ЭМРМ, ҰҒА  **Аяқтау нысаны** - Үкімет қаулысы  **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы желтоқсан | 1. "Елдің минералдық-шикізаттық   кешені ресурстық базасын дамытудың   2003-2010 жылдарға арналған   бағдарламасын бекіту туралы"   Қазақстан Республикасы Үкіметінің   2002 жылғы 29 желтоқсандағы N 1449   қаулысына өзгерістер мен толықтыру-   лар енгізу туралы" Үкімет қаулысын   қабылдау   **ЭМРМ, 2007 жылғы қараша**  2. Көмір сутегі кен орындарын   болжамдау міндеттерін шешу үшін   ҚЗД мамандандырылған ғарыш аппаратының аспаптық қатарының және жер үсті кешенін бағдарламалық-   математикалық қамтамасыз ету сипаттамаларын негіздеу жөнінде бағдарламалар әзірлеу   **ЭМРМ, ҰҒА, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 290 | Рұқсат беру құжаттары-   ның тізбесін, оларды   қарау мерзімін қысқарту   және жерқойнауын пайда-   лану құқығын беру тәртібін оңайлату   бөлігінде заңнамалық   базаны жетілдіру  **Жауапты орындаушы -**   ЭМРМ  **Аяқтау нысаны** - Заң   жобасы  **Орындау мерзімі** -   2008 жылғы қазан | 1. Үкіметке "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" заң жобасын енгізу   **ЭМРМ, 2008 жылғы тамыз**  2. Заң жобасын Парламентке енгізу   **ЭМРМ, 2008 жылғы қазан** |
| 291 | Газ саласын дамытудың   2008-2018 жылдарға   арналған стратегиясын   әзірлеу  **Жауапты орындаушы** -   ЭМРМ, "Самұрық"   холдингі" АҚ  **Аяқтау нысаны** -   Президент Жарлығының   жобасы  **Орындау мерзімі** -   2008 жылғы қыркүйек | 1. Үкіметке Президент Жарлығының жобасын енгізу   **ЭМРМ,** " **Самұрық** " **холдингі** " **АҚ,**      " **ҚазМұнайГаз** " **ҰК** " **АҚ, 2008**   **жылғы тамыз**  2. Президент Жарлығының жобасын   Президент Әкімшілігіне енгізу   **ЭМРМ, 2008 жылғы қыркүйек** |
| 292. | Мұрағаттық геологиялық   материалдарды, сейсмо-   граммаларды, магнитті   таспаларды және басқа   да бастапқы деректерді   қағаз тасығыштардан   цифрлы тасығыштарға   ауыстыру  **Жауапты орындаушы -**   ЭМРМ  **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** -   2007-2009 жылдар | 1. ҚР қорларындағы сақтаулы   геологиялық есептердің мәтіндік   және графикалық деректерін компью-   терлік мұрағаттау, компьютерлік   банкті гравибарлау, сейсмикалық   барлау, аэрогеофизика деректерімен   толтыру, бастапқы ұқсас сейсмика-   лық деректерді цифрлау   **ЭМРМ, 2007 жылғы шілде**  2. Қолданбалы бағдарламаларды   сүйемелдеу: пайдалы қазбалар кен   орындарының теңгерімдері, кадастр-   лары мен оларды лицензиялау,   геологиялық және геофизикалық   зерделенулер, жер қойнауы мен жер   қойнауын пайдалану мониторингі   **ЭМРМ, 2009 жылғы шілде**  3. Үкіметке ақпарат енгізу   **ЭМРМ, 2009 жылғы шілде** |
| 293. | Қазіргі заманғы   ақпараттық технология-   лар (ОRАСLE Е-Виsіnеss   Suite) базасында   "электрондық үкімет"   шеңберінде Қазақстан   Республикасының жер   қойнауын пайдалануды   басқарудың бірыңғай   мемлекеттік жүйесін   (ҚР ЖП ББМЖ) құру  **Жауапты орындаушы** -   ЭМРМ, Қаржымині, Еңбек-   мині, Қоршағанортамині,   ДСМ, ИСМ, ТЖМ  **Аяқтау нысаны** -   жобаны қабылдау актісі  **Орындау мерзімі** -   2009 жылғы желтоқсан | 1. Жер қойнауын пайдалануды басқарудың қолданыстағы ақпараттық жүйесін ақпараттық технологиялардың қазіргі заманғы стандартты тұғырларына (ОRАСLE Е-Виsіnеss   Suite) базасында кейіннен   "электрондық үкімет" жүйесіне енгізе отырып кезең-кезеңмен көшіру   **ЭМРМ, Қаржымині, Еңбекмині,**   **Қоршағанортамині, ДСМ, ИСМ,**   **ТЖМ, 2007 жылғы желтоқсан**       2. ОRАСLE Е-Виsіnеss Suite   базасында ҚР ЖП ББМЖ жер қойнауын   пайдалануды басқарудың ақпараттық   жүйесін құру және тәжірибелік-   өнеркәсіптік пайдалануға енгізу   **ЭМРМ, Қаржымині, Еңбекмині,**   **Қоршағанортамині, ДСМ, ИСМ,**   **ТЖМ, 2007 жылғы желтоқсан**  3. Қазақстан Республикасының Ұлттық   ақпараттық инфрақұрылымы (ҚР ҰАИ)   мен "электронды үкіметтің" элементі   ретіндегі ҚР ЖП ББМЖ жер қойнауын   пайдалануды басқарудың ақпараттық   жүйесі   **ЭМРМ, Қаржымині, Еңбекмині,**   **Қоршағанортамині, ДСМ, ИСМ, ТЖМ**   **2008 жылғы желтоқсан**  4. ҚР ЖП ББМЖ ақпараттық жүйесін   сүйемелдеу. Жер қойнауын пайдалану   саласына қатысатын барлық орталық   және жергілікті атқарушы органдар-   ды және жерді пайдаланушыларды 100%   қамту жолымен олардың "электрондық   үкімет" шеңберінде ҚР ЖП ББМЖ   жүйесіндегі келісу, мониторинг,   бақылау және басқару мәселелері   бойынша құзыреті шегінде жер   қойнауын пайдалану саласындағы   мемлекеттік басқарудың сапалық   деңгейін арттыру   **ЭМРМ, Қаржымині, Еңбекмині,**   **Қоршағанортамині, ДСМ, ИСМ,**   **ТЖМ, 2009 жылғы желтоқсан** |
| 294 | "Бейнеу-Бозой" және   "Шалқар-Самсоновка"   (Ақбұлақ) газ құбыры   құрылысы инвестиция-   ларының негіздемелерін   кейіннен газ құбырын   Қытайға газ беру үшін   жаңғырту мүмкіндігін   ескере отырып әзірлеу  **Жауапты орындаушы** -   ЭМРМ, "Самұрық"   холдингі" АҚ  **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы шілде | Үкіметке Инвестицияларға негіздеме   әзірлеу туралы ақпарат енгізу   **ЭМРМ,** " **Самұрық** " **холдингі** " **АҚ,**   **2007 жылғы шілде** |
| 295 | Өндіруші салалар ашық-   тығының Британ бастама-   сына Қазақстанның   қосылуы жөніндегі   жұмысты жалғастыру  **Жауапты орындаушы -**   ЭМРМ  **Аяқтау нысаны -** Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы желтоқсан | Үкіметке өндіруші компаниялардың   Қазақстан Республикасының өндіруші   салалары қызметінің ашықтығы   бастамасын іске асыруға қатысты   өзара түсіністік туралы меморан-   думға қосылуы туралы ақпарат енгізу   **ЭМРМ, 2007 жылғы желтоқсан** |
| **5.5. Тұрғын-үй құрылысының және тұрғын-үй коммуналдық**  **шаруашылықты дамытудың әлеуметтік бағдарланған саясатын**  **іске асыру** |
| 296. | Қазақстан Республика-   сында тұрғын үй   құрылысының 2008-2010   жылдарға арналған   мемлекеттік бағдарламасын әзірлеу   және бекіту **(ЖҰЖ-ның**   **120-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   ИСМ, ЭБЖМ, Қаржымині,   Астана, Алматы қалала-   рының және облыстардың   әкімдері  **Аяқтау нысаны** -   Президент Жарлығының   жобасы  **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы тамыз | 1. Президент Жарлығының жобасын   Үкіметке енгізу   **ИСМ, ЭБЖМ, Қаржымині, Астана,**   **Алматы қалаларының және**   **облыстардың әкімдері, 2007**   **жылғы маусым**  2. Президент Жарлығының жобасын   Президент Әкімшілігіне енгізу   **ИСМ, ЭБЖМ, Қаржымині, 2007**   **жылғы тамыз** |
| 297. | "Қазақстан Республика-   сында құрылыс материал-   дары, бұйымдары мен   құрастырмалары өнеркә-   сібін дамытудың   2005-2014 жылдарға   арналған бағдарламасын   бекіту туралы"   Қазақстан Республикасы   Үкіметінің 2004 жылғы   13 желтоқсандағы N 1305   қаулысына өзгерістер   мен толықтырулар енгізу   (Жаңа өндірістер жасау,   қазіргі заманғы құрылыс   материалдарын, бұйымдар   мен құрастырмалар алу)       **Жауапты орындаушы** - ИСМ       **Аяқтау нысаны** - Үкімет   қаулысы   **Орындау мерзімі** -   2007 жылғы шілде | 1. Үкімет қаулысының жобасын   Үкіметке енгізу   **ИСМ, 2007 жылғы мамыр**   2. Қаулы жобасын қабылдау   **ИСМ, 2007 жылғы маусым** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 298. | Қазақстан Республикасының   кейбір заңнамалық   актілеріне тұрғын-үй   құрылыс жинақтары   мәселелері бойынша   өзгерістер мен толықтыру-   лар енгізу **(ЖҰЖ-ның 122-тармағы)**       **Жауапты орындаушы** -   Қаржымині, ЭБЖМ, ИСМ  **Аяқтау нысаны -** Заң  **Орындау мерзімі** - 2007   жылғы қараша | 1. Үкіметке "Қазақстан Республика-   сының кейбір заңнамалық актілеріне   тұрғын-үй құрылыс жинақтары мәселелері бойынша өзгерістер мен   толықтырулар енгізу" заң жобасын   енгізу   **Қаржымині, ЭБЖМ, ИСМ, 2007**   **жылғы маусым**  2. Заң жобасын Парламентке енгізу   **Қаржымині, ЭБЖМ, ИСМ,**   **Әділетмині, 2007 жылғы қыркүйек**  3. Заңды Парламенттің қабылдауы   және Президентке қол қоюға жіберу   **Қаржымині, ЭБЖМ, ИСМ,**   **Әділетмині, 2007 жылғы қараша** |
| 299. | Шет елдердің тәжірибесін   зерделеу негізінде ипоте-   калық сақтандыруды ынта-   ландырудың заңнамалық   негізін қалыптастыру   жөнінде ұсыныстар әзірлеу  **Жауапты орындаушы** -   Қаржымині, ҚНРА       **Аяқтау нысаны** - Үкіметке   ұсыныстар       **Орындау мерзімі** - 2007   жылғы желтоқсан | Үкіметке ұсыныстар енгізу   **Қаржымині, ҚНРА, 2007 жылғы**   **желтоқсан** |
| **6. Техникалық реттеудің жаңа моделіне көшу** |
| 300. | "Сәйкестікті бағалау   саласында аккредиттеу   туралы" Қазақстан Респуб-   ликасының Заңын қабылдау   және қолданыстағы заңдар-   ға өзгерістер мен толық-   тырулар енгізу **(ЖҰЖ-ның 89-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   ИСМ, мүдделі мемлекеттік   органдар  **Аяқтау нысаны -** Заң  **Орындау мерзімі** - 2008   жылғы мамыр | 1. Заң жобасын Үкіметке енгізу   **ИСМ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар, 2007 жылғы қазан**  2. Заң жобасын Парламентке енгізу   **ИСМ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар, 2007 жылғы желтоқсан**  3. Заңды Парламенттің қабылдауы   және Президентке қол қоюға жіберу   **ИСМ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар, 2008 жылғы мамыр** |
| 301. | Халықаралық талаптарға   сәйкес мемлекеттік стан-   дарттарды 65 % деңгейге   дейін үйлестіруді қамта-   масыз ету және менеджмент   жүйесін енгізуді ынталан-   дыру жөнінде шаралар   қабылдау **(ЖҰЖ-ның 90-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   ИСМ, мүдделі мемлекеттік   органдар       **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат       **Орындау мерзімі** - жыл   сайын, желтоқсан | 1. Үйлестірілген мемлекеттік   стандарттар әзірлеу және қабылдау   **ИСМ, АШМ, ЭМРМ, ККМ, ДСМ,**   **Еңбекмині, Қоршағанортамині,**   **Қорғанысмині, БҒМ, ТЖМ, ІІМ,**   **АБА, ЖРА, ҰҚК, жыл сайын,**   **желтоқсан**  2. Республикада стандарттау жөнінде   жаңа техникалық комитеттер құру   және олардың халықаралық ІSО, ІЕС   және СЕN техникалық комитеттерінің   жұмысына қатысуын қамтамасыз ету   **ИСМ, АШМ, ЭМРМ, ККМ, ДСМ,**   **Еңбекмині, Қоршағанортамині,**   **БҒМ, ТЖМ, ІІМ, АБА,**   **жыл сайын, желтоқсан**  3. Стандарттау бойынша салалық және   өңірлік жоспарларды әзірлеу мен   іске асыруды қамтамасыз ету   **ИСМ, АШМ, ЭМРМ, ККМ, ДСМ,**   **Еңбекмині, Қоршағанортамині,**   **Қорғанысмині, БҒМ, ТЖМ, ІІМ,**   **АБА, ЖРА, Астана, Алматы**   **қалаларының және облыстардың**   **әкімдері, жыл сайын, желтоқсан**  4. Қолданыстағы нормативтік құжат-   тарға оларды нарық талаптарына   өзектендіру мақсатында экономика   секторларында талдау жүргізу   **ИСМ, АШМ, ЭМРМ, ККМ, ДСМ,**   **Еңбекмині, Қоршағанортамині,**   **Қорғанысмині, БҒМ, ТЖМ, ІІМ,**   **АБА, ЖРА, ҰҚК, "Самұрық"**   **холдингі" АҚ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,**   **"ҚазАгро" холдингі" АҚ, "Атамекен" КЖЖО (келісім бойынша), жыл сайын, желтоқсан**  5. Халықаралық ұйымдардың стандарт-   тау жөніндегі техникалық регламент-   тері мен нормативтік құжаттарын   сатып алу және мемлекеттік және   орыс тілдеріне аударуды жүзеге   асыру   **ИСМ, жыл сайын, желтоқсан**  6. Стандарттау жөніндегі органды   анықтау жөнінде шаралар қабылдау   **ИСМ, 2008 жылғы желтоқсан**       7. Мемлекеттік органдарда стан-   дарттау қызметтерін құру   **ИСМ, АШМ, ЭМРМ, ККМ, ДСМ,**   **Еңбекмині, Қоршағанортамині,**   **Қорғанысмині, БҒМ, ТЖМ, ІІМ,**   **АБА, ЖРА, жыл сайын, желтоқсан**  8. Жаңа өндірістерді ашқан кезде   техникалық регламенттер, стандарт-   тар әзірлеуді, зертханалар ашуды,   менеджмент жүйесін енгізуді   қамтамасыз ету   **ИСМ, АШМ, ЭМРМ, ККМ, ДСМ,**   **Еңбекмині, Қоршағанортамині,**   **Қорғанысмині, БҒМ, ТЖМ, ІІМ,**   **АБА, ЖРА, ҰҚК,"Самұрық"**   **холдингі" АҚ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,**   **"ҚазАгро" холдингі" АҚ, "Атамекен" КЖЖО (келісім бойынша), жыл сайын, желтоқсан**  9. Қазақстан Республикасы Президентінің "Сапа саласындағы   жетістіктері үшін" және республика-   лық "Алтын сапа" конкурс-көрмесі-   нің сыйлығына ізденуге конкурс   өткізуді ұйымдастыру   **ИСМ, МАМ, Астана, Алматы**   **қалаларының, облыстардың**   **әкімдері жыл сайын, желтоқсан**  10. Республика кәсіпорындарында   менеджмент жүйесін енгізу бойынша   салалық және өңірлік жоспарларды   іске асыруды әзірлеу және қамтама-   сыз ету   **ИСМ, АШМ, ЭМРМ, ККМ, ДСМ,**   **Еңбекмині, Қоршағанортамині,**   **Қорғанысмині, БҒМ, ТЖМ, ІІМ,**   **АБА, ЖРА, ҰҚК, "Атамекен" КЖЖО**   **(келісім бойынша), Астана,**   **Алматы қалаларының, облыстардың**   **әкімдері, жыл сайын, желтоқсан**  11. Өңдеу өнеркәсіпорындарында   менеджмент жүйесін жедел енгізу   үшін халықаралық сарапшыларды тарту   **ИСМ, АШМ, ЭМРМ, ККМ, ДСМ,**   **Еңбекмині, Қоршағанортамині,**   **Қорғанысмині, БҒМ, ТЖМ, ІІМ,**   **АБА, ЖРА, ҰҚК, "Қазына" ОДҚ**   **АҚ, "ҚазАгро" холдингі" АҚ, жыл сайын, желтоқсан**       12. Халықаралық стандарттар бойынша   менеджмент жүйесін енгізетін және   өнім өндіретін кәсіпорындарды,   сондай-ақ Қазақстан Республикасы   Президентінің "Сапа саласындағы   жетістіктері үшін" және республика-   лық "Алтын сапа" конкурс-көрмесі   сыйлығының лауреат кәсіпорындары   үшін ынталандырудың экономикалық   және қаржылық тетіктерін әзірлеу   **ИСМ, ЭБЖМ, Қаржымині, АШМ, ЭМРМ,**   **ККМ, ДСМ, Еңбекмині,**   **Қоршағанортамині, БҒМ, ТЖМ, ІІМ,**   **АБА, ЖРА, "Қазына" ОДҚ" АҚ,**   **"ҚазАгро" холдингі" АҚ, 2007 жылғы желтоқсан**       13. Үкіметке және Президент Әкімшілігіне ақпарат енгізу   **ИСМ, жыл сайын, желтоқсан** |
| 302. | Техникалық регламенттерде   ең аз қажетті талаптарды   белгілеу жолымен әкімшілік кедергілерді   жою       **Жауапты орындаушы** -   ИСМ, мүдделі мемлекеттік   органдар       **Аяқтау нысаны** - Үкіметке   ақпарат       **Орындау мерзімі** - жыл   сайын, 2007-2009 жылдар   желтоқсан | 1. "Техникалық регламенттерді   әзірлеу жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған жоспарды бекіту   туралы" Үкімет қаулысын қабылдау   **ИСМ, 2007 жылғы мамыр**  2. Техникалық регламенттерді   әзірлеудің 2007-2009 жылдарға   арналған жоспарына сәйкес техника-   лық регламенттерді әзірлеу жөнін-   дегі шаралар кешенін іске асыру   және ИСМ-ге ақпарат беру   **ИСМ, АШМ, ЭМРМ, ККМ, ДСМ,**   **Еңбекмині, Қоршағанортамині,**   **Қорғанысмині, БҒМ, ТЖМ, ІІМ,**   **АБА, ЖРА, ҰҚК, жыл сайын, қараша**  3. Техникалық регламенттердің қабылдануымен күші жойылуға тиіс   ведомстволық құжаттарды айқындау   мақсатында заңға тәуелді норматив-   тік құқықтық актілерді және өзге де   нормативтік құжаттарды мемлекеттік   органдардың талдау жүргізуі және   ИСМ-ге ақпарат беру   **ИСМ, АШМ, ЭМРМ, ККМ, ДСМ,**   **Еңбекмині, Қоршағанортамині,**   **Қорғанысмині, БҒМ, ТЖМ, ІІМ,**   **АБА, ЖРА, ҰҚК, жыл сайын, қараша**  4. Үкіметке ақпарат енгізу   **ИСМ, жыл сайын, желтоқсан** |
| 303. | Сәйкестікті растау жөнін-   дегі отандық органдар   мен зертханалардың халық-   аралық деңгейде танылуын   қамтамасыз ету       **Жауапты орындаушы -** ИСМ       **Аяқтау нысаны** - Үкіметке   ақпарат  **Орындау мерзімі** - жыл   сайын, 2007-2009 жылдар   желтоқсан | 1. Қазақстанның 2010 жылғы   желтоқсанға дейін Аккредиттеу   жөніндегі халықаралық ұйымға (НАС)   және 2012 жылға дейін Аккредиттеу   жөніндегі халықаралық форумға (ІАҒ)   кіруі жөнінде шаралар қабылдау   **ИСМ, СІМ, 2007-2009 жылдар**   **ішінде**  2. "Аккредиттеу жөніндегі органды   айқындау туралы" Қазақстан   Республикасы Үкіметінің қаулысын   қабылдау   **ИСМ, 2007 жылғы желтоқсан**       3. Сынақ зертханаларын (орталық-   тарын) құру жөнінде шаралар қабылдау және жұмыс істеп тұрған   сынақ зертханаларының (орталықтары-   ның) жұмысын жетілдіру   **ИСМ, АШМ, ЭМРМ, ККМ, ДСМ,**   **Еңбекмині, Қоршағанортамині,**   **Қорғанысмині, БҒМ, ТЖМ, ІІМ,**   **АБА, ЖРА, ҰҚК, 2007-2009 жылдар**   **ішінде**  4. Шекара маңы сауда орталықтарын   салу шеңберінде, сондай-ақ бейінді   емес мемлекеттік активтерді   бәсекелі ортаға беру есебінен өнім   жөніндегі сынақ зертханаларын құру   **ИСМ, МЭБП, АШМ, ЭМРМ, ККМ, ДСМ,**   **Еңбекмині, Қоршағанортамині,**   **Қорғанысмині, БҒМ, ТЖМ, ІІМ,**   **АБА, ЖРА, "Самұрық" холдингі"**   **АҚ, "Қазына" ОДҚ" АҚ, "ҚазАгро" холдингі" АҚ, "Атамекен" КЖЖО (келісім бойынша), 2007-2009 жылдар ішінде**       5. Аккредиттелген ұйымдар, оның   ішінде интеграциялық бірлестіктер   шеңберінде беретін аккредиттеу   жүйелерінің баламалылығы, сертификаттар мен хаттамалар   жөнінде көп жақты және екі жақты   келісімдер жасасу жөнінде шаралар   қабылдау (қазақстандық экспортты   жылжыту үшін "жасыл дәліз" құру)   **ИСМ, СІМ, 2007-2009 жылдар**   **ішінде**       6. Үкіметке ақпарат енгізу   **ИСМ, жыл сайын, 2007-2009**   **жылдар желтоқсан** |
| 304. | Экономика салаларының   қажеттілігін метрология-   лық қамтамасыз ету үшін   эталон базасын жетілдіру       **Жауапты орындаушы -** ИСМ       **Аяқтау нысаны** - Үкіметке   ақпарат  **Орындау мерзімі** - жыл   сайын, 2007-2009 жылдар   ішінде | 1. Ұлттық эталон базасын жетілдіру,   шетелдік аналогтармен салғастыру   **ИСМ, 2007-2009 жылдар ішінде**       2. Жаңа материалдар, биотехнология,   ядролық технологиялар мен жаңарты-   латын энергетика технологиялары,   көмірсутегі және тау-кен-металлур-   гия секторларына арналған техноло-   гиялар және оларға байланысты   сервистік салалар, сондай-ақ   ақпараттық және ғарыш технология-   лары саласындағы жоғары технология-   лы өлшем, сынақ жабдығы құралдары-   мен және эталондарымен жаңғырту   және жарақтандыру жөнінде талдау   жүргізу   **ИСМ, 2007-2009 жылдар ішінде**       3. Өлшем құралдарын сынаудың   мемлекеттік орталығын құру   **ИСМ, 2007-2009 жылдар ішінде**       4. Үкіметке ақпарат енгізу   **ИСМ, жыл сайын, 2007-2009**   **жылдар желтоқсан** |
| 305. | Техникалық реттеу бойынша   жұмыстарды үйлестіру   жөніндегі функциялар мен   стандарттау және аккредиттеу жөніндегі   функциялардың аражігін   ажырату       **Жауапты орындаушы -**   ИСМ, мүдделі мемлекеттік   органдар  **Аяқтау нысаны** - Үкіметке   ақпарат       **Орындау мерзімі** - жыл   сайын, 2007-2009 жылдар   қаңтар | 1. Өнімнің өмірлік кезеңінің   барлық сатыларында қауіпсіздік   көрсеткіштері бойынша оны қадағалау   жөніндегі функциялардың аражігін   ажырату жөнінде шаралар қабылдау   **ИСМ, Әділетмині, АШМ, ЭМРМ,**   **ККМ, ДСМ, Еңбекмині,**   **Қоршағанортамині, Қорғанысмині,**   **БҒМ, ТЖМ, ІІМ, АБА, ЖРА, ҰҚК,**   **2008 жылғы желтоқсан**       2. Анықталған тәртіп бұзушылықтар   үшін жазаның қайтымсыздығы мен   шамалас болуын қамтамасыз ету   **ИСМ, Әділетмині, 2007-2009**   **жылдар ішінде**       3. Мемлекеттік метрологиялық   қадағалау саласын қысқарту   **ИСМ, 2008 жылғы желтоқсан**       4. Үкіметке ақпарат енгізу   **ИСМ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар, жыл сайын,**   **2007-2009 жылдар қаңтар** |
| 306. | Техникалық реттеу және   өлшем бірліктерін қамта-   масыз ету саласындағы   кадрлардың біліктілігін   арттыру және оларды   қайта даярлау       **Жауапты орындаушы -** ИСМ       **Аяқтау нысаны** - Үкіметке   ақпарат       **Орындау мерзімі** - жыл   сайын, 2007-2009 жылдар   желтоқсан | Үкіметке халықаралық деңгейде   кадрлар даярлауды қамтамасыз ету   туралы ақпарат енгізу   **ИСМ, БҒМ, МҚА, жыл сайын,**   **2007-2009 жылдар желтоқсан** |
| 307. | Бұқаралық ақпарат құрал-   дарында техникалық   реттеудің және өлшем   бірліктерін қамтамасыз   ету жүйесін құрудың,   менеджмент жүйесін енгізу   жөнінде халықаралық   сарапшыларды тарта отырып, ақпараттық және   насихат жұмыстарын (кон-   ференциялар мен семинар-   лар) ұйымдастырудың   халықаралық моделіне көшу   идеясын кеңінен жария ету  **Жауапты орындаушы** - ИСМ, МАМ, АШМ, ЭМРМ, ККМ,   ДСМ, Еңбекмині, Қоршаған-   ортамині, Қорғанысмині,   БҒМ, ТЖМ, ІІМ, АБА, ЖРА,   Астана, Алматы қалалары-   ның және облыстардың   әкімдері,"Атамекен"   КЖЖО (келісім бойынша)       **Аяқтау нысаны** - Үкіметке   ақпарат  **Орындау мерзімі** - жыл   сайын, 2007-2009 жылдар   желтоқсан | Үкіметке техникалық реттеудің   халықаралық моделіне көшу идеясын   жергілікті және республикалық   деңгейде насихаттау жөнінде қабыл-   данған шаралар туралы ақпарат   енгізу   **ИСМ, МАМ, АШМ, ЭМРМ, ККМ, ДСМ,**   **Еңбекмині, Қоршағанортамині,**   **Қорғанысмині, БҒМ, ТЖМ, ІІМ,**   **АБА, ЖРА, Астана, Алматы**   **қалаларының және облыстардың**   **әкімдері, "Атамекен" КЖЖО**   **(келісім бойынша), жыл сайын,**   **2007-2009 жылдар желтоқсан** |
| **7. Инфрақұрылымды дамыту** |
| 308. | Осы заманғы инфрақұрылым-   ды дамыту жоспарын   әзірлеу   **(ЖҰЖ-ның 80-тармағы)**       **Жауапты орындаушы** -   ЭБЖМ, ИСМ, ККМ, ЭМРМ,   АБА, АШМ, ДСМ, БҒМ,   Астана, Алматы қалалары-   ның және облыстардың   әкімдері, "Қазына" ОДҚ"   АҚ, "Самұрық" холдингі" АҚ       **Аяқтау нысаны** - Үкімет   қаулысы       **Орындау мерзімі** - 2007   жылғы қыркүйек | 1. Үкіметке қазіргі заманғы   инфрақұрылымды дамыту жоспарын   бекіту туралы Үкімет қаулысының   жобасын енгізу   **ЭБЖМ, ИСМ, ККМ, ЭМРМ, АБА, АШМ,**   **ДСМ, БҒМ, Астана, Алматы**   **қалаларының және облыстардың**   **әкімдері, "Қазына" ОДҚ" АҚ,**   **"Самұрық" холдингі" АҚ,**   **2007 жылғы тамыз**  2. Үкімет қаулысын қабылдау   **ЭБЖМ, 2007 жылғы қыркүйек** |
| **7.1. Көлік** |
| 309. | Батыс Еуропа - Батыс   Қытай автокөлік дәлізін   қайта жаңарту жөніндегі   жобаны іске асыру   **(ЖҰЖ-ның 79-тармағы)**  **Жауапты орындаушы -** ККМ       **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат       **Орындау мерзімі -** жыл   сайын, 2007-2011 жылдар   желтоқсан | Үкіметке және Президент Әкімшілі-   гіне Батыс Еуропа - Батыс Қытай   автокөлік дәлізін қайта жаңарту   жөніндегі жобаны іске асыру туралы   ақпарат енгізу   **ККМ, жыл сайын, 2007-2011**   **жылдар желтоқсан** |
| 310. | Автомобиль жолдарының   техникалық жай-күйін   нормативтік құжаттардың   талаптарына сәйкес келтіру       **Жауапты орындаушы** - ККМ, МАМ, ІІМ, облыстардың әкімдері       **Аяқтау нысаны** -   нормативтік құқыктық   актілер және Үкіметке   ақпарат       **Орындау мерзімі -** жыл   сайын, 2007-2009 жылдар   желтоқсан | 1. 2015 жылға дейінгі Көлік   стратегиясы мен Қазақстан Респуб-   ликасының автожол саласын дамытудың   2006-2012 жылдарға арналған   бағдарламасы шеңберінде 2008-2010   жылдары негізгі халықаралық   транзиттік дәліздерді дамыту   стратегиясын іске асыру   **ККМ, 2007-2009 жылдар ішінде,**   **қаңтар**       2. "Астана - Петропавл" автомобиль   жолының "Астана - Щучинск"   учаскесінде зияткерлік көлік   жүйесін енгізу   **ККМ, ИСМ, ІІМ, 2007-2009 жылдар**   **ішінде**       3. Облыстық және аудандық маңызы   бар автомобиль жолдарын дамыту   жоспарларын бекіту және ККМ-ді   хабардар ету   **Облыстардың әкімдері, жыл**   **сайын, 2007-2009 жылдар қараша**  4. Үкіметке ақпарат енгізу   **ККМ, жыл сайын, 2007-2009**   **жылдар желтоқсан** |
| 311. | Темір жол саласын дамыту       **Жауапты орындаушы** -   ККМ, ТМРА, ИСМ       **Аяқтау нысаны** - Үкіметке   ақпарат       **Орындау мерзімі** - жыл   сайын, 2007-2009 жылдар   қаңтар | 1. Темір жол саласын монополиясыздандыру мәселелері   бойынша шаралар кешенін әзірлеу   жөнінде жұмыс тобын құру,   бірінші кезекте:   - жеке капиталдың қатысуымен   мынадай:   - жүктерді темір жол арқылы   тасымалдайтын;   - жолаушыларды темір жол арқылы   тасымалдайтын;   - "Локомотив" АҚ негізінде локомотивтік тарту қызметін   көрсететін;   - "Қазтеміртранс" АҚ негізінде жүк   вагондарын жалға тапсыратын екі-үш   бәсекелес компанияны құру   **ККМ, ЭБЖМ, ИСМ, ТМРА, "Самұрық"**   **холдингі" АҚ, "Атамекен" КЖЖО**   **(келісім бойынша), 2007 жылғы**   **сәуір**       2. Темір жол саласын дамыту жөнін-   дегі 2007-2010 жылдарға арналған   шаралар кешенін бекіту   **ККМ, ЭБЖМ, "Самұрық" холдингі"**   **АҚ, 2007 жылғы қыркүйек**       3. Темір жол көлігімен тасымалдау   ережесіне өзгерістер мен толықтыру-   лар енгізу   **ККМ, ЭБЖМ, ИСМ, "Атамекен"**   **КЖЖО (келісім бойынша),**   **"Самұрық" холдингі" АҚ,**   **2007 жылғы қараша**       4. "Қазақстан темір жол ұлттық   компаниясы" акционерлік қоғамын   қайта құрылымдау және темір жол   тасымалдары нарығындағы бәсекелес-   тікті дамытуға бағытталған темір   жол саласын одан әрі дамыту жөнін-   дегі шаралар кешенін әзірлеу   **ККМ, ЭБЖМ, ИСМ, ТМРА, "Самұрық"**   **холдингі" АҚ, "Атамекен" КЖЖО**   **(келісім бойынша), 2007 жылғы**   **желтоқсан**       5. Жолаушыларды темір жол көлігімен   әлеуметтік маңызы бар тасымалдарды   субсидиялау тетігін жетілдіру   **ККМ, ЭБЖМ, ИСМ, ТМРА, 2008**   **жылғы желтоқсан**       6. Үкіметке ақпарат енгізу   **ККМ, ТМРА, ИСМ, жыл сайын,**   **2007-2009 жылдар қаңтар** |
| 312. | Авиатасымалдау нарығын   дамыту       **Жауапты орындаушы -** ККМ       **Аяқтау нысаны** - Үкімет   қаулысы, Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі -** жыл   сайын, 2007-2009 жылдар   желтоқсан | 1. Қазақстан Республикасының   азаматтық авиациясын дамытудың   2006-2008 жылдарға арналған бағдар-   ламасына ішкі авианарығында бәсе-   келестікті дамытуды, авиатасымал-   даудың құнын азайтуды, әуежайлардың   жердегі инфрақұрылымын жаңғыртуды   көздейтін өзгерістер мен толықтыру-   лар енгізу   **ККМ, 2007 жылғы қараша**       2. Үкіметке тұрақты жолаушылар   авиатасымалын орындау үшін әуе   кемелерінің паркін жаңарту туралы   ақпарат енгізу   **ККМ, ЭБЖМ, "Самұрық" холдингі"**   **АҚ, "Эйр Астана" АҚ, "Скат" АҚ,**   **жыл сайын, 2007-2009 жылдар**   **желтоқсан** |
| 313. | Ұшқыш құрамды (ұшқыш-   тарды) бастапқы даярлау   жүйесін жетілдіру және   дамыту жөніндегі мәселені   пысықтау  **Жауапты орындаушы -** БҒМ, ККМ       **Аяқтау нысаны** - Үкіметке   ұсыныстар       **Орындау мерзімі** - 2007   жылғы желтоқсан | Үкіметке ұшқыш құрамды (ұшқыштарды)   бастапқы даярлау жүйесін жетілдіру   және дамыту жөнінде ұсыныстар   енгізу   **БҒМ, ККМ, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 314. | Транзиттік әлеуетті және   көлік-логистикалық орта-   лықтарды дамыту       **Жауапты орындаушы** - ККМ, ЭБЖМ, "Самұрық"   холдингі" АҚ, "Қазына"   ОДҚ" АҚ, Астана, Алматы   қалаларының және облыс-   тардың әкімдері  **Аяқтау нысаны** - Үкіметке   ақпарат       **Орындау мерзімі** - жыл   сайын, 2008-2011 жылдар   желтоқсан | 1. Мыналарды:   Батыс Еуропа - Ресей - Қазақстан -   Батыс Қытай бағытындағы автокөлік   дәлізін;   "Бейнеу - Жезқазған" және "Қорғас -   Сарыөзек" ендік бағытындағы темір   жол учаскелерін қайта жаңарту және   салу жөніндегі жобаларды іске асыру   **ККМ, ЭБЖМ, "Самұрық" холдингі"**   **АҚ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,**   **2008-2011 жылдар ішінде**  2. Қазақстанның көлік тораптарын-   да, оның ішінде Достық станциясында, Ақтау портында,   Қорғас өтпесінде, Астана, Алматы   қалаларында және т.б. көлік-логис-   тикалық орталықтар құру   **ККМ, ИСМ, Астана, Алматы**   **қалаларының және облыстардың**   **әкімдері, қаңтар, шілде, жыл**   **сайын**   3. Үкіметке ақпарат енгізу   **ККМ, жыл сайын, 2008-2010**   **жылдар желтоқсан** |
| 315. | Су көлігін дамыту  **Жауапты орындаушы** -   ККМ, "АХТСП" РМК       **Аяқтау нысаны** - Үкіметке   ақпарат  **Орындау мерзімі** - жыл   сайын, 2007-2009 жылдар   желтоқсан | 1. Солтүстік бағыттағы Ақтау портын   кеңейту және сервистік инфрақұрылым   құру жөніндегі жұмыстарды   жалғастыру   **ККМ, "АХТСП" РМК, 2007-2009 жж.**   **ішінде**       2. Теңіздегі кемелер қозғалысы мен құтқару операцияларын басқару   жүйесін құру   **ККМ, 2008 жылғы қаңтар**  3. Мемлекеттік техникалық өзен   флоты кемелерін кезең-кезеңімен   ауыстыру және жаңғырту, кеме   қатынасы шлюздерін қайта жаңарту   және жаңғырту   **ККМ, 2007** - **2009 жылдар ішінде**       4. Ұлттық теңіз сауда флотын дамыту   **ККМ, "Самұрық" холдингі" АҚ,**   **2007-2009 жылдар ішінде**       5. Үкіметке ақпарат енгізу   **ККМ, жыл сайын, 2007-2009**   **жылдар желтоқсан** |
| **7.2. Электр энергетикасы** |
| 316. | Елдің экономикасы мен   халқын сенімді электрмен   жабдықтауды қамтамасыз   ету үшін генерациялайтын   қуаттар мен электр желі-   лері объектілерінің қол-   даныстағыларын жаңғырту   әрі кеңейту және жаңала-   рын салу **(ЖҰЖ-ның 82-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -  ЭМРМ, "Самұрық" холдингі"   АҚ, Астана, Алматы қалаларының және облыс-   тардың әкімдері       **Аяқтау нысаны** - Президент Әкімшілігіне   ақпарат  **Орындау мерзімі -** жыл   сайын, 2007-2009 жылдар   желтоқсан | 1. Қазақстанның Солтүстік-оңтүстік   ЖВЖ-500 кВ электр беру екінші   желісін салу   Бірінші кезең - "ОРУ 500 кВ ОқМАЭС   - ПС 500 кВ Шу" ЖВЖ 500 кВ   **ЭМРМ, "Самұрық" холдингі" АҚ,**   **"КЕGОС" АҚ, 2008 жылғы қараша**     Екінші кезең - ПС 1150 кВ   Екібастұз - "ПС 500 кВ Ағадыр" ЖВЖ             500 кВ   **ЭМРМ, "Самұрық" холдингі" АҚ,**   **"КЕGОС" АҚ, 2009 жылғы маусым**         Үшінші кезең - "ПС 500 кВ Ағадыр -      ОРУ 500кВ ОқМАЭС" ЖВЖ 500 кВ   **ЭМРМ, "Самұрық" холдингі" АҚ,**   **"КЕGОС" АҚ, 2009 жылғы қазан**  2. "Солтүстік Қазақстан - Ақтөбе   облысы" электр беру өңіраралық   желісін салу   **ЭМРМ, ИСМ, "Самұрық" холдингі"**   **АҚ, "КЕGОС" АҚ, Ақтөбе және**   **Қостанай облыстарының әкімдері,**   **2009 жылғы желтоқсан**       3. Қазақстанның ұлттық электр   желісін (ҰЭЖ) жаңғырту жобасын   іске асыру:   бірінші кезеңді аяқтау   **ЭМРМ, "Самұрық" холдингі" АҚ,**   **"КЕGОС" АҚ, 2009 жылғы желтоқсан**  екінші кезеңнің басталуы   **ЭМРМ, "Самұрық" холдингі" АҚ,**   **"КЕGОС" АҚ, 2009 жылғы желтоқсан**       4. Бұлақ СЭС-ін салуды бастау   **ЭМРМ, "Самұрық" холдингі" АҚ,**   **"ҚазҚуат" АҚ, 2009 жылғы**   **желтоқсан**       5. Қандыағаш ҚЖЭС-ін салуды бастау   **ЭМРМ, Ақтөбе облысының әкімі,**   **2008 жылғы желтоқсан**       6. Үкіметке және Президент Әкімші-   лігіне ақпарат енгізу   **ЭМРМ, жыл сайын, 2007-2009**   **жылдар желтоқсан** |
| 317. | Қазақстан Республикасында   атом энергетикасын   дамытудың 2008-2030   жылдарға арналған негізгі   бағыттарын айқындау   **(ЖҰЖ-ның 83-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   ЭМРМ, ҚР "Ұлттық ядролық   орталығы" РМК,   "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК"   АҚ  **Аяқтау нысаны** -   нормативтік құқықтық акт       **Орындау мерзімі** - 2008   жылғы мамыр | 1. Нормативтік құқықтық акт жобасын   Үкіметке енгізу   **ЭМРМ, "ҚР Ұлттық ядролық**   **орталығы" РМК (келісім бойынша),**   **"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ,**   **2008 жылғы сәуір**       2. Нормативтік құқықтық актіні   қабылдау   **ЭМРМ, 2008 жылғы мамыр** |
| 318. | Шетелдердегі жоғары   технологиялық өндірістер-   ге қатысу жолымен атом   өнеркәсібін одан әрі   дамыту       **Жауапты орындаушы -**   ЭМРМ, "Қазатомөнеркәсіп"   ҰАК" АҚ       **Аяқтау нысаны** - Үкіметке   ақпарат       **Орындау мерзімі** - 2009   жылғы желтоқсан | 1. Ангарск қаласында "Уранды байыту   орталығы" Қазақстан-ресей бірлескен   кәсіпорнының уранды байыту жөнін-   дегі өндірістері үшін ЖСҚ әзірлеуді бастау   **ЭМРМ, "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК АҚ,**   **"Уранды байыту орталығы" БК" АҚ,**   **2007 жылғы мамыр**       2. Ангарск қаласында "Уранды   байыту орталығы" Қазақстан-ресей   бірлескен кәсіпорнының уранды   байыту жөніндегі өндірістері үшін   ЖСҚ әзірлеуді жалғастыру   **ЭМРМ, "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК"**   **АҚ, "Уранды байыту орталығы" БК"**   **АҚ, 2008 жыл ішінде**       3. Ангарск қаласында "Уранды   байыту орталығы" Қазақстан-ресей   бірлескен кәсіпорнының уранды   байыту жөніндегі өндірістері үшін   ЖСҚ әзірлеуді аяқтау, Уранды   байыту өндірісінің құрылысын бастау   **ЭМРМ, "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК"**   **АҚ, "Уранды байыту орталығы" БК"**   **АҚ, 2009 жылғы желтоқсан**       4. Үкіметке ақпарат енгізу   **ЭМРМ, 2009 жылғы желтоқсан** |
| 319. | "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ базасында толық   ядролық-отын циклі бар   тікелей кіріктірілген   компания құру  **Жауапты орындаушы** -   ЭМРМ, "Қазатомөнеркәсіп"   ҰАК" АҚ  **Аяқтау нысаны** - Үкіметке   ақпарат       **Орындау мерзімі** - 2007   жылғы желтоқсан | Шетелдік компаниялармен Қазақстан   Республикасының аумағында уранды,   жылу бөлетін элементтер мен жинақ-   тамаларды конверсиялау жөніндегі   өндірістерді құру не осы өндіріс-   терге қатысу жөнінде келіссөздер   жүргізу туралы Үкіметке ақпарат   енгізу   **ЭМРМ, "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК"**   **АҚ, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 320. | АЭС құрылысы бойынша ТЭН   әзірлеу       **Жауапты орындаушы** - ЭМРМ, ЭБЖМ,   "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК"   АҚ, "Атом станциясы" БК"   АҚ       **Аяқтау нысаны** - Үкіметке   ақпарат       **Орындау мерзімі** - 2009   жылғы сәуір | 1. АЭС құрылысы бойынша ТЭН   әзірлеуді бастау   **ЭМРМ, ЭБЖМ, "Қазатомөнеркәсіп"**   **ҰАК" АҚ, "Атом станциясы" БК АҚ,**   **2007 жылғы шілде**       2. АЭС құрылысы бойынша ТЭН   әзірлеуді аяқтау   **ЭМРМ, ЭБЖМ, "Қазатомөнеркәсіп"**   **ҰАК" АҚ, "Атом станциясы" БК**   **АҚ, 2009 жылғы сәуір**       3. Үкіметке ақпарат енгізу   **ЭМРМ, 2009 жылғы сәуір** |
| 321. | "Ядролық медицина және   биофизика орталығын құру"   инвестициялық жобасын   іске асыру       **Жауапты орындаушы** -   ЭМРМ, ҚР "Ұлттық ядролық   орталығы" РМК       **Аяқтау нысаны** - объектіні қабылдау-тапсыру актісі       **Орындау мерзімі** - 2009   жылғы желтоқсан | 1. Ядролық медицина және биофизика   орталығының ғимаратын салуды бастау   **ЭМРМ, ҚР "Ұлттық ядролық**   **орталығы" РМК, 2007 жылғы**   **желтоқсан**       2. "Орталықты пайдалану үшін кадр   даярлауды аяқтау   **ЭМРМ, ҚР "Ұлттық ядролық**   **орталығы" РМК, 2008 жылғы**   **желтоқсан**       3. Орталықты пайдалануға беру   **ЭМРМ, ҚР "Ұлттық ядролық**   **орталығы" РМК, 2009 жылғы**   **желтоқсан**       4. Үкіметке ақпарат енгізу       **ЭМРМ, 2009 жылғы желтоқсан** |
| 322. | Электр энергетикасы   саласын дамытудың 2015   жылға дейінгі іс-шаралары   жоспарын қабылдау       **Жауапты орындаушы** -   ЭМРМ, ЭБЖМ, "Самұрық"   холдингі" АҚ       **Аяқтау нысаны** - ЭМРМ   бұйрығы       **Орындау мерзімі** - 2007   жылғы қазан | 1. Электр энергетикасы саласын   дамытудың 2015 жылға дейінгі   іс-шаралар жоспарының жобасын   әзірлеу   **ЭМРМ, ЭБЖМ, "Самұрық" холдингі"**   **АҚ, салалық институттар және**   **энергия кәсіпорындары, 2007**   **жылғы қыркүйек**       2. ЭМРМ бұйрығымен Іс-шаралар   жоспарын бекіту   **ЭМРМ, 2007 жылғы қазан** |
| 323. | Электр энергетикасын   дамытудың 2030 жылға   дейінгі бағдарламасын   түзету       **Жауапты орындаушы** -   ЭМРМ, ЭБЖМ, Әділетмині,   "Самұрық" холдингі" АҚ       **Аяқтау нысаны** - Үкімет   қаулысы       **Орындау мерзімі** - 2008   жылғы желтоқсан | 1. Электр энергетикасын дамытудың   2030 жылға дейінгі бағдарламасына   өзгерістер мен толықтырулар енгізу   туралы Үкімет қаулысының жобасын   Үкіметке енгізу   **ЭМРМ, ЭБЖМ, Әділетмині,**   **"Самұрық" холдингі" АҚ, 2008**   **жылғы қараша**  2. Үкімет қаулысын қабылдау   **ЭМРМ, 2008 жылғы желтоқсан** |
| 324. | Концессиялық негізде   инфрақұрылым объектілерін   салу жөніндегі жобаларды   іске асыруға "Самұрық"   холдингі" АҚ, "Қазына"   ОДҚ" АҚ мемлекеттік   холдингтерін тарту, бұл   үдеріске отандық және   шетелдік ірі компаниялар-   ды, жинақтаушы зейнетақы   қорларын тарту       **Жауапты орындаушы** -   ЭБЖМ, Қаржымині, ЭМРМ,   "Самұрық" холдингі" АҚ,   "Қазына" ОДҚ" АҚ       **Аяқтау нысаны** - Үкіметке   ақпарат       **Орындау мерзімі -** жыл   сайын, 2007-2009 жылдар   желтоқсан | 1. Концессиялық жобалар бойынша   ашық конкурс өткізу және оған   "Самұрық" холдингі" АҚ, "Қазына"   ОДҚ" АҚ мемлекеттік холдингтерінің   қатысу мүмкіндігі   **ЭБЖМ, Қаржымині, ЭМРМ, мүдделі**   **орталық мемлекеттік және**   **жергілікті атқарушы органдар,**   **2007-2009 жылдар желтоқсан**       2. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес   конкурс қорытындылары бойынша   жобаларды іске асыру   **ЭБЖМ, Қаржымині, ЭМРМ, мүдделі**   **орталық мемлекеттік және**   **жергілікті атқарушы органдар,**   **"Самұрық" холдингі" АҚ, "Қазына"**   **ОДҚ" АҚ холдингтері, 2007-2009**   **жылдар желтоқсан**       3. Үкіметке ақпарат енгізу   **ЭБЖМ, жыл сайын, 2007-2009**   **жылғы желтоқсан** |
| 325. | Қазақстанның оңтүстігінде   перспективалы жүктемелер-   ді жабу нұсқаларын   айқындау       **Жауапты орындаушы** - ЭМРМ, Қаржымині,   "Самұрық" холдингі" АҚ       **Аяқтау нысаны** - Үкіметке   ақпарат       **Орындау мерзімі** - жыл   сайын, 2007-2008 жылдар   желтоқсан | 1. Қазақстанның оңтүстігінде   перспективалы жұктемелерді жабу   нұсқаларына техникалық-экономика-   лық зерттеулер жүргізу   **ЭМРМ, Қаржымині, "Самұрық"**   **холдингі" АҚ, 2007 жылғы**   **желтоқсан**       2. Жылу электр станциясын салудың   ТЭН-ін әзірлеу   **ЭМРМ, Қаржымині, "Самұрық"**   **холдингі" АҚ, 2007-2008 жылдар**   **желтоқсан**  3. Үкіметке ақпарат енгізу   **ЭМРМ, жыл сайын, 2007-2008**   **жылдар желтоқсан** |
| 326. | Энергия тұтыну норматив-   терін әзірлеуді аяқтау       **Жауапты орындаушы** -   ЭМРМ, ИСМ  **Аяқтау нысаны** - Үкімет   қаулысы  **Орындау мерзімі** - 2007-   2008 жылдар | 1. Үкімет қаулысының жобасын   Үкіметке енгізу   **ЭМРМ, ИСМ, 2007 жылғы қараша,**   **2008 жылғы қараша**       2. Қаулы жобасын қабылдау   **ЭМРМ, ИСМ, 2007 жылғы**   **желтоқсан, 2008 жылғы желтоқсан** |
| 327. | Энергия үнемдеу мәселе-   лері бойынша Қазақстан   Республикасы Заңының   жобасын әзірлеу       **Жауапты орындаушы** -   ЭМРМ, ЭБЖМ       **Аяқтау нысаны** - Заң   жобасы       **Орындау мерзімі** - 2009 жылғы маусым | 1. Заң жобасын Үкіметке енгізу   **ЭМРМ, ЭБЖМ, 2009 жылғы сәуір**       2. Заң жобасын Парламентке енгізу   **ЭМРМ, ЭБЖМ, 2009 жылғы маусым** |
| 328. | Сауда алаңы ретінде   "КОРЭМ" АҚ-ның әрекет   ететін сауда алаңын пайдалана отырып,   Қазақстанның және Орталық   Азияның жалпы электр   энергиясы нарығының жұмыс   істеу моделін әзірлеу       **Жауапты орындаушы** - ЭМРМ, "Самұрық" холдингі"   АҚ       **Аяқтау нысаны** - Үкіметке   ақпарат  **Орындау мерзімі** - 2010   жылғы желтоқсан | 1. Қазақстанның және Орталық   Азияның жалпы электр энергиясы   нарығының жұмыс істеу моделін   әзірлеу   **ЭМРМ, "Самұрық" холдингі" АҚ,**   **2008-2009 жылдар желтоқсан**  2. Биржалық қағидаттарда әрекет   ететін жалпы сауда алаңын   қолданысқа енгізу   **ЭМРМ, "Самұрық" холдингі" АҚ,**   **2010 жылғы желтоқсан**  3. Үкіметке ақпарат енгізу   **ЭМРМ, 2010 жылғы желтоқсан** |
| **7.3. Телекоммуникациялар** |
| 329. | Тиісті жоспарды бекіте   отырып, әмбебап телеком-   муникация қызметтері   тарифтерін қайта теңге-   рімдеудің езекті моделін   әзірлеу **(ЖҰЖ-ның**   **81-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   ИСМ, АБА, ТМРА, "Самұрық"   холдингі" АҚ       **Аяқтау нысаны** - Үкімет   қаулысы       **Орындау мерзімі** - 2007   жылғы желтоқсан | 1. Үкімет қаулысының жобасын   Үкіметке енгізу   **ИСМ, АБА, ТМРА, "Самұрық"**   **холдингі" АҚ, 2007 жылғы қараша**       2. Үкіметке әмбебап телекоммуника-   ция қызметтері тарифтерін қайта   теңгерімдеу жоспарын бекіту туралы   Үкімет қаулысының жобасын енгізу   **ИСМ, 2007 жылғы қараша**  3. Үкімет қаулысын қабылдау   **ИСМ, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 330. | Қазақстан Республикасы   Үкіметінің 2006 жылғы 7   маусымдағы N 519 қаулысы-   мен бекітілген Қазақстан   Республикасының телеком-   муникация саласын дамыту-   дың 2006-2008 жылдарға   арналған бағдарламасына   өзгерістер мен толықтыру-   лар енгізу       **Жауапты орындаушы** -   АБА, ЭБЖМ, ИСМ, ТМРА       **Аяқтау нысаны** - Үкімет   қаулысы       **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы қараша | 1. Үкімет қаулысының жобасын Үкіметке енгізу   **АБА, 2007 жылғы қыркүйек**  2. Үкімет қаулысын қабылдау   **АБА, 2007 жылғы қараша** |
| 331. | Телекоммуникация инфрақұрылымын дамыту   және Интернет қызметтері-   не, соның ішінде ауылдық   жерлерде, қол жеткізу   үшін жағдай жасау  **Жауапты орындаушы** - АБА, ЭБЖМ       **Аяқтау нысаны -** Үкіметке   ақпарат       **Орындау мерзімі** - жыл   сайын, 2007-2009 жылдар   қаңтар | 1. 1800 МГц диапазонындағы   радиожиіліктерді пайдалану жөнінде   іс-шаралар жүргізу   **АБА, ИСМ, Қорғанысмині, 2007**   **жылғы тамыз**  2. Үкіметке орта мерзімді перс-   пективада телекоммуникация қызмет-   тері нарығының экономикалық шоғыр-   лану дәрежесін төмендету мақсатында   "Қазақтелеком" АҚ-ның тіркелген,   ұтқыр байланыс операторларындағы   және Интернеттегі акцияларының   пакеттер мен қатысу үлестерін сату   шарттары мен мерзімі жөнінде   ұсыныстар енгізу   **ЭБЖМ, АБА, "Самұрық" холдингі"**   **АҚ, ИСМ, Қорғанысмині, ТМРА,**   **2007 жылғы қазан**       3. Нормативтік құқықтық актілерге   үстем байланыс операторларының өз   абоненттік желілерін ("unbandling")   пайдалануға беру қызметтерін   көрсетуден бас тартуының мүмкін   еместігін регламенттейтін және   байланыстың баламалы байланысын   операторларының осы қызметтерге   тең құқылы қолжетімдігін қамтамасыз   ететін өзгерістер мен толықтырулар   енгізу   **АБА, ТМРА, ИСМ, Қорғанысмині,**   **"Самұрық" холдингі" АҚ, 2007**   **жылғы желтоқсан**       4. Әмбебап телекоммуникация қызмет-   терін көрсететін байланыс оператор-   ларын субсидиялаудың қолданыстағы   тәртібін қайта қарау және телеком-   муникация қызметтері тарифтерін   қайта теңгерімдеудің өзекті   моделін әзірлеу қорытындылары   бойынша ауылдық байланыс желілерін   дамытуды қаржыландыру тетігін   әзірлеу   **АБА, ЭБЖМ, Қаржымині, ИСМ,**   **ТМРА, "Самұрық" холдингі" АҚ,**   **2007 жылғы желтоқсан**       5. Интернет қызметтеріне арналған   тарифтерді азайту жөнінде шаралар   қабылдау   **ИСМ, АБА, ТМРА, Қорғанысмині,**   **"Самұрық" холдингі" АҚ, 2007**   **жылғы желтоқсан**       6. Радиожиілік спектрін (РЖС)   егжей-тегжейлі зерттеуді жүргізу -   радиотехнологияларды дамыту   перспективаларын, ескірген радио-   қызметтерді неғұрлым перспективалы   түрімен ауыстыру мүмкіндіктерін   зерттеу, болашақтағы радиоқызметтер   көрсету нарығын талдау   **АБА, 2007-2008 жылдар ішінде**       7. Радиожиіліктерді байланыс   операторларының мұқтажы үшін босату   мақсатында оларды конверсиялау   жөніндегі іс-шаралар кешенін   кезең-кезеңімен өткізу   **АБА, ЭБЖМ, Қорғанысмині,**   **Қаржымині, Әділетмині,**   **2008-2009 жылдар ішінде**       8. Үкіметке ақпарат енгізу   **АБА, ЭБЖМ, ИСМ, жыл сайын,**   **2007-2009 жылдар қаңтар** |
| 332. | Спутниктік байланысты   дамыту       **Жауапты орындаушы** - АБА, ЭБЖМ       **Аяқтау нысаны** - Үкіметке   ақпарат       **Орындау мерзімі** - жыл   сайын, 2007-2009 жылдар   желтоқсан | 1. Байланыс және хабар тарату   спутнигінің сыйымдылығын 70%-ға   толтыру   **АБА, 2007 жылғы желтоқсан**  2. "КАZSАТ-2" спутнигін жасау   жөніндегі жұмыстарды жалғастыру   және оны ұшыру   **АБА, 2009 жылғы 4-тоқсан ішінде**  3. Үкіметке ақпарат енгізу   **АБА, жыл сайын, 2007-2009**   **жылдар желтоқсан** |
| 333. | "Қазақстан Республикасы-   ның кейбір заңнамалық   актілеріне байланыс   мәселелері бойынша   өзгерістер мен толықтыру-   лар енгізу туралы"   (әмбебап қызмет көрсету   жүйесін жетілдіру,   радиожиілік спектрін және   нөмірлеу ресурсын   пайдалану, лицензиялау   бөлігінде, сондай-ақ   байланыс саласындағы   қызметті мемлекеттік   реттеу мен бақылауға   қатысты жалпы мәселелер   бойынша)       **Жауапты орындаушы** -   АБА, ИСМ, ТМРА,   Қорғанысмині, ЭБЖМ,   "Самұрық" холдингі" АҚ       **Аяқтау нысаны** - Заң   жобасы       **Орындау мерзімі** - 2007   жылғы желтоқсан | 1. Заң жобасын Үкіметке енгізу   **АБА, ИСМ, ТМРА, Қорғанысмині,**   **ЭБЖМ, "Самұрық" холдингі" АҚ,**   **2007 жылғы қазан**       2. Заң жобасын Парламентке енгізу   **АБА, ИСМ, ТМРА, Қорғанысмині,**   **ЭБЖМ, "Самұрық" холдингі" АҚ,**   **2007 жылғы желтоқсан** |
| **8. Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігінің өсуін қамтамасыз**  **ететін аумақтық даму** |
| 334. | Еңбекті өңірлік және   ұлттық бөлудегі ұстаным-   дардың перспективаларын   айқындай отырып, тірек   қалалардың даму страте-   гияларын (бәсекелі   стратегияларын) қабылдау   **(ЖҰЖ-ның 73-тармағы)**       **Жауапты орындаушы -**   ЭБЖМ, облыстардың әкімдері       **Аяқтау нысаны** - Президент Әкімшілігіне   және Үкіметке ақпарат       **Орындау мерзімі** - 2007   жылғы қаңтар | 1. Еңбекті өңірлік және ұлттық   бөлудегі ұстанымдаудың перспектива-   ларын айқындай отырып, тірек қала-   лардың 2015 жылға дейінгі даму   стратегияларының (бәсекелі   стратегияларының) жобаларын мүдделі   мемлекеттік органдармен келісуге   жіберу, ЭБЖМ-ді хабардар ету   **облыстардың әкімдері, ЭБЖМ,**   **2007 жылғы қараша**       2. Стратегияларды мәслихаттарға   енгізу, бекіту және ЭБЖМ-ді   хабардар ету   **облыстардың әкімдері, 2007**   **жылғы желтоқсан**       3. Үкіметке және Президент   Әкімшілігіне ақпарат енгізу   **ЭБЖМ, облыстардың әкімдері,**   **2007 жылғы қаңтар** |
| 335. | Орта мерзімді және ұзақ   мерзімді кезеңдерге   арналған нақты индикатор-   ларды ескере отырып,   Алматы қаласының,   облыстардың 2015 жылға   дейінгі даму стратегияла-   рын (бәсекелі стратегия-   ларын) қабылдау **(ЖҰЖ-ның**   **74-тармағы)**       **Жауапты орындаушы** -   ЭБЖМ, облыстардың және   Алматы қаласының әкімдері  **Аяқтау нысаны** - Президент Әкімшілігіне   және Үкіметке ақпарат  **Орындау мерзімі** - 2007   жылғы шілде | 1. Облыстар мен Алматы қаласының   2015 жылға дейінгі даму стратегия-   ларының (бәсекелі стратегияларын)   жобаларын мүдделі мемлекеттік   органдармен келісуге жіберу және   ЭБЖМ-ді хабардар ету   **облыстардың және Алматы**   **қаласының әкімдері, ЭБЖМ, 2007**   **жылғы маусым**       2. Стратегияларды мәслихаттарға   енгізу, бекіту және ЭБЖМ-ді хабардар ету   **облыстардың және Алматы қаласы-**   **ның әкімдері, 2007 жылғы шілде**       3. Үкіметке және Президент   Әкімшілігіне ақпарат енгізу   **ЭБЖМ, 2007 жылғы шілде** |
| 336. | Астана қаласының Бас   жоспарына өзгерістер   енгізу **(ЖҰЖ-ның**   **75-тармағы)**       **Жауапты орындаушы** -   Астана қаласының әкімі  **Аяқтау нысаны** - Үкімет   қаулысы       **Орындау мерзімі** - 2008   жылғы маусым | 1. Үкімет қаулысының жобасын   Үкіметке енгізу   **Астана қаласының әкімі, ИСМ,**   **2008 жылғы мамыр**       2. Үкімет қаулысын қабылдау   **Астана қаласының әкімі, ИСМ,**   **2008 жылғы маусым** |
| 337. | Облыстардың, Астана және   Алматы қалаларының   әкімдіктері жанынан   консультативтік-кеңесші   органдар ретінде бәсекеге   қабілеттілік жөніндегі   кеңестер құру  **Жауапты орындаушы** -   ЭБЖМ, ИСМ, Астана, Алматы   қалаларының және облыс-   тардың әкімдері  **Аяқтау нысаны** - Үкіметке   ақпарат       **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы маусым | 1. Облыстардың, Астана және Алматы   қалалары әкімдіктерінің тиісті   нормативтік құқықтық актілер   қабылдауы және ЭБЖМ-ді хабардар   етуі   **Астана, Алматы қалаларының**   **және облыстардың әкімдері,**   **2007 жылғы мамыр**       2. Үкіметке ақпарат енгізу   **ЭБЖМ, 2007 жылғы маусым** |
| 338. | Облыстардың аумақтарында   қала құрылысын дамытудың   кешенді схемаларын бекіту   **Жауапты орындаушы** -   ИСМ, облыстардың әкімдері  **Аяқтау нысаны** - Үкімет   қаулысы       **Орындау мерзімі** - 2009   жылғы желтоқсан | 1. Облыстардың аумақтарында қала   құрылысын дамытудың кешенді   схемаларын әзірлеу және келісу,   ИСМ-ді хабардар ету   **облыстардың әкімдері, ИСМ,**   **2009 жылғы қаңтар - 2009 жылғы**   **қазан**       2. Үкіметке облыстардың аумақта-   рында қала құрылысын дамытудың   кешенді схемаларын бекіту туралы   Үкімет қаулысының жобасын енгізу   **ИСМ, облыстардың әкімдері,**   **2009 жылғы қазан**       3. Үкімет қаулысын қабылдау   **ИСМ, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 339. | Халықты таратып қоныстан-   дыру мен өндірістік   күштерді орналастыру жүйесін қоса алғанда,   оның негізгі ережелерін   көрсете отырып, Қазақстан   Республикасының аумағын   ұйымдастырудың бас   схемасын бекіту       **Жауапты орындаушы** -   ЭБЖМ, ИСМ, мүдделі   мемлекеттік органдар  **Аяқтау нысаны** - Үкімет   қаулысы       **Орындау мерзімі** - 2008   жылғы желтоқсан | 1. Өңірлердің экономикалық әлеуетін   дамытудың алғышарттарын және   Қазақстан Республикасының халқын   таратып қоныстандыруды зерттеуді   жүргізу   **ИСМ, ЭБЖМ, 2007 жылғы желтоқсан**       2. Халықты таратып қоныстандыру   мен өндірістік күштерді орналастыру   жүйесін қоса алғанда, оның негізгі   ережелерін көрсете отырып,   Қазақстан Республикасының аумағын   ұйымдастырудың бас схемасын әзірлеу   **ИСМ, ЭБЖМ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар 2008 жылғы қазан**       3. Мүдделі мемлекеттік органдармен   бірге "Қазақстан Республикасының   аумағын ұйымдастырудың Бас   схемасын бекіту туралы" қаулының   жобасын әзірлеу   **ИСМ, ЭБЖМ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар, 2008 жылғы қазан**  4. Үкімет қаулысының жобасын   Үкіметке енгізу   **ИСМ, ЭБЖМ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар, 2008 жылғы қараша**  5. Үкімет қаулысын қабылдау   **ИСМ, ЭБЖМ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар, 2008 жылғы желтоқсан** |
| 340. | Өңірлік әлеуметтік-кәсіп-   керлік корпорацияларды   құру және олардың қызме-   тін қамтамасыз ету туралы   Президент Жарлықтарының   жобаларын әзірлеу және   Үкімет қаулыларын қабылдау       **Жауапты орындаушы** -   ИСМ, Қаржымині, ЭБЖМ,   Әділетмині, ЭМРМ, АШМ,   ЖРА       **Аяқтау нысаны** -   Президент Жарлығының,   Үкімет қаулысының жобасы  **Орындау мерзімі** - 2007   жылғы тамыз | 1. Үкіметке Президент Жарлықтары   мен қаулыларының жобаларын енгізу   **ИСМ, Қаржымині, ЭБЖМ,**   **Әділетмині, ЭМРМ, АШМ, ЖРА,**   **2007 жылғы маусым**       2. Президент Жарлығының жобасын   Президент Әкімшілігіне енгізу   **ИСМ, 2007 жылғы шілде**       3. Үкімет қаулыларын қабылдау   **ИСМ, 2007 жылғы тамыз** |
| 341. | Қазақстан Республикасының   2015 жылға дейінгі аумақ-   тық даму стратегиясын   іске асыру жөніндегі 2009-2012 жылдарға арналған іс-шаралар   жоспарын бекіту       **Жауапты орындаушы** -   ЭБЖМ, мүдделі мемлекеттік   органдар       **Аяқтау нысаны** - Үкімет   қаулысы       **Орындау мерзімі** - 2009   жылғы қаңтар | Іс-шаралар жоспарын бекіту туралы   Үкімет қаулысын қабылдау   **ЭБЖМ, 2009 жылғы қаңтар** |
| 342. | Экономикалық өсу орталық-   тарында (тірек қалаларда)   өнеркәсіп кәсіпорындарын   орналастыру және осы   орталықтарда индустриялық   және арнайы экономикалық   аймақтар құру жөнінде   ұсыныстар әзірлеу       **Жауапты орындаушы** - ЭБЖМ, ИСМ, орталық   атқарушы органдар,   облыстардың әкімдері  **Аяқтау нысаны** - Үкіметке   ұсыныстар       **Орындау мерзімі** - 2008   жылғы желтоқсан | 1. Баламалы негізде өнеркәсіп   кәсіпорындары орналастырылатын   және индустриялық және арнайы   экономикалық аймақтар құрылатын   экономикалық өсу орталықтарының   (тірек қалалардың) тізбесін   қалыптастыру   **ЭБЖМ, орталық атқарушы**   **органдар, облыстардың әкімдері,**   **2008 жылғы қыркүйек**       2. Орталық атқарушы органдар мен   облыстар әкімдерінің экономикалық   өсу орталықтарында (тірек қалалар-   да) өнеркәсіп кәсіпорындарын орна-   ластыру және осы орталықтарда   индустриялық және арнайы экономика-   лық аймақтар құру жөнінде Экономика   және бюджеттік жоспарлау министр-   лігіне ұсыныстар енгізуі   **ЭБЖМ, орталық және жергілікті**   **мемлекеттік органдар, 2008**   **жылғы желтоқсан**       3. Үкіметке ұсыныстарды (тізбені)   енгізу   **ЭБЖМ, 2008 жылғы желтоқсан** |
| 343. | Жалпы сипаттағы трансферттерді есептеу-   дің 2008-2010 жылдарға   арналған әдістемесін   бекіту       **Жауапты орындаушы** -   ЭБЖМ       **Аяқталу нысаны** - Үкімет   қаулысы       **Орындалу мерзімі** - 2007   жылғы шілде | 1. Үкіметке әдістемені бекіту   жөніндегі қаулы жобасын енгізу   **ЭБЖМ, 2007 жылғы маусым**       2. Әдістемені бекіту туралы қаулы   қабылдау   **ЭБЖМ, 2007 жылғы шілде** |
| 344. | "2008-2010 жылдарға   арналған республикалық   бюджет, облыстық бюджет,   республикалық маңызы бар   қаланың, астананың   бюджеттері арасындағы   жалпы сипаттағы транс-   ферттердің көлемдері   туралы Қазақстан   Республикасы Заңының   жобасын әзірлеу       **Жауапты орындаушы** -   ЭБЖМ       **Аяқталу нысаны** - Заң   жобасы       **Орындалу мерзімі** - 2007   жылғы тамыз | 1. Заң жобасын Үкіметке енгізу   **ЭБЖМ, 2007 жылғы тамыз**   2. Заң жобасын Парламентке енгізу   **ЭБЖМ, 2007 жылғы тамыз** |
| **9. Қазақстан экономикасының әлемдік экономикаға табысты**  **кірігуін қамтамасыз ету** |
| 345. | Тиісті хаттамаларға қол   қоя отырып, Қазақстанның   ДСҰ-ға кіруі жөніндегі   жұмыс тобына мүше елдер-   мен екі жақты келіссөз-   дерді аяқтау ( **ЖҰЖ-ның**   **51-тармағы** )       **Жауапты орындаушы** - ИСМ       **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат  **Орындау мерзімі** - жыл   сайын, 2007-2009 жылдар   желтоқсан | Үкіметке және Президент   Әкімшілігіне ақпарат енгізу   **ИСМ, жыл сайын, 2007-2009**   **жылдар желтоқсан** |
| 346. | Ветеринария саласындағы   заңнаманы ДСҰ-ның халық-   аралық нормаларымен және   ережелерімен үйлестіру   мақсатында "Ветеринария   туралы" Қазақстан   Республикасының Заңына   өзгерістер мен толық-   тырулар енгізу туралы"   Қазақстан Республикасының   Заңын қабылдау   **(ЖҰЖ-ның 52-тармағы)**       **Жауапты орындаушы** -   АШМ, мүдделі мемлекеттік   органдар       **Аяқтау нысаны** - Заң       **Орындау мерзімі** - 2008 жылғы ақпан | 1. Заң жобасын Үкіметке енгізу   **АШМ, 2007 жылғы қыркүйек**       2. Заң жобасын Парламентке енгізу   **АШМ, 2007 жылғы қараша**  3. Заңды Парламенттің қабылдауы   және Президентке қол қоюға жіберу   **АШМ, 2008 жылғы ақпан** |
| 347. | Қазақстанның ұлттық   мүдделерін ескере отырып,   Қазақстан Республикасының   заңнамасын ДСҰ-ның   міндетті келісімдерінің   нормаларына толық сәйкес   келтіру **(ЖҰЖ-ның**   **53-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   ИСМ, басқа мүдделі   мемлекеттік органдар  **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат  **Орындау мерзімі -** жыл   сайын, 2007-2009 жылдар   желтоқсан | 1. Келіссөз үдерісі шеңберінде   уағдаластықтарға қол жеткізілуіне   қарай ДСҰ-ның міндетті келісімдері-   нің нормаларына толық сәйкес келті-   руге заңнаманы кезең-кезеңімен   жетілдіруді қамтамасыз ету   **ИСМ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар, 2007-2009**   **жылдар ішінде**       2. Үкіметке және Президент   Әкімшілігіне ақпарат енгізу   **ИСМ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар, жыл сайын, 2007-**   **2009 жылдар желтоқсан** |
| 348. | Кедендік әкімшілендіруді   жетілдіру және кеден   қызметі мамандарының   қазіргі заманғы талаптарға кәсіби   сәйкестігін қамтамасыз   ету жөнінде пәрменді және   жүйелі шаралар әзірлеу   **(ЖҰЖ-ның 54-тармағы)**       **Жауапты орындаушы** -   Қаржымині       **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат       **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы желтоқсан | Үкіметке және Президент Әкімшілігі-   не кеден қызметін жаңғырту жөнін-   дегі шаралар кешенін әзірлеу   туралы ақпарат енгізу   **Қаржымині, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 349. | Отандық агроөнеркәсіп   және өнеркәсіп кәсіпорын-   дарын ДСҰ жағдайында   тиімді жұмыс істеуге   дайындау жөніндегі жүйелі   бейімдеу шараларын іске   асыру **(ЖҰЖ-ның 55-тармағы)**       **Жауапты орындаушы** -   ИСМ, АШМ, "Атамекен"   ЖКЖО (келісім бойынша)  **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат  **Орындау мерзімі** - жыл   сайын, желтоқсан | 1. Қазақстандық тауарлардың сыртқы   нарыққа шығуын шектейтін сыртқы   сауда дауларын реттеу   **ИСМ, тұрақты**       2. Отандық өндірушілерді демпингтік   және субсидияланатын тауарлар   импортынан қорғау жөніндегі   жұмысты жандандыру   **ИСМ, тұрақты**  3. Үкіметке және Президент   Әкімшілігіне ақпарат енгізу   **ИСМ, жыл сайын, желтоқсан** |
| 350. | Қазақстандық кәсіпкерлер-   ді ДСҰ-ның экономикалық   және заңи тетіктері   туралы хабардар ету   жөніндегі шаралар кешенін   әзірлеу және іске асыру   **(ЖҰЖ-ның 56-тармағы)**       **Жауапты орындаушы -** ИСМ       **Аяқталу нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат  **Орындау мерзімі -** жыл   сайын, 2007-2009 жылдар   желтоқсан | Үкіметке және Президент Әкімшілі-   гіне ДСҰ-ның экономикалық және   заңи тетіктерін, атап айтқанда,   халықаралық сауда жөніндегі сауда   дауларын шешу тетігін пайдалану   бойынша қазақстандық кәсіпкерлер-   мен түсіндіру жұмыстарын жүргізу   туралы ақпарат енгізу   **ИСМ, "Атамекен" ҚЖЖО (келісім**   **бойынша), жыл сайын, 2008-2009**   **жылдар желтоқсан** |
| 351. | ДСҰ-ға кіру жөніндегі   түпкілікті келіссөздер   ұстанымын әзірлеу үшін   мемлекеттік қолдаудың   нақты көлемдері мен   салыстырғанда субсидия-   лаудағы ауыл шаруашылығы   саласының негізделген   қажеттілігін айқындау   **(ЖҰЖ-ның 57-тармағы)**       **Жауапты орындаушы** - АШМ, ЭБЖМ       **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат  **Орындау мерзімі** - 2007   жылғы қазан | Үкіметке және Президент   Әкімшілігіне ақпарат енгізу   **АШМ, ЭБЖМ, 2007 жылғы қазан** |
| 352. | Барлық заңды тұлғаларды   қаржылық есептіліктің   халықаралық стандартта-   рына көшіруді қамтамасыз   ету жөніндегі іс-шаралар   жоспарын қабылдау   **(ЖҰЖ-ның 58-тармағы)**       **Жауапты орындаушы** -   Қаржымині       **Аяқтау нысаны** - Үкімет   қаулысы       **Орындау мерзімі** - 2007   жылғы шілде | 1. Үкіметке барлық заңды тұлғаларды   қаржылық есептіліктің халықаралық   стандарттарына көшіруді қамтамасыз   ету жөніндегі іс-шаралар жоспарын   бекіту туралы Үкімет қаулысының   жобасын енгізу   **Қаржымині, 2007 жылғы маусым**       2. Үкімет қаулысын қабылдау   **Қаржымині, 2007 жылғы шілде** |
| 353. | Ресей Федерациясымен,   Қытай Халық Республикасы-   мен, Америка Құрама   Штаттарымен, Еуропалық   Одақ елдерімен сауда-экономикалық,   инвестициялық, ғылыми-   техникалық, мәдени-гума-   нитарлық салалардағы   ытымақтастықты тереңдету,   сондай-ақ ядролық тарал-   мау және ұйымдасқан   қылмысқа, терроризмге,   есірткі бизнесіне,   заңсыз көші-қонға қарсы   іс-қимыл жасау және   энергетикалық тұрақтылық   пен қауіпсіздікті қамта-   масыз ету мәселелеріндегі   өзара іс-қимылды кеңейту   **(ЖҰЖ-ның 164-тармағы)**       **Жауапты орындаушы** -   СІМ, БҒМ, ЭМРМ, ИСМ, АБА,   ККМ, Қаржымині, МАМ, ІІМ,   Еңбекмині, ҰҚК       **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат  **Орындау мерзімі** - жыл   сайын, желтоқсан | 1. Жоғары және биік деңгейлерде   сапарларды ұйымдастыру   **СІМ, халықаралық іс-шаралар**   **кестесіне сәйкес, 2007-2009**   **жылдар**       2. Қазақстан Республикасы мен   Ресей Федерациясы Президенттерінің   қатысуымен Қазақстан Республикасы   мен Ресей Федерациясының шекаралас   өңірлері басшыларының форумын   өткізу   **ИСМ, СІМ, БҒМ, МАМ, ККМ, АШМ,**   **Қаржымині, Ақтөбе, Атырау,**   **Шығыс Қазақстан, Батыс**   **Қазақстан, Солтүстік Қазақстан,**   **Қостанай, Павлодар облыстарының**   **әкімдері, 2007 жыл ішінде**  3. "Бәйтерек" қазақстан-ресей   бірлескен кәсіпорны" акционерлік   қоғамының жұмыс бағдарламасына   сәйкес "Байқоңыр" ғарыш айлағында   "Бәйтерек" ғарыштық зымыран кешенін   құру жөніндегі жұмысты жалғастыру   **ҰҒА, 2007-2009 жылдар ішінде**       4. Ресей Федерациясымен, Қытай   Халық Республикасымен, Америка   Құрама Штаттарымен және Еуропалық   Одақ елдерімен ынтымақтастық   жөніндегі бірлескен үкіметаралық   комиссиялар (комитеттер, кеңестер)   мен олардың кіші комиссияларының   кезекті мәжілістерін өткізу (кесте   бойынша)   **ҮАК қазақстандық бөлігінің**   **тең төрағасы, СІМ, 2007** - **2009**   **жылдар ішінде**  5. Ресей Федерациясымен шекара   маңы ынтымақтастығы орталығын құру   жөніндегі жұмысты жалғастыру   **ИСМ, ЭБЖМ, Қаржымині, СІМ,**   **Батыс Қазақстан облысының**   **әкімі, 2007-2009 жылдар ішінде**       6. Қазақстан-ресей мемлекеттік   шекарасын демаркациялауға кірісу   (қазақстан-ресей мемлекеттік   шекарасын демаркациялау жөніндегі   бірлескен комиссиядағы Ресей   Федерациясының Үкіметтік делегация-   сын қалыптастырғаннан кейін)   **СІМ, ЖРА, ҰҚК ШҚ, Ақтөбе,**   **Атырау, Шығыс Қазақстан,**   **Батыс Қазақстан, Солтүстік**   **Қазақстан, Қостанай, Павлодар**   **облыстарының әкімдері,**   **2007-2009 жылдар**       7. Өңірлік қатерлер мен қауіптерге   қарсы тұру саласында Қазақстан   Республикасының ҰҚК мен Ресей ФҚҚ   арасында қол жеткізілген екі жақты   келісімдерді іске асыру   **ҰҚК, 2007 жыл ішінде**       8. Қазақстан мен Ресейдің шекаралас   өңірлеріндегі қылмыстың жай-күйі   туралы мониторингті және тұрақты   ақпарат алмасуды қамтамасыз ету   **ІІМ, 2007-2009 жылдар ішінде**       9. Қылмыстың түрлі көріністеріне   қарсы әрекет жасау жөнінде ресей   тарапымен келісілген іс-шаралар   өткізуді қамтамасыз ету   **ІІМ, 2007-2009 жылдар ішінде**       10. XXI ғасырда Қазақстан Респуб-   ликасының Қытай Халық Республика-   сымен ынтымақтастық стратегиясын   іске асыру   **СІМ, ИСМ, БҒМ, АШМ, МАМ, ЭМРМ,**   **ҰҚК, ІІМ, Қоршағанортамині,**   **даму институттары, 2007-2017**   **жылдар**       11. Қазақстан мен Қытайдың   экономикалық ынтымақтастығын   дамыту тұжырымдамасын іске асыру   **ИСМ, ЭМРМ, Қаржымині, ККМ, ҰҚК,**   **БҒМ, АШМ, СІМ, 2007-2017 жылдар**       12. Трансшекаралық өзендердің   суларын ұтымды пайдалану, қолданыс-   тағы шарттық-құқықтық базаны   дамыту мәселесі бойынша қытай   тарабымен келіссөздер жүргізу   **АШМ, СІМ, Қоршағанортамині,**   **Әділетмині, 2007** - **2017 жылдар**       13. Өңірлік қауіпсіздік проблема-   ларын бірлесіп шешу үшін құрал   ретінде қазақстан-қытай қауіпсіздік   жөніндегі кіші комитетінің, ААТК   мен ШЫҰ Хатшылығының әлеуетін   пайдалану   **СІМ, ІІМ, ҰҚК, Қорғанысмині,**   **2007 жыл ішінде**       14. Қытай-Халық Республикасымен   тұрақты өзара ақпарат алмасуды және   трансшекаралық сипаттағы төтенше   жағдайларды жедел хабарлауды   ұйымдастыру   **ТЖМ, АШМ, ДСМ, ЭМРМ, ІІМ, СІМ,**   **2007-2009 жылдар ішінде**       15. Еңбек көші-қон үдерістері   мәселесін құқықтық реттеу жөнінде   қытай тарабымен келіссөздер жүргізу   **Еңбекмині, СІМ, 2007-2009**   **жылдар ішінде**       16. Қазақстан-қытай мемлекеттік   шекарасын қорғауды ұйымдастыруда   үздіксіз мониторингті қамтамасыз   ету және проблемаларды жою   **ҰҚК ШҚ, тұрақты, 2007-2009**   **жылдар**       17. Қазақстан Республикасы мен АҚШ   арасында энергетика саласындағы   әріптестік жөніндегі арнайы   комиссия шеңберінде энергетика   саласында екі жақты консультациялар   өткізу   **ЭМРМ, СІМ, 2007-2009 жылдар**   **ішінде**       18. Инвестициялық ынтымақтастықты   дамыту мақсатында қазақстандық-   американдық бизнес-форумдарын және   іскер топтардың кездесулерін өткізу   **ИСМ, СІМ, 2007-2009 жылдар**   **ішінде**       19. Қазақстан Республикасының   Америка Құрама Штаттарындағы   Елшілігінде сауда-экономикалық   бөлімін құру   **ИСМ, АШМ, СІМ, 2007 жыл ішінде**       20. Қазақстан экономикасына әлеуетті инвесторлар - ірі еуропа-   лық компаниялармен нысаналы кездесулер өткізу   **ИСМ, ЭБЖМ, АШМ, ЭМРМ, ККМ, БҒМ,**   **СІМ, 2007-2009 жылдар ішінде**       21. Азаматтардың Еуропалық одақ   елдерімен өзара сапарларының   режимін жеңілдету/оңайлату мәселе-   лері бойынша келіссөздер жүргізу   **СІМ, ІІМ, ҰҚК, Қаржымині,**   **2007** - **2009 жылдар ішінде**  22. Сыртқы істер министрлері   орынбасарларының Ядролық терроризм   актілеріне қарсы күрес жөніндегі   ғаламдық бастамасының үшінші кезде-   суін дайындау және өткізу үшін   жұмыс тобын құру   **СІМ, ЭМРМ, ҰҚК, 2007 жылғы мамыр**  23. Сыртқы істер министрлері   орынбасарларының Ядролық терроризм   актілеріне қарсы күрес жөніндегі   ғаламдық бастамасының үшінші   кездесуін өткізу   **СІМ, жұмыс тобының мүшелері,**   **2007 жылғы маусым**       24. Орынбор газды қайта өңдеу   зауытының негізінде бірлескен   кәсіпорын құру   **ЭМРМ, "Самұрық" холдингі" АҚ,**   **2008 жылғы желтоқсан**       25. Үкіметке және Президент   Әкімшілігіне ақпарат енгізу   **СІМ, ИСМ, АШМ, ЭМРМ, ҰҚК, ІІМ,**   **ТЖМ, Еңбекмині, АБА, ККМ,**   **Қаржымині, ЭСЖКА, жыл сайын,**   **желтоқсан** |
| 354. | БҰҰ-мен және ЕҚЫҰ-мен   қазіргі уақыттың   проблемалары мен   қатерлерін шешу жөніндегі   ынтымақтастықты нығайту,   қазақстан өкілдерінің   халықаралық ұйымдар   желісі бойынша   іс-шараларға белсенді   қатысуы **(ЖҰЖ-ның 165-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   СІМ, ІІМ, ҰҚК, МАМ, ЭСЖКА  **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне ақпарат  **Орындау мерзімі** - жыл   сайын, желтоқсан | 1. Халықаралық іс-шаралар кестесіне   сәйкес өзара сапарларды жоғары әрі   биік деңгейде ұйымдастыру   **СІМ, 2007-2009 жылдар**       2. Алматы қаласында 2007 жылғы   15-23 мамыр кезеңінде ББҰ Азия мен   Тынық мұхитқа арналған (АТМЭӘК)   экономикалық және әлеуметтік   комиссиясының 63-сессиясын өткізу   **СІМ, 2007 жылғы сәуір-мамыр**  3. Барлық қажетті үй-жайларды   Алматы қаласында құрылатын есірткі   құралдарының, психотроптық заттар   мен олардың прекурсорларының заңсыз   айналымына қарсы күрес жөніндегі   Орталық Азия өңірлік ақпараттық   үйлестіру орталығының иелігіне беру   - ОАӨАҮО (оларды ІІМ балансына   беру)   **СА, Қаржымині, ІІМ, 2007 жылғы**   **сәуір**       4. Ресей және түркімен тараптары-   мен ОАӨАҮО құру туралы келісімге   қол қою мәселесі бойынша келіссөз-   дер жүргізу (Әзірбайжан, Қазақстан,   Қырғызстан, Тәжікстан және   Өзбекстан қол қойды)   **СІМ, ІІМ** , **2007 жылғы шілде**       5. ОАӨАҮО құру туралы келісімді   ратификациялау рәсімдерін жүргізу   **ІІМ, СІМ, 2007 жылғы қараша**  6. ДИАҚБ/ЕҚЫҰ-ның адами өлшем   саласындағы міндеттемелердің орын-   далуын бағалау жөніндегі жыл   сайынғы кеңесіне қатысу   **СІМ, Әділетмині, МАМ,**   **2007-2009 жылдар**       7. Қазақстандық делегациялардың   ЕЫҚҰ-ның әскери-саяси, экономика-   лық-экологиялық және ізгілік   өлшемдері іс-шараларына қатысуы   **СІМ, Әділетмині, Қорғанысмині,**   **ІІМ, МАМ, Қоршағанортамині,**   **АШМ, 2007-2009 жылдар**       8. Үкіметке және Президент   Әкімшілігіне ақпарат енгізу   **СІМ, СА, ІІМ, ҰҚК, МАМ, ЭСЖКА,**   **жыл сайын, желтоқсан** |
| 355. | Ресеймен, Қытаймен және   Орталық Азия елдерімен   бассейндік принцип негізінде орнықты дамудың   трансшекаралық аймақтарын   құру жөніндегі қажетті   шарттық-құқықтық базаны   әзірлеу ( **ЖҰЖ-ның 166-тармағы** )       **Жауапты орындаушы** -   Қоршағанортамині, АШМ,   ИСМ, СІМ       **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат  **Орындау мерзімі** - жыл   сайын, желтоқсан | 1. Орнықты дамудың трансшекаралық   аймақтарын құру жөнінде халықара-   лық тәжірибені зерделеу, ұсыныстар   әзірлеу және ҚР Президентінің   Әкімшілігіне енгізу   **Қоршағанортамині, АШМ, ИСМ,**   **СІМ, 2007 жылғы шілде**  2. Орнықты дамудың трансшекаралық   аймақтарын құру жөніндегі халық-   аралық құжаттар жобаларын әзірлеу   **Қоршағанортамині, АШМ, ИСМ,**   **СІМ, 2007 жылғы желтоқсан**  3. Үкіметке және Президент   Әкімшілігіне ақпарат енгізу   **Қоршағанортамині, АШМ, ИСМ,**   **СІМ, жыл сайын, 2007-2009**   **жылдар желтоқсан** |
| 356. | Орталық Азия мемлекет-   терімен, Азия және Таяу   шығыс өңірлеріндегі, оның   ішінде ЕурАзЭҚ, АӨСШК,   ШЫҰ сияқты өңірлік құры-   лымдарды нығайту   жөніндегі ынтымақтастықты   жандандыру **(ЖҰЖ-ның**   **167-тармағы)**       **Жауапты орындаушы** -   СІМ, ИСМ, ҰҚК, ЭМРМ, АШМ,   МАМ, АӨҚОҚРА, ЭСЖКА       **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат       **Орындау мерзімі** - жыл   сайын, желтоқсан | 1. Өзара сапарларды жоғары әрі биік   деңгейлерде ұйымдастыру   **СІМ,** халықаралық іс-шаралар   кестесіне сәйкес **2007-2009 жылдар**       2. Орталық Азия мемлекеттерімен,   азия және таяу шығыс өңірлерінің   елдерімен ынтымақтастық жөніндегі   бірлескен үкіметаралық комиссиялар-   мен (комитеттермен, кеңестермен)   және олардың кіші комиссияларымен   кезекті отырыстарын өткізу (кесте   бойынша)   **ҮАК қазақстандық бөлігінің**   **тең төрағалары, СІМ, 2007-**   **2009 жылдар**       3. ЕурАзЭҚ-ты дамытудың басым   бағыттарын іске асыру   **ИСМ, ЭМРМ, АШМ, МАМ, ЭМРМ, АШМ,**   **МАМ, АӨҚОҚРА, 2007-2009 жылдар**       4. Тараптардың ДСҰ-ға кіруі жөнін-   дегі келіссөздері үдерісін ескере   отырып, ЕурАзЭҚ шеңберінде Кедендік   одақты кезең-кезеңімен қалыптастыру   жөніндегі жұмысты жалғастыру   **ИСМ, АШМ, Қаржымині, ЭБЖМ,**   **Әділетмині, СІМ, ТМРА,**   **2007-2009 жылдар**       5. Мемлекеттердің Еуразиялық эконо-   микалық одағын қалыптастырудың   нақты бағыттарын белгілеу жөніндегі   ұстанымдарды ведомствоаралық келісу   **ИСМ, СІМ, Қаржымині, ЭБЖМ,**   **Әділетмині, "Қазына" ОДҚ" АҚ,**   **2007 жылдың соңына дейін**       6. Мемлекеттердің Еуразия өңірі   мемлекеттерімен Еуразиялық экономи-   калық одақ құруға қатысты ұстаным-   дарын келісу   **ИСМ, СІМ, Қаржымині, ЭБЖМ,**   **Әділетмині, "Қазына" ОДҚ"**   **АҚ, "Самұрық" холдингі" АҚ,**   **2007-2008 жылдар ішінде**       7. Мемлекеттердің Еуразиялық эконо-   микалық одақ құру мәселелері бойынша ЕурАзЭҚ-тың Парламентаралық   Ассамблеясының депутаттық тобын   қалыптастыру туралы мәселеге   бастамашылық жасау   **СІМ, ИСМ, Қаржымині, ЭБЖМ,**   **Әділетмині, АШМ, ҰБ, "Қазына"**   **ОДҚ" АҚ,"Самұрық" холдингі"**   **АҚ, 2007 жылдың соңына дейін**       8. АӨСШК-ні институционалдандырудың   негізгі кезеңін аяқтау   **СІМ, 2007 жылғы 2-тоқсан**  9. Диалог, консультациялар, шешімдер қабылдау және конценсус   негізінде сенім шараларын жүзеге   асыру үшін азия форумы ретінде   АӨСШК-ні жылжыту, АӨСШК-нің халық-   аралық ұйымдармен байланысын   қалпына келтіру   **СІМ, 2007-2009 жылдар**       10. 2003 жылғы 23 қыркүйектегі   ШЫҰ-ға мүше мемлекеттермен   жан-жақты сауда-экономикалық   ынтымақтастық бағдарламасын орындау   жөніндегі бірлескен іс-шаралар   жоспарын іске асыру   **ИСМ, СІМ, 2007** - **2009 жылдар**  11. ШЫҰ-ға мүше мемлекеттермен   жан-жақты сауда-экономикалық   ынтымақтастық бағдарламасының   "пилоттық" инвестициялық жобаларын   іске қосу жөніндегі жұмысты   жандандыру   **ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ, СІМ,**   **2007 жыл**       12. Шаңқай ынтымақтастық ұйымының   өңірлік террорға қарсы құрылымының   құқықтық базасын кеңейту, ШЫҰ   шеңберінде террорға қарсы бірлескен   оқу-жаттығуларды өткізу   **ҰҚК, Қорғанысмині, СІМ, 2007 жыл**       13. ШЫҰ-ға мүше мемлекеттердің   есірткінің, қару-жарақтың заңсыз   айналымына қарсы іс-әрекетінің,   сондай-ақ заңсыз көші-қонға қарсы   күрестің тиімді тетіктерін құру   **ІІМ, ҰҚК, СІМ, 2007 жыл**       14. Үкіметке және Президент   Әкімшілігіне ақпарат енгізу   **СІМ, ИСМ, ҰҚК, ІІМ, ЭСЖКА,**   **жыл сайын, желтоқсан** |
| 357. | Өңірде барынша қолайлы   іскерлік ахуалды дамыту   туралы, оның ішінде   шетелдік қаржы институт-   тары мен отандық компанияларды тарта   отырып, Орталық Азия   мемлекеттеріндегі жоба-   ларды іске асыру   мәселелерінде күш-жігерді   үйлестіру туралы,   сондай-ақ жұмыс күшін   ауыстырудың арнайы   режимін енгізу туралы   келіссөздер жүргізу   **(ЖҰЖ-ның 168-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   ИСМ, СІМ, Еңбекмині,   Қаржымині, ЭБЖМ, "Қазына"   ОДҚ" АҚ, "Самұрық" холдингі" АҚ       **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат  **Орындау мерзімі** - жыл   сайын, желтоқсан | 1. Орталық Азияда іскерлік ахуалды   жақсарту жөніндегі халықаралық   құжаттар жобаларын әзірлеу   **ИСМ, Қаржымині, ККМ, Еңбекмині,**   **ІІМ, СІМ, 2007 жыл**       2. Қырғыз Республикасымен,   Өзбекстан Республикасымен,   Тәжікстан Республикасымен және   Түркіменстанмен Орталық Азияда   іскерлік ахуалды жақсарту жөніндегі   халықаралық құжаттарды келісу және   оған қол қою бойынша екі жақты   және жан-жақты келіссөздер жүргізу   **ИСМ, Қаржымині, ККМ, Еңбекмині,**   **ІІМ, ҰҚК, СІМ, 2007-2009 жылдар**       3. Қырғыз Республикасымен және   Өзбекстан Республикасымен Шекара   маңы ынтымақтастығы орталығын құру   жөніндегі жұмысты жалғастыру   **ИСМ, Қаржымині, ККМ, ЭБЖМ,**   **СІМ, "Сырбар" СБҚ" (келісім бойынша), Жамбыл және Оңтүстік**   **Қазақстан облыстарының әкімдері,**   **2007-2009 жылдар**       4. Орталық Азиядағы перспективалық   инвестициялық жобалардың тізбесін   дайындау   **ИСМ, АШМ, ЭМРМ, ККМ, СІМ,**   **"Қазына" ОДҚ" АҚ, 2007 жылғы**   **шілде**       5. Шетелдік қаржы институттары мен   отандық компаниялардың қатысуымен   Орталық Азия елдерімен келіссөздер   жүргізу. Тиісті құжаттарға қол қою   **ИСМ, АШМ, ЭМРМ, Қоршағанорта-**   **мині, Еңбекмині, ҰБ, "Қазына"**   **ОДҚ" АҚ, "Самұрық" холдингі"**   **АҚ, СІМ, 2007-2008 жылдар**       6. Сауда және инвестициялар бойынша   Американ-Орталық Азия Кеңестері   шеңберінде ынтымақтастықты   жандандыру   **ИСМ, СІМ, АШМ, ЭМРМ, "Қазына"**   **ОДҚ" АҚ, "Самұрық" холдингі"**   **АҚ, 2007-2009 жылдар**       7. "Орталық Азия + Жапония"   диалогы шеңберінде ынтымақтастықты   жандандыру   **СІМ, ИСМ, ЭМРМ, "Қазына" ОДҚ"**   **АҚ, "Самұрық" холдингі" АҚ,**   **2007-2009 жылдар**       8. Қазақстан Республикасының   мүдделерін ескере отырып, өңірлерде   жұмыс күшін ауыстырудың негіз   қалаушы қағидаттарын әзірлеу   **Еңбекмині, ІІМ, ҰҚК, СІМ, 2007**   **жыл**       9. Жұмыс күшін ауыстырудың арнайы   режимін енгізу жөнінде халықаралық   шарттар жобаларын әзірлеу   **Еңбекмині, ІІМ, ҰҚК, СІМ,**   **2007 жыл**       10. Жұмыс күшін ауыстырудың арнайы   тәртібін енгізу жөнінде халықара-   лық шарттарға қол қою мәніне   Орталық Азия елдерімен келіссөздер   жүргізу   **Еңбекмині, ІІМ, ҰҚК, СІМ,**   **2007-2008 жылдар**       11. Үкіметке және Президент   Әкімшілігіне ақпарат енгізу   **ИСМ, СІМ, Еңбекмині,**   **жыл сайын, желтоқсан** |
| 358. | Мәдениетаралық және   конфессияаралық диалогтың   оң маңызды халықаралық   орталықтарының бірі   ретінде Қазақстанды   дамыту, оның ішінде   Мемлекет басшысының   "Мұсылман әлемі - Батыс"   бастамасын іске асыру   **(ЖҰЖ-ның 169-тармағы)**       **Жауапты орындаушы -**   СІМ, МАМ, Әділетмині       **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат       **Орындау мерзімі** - жыл   сайын, желтоқсан | 1. Әлемдік және дәстүрлі діндер   көшбасшылары Съезі хатшылығының   мәжілістерін өткізу   **СІМ, Әділетмині, МАМ,**   **2007-2009 жылдар**       2. Әлемдік және дәстүрлі діндер   көшбасшыларының III Съезін дайындау   жөніндегі ұйымдастыру іс-шараларын   жүзеге асыру   **СІМ, Әділетмині, МАМ,**   **2008-2009 жылдар**       3. Әлемдік және дәстүрлі діндер   көшбасшыларының III Съезін өткізу   **СІМ, Әділетмині, МАМ, 2009 жылғы**       4. Мемлекет басшысының "Мұсылман   әлемі - Батыс" бастамасын іске   асыру бойынша ұсыныстар дайындау   жөніндегі жұмыс тобын құру   **СІМ, 2007 жылғы сәуір**       5. Мүдделі мемлекеттермен   консультациялар жүргізу   **СІМ, 2007-2008 жылдар**       6. Мүдделі мемлекеттер мен ұйымдар,   оның ішінде ИКО өкілдерінің   қатысуымен сараптамалық кездесулер,   конференциялар өткізу   **СІМ, 2007-2008 жылдар**  7. Үкіметке және Президент   Әкімшілігіне ақпарат енгізу   **ИСМ, жыл сайын, 2007-2009**   **жылдар желтоқсан** |
| **10. Жаңа жағдайларда әрекет етуге қабілетті мемлекеттік**  **аппаратты қалыптастыру** |
| **10.1. Мемлекеттік басқару жүйесін жаңғырту: мемлекеттік**  **аппараттың кәсібилігін, тиімділігін арттыру және оның**  **қызметін үйлестіруді қамтамасыз ету** |
| 359. | "Қазақстан Республикасы-   ның мемлекеттік басқару   жүйесін жаңғырту жөнін-   дегі шаралар туралы"   Қазақстан Республикасы   Президентінің 2007 жылғы   13 қаңтардағы N 273   Жарлығына сәйкес әкімші-   лік реформаны іске асыру   жөніндегі жұмыстарды   жалғастыру **(ЖҰЖ-ның**   **147-тармағы)**       **Жауапты орындаушы** -   ЭБЖМ       **Аяқтау нысаны** - Президент Әкімшілігіне   ақпарат  **Орындау мерзімі** - жыл   сайын, қаңтар | ҚР Президенті 2007 жылғы 13 қаңтар-   дағы N 273 Жарлығын іске асыру   бойынша ҚР Үкіметінің 2007 жылғы   15 қаңтардағы N 20 қаулысымен   бекітілген жұмыс кестесіне сәйкес   әкімшілік реформаны жүргізу жөнін-   дегі жұмыс туралы Үкіметке және   Президент Әкімшілігіне ақпарат   енгізу   **ЭБЖМ, жыл сайын, қаңтар** |
| 360. | Қазақстан Республикасы   Президентінің жанындағы   мемлекеттік басқару   академиясы базасында   ұлттық басқару мектебін   құру **(ЖҰЖ-ның 152-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   МҚА, ЭБЖМ, Қаржымині, ТСМ       **Аяқтау нысаны** -   Президент Жарлығының   жобасы       **Орындау мерзімі** - 2008   жылғы қараша | 1. Президент Жарлығының жобасын   Үкіметке енгізу   **МҚА, ЭБЖМ, Қаржымині, ТСМ,**   **2008 жылғы қазан**  2. Президент Жарлығының жобасын   Президент Әкімшілігіне енгізу   **МҚА, 2008 жылғы қараша** |
| 361. | Әкімшілік мемлекеттік   қызметшілердің лауазымда-   рына қойылатын білік-   тілік талаптарын, оның   ішінде мемлекеттік тілді   меңгеру талаптары бөлі-   гінде мемлекеттік қызметке түсу үшін   тестілеу жүйесін жетілдіру       **Жауапты орындаушы -**   МҚА, БҒМ       **Аяқтау нысаны** - МҚА бұйрығы       **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы желтоқсан | Әкімшілік мемлекеттік лауазым   санаттарына қойылатын үлгі білікті-   лік талаптарына және мемлекеттік   қызметке түсу үшін тестілеу   бағдарламасына өзгерістер енгізу   **МҚА, БҒМ, 2007 жылғы желтоқсан** |
| **10.2. Ұсынылатын мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын**  **арттыру** |
| 362. | Республикалық және   жергілікті деңгейлерде   көрсетілетін мемлекеттік   қызметтердің тізілімін   бекіту **(ЖҰЖ-ның 148-**   **тармағы)**       **Жауапты орындаушы** -   МҚА, ЭБЖМ       **Аяқтау нысаны** -   нормативтік құқықтық акт       **Орындау мерзімі** - 2007   жылғы маусым | 1. Үкімет қаулысының жобасын   Үкіметке енгізу   **МҚА, ЭБЖМ, 2007 жылғы мамыр**  2. Үкімет қаулысын қабылдау   **МҚА, 2007 жылғы маусым** |
| 363. | "Электрондық үкімет"   қалыптастырудың 2005-2007   жылдарға арналған мемле-   кеттік бағдарламасын іске   асыру нәтижелеріне талдау   жүргізу ( **ЖҰЖ-ның 149-тармағы** )       **Жауапты орындаушы -**   МҚА, орталық мемлекеттік   органдар       **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат       **Орындау мерзімі** - 2008   жылғы қаңтар | 1. "Электрондық үкімет" құру   жөніндегі жұмыстардың нәтижелеріне   талдау жүргізу   **МҚА, орталық мемлекеттік**   **органдар, 2007 жылғы желтоқсан**       2. Үкіметке және Президент   Әкімшілігіне ақпарат енгізу   **МҚА, 2008 жылғы қаңтар** |
| 364. | Қазақстан Республикасында   "Электрондық Үкіметті"   дамытудың 2008-2010 жыл-   дарға арналған мемлекет-   тік бағдарламасын әзірлеу   және бекіту **(ЖҰЖ-ның**   **150-тармағы)**       **Жауапты орындаушы** -   АБА, орталық және   жергілікті мемлекеттік   органдар, "Атамекен" КЖЖО   (келісім бойынша)       **Аяқтау нысаны** -   Президент Жарлығының   жобасы       **Орындау мерзімі** - 2007   жылғы қазан | 1. Президент Жарлығының жобасын   Үкіметке енгізу   **АБА, орталық және жергілікті**   **мемлекеттік органдар,**   **"Атамекен" КЖЖО (келісім**   **бойынша) 2007 жылғы қыркүйек**  2. Президент Жарлығының жобасын   Президент Әкімшілігіне енгізу   **МҚА, 2007 жылғы қазан** |
| 365. | Жергілікті атқарушы   органдардың (е-әкімдік-   тер) электрондық қызмет-   терді ұсынуын ұйымдас-   тыру, электрондық қызмет-   терге қоғамдық қолжетім-   ділік пункттерінің желісін және компьютерлік   сауаттылыққа оқыту   орталықтарын құру **(ЖҰЖ-ның 151-тармағы)**  **Жауапты орындаушы** -   АБА, Астана, Алматы   қалаларының және облыс-   тардың әкімдері       **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат  **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы желтоқсан | 1. Жергілікті атқарушы органдардың   (е-әкімдіктер) электрондық қызмет-   терді ұсынуын ұйымдастыру және   АБА-ді хабардар ету   **Астана, Алматы қалаларының,**   **облыстардың әкімдері, АБА,**   **2007 жылғы қараша**       2. "Ұлттық ақпараттық технология-   лар" АҚ базасында компьютерлік   сауаттылықты арттыру жөніндегі оқу   сыныптарын ұйымдастыру   **АБА, МҚА, 2007 жылғы қараша**  3. Үкіметке және Президент   Әкімшілігіне ақпарат енгізу   **АБА, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 366. | Мемлекеттік органдар   орталығын кәуландыратын   мемлекеттік дерекқорды,   бірыңғай көліктік ортаны,   электронды құжат айналы-   мын дамыту және енгізу;   мемлекеттік органдардың   интерактивті қызметтерін,   төлем шлюзін дамыту       **Жауапты орындаушы** -   АБА, Әділетмині,   Қаржымині, Еңбекмині,   ЖРА, СА, ҰҚК, ҰБ, ПМК,   ПӘ, мүдделі мемлекеттік   органдар, Астана, Алматы   қалаларының, облыстардың   әкімдері       **Аяқтау нысаны** -   нормативтік-құқықтық   актілер, жобаларды қабылдау актілері,   Үкіметке ақпарат       **Орындау мерзімі** - 2007   жылғы желтоқсан | 1. Мемлекеттік органдар үшін куә-   ландыратын орталықтарды өнеркәсіп-   тік пайдалануға енгізу   **АБА, 2007 жылғы маусым**  2. Заңды күші бар электронды   құжаттың қағаз жүзіндегі данасының   заңды тең маңыздылығын куәландыру-   ды бекіту үшін нормативтік құқықтық   актілерді пысықтау   **Әділетмині, АБА, 2007 жылғы**   **маусым**       3. Халыққа қызмет көрсету орталық-   тарында электронды нысанда   көрсетілетін қызметтердің   регламенттерін әзірлеу және бекіту   **Әділетмині, АБА, 2007 жылғы шілде**  4. Мемлекеттік органдардың   бірыңғай көлік құралдарын   өнеркәсіптік пайдалануға енгізу   **АБА, ПӘ, ПМК, ҰҚК, 2007 жылғы**   **шілде**       5. Ақпараттық қауіпсіздіктің   тиісті деңгейін қамтамасыз етуді   ескере отырып, үкіметтік шлюздің   жұмыс істеу регламентін әзірлеу   **АБА, ҰҚК, 2007 жылғы қыркүйек**       6. Павлодар, Шығыс Қазақстан,   Ақмола облыстарының орталық мемле-   кеттік органдармен ведомствоаралық   құжат айналымын қамтамасыз ету   және АБА-ны хабардар ету   **Павлодар, Шығыс Қазақстан,**   **Ақмола облыстарының әкімдері,**   **2007 жылғы қараша**       7. Халыққа және бизнес құрылым-   дарға интерактивті электрондық   қызмет көрсету үшін "Жылжымайтын   мүлік тіркелімі" мемлекеттік дерек-   қорының, электрондық мемлекеттік   сатып алулардың, электрондық   кеденнің, АХАЖ ОБ акпараттық жүйе-   лерінің, "Заңды тұлғалардың элек-   трондық тіркелімі", мемлекеттік   жер кадастры ақпараттық жүйелерімен   Үкіметтік шлюзді кіріктіру   **АБА, Әділетмині, ЖРА,**   **Қаржымині, 2007 жылғы қараша**       8. "Жеке тұлғалар" мемлекеттік   дерекқорын өнеркәсіптік пайдала-   нуға енгізу   **АБА, Әділетмині, Қаржымині,**   **Еңбекмині, 2007 жылғы желтоқсан**       9. "Жылжымайтын мүлік тіркелімі",   "Мекен-жай тіркелімі" мемлекеттік   дерекқорын өнеркәсіптік   пайдалануға қосу   **АБА, Әділетмині, ЖРА, СА,**   **2007 жылғы желтоқсан**       10. "Төлем шлюзін" тәжірибелік   пайдалануға қосу   **АБА, ҰБ, 2007 жылғы желтоқсан**       11. Үкіметке ақпарат енгізу   **АБА, 2007 жылғы желтоқсан** |
| **10.3. Мемлекеттік қызметтің оң имиджін қалыптастыру** |
| 367. | Мемлекеттік қызметтің оң   имиджін қалыптастыру   және нығайту жөніндегі   іс-шаралар жоспарын   бекіту  **Жауапты орындаушы -**   МҚА, МАМ       **Аяқтау нысаны** - Үкімет   қаулысы       **Орындау мерзімі** - 2007 жылғы қыркүйек | 1. Үкімет қаулысының жобасын   Үкіметке енгізу   **МҚА, МАМ 2007 жылғы тамыз**       2. Үкімет қаулысын қабылдау   **МҚА 2007 жылғы қыркүйек** |
| **11. Саяси жүйені дамыту** |
| 368. | Қазақстан Республикасының   Конституциясына өзгеріс-   тер мен толықтырулар   енгізу жөніндегі жұмыс   тобына ұсыныстар енгізу   **(ЖҰЖ-ның 141-тармағы)**       **Жауапты орындаушы** -   Әділетмині, МАМ, ЭБЖМ,   ІІМ, ОСК, ЕК, ЖС, БП       **Аяқтау нысаны** - жұмыс   тобына ұсыныстар енгізу       **Орындау мерзімі** - жұмыс   тобының кестесіне сәйкес | 1. Конституцияға өзгерістер енгізу   жөніндегі ұсыныстарды жұмыс тобы   мен Үкіметке енгізу   **Әділетмині, МАМ, ЭБЖМ, ІІМ,**   **ОСК, ЕК, ЖС, БП, жұмыс тобының**   **кестесіне сәйкес** |
| 369. | "Саяси партиялар" туралы   Қазақстан Республикасының   Заңына өзгерістер мен   толықтырулар енгізу   жөнінде ұсыныстар әзірлеу   **(ЖҰЖ-ның 142-тармағы)**       **Жауапты орындаушы -** МАМ       **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ұсыныс       **Орындау мерзімі** - 2007   жылғы желтоқсан | 1. "Саяси партиялар туралы"   Қазақстан Республикасының Заңына   өзгерістер мен толықтырулар енгізу   жөнінде Үкіметке ұсыныстар енгізу   **МАМ, 2007 жылғы қараша**       2. "Саяси партиялар туралы"   Қазақстан Республикасының Заңына   өзгерістер мен толықтырулар енгізу   жөнінде Президент Әкімшілігіне   ұсыныстар енгізу   **МАМ, 2007 жылғы желтоқсан** |
| 370. | "Қазақстан Республикасын-   да азаматтық қоғамды   дамытудың 2006-2011   жылдарға арналған   тұжырымдамасы туралы"   Қазақстан Республикасы   Президентінің 2006 жылғы   25 шілдедегі N 154   Жарлығының іске асырылу   барысын ауқымды   ақпараттық-насихаттық   сүйемелдеуді ұйымдастыру   және жүргізу жөнінде   медиа-жоспар әзірлеу   **(ЖҰЖ-ның 143-тармағы)**       **Жауапты орындаушы** -   МАМ, Астана, Алматы   қалаларының және   облыстардың әкімдері       **Аяқтау нысаны** - МАМ-ның   бұйрығы  **Орындау мерзімі** - жыл   сайын, 2007-2009 жылдар | МАМ-ның бұйрығымен "Қазақстан   Республикасында азаматтық қоғамды   дамытудың 2006-2011 жылдарға   арналған тұжырымдамасы туралы"   Қазақстан Республикасы Президенті-   нің 2006 жылғы 25 шілдедегі N 154   Жарлығының іске асырылу барысын   ауқымды ақпараттық-насихаттық   сүйемелдеуді ұйымдастыру және   жүргізу жөніндегі медиа-жоспарды   бекіту   **МАМ, Астана, Алматы қалаларының**   **және облыстардың әкімдері, жыл**   **сайын, 2007-2009 жылдар ішінде** |
| **12. Ақпараттық-насихат жұмысы** |
| 371. | Конституциялық құрылыс-   тың қазақстандық тәжіри-   бесін ел ішінде де,   шетелде де, оның ішінде   халықаралық ұйымдардың   қатысуымен конференциялар   мен "дөңгелек үстелдер"   отырыстарын өткізе отырып, насихаттау   жөніндегі жұмысты   ұйымдастыру **(ЖҰЖ-ның**   **145-тармағы)**       **Жауапты орындаушы** -   КК, СІМ, МАМ, Астана,   Алматы қалаларының және   облыстардың әкімдері       **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ұсыныс       **Орындау мерзімі** - 2007-   2009 жылдар | 1. Жүргізілетін жұмыс туралы КК-ге ақпарат енгізу  **КК, СІМ, МАМ, Астана, Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері, 2007-2009 жылдар қараша** |
| 372. | Республикалық және   өңірлік деңгейлерде,   сондай-ақ және шетелдерде   тиісті кеңестер мен   идеологиялық активтерді,   ғылыми-техникалық конфе-   ренциялар мен "дөңгелек   үстелдер" отырыстарын   өткізуді, барлық елді   мекендерді қамтуды қамта-   масыз ете отырып барлық   деңгейдегі ақпараттық-   насихат топтарының   жұмыстарын ұйымдастыруды   ескере отырып Қазақстан   Республикасы Президенті-   нің Жолдауын насихаттау,   түсіндіру және жылжыту   жөнінде ұйымдастыру-прак-   тикалық іс-шаралар   кешенін әзірлеу және   іске асыру **(ЖҰЖ-ның**   **146-тармағы)**       **Жауапты орындаушы** -   МАМ, СІМ, Астана, Алматы   қалалары мен облыстар   әкімдері       **Аяқтау нысаны** -   Президент Әкімшілігіне   ақпарат       **Орындау мерзімі** - тоқсан сайын | 1. "Ел Президентінің 2007 жылғы 28   ақпандағы "Жаңа әлемдегі жаңа   Қазақстан" атты Жолдауының негізгі   ережелерін насихаттау және түсін-   діру жөніндегі жұмыстарды ұйымдас-   тыру туралы" Қазақстан Республика-   сының Премьер-Министрі өкімінің   жобасын және Қазақстан Республикасы   Үкіметінің 2007-2009 жылдарға   арналған Бағдарламасын қабылдау   **МАМ, 2007 жылғы сәуір**  2. Конференциялар, семинарлар,   "дөңгелек үстелдер" өткізу   **МАМ, СІМ, Астана, Алматы**   **қалаларының және облыстардың**   **әкімдері, 2007-2009 жылдар**   **ішінде**  3. Қазақстан Республикасы   Президенті Жолдауының ережелерін   және экономикалық жоспарлау мен   әкімшілік реформалардың негізгі   бағыттарын БАҚ-та жария ету және   КК-ті хабардар ету   **МАМ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар, барлық деңгейдегі**   **әкімдер, жыл сайын, желтоқсан**       4. БАҚ-ты, оның ішінде өңірлік   БАҚ-ты тарта отырып Президент   Жолдауының ережелерін және   экономикалық жоспарлау мен әкімшілік реформалардың негізгі   бағыттарын түсіндіру мәселелері   бойынша ақпараттық-насихат топтарын   құру және олардың өңірлерге шығуын   ұйымдастыру (конференциялар,   дөңгелек үстелдер, лекциялар,   кездесулер, сұхбат және б.) және   КК-ті хабардар ету   **МАМ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар, барлық деңгейдегі**   **әкімдер, жыл сайын, желтоқсан**       5. Қазақстан Республикасы   Президентінің Жолдауының негізгі   ережелерін түсіндіру және жылжыту   жөнінде шетелдерде ақпараттық-   насихат жұмыстарын ұйымдастыру   **СІМ, МАМ, тоқсан сайын,**   **2007-2009 жылдар**       6. Үкіметке және Президент   Әкімшілігіне ақпарат енгізу   **МАМ, СІМ, Астана, Алматы**   **қалаларының және облыстардың**   **әкімдері, жыл сайын, тоқсандар**   **қорытындылары бойынша,**   **2007-2009 жылдар** |
| **13. Мемлекет басшысының 2005-2007 жылдардағы Қазақстан**  **халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі**  **негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарын**  **және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007-2009 жылдарға**  **арналған бағдарламасын орындау жөніндегі іс-шаралар**  **жоспарын іске асыруды құқықтық қамтамасыз ету** |
| 373. | Мемлекеттік органдардың   норма шығарушылық, мони-   торингке рөлдері мен   жауапкершіліктерін арттыру және олардың   құзыретіне жататын   құқықтық қатынастардың   тиісті саласындағы   заңнамаларды жетілдіру       **Жауапты орындаушы** -   Әділетмині, мүдделі   мемлекеттік органдар  **Аяқтау нысаны** - Үкіметке   ақпарат       **Орындау мерзімі** - 2008   - 2010 жылдар қаңтар | Мемлекеттік органдардың құзыретіне жататын құқықтық қатынастардың тиісті саласындағы заңнамаларды жетілдіру және мониториг жүргізуді талдау және көрсетілген бағыттар-   дағы жұмысты жетілдіру жөнінде   ұсыныстар енгізу   **Әділетмині, жыл сайын,**   **2007-2009 жылдар қаңтар** |
| 374. | Заңдардың мониторингін   жүзеге асыру туралы   мәселені, оның ішінде   ғалымдармен бірлесіп   қарау       **Жауапты орындаушы -**   Әділетмині, мүдделі   мемлекеттік органдар       **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ұсыныс       **Орындау мерзімі** - 2008   жылғы желтоқсан | Үкіметке ұсыныстар енгізу   **Әділетмині, мүдделі мемлекеттік**   **органдар, 2008 жылғы желтоқсан** |
| 375. | Жаңа қоғамдық қатынас-   тарды толыққанды әрі   сапалы нормативтік реттеу   мақсатында құқықтық   шығармашылыққа іргелі   жалпы мемлекеттік тәсілді   қолдану, тар ведомство-   лық норма шығармашылықты   алып тастау және тиімді   жұмыс істейтін құқықтық   база құру       **Жауапты орындаушы** -   Әділетмині, мүдделі   мемлекеттік органдар  **Аяқтау нысаны** -   Үкіметке ақпарат       **Орындау мерзімі** - жыл сайын, 2007-2009 жылдар желтоқсан | 1. Құқық салалары бойынша іргелі   ғылыми зерттеулер жүргізудің   тақырыптарын және мерзімдерін   Әділетминінің бұйрығымен бекіту   **Әділетмині, 2007 жылғы мамыр**  2. Құқық салалары бойынша іргелі   ғылыми зерттеулердің нәтижелері   негізінде норма шығармашылыққа   іргелі жалпы мемлекеттік тәсілді   әзірлеу   **Әділетмині, мүдделі мемлекеттік**   **органдар, 2007-2009 жылдар**   **ішінде**  3. Үкіметке ақпарат енгізу   **Әділетмині, жыл сайын, 2007-**   **2009 жылдар желтоқсан** |
| 376. | Заң жобаларын әзірлеуге   жұртшылық өкілдерін,   үкіметтік емес ұйымдарды,   жеке кәсіпкерлік   субъектілерін тарту  **Жауапты орындаушы** -   Әділетмині, ИСМ, мүдделі   мемлекеттік органдар  **Аяқтау нысаны** - Үкіметке   ақпарат  **Орындау мерзімі** - жыл   сайын, 2007 - 2009   жылдар желтоқсан | 1. Заң жобаларын әзірлеу жөніндегі   жұмыс тобына жұртшылық өкілдерін,   үкіметтік емес ұйымдарды және жеке   кәсіпкерлік субъектілерін тарту   туралы мемлекеттік органдардың   қызметтеріне талдау жүргізу   **Әділетмині, мемлекеттік**   **органдар, 2007-2009 жылдар**   **ішінде**       2. Кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі   сараптама кеңесінің қызметіне   талдау жүргізу және олардың қызметін жетілдіру жөнінде   ұсыныстар енгізу   **ИСМ, мүдделі мемлекеттік**   **органдар, 2007-2009 жылдар**   **ішінде**       3. Үкіметке ақпарат енгізу   **Әділетмині, ИСМ, жыл сайын,**   **2007-2009 жылдар желтоқсан** |
| 377. | Қолданыстағы заңнамалар-   ды жүйелендіру, оны ескірген және қайталана-   тын нормалардан босату,   қоғамдық қатынастардың   кейбір салаларындағы   құқықтық реттеулердің   ақауларын толықтыру,   тұтастай алғанда тікелей   әрекет нормаларын енгізу   және заңнамалық актілер   деңгейінде қоғамдық   қатынастарды мұқият   регламенттеу арқылы   заңдардағы және заңға   бағынысты заң шығарушы-   лықтың сілтеме ережелерін   азайту, заң шығарушылық   қызметін ғылыми пысықтау   жөніндегі шараларды   күшейту       **Жауапты орындаушы** -   Әділетмині, мемлекеттік органдар  **Аяқтау нысаны** - Үкіметке   ақпарат  **Орындау мерзімі** - жыл   сайын, 2007-2009 жылдар   желтоқсан | Қолданыстағы заңнамаларды жүйелен-   діруді, оны ескірген және қайта-   ланатын нормалардан босату,   қоғамдық қатынастардың бірқатар   салаларындағы құқықтық реттеулер-   дің ақауларын толтыру, жалпы тікелей әрекет нормаларын енгізу   және заңнамалық кесімдер деңгейінде   қоғамдық қатынастарды мұқият   регламенттеу арқылы заңдардағы   және заңға бағынысты заң шығарушы-   лықтың сілтеме ережелерін азайту,   заң шығарушылық қызметін ғылыми   пысықтау жөніндегі шараларды   күшейтуді жүргізу бойынша мемлекет-   тік органдардың қызметтерін талдау   қорытындылары бойынша Үкіметке   ақпарат енгізу және көрсетілген   бағыттардағы жұмысты жетілдіру   жөнінде ұсыныстар енгізу   **Әділетмині, мемлекеттік**   **органдар, жыл сайын,**   **2007-2009 жылдар ақпан** |

*Ескертпе:*   
*1) жауапты орындаушы бағанында бірінші болып көрсетілген мемлекеттік органдардың басшылары жоспардың тиісті тармағы бойынша тұтастай жауап береді;*   
*2) мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулыларының және Қазақстан Республикасының Президенті Жарлықтарының жобаларын Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне Қазақстан Республикасының Үкіметі шешімінің қабылдау мерзімі (айы) аяқталғанға дейін кемінде 30 күнтізбелік күн бұрын енгізеді;*   
*3) мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасы заңдарының жобаларын Қазақстан Республикасының Үкіметіне Қазақстан Республикасы Үкіметінің Іс-шаралар жоспарда көрсетілген шешімді қабылдау мерзімі (айы) аяқталғанға дейін кемінде 60 күнтізбелік күн бұрын енгізеді;*   
*4) мемлекеттік органдар ақпараттарды, есептерді (баяндамаларды) Қазақстан Республикасының Премьер-Министрінің Кеңсесіне Іс-шаралар жоспарында көрсетілген мерзімі (айы) аяқталғанға дейін кемінде 10 күнтізбелік күн бұрын енгізеді;*   
*5) мемлекеттік органдар орындалу мерзімі бар тапсырмалар бойынша материалдарды тоқсан сайынғы, жартыжылдық және жылдық форматта Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне есепті кезеңнен кейінгі айдың оны күніне қарай ұсынады;*   
*6) осы Іс-шаралар жоспарына ЖҰЖ-ның 153 және 157-тармақтары кірген жоқ, себебі бұл тармақтардың орындаушылары Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынысты және есеп беретін мемлекеттік органдар болып табылады және олардың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігімен ЖҰЖ-ды іске асыру шеңберінде жүзеге асырылады;*   
*7) "Сырбар" СБҚ" - "Қазақстан Республикасы "Сырбар" сыртқы барлау қызметі*

**Аббревиатуралардың толық жазылуы** :   
    
КК                   - Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесі   
ЖС                   - Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты   
БП                   - Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы   
ҰБ                   - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі   
ҰҚК                  - Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік   
                       комитеті   
ЕК                   - Республикалық бюджеттің атқарылуын   
                       бақылайтын есеп комитеті   
ОСК                  - Қазақстан Республикасы Орталық сайлау   
                       комиссиясы   
Әділетмині           - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі   
ІІМ                  - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі   
ИСМ                  - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда   
                       министрлігі   
ДСМ                  - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау   
                       министрлігі   
СІМ                  - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер   
                       министрлігі   
МАМ                  - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат   
                       министрлігі   
ТСМ                  - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт   
                       министрлігі   
Қорғанысмині         - Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі   
БҒМ                  - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым   
                       министрлігі   
Қоршағанортамині     - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны   
                       қорғау министрлігі   
АШМ                  - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы   
                       министрлігі   
ККМ                  - Қазақстан Республикасы Көлік және   
                       коммуникация министрлігі   
Еңбекмині            - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты   
                       әлеуметтік қорғау министрлігі   
Қаржымині            - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі   
ЭБЖМ                 - Қазақстан Республикасы Экономика және   
                       бюджеттік жоспарлау министрлігі   
ЭМРМ                 - Қазақстан Республикасы Энергетика және   
                       минералдық ресурстар министрлігі   
ТЖМ                  - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар   
                       министрлігі   
ЭСЖКА                - Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа   
                       және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес   
                       агенттігі (қаржы полициясы)   
МҚА                  - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет   
                       істері агенттігі   
ТМРА                 - Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды   
                       реттеу агенттігі   
ЖРА                  - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын   
                       басқару агенттігі   
ҚНРА                 - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы   
                       ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі   
АБА                  - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және   
                       байланыс агенттігі   
АӨҚОҚРА              - Қазақстан Республикасы Алматы қаласының   
                       өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу   
                       агенттігі   
СА                   - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі   
ШҚО                  - Шығыс Қазақстан облысы   
ОҚО                  - Оңтүстік Қазақстан облысы   
ҰҚК ШҚ               - Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік   
                       комитеті Шекара қызметі   
РҰ                   - Қазақстан Республикасы Республикалық Ұланы   
РБК                  - Республикалық бюджет комиссиясы   
ВАК                  - Ведомствааралық комиссия   
ҚҚҚ                  - Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығы   
"КЕGОС" АҚ           - "КЕGОС" акционерлік қоғамы   
"Қазақстан келісім-  - "Қазақстан келісім-шарт агенттігі"   
шарт агенттігі" АҚ     акционерлік қоғамы   
"ҚазҚуат" АҚ         - "ҚазҚуат" акционерлік қоғамы   
"ҚТЖ" ҰК" АҚ         - "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы"   
                       акционерлік қоғамы   
"Қазатомөнеркәсіп"   
ҰАК" АҚ              - "Қазатомөнеркәсіп" ұлттық атом компаниясы"   
                       акционерлік қоғамы   
"ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ - "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы"   
                       акционерлік қоғамы   
"ҚазАгро" холдингі" АҚ - "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі"   
                         акционерлік қоғамы   
"Скат" АҚ            - "Скат" акционерлік қоғамы   
"Уранды байыту   
орталығы" БК" АҚ     - "Уранды байыту орталығы" БК" акционерлік   
                       қоғамы   
"Ғылым қоры" АҚ      - "Ғылым қоры" акционерлік қоғамы   
"Шағын кәсіпкерлікті   
дамыту қоры" АҚ      - "Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры"   
                       акционерлік қоғамы   
"Ауыл шаруашылығын   - "Ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау қоры" АҚ   
қаржылық қолдау        акционерлік қоғамы   
қоры" АҚ     
"Қазына" ОДҚ" АҚ     - "Қазына" орнықты даму қоры"   
                       акционерлік қоғамы   
"Самырұқ" холдингі"  - "Самұрық" холдингі" акционерлік қоғамы   
АҚ   
"Эйр Астана" АҚ      - "Эйр Астана" акционерлік қоғамы   
"Қорғас" ШЫХО АҚ     - "Қорғас" шекара маңы ынтымақтастығы   
                       халықаралық орталығы акционерлік қоғамы   
"Атом станциялары"   - "Атом станциялары" БК акционерлік қоғамы   
БК АҚ   
ҰҒА                  - Ұлттық ғарыш агенттігі   
ӘІОДСҰК              - Қазақстан Республикасының Президенті   
                       жанындағы Әйелдер істері және   
                       отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі   
                       ұлттық комиссия   
ЖҰЖ                  - Мемлекет басшысының 2005-2007 жылдардағы   
                       Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын   
                       іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың   
                       (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспары

"Атамекен" КЖЖО      - "Атамекен" кәсіпкерлер мен жұмыс   
                       берушілердің жалпыұлттық одағы   
"АХТСП" РМК          - "Ақтау халықаралық теңіз сауда порты"   
                       республикалық мемлекеттік кәсіпорыны   
"ҚР Ұлттық ядролық   - "ҚР Ұлттық ядролық орталығы"   
орталығы" РМК           республикалық мемлекеттік кәсіпорыны

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің        
2007 жылғы 20 сәуірдегі   
N 319 қаулысына    
қосымша

**Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі**

      1. "Мемлекет басшысының Қазақстан халқына 2005 жылғы   
18 ақпандағы Жолдауын іске асыру жөніндегі Жалпыұлттық іс-шаралар   
жоспарын орындаудың желілік кестесі туралы" Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің 2005 жылғы 5 наурыздағы N 210 қаулысы .

      2. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне толықтыру мен өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 29 сәуірдегі N 408 қаулысы 1-тармағының 3) тармақшасы.

      3. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 29 желтоқсандағы N 1422 және 2005 жылғы 5 наурыздағы N 210 қаулыларына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 1 тамыздағы N 798 қаулысы 1-тармағының 2) тармақшасы.

      4. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 5 наурыздағы N 210 қаулысына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 8 қыркүйектегі N 903 қаулысы .

      5. "Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі іс-шаралардың жалпы ұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасын орындаудың желілік кестесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысы .

      6. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 20 қыркүйектегі N 883 қаулысы .

      7. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне және   
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2004 жылғы   
13 желтоқсандағы N 363-ө өкіміне өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан   
Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 16 ақпандағы N 117 қаулысының   
6-тармағы.

      8. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 8 қыркүйектегі N 906 қаулысы 1-тармағының 2) тармақшасы.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК