

**Қазақстан Республикасының қаржы секторын дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 30 сәуірдегі N 346 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 12 қарашадағы № 1199 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2010.11.12 № 1199 Қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасының қаржы секторын дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 25 желтоқсандағы N 1284 қаулысын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының қаржы секторын дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынысты және есеп беретін орталық және жергілікті атқарушы органдар, мемлекеттік органдар:

      1) Іс-шаралар жоспарының уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін;

      2) жарты жылдықтың қорытындысы бойынша жылына екі рет

15 қаңтарға және 15 шілдеге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы ақпарат ұсынсын.

      3. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі жарты жылдықтың қорытындысы бойынша жылына екі рет 30 қаңтарға және 30 шілдеге Қазақстан Республикасының Үкіметіне Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат ұсынсын.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*

*Премьер-Министрі*

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2007 жылғы 30 сәуірдегі

N 346 қаулысымен

бекітілген

 **Қазақстан Республикасының қаржы секторын дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары**

      Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.11.10 N 1803, 2009.12.30 № 2305 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулыларымен.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с
N | Іс-шара | Аяқтау нысаны | Орындалуына (іске
асырылуына) жауаптылар | Орындау (іске асыру) мерзімі | Болжамды шығыстар | Қаржы-
ландыру көздері |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Қаржы секторын дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған****басымдықтары** |
| **1.1. Қаржы секторын дамытудың 2007-2011 жылдар кезеңіне****арналған мақсаттары мен міндеттері** |
| 1.1.1. | Қаржы тұрақты-
лығы мәселеле-
рі бойынша ме-
морандум жаса-
су | Меморан-
дум | ҚРҰБ (жи-
нақтау), ҚҚА, Қаржы-
мині | 2007 жылғы 3-тоқсан | Қажет
етпейді |
 |
| **1.2. Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығын дамыту** |
| 1.2.1. | "Қазақстан     Республикасы-
ның кейбір заң-
намалық актіле-
ріне Алматы қа-
ласының өңірлік
қаржы орталығын
дамыту және   қаржы орталығы-
ның кәсіби қа-
тысушыларының   жұмысын жетіл-
діру мәселелері
бойынша өзгер-
істер мен тол-
ықтырулар енгі-
зу туралы" Қаз-
ақстан Респуб-
ликасының Заңы
жобасының тұж-
ырымдамасын заң
жобалау қызме-
тінің мәселеле-
рі жөніндегі ведомствоаралық комиссияның қарауына енгізу | Заң жоба-
лау қыз-
метінің
мәселеле-
рі жөнін-
дегі вед-
омствоар-
алық ко-
миссияныңқорытын-
дысы | АӨҚОА (жи-
нақтау), ҚҚА, Қаржы-
мині | 2008 жылғы
2-тоқсан | Қажет
етпейді |
 |
| 1.2.2. | Қаржы орталығы-
ның арнайы сау-
да алаңында
"Самұрық" хол-
дингі" АҚ және»
"Қазына" ОДҚ" АҚ құрамына кіретін ұлттық компаниялардың және даму инс-
титуттарының бағалы қағазда-
рын шығару және
орналастыру | Бағалы қағаздар-
ды орна-
ластыру, ҚРҰБ-ға ақпарат | АӨҚОА (жи-
нақтау),» "Самұрық"
холдингі" АҚ,
"Қазына"
ОДҚ" АҚ | 15 қаң-
тарға және 15 шілдеге,
2007 -
2010
жылдар | Қажет
етпейді |
 |
| 1.2.3. | Халық және әл-
еуетті эмитент-
тер үшін өңір-
лік қаржы орта-
лығының және қаржы құралдары
спектрының жұм-
ыс істеу қағи-
даттарын түсін-
діру | ҚРҰБ-ға
ақпарат | АӨҚОА (жи-
нақтау),
облыстар-
дың,
Астана және
Алматы қа-
лаларының
әкімдікте-
рі, ҚҚА,
ҚРҰБ,
"АӨҚО" АҚ | 15 қаңтарға және 15 шілдеге, 2007 - 2008 жылдар | Тиісті
жылға арналған
респуб-
ликалық бюджет шеңбер-
інде нақтыла-нады | Респуб-ликалық
бюджет |
| 1.2.4. | Индекстік қор-
лары (ЕҒТ), секьюрителенді-рілген активтер
(SРV), фьючер-
стер, опциондар,
ислам құралдары
сияқты, оның ішінде арнайы сауда алаңына қаражат тарту арқылы инфрақұ-
рылымдық жоба-
ларды және ин-
вестициялық бағдарламаларды қаржыландыру үшін қаржы құр-
алдарын әзірлеу
және енгізу | ҚРҰБ-ға ұсыныс-
тар | АӨҚОА (жи-
нақтау), ЭБЖМ,
Қаржымині,
ҚҚА,
"Самұрық" холдингі" АҚ,
"Қазына"
ОДҚ" АҚ | 2007 - 2010
жылдар | Қажет етпейді |
 |
| 1.2.5. | Өңірлік қаржы
орталығының халықаралық қаржы нарықта-
рына ықпалдасуы | Шетел ме-
млекет-
тердің қаржы ор-
талықта-
рымен ке-
лісім | АӨҚОА (жи-
нақтау),
ҚҚА, СІМ | 2007 - 2008
жылдар | Қажет етпейді |
 |
| 1.2.6. | Перспективада эмитенттердің, инвесторлардың және қаржы ор-
талығына қаты-
сушылардың тәу-
екелдерін сақ-
тандыру кезін-
де салық жеңіл-
діктерін беру мүмкіндігін қарау | ҚРҰБ-ға ақпарат | АӨҚОА (жинақтау), ҚҚА, ЭБЖМ, Қаржымині | 2010 жылдың 15 қаңтары-на | Қажет етпейді |
 |
| 1.2.7 | Бағалы қағаздар
нарығының қаз-
іргі заманғы халықаралық стандарттарына жауап беретін қаржы орталығы-
ның жаңа техно-
логиялық инфра-
құрылымын құру | Республи-калық бюджет комиссия-сының шешімі | АӨҚОА (жинақтау),"АӨҚО" АҚ | 2007 - 2009 жылдар | Тиісті жылға арналған респуб-
ликалық бюджет шеңбер-
інде нақтыла-нады | Респуб-ликалық
бюджет |
| 1.2.8. | Қаржыминінің мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерін жыл сайын шығару | Бағалы қағаздар шығару | Қаржымині (жинақтау), АӨҚОА | 2008 - 2010
жылдар | Қажет етпейді | Респуб-ликалық
бюджет |
| 1.2.9. | Алматы қаласы-
ның аумағында аяқталған инр-
рақұрылымы бар бизнес орталы-
ғын құру | Республи-калық бюджет қомиссия-сының шешімі | АӨҚОА (жинақтау), Қаржымині, ЭБЖМ,
"АӨҚО" АҚ | 2007 - 2008
жылдар | Тиісті
жылға арналған респуб-
ликалық бюджет шеңбер-
інде
нақтыла-
нады | Респуб-ликалық
бюджет |
| **2. Қазақстан Республикасының қаржы секторын реттеу саласындағы мемлекеттік саясат** |
| 2.1. Қаржы секторын мемлекеттік басқарудың сапасын нығайту және арттыру |
| 2.1.1. | Ақша-кредит саясаты құрал-
дарын жетілдіру
жолымен қаржы нарығындағы өтімділікті реттеу жөнінде шаралар қабыл-
дау | Қазақстан Республи-касының Үкіметіне ақпарат | ҚРҰБ | Жыл сайын 30 қаңтарға және 30 шілдеге | Қажет
етпейді |
 |
| 2.1.2. | Инфляциялық таргеттеу қағи-
датын пайдалана
отырып, ақша-
кредит саясаты-
ның макроэконо-
микалық көрсет-кіштерін бол-
жалдау моделін әзірлеу және жетілдіру | Қазақстан Республи-касының Үкіметіне ақпарат | ҚРҰБ | Жыл сайын 30 қаңтарғажәне 30 шілдеге | Қажет етпейді |
 |
| 2.1.3. | Жинақтаушы зей-
нетақы қорлары-
ның шоттарын енгізу есебінен ақша-кредит статистикасын институционал-
дық қамтуды кеңейту | Қазақстан Республи-касының Үкіметінеақпарат | ҚРҰБ | 2011 жылдың 30 шілдесі-не | Қажет
етпейді |
 |
| 2.1.4. | Экономикалық конъюнктураның жай-күйін және күтілетін өзге-рістерді баға-
лаудың бара-
барлығын артты-
ру мақсатында кәсіпорындарды (салалық және аумақтық бөлі-
ністе) іріктеу-
дің көрнектілі-
гін және эконо-
миканың нақты секторының қар-
жы жағдайын арттыру | Қазақстан Республи-касының Үкіметінеақпарат | ҚРҰБ | Жыл сайын 30 қаңтарғажәне 30 шілдеге | Қажет
етпейді |
 |
| 2.1.5 | Ақша-кредит саясатын ағым-
дағы жүзеге асыру үшін ті-
келей бағдарлар
ретінде қорыт-
ындылайтын ин-
дикаторларды әзірлеу | Қазақстан Республи-касының Үкіметінеақпарат | ҚРҰБ | Жыл сайын 30 қаңтарға және 30 шілдеге | Қажет
етпейді |
 |
| 2.1.6. | Қаржы тұрақты-
лығы үшін тәуе-
келдерді баға-
лауға арналған индикаторлардың дерекқорларын қалыптастыру | Қазақстан Республи-касының Үкіметінеақпарат | ҚРҰБ (жи-
нақтау), ҚҚА, СА, Қаржымині | 2008 жылдың 30 қаңтары-на | Қажет
етпейді |
 |
| **2.2. Мемлекеттік органдар мен қаржы секторы институттарының өзара іс-қимылы** |
| 2.2.1. | Мемлекеттік ор-
гандар мен қар-
жы секторы инс-
титуттарының   арасында ақпа-
рат алмасу   тетігінің тиім-ділігін арттыру | ҚРҰБ-ға ұсыныстар | ҚҚА (жи-
нақтау), ЭБЖМ, ҚРҰБ,
ҚҚҚ, Қаржы-
мині, АӨҚОА | 2008 жылғы
4-тоқсан | Қажет
етпейді |
 |
| 2.2.2. | Даму институт-
тары мен екінші
деңгейдегі ба-
нктер, лизинг-
тік және сақ-
тандыру компа-
ниялары, ҚҚҚ-ға
кіретін венчур-лік және инвес-
тициялық қорлар
арасында қаржы
ұйымдары қыз-
меттерінің пр-
ейскуранты ту-
ралы, отандық
та, шетелдік те
инвестициялардытарта отырып,   ірі инвестиция-лық жобаларды   бірлесіп іске  асыру мүмкін-
діктері туралы ақпарат алмасу жөніндегі жұ-
мысты жанданды-ру | ҚРҰБ-ға ұсыныстар | ҚҚҚ (жи-
нақтау),»
"Қазына"
ОДҚ" АҚ | Жыл сайын 15 қаңтарға және 15 шілдеге | Қажет
етпейді |
 |
| **2.3. Теңдестірілген ақша-кредит және фискалдық саясат және олардың негізгі құралдарының тиімділігін арттыру** |
| 2.3.1. | Әлеуметтік-эк-
ономикалық да-
мудың орта мер-
зімді жоспары-
ның, орта мер-
зімді фискал-
дық саясаттың және ақша-кре-
дит саясаты негізгі бағыт-
тарының параме-
трлерін келісу-
ді қамтамасыз ету | ҚРҰБ-ға
ақпарат | ЭБЖМ (жи-
нақтау),
ҚРҰБ | Жыл сайын 15 қаңтарғажәне 15 шілдеге | Қажет
етпейді |
 |
| **2.4. Қазақстанның қаржы секторында бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесін дамыту және жетілдіру** |
| 2.4.1. | Жоғары оқу ор-
ындарының оқы-
тушыларын, сту-
денттерін, қар-жы ұйымдарының жұмыс істейтін бухгалтерлерін,Ұлттық Банктің қызметкерлерін халықаралық қаржылық есеп-
тіліктің стан-
дарттары (бұдан әрі - ХҚЕС) бойынша
оқыту және ол-
ардың білікті-
лігін арттыру жөнінде іс-ша-
ралар өткізу | Қазақстан Республи-касының  Үкіметінеақпарат | ҚРҰБ | Жыл сайын 30 қаңтарға және 30 шілдеге | ҚРҰБ
бюджеті шеңбер-
інде |
 |
| 2.4.2. | ХҚЕС-ті қолдану
мәселелері бой-
ынша қаржы ұй-
ымдарының мам-
андарына әдіс-
намалық және ақпараттық қол-
дау көрсету | Қазақстан Республи-касының  Үкіметінеақпарат | ҚРҰБ | Жыл сайын 30 қаңтарғажәне 30 шілдеге | Қажет
етпейді |
 |
| 2.4.3. | Қаржы ұйымдары-
ның ХҚЕС-ті іс жүзінде қолда-
нуы жөнінде оқу
құралын әзірлеу | Оқу құралы | ҚРҰБ | 2007 жылғы
4-тоқсан | Қажет
етпейді |
 |
| 2.4.4. | Шет елдердің тәжірибесін зерделеу негі-
зінде Қазақстан
Республикасының ерекшелігін ес-
кере отырып, бағалау әдісна-масы және қаржы
құралдарының бухгалтерлік есебін жүргізу жөнінде ұсын-
ыстар әзірлеу | ҚРҰБ Бас-қармасы
қаулысы-
ның жоба-сы | ҚРҰБ (жи-
нақтау),
ҚҚА, ҚМҚҰҚ | 2008 жылғы 4-тоқсан | Қажет
етпейді |
 |
| 2.4.5. | Қаржы ұйымдары-
ның бухгалтер-
лік есебін жүр-
гізуді автомат-тандыру мәселе-
лері жөнінде құжат әзірлеу | ҚРҰБ Бас-қармасы
қаулысы-
ның жоба-сы | ҚРҰБ  | 2008 жылғы 4-тоқсан | Қажет
етпейді |
 |
| 2.4.6. | Қаржы ұйымдары-
ның қаржылық есептілігін же-
тілдіру | ҚРҰБ Бас-қармасы
қаулысы-
ның жоба-сы | ҚРҰБ (жи-
нақтау),
ҚҚА | Тұрақты | Қажет
етпейді |
 |
| **2.5. Қаржы нарығына және қаржы құралдарына қатысушыларға салық салуды жетілдіру** |
| 2.5.1. | Акциялары»"Қаз-
ақстан қор бир-
жасы" акционер-
лік қоғамының ресми тізіміне
енгізілген
және/немесе
Алматы қаласы-
ның өңірлік
қаржы орталығы-
ның арнайы сау-
да алаңында ай-
налыста жүрген
және жария ком-
панияның өлшем-деріне жауап
беретін эмите-
нттер үшін жең-
ілдіктер енгізу
мүмкіндігін қа-
рау | ҚРҰБ-ға ақпарат | ЭБЖМ (жинақтау),Қаржымині, ҚРҰБ, ҚҚА, АӨҚОА | 2008 жылдың 15 шіл-
десіне | Қажет етпейді |
 |
| 2.5.2. | Депозиттер, бо-
рыштық және үл-
естік бағалы қағаздар бойын-ша жеке тұлға-
лардың табыста-
рына салық са-
луды оңтайлан-
дыру туралы мә-
селені қарау | ҚРҰБ-ға ақпарат | ЭБЖМ (жинақтау),ҚРҰБ, ҚҚА,
Қаржымині, ҚҚА  | 2009 жылдың  15 шілдесі-не | Қажет етпейді |
 |
| 2.5.3. | Мемлекеттік ба-
ғалы қағаздар (бұдан әрі - МБҚ) және
агенттік
бағалы қағаз-
дары бойынша
сыйақы төлем көзінен ұстала-тын табысқа са-
лынатын салықты
енгізудің орын-
дылығы мәселе-
сін қарау | ҚРҰБ-ға ұсыныстар | ЭБЖМ (жинақтау),Қаржымині, ҚРҰБ, ҚҚА,
  | 2008 жылғы
1-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| 2.5.4. | МБҚ және агент-
тік бағалы қа-
ғаздарымен жа-
салатын опера-
циялар кезінде құн өсіміне салық салуды енгізу мүмкін-
дігін қарау | ҚРҰБ-ға ұсыныстар | ЭБЖМ (жинақтау), Қаржымині, ҚҚА, ҚРҰБ | 2008 жылғы
1-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| 2.5.5. | Листингтің ең жоғары және ең жоғарыдан кей-
інгі санаттары-
ның акциялары-
мен және обли-
гацияларымен жасалатын опе-
рациялар кезін-
де құн өсімінен
табысқа салық салуды оңтай-
ландыру мүмкін-
дігі туралы мәселені қарау | ҚРҰБ-ға ұсыныстар | ЭБЖМ (жинақтау), ҚРҰБ, ҚҚА,
Қаржымині, ҚҚҚ | 2010 жылғы
4-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| 2.5.6. | Туынды қаржы құралдарына салық салуды жетілдіру | ҚРҰБ-ға ұсыныстар | ЭБЖМ (жинақтау),Қаржымині, ҚҚА, ҚРҰБ | 2008 жылғы
4-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| 2.5.7. | Салық заңнама-
сына компания-
лардың өмірді сақтандыру жө-
нінде жүзеге асыратын төлем-
дері бойынша салықтық жеңіл-
діктер беру бө-
лігінде өзгер-
істер мен тол-
ықтырулар енгі-
зу мүмкіндігін қарау | ҚРҰБ-ға ақпарат | ЭБЖМ (жинақтау),Қаржымині, ҚҚА | 2008 жылдың 15 қаңтары-на | Қажет етпейді |
 |
| **2.6. Төлем жүйелерін дамыту** |
| 2.6.1. | Төлем жүйелері-
нің жаңа резер-
втік орталығын
құруға байла-
нысты қажетті іс-шаралар жүр-
гізу | ҚазақстанРеспубли-касының  Үкіметінеақпарат | ҚРҰБ | Жыл сайын 30 қаңтарғажәне 30 шілдеге | Қажет етпейді |
 |
| 2.6.2. | Төлем карточка-
ларына қызмет
көрсету желісі-
нің инфрақұры-
лымын дамыту жөнінде іс-ша-
ралар өткізу | ҚРҰБ-ға
ақпарат | "ҰПО" АҚ | Жыл сайын 15 қаңтарғажәне 15 шілдеге | Қажет етпейді |
 |
| 2.6.3. | Қазақстанның төлем жүйелері-
нің жұмыс іс-
теуін қадаға-
лауды жүзеге асыру және қа-
зіргі заманғы
технологиялардықолдану негіз-
інде бөлшек қолма-қол емес төлемдерді да-
мыту үшін жағ-
дай жасау бөлі-
гінде норматив-тік құқықтық базаны жетілді-
ру | ҚРҰБ Бас-қармасы
қаулысы-
ның жоба-сы | ҚРҰБ | 2007 - 2011
жылдар | Қажет етпейді |
 |
| 2.6.4. | Электрондық үкімет жүйесі-
нің«"төлем шлю-
зін" тәжірибелі пайдалануға енгізу | ҚРҰБ-ға
ақпарат | "ҰАТ АҚ",»
"ҰПО" АҚ | 2008 жылдың 15 қаңтары-на | Қажет етпейді |
 |
| 2.6.5. | Электрондық үкімет жүйесі-
нің«"төлем шлю-
зін" өнеркәсіп-тік пайдалануға
енгізу | ҚРҰБ-ға
ақпарат | АБА
(жинақтау),
"ҰАТ АҚ",
"ҰПО" АҚ | 2008 жылдың
15 Қаңтары-на және 15 шілдесі-не | Қажет етпейді |
 |
| 2.6.6. | Қолданыстағы төлем жүйелері-
нің бағдарлама-
лық-техникалық инфрақұрылымын жетілдіру және жаңғырту, сон-
дай-ақ олардың қауіпсіздік деңгейін артты-
ру | ҚРҰБ-ға ақпарат | "ҚБЕО" РМК | Жыл сайын 15 қаңтарға және 15 шілдеге | Қажет етпейді |
 |
| 2.6.7. | Қазақстандық және шетелдік қаржы институт-
тарын қатыстыра
отырып, "ҚБЕО" РМК сервистік бюросының
SWIFT-ін одан әрі дамыту жө-
нінде, сондай-
ақ SWIFT жүйе-
сін Қазақстан-
ның төлем жүйе-
лерімен ықпал-
дастырудың ық-
тимал жолдарын зерделеу және
енгізу жөнінде жұмыс жүргізу | ҚРҰБ-ға ақпарат | "ҚБЕО" РМК | Жыл сайын 15 қаңтарға және 15 шілдеге | Қажет етпейді |
 |
| 2.6.8. | ЕурАзЭҚ-қа қа-
тысушы мемле-
кеттердің жал-
пы төлем-есеп айырысу жүйесін
құру жөніндегі іс-шараларға қатысу | Қазақстан
Республи-касының Үкіметіне
ақпарат | ҚРҰБ | Жыл сайын 30 қаңтарға
және 30 шілдеге | Қажет етпейді |
 |
| 2.6.9. | Төлем жүйелері бойынша орталық
(ұлттық) банк-
тердің өкілде-
рімен халықара-
лық кездесулер өткізу | Кездесу-
лер ұйым-
дастыру және өткізу | ҚРҰБ | 2007 жылғы 4-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| **2.7. Корпоративтік басқару сапасын арттыру** |
| 2.7.1. | Даулы корпора-
тивтік шешімдер
мен мәмілелер, басқару орган-
дарының заңсыз әрекеттерімен акционерлерге және басқа да тұлғаларға кел-
тірілген зиянды
өтеу мәселелері
бойынша ұсыныс-
тар дайындау | ҚРҰБ-ға ұсыныстар | ҚҚА (жинақ-
тау), ҚҚҚ, мүдделі мемлекеттік органдар | 2009 жылғы 3-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| 2.7.2. | Жария компания-
лардың өлшемде-
рін белгілеу және тиісті реттеу жүйесін қалыптастыру | ҚҚА Басқарма-сы қаулы-
сының жобасы | ҚҚА | 2007 жылғы 2-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| **2.8. Халықтың қаржы секторының қызметтері туралы хабардар****болу деңгейін арттыру және олардың қол жетімділігін арттыру** |
| 2.8.1. | Барлық қаржы нарығына қаты-
сушылардың қыз-
метін сипаттай-
тын негізгі көрсеткіштерді (өлшемдерді) анықтау | ҚҚА Басқарма-сы қаулы-
сының жобасы | ҚҚА (жинақ-
тау), ҚРҰБ | 2010 жылғы 2-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| 2.8.2. | Инвесторлардың тәуекелдерін төмендетудің тиімді тетігі ретінде инвес-
тициялардың ұж-
ымдық нысанда-
рын насихаттау және халықты қаржынарығының мүмкіндіктері туралы кеңінен хабардар ету | Бағдарла-маның жобасы | Қаржымині (жинақтау), ЭБЖМ, ИСМ, ҚҚА, ҚРҰБ,
ҚҚҚ, Мәде-
ниетмині | 2007 жылғы 2-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| 2.8.3. | Сақтандыру қыз-
меттерінің тұ-
тынушыларын жә-
не халықты сақ-
тандыру ұйымда-
ры ұсынатын қызметтер мен сақтандыру өн-
імдері туралы, сондай-ақ олар-
дың қаржылық жай-күйі туралы
хабардар ету жөнінде іс-ша-
ралар жүргізу | ҚҚА-ға ақпарат | ҚҚҚ | Жарты жылдық-
тың
қорытын-дылары
бойынша | Қажет етпейді |
 |
| 2.8.4. | Қаржы нарығы саласындағы Қазақстан Рес-
публикасы заң-
намасының, он-
да жүргізілген реформалардың мақсаттарын на-
сихаттау және түсіндіру, қар-
жы қызметтері-
нің тұтынушыла-
рын қорғауға бағытталған өз-
ге де шараларды
жүзеге асыру | ҚРҰБ-ға ақпарат | ҚҚА (жинақ-
тау), Мәде-ниетмині | Жыл сайын 15қаңтарғажәне 15 шілдеге | Қажет етпейді |
 |
| 2.8.5. | Электрондық цифрлық қол қоюды бағалы қағаздар нары-
ғының кәсіби
қатысушыларыныңжұмысына енгізу | ҚҚА Басқарма-сы қаулы-
сының жобасы | ҚҚА (жинақ-
тау), АБА | 2009 жылғы 2-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| 2.8.6. | Зейнетақы сек-
торында халыққа
қызмет көрсету-
дің электрондық жүйесіне көшу | ҚРҰБ-ға  ұсыныстар | Еңбеқмині
(жинақтау),ҚРҰБ, ҚҚА | 2010 жылғы
2-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| 2.8.7. | Инвестициялау-
дың ұжымдық ны-
сандарын жетіл-
діру | ҚазақстанРеспубли-касы Заңының жобасы | ИСМ (жинақ-
тау), ҚҚА | 2007 жылғы 4-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| 2.8.8. | Кредиттік сер-
іктестіктер мен
микрокредиттік ұйымдар ұсына-
тын қызметтер спектрін кеңей-
туді ынталанды-
ру, сақтандыру нарығының ин-
фрақұрылымын дамыту, транс-
фер-агенттік қызметті дамыту | ИСМ-ге ақпарат | ҚҚА (жинақ-
тау), ҚМҚҰҚ | 2008 жылғы 4-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| 2.8.9. | Қазақстан Рес-
публикасының инвестициялық банкингті рет-
теу жөніндегі нормативтік құ-
қықтық базасын жетілдіру | ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-
сының
жобасы | ҚҚА | 2007 - 2011
жылдар | Қажет етпейді |
 |
| 2.8.10. | Қазақстанда ислам банкингін
дамыту тетігін пысықтау | ҚРҰБ-ға
ұсыныстар | ҚҚА | 2008 жылғы
4-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| 2.8.11. | Қаржылық қыз-
меттерді тұты-
нушылардың құ-
қықтары мен мүдделерін қор-
ғау деңгейін одан әрі артты-
ру және қаржы-
лық қызметтер-
ді тұтынушылар-
ды біріктіретін
қауымдастықтар мен бірлестік-
тердің рөлін күшейту | ҚРҰБ-ға
ұсыныстар | ҚҚА (жинақ-
тау), ҚҚҚ, ҚРҰБ | Жыл қорытын-дылары бойынша | Қажет етпейді |
 |
| **2.9. Қаржы нарығы үшін кәсіби кадрлар даярлау** |
| 2.9.1. | Халықаралық стандарттарға сәйкес қаржы саласында кәсі-
би кадрларды даярлау жөнінде
ұсыныстар әзір-
леу | Білімми-
ніне ақпарат | ҚҚА (жинақ-
тау), ҚРҰБ,
ҚҚҚ және басқа да мүдделі мемлекеттікоргандар | 2008 жылғы 2-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| 2.9.2. | "Болашақ" бағдарламасы бойынша басым мамандықтардың тізбесіне "сақтандыру құқығы", "сақтандыру ісі", "андеррайтер", "сақтандыру ұйымының тәуекелдерін басқару" мамандықтарын енгізу жөнінде жұмыстар жүргізу | ҚРҰБ-ға
ұсыныстар | Біліммині (жинақтау), ҚҚА, ҚРҰБ, ҚҚҚ | 2007 - 2008 жылдар | Қажет етпейді |
 |
| 2.9.3. | Қаржы жүйесі үшін кадрлар даярлау (қайта даярлау) жөнінде білім беру орталығын құру туралы мәселені қарау | ҚРҰБ-ға
ұсыныстар | ҚҚҚ (жинақтау), ҚҚА, ҚРҰБ, Біліммині | 2007 - 2008
жылдар | Қажет етпейді |
 |
| **2.10. Еуразиялық экономикалық қоғамдастық және басқа да****интеграциялық одақтар шеңберінде Қазақстан қаржы секторының****халықаралық қарым-қатынастарын тереңдету** |
| 2.10.1. | Еуразиялық эко-
номикалық қо-
ғамдастыққа (бұдан әрі -
ЕурАзЭҚ), Тәу-
елсіз Мемлекет-
тер Достастығы-
на (бұдан әрі
- ТМД) және
басқа да одақ-
тарға мүше мем-
лекеттердің
сақтандыру нар-
ығын және баға-
лы қағаздар на-
рығын дамыту
жөніндегі шара-
ларды іске асы-
ру | ЕурАзЭҚ, ТМД атқарушы комитет-
теріне ақпарат | ҚҚА (жинақтау), АӨҚОА, ҚРҰБ | 2007 - 2011
жылдар | Қажет етпейді |
 |
| 2.10.2. | Ықпалдастық бірлестіктерге қатысушы елдер-
дің ақша-кредит
және валюта саясаты сала-
сындағы заңна-
масы туралы жүйелі түрде ақпарат алмасу-
ды қамтамасыз ету | Қазақстан Республи-касының Үкіметінеақпарат | ҚРҰБ | Жыл сайын 30 қаңтарға және 30 шілдеге | Қажет етпейді |
 |
| 2.10.3. | Капитал қозға-
лысына байлан-
ысты операция-
лар бойынша валюталық рет-
теу және валю-
талық бақылау саласында ЕурАзЭҚ-қа мүше мем-
лекеттер саяса-
тының қағидат-
тарын реттейтін Келісімнің жо-
басын қол қоюға
дайындау | Келісім-
нің жобасы | ҚРҰБ
(жинақтау),Қаржымині, ЭБЖМ, ИСМ, ҚҚА | Қажетті-лігіне қарай | Қажет етпейді |
 |
| **3. Қаржы секторын дамытудың негізгі бағыттары** |
| **3.1. Кредиттік ұйымдарды дамыту** |
| **3.1.1. Банк секторы** |
| 3.1.1.1. | Қазақстанның ДСҰ-ға кіруі жөніндегі кел-
іссөздер үдер-
ісінің шеңбер-
інде шетелдік банктердің отандық нарыққа қол жеткізуін одан әрі ырық-
тандыру мүмкін-
дігін зерделеу-ді жалғастыру | ҚРҰБ-ға
ақпарат | ҚҚА (жинақтау),ИСМ | Жыл сайын 15 қаңтарғажәне 15 шілдеге | Қажет етпейді |
 |
| 3.1.1.2. | Қазақстан Рес-
публикасы заң-
намасының та-
лаптарын банк-
тердің орындау-
ын қамтамасыз етуге бағыттал-
ған банктік қа-
дағалау рәсім-
дерін шоғырлан-
дырылған қада-
ғалау, меншік
иелерінің
құрылымы,
аффилирленген
тұлғаларға
қатысты бөліг-
інде жетілдіру | ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы | ҚҚА | 2007 - 2011
жылдар | Қажет етпейді |
 |
| 3.1.1.3. | Қазақстан Рес-
публикасының қолданылып жүр-
ген банктік заңнамасын,   әсіресе пруден-
циялық реттеу және екінші
деңгейдегі ба-
нктердің актив-
терін жіктеу әдістемесі бө-
лігінде жетіл-
діру | ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы | ҚҚА | 2007 - 2011
жылдар | Қажет етпейді |
 |
| 3.1.1.4. | Базель II стан-дарттарын енгі-
зу жөніндегі топтың (Ассоrd
Implementаtiоn Group) өкілде-
рімен ҚҚА-ның Базель II стан-дарттары бойын-
ша жұмысқа көшу
кестесін келісу | Базель IIстандарт-тарына
көшу кес-
тесі | ҚҚА | 2011 жылғы
4-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| 3.1.1.5. | Банктік қадаға-
лау жөніндегі Базель комите-
тінің (Базель
II) капиталдың  барабарлығы  жаңа келісімі  мәтінінің орыс
тіліндегі нұс-
қасын жариялау | ҚҚА-нің ресми
сайтына
орналас-
тыру | ҚҚА | 2011 жылғы 4-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| 3.1.1.6. | Шетелдердің қа-
дағалау орган-
дарына олардың Базель ІІ-ге
көшу жөніндегі ниеттері мен шарттары туралы
сұрауларын дай-ындау | Қадағалау органда-
рына сұраулар | ҚҚА | 2011 жылғы
4-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| 3.1.1.7. | Отандық банк-
тердің орталық-
тандырылған рейтингтер әді-сін пайдалану-
дың орындылығы мәселесін қарау | ҚРҰБ-ға
ұсыныстар | ҚҚА | 2011 жылғы
4-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| 3.1.1.8. | Банктердің қыз-
метіне, халық-
аралық практи-
каны ескере
отырып, екінші деңгейдегі ба-
нктерде тәуе-
келдерді басқа-
ру жүйесін одан
әрі жетілдіруге
қойылатын тал-
аптарды арттыру | ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы | ҚҚА | 2007 - 2011
жылдар | Қажет етпейді |
 |
| 3.1.1.9. | Елдердің Қазақ-
станда қаржы ұйымдарының еншілес қаржы ұйымдары бар реттеуші орган-
дарымен және Қазақстанның
қаржы ұйымдары-
ның еншілес ұйымдары мен филиалдары бар елдермен ынты-
мақтастық пен ақпарат алмасу туралы меморан-
думдар жасасу | ҚРҰБ-ға
ұсыныстар | ҚҚА | 2007 - 2011
жылдар | Қажет етпейді |
 |
| 3.1.1.10 | Әлемдік тәжіри-
бені және Ха-
лықаралық депо-
зиттерді сақ-
тандыру
жүйелері
қауымдастығының (IADI) ұсыным-
дарын ескере отырып, депо-
зиттерге кепіл-
дік беру жүйе-
сін одан әрі жетілдіру | ҚРҰБ-ға
ұсыныстар | ҚҚА (жинақ-
тау), ҚРҰБ,
"ҚДКҚ" АҚ | Жыл қо-
рытынды-лары
бойынша | Қажет етпейді |
 |
| 3.1.1.11 | Депозиттерге міндетті кепіл-
дік беру жүйе-
сіне қатысушы
банктер үшін міндетті күн-
тізбелік жарна-
лардың әртарап-тандырылған ставкалар жүйе-
сін енгізу | ҚРҰБ-ға
ақпарат | ҚҚА (жинақ-
тау),
"ҚДКҚ" АҚ | 2008 жылдың
15 қаңтары-на | Қажет етпейді |
 |
| 3.1.1.12 | Мәжбүрлеп тара-
тылатын банктің
міндеттемелері мен мүлкінің бір бөлігін басқа банкке (банктерге) бір
уақытта беру жөніндегі опе-
рацияларды жүр-
гізу мәселелері
бойынша норма-
тивтік құқықтық
базаны әзірлеу | ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы | ҚҚА | 2007 жылғы
4-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| 3.1.1.13 | Таратылатын банктің салым-
шыларына шетел-
де тәуекелдерді қайта сақтанды-
ру, кредиттік деривативтерді пайдалану, де-
позиттерге мін-
детті кепілдік беруді жүзеге
асыратын ұйым-
дардың облига-
цияларын шығару
түрінде өтем төлеуге арнал-
ған ақша қара-
жатының тапшы-
лығы болған жағдайда депо-
зиттерге мін-
детті кепілдік беру жүйесін қорландырудың балама жолдарын
пайдалану мүм-
кіндігін зерде-
леу | ҚҚА-ға ақпарат | "ҚДКҚ" АҚ (жинақтау), ҚРҰБ | 2007 жылғы 4-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| 3.1.1.14 | Елдің банк сек-
торының сыртқы қарыз алуын реттеу тиімді-
лігін арттыру | ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы | ҚҚА (жинақтау),ҚРҰБ | 2007 - 2011
жылдар | Қажет етпейді |
 |
| 3.1.1.15 | Экономиканың қаржы секторы-
ның ұзақ мер-
зімді кредит
беру бөлігінде қаржы статис-
тикасын жетіл-
діру | ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы | ҚҚА | 2007 - 2011
жылдар | Қажет етпейді |
 |
| **3.1.2. Банктік емес ұйымдар секторы** |
| 3.1.2.1.   | Ипотекалық ұй-
ымдардың жарғы-
лық және меншік
капиталын ке-
зең-кезеңімен ұлғайтуды жүзе-
ге асыру   | ҚҚА Бас-
қармасы
қаулысы-
ның жоба-сы   | ҚҚА  | 2007-
2009
жылдар | Қажет етпейді   |
 |
| 3.1.2.2. | Ипотекалық ұй-
ымдардың қызме-
тін реттеудің заңнамалық және
нормативтік ба-
засын жетілдіру | ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы | ҚҚА | 2007 - 2011
жылдар | Қажет етпейді |
 |
| 3.1.2.3. | Ипотекалық компаниялардың тәуекел-менед-
жменті жүйесін жетілдіру | ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы | ҚҚА | 2007 - 2011
жылдар | Қажет етпейді |
 |
| 3.1.2.4.   | Екінші деңгей-
дегі банктер мен ипотекалық ұйымдарды ғана енгізу жолымен ипотекалық тұр-
ғын үй қарызда-
рын беруге құ-
қылы ұйымдардың
тізбесін шектеу | ҚРҰБ-ға  ұсыныстар   | ҚҚА (жинақ-тау), мүд-
делі мемле-кеттік ор-
гандар  | 2007 жылғы 4-тоқсан  | Қажет етпейді   |
 |
| 3.1.2.5. | Сатып алғаннан кейін екі-үш жылдың ішінде тұрғын үй сату-
шылар үшін са-
лық салуды (оның ішінде капиталдың өсі-
мінен) қатаңда-
тудың орынды-
лығын қарау | ҚРҰБ-ға  ұсыныстар | ЭБЖМ (жи-
нақтау),
Қаржымині, ИСМ, ҚҚА | 2007 жылғы 4-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| 3.1.2.6. | Қосымша тұрғын үй сатып алушы-
ларға арналған қосымша біржол-ғы салық және/
немесе осындай мүлікке көтер-
іңкі салық са-
луды енгізудің орындылығын қарау | ҚРҰБ-ға  ұсыныстар | ЭБЖМ (жи-
нақтау),
Қаржымині, ИСМ, ҚҚА | 2007 жылғы 4-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| **3.2. Жинақтаушы зейнетақы қорлары** |
| 3.2.1. | Зейнетақы қор-
лары инвести-
циялық порт-
фельдерінің са-пасын қолдау мақсатында са-
лымшылар үшін зейнетақы ак-
тивтерін басқа-
ру тиімділігі-
нің көрсеткіш-
тері жүйесін
жетілдіру | ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы | ҚҚА (жинақтау),Еңбекмині | 2010 жылғы
4-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| 3.2.2. | Активтерді әр-
тараптандырумен ерекшеленетін әр түрлі зей-
нетақы жоспар-
ларын енгізуге арналған іс-ша-
ралар кешенін әзірлеу | Қазақстан Республи-касы
Заңының
жобасы | ҚҚА (жинақтау),Еңбекмині | 2007  жылғы
4-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| 3.2.3. | Инвестициялар портфелінің кірістілігі мен
тәуекелі негіз-інде жинақтаушы
зейнетақы қор-
ларының қызме-
тін көрсететін көрсеткіштерді әзірлеу және енгізу | ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы | ҚҚА (жинақ-
тау), ҚРҰБ | 2010 жылғы
2-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| 3.2.4. | Кәсіптердің шектелген тіз-
бесі бойынша ғана емес, бар-
лық жұмыс беру-
шілердің өз қызметкерлері-
нің пайдасына
ерікті және ер-
ікті кәсіби зейнетақы жар-
наларын төлеу шарттарын құру | ҚРҰБ-ға  ұсыныстар | Еңбекмині
(жинақтау), ҚҚА | 2008 жылғы
1-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| 3.2.5. | Жинактау мер-
зімдері бойынша
ерікті және ер-
ікті кәсіби
зейнетақы жар-
налары есебі-
нен қалыптасқан
зейнетақы жи-
нақтарын төлеу кезінде жеңіл-
діктер беру | ҚРҰБ-ға  ұсыныстар | Еңбекмині
(жинақтау),ҚҚА | 2008 жылғы 4-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| 3.2.6. | Өмір үшін жоға-
ры тәуекел дең-
гейі бар өнер-
кәсіп салалар-
ында жұмыс іс-
тейтін қызмет-
керлерге қатыс-
ты міндетті кә-
сіби зейнетақы жарналарын ен-
гізу | ҚРҰБ-ға  ұсыныстар | Еңбекмині
(жинақтау),ҚҚА | 2008 жылғы 3-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| 3.2.7. | Жинақтаушы зей-
нетақы қорларын
және зейнетақы
активтерін инвестициялық басқаруды жүзе-
ге асыратын ұй-
ымдарды пруден-
циялық реттеуді
жетілдіру | ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы | ҚҚА | 2007-
2011
жылдар | Қажет етпейді |
 |
| 3.2.8. | Жинақтаушы зей-
нетақы қорлар-
ында және зей-
нетақы активте-рін инвестиция-
лық басқаруды жүзеге асыратын
ұйымдарда тәуе-
кел-менеджмент жүйесін жетіл-
діру | ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы | ҚҚА | 2007 - 2011
жылдар | Қажет етпейді |
 |
| 3.2.9. | Зейнетақы ак-
тивтерін сақ-
тандыру жүйесін
құрудың тетігін
әзірлеу | ҚРҰБ-ға  ұсыныстар | ҚҚА (жинақ-
тау), ҚРҰБ | 2009 жылғы
1-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| **3.3. Сақтандыру секторы** |
| 3.3.1. | Өмірді сақтан-
дыру жөніндегі сақтандыру ұй-
ымдарының ин-
вестициялық мүмкіндіктерін кеңейту жөнін-
дегі іс-шара-
ларды жүзеге асыру | ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы | ҚҚА | 2007 - 2011
жылдар | Қажет етпейді |
 |
| 3.3.2. | Сақтандыру ұй-
ымдары мен олар
құрған топтарды
шоғырландырыл-
ған қадағалау жүйесін құру | ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы | ҚҚА | 2009 жылғы 4-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| 3.3.3. | Міндетті сақ-
тандыру түрлері
бойынша лицен-
зия алуға ар-
налған шарттар-ды анықтау | ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы | ҚҚА | 2008 жылғы 4-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| 3.3.4. | Міндетті сақ-
тандыру түрлер-
ін жүзеге асы-
ратын сақтанды-ру ұйымдарының қаржылық есеп-
тілік нысандар-
ын жетілдіру | ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы | ҚҚА (жинақтау),ҚРҰБ | 2007 - 2011
жылдар | Қажет етпейді |
 |
| 3.3.5. | Сақтандырушы-
лардың Қазақс-
тан Республика-
сының міндетті сақтандыру ту-
ралы заңнамасын
сақтауы үшін
мемлекеттік ба-
қылауды күшейту | ҚРҰБ-ға  ұсыныстар | ҚҚА (жинақтау),мүдделі
мемлекеттікоргандар | Жыл сайын | Қажет етпейді |
 |
| 3.3.6. | Қазақстан Рес-
публикасының міндетті сақ-
тандыру жөнін-
дегі заңнамасын
жетілдіру | ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы | ҚҚА | 2008 жылғы
1-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| 3.3.7. | Жұмыс берушінің
азаматтық-құқ-
ықтық жауапкер-
шілігін міндет-
ті сақтандыру бойынша аннуи-
теттік өнімдер-
ге қатысты бір-
ыңғай талаптар-
ды белгілеу | ҚРҰБ-ға  ұсыныстар | ҚҚА | 2007 - 2008
жылдар | Қажет етпейді |
 |
| 3.3.8. | Дауларды (сақ-
тандыру омбуд-
смені) реттеу-
дің соттан тыс тетіктерін жасау | ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы | ҚҚА (жинақ-
тау), ҚҚҚ | 2008 жылғы
4-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| 3.3.9. | Сақтандыру тө-
лемдеріне кеп-
ілдік беру жүй-
есін жетілдіру | ҚРҰБ-ға  ұсыныстар | ҚҚА | 2008 жылғы
4-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| 3.3.10. | Сақтандыру
(қайта
сақтандыру)
ұйымдарының қы-
зметін пруден-
циялық реттеуді
жетілдіру (RBS,
Solvencу II
жүйесін енгізу) | ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы | ҚҚА | 2007 - 2011
жылдар | Қажет етпейді |
 |
| 3.3.11. | Сақтандыру ста-
тистикасының базасын қалып-
тастыру және сақтандыру та-
рифтерін реттеу | ҚРҰБ-ға  ұсыныстар | ҚҚА (жинақтау), ІІМ, ҚРҰБ, АБА, ҚҚҚ, АШМ, ТЖМ | Жыл сайын 15 қаңтарға және 15 шілдеге | Қажет етпейді |
 |
| 3.3.12. | Сақтандыру (қайта сақтан-
дыру) ұйымдары-
ның тәуекелдер-ін басқару жүй-
есін жетілдіру | ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы | ҚҚА | 2007 -  2008
жылдар | Қажет етпейді |
 |
| 3.3.13. | Сақтандыру аг-
ентінің қызме-
тін оңайлатыл-
ған салық салу
жүйесі бар жеке
кәсіпкерлікке жатқызу жолымен
жетілдіру | ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы | ҚҚА | 2009 жылғы 1-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| 3.3.14. | Интернет-
сақтандыруды дамыту | ҚҚА-ға  ұсыныстар | ҚҚА | 2009 жылғы 4-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| **3.4. Валюта нарығы және бағалы қағаздар нарығы** |
| 3.4.1. | Қазақстандық теңге бағамының
күрт ауытқуын жеңілдету мақ-
сатында өзгер-
мелі айырбас бағамының бас-
қарылатын режим саясатын жал-
ғастыру | Қазақстан Республи-касының Үкіметінеақпарат | ҚРҰБ | Жыл сайын 30 қаңтарға және 30 шілдеге | Қажет етпейді |
 |
| 3.4.2. | Тәуекелдерді бөле отырып облигацияларды шығару жолымен мемлекеттік-же-ке әріптестік тетіктерін одан
әрі дамыту | ҚРҰБ-ға ұсыныстар | Қаржымині (жинақтау), ЭБЖМ, ҚҚА | 2008 жылғы
4-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| 3.4.3. | Қазақстан Республикасы Үкіметінің МБҚ шығарудың жыл
сайынғы болжам-
дық жоспарын әзірлеу және жариялау | Қаржы-
минінің,
"Қазақстан
қор биржасы"
акционерлік
қоғамының
интернет-
ресурс-
тарында
жариялау | Қаржымині (жинақтау), ҚРҰБ | Жыл сайын 1 қаңтарғадейін | Қажет етпейді |
 |
| 3.4.4. | МБҚ бойынша жанама кірісті-
лікті құру | Қаржы-
миніне
ұсыныстар | ҚРҰБ (жинақтау), ЭБЖМ, ҚҚА | 2007 жылғы 30 мамыр | Қажет етпейді |
 |
| 3.4.5. | Борыштық құрал-
дар нарығында балама құрал-
дарды дамыту жөнінде шаралар
қабылдау | ҚРҰБ-ға
ұсыныстар | ҚҚА (жинақтау),Қаржымині, ЭБЖМ, ҚРҰБ | 2007 жыл
бойы | Қажет етпейді |
 |
| 3.4.6. | Бағалы қағаз-
дарға құқықтар-
ды есепке алу-
дың бірыңғай
базасын жасау, сондай-ақ олар бойынша меншік құқығының өту-
ін есепке алу мүмкіндігін қарау | ҚРҰБ-ға
ұсыныстар | ҚҚА, ҚҚҚ | 2008 жылғы 4-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| 3.4.7. | Бағалы қағаздар
нарығы кәсіби қатысушыларыныңқызметін пру-
денциялық рет-
теуді жетілді-
ру, сондай-ақ тәуекелдерді басқару жүйесін
енгізу | ҚҚА Бас-
қармасы қаулысы-
ның жоба-сы | ҚҚА | 2007 - 2011
жылдар | Қажет етпейді |
 |
| 3.4.8. | Туынды қаржы құралдарының нарығын одан әрі дамыту | ҚҚА Бас-
қармасы қаулысы-
ның жоба-сы | ҚҚА (жинақ-
тау), ҚРҰБ,
ЭБЖМ, Қар-
жымині, ҚҚҚ | 2009 жылғы
3-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| 3.4.9. | Қазақстан Рес-
публикасының заңнамасына өтімді қаржы
құралдары ұғы-
мын, олардың айналыс және салық салу тәр-
тібін анықтау бөлігінде өзге-
рістер мен то-
лықтырулар ен-
гізу жөнінде ұсыныстар әзір-
леу | Қазақстан Республи-касының Үкіметіне
ұсыныстар | ҚРҰБ (жинақтау), ҚҚА, Қаржы-
мині, ЭБЖМ | 2007 жылғы
4-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| **3.5. Микроқаржыландыру: сектордың міндеттері және оны****Қазақстан Республикасы қаржы жүйесінің бір бөлігі ретінде****дамыту** |
| 3.5.1. | Кредиттік се-
ріктестіктердің (бұдан әрі - КС) және микро-
кредиттік ұйым-
дардың (бұдан әрі - МКҰ) мемлекеттік қолдау тетігін жетілдіру    | ҚРҰБ-ға ұсыныстар | ИСМ (жинақ-
тау), ЭБЖМ,
Қаржымині, ҚРҰБ, ҚМҚҰҚ | 2007 жылғы 4-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| 3.5.2. | Микроқаржылық   ұйымдардың кә-
сіби қызметтер мен ақпаратқа   қол жеткізуін қамтамасыз ететін көмекші кызметтер мен инфрақұрылымды дамыту жөнінде-
гі бағдарламаны
әзірлеуге қаты-
су | ҚРҰБ-ға
ақпарат | ЭБЖМ (жинақтау),ҚМҚҰҚ | Жыл сайын 15 қаңтарғажәне 15 шілдеге | Қажет етпейді |
 |
| 3.5.3. | Микроқаржылық ұйымдардың қыз-
метін бағалау-
дың халықаралық
өлшемдерін енгізе отырып, мониторингтің сапасын арттыру
және КС-дің және МКҰ-ның статистика ор-
гандарына ұсын-
атын есеп беру нысандарын жетілдіру | ҚРҰБ-ға ұсыныстар | ҚМҚҰҚ
(жинақтау), СА, Қаржы-
мині | 2007 жылғы
4-тоқсан | Қажет етпейді |
 |
| **4. Қаржы лизингі** |
| 4.1. | Тіркеу рәсімдері, статистикалық мәліметтер мәселелерін қоса алғанда, лизинг операцияларын одан әрі жетілдіру | ҚРҰБ-ға ұсыныстар | ҚҚҚ (жинақтау), ЭБЖМ, Қаржымині, ҚРҰБ | 2008 жылғы
4-тоқсан | Қажет етпейді |
 |

**Ескертпе**: аббревиатуралардың толық жазылуы:

ҚРҰБ      - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі

ҚҚА       - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын

            реттеу және қадағалау агенттігі

ЭБЖМ      - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік

            жоспарлау министрлігі

Қаржымині  *-* Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

АӨҚОА     - Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы

            орталығының қызметін реттеу агенттігі

ИСМ       - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі

Еңбекмині - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік

            қорғау министрлігі

ІІМ       - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

АШМ       - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

СІМ       - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі

ТЖМ       - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

АБА       - Қазақстан Республикасы Ақпарат және байланыс агенттігі

СА        - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі

Мәдениетмині - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат

            министрлігі

Біліммині - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

ҚҚҚ       - Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы

"КДКҚ" АҚ - Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры

            акционерлік қоғамы

ҚМҚҰҚ     - Қазақстанның микроқаржылық ұйымдарының қауымдастығы

"Самұрық" холдингі" АҚ - "Самұрық" мемлекеттік активтерді басқару

            жөніндегі қазақстандық холдингі" акционерлік қоғамы

"Қазына" ОДҚ" АҚ - "Қазына" орнықты даму қоры" акционерлік қоғамы

"ҚБЕО" РМК - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстандық

            Банкаралық есеп айырысу орталығы" шаруашылық жүргізу

            құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

"АӨҚО" АҚ - "Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығы" акционерлік

            қоғамы

"ҰАТ" АҚ  - "Ұлттық ақпараттық технологиялар" акционерлік қоғамы

"ҰПО" АҚ  - "Ұлттық процессингтік орталығы" акционерлік қоғамы

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК