

**Халықаралық талаптарға сәйкес агроөнеркәсіптік кешен өнімі қауіпсіздігінің тәуекелін бағалау және сапасын бақылау жүйесін қалыптастыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 24 қыркүйектегі N 828 Қаулысы

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 20 сәуірдегі N 319 қаулысымен бекітілген Мемлекет басшысының 2005-2007 жылдардағы Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарының 255-тармағын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі  **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ** :

      1. Қоса беріліп отырған Халықаралық талаптарға сәйкес агроөнеркәсіптік кешен өнімі қауіпсіздігінің тәуекелін бағалау және сапасын бақылау жүйесін қалыптастыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - жоспар) бекітілсін.

      2. Жоспарды орындау жөніндегі жұмыстарды үйлестіру және осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне жүктелсін.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*

*Премьер-Министрі*

                                             Қазақстан Республикасы

                                                  Үкіметінің

                                          2007 жылғы 24 қыркүйектегі

                                               N 828 қаулысымен

                                                   бекітілген

**Халықаралық талаптарға сәйкес агроөнеркәсіптік кешен**

**өнімі қауіпсіздігінің тәуекелін бағалау және сапасын**

**бақылау жүйесін қалыптастыру жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/** **с** **N** | **Іс-шаралар** | **Аяқталу** **нысаны** | **Жауап-** **ты** **орын-** **даушы-** **лар** | **Орын-** **далу** **мер-** **зімі** | **Бол-** **жамды** **шығыс-** **тар** **(мың** **тең-** **ге)\*** | **Қаржы-** **лан-** **дыру** **көз-** **дері** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1  | Ветеринариялық
зертханалар
объектілерін
дамыту  | Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
Үкіме-
тіне
есеп  | АШМ  | 2008-
2010
жыл-
дардың
4-тоқ-
саны  | 2008
жыл -
4 000
000,0
2009
жыл -
8 457 352,0
2010
жыл -
3 125
948,0  | Респу-
блика-
лық
бюджет  |
| 2  | Агроөнеркә-
сіптік кешен
өнімі қауіп-
сіздігінің
тәуекелін
бағалау
жүйесін
әзірлеу  | Әдісте-
мелік
ұсыным-
дар  | АШМ,
ДСМ,
"Қаз-
Агро
Инно-
вация"
АҚ
(келі-
сім
бойын-
ша)  | 2009
жылдың
4-тоқ-
саны  | 2009
жыл -
22 000,0  | Респу-
блика-
лық
бюджет  |
| 3  | Халықаралық
стандарттарды
енгізу
мәселелері
бойынша
агроөнеркә-
сіптік кешен
субъектілері
үшін оқыту
семинарларын
ұйымдастыру
және өткізу  | Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
Үкіме-
тіне
есеп  | АШМ,
ИСМ,
"Қаз-
Агро
Инно-
вация"
АҚ
(келі-
сім
бойын-
ша)  | 2008-
2010
жыл-
дардың
4-тоқ-
саны  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| 4  | Мемлекеттік
ветеринариялық
инспекторларды
ХАССП (НАССР)
қағидаларына
оқыту  | Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
Үкіме-
тіне
ақпарат  | АШМ  | 2009-
2010
жыл-
дардың
4-тоқ-
саны  | 2009
жыл -
9 400,0
2010
жыл -
9 400,0  | Респу-
блика-
лық
бюджет  |
| 5  | Мемлекеттік
өсімдіктер
карантині
жөніндегі
инспекторларды
ХАССП (НАССР)
қағидаларына
оқыту  | Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
Үкіме-
тіне
есеп  | АШМ  | 2009-
2010
жыл-
дардың
4-тоқ-
саны  | 2009
жыл -
8 600,0
2010
жыл -
8 600,0  | Респу-
блика-
лық
бюджет  |
| 6  | ХАССП (НАССР)
стандарттарын
енгізген
агроөнөркә-
сіптік кешен
субъектіле-
рінің
мониторингі  | Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
Үкіме-
тіне
ақпарат  | АШМ  | Жыл
сайын
жарты
жылдық
бойын-
ша  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 | **Барлығы: -** **15 641 300,0** **2008 жыл -** **4 000 000,0** **2009 жыл -** **8 497 352,0** **2010 жыл -** **3 143 948,0** |

**Ескертпе** :

      \* тиісті жылға арналған республикалық бюджет шеңберінде нақтыланатын болады

**Аббревиатуралардың толық жазылуы** :

      ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі

      АШМ - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

      АҚ - Акционерлік қоғам

      ХАССП (НАССР) - Тәуекелдер мен шекті бақылау нүктелерін талдау

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК