

**Нәтижелерге бағдарланған мемлекеттік жоспарлау жүйесін енгізу жөніндегі тұжырымдаманы іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 20 наурыздағы N 273 Қаулысы

      "Нәтижелерге бағдарланған мемлекеттік жоспарлау жүйесін енгізу жөніндегі тұжырымдама туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 26 желтоқсандағы N 1297 қаулысын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі  **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ** :

      1. Қоса беріліп отырған Нәтижелерге бағдарланған мемлекеттік жоспарлау жүйесін енгізу жөніндегі тұжырымдаманы іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

      2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар Жоспарда көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*

*Премьер-Министрі*

                                             Қазақстан Республикасы

                                                   Үкіметінің

                                            2008 жылғы 20 наурыздағы

                                                 N 273 қаулысымен

                                                    бекітілген

       Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы

Үкіметінің 2008.06.06 N 544 Қаулысымен.

**Нәтижелерге бағдарланған мемлекеттік жоспарлау жүйесін**

**енгізу жөніндегі тұжырымдаманы іске асыру жөніндегі**

**іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с** **N** | **Атауы** | **Аяқталу** **нысаны** | **Орын-** **далу-** **ына** **жауап-** **тылар** | **Орын-** **дау** **мер-** **зімі** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1.  | Қазақстан Республикасы
Бюджет кодексі жобасының
тұжырымдамасын Қазақстан
Республикасының Үкіметі
жанындағы Заң жобалау
қызметі мәселелері
жөніндегі ведомствоаралық
комиссияның қарауына
шығару  | ВАК
отырысының
хаттамасы  | ЭБЖМ
(жинақ-
тау),
Әділет-
мині,
Қаржы-
мині  | 2008
жылғы
наурыз  |
| 2.  | Пилоттық мемлекеттік
органдардың 2008-2010
жылдарға арналған
Стратегиялық даму
жоспарларын мақұлдау  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметі
мәжілісі-
нің
хаттамасы  | ЭБЖМ,
Әділет-
мині,
Қаржы-
мині  | 2008
жылғы
наурыз  |
| 3.  | Мемлекеттік органдарды
дамытудың стратегиялық
жоспарларын әзірлеу
жөніндегі әдістемелік
ұсынымдарды әзірлеу
және мақұлдау  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметі
мәжілісі-
нің
хаттамасы  | ЭБЖМ  | 2008
жылғы
наурыз  |
| 4.  | Макроэкономикалық
болжамдарды және
фискалдық саясаттың
негізгі параметрлерін
әзірлеу жөніндегі
әдістемелік ұсынымдарды
әзірлеу және мақұлдау  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметі
мәжілісі-
нің
хаттамасы  | ЭБЖМ  | 2008
жылғы
наурыз  |
| 5.  | Мемлекеттік органдардың
мамандарын нәтижелерге
бағдарланған
мемлекеттік жоспарлау
әдістеріне оқыту  | Семинария  | ЭБЖМ  | 2008
жылғы
нау-
рыз-
сәуір  |
| 6.  | Мемлекеттік органдардың
2009-2011 жылдарға
арналған Стратегиялық
даму жоспарларының
жобасын әзірлеу және
ЭБЖМ-нің қарауына
енгізу  | Стратегия-
лық даму
жоспарла-
рының
жобалары  | Орталық
мемле-
кеттік
орган-
дар  | 2008
жылғы
сәуір-
мамыр  |
| 7.  | Мемлекеттік органдардың
Стратегиялық даму
жоспарларының атқарылуына
мониторинг және бағалау
жүргізу үшін қажетті
нысаналы көрсеткіштер
тізбесі бойынша
ұсыныстарды Қазақстан
Республикасы Статистика
агенттігіне ұсыну  | Қазақстан
Республи-
касы
Статистика
агенттігі-
не ұсыныс-
тар  | Орталық
мемле-
кеттік
орган-
дар  | 2008
жылғы
сәуір-
мамыр  |
| 8.  | 2009-2013 жылдарға
арналған макроэкономикалық
болжамды және фискалдық
саясаттың негізгі
көрсеткіштерін әзірлеу
және мақұлдау (1-кезең)  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметі
мәжілісі-
нің
хаттамасы  | ЭБЖМ  | 2008
жылғы
сәуір  |
| 9.  | 2008 жылдың бірінші
жарты жылдығындағы
Стратегиялық даму
жоспарлары мен пилоттық
мемлекеттік органдардың
бюджеттік бағдарламала-
рының іске асырылуын
бағалау  | ЭБЖМ
қорытын-
дысы  | ЭБЖМ
(жинақ-
тау),
Әділет-
мині,
Қаржы-
мині,
ОҚО
әкім-
дігі  | 2008
жылғы
тамыз  |
| 10.  | 2008 жылдың бірінші
жарты жылдығындағы
Стратегиялық даму
жоспарлары мен пилоттық
мемлекеттік органдардың
бюджеттік бағдарламала-
рының іске асырылу
барысы туралы пилоттық
мемлекеттік органдардың
ақпарат және ЭБЖМ-нің
қорытындылар беруі  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | ЭБЖМ,
Әділет-
мині,
Қаржы-
мині,
ОҚО
әкім-
дігі  | 2008
жылғы
тамыз  |
| 11.  | (алынып тасталды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.06 N 544 Қаулысымен)  |
| 12.  | (алынып тасталды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.06 N 544 Қаулысымен)  |
| 13.  | (алынып тасталды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.06 N 544 Қаулысымен)  |
| 14.  | (алынып тасталды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.06 N 544 Қаулысымен)  |
| 15.  | (алынып тасталды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.06 N 544 Қаулысымен)  |
| 16.  | (алынып тасталды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.06 N 544 Қаулысымен)  |
| 17.  | Ақпараттық технология-
ларды пайдалана отырып,
бюджетті қалыптастыру
рәсімдерін жетілдіру
және оларды бюджеттік
бағдарламалар әкімшіле-
рінің, бюджеттің
атқарылуы мен статистика
жөніндегі уәкілетті
органдардың ақпараттық
жүйелерімен біріктіру  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | ЭБЖМ
(жинақ-
тау),
Қаржы-
мині,
СА  | 2009
жылғы
қаңтар  |
| 18.  | 2008 жылдың қорытындылары
бойынша Стратегиялық даму
жоспарлары мен пилоттық
мемлекеттік органдардың
бюджеттік бағдарламала-
рының іске асырылуын
бағалау  | ЭБЖМ
қорытын-
дылары  | ЭБЖМ
(жинақ-
тау),
Әділет-
мині,
Қаржы-
мині,
ОҚО
әкім-
дігі  | 2009
жылғы
сәуір  |
| 19.  | 2008 жылдың қорытындылары
бойынша Стратегиялық даму
жоспарлары мен пилоттық
мемлекеттік органдардың
бюджеттік бағдарламала-
рының, ЭБЖМ-нің оларға
қорытындыларымен қоса
іске асырылуы туралы
есепті жасау және ұсыну  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп  | ЭБЖМ,
Әділет-
мині,
Қаржы-
мині,
ОҚО
әкім-
дігі  | 2009
жылғы
сәуір  |

**Ескертпелер** :

      \* Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынысты және есеп беретін мемлекеттік органдар меморандумдар жасаспайды.

**аббревиатуралар мен қысқарған сөздердің толық жазылуы:**

      Пилоттық мемлекеттік органдар:

      Әділетмині       - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

      Қаржымині        - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

      ЭБЖМ             - Қазақстан Республикасы Экономика және

                         бюджеттік жоспарлау министрлігі

      ОҚО әкімдігі     - Оңтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің

                         Денсаулық сақтау және Білім департаменттері

      ВАК              - Қазақстан Республикасының Үкіметі

                         жанындағы Заң жобалау қызметі мәселелері

                         жөніндегі ведомствоаралық комиссия

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК