

**Нәтижелерге бағдарланған мемлекеттік жоспарлау жүйесін енгізу жөніндегі тұжырымдаманы іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 20 наурыздағы N 273 Қаулысы

      "Нәтижелерге бағдарланған мемлекеттік жоспарлау жүйесін енгізу жөніндегі тұжырымдама туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 26 желтоқсандағы N 1297 қаулысын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі  **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ** :

      1. Қоса беріліп отырған Нәтижелерге бағдарланған мемлекеттік жоспарлау жүйесін енгізу жөніндегі тұжырымдаманы іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

      2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар Жоспарда көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*   
*Премьер-Министрі*

                                             Қазақстан Республикасы   
                                                   Үкіметінің   
                                            2008 жылғы 20 наурыздағы   
                                                 N 273 қаулысымен   
                                                    бекітілген

       Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің 2008.06.06 N 544 Қаулысымен.

**Нәтижелерге бағдарланған мемлекеттік жоспарлау жүйесін**   
**енгізу жөніндегі тұжырымдаманы іске асыру жөніндегі**   
**іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **N** | **Атауы** | **Аяқталу**  **нысаны** | **Орын-**  **далу-**  **ына**  **жауап-**  **тылар** | **Орын-**  **дау**  **мер-**  **зімі** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Қазақстан Республикасы   Бюджет кодексі жобасының   тұжырымдамасын Қазақстан   Республикасының Үкіметі   жанындағы Заң жобалау   қызметі мәселелері   жөніндегі ведомствоаралық   комиссияның қарауына   шығару | ВАК   отырысының   хаттамасы | ЭБЖМ   (жинақ-   тау),   Әділет-   мині,   Қаржы-   мині | 2008   жылғы   наурыз |
| 2. | Пилоттық мемлекеттік   органдардың 2008-2010   жылдарға арналған   Стратегиялық даму   жоспарларын мақұлдау | Қазақстан   Республи-   касының   Үкіметі   мәжілісі-   нің   хаттамасы | ЭБЖМ,   Әділет-   мині,   Қаржы-   мині | 2008   жылғы   наурыз |
| 3. | Мемлекеттік органдарды   дамытудың стратегиялық   жоспарларын әзірлеу   жөніндегі әдістемелік   ұсынымдарды әзірлеу   және мақұлдау | Қазақстан   Республи-   касының   Үкіметі   мәжілісі-   нің   хаттамасы | ЭБЖМ | 2008   жылғы   наурыз |
| 4. | Макроэкономикалық   болжамдарды және   фискалдық саясаттың   негізгі параметрлерін   әзірлеу жөніндегі   әдістемелік ұсынымдарды   әзірлеу және мақұлдау | Қазақстан   Республи-   касының   Үкіметі   мәжілісі-   нің   хаттамасы | ЭБЖМ | 2008   жылғы   наурыз |
| 5. | Мемлекеттік органдардың   мамандарын нәтижелерге   бағдарланған   мемлекеттік жоспарлау   әдістеріне оқыту | Семинария | ЭБЖМ | 2008   жылғы   нау-   рыз-   сәуір |
| 6. | Мемлекеттік органдардың   2009-2011 жылдарға   арналған Стратегиялық   даму жоспарларының   жобасын әзірлеу және   ЭБЖМ-нің қарауына   енгізу | Стратегия-   лық даму   жоспарла-   рының   жобалары | Орталық   мемле-   кеттік   орган-   дар | 2008   жылғы   сәуір-   мамыр |
| 7. | Мемлекеттік органдардың   Стратегиялық даму   жоспарларының атқарылуына   мониторинг және бағалау   жүргізу үшін қажетті   нысаналы көрсеткіштер   тізбесі бойынша   ұсыныстарды Қазақстан   Республикасы Статистика   агенттігіне ұсыну | Қазақстан   Республи-   касы   Статистика   агенттігі-   не ұсыныс-   тар | Орталық   мемле-   кеттік   орган-   дар | 2008   жылғы   сәуір-   мамыр |
| 8. | 2009-2013 жылдарға   арналған макроэкономикалық   болжамды және фискалдық   саясаттың негізгі   көрсеткіштерін әзірлеу   және мақұлдау (1-кезең) | Қазақстан   Республи-   касының   Үкіметі   мәжілісі-   нің   хаттамасы | ЭБЖМ | 2008   жылғы   сәуір |
| 9. | 2008 жылдың бірінші   жарты жылдығындағы   Стратегиялық даму   жоспарлары мен пилоттық   мемлекеттік органдардың   бюджеттік бағдарламала-   рының іске асырылуын   бағалау | ЭБЖМ   қорытын-   дысы | ЭБЖМ   (жинақ-   тау),   Әділет-   мині,   Қаржы-   мині,   ОҚО   әкім-   дігі | 2008   жылғы   тамыз |
| 10. | 2008 жылдың бірінші   жарты жылдығындағы   Стратегиялық даму   жоспарлары мен пилоттық   мемлекеттік органдардың   бюджеттік бағдарламала-   рының іске асырылу   барысы туралы пилоттық   мемлекеттік органдардың   ақпарат және ЭБЖМ-нің   қорытындылар беруі | Қазақстан   Республи-   касының   Үкіметіне   ақпарат | ЭБЖМ,   Әділет-   мині,   Қаржы-   мині,   ОҚО   әкім-   дігі | 2008   жылғы   тамыз |
| 11. | (алынып тасталды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.06 N 544 Қаулысымен) | | | |
| 12. | (алынып тасталды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.06 N 544 Қаулысымен) | | | |
| 13. | (алынып тасталды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.06 N 544 Қаулысымен) | | | |
| 14. | (алынып тасталды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.06 N 544 Қаулысымен) | | | |
| 15. | (алынып тасталды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.06 N 544 Қаулысымен) | | | |
| 16. | (алынып тасталды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.06 N 544 Қаулысымен) | | | |
| 17. | Ақпараттық технология-   ларды пайдалана отырып,   бюджетті қалыптастыру   рәсімдерін жетілдіру   және оларды бюджеттік   бағдарламалар әкімшіле-   рінің, бюджеттің   атқарылуы мен статистика   жөніндегі уәкілетті   органдардың ақпараттық   жүйелерімен біріктіру | Қазақстан   Республи-   касының   Үкіметіне   ақпарат | ЭБЖМ   (жинақ-   тау),   Қаржы-   мині,   СА | 2009   жылғы   қаңтар |
| 18. | 2008 жылдың қорытындылары   бойынша Стратегиялық даму   жоспарлары мен пилоттық   мемлекеттік органдардың   бюджеттік бағдарламала-   рының іске асырылуын   бағалау | ЭБЖМ   қорытын-   дылары | ЭБЖМ   (жинақ-   тау),   Әділет-   мині,   Қаржы-   мині,   ОҚО   әкім-   дігі | 2009   жылғы   сәуір |
| 19. | 2008 жылдың қорытындылары   бойынша Стратегиялық даму   жоспарлары мен пилоттық   мемлекеттік органдардың   бюджеттік бағдарламала-   рының, ЭБЖМ-нің оларға   қорытындыларымен қоса   іске асырылуы туралы   есепті жасау және ұсыну | Қазақстан   Республи-   касының   Үкіметіне   есеп | ЭБЖМ,   Әділет-   мині,   Қаржы-   мині,   ОҚО   әкім-   дігі | 2009   жылғы   сәуір |

**Ескертпелер** :   
      \* Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынысты және есеп беретін мемлекеттік органдар меморандумдар жасаспайды.   
**аббревиатуралар мен қысқарған сөздердің толық жазылуы:**   
      Пилоттық мемлекеттік органдар:   
      Әділетмині       - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі   
      Қаржымині        - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі   
      ЭБЖМ             - Қазақстан Республикасы Экономика және   
                         бюджеттік жоспарлау министрлігі   
      ОҚО әкімдігі     - Оңтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің   
                         Денсаулық сақтау және Білім департаменттері   
      ВАК              - Қазақстан Республикасының Үкіметі   
                         жанындағы Заң жобалау қызметі мәселелері   
                         жөніндегі ведомствоаралық комиссия

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК