

**Бизнес үшін әкімшілік кедергілерді жою, Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы тауарлар мен көлік құралдарының өтуін жылдамдату мен оңайлату жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 13 мамырдағы N 455 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**   
      1. Қоса беріліп отырған Бизнес үшін әкімшілік кедергілерді жою, Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы тауарлар мен көлік құралдарының өтуін жылдамдату мен оңайлату жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

      2. Орталық атқарушы органдар, өзге де мемлекеттік органдар мен ұйымдар (келісім бойынша) Жоспарда көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*   
*Премьер-Министрі                                    К. Мәсімов*

                                             Қазақстан Республикасы   
                                                    Үкіметінің   
                                           2008 жылғы 13 мамырдағы   
                                                 N 455 қаулысымен   
                                                     бекітілген

**Бизнес үшін әкімшілік кедергілерді жою, тауарлар мен**   
**көліктік құралдарының Қазақстан Республикасының кедендік**   
**шекарасы арқылы өтуін жеделдету мен оңайлату жөніндегі**   
**іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **N** | **Іс-шара** | **Аяқталу**  **нысаны** | **Орында-**  **луы үшін**  **жауапты-**  **лар** | **Орында-**  **лу**  **мерзімі** | **Қаржы-**  **ланд ыру** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1-бөлім. За ң наманы жетілдіруге ба ғ ыттал ғ ан іс-шаралар** |
| 1. | Қазақстан Республи-   касының Мемлекеттік   шекарасы арқылы ав-   томобильдік өткізу   пункттерінде бақы-   лау функцияларын   кеден органдарына   беруге бағытталған   заң жобасын әзірлеу   және Қазақстан Рес-   публикасының   Үкіметіне енгізу | Қазақстан   Республика-   сының   Үкіметі   қаулысының   жобасы | Қаржымині   (жинақтау),   АШМ, ДСМ,   ККМ,   Әділетмині | 2008   жылғы   мамыр | Талап   етпейді |
| 2. | Жүктерді транзиттік   алып өтуге (30 күнге дейін) және   тірі жануарлардың   карантиннен өтуіне   (60 күнге дейін)   басқа мемлекеттер-   дің қызметтерімен   транзиттік келісуді   талап ететін рұқсат   берулерді қоспаған-   да, экспорт/импорт   үшін қажетті рұқсат   беру құжаттарының   санын және оларды   қарау мерзімін 10   күнге дейін қысқарту | Қазақстан   Республика-   сының   Үкіметіне   ақпарат | ИСМ   (жинақтау),   АШМ, ДСМ,   ІІМ,   Қоршаған-   ортамині,   Қаржымині | 2008   жылғы   мамыр | Талап   етпейді |
| **2-бөлім. Ұйымдастырушылық іс-шаралар** |
| 1. | Бизнес үшін әкімші-   лік кедергілерді   жою, тауарлар мен   көліктік құралдары-   ның Қазақстан Рес-   публикасының кеден-   дік шекарасы арқылы   өтуін жеделдету мен   оңайлату жөніндегі   іс-шараларды қаржы-   ландыру туралы   мәселені шешу | РБК шешімі | ЭБЖМ | 2008   жылғы 20   мамырға   дейін | Талап   етпейді |
| 2. | Қаржы министрлігі   Кедендік бақылау   комитетінде Қаржы-   мині КБК ЖБО жұмы-   сын қамтамасыз ету   үшін құрылымдық   бөлімше құру | бұйрық | Қаржымині | 2008   жылғы   мамыр | Талап   етпейді |
| 3. | Қаржымині КБК ЖБО   пайдалана отырып   бақылау жүргізу   кезінде мемлекеттік   органдардың өзара   іс-қимылының тәрті-   бін әзірлеу | Бірлескен   бұйрық | Қаржымині   (жинақтау),   АШМ, ДСМ,   ІІМ, ККМ | 2008   жылғы   қыркүйек | Талап   етпейді |
| 4. | 2009 жылғы 1 қаң-   тардан бастап   экспортқа және им-   портқа рұқсат беру   құжаттарын Халыққа   қызмет көрсету ор-   талықтары (ХҚО)   арқылы беру жөнін-   дегі ұйымдастырушы-   лық іс-шаралар   өткізу | Қазақстан   Республика-   сының   Үкіметіне   ақпарат | Әділетмині   (жинақтау),   ИСМ, Қаржы-   мині, АШМ,   ДСМ, ІІМ,   Қоршаған-   ортамині | 2008   жылғы   желтоқ-   сан | Талап   етіледі |
| **3-бөлім. Ақпараттық-техникалық іс-шаралар** |
| 1. | Басқа бақылаушы   органдар үшін   қосымша жұмыс   орындарын құру   мақсатында Қаржымині   КБК ЖБО-ны қайта   құру және қажетті   жабдықтарды сатып   алу (жиһаз,   ұйымдастыру техни-   касы және т.б.) | Қазақстан   Республика-   сының   Үкіметіне   ақпарат | Қаржымині | 2008   жылғы   қыркүйек | Талап   етіледі |
| 2. | Өткізу пункттерін   және кедендік   ресімдеу орындарын   техникалық жарақ-   тандыру (компьютер-   лер, сканерлер және   т.б.) | Қазақстан   Республика-   сының   Үкіметіне   ақпарат | Қаржымині | 2008   жылғы   желтоқ-   сан | Талап   етіледі |
| 3. | Қолда бар байланыс   арналарын кеңейту | Қазақстан   Республика-   сының   Үкіметіне   ақпарат | Қаржымині | 2008   жылғы   қыркүйек | Талап   етіледі |
| 4. | Мемлекеттік орган-   дардың Бірыңғай   көліктік ортаға қол   жеткізу нүктелерін   дайындау, ақпаратты   қорғау құралдарын   қамтамасыз ету | Қазақстан   Республика-   сының   Үкіметі   қаулысының   жобасы | АБА   (жинақтау),   Қаржымині,   АШМ, ДСМ,   ІІМ, ККМ,   Әділетмині,   ҰБ (келісім   бойынша),   "ҰАТ" АҚ | 2008   жылғы   қыркүйек | Талап   етпейді |
| 5. | ЖБО-ның жұмыс тер-   миналдарын министр-   ліктер мен ведомс-   тволардың ақпараттық   жүйелеріне қосуды   қамтамасыз ету,   ақпаратты өңдеуді   және беруді   бағдарламалық қам-   тамасыз етуді   әзірлеу | Қазақстан   Республика-   сының   Үкіметіне   ақпарат | Қаржымині   (жинақтау),   АШМ, ДСМ,   ІІМ, ККМ,   ҰБ   (келісім   бойынша) | 2008   жылғы   қараша | Талап   етіледі |
| 6. | Қаржымині КБК-нің   серверлік орталығын   кеңейту (жабдықтар   сатып алу және   құрылыс монтаждау   жұмыстарын жүргізу) | Қазақстан   Республика-   сының   Үкіметіне   ақпарат | Қаржымині | 2008   жылғы   қыркүйек | Талап   етіледі |

**Ескертпе:** аббревиатуралардың толық жазылуы:   
Әділетмині - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі   
ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі   
ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау   
министрлігі   
АШМ - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі   
ІІМ - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі   
ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі   
ККМ - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі   
Қаржымині - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі   
Қоршағанортамині - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау   
министрлігі   
ҰБ - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі   
АБА - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі   
Қаржымині КБК - Қаржы министрлігінің Кедендік бақылау комитеті   
"ҰАТ" АҚ - Ұлттық ақпараттық технологиялар акционерлік қоғамы   
ЖБО - Жедел басқару орталығы

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК