

**Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2009 - 2010 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 24 желтоқсандағы N 1246 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 шілдедегі № 747 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2011.07.01 № 747 Қаулысымен

      "Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 7 ақпандағы N 550 Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. Қоса беріліп отырған Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2009 - 2010 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

      2. Жергілікті атқарушы органдардың басшылары бір ай мерзімде Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2009 - 2010 жылдарға арналған өңірлік іс-шаралар жоспарын әзірлесін және бекітсін.

      3. Орталық және жергілікті атқарушы органдардың басшылары Жоспарда белгіленген іс-шаралардың іске асырылуын қамтамасыз етсін және Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігіне жыл сайын, 20 маусым мен 20 желтоқсаннан кешіктірмей, Жоспар іс-шараларының орындалуы туралы ақпарат берсін.

      4. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Қазақстан Республикасының Үкіметіне жыл сайын, 30 маусым мен 30 желтоқсаннан кешіктірмей, Жоспар іс-шараларының орындалуы туралы жиынтық ақпарат берсін.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігіне жүктелсін.

      6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      *Қазақстан Республикасының*

*Премьер-Министрі                               К. Мәсімов*

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2008 жылғы 24 желтоқсандағы

      N 1246 қаулысымен

      бекітілген

**Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001 - 2010 жылдарға арналған**

**мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2009 - 2010**

**жылдарға арналған іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с N** | **Іс-шаралар** | **Аяқталу нысаны** | **Орындауға жауаптылар** | **Орындалу мерзімі** | **Болжамды шығыстар, (мың тг.)** | **Қаржыландыру көзі** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Мемлекеттік басқару, заң шығару, іс қағаздарын жүргізу** **салаларында, Қарулы Күштер мен құқық қорғау органдарында,** **халықаралық қызметте мемлекеттік тілді дамыту** |
| 1.  | Қазақстан Республикасының көрнекі ақпаратының жай-күйін зерделеу бойынша әлеуметтанушылық зерттеулер жүргізу  | Бұйрық Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат  | МАМ  | 2009 жылғы
30 маусым  | Барлығы:
3000
оның ішінде:
2009 ж. - 3 000  | Республикалық бюджет  |
| 2.  | Халықаралық қызметте, мемлекеттік басқару саласында, прокуратура, қорғаныс органдарында, Қарулы Күштер мен құқық қорғау органдарында мемлекеттік тілдің қолданылуын қамтамасыз ету  | МАМ-ға ақпарат  | БП (келісім бойынша)
Қорғанысмині, ІІМ, СІМ  | Жыл сайын
20 маусым,
20 желтоқсан  | Талап етілмейді  |

 |
| 3.  | Мемлекеттік қызметшілерге қазақ тілін оқытуды ұйымдастыру  | МАМ-ға ақпарат  | Орталық атқарушы органдар  | Жыл сайын
20 маусым,
20 желтоқсан  | Барлығы: 641 168
оның ішінде:
2009 ж. - 315 095
2010 ж. - 326 073  | Республикалық бюджет   |
| **Білім беру және тілдерді оқыту саласындағы тілдік дамыту** |
| 4.  | Жалпы білім беретін мектептерге ағылшын тілінің шетелдік оқытушыларын тартуды қамтамасыз ету  | МАМ-ға ақпарат  | БҒМ (жинақтау)
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері  | Жыл сайын
20 маусым,
20 желтоқсан  | Барлығы:
4 126 720
оның ішінде:
2009 ж. - 2 063 360
2010 ж. - 326 360  | Жергілікті бюджет  |
| 5.  | Қазақ тілін білу деңгейін бағалау бойынша ҚАЗТЕСТ жүйесін жетілдіру  | МАМ-ға ақпарат  | БҒМ  | Жыл сайын
20 маусым,
20 желтоқсан  | Барлығы:
96 811
оның ішінде:
2009 ж. -
45 845
2010 ж. -
50 966  | Республикалық бюджет  |
| 6.  | Қазақ тілінің мұғалімдерін даярлауды қамтамасыз ету  | МАМ-ға ақпарат  | БҒМ  | Жыл сайын
20 маусым,
20 желтоқсан  | Барлығы:
261 612
оның ішінде:
2009 ж. -
118 352
2010 ж. -
143 260  | Республикалық бюджет  |
| 7.  | Қазақ тілінде балаларға арналған анимациялық және көркем фильмдер шығару  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат  | МАМ  | Жыл сайын
30 маусым,
30 желтоқсан  | Барлығы:
424 000
оның ішінде:
2009 ж. -
212 000
2010 ж. - 212 000  | Республикалық бюджет  |
| 8.  | Республикалық ұлттық-мәдени бірлестіктердің жексенбілік мектептерінде мемлекеттік тілді оқыту курстарын ұйымдастыруды қамтамасыз ету  | Бұйрық
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат  | МАМ  | Жыл сайын
30 маусым,
30 желтоқсан  | Барлығы:
20 278
оның ішінде:
2009 ж.-
9 749
2010 ж.-
10 529  | Республикалық бюджет  |
| 9.  | Ұлттық-мәдени бірлестіктердің жексенбілік мектептері арқылы ұлттық тілдерді дамытуға мемлекеттік қолдау көрсету  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат  | МАМ  | Жыл сайын
30 маусым,
30 желтоқсан  | Барлығы:
26 898
оның ішінде:
2009 ж. -
12 932
2010 ж. - 13 966  | Республикалық бюджет  |
| 10.  | Мемлекеттік тілді оқытудың жаңа, баламалы, неғұрлым жетілдірілген, сапалы бағдарламаларын әзірлеуді және жасауды жүзеге асыратын мамандарды ынталандыру жөнінде іс-шаралар өткізу  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат  | МАМ  | Жыл сайын
30 желтоқсан  | Барлығы:
13 175
оның ішінде:
2009 ж. -
6 334  2010 ж. -
6 841  | Республикалық бюджет  |
| **Тілдік дамуды ғылыми қамтамасыз ету** |
| 11.  | Мемлекеттік қызметшілерге қазақ және ағылшын тілдерін жеделдетіп оқытуға арналған жалпы пайдаланылатын қағидалық сөздіктер, оқулықтар, оқу бағдарламалары мен жоспарлар, әдістемелік құралдар, интерактивті оқыту жүйесін, инновациялық-әдістемелік бейнесабақтар әзірлеу және шығару  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат  | МАМ  | Жыл сайын
30 маусым,
30 желтоқсан  | Барлығы:
757 469
оның ішінде:
2009 ж. -
419 440
2010 ж. - 338 029  | Республикалық бюджет  |
| 12.  | Қазақстан Республикасының ономастикалық атауларын ретке келтіру жөніндегі жұмыстарды жетілдіру  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат  | МАМ  | Жыл сайын
30 маусым,
30 желтоқсан  | Барлығы:
49 338
оның ішінде:
2009 ж.-
23 720
2010 ж.- 25 618  | Республикалық бюджет  |
| 13.  | Мектеп жасына дейінгі балаларға қазақ тілін үйретуге ықпал ететін "Балапан" көркем журналын шығаруды жалғастыру  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат  | МАМ  | Жыл сайын
30 маусым,
30 желтоқсан  | Барлығы:
16 286
оның ішінде:
2009 ж. -
7 830  2010 ж. -
8 456  | Республикалық бюджет  |
| 14.  | Мемлекеттік және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту проблемалары бойынша әлеуметтанушылық зерттеулер жүргізу  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат  | МАМ  | Жыл сайын
30 маусым,
30 желтоқсан  | Барлығы:
7 887  оның ішінде:
2009 ж. -
3 792  2010 ж. -
4 095  | Республикалық бюджет  |
| 15.  | Тілдерді дамытудың өзекті проблемалары, тілдік орта құру, қазақ терминологиясын жасау, көне түрік жазбалары күндерін өткізу жөнінде республикалық (өңірлік) ғылыми-практикалық конференциялар, семинар-кеңестер, конференциялар, "дөңгелек үстелдер" өткізу  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат  | МАМ  | Жыл сайын
30 маусым,
30 желтоқсан  | Барлығы:
88 577
оның ішінде:
2009 ж. - 42 585
2010 ж. - 45 992  | Республикалық бюджет  |
| 16.  | "Тілдарын" республикалық олимпиадасын өткізу  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат  | МАМ  | Жыл сайын 30 желтоқсан  | Барлығы:
3 975
оның ішінде:
2009 ж. -
1911
2010 ж. -
2 064  | Республикалық бюджет  |
| 17.  | Славян жазбалары күндерін өткізу  | Бұйрық
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат  | МАМ  | Жыл сайын
30 маусым  | Барлығы:
4310
оның ішінде:
2009 ж. -
2 072
2010 ж. -
2 238  | Республикалық бюджет  |
| 18.  | Мемлекеттік тіл саясатын одан әрі жетілдіру жөніндегі комиссиясының жұмысын жалғастыру  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат  | МАМ  | Жыл сайын
30 маусым,
30 желтоқсан  | Талап етілмейді  |
 |
| 19.  | Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы Мемлекеттік терминология және ономастика комиссияларының бюллетеньдерін шығаруды жалғастыру  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат  | МАМ  | Жыл сайын
30 маусым,
30 желтоқсан  | Барлығы:
7 752
оның ішінде:
2009 ж. -
3 727
2010 ж. - 4 025  | Республикалық бюджет  |
| 20.  | Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы Мемлекеттік терминология және ономастика комиссияларының жұмысын қамтамасыз ету  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат  | МАМ  | Жыл сайын
30 маусым,
30 желтоқсан  | Барлығы:
4 786
оның ішінде:
2009 ж. -
2 301
2010 ж. -
2 485  | Республикалық бюджет  |
| 21.  | Мемлекеттік терминология комиссиясы жанындағы 30 салалық бағыт бойынша жұмыс топтарының іс-шараларын қамтамасыз ету  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат  | МАМ  | Жыл сайын
30 маусым,
30 желтоқсан  | Барлығы:
41 732
оның ішінде:
2009 ж. -
20 544
2010 ж. -
21 188  | Республикалық бюджет  |
| 22.  | Мемлекеттік тілде топографиялық карталарды дайындау және шығару  | МАМ-ға ақпарат  | ЖРА  | Жыл сайын
20 маусым,
20 желтоқсан  | Барлығы:
581 410
оның
ішінде:
2009 ж. -
278 187
2010 ж. -
303 223  | Республикалық бюджет  |
| 23.  | Тілдерді дамыту, терминология және ономастика мәселелері бойынша тұрақты түрде жұмыс істейтін сараптамалық топтың отырыстарын өткізу  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат  | МАМ  | Жыл сайын
30 маусым,
30 желтоқсан  | Барлығы:
1 565
оның
ішінде:
2009 ж. -
753
2010 ж. -
812  | Республикалық бюджет  |
| 24.  | "Тіл және қоғам" альманахын шығаруды қамтамасыз ету  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат  | МАМ  | Жыл сайын
30 маусым,
30 желтоқсан  | Барлығы:
11434
оның ішінде:
2009 ж. -
5 497
2010 ж. -
5 937  | Республикалық бюджет  |
| **Мәдениет пен бұқаралық ақпарат құралдары, сондай-ақ денсаулық** **сақтау және халыққа қызмет көрсету салаларында тілдік дамыту** |
| 25.  | Қазақстан халқы тілдерінің ХІ-ХІІ республикалық фестивалін өткізу  | Бұйрық Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат  | МАМ облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері  | жыл сайын
30 желтоқсан  | Барлығы:
13 670
оның ішінде:
2009 ж. -
6 572
2010 ж. -
7 098  | Республикалық бюджет  |
| 26.  | "Мемлекеттік тіл және БАҚ" республикалық конкурсын өткізу  | Бұйрық Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат  | МАМ  | Жыл сайын
30 маусым  | Барлығы:
13 139
оның ішінде:
2009 ж. -
6 317
2010 ж.
- 6 822  | Республикалық бюджет  |
| 27.  | Мемлекеттік және Қазақстан халқы тілдерін насихаттау бойынша республикалық конкурстар өткізу  | Бұйрық Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат  | МАМ  | Жыл сайын
30 маусым,
30 желтоқсан  | Барлығы:
83 200
оның ішінде:
2009 ж. -
40 000
2010 ж. -
43 200  | Республикалық бюджет  |
| 28.  | Мемлекеттік тілді оқытуға бағытталған теле-, радиохабарлар қазақ тілінде жастарға, балаларға арналған бірегей бағдарламалар дайындауды және трансляциялауды қамтамасыз ету  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат  | МАМ  | Жыл сайын
30 маусым,
30 желтоқсан  | Барлығы:
601 990
оның ішінде:
2009 ж. -
302 495
2010 ж. -
299 495  | Республикалық бюджет  |
| 29.  | Этникалық мерзімді басылымдарда мемлекеттік тілді оқытуға бағытталған арнайы жолдар ашуды және оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету  | Қазақстан Республикасы ның Үкіметіне ақпарат  | МАМ  | Жыл сайын
30 маусым,
30 желтоқсан  | Барлығы:
27 000
оның ішінде:
2009 ж. - 12 000
2010 ж. -
15 000  | Республикалық бюджет  |
| 30.  | Әлеуметтік маңызды әдебиет түрлерін басып шығаруды қамтамасыз ету  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат  | МАМ  | Жыл сайын
30 маусым,
30 желтоқсан  | Барлығы:
1 467 559
оның ішінде:
2009 ж. - 705 557
2010 ж. - 762 002  | Республикалық бюджет  |
| 31.  | "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік тіл саясаты" атты жарнамалық-имидждік (әлеуметтік) роликтер жасауды және эфирге шығаруды қамтамасыз ету  | Бұйрық Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат  | МАМ  | Жыл сайын
30 желтоқсан  | Барлығы:
6 843
оның ішінде:
2009 ж. -
3290
2010 ж. -
3 553  | Республикалық бюджет  |
| 32.  | Ақпараттандыру және байланыс, көлік және коммуникация, сауда, денсаулық сақтау, тұрмыстық қызмет көрсету, анықтамалық-ақпараттық қызмет салаларында мемлекеттік тілдің қолданылуын қамтамасыз ету  | МАМ-ға ақпарат  | АБА, ККМ, ИСМ, ДСМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері  | Жыл сайын
20 маусым,
20 желтоқсан  | Талап етілмейді  |

 |
| 33.  | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының тілдерін дамытудың ақпараттық жүйесін қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты жалғастыру  | Бұйрық Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат  | МАМ  | Жыл сайын
30 маусым,
30 желтоқсан  | Барлығы:
355 147
оның ішінде:
2009 ж. -
355 147  | Республикалық бюджет  |
| 34.  | Халықаралық тәжірибені жүйелі зерделеу және Қазақстанға енгізу үшін Қазақстанның ЕО елдерімен тіл саясаты саласындағы халықаралық ынтымақтастық орталығын құру  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат  | МАМ, СІМ  | 2009 жылғы
30 желтоқсан  | Барлығы:
71 309
оның ішінде:
2009 ж. -
35 909
2010 ж. -
35 400  | Республикалық бюджет  |
|
 |
 |
 |
 |
 | **2009 ж. -** **5 066 313** |
 |
| **2010 ж. -** **4 763 727** |
|
 | **Барлығы:**  |
 |
 |
 | **9 830 040** |
 |

**Ескерту:**

**Аббревиатуралардың толық жазылуы:**

ЖРА        - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі

АБА        - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс                   агенттігі

БП         - Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

ІІМ        - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

ДСМ        - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

СІМ        - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі

ИСМ        - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі

МАМ        - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

Қорғанысмині - Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі

БҒМ        - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

ККМ        - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация                        министрлігі

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК