

**Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2009 - 2010 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 24 желтоқсандағы N 1246 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 шілдедегі № 747 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2011.07.01 № 747 Қаулысымен

      "Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 7 ақпандағы N 550 Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**   
      1. Қоса беріліп отырған Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2009 - 2010 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.   
      2. Жергілікті атқарушы органдардың басшылары бір ай мерзімде Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2009 - 2010 жылдарға арналған өңірлік іс-шаралар жоспарын әзірлесін және бекітсін.   
      3. Орталық және жергілікті атқарушы органдардың басшылары Жоспарда белгіленген іс-шаралардың іске асырылуын қамтамасыз етсін және Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігіне жыл сайын, 20 маусым мен 20 желтоқсаннан кешіктірмей, Жоспар іс-шараларының орындалуы туралы ақпарат берсін.   
      4. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Қазақстан Республикасының Үкіметіне жыл сайын, 30 маусым мен 30 желтоқсаннан кешіктірмей, Жоспар іс-шараларының орындалуы туралы жиынтық ақпарат берсін.   
      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігіне жүктелсін.   
      6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*   
*Премьер-Министрі                               К. Мәсімов*

      Қазақстан Республикасы    
      Үкіметінің         
      2008 жылғы 24 желтоқсандағы   
      N 1246 қаулысымен      
      бекітілген

**Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001 - 2010 жылдарға арналған**   
**мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2009 - 2010**   
**жылдарға арналған іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с N** | **Іс-шаралар** | **Аяқталу нысаны** | **Орындауға жауаптылар** | **Орындалу мерзімі** | **Болжамды шығыстар, (мың тг.)** | **Қаржыландыру көзі** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Мемлекеттік басқару, заң шығару, іс қағаздарын жүргізу**  **салаларында, Қарулы Күштер мен құқық қорғау органдарында,**  **халықаралық қызметте мемлекеттік тілді дамыту** |
| 1. | Қазақстан Республикасының көрнекі ақпаратының жай-күйін зерделеу бойынша әлеуметтанушылық зерттеулер жүргізу | Бұйрық Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2009 жылғы   30 маусым | Барлығы:   3000   оның ішінде:   2009 ж. - 3 000 | Республикалық бюджет |
| 2. | Халықаралық қызметте, мемлекеттік басқару саласында, прокуратура, қорғаныс органдарында, Қарулы Күштер мен құқық қорғау органдарында мемлекеттік тілдің қолданылуын қамтамасыз ету | МАМ-ға ақпарат | БП (келісім бойынша)   Қорғанысмині, ІІМ, СІМ | Жыл сайын   20 маусым,   20 желтоқсан | Талап етілмейді |  |
| 3. | Мемлекеттік қызметшілерге қазақ тілін оқытуды ұйымдастыру | МАМ-ға ақпарат | Орталық атқарушы органдар | Жыл сайын   20 маусым,   20 желтоқсан | Барлығы: 641 168   оның ішінде:   2009 ж. - 315 095   2010 ж. - 326 073 | Республикалық бюджет |
| **Білім беру және тілдерді оқыту саласындағы тілдік дамыту** |
| 4. | Жалпы білім беретін мектептерге ағылшын тілінің шетелдік оқытушыларын тартуды қамтамасыз ету | МАМ-ға ақпарат | БҒМ (жинақтау)   облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | Жыл сайын   20 маусым,   20 желтоқсан | Барлығы:   4 126 720   оның ішінде:   2009 ж. - 2 063 360   2010 ж. - 326 360 | Жергілікті бюджет |
| 5. | Қазақ тілін білу деңгейін бағалау бойынша ҚАЗТЕСТ жүйесін жетілдіру | МАМ-ға ақпарат | БҒМ | Жыл сайын   20 маусым,   20 желтоқсан | Барлығы:   96 811   оның ішінде:   2009 ж. -   45 845   2010 ж. -   50 966 | Республикалық бюджет |
| 6. | Қазақ тілінің мұғалімдерін даярлауды қамтамасыз ету | МАМ-ға ақпарат | БҒМ | Жыл сайын   20 маусым,   20 желтоқсан | Барлығы:   261 612   оның ішінде:   2009 ж. -   118 352   2010 ж. -   143 260 | Республикалық бюджет |
| 7. | Қазақ тілінде балаларға арналған анимациялық және көркем фильмдер шығару | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | Жыл сайын   30 маусым,   30 желтоқсан | Барлығы:   424 000   оның ішінде:   2009 ж. -   212 000   2010 ж. - 212 000 | Республикалық бюджет |
| 8. | Республикалық ұлттық-мәдени бірлестіктердің жексенбілік мектептерінде мемлекеттік тілді оқыту курстарын ұйымдастыруды қамтамасыз ету | Бұйрық   Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | Жыл сайын   30 маусым,   30 желтоқсан | Барлығы:   20 278   оның ішінде:   2009 ж.-   9 749   2010 ж.-   10 529 | Республикалық бюджет |
| 9. | Ұлттық-мәдени бірлестіктердің жексенбілік мектептері арқылы ұлттық тілдерді дамытуға мемлекеттік қолдау көрсету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | Жыл сайын   30 маусым,   30 желтоқсан | Барлығы:   26 898   оның ішінде:   2009 ж. -   12 932   2010 ж. - 13 966 | Республикалық бюджет |
| 10. | Мемлекеттік тілді оқытудың жаңа, баламалы, неғұрлым жетілдірілген, сапалы бағдарламаларын әзірлеуді және жасауды жүзеге асыратын мамандарды ынталандыру жөнінде іс-шаралар өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | Жыл сайын   30 желтоқсан | Барлығы:   13 175   оның ішінде:   2009 ж. -   6 334  2010 ж. -   6 841 | Республикалық бюджет |
| **Тілдік дамуды ғылыми қамтамасыз ету** |
| 11. | Мемлекеттік қызметшілерге қазақ және ағылшын тілдерін жеделдетіп оқытуға арналған жалпы пайдаланылатын қағидалық сөздіктер, оқулықтар, оқу бағдарламалары мен жоспарлар, әдістемелік құралдар, интерактивті оқыту жүйесін, инновациялық-әдістемелік бейнесабақтар әзірлеу және шығару | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | Жыл сайын   30 маусым,   30 желтоқсан | Барлығы:   757 469   оның ішінде:   2009 ж. -   419 440   2010 ж. - 338 029 | Республикалық бюджет |
| 12. | Қазақстан Республикасының ономастикалық атауларын ретке келтіру жөніндегі жұмыстарды жетілдіру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | Жыл сайын   30 маусым,   30 желтоқсан | Барлығы:   49 338   оның ішінде:   2009 ж.-   23 720   2010 ж.- 25 618 | Республикалық бюджет |
| 13. | Мектеп жасына дейінгі балаларға қазақ тілін үйретуге ықпал ететін "Балапан" көркем журналын шығаруды жалғастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | Жыл сайын   30 маусым,   30 желтоқсан | Барлығы:   16 286   оның ішінде:   2009 ж. -   7 830  2010 ж. -   8 456 | Республикалық бюджет |
| 14. | Мемлекеттік және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту проблемалары бойынша әлеуметтанушылық зерттеулер жүргізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | Жыл сайын   30 маусым,   30 желтоқсан | Барлығы:   7 887  оның ішінде:   2009 ж. -   3 792  2010 ж. -   4 095 | Республикалық бюджет |
| 15. | Тілдерді дамытудың өзекті проблемалары, тілдік орта құру, қазақ терминологиясын жасау, көне түрік жазбалары күндерін өткізу жөнінде республикалық (өңірлік) ғылыми-практикалық конференциялар, семинар-кеңестер, конференциялар, "дөңгелек үстелдер" өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | Жыл сайын   30 маусым,   30 желтоқсан | Барлығы:   88 577   оның ішінде:   2009 ж. - 42 585   2010 ж. - 45 992 | Республикалық бюджет |
| 16. | "Тілдарын" республикалық олимпиадасын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | Жыл сайын 30 желтоқсан | Барлығы:   3 975   оның ішінде:   2009 ж. -   1911   2010 ж. -   2 064 | Республикалық бюджет |
| 17. | Славян жазбалары күндерін өткізу | Бұйрық   Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | Жыл сайын   30 маусым | Барлығы:   4310   оның ішінде:   2009 ж. -   2 072   2010 ж. -   2 238 | Республикалық бюджет |
| 18. | Мемлекеттік тіл саясатын одан әрі жетілдіру жөніндегі комиссиясының жұмысын жалғастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | Жыл сайын   30 маусым,   30 желтоқсан | Талап етілмейді |  |
| 19. | Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы Мемлекеттік терминология және ономастика комиссияларының бюллетеньдерін шығаруды жалғастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | Жыл сайын   30 маусым,   30 желтоқсан | Барлығы:   7 752   оның ішінде:   2009 ж. -   3 727   2010 ж. - 4 025 | Республикалық бюджет |
| 20. | Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы Мемлекеттік терминология және ономастика комиссияларының жұмысын қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | Жыл сайын   30 маусым,   30 желтоқсан | Барлығы:   4 786   оның ішінде:   2009 ж. -   2 301   2010 ж. -   2 485 | Республикалық бюджет |
| 21. | Мемлекеттік терминология комиссиясы жанындағы 30 салалық бағыт бойынша жұмыс топтарының іс-шараларын қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | Жыл сайын   30 маусым,   30 желтоқсан | Барлығы:   41 732   оның ішінде:   2009 ж. -   20 544   2010 ж. -   21 188 | Республикалық бюджет |
| 22. | Мемлекеттік тілде топографиялық карталарды дайындау және шығару | МАМ-ға ақпарат | ЖРА | Жыл сайын   20 маусым,   20 желтоқсан | Барлығы:   581 410   оның   ішінде:   2009 ж. -   278 187   2010 ж. -   303 223 | Республикалық бюджет |
| 23. | Тілдерді дамыту, терминология және ономастика мәселелері бойынша тұрақты түрде жұмыс істейтін сараптамалық топтың отырыстарын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | Жыл сайын   30 маусым,   30 желтоқсан | Барлығы:   1 565   оның   ішінде:   2009 ж. -   753   2010 ж. -   812 | Республикалық бюджет |
| 24. | "Тіл және қоғам" альманахын шығаруды қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | Жыл сайын   30 маусым,   30 желтоқсан | Барлығы:   11434   оның ішінде:   2009 ж. -   5 497   2010 ж. -   5 937 | Республикалық бюджет |
| **Мәдениет пен бұқаралық ақпарат құралдары, сондай-ақ денсаулық**  **сақтау және халыққа қызмет көрсету салаларында тілдік дамыту** |
| 25. | Қазақстан халқы тілдерінің ХІ-ХІІ республикалық фестивалін өткізу | Бұйрық Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | жыл сайын   30 желтоқсан | Барлығы:   13 670   оның ішінде:   2009 ж. -   6 572   2010 ж. -   7 098 | Республикалық бюджет |
| 26. | "Мемлекеттік тіл және БАҚ" республикалық конкурсын өткізу | Бұйрық Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | Жыл сайын   30 маусым | Барлығы:   13 139   оның ішінде:   2009 ж. -   6 317   2010 ж.   - 6 822 | Республикалық бюджет |
| 27. | Мемлекеттік және Қазақстан халқы тілдерін насихаттау бойынша республикалық конкурстар өткізу | Бұйрық Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | Жыл сайын   30 маусым,   30 желтоқсан | Барлығы:   83 200   оның ішінде:   2009 ж. -   40 000   2010 ж. -   43 200 | Республикалық бюджет |
| 28. | Мемлекеттік тілді оқытуға бағытталған теле-, радиохабарлар қазақ тілінде жастарға, балаларға арналған бірегей бағдарламалар дайындауды және трансляциялауды қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | Жыл сайын   30 маусым,   30 желтоқсан | Барлығы:   601 990   оның ішінде:   2009 ж. -   302 495   2010 ж. -   299 495 | Республикалық бюджет |
| 29. | Этникалық мерзімді басылымдарда мемлекеттік тілді оқытуға бағытталған арнайы жолдар ашуды және оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасы ның Үкіметіне ақпарат | МАМ | Жыл сайын   30 маусым,   30 желтоқсан | Барлығы:   27 000   оның ішінде:   2009 ж. - 12 000   2010 ж. -   15 000 | Республикалық бюджет |
| 30. | Әлеуметтік маңызды әдебиет түрлерін басып шығаруды қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | Жыл сайын   30 маусым,   30 желтоқсан | Барлығы:   1 467 559   оның ішінде:   2009 ж. - 705 557   2010 ж. - 762 002 | Республикалық бюджет |
| 31. | "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік тіл саясаты" атты жарнамалық-имидждік (әлеуметтік) роликтер жасауды және эфирге шығаруды қамтамасыз ету | Бұйрық Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | Жыл сайын   30 желтоқсан | Барлығы:   6 843   оның ішінде:   2009 ж. -   3290   2010 ж. -   3 553 | Республикалық бюджет |
| 32. | Ақпараттандыру және байланыс, көлік және коммуникация, сауда, денсаулық сақтау, тұрмыстық қызмет көрсету, анықтамалық-ақпараттық қызмет салаларында мемлекеттік тілдің қолданылуын қамтамасыз ету | МАМ-ға ақпарат | АБА, ККМ, ИСМ, ДСМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | Жыл сайын   20 маусым,   20 желтоқсан | Талап етілмейді |  |
| 33. | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының тілдерін дамытудың ақпараттық жүйесін қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты жалғастыру | Бұйрық Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | Жыл сайын   30 маусым,   30 желтоқсан | Барлығы:   355 147   оның ішінде:   2009 ж. -   355 147 | Республикалық бюджет |
| 34. | Халықаралық тәжірибені жүйелі зерделеу және Қазақстанға енгізу үшін Қазақстанның ЕО елдерімен тіл саясаты саласындағы халықаралық ынтымақтастық орталығын құру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ, СІМ | 2009 жылғы   30 желтоқсан | Барлығы:   71 309   оның ішінде:   2009 ж. -   35 909   2010 ж. -   35 400 | Республикалық бюджет |
|  |  |  |  |  | **2009 ж. -**  **5 066 313** |  |
| **2010 ж. -**  **4 763 727** |
|  | **Барлығы:** |  |  |  | **9 830 040** |  |

**Ескерту:**   
**Аббревиатуралардың толық жазылуы:**

ЖРА        - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі   
АБА        - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс                   агенттігі   
БП         - Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы   
ІІМ        - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі   
ДСМ        - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі   
СІМ        - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі   
ИСМ        - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі   
МАМ        - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі   
Қорғанысмині - Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі   
БҒМ        - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі   
ККМ        - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация                        министрлігі

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК