

**Қазақстан Республикасының Ауылдық аумақтарын дамытудың 2004 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2010 жылға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 18 қарашадағы N 1874 Қаулысы

      "Қазақстан Республикасының Ауылдық аумақтарын дамытудың 2004 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 10 шілдедегі N 1149 Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**  
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының Ауылдық аумақтарын дамытудың 2004 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2010 жылға арналған іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.  
      2. Қазақстан Республикасының орталық және жергілікті атқарушы органдары, сондай-ақ мүдделі ұйымдар (келісім бойынша):  
      1) Іс-шаралар жоспарын іске асыру жөніндегі шараларды қабылдасын;  
      2) тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 20-күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне:  
      Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы ақпарат;  
      Қазақстан Республикасының Ауылдық аумақтарын дамытудың 2004 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының іске асырылу барысы туралы талдамалық ақпарат беруді қамтамасыз етсін.  
      3. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі:  
      1) Қазақстан Республикасының Үкіметіне 2011 жылғы 1 наурыздан кешіктірмей:  
      Іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы жиынтық ақпарат;  
      Қазақстан Республикасының Ауылдық аумақтарын дамытудың 2004 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының орындалуы туралы қорытынды ақпарат;  
      2) Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігіне 2010 жылғы 25 шілдеден және 2011 жылғы 1 наурыздан кешіктірмей Қазақстан Республикасының Ауылдық аумақтарын дамытудың 2004 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының іске асырылу барысы туралы талдамалық ақпарат берсін.  
      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне жүктелсін.  
      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*  
*Премьер-Министрі                               К. Мәсімов*

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің         
2009 жылғы 18 қарашадағы   
N 1874 қаулысымен      
бекітілген

**Қазақстан Республикасының ауылдық аумақтарын дамытудың**  
**2004 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске**  
**асыру жөніндегі 2010 жылға арналған іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  N | Іс-шаралар | Аяқталу нысаны | Орындалуына жауаптылар | Орындалу мерзімі | Болжамды шығыстар, млн. теңге 2010 жыл | Қаржыландыру көзі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Ауылдық аумақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуын талдау | | | | | | |
| 1 | Республиканың ауылдық елді мекендерінің әлеуметтік-экономикалық дамуына 2010 жыл ішінде мониторинг жүргізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп\* | АШМ (жинақтау), мүдделі орталық атқарушы органдар, облыстардың әкімдері | 2011 жылғы 20 ақпан |  | Талап етілмейді |
| 2 | Ауылдық аумақтарды дамытудың 2004 - 2010 жылдарға арналған өңірлік бағдарламаларын іске асыруды аяқтау | АШМ-ге есеп | Облыстардың әкімдері | 2011 жылғы 20 қаңтар |  | Талап етілмейді |
| 2. Инженерлік инфрақұрылымды дамыту | | | | | | |
| 2.1. Сумен жабдықтау | | | | | | |
| 2.1.1 | Нысаналы трансферттер есебінен республикалық бюджеттен қаржыландырылатын ауыз сумен жабдықтау объектілерін салу мен қайта жаңарту үшін жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуді қамтамасыз ету | АШМ-ге ақпарат | Облыстардың әкімдері | 2010 жылғы 10 қаңтар | 151,3 | Жергілікті бюджет |
| 2.1.2 | Ауылдық елді мекендердегі ауыз сумен жабдықтау және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық объектілеріне күрделі жөндеу жүргізу | АШМ-ге ақпарат\* | Облыстардың әкімдері | 2011 жылғы 20 қаңтар | 968,3 | Жергілікті бюджет |
| 464,5 | Басқа көздер |
| 2.1.3 | Тасымалданатын суды және орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесін пайдаланатын тұрғындарының саны 1000 адамнан астам ауылдық елді мекендердегі ауыз сумен жабдықтау объектілерін салу және қайта жаңарту | АШМ-ге ақпарат\* | Облыстардың әкімдері | 2011 жылғы 1 ақпан | 10 212,1 | \*\* Республикалық бюджет |
| 10 812,5 | Жергілікті бюджет |
| 2.2. Электрлендіру | | | | | | |
| 2.2.1 | Техникалық мүмкіндіктері бар электрлендірілмеген ауылдық елді мекендерді электрмен жабдықтау жөніндегі шараларды қабылдау | АШМ-ге ақпарат\* | Облыстардың әкімдері | 2011 жылғы 20 қаңтар | 165,2 | Басқа көздер |
| 2.2.2 | Ауылдық электрмен жабдықтау объектілерін салу, қайта жаңарту және жөндеу жүргізу | АШМ-ге ақпарат\* | Облыстардың әкімдері | 2011 жылғы 20 қаңтар | 1915,0 | \*\* Республикалық бюджет |
| 525,7 | Жергілікті бюджет |
| 125,9 | Басқа көздер |
| 2.2.3 | Ауылдық елді мекендерде қайта жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қамтамасыз ету | АШМ-ге ақпарат\* | ЭМРМ (жинақтау), облыстардың әкімдері | 2011 жылғы 20 қаңтар |  | Талап етілмейді |
| 2.3. Ауыл жолдары\*\*\* | | | | | | |
| 2.3.1 | Жыл сайынғы көктемгі және күзгі байқаулардың нәтижелерін пайдаланып, жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарын салуды және қайта жаңартуды жүргізу | АШМ-ге ақпарат\* | ККМ (жинақтау), облыстардың әкімдері | 2011 жылғы 20 қаңтар | 5 290,9 | \*\* Республикалық бюджет |
| 4 743,9 | Жергілікті бюджет |
| 0,2 | Басқа көздер |
| 2.3.2 | Жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарына күрделі және орташа жөндеу жүргізу | АШМ-ге ақпарат\* | ККМ (жинақтау), облыстардың әкімдері | 2011 жылғы 20 қаңтар | 10 044,8 | \*\* Республикалық бюджет |
| 18 518,4 | Жергілікті бюджет |
| 2.4. Байланыс, телефон орнату, почта-жинақ жүйесі | | | | | | |
| 2.4.1 | Тұрғындарының саны 50 адамнан аз ауылдық елді мекендерді қоса алғанда, республиканың ауылдық елді мекендеріне толықтай телефон орнатуды қамтамасыз ету | АШМ-ге ақпарат\* | АБА (жинақтау), облыстардың әкімдері, "Қазақтелеком" АҚ | 2011 жылғы 20 қаңтар |  | Талап етілмейді |
| 2.5. Газдандыру | | | | | | |
| 2.5.1 | Ауылдық елді мекендерді, оның ішінде магистральды газ құбырларына жақын орналасқандарды газдандыру жөніндегі жұмыстарды жүргізу | АШМ-ге ақпарат\* | ЭМРМ (жинақтау), ҚТКШІА, облыстардың әкімдері | 2011 жылғы 20 қаңтар | 4 078,1 | \*\* Республикалық бюджет |
| 10 789,7 | Жергілікті бюджет |
| 3. Әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту | | | | | | |
| 3.1. Білім беру | | | | | | |
| 3.1.1 | Ауылдық жерлерде авариялық және бала саны өте көп мектептердің орнына білім беру объектілерін салуды, сондай-ақ шалғай мал шаруашылығы қызметкерлерінің балаларын оқыту үшін мектеп-интернаттар салуды жүргізу | АШМ-ге ақпарат\* | БҒМ (жинақтау), облыстардың әкімдері | 2011 жылғы 20 қаңтар | 10 233,0 | \*\* Республикалық бюджет |
| 19 120,4 | Жергілікті бюджет |
| 3.1.2 | Ауылдық жерлерде білім беру объектілеріне қайта жаңарту мен күрделі жөндеу жүргізу | АШМ-ге ақпарат\* | Облыстардың әкімдері | 2011 жылғы 20 қаңтар | 5 689,5 | Жергілікті бюджет |
| 8,968 | Басқа көздер |
| 3.1.3 | Ауылдық мемлекеттік білім беру ұйымдарының материалдық базасын нығайту жөніндегі жұмыстарды жүзеге асыру | АШМ-ге ақпарат\* | Облыстардың әкімдері | 2011 жылғы 20 қаңтар | 2 712,0 | Жергілікті бюджет |
| 24,7 | Басқа көздер |
| 3.1.4 | Оқушыларды шалғай селолар мен ауылдардан мектепке жеткізуді қамтамасыз ету | АШМ-ге ақпарат\* | Облыстардың әкімдері | 2011 жылғы 20 қаңтар | 280,5 | Жергілікті бюджет |
| 3.2. Денсаулық сақтау | | | | | | |
| 3.2.1 | Ауылдық елді мекендерде бейімделген, авариялық және жалға алынған үй-жайлардағы объектілердің орнына денсаулық сақтау объектілерін салуды жүргізу | АШМ-ге ақпарат\* | ДСМ (жинақтау), облыстардың әкімдері | 2011 жылғы 20 қаңтар | 27 055,2 | \*\* Республикалық бюджет |
| 8 665,2 | Жергілікті бюджет |
| 3.2.2 | Ауылдық елді мекендердегі денсаулық сақтау объектілеріне қайта жаңарту мен күрделі жөндеу жүргізу | АШМ-ге ақпарат\* | Облыстардың әкімдері | 2011 жылғы 20 қаңтар | 2 281,7 | Жергілікті бюджет |
| 0,02 | Басқа көздер |
| 3.2.3 | "Ауылдық (селолық) жерлерде денсаулық сақтаудағы телемедицина мен ұтқыр медицинаны дамыту" жобасын іске асыру | АШМ-ге ақпарат | ДСМ (жинақтау), облыстардың әкімдері | 2011 жылғы 20 қаңтар | 747,7 | \*\* Республикалық бюджет |
| 3.2.4 | Ауылдық жерлерде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайту жөнінде шаралар қабылдау | АШМ-ге ақпарат\* | Облыстардың әкімдері | 2011 жылғы 20 қаңтар | 1 563,04 | Жергілікті бюджет |
| 0,446 | Басқа көздер |
| 3.2.5 | Ауылдық денсаулық сақтау объектілері желісін бекітілген мемлекеттік нормативтерге сәйкес келтіру жөнінде шаралар қабылдау | ДСМ-ге ақпарат\* | Облыстардың әкімдері | 2011 жылғы 20 қаңтар |  | Талап етілмейді |
| 3.3. Мәдениет | | | | | | |
| 3.3.1 | Тұрғындарының саны 1000 адамнан асатын ауылдық елді мекендерде мәдени-демалыс орталықтарын салуды жүзеге асыру | АШМ-ге ақпарат\* | Облыстардың әкімдері | 2011 жылғы 20 қаңтар | 1 083,3 | Жергілікті бюджет |
| 3.3.2 | Ауылдық елді мекендерде жұмыс істемей тұрған мәдениет ұйымдарын (клубтар, кітапханалар) қалпына келтіруді қамтамасыз ету | АШМ-ге ақпарат\* | Облыстардың әкімдері | 2011 жылғы 20 қаңтар | 1 054,8 | Жергілікті бюджет |
| 45,5 | Басқа көздер |
| 3.3.3 | Ауылдық жерлерде мәдениет мекемелерінің материалдық-техникалық базасын нығайту жөніндегі жұмыстарды жүргізу | АШМ-ге ақпарат\* | Облыстардың әкімдері | 2011 жылғы 20 қаңтар | 1 702,9 | Жергілікті бюджет |
| 6,2 | Басқа көздер |
| 3.3.4 | Мәдениет ұйымдары желісінің мемлекеттік ең төменгі нормативін әзірлеу | АШМ-ге ақпарат\* | МАМ | 2011 жылғы 20 қаңтар |  | Талап етілмейді |
| 3.3.5 | Ауылдық жерлерде мәдениет объектілеріне күрделі және ағымдағы жөндеуді жүргізу | АШМ-ге ақпарат\* | Облыстардың әкімдері | 2011 жылғы 20 қаңтар | 89,0 | Жергілікті бюджет |
| 3.4. Тұрғын үй | | | | | | |
| 3.4.1 | Ауылдық жерлерге жұмыс істеуге келетін әлеуметтік сала қызметкерлері үшін ауылдық елді мекендерде тұрғын үй салуды қамтамасыз ету | АШМ-ге ақпарат\* | ҚТКШІА (жинақтау), облыстардың әкімдері | 2011 жылғы 20 қаңтар | 621,8 | Жергілікті бюджет |
| 3.5. Спорт, туризм | | | | | | |
| 3.5.1 | Ауылдық спорттық құрылыстар объектілерін салуды, қайта жаңарту мен жөндеуді жүргізу | АШМ-ге ақпарат\* | Облыстардың әкімдері | 2011 жылғы 20 қаңтар | 1 567,5 | Жергілікті бюджет |
| 1,9 | Басқа көздер |
| 3.5.2 | Ауыл жастары арасында спорттың алуан түрлері бойынша жарыстар өткізу | АШМ-ге ақпарат\* | Облыстардың әкімдері | 2011 жылғы 20 қаңтар | 187,5 | Жергілікті бюджет |
| 3,4 | Басқа көздер |
| 3.6. Халықты жұмыспен қамту | | | | | | |
| 3.6.1 | Ауыл халқының әлеуметтік осал топтарына шағын кредит беруді жүзеге асыру | АШМ-ге ақпарат | Облыстардың әкімдері | 2011 жылғы 20 қаңтар | 822,3 | Жергілікті бюджет |
| 3.7. Қоғамдық қауіпсіздік | | | | | | |
| 3.7.1 | Қызметтік үй-жайлары жоқ ауылдық елді мекендерде учаскелік полиция инспекторлары үшін учаскелік полиция пункттерін құру | АШМ-ге ақпарат\* | Облыстардың әкімдері | 2011 жылғы 20 қаңтар |  | Талап етілмейді |
| 3.7.2 | Ауылдық учаскелік полиция пункттерін қажетті мүкәммалмен жарақтандыру | АШМ-ге ақпарат\* | Облыстардың әкімдері | 2011 жылғы 20 қаңтар | 66,0 | Жергілікті бюджет |
| 4. Жер қатынастары | | | | | | |
| 4.1 | Ауылдық елді мекендерді картографиялық материалдармен (аэротүсірілім, далалық және камералық жұмыстар) қамтамасыз ету | АШМ-ге ақпарат | ЖРА (жинақтау), облыстардың әкімдері | 2011 жылғы 20 қаңтар | 17,8 | Жергілікті бюджет |
| 5. Ауылды таратып орналастыруды модельдеу | | | | | | |
| 5.1 | Әрбір ауылдық елді мекеннің әлеуетті сыйымдылығын, тіректі ауылдық елді мекендерді анықтау | АШМ-ге ақпарат\* | Облыстардың әкімдері | 2011 жылғы 20 қаңтар |  | Талап етілмейді |
| 5.2 | Ауылдық елді мекендерді "Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылымы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкестігіне түгендеу жүргізу және таратылған ауылдық елді мекендерді есепке алу | АШМ-ге ақпарат\* | Облыстардың әкімдері | 2011 жылғы 20 қаңтар |  | Талап етілмейді |
| 5.3 | Шекаралық аумақтарда орналасқан ауылдық елді мекендерді дамыту жөніндегі шараларды іске асыру | АШМ-ге ақпарат\* | Облыстардың әкімдері | 2011 жылғы 20 қаңтар |  | Талап етілмейді |
| 5.4 | "Нұрлы көш" бағдарламасы шеңберінде ішкі көші-қон ағынын реттеу жөніндегі шараларды іске асыру | АШМ-ге ақпарат\* | Еңбекмині (жинақтау), облыстардың әкімдері | 2011 жылғы 20 қаңтар |  | Талап етілмейді |
| 5.5 | Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеуге келген әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру | АШМ-ге ақпарат\* | Облыстардың әкімдері | 2011 жылғы 20 қаңтар | 4 063,2 | \*\* Республикалық бюджет |
| 6. Ауылдық аумақтардың экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету | | | | | | |
| 6.1 | Ауылдық елді мекендерде тұрғындар мен қоршаған ортаға қауіпті өндірістер мен технологиялардың мониторингін жүргізу | АШМ-ге ақпарат\* | Облыстардың әкімдері | 2011 жылғы 20 қаңтар |  | Талап етілмейді |
| 6.2 | Ауылдық аумақтарды абаттандыру, көгалдандыру және санитарлық тазалау жөніндегі іс-шараларды іске асыру | АШМ-ге ақпарат\* | Облыстардың әкімдері | 2011 жылғы 20 қаңтар | 4 609,9 | Жергілікті бюджет |
| 111,8 | Басқа көздер |
| 6.3 | Авариялығы жоғары су шаруашылығы құрылыстары мен гидромелиоративтік жүйелерді қалпына келтіру | АШМ-ге ақпарат\* | Облыстардың әкімдері | 2011 жылғы 20 қаңтар | 550,0 | \*\* Республикалық бюджет |

**Ескертпе:**  
      \* - ауылдық елді мекендер бөлінісіндегі ақпарат  
      \*\* - шығыстардың болжамды сомалары 2010 - 2012 жылдарға арналған республикалық және жергілікті бюджеттерді бекіту кезінде нақтыланатын болады  
      \*\*\* - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 9 желтоқсандағы N 1227 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының автожол саласын дамытудың 2006 - 2012 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде көзделген

**Аббревиатуралардың толық жазылуы:**  
      АШМ       - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі  
      ДСМ       - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі  
      БҒМ       - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі  
      ККМ       - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация  
                  министрлігі  
      Еңбекмині - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты  
                  әлеуметтік қорғау министрлігі  
      ЭМРМ      - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық  
                  ресурстар министрлігі  
      МАМ       - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат  
                  министрлігі  
      ҚТКШІА    - Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын  
                  үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі  
      АБА       - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс  
                  агенттігі  
      ЖРА       - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару  
                  агенттігі

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК