

**Қазақстан Республикасының Конституциясы қабылдануының 15 жылдығын мерекелеуге дайындалу және оны өткізу туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 желтоқсандағы № 2271 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Конституциясы қабылдануының 15 жылдығын мерекелеуге дайындалу және оны өткізу мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**  
      1. Қоса беріліп отырған:  
      1) Қазақстан Республикасының Конституциясы қабылдануының 15 жылдығын (бұдан әрі - Конституцияның 15 жылдығы) мерекелеуге дайындалу және оны өткізу жөніндегі ұйымдастыру комитетінің құрамы;  
      2) Конституцияның 15 жылдығын мерекелеуге дайындалу және оны өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Іс-шаралар жоспары)бекітілсін.  
      2. Мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдар (келісім бойынша) Іс-шаралар жоспарында көзделген іс-шараларды іске асыру жөніндегі шаралар қабылдасын және 2010 жылғы 10 шілдеге және 10 желтоқсанға Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігіне оның орындалу барысы туралы ақпарат берсін.  
      Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.04.12 N 295 Қаулысымен.  
      3. Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі 2010 жылғы 20 шілдеге және 20 желтоқсанға Қазақстан Республикасының Үкіметіне Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат берсін.  
      Ескерту. 3-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.04.12 N 295 Қаулысымен.  
      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінің Басшысы Ғ.P.Әбдірахымовқа жүктелсін.  
      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*  
*Премьер-Министрі                                К. Мәсімов*

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің          
2009 жылғы 30 желтоқсандағы  
№ 2271 қаулысына      
қосымша

      РҚАО-ның ескертпесі!  
      Құрамға өзгерту енгізу көзделген - ҚР Үкіметінің 2010.06.26 № 648 Қаулысымен (жариялануға жатпайды).

**Қазақстан Республикасының Конституциясы қабылдануының 15**  
**жылдығын мерекелеуге дайындалу және оны өткізу жөніндегі**  
**ұйымдастыру комитетінің құрамы**

      Ескерту. Құрамға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.01.15 № 10, 2010.04.12 N 295 Қаулыларымен.

Мәсімов                           - Қазақстан Республикасының  
Кәрім Қажымқанұлы                   Премьер-министрі, төраға

Рогов                             - Қазақстан Республикасы  
Игорь Иванович                      Конституциялық Кеңесінің  
                                    төрағасы, төрағаның орынбасары  
                                    (келісім бойынша)

Телебаев                    - Қазақстан Республикасының Мәдениет  
Ғазиз Тұрысбекұлы              вице-министрі, хатшы

**ұйымдастыру комитетінің мүшелері:**

Әшімбаев                          - Қазақстан Республикасы  
Мәулен Сағатханұлы                  Президентінің Әкімшілігі  
                                    Басшысының орынбасары (келісім  
                                    бойынша)

Әбдірахымов                       - Қазақстан Республикасының  
Ғабидолла Рахматоллаұлы             Премьер-Министрі Кеңсесінің  
                                    Басшысы

Әбдіқалықова                      - Қазақстан Республикасының Еңбек  
Гүлшара Наушақызы                   және халықты әлеуметтік қорғау  
                                    министрі

Баймағанбетов                     - Қазақстан Республикасының Ішкі  
Серік Нұртайұлы                     істер министрі

Божко                             - Қазақстан Республикасының Төтенше  
Владимир Карпович                   жағдайлар министрі

Жақсыбеков                        - Қазақстан Республикасының  
Әділбек Рыскелдіұлы                 Қорғаныс министрі

Досмұхамбетов                     - Қазақстан Республикасының  
Темірхан Мыңайдарұлы                Туризм және спорт министрі

Жәмішев                           - Қазақстан Республикасының Қаржы  
Болат Бидахметұлы                   министрі

Құл-Мұхаммед                      - Қазақстан Республикасының  
Мұхтар Абрарұлы                     Мәдениет министрі

Жұмағалиев                        - Қазақстан Республикасының  
Асқар Қуанышұлы                     Байланыс және ақпарат министрі

Айтжанова                         - Қазақстан Республикасының  
Жанар Сейдахметқызы                 Экономикалық даму және сауда  
                                    министрі

Түймебаев                         - Қазақстан Республикасының Білім  
Жансейіт Қансейітұлы                және ғылым министрі

Түсіпбеков                        - Қазақстан Республикасының Әділет  
Рашид Төлеутайұлы                   министрі

Тасболатов                        - Қазақстан Республикасы  
Абай Бөлікбайұлы                    Республикалық ұланының қолбасшысы  
                                    (келісім бойынша)

Нұрпейісов                        - Қазақстан Республикасы   
Қайрат Айтмұхамбетұлы               Мемлекеттік қызмет істері  
                                    агенттігінің төрағасы (келісім  
                                    бойынша)

Шаяхметов                         - Қазақстан Республикасы Ұлттық  
Әділ Шаяхметұлы                     қауіпсіздік комитетінің төрағасы  
                                   (келісім бойынша)

Әбіқаев                           - Қазақстан Республикасы Сыртқы  
Нұртай Әбіқайұлы                    істер министрінің бірінші  
                                    орынбасары

Ахметов                           - Қарағанды облысының әкімі  
Серік Нығметұлы

Біләлов                           - Солтүстік Қазақстан облысының  
Серік Сұлтанғазыұлы                 әкімі

Бозымбаев                         - Жамбыл облысының әкімі  
Қанат Алдабергенұлы

Есімов                            - Алматы қаласының әкімі  
Ахметжан Смағұлұлы

Ізмұхамбетов                      - Батыс Қазақстан облысының әкімі  
Бақтықожа Салахатдинұлы

Қуандықов                         - Қызылорда облысының әкімі  
Болатбек Баянұлы

Кулагин                           - Қостанай облысының әкімі  
Сергей Витальевич

Көшербаев                         - Маңғыстау облысының әкімі  
Қырымбек Елеуұлы

Мырзахметов                       - Оңтүстік Қазақстан облысының  
Асқар Исабекұлы                     әкімі

Дьяченко                          - Ақмола облысының әкімі  
Сергей Александрович

Рысқалиев                         - Атырау облысының әкімі  
Бергей Сәулебайұлы

Сағындықов                        - Ақтөбе облысының әкімі  
Елеусін Наурызбайұлы

Сағынтаев                         - Павлодар облысының әкімі  
Бақытжан Әбдірұлы

Сапарбаев                         - Шығыс Қазақстан облысының әкімі  
Бердібек Машбекұлы

Тасмағамбетов                     - Астана қаласының әкімі  
Иманғали Нұрғалиұлы

Үмбетов                           - Алматы облысының әкімі  
Серік Әбікенұлы

Мыңбай                            - Қазақстан Республикасы Президенті  
Дархан Қамзабекұлы                  Әкімшілігі Ішкі саясат бөлімінің  
                                    меңгерушісі (келісім бойынша)

Қанаев                            - Қазақстан Республикасы Президенті  
Серікжан Зиаданұлы                  Әкімшілігі Мемлекеттік бақылау  
                                    және ұйымдастыру-аумақтық жұмыс  
                                    бөлімінің меңгерушісі (келісім  
                                    бойынша)

Бабақұмаров                       - Қазақстан Республикасы  
Ержан Жалбақұлы                     Премьер-Министрі Кеңсесі  
                                    Басшысының орынбасары

Қарин                             - «Нұр Отан» халықтық-демократиялық  
Ерлан Тынымбайұлы                   партиясының хатшысы (келісім  
                                    бойынша)

Сапарғалиев                       - «Құқықтық мониторинг, сараптама  
Ғайрат Сапарғалиұлы                 және талдау» ғылыми-зерттеу  
                                    институты» жауапкершілігі  
                                    шектеулі серіктестігінің  
                                    директоры (келісім бойынша)

Имашев                            - Қазақстан Республикасы  
Берік Мәжитұлы                      Парламентінің Сенаты Заңнама және  
                                    құқықтық мәселелер комитетінің  
                                    төрағасы (келісім бойынша)

Мұқашев                           - Қазақстан Республикасы  
Рахмет Желдібайұлы                  Парламентінің Мәжілісі Заңнама  
                                    және сот-құқықтық реформа  
                                    комитетінің төрағасы  
                                    (келісім бойынша)

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2009 жылғы 30 желтоқсандағы  
№ 2271 қаулысымен     
бекітілген

**Қазақстан Республикасының Конституциясы қабылдануының 15**  
**жылдығын мерекелеуге дайындалу және оны өткізу жөніндегі**  
**іс-шаралар жоспары**

      Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.04.12 N 295 Қаулысымен.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Іс-шаралардың атауы | Аяқталу нысаны | Жауапты орындаушылар | Орындау мерзімі | Қаржыландыру көлемі | Қаржыландыру көзі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Ұйымдастыру-дайындалу іс-шаралары | | | | | | |
| 1. | Орталық және жергілікті мемлекеттік органдар үшін Қазақстан Республикасы Конституциясының 15 жылдығына дайындалу және оны мерекелеу жөнінде ұсынымдар әзірлеу | Ұсынымдар | МАМ, БҒМ | 2010 жылғы қаңтар | Талап етілмейді | - |
| 2. | Қазақстан Республикасы Конституциясының 15 жылдығына мерекелеуге дайындалу және оны өткізу жөнінде тиісті өңірлік комиссиялар құру | Әкімдердің шешімдері | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2010 жылғы ақпан | Талап етілмейді | - |
| 3. | Қазақстан Республикасы Конституциясының 15 жылдығын мерекелеуге дайындалу және оны өткізу жөніндегі өңірлік іс-шаралар жоспарларын әзірлеу және бекіту | Әкімдердің шешімдері | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2010 жылғы ақпан | Талап етілмейді | - |
| 4. | Көрнекі насихат құралдарының эскиздерін әзірлеп, өңірлерге жіберуді қамтамасыз ету (бірыңғай символика, билбордтар, баннерлер, тартпалар, ұрандар, ұран сөздер, жалаулар, буклеттер, жапсырмалар және басқа материалдар) | Эскиздер | ММ, Конститутциялық кеңес (келісім бойынша) | 2010 жылғы қаңтар - наурыз | 200 000 | Республикалық бюджет (ММ-ның 018 «Ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамдық келісім саласындағы мемлекеттік саясатты жүргізу» бағдарламасы шеңберінде) |
| 5. | Мемлекеттік рәміздер жөніндегі республикалық комиссияның Қазақстан Республикасы Конституциясының 15 жылдығына арналған отырысын өткізу | ММ-ның бұйрығы | ММ | 2010 жылғы мамыр | 2 400 000 | Республикалық бюджет (ММ-ның 018 «Ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамдық келісім саласындағы мемлекеттік саясатты жүргізу» бағдарламасы шеңберінде) |
| 2. Ақпараттық-идеологиялық жұмыс | | | | | | |
| 6. | Республикалық және облыстық БАҚ-тарда Қазақстан Республикасы Конституциясының 15 жылдығына арналған арнайы айдарлар ашу | БАМ-ның бұйрығы | БАМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2010 жылғы қаңтар, одан әрі жыл бойы | Республикалық және өңірлік мемлекеттік ақпараттық тапсырыс шеңберінде | Республикалық және жергілікті бюджеттер |
| 7. | Астана қаласында өткізілетін негізгі салтанатты және мерекелік іс-шараларды республикалық телекомпаниялардың эфирлерінде тікелей трансляциялауды қамтамасыз ету | БАМ-ның бұйрығы | БАМ | 2010 жылғы тамыз | 025 «Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу» бюджеттік бағдарламасының шеңберінде | Республикалық бюджет |
| 8. | «Қазақстан Республикасының Конституциясы» тартулық данасын дайындауды және басып шығаруды қамтамасыз ету (қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде) | БАМ-ның бұйрығы | БАМ | 2010 жыл бойы | 23 300 000 | Республикалық бюджет (БАМ-ның 017 «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару» бағдарламасы шеңберінде) |
| 9. | Қазақстан Республикасы Конституциясының ғылыми-практикалық түсіндірмесін дайындауды және басып шығаруды қамтамасыз ету | БАМ-ның бұйрығы | БАМ, Конституциялық кеңес (келісім бойынша), БҒМ | 2010 жылғы наурыз | 1 004 808 | Республикалық бюджет (БАМ-ның 017 «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару» бағдарламасы шеңберінде) |
| 10. | Мерейтойға арналған іс-шараларды бұқаралық ақпарат құралдарында жария етуді қамтамасыз ету, жарияланымдар және теле-радио сұхбаттар, арнайы жаңалықтар, интервьюлер және басқа да материалдар серияларын ұйымдастыру | БАМ-ның бұйрығы | БАМ | 2010 жыл бойы | Мемлекеттік ақпараттық тапсырыс шеңберінде | Республикалық бюджет |
| 11. | Жетекші шетелдік БАҚ-тарда имидждік материалдарды орналастыруды ұйымдастыру | CIM-нің бұйрығы | CIM | 2010 жыл бойы | 102 900 000 | Республикалық бюджет (СІМ-нің 001 «Сыртқы саяси қызметтерді үйлестіру жөніндегі қызметтер» бағдарламасы шеңберінде) |
| 12. | Республикалық және өңірлік БАҚ материалдарында Қазақстан Республикасы Конституциясының 15 жылдығы символикасын орналастыруды қамтамасыз ету | БАМ-ның бұйрығы, әкімдердің шешімдері | БАМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2010 жыл бойы | Республикалық және өңірлік мемлекеттік ақпараттық тапсырыс шеңберінде | Республикалық және жергілікті бюджеттер |
| 13. | Қазақстан Республикасы Конституциясының 15 жылдығы тақырыбы бойынша аудио- және видео роликтерді әзірлеу және республикалық және өңірлік БАҚ эфирлерінде прокаттау | БАМ-ның бұйрығы | БАМ | 2010 жыл бойы | Мемлекеттік ақпараттық тапсырыс шеңберінде | Республикалық бюджет |
| 14. | Танымал қоғам қайраткерлерінің, Қазақстан Республикасының Конституциясын әзірлеуге қатысқан ғалымдардың, саясаткерлердің қатысуымен теледидар бағдарламаларының республикалық және өңірлік циклін өткізу | БАМ-ның бұйрығы | БАМ | 2010 жыл бойы | Мемлекеттік ақпараттық тапсырыс шеңберінде | Республикалық бюджет |
| 3. Астана қаласында 28 - 30 тамызда Қазақстан Республикасының Конституциясы күнін мерекелеуді ұйымдастыру және өткізу | | | | | | |
| 15. | Қазақстан Республикасы Конституциясының 15 жылдығына арналған әскери шеру өткізу | Қорғанысминінің бұйрығы | Қорғанысмині | 2010 жылғы 30 тамыз | 560 571 000 | Республикалық бюджет (ҚМ-нің 007 «Қарулы күштерді тылдық қамтамасыз ету», 019 «Қазақстан Республикасы қорғаныс күштерінің жауынгерлік әзірлігін арттыру», 014 «Әскери қызметшілердің тәрбиелік және моральдік-психологиялық даярлығын арттыру») бағдарламалары шеңберінде |
| 16. | Қазақстан Республикасы Конституциясының 15 жылдығын мерекелеуге арналған салтанатты жиналыс және мерекелік концертті дайындау және өткізу | Салтанатты концерт | ММ, Президент Әкімшілігі (келісім бойынша), Конституциялық кеңес (келісім бойынша), Астана қаласының әкімі | 2010 жылғы 28 тамыз | 250 078 449 | Республикалық бюджет (ММ-ның 011 «Әлеуметтік маңызды және мәдени іс-шараларды өткізу» бағдарламасы шеңберінде |
| 17. | Іс-шаралар өткізілетін орындарда қоғамдық тәртіпті және жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету | IIМ-нің бұйрығы, әкімдердің шешімдері | IIМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2010 жылғы тамыз | Талап етілмейді | - |
| 18. | Іс-шаралар өткізілетін орындарда жедел медициналық қызмет көрсетуді қамтамасыз ету | ДСМ-нің бұйрығы, әкімдердің шешімдері | ДСМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2010 жылғы тамыз | Талап етілмейді | - |
| 19. | Мерекелік іс-шаралар өткізу кезінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету | ТЖМ-нің бұйрығы, әкімдердің шешімдері | ТЖМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2010 жылғы тамыз | Талап етілмейді | - |
| 4. Республика бойынша салтанатты іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу | | | | | | |
| 20. | Облыстарда, Астана және Алматы қалаларында, мемлекеттік органдар мен ведомстволарда, барлық меншік түріндегі кәсіпорындар мен мекемелердің еңбек ұжымдарында Қазақстан Республикасы Конституциясының 15 жылдығына арналған салтанатты жиындар өткізу | Салтанатты жиындар | Орталық және жергілікті атқарушы органдар, «Нұр Отан» ХДП (келісім бойынша) | 2010 жылғы шілде - тамыз | Талап етілмейді | - |
| 21. | Әскери бөлімдер мен бөлімшелерде әскери және оқу дайындықтардағы ерекше көзге түскен әскери қызметкерлерді көтермелей отырып, Қазақстан Республикасы Конституциясының 15 жылдығына арналған салтанатты сапқа тұру рәсімін өткізу | Мүдделі мемлекеттік органдардың бұйрығы | Қорғанысмині, IIМ, ҰҚК (келісім бойынша), ТЖМ, Республикалық ұлан (келісім бойынша) | 2010 жылғы тамыз | Талап етілмейді | - |
| 22. | Мемлекеттік қызметке жаңадан кіріскен мемлекеттік қызметшілердің Қазақстан Республикасы Конституциясының 15 жылдығына арналған ант қабылдау салтанатты рәсімін өткізу | Ант қабылдау | Орталық және жергілікті атқарушы органдар, МҚА (келісім бойынша), «Hұp Отан» ХДП (келісім бойынша) | 2010 жылғы шілде - тамыз | Талап етілмейді | - |
| 23. | Қазақстан Республикасы Конституциясы күні 16 жасқа толатын азаматтарға жеке куәліктер, паспорттар берудің салтанатты рәсімін өткізу | Тиісті құжаттарды табыс ету | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, «Нұр Отан» ХДП (келісім бойынша) | 2010 жылғы тамыз | Талап етілмейді | - |
| 24. | Өңірлерде Қазақстан Республикасы Конституциясының 15 жылдығына арналған шерулер, митингтер өткізу | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне ақпарат | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, «Нұр Отан» ХДП (келісім бойынша) | 2010 жылғы тамыз | Талап етілмейді | - |
| 25. | Мемлекеттік қызметшілерге, жас отбасыларға және азаматтардың басқа топтарына пәтер кілттерін тапсыру салтанатты рәсімі | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне ақпарат | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, «Нұр Отан» ХДП (келісім бойынша) | 2010 жыл бойы | Талап етілмейді | - |
| 5. Ғылыми-практикалық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу | | | | | | |
| 26. | Қазақстан Республикасы Конституциясының 15 жылдығына арналған «Ұлт, тіл, тәуелсіздік» ғылыми-практикалық конференциясын өткізу | ММ-ның бұйрығы | ММ | 2010 жыл бойы | 3 160 360 | Республикалық бюджет (ММ-ның 005 «Мемлекеттік тілдің және басқа да Қазақстан халқының тілдерін дамыту» бағдарламасы шеңберінде) |
| 27. | Қазақстан Республикасы Конституциясының 15 жылдығына арналған Республикалық патриоттар форумын өткізу | ММ-ның бұйрығы | ММ, «Нұр Отан» ХДП (келісім бойынша) | 2010 жылғы маусым | 26 500 000 | Республикалық бюджет (ММ-ның 018 «Ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамдық келісім саласындағы мемлекеттік саясатты жүргізу» бағдарламасы шеңберінде) |
| 28. | Таяу және алыс шетелдер парламенттерінің, үкіметтерінің, конституциялық бақылау және әділет органдарының, ғылыми мекемелерінің өкілдерін шақыра отырып, «Егемен Қазақстанның конституциясына 15 жыл: Негізгі заң демократиялық реформаларды дамытудың негізі ретінде» тақырыбына халықаралық ғылыми конференция өткізу | Халықаралық ғылыми конференция | Конституциялық кеңес (келісім бойынша), Парламент (келісім бойынша), СIМ, БҒМ | 2010 жылғы тамыз | 46 618 399 | Республикалық бюджет (СІМ-нің 006 «Өкілдік шығындар» бағдарламасы шеңберінде) |
| 29. | Қазақстандағы президенттік институт құрылуының 20 жылдығына арналған «Қазақстан Республикасындағы президенттік институт: тарихы және қазіргі кезеңі» тақырыбында халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізу | Халықаралық ғылыми-практикалық конференция | Конституциялық Кеңес (келісім бойынша), СІМ, БҒМ, БАМ, Алматы қ. әкімі, ҚазҰУ (келісім бойынша) | 2010 жылғы сәуір | 116 940 000 | Республикалық бюджет (СІМ-нің 006 «Өкілдік шығындар» бағдарламасы шеңберінде) |
| 30. | Ғалымдарды, мәдениет және білім қайраткерлерін, саяси партиялар жетекшілерін, қоғам қайраткерлерін шақыра отырып, конституциялық тақырыпта Қазақстан Республикасы Конституциясының 15 жылдығына арналған «дөңгелек үстелдер», олимпиадалар, конкурстар, семинарлар, конференциялар, форумдар өткізу | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне ақпарат | Облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, «Hұp Отан» ХДП (келісім бойынша) | 2010 жылғы тамыз | 36 287 700 | Жергілікті бюджет |
| 31. | Қазақстан Республикасы Конституциясының 15 жылдығына арналған «Шанырақ» этножурналистика саласындағы шығармашылық конкурсын өткізу | ММ-ның бұйрығы | ММ | 2010 жылғы тамыз - желтоқсан | 3 300 000 | Республикалық бюджет (ММ-ның 018 «Ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамдық келісім саласындағы мемлекеттік саясатты жүргізу» бағдарламасы шеңберінде) |
| 32. | Қазақстан Республикасы Конституциясының 15 жылдығына арналған Саясаттанушылардың еуразиялық конгресін өткізу | ММ-ның бұйрығы | ММ | 2010 жылғы қыркүйек | 8 090 000 | Республикалық бюджет |
| 33. | Халықаралық ұйымдар (БҰҰ, ЕҚЫҰ, ИКҰ және басқалары) штаб-пәтерлерінде Қазақстан Республикасы Конституциясының 15 жылдығына арналған арнайы көрмелер өткізу | СІМ-нің бұйрығы | CIM | 2010 жыл бойы | 1 560 000 | Республикалық бюджет (CIM-нің 001 «Сыртқы саяси қызметтерді үйлестіру жөніндегі қызметтер» бағдарламасы шеңберінде) |
| 6. Республика бойынша мәдени-көпшілік, оқыту-ағартушылық іс-шаралар ұйымдастыру және өткізу | | | | | | |
| 34. | Республиканың орталық алаңдары мен концерт залдарында Қазақстан Республикасы Конституциясының 15 жылдығына арналған мерекелік концерттер өткізу | Әкімдердің шешімдері | Мүдделі жергілікті атқарушы органдар | 2010 жылғы тамыз | 88 037 800 | Жергілікті бюджет |
| 35. | Оқушы жастарды, жастар ұйымдарын тарта отырып, Қазақстан Республикасы Конституциясының 15 жылдығына арналған республикалық, облыстық және қалалық флэш-моб акциялар өткізу | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне ақпарат | БҒМ, облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2010 жыл бойы | Талап етілмейді | - |
| 7. Спорттық іс-шаралар өткізу | | | | | | |
| 36. | Ат спорты түрлері бойынша Қазақстан Республикасы Конституциясының 15 жылдығына арналған облыстық сайыстар өткізу | Әкімдердің шешімдері | Мүдделі жергілікті атқарушы органдар | 2010 жыл бойы | 27 888 300 | Жергілікті бюджет |
| 37. | Қазақстан Республикасы Конституциясының 15 жылдығына арналған республикалық «Қазақстан Республикасы Президентінің жүлделеріне арналған 4-ші Ұлттық спорт ойындарын» өткізу | ТСМ-нің бұйрығы | ТСМ | 2010 жыл бойы | 10 219 000 | Республикалық бюджет (ТСМ-нің 006 «Бұқаралық спорттың және спорттың ұлттық түрлерінің дамуын қолдау» бағдарламасы шеңберінде) |

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

ММ             - Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі  
ІІМ            - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі  
ДСМ            - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі  
ТЖМ            - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі  
БҒМ            - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі  
CIM            - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі  
Қорғанысмині   - Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі  
ТСМ            - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі  
МҚА            - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет  
                 істері агенттігі  
БҰҰ            - Біріккен Ұлттар Ұйымы  
ЕҚЫҰ           - Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы  
ИКҰ            - Ислам Конференциясы ұйымы  
БАМ            - Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат  
                 министрлігі  
ҚазҰУ          - Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК